Gydymo paskirties pastato, Taikos pr. 76, Klaipėda, kapitalinio remonto ir kitos paskirties (AIKŠTELĖS) inžinerinio statinio statybos

RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos

# SUTARTIS

# (RAUDONOJI FIDIC KNYGA)

# RANGOS SUTARTIS (SUTARTIES FORMA)

# [data], Nr. [.]

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710823, kurios registruota buveinė yra Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda (toliau – Užsakovas), atstovaujama [.], ir

[Rangovo pavadinimas], juridinio asmens kodas [juridinio asmens kodas], kurio registruota buveinė yra [adresas] (toliau – Rangovas), atstovaujamas [.],

toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Kadangi Užsakovas siekia, kad Rangovas atliktų Gydymo paskirties pastato, Taikos pr. 76, Klaipėda, kapitalinio remonto ir kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės, esančios sklype, kurio unikalus Nr. 4400-6322-8882) (toliau – Projektas) darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbus (toliau – Darbai) bei parengtų ir įformintų visą statybos užbaigimui būtiną dokumentaciją ir priima Užsakovo vykdyto konkretaus pirkimo (toliau – Pirkimas) metu pateiktą Rangovo galutinį Pasiūlymą dėl šių Darbų vykdymo ir užbaigimo bei bet kokių jų defektų ištaisymo,

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Šalys susitaria:

- Šioje Sutartyje žodžiai ir sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kaip ir toliau išdėstytose Konkrečiose bei Bendrosiose Sutarties sąlygose (toliau – Sutarties sąlygos). Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose). Sutarties nutraukimą reglamentuoja tiek šios Sutarties, tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

- Prie šios Sutarties pridedami dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi būti taikomi bei aiškinami tokia svarbos tvarka, t. y. aukščiau paminėto dokumento nuostatos ir reikalavimai turi viršenybę prieš vėliau paminėto dokumento nuostatas ir reikalavimus:

- Rangos sutartis (Sutarties forma);

- Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;

- Pirkimo dokumentų priedas „Techninė specifikacija“, pateiktas ir saugomas CVP IS priemonėmis;

- Techninis projektas, pateiktas ir saugomas CVP IS priemonėmis;

- Konkrečios Sutarties sąlygos;

- Bendrosios Sutarties sąlygos;

- Rangovo pasiūlymas, užpildytas pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą formą;

- Žiniaraščiai;

- kiti Rangovo Pasiūlymo priedai, pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;

- Trišalio susitarimo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais forma;

- kiti Sutartį sudarantys dokumentai;

- kiti šiame punkte atskirai nenurodyti Pirkimo dokumentai.

Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

- Rangovas įsipareigoja, laikydamasis Sutarties sąlygų, per 630 (šešis šimtus trisdešimt) dienų nuo Darbo pradžios datos, kurią raštu nustato Inžinierius Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį ir per Pranešimo apie defektus laiką ištaisyti visus defektus.

- Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus mokės Rangovui pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties kaina, kuri gali kisti Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi, yra lygi:

| Priimta Sutarties suma, EUR (be PVM) | [įrašyti] |
| --- | --- |
| PVM, EUR (21%) | [įrašyti] |
| Bendra pradinė Sutarties kaina EUR (su PVM) | [įrašyti] |

- Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas.

- Užsakovas atsiskaitys mokėjimo pavedimais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

| Sąskaitos turėtojas: | [įrašyti] |
| --- | --- |
| Įmonės kodas: | [įrašyti] |
| PVM mokėtojo kodas: | [įrašyti] |
| Sąskaitos numeris: | [įrašyti] |
| Banko pavadinimas: | [įrašyti] |
| Banko adresas: | [įrašyti] |
| Banko kodas: | [įrašyti] |
| SWIFT kodas: | [įrašyti] |

Apmokėjimas laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija (bankas ar kita finansinė institucija atliekanti mokėjimus) atliks pavedimą į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

- Asmuo įgaliotas pasirašyti Ataskaitinius rangovo dokumentus iš Užsakovo pusės:

| Pareigos: | [įrašyti] |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė: | [įrašyti] |
| El. paštas: | [įrašyti] |

- Rangovas patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų nuostatas, jis nėra laikomas asocijuotu (susijusiu) su Užsakovu asmeniu.

- Sutartis įsigalios tą dieną, kai ją pasirašys paskutinė iš šalių ir Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiks Užsakovui Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), pagal Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 18 straipsnį [Draudimas] tinkamai patvirtintas reikalaujamų draudimo sutarčių sudarymą patvirtinančių dokumentų ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo tinkamai patvirtintas kopijas bei PVM mokėtojo registraciją Lietuvos Respublikoje įrodantį dokumentą. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytais terminais nepateikia Užsakovui Sutarties reikalavimus atitinkančio Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo), pagal Konkrečiųjų sutarties sąlygų 18 straipsnį [Draudimas] tinkamai patvirtintų reikalaujamų draudimo sutarčių sudarymą patvirtinančių dokumentų ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo tinkamai patvirtintų kopijų bei PVM mokėtojo registraciją Lietuvos Respublikoje įrodančio dokumento, Sutartis Užsakovo sprendimu gali būti laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Sutartis galios iki visiško Sutarties įvykdymo arba iki Šalių susitarimo ją nutraukti, arba nutraukimo kitais Įstatymuose ar Sutartyje numatytais pagrindais.

- Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinusios su pagal Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978 9986-687-18-4) parengtomis Sutarties sąlygomis, suprato jų turinį ir jų sukeliamas pasekmes bei su jomis visiškai sutinka.

- Sutartyje, kur tinka pagal kontekstą: (i) neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Pirkimo dokumentuose ir atitinkamų teisės aktų nuostatomis; (ii) apibrėžtų sąvokų vienaskaitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai; (iii) konkrečios giminės (vyriškos ar moteriškos) vartojimas Sutarties tekste turi būti aiškinamas kaip bet kurios iš šių giminių vartojimas.

- Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir (ar) kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar turimą kitą informaciją, neatitinka Sutarties sąlygų. Pasikeitus Šalies rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, sudaromas Sutarties pakeitimas.

- Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 1 egzemplioriumi, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| ŠALIŲ REKVIZITAI: |  |
| --- | --- |
| Užsakovo: | Rangovo: |
| [užpildyti] | [užpildyti] |

# BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šioms bendrosioms sutarties sąlygoms yra naudojama Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos” (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu su 2024 m. sausio 15 d. vertimo patikslinimu, ISBN 978 9986-687-18-4)

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į:

Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)

FIDIC Bookshop – P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland

Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 22) 799 4901

El. paštas: fidic.pub@fidic.org

Internetinė svetainė: http://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB „Sweco Lietuva“

V. Gerulaičio g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 262 26 21
Faks.: (8 5) 261 75 07

El. paštas: info@sweco.lt

III DALIS. KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Žemiau nurodyti Bendrųjų sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičiami, papildomi arba įterpiami nauji straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys taip, kaip yra nurodyta toliau išdėstytame tekste:

1 straipsnis Bendrosios nuostatos

1.1. punktas Sąvokos

Žemiau pateikiami pakeičiami punktai, atitinkamai, pakeičiamos arba įterpiamos naujos dalys:

1.1.1. Sutartis

1.1.1.1 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.1.1. 	„Sutartis” – Rangos sutartis (Sutarties forma) (Rangos sutarties formos 2) punkto (a) papunktis), Pasiūlymas (Rangos sutarties formos 2) punkto (g) papunktis), Pasiūlymo priedai (Rangos sutarties formos 2) punkto (i) papunktis), Pasiūlymo paaiškinimai (patikslinimai), Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (Rangos sutarties formos 2) punkto (b) papunktis), Konkrečios sutarties sąlygos, Bendrosios sutarties sąlygos, kiti priedai, išvardinti Rangos sutarties (Sutarties formos) 2 punkte.

1.1.1.3 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.1.3.	dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Akcepto raštas” keičiama sąvoka „Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą” ir suprantama pagal reikšmę, suteiktą viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

1.1.1.4 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.1.4.	dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Pasiūlymo raštas“ keičiama sąvoka „Pasiūlymas“ ir suprantama pagal reikšmę, suteiktą pasiūlymui Pirkimo dokumentuose, įskaitant visus jo patikslinimus ir (ar) paaiškinimus, jeigu ir tiek, kiek taikoma.

1.1.1.5 papunktis papildomas taip:

1.1.1.5.	Specifikacija apima Nuolatinių Darbų projektą (techninį projektą), Darbų technines specifikacijas, tiek pateiktas Nuolatinių Darbų projekte (techniniame projekte), tiek atskirais dokumentais, tiek visus jų priedus, Pirkimo dokumentų priedą Techninės specifikacijos.

1.1.1.7 papunktyje vartojama frazė „kartu su Pasiūlymo raštu“ pakeičiama ir išdėstoma taip:

„Sutartyje nustatyta tvarka“.

1.1.2. Šalys ir asmenys

1.1.2.2 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.2.2.	„Užsakovas” – asmuo, Sutarties formoje įvardytas kaip užsakovas, ir teisėti šio asmens teisių perėmėjai. Ši sąvoka taip pat reiškia Perkantįjį subjektą (Perkančiąją organizaciją) pagal Pirkimo dokumentuose vartojamą šio žodžio reikšmę.

1.1.2.3 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.2.3.	„Rangovas” – asmuo, Sutarties formoje įvardytas kaip rangovas, ir teisėti šio asmens (-ų) teisių perėmėjai.

1.1.2.4 papunktis papildomas taip:

1.1.2.4.	Inžinierius (ar kitas paskirtas asmuo) taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

1.1.2.5 papunktis po žodžių „Rangovo vardu“ papildomas taip:

„ir jam atstovauja vykdant Darbus“.

1.1.2.9 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.2.9.	„Užsakovo atstovas“ – Užsakovo paskirtas projekto vadovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, kuris veikia Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus Užsakovo įgaliojimus.

1.1.2 punktas papildomas 1.1.2.10, 1.1.2.11 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:

1.1.2.10.	„Projektuotojas“ – ūkio subjektas, kuris buvo Užsakovo pasitelktas parengti Statinio projektą, arba kitą projektinę dokumentaciją, kurią Užsakovas pateikė Rangovui Darbų pagal Sutartį atlikimui.

1.1.2.11.	„Naudotojas“ – Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika (juridinio asmens kodas 141574462), kuri faktiškai eksploatuoja pastatą, ir kurios personalas ir pacientai naudojasi pastatu Darbų vykdymo metu ir su kuria Rangovas privalo derinti technologinius sprendinius, susijusius su veiklos nepertraukiamumu.

1.1.3. Sutartis

1.1.3.1 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.3.1. 	„Pradžios data” – turi būti laikoma Darbo pradžios data.

1.1.3.7 papunktis papildomas ir išdėstomas taip:

1.1.3.7.	„Pranešimo apie defektus laikas” – laikotarpis, kurio metu Rangovas įvykdo Statybos užbaigimo procedūras, įregistruoja atnaujintus nekilnojamojo turto ir kadastrų duomenis Nekilnojamojo turto registre, ir per kurį turi būti pranešta apie Darbų arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) defektus pagal 11.1 punktą [Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas], kuris nurodytas Pasiūlymo priede (ir bet kurie pratęsimai pagal 11.3 punktą [Pranešimo apie defektus laiko pratęsimas]), skaičiuojamas nuo datos, kurią Darbai arba Grupė (atsižvelgiant į situaciją) buvo baigti ir kuri pažymima pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas]. Pranešimo apie defektus laikas yra tik šios Sutarties kontekste ir joje numatytais tikslais naudojamas laikotarpis ir jo pasibaigimas bei Atlikimo pažymos išdavimas niekaip nepanaikina ir nesumažina Rangovo atsakomybės už atliktus Darbus ar jų kokybę bei nepanaikina ir nesusiaurina Užsakovo teisės reikalauti nustatytų Darbų defektų ištaisymo Statinio garantiniu terminu, kaip nustato ši Sutartis ir Įstatymai.

1.1.3.9 papunktis papildomas ir išdėstomas taip:

1.1.3.9.	 „diena” – kalendorinė diena, „mėnuo“ – kalendorinis mėnuo, „metai“ – 365 dienos, „Ataskaitinis laikotarpis“ – laikotarpis, už kurį teikiamos Darbų eigos ataskaitos ir kurio trukmę, pradžią ir pabaigą nustato Inžinierius. Pirmojo Ataskaitinio laikotarpio pradžia sutampa su Darbo pradžia, jei nėra nustatoma kitaip.

1.1.3 punktas papildomas 1.1.3.10, 1.1.3.11, 1.1.3.12, 1.1.3.13 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:

1.1.3.10.	 „Statinio garantinis terminas“ – Pasiūlymo priedo 1 lentelėje nurodytas terminas, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis nei tas, kurį numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Statinio garantinis terminas nustatomas, skaičiuojant nuo paskutinės Perėmimo pažymos išdavimo dienos. Statinio projektuotojas, Rangovas ir Inžinierius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per statinio garantinį terminą nustatytus defektus. Statinio garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Šios Sutarties kontekste Statinio garantinis terminas apima ir Įrangai taikytinus garantinius terminus, kaip jie apibrėžti toliau. Įrangai, kuriai netaikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai, garantinis terminas nustatytas Pasiūlymo priedo 1 lentelėje (skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos).

1.1.3.11.	„Statybos užbaigimo procedūros“ – vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) išdėstytomis nuostatomis vykdomos statybos užbaigimo procedūros.

1.1.3.12.	„Baigimo laikas grupėms“ – Pasiūlymo priedo 3 lentelėje (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytas Darbų Grupių baigimo laikas.

1.1.3.13.	„Grupės (Grupių) perėmimo pažyma“ – pažyma, išduota Darbų Grupei pagal 10 straipsnį [Perdavimas Užsakovui].

1.1.4. Pinigai ir mokėjimai

1.1.4.1 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.4.1.	„Priimta Sutarties suma” – Rangovo Pasiūlyme ir Rangos sutarties (Sutarties formos) 4) punkte nurodyta bendra Pasiūlymo kaina be PVM.

1.1.4.2 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.4.2.	„Sutarties kaina” – už tinkamai atliktus Darbus Rangovui mokėtina galutinė suma, kuri apskaičiuojama pagal Sutarties 14.1 punktą [Sutarties kaina].

1.1.4.3 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.4.3.	„Išlaidos” – visos pagrįstai Statybvietėje arba už jos ribų Rangovo patirtos išlaidos (arba tos, kurios privalės būti patirtos), įskaitant netiesiogines išlaidas, tačiau neskaitant pelno. Išlaidų dydis visais atvejais apskaičiuojamas ir nustatomas pagal Sutarties 13.2 punkte [Vertės nustatymas] nustatytas taisykles.

1.1.4.6 papunktis netaikomas.

1.1.4.10 papunktis netaikomas.

1.1.4 punktas papildomas 1.1.4.13, 1.1.4.14 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:

1.1.4.13.	„SABIS“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą („Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ SABIS, informacija pateikiama adresu https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-mokymu-medziaga/).

1.1.4.14.	„Ataskaitiniai rangovo dokumentai“ – atliktų darbų aktas, kurio forma pridedama priedu prie Sutarties, pažyma apie atliktų darbų vertę, kurios forma pridedama priedu prie Sutarties, bei kiti dokumentai, Inžinieriaus nurodyti pirmojo pasitarimo metu.

1.1.5. Darbai ir prekės

1.1.5 punktas papildomas 1.1.5.9, 1.1.5.10, 1.1.5.11, 1.1.5.12 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:

1.1.5.9.	„Nauji darbai“ – Sutartyje nenumatyti Darbai, kurie gali būti perkami tik Papildomų darbų apimtyje, kuri negali viršyti 15 procentų nuo Priimtos Sutarties sumos. Nauji darbai yra perkami ir vykdomi tik vietoje Atsisakomų darbų. Nauji darbai kartu su Atsisakomais darbais yra įforminami Pakeitimo aktais.

1.1.5.10.	„Papildomi darbai“ – Darbai, kurių įsigijimo poreikis atsirado dėl vieno iš Sutarties 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] pastraipoje [Pakeitimų pagrindai] numatytų pagrindų. Papildomi darbai negali viršyti 15 procentų nuo Priimtos Sutarties sumos ir šią ribą viršijantys Darbai gali būti perkami tik atliekant Sutarties pakeitimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio pagrindais.

1.1.5.11.	„Neapmokami darbai“ – visi darbai, paslaugos, prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti Žiniaraščiuose, tačiau savo esme yra būtini Darbams vykdyti, užbaigti, yra Žiniaraščiuose nurodytų Darbų sudėtinės ar tarpinės dalys, taip pat būtini defektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į atitinkamas Žiniaraščių eilutes ir jų neįsivertinimas yra priskiriamas Rangovo rizikai, įskaitant jų kainą. Neapmokami darbai yra įskaičiuoti į kainą ir nėra laikomi Naujais darbais ar Papildomais darbais ir už Neapmokamus darbus Rangovui nėra atskirai apmokama.

1.1.5.12.	„Atsisakomi darbai“ – Darbai arba jų dalis, kurių Sutarties vykdymo metu Užsakovas nusprendžia atsisakyti arba kurių nereikia atlikti dėl vieno iš Sutarties 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] pastraipoje [Pakeitimų pagrindai] nurodytų pagrindų atsiradimo. Atsisakomi darbai yra įforminami Darbų Pakeitimo aktais, kuriuose Sutarties 12.3 punkte [Įvertinimas] numatyta tvarka gali būti nurodomi ir Nauji darbai (jei tokių iš anksto numatoma) ir Neapmokami darbai (jei tokių iš anksto numatoma) bei nurodomi atitinkamų darbų pavadinimai, vienetai, kiekis, vieneto kaina, bendra suma. Maksimali leistina Atsisakomų darbų riba yra 15 procentų nuo Priimtos Sutarties sumos.

1.1.6. Kitos sąvokos

1.1.6.1 papunktis papildomas taip:

1.1.6.1.	Sąvoka „Rangovo dokumentai“ taip pat apima darbo projektą – normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytos sudėties dokumentą, kuris rengiamas techninio projekto pagrindu ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Už darbo projekto parengimą, taip pat bet kokius kitus dokumentus, kuriuos Rangovas parengė ir (ar) pateikė pirkimo vykdymo metu ar vėliau, yra atsakingas Rangovas.

1.1.6.5 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

1.1.6.5.	„Įstatymai” – visi Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai bei privalomojo pobūdžio taisyklės, išleisti bet kurių valstybės institucijų.

1.1.6.7 papunktis po žodžio „dalis“ papildomas taip:

1.1.6.7.	arba bet kurios kitos vietos, suderintos su Inžinieriumi ir Užsakovu. Statybvietė neapima bendrojo naudojimo patalpų, koridorių, laiptinių, liftų ar privažiavimo kelių, kuriais Rangovas naudojasi tik patekimui į Darbų zoną. Šios zonos laikomos privažiavimo keliais.

1.1.6.8 papunktis papildomas taip:

1.1.6.8.	Nenumatomomis aplinkybėmis nebus pripažįstamos ir laikomos techninio projekto klaidos ar trūkumai, kuriuos Rangovas galėjo nustatyti iki Pasiūlymo pateikimo atlikdamas išsamų techninio projekto teisinį ir techninį patikrinimą (angliškai due diligence) ir apie kuriuos privalėjo informuoti Užsakovą Pirkimo procedūrų metu.

1.1.6 punktas papildomas 1.1.6.10, 1.1.6.11, 1.1.6.12 papunkčiais, kurie išdėstomi taip:

1.1.6.10.	„Arbitražas“ – Lietuvos Respublikos teismas. Visos sutartyje esančios nuorodos į arbitražą turi būti suprantamos kaip nuorodos į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą. Bylos teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės adresą.

1.1.6.11. 	„Darbų zona“ – Statybvietės dalis, kurioje tuo metu vykdomi statybos darbai ar dėl kitų priežasčių reikia riboti trečiųjų asmenų patekimą į šią teritoriją Darbų vykdymo metu.

1.1.6.12.	„Numatoma“ – techninio projekto klaidos ar trūkumai, kuriuos Rangovas galėjo nustatyti iki Pasiūlymo pateikimo atlikdamas išsamų techninio projekto teisinį ir techninį patikrinimą (angliškai due diligence) ir apie jas informuoti Užsakovą Pirkimo procedūrų metu iki Pasiūlymo pateikimo momento. Taip pat visos kitos aplinkybės, kurias Rangovas, kaip savo srities profesionalas, galėjo įvertinti ir numatyti iš Pirkime atskleistos informacijos, viešos informacijos ir (ar) objekto apžiūros, kurią turėjo teisę atlikti Pirkimo procedūrų metu.

1.2. punktas Aiškinimas

1.2 punkto (d) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

d) „raštu” arba „rašyta” – koks nors dokumentas, rašytas ranka, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių visų galutinis rezultatas - tvirtas ir nepanaikinamas įrašas (elektroniniu paštu siunčiami laiškai) pagal 1.3 punkto [Bendravimas] reikalavimus.

1.2 punktas papildomas taip:

Tuo atveju, jeigu tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų atsirastų prieštaravimų, viršenybę turės Konkrečios sutarties sąlygos.

Konkrečiose sutarties sąlygose nepakeistos Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatos galioja ta apimtimi, kokia yra pateikta Bendrosiose sutarties sąlygose.

Kai Konkrečių sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičia arba papildo Bendrųjų sutarties sąlygų straipsnius, punktus, papunkčius ar jų dalis, jų numeriai atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją. Straipsniams, punktams, papunkčiams ar jų dalims, kurių nėra Bendrosiose sutarties sąlygose, suteikiami nauji numeriai.

1.3. punktas Bendravimas

1.3 punktas papildomas (c) dalimi taip:

(c) bet koks susirašinėjimas tarp Rangovo ir Užsakovo, arba tarp Rangovo ir Inžinieriaus, arba tarp Užsakovo ir Inžinieriaus klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu, turi būti vykdomas siunčiant pranešimo kopiją (ir tai nurodant pranešime) atitinkamai Inžinieriui arba Užsakovui, arba Rangovui.

1.4. punktas Teisė ir kalba

1.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Bendravimo kalba yra lietuvių kalba. Tuo atveju, jeigu Rangovo personalas laisvai žodžiu nebendrauja lietuvių kalba, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti vertėjo dalyvavimą.

Kasdienis bendravimas raštu tarp Rangovo, Užsakovo ir Inžinieriaus arba jų atstovų bei jų pasitarimų protokolavimas, įskaitant susirašinėjimą el. paštu, Inžinieriaus sprendimu gali vykti dviem kalbomis – lietuvių ir anglų.

Visi klausimai, susiję su projektinių sprendinių aiškinimu, tikslinimu, keitimu ir pan., turi būti rengiami lietuvių arba lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu kurie nors Sutarties, ar bet kurie kiti su šia Sutartimi ar jos vykdymu susiję dokumentai parašyti ne viena kalba, tai tekstas lietuvių kalba, turės viršenybę.

1.5. punktas Dokumentų pirmumas

1.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas šitoks dokumentų pirmumas:

a) Rangos sutartis (Sutarties forma),

b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis,

c) Pirkimo dokumentų priedas „Techninė specifikacija“, pateiktas ir saugomas CVP IS priemonėmis (išskyrus Techninės specifikacijos priedus, kurie yra atskirai nurodyti šiame punkte ir jiems taikoma atitinkama numatyta svarbos tvarka),

d) Techninis projektas, pateiktas ir saugomas CVP IS priemonėmis,

e) Konkrečiosios Sutarties sąlygos,

f) Bendrosios Sutarties sąlygos,

g) Rangovo pasiūlymas,

h) Žiniaraščiai,

i) kiti Rangovo Pasiūlymo priedai,

j) Trišalio susitarimo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais forma,

k) kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu tokių yra),

l) kiti šiame punkte atskirai nenurodyti Pirkimo dokumentai.

Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo išleisti būtinus paaiškinimus arba nurodymus.

1.6. punktas Rangos sutartis

1.6 punktas netaikomas.

1.7. punktas Teisių perleidimas

1.7 punkto (b) dalis prieš žodį „perleisti“ papildoma taip:

(b) gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą,

1.8. punktas Dokumentų saugojimas ir pateikimas

1.8 punkto antra pastraipa, po žodžio „kitaip“ papildoma taip:

„arba Inžinierius nenurodo kitaip“.

1.8 punktas papildomas taip:

Jei Rangovas Sutartyje nurodytus dokumentus parengia ir (ar) pateikia nesilaikydamas šios Sutarties arba Įstatymų reikalavimų bei numatytų procedūrų, Užsakovas turi teisę juos atmesti ir taikyti Sutartyje numatytas sankcijas Rangovui (taikytinos sankcijos ir jų dydis yra numatytos kituose Konkrečiųjų sąlygų punktuose ir Pasiūlymo 1 priedo 2 lentelėje). Tokiu atveju dokumentai bus laikomi nepateiktais ir neprasidės terminas, skirtas šių dokumentų peržiūrėjimui.

1.9. punktas Pavėluoti brėžiniai arba nurodymai

1.9 punkto (b) dalis išdėstoma taip:

(b) apmokėti dėl kiekvieno tokio uždelsimo atsiradusias Išlaidas.

1.10. punktas Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

1.10 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Tiek kiek tai yra leidžiama pagal Įstatymus, Rangovas išimtinei Užsakovo nuosavybei perleidžia visas turtines teises į intelektinės nuosavybės objektus, kurie bus sukurti vykdant šią Sutartį, įskaitant (bet neapsiribojant) išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

Rangovas patvirtina, kad neturi teisės pats naudoti ir (ar) perleisti kitiems asmenims jokių autoriaus teisių į parengtą projektinę dokumentaciją.

Atlyginimas Rangovui už turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į Sutarties kainą. Šiame punkte nurodytų turtinių teisių perleidimas yra neribojamas jokia teritorija.

Turtinės teisės perleidžiamos visam Įstatymuose nustatytam tokių teisių apsaugos terminui, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesniam nei 70 (septyniasdešimt) metų. Teisių perleidimas įsigalioja nuo atitinkamos projektinės dokumentacijos perdavimo Užsakovui dienos.

1.11. punktas Rangovo naudojimasis Užsakovo dokumentais

1.11 punktas papildomas antra pastraipa taip:

Užsakovas yra įpareigotas Rangovui pateikti Darbų atlikimui reikiamą techninį projektą ir kitus Darbų atlikimui bei tinkamam Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, tačiau tik tokią, kuria Užsakovas disponuoja atitinkamo prašymo iš Rangovo gavimo metu arba kurią Užsakovas privalo pateikti Rangovui pagal šią Sutartį ar galiojančius imperatyvius teisės aktus.

1.12. punktas Konfidenciali informacija

1.12 punktas papildomas taip:

Rangovas privalo visą su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją (pateiktą žodžiu ir raštu) laikyti privačia ir konfidencialia ir neatskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip jos neviešinti be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai:

- tokią informaciją būtina atskleisti Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo atstovui, Rangovo personalui, Subrangovams, auditoriams bei patarėjams, tačiau tik tiek, kiek būtina žinoti tam, kad būtų pasiektas tikslas, kuriuo atitinkama informacija yra atskleidžiama ir užtikrinant, kad tokie asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti informacijos konfidencialumą ne mažesne apimtimi negu yra nustatyta šioje Sutartyje;

- to reikalaujama pagal taikytinų Įstatymų reikalavimus;

- tokia informacija, nepažeidžiant šios Sutarties, jau buvo viešai atskleista Užsakovo arba kitų tokią teisę turinčių asmenų.

taip pat viešai atskleistos informacijos niekaip nekomentuoti (nevertinti, netvirtinti jos teisingumo ir (ar) neteisingumo, neteikti nuomonių dėl jos ir pan.).

Rangovas įsipareigoja taikyti visas būtinas ir teisėtas priemones, siekiant užtikrinti konfidencialumo įsipareigojimų tinkamą įvykdymą ir konfidencialios informacijos apsaugą.

Rangovas įsipareigoja už kiekvieną šiame punkte nurodyto pažeidimo atvejį sumokėti Užsakovui Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybas.

Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

Jei kyla klausimų ir (ar) nuomonių nesutarimų, ar tam tikra informacija laikytina konfidencialia, Inžinieriaus sprendimas turi būti galutinis. Tuo atveju, jeigu su Inžinieriaus sprendimu nesutinkama, nesutinkanti Šalis turi teisę toliau veikti pagal Sutarties 20.6 punktą [Bylinėjimasis].

1.13. punktas Įstatymų laikymasis

1.13 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis galiojančių Įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:

(a) Užsakovas turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiančius dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus bei kitus leidimus ir suderinimus, kuriuos pagal Įstatymus ir Sutartį privalo gauti Užsakovas, taip pat visus kitus leidimus, aprašytus Specifikacijoje, kuriuos gavo (arba gauna) Užsakovas; ir Užsakovas privalo apsaugoti ir žiūrėti, kad Rangovas neturėtų nuostolių dėl šių dokumentų nebuvimo; ir

(b) Rangovas privalo pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus ir už paslaugas, taip pat gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus, kurių reikalauja Įstatymai Darbams vykdyti, baigti (įskaitant statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą), išpildyti prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus ir ištaisyti defektus; taip pat Rangovas privalo apsaugoti bei žiūrėti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl kokių nors tokių reikalavimų neįvykdymo padarinių.

1.14. punktas Solidarioji atsakomybė

1.14 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu Rangovas (pagal galiojančius Įstatymus) įkuria bendrą įmonę, konsorciumą arba kitą juridinio asmens teisių neturintį junginį:

(a) tai šie asmenys solidariai atsako Užsakovui už Sutarties vykdymą;

(b) šie asmenys privalo pranešti Užsakovui apie paskyrimą asmens, kuris gali įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.

1 straipsnis [Bendrosios nuostatos] papildomas 1.15 punktu [Asmens duomenų apsauga], kuris išdėstomas taip:

1.15. punktas Asmens duomenų apsauga

Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame Sutarties punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas netesybas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

2 straipsnis Užsakovas

2.1. punktas Teisė naudotis Statybviete

2.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Pasiūlymo priede nurodytu terminu (terminais). Užsakovas turi teisę Statybvietę Rangovui perduoti dalimis, kurios yra reikalingos faktiniam Darbų vykdymui pagal Programą ir Darbų Grupes. Užsakovas privalo užtikrinti Rangovui priėjimo iki Statybvietės teises. Konkrečios suteikiamos Statybvietės ribos, patekimo iki Statybvietės vietos nurodomos Statybvietės perdavimo-priėmimo akte, kuris sudaromas ne vėliau kaip iki Darbų technologijos projekto suderinimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad Darbai vykdomi esamame ir (arba) veikiančiame pastate, Prieigos prie Statybvietės teisė Rangovui suteikiama tik toms Statybvietės dalims, kurios nurodytos Programoje (Darbų vykdymo grafike).

Statybvietėje Darbų vykdymo laikotarpiu statybos darbus ar kitą su statyba susijusią veiklą gali vykdyti ir kiti Užsakovo pasamdyti tretieji asmenys. Rangovas įsipareigoja netrukdyti ir sudaryti visas nuo jo priklausančias sąlygas, jog minėti asmenys galėtų vykdyti jiems pavestą veiklą Statybvietėje.

Rangovui uždelsus Darbus ir (arba) turint Išlaidų dėl to, kad Užsakovas laiku nesuteikė Statybvietės valdymo teisės, arba Užsakovo pasamdytiems tretiesiems asmenims trukdant Rangovui vykdyti Darbus Statybvietėje (tačiau tik su sąlyga, kad tokio trukdymo nulemtas Darbų vėlavimas yra ne trumpesnis kaip 3 Dienos), Rangovas privalo apie tai pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę, pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos], reikalauti:

(a) laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra arba bus vėluojama baigti, pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas]; ir

(b) bet kurių tokių Išlaidų apmokėjimo.

Inžinierius, gavęs šį pranešimą, turi toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai], kad dėl tų klausimų sutartų arba nuspręstų.

Tačiau ir tiek, kiek Užsakovo neveikimo priežastis buvo Rangovo klaida arba uždelsimas, įskaitant ir klaidą arba uždelsimą pateikti kokius nors Rangovo dokumentus, tai Rangovas į atitinkamą laiko pratęsimą, Išlaidų apmokėjimą ir pelną netenka teisės.

2.2. punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

2.2 punkto (a) dalis netaikoma.

2.2 punkto (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) Rangovui kreipiantis dėl kokių nors leidimų, licencijų arba suderinimų, kurių reikalauja tos šalies Įstatymai:

(i) kurių Rangovo reikalaujama pagal 1.13 punktą [Įstatymų laikymasis].

2.2 punktas papildomas taip:

Rangovas, prieš pradėdamas atlikti Darbus, turi gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal Įstatymus.

2.4 punktas netaikomas.

2.5. punktas Užsakovo pretenzijos

2.5 punktas papildomas ketvirta ir penkta pastraipomis, kurios išdėstomos taip:

Pagal šį punktą bet kokia Užsakovui mokėtina suma gali būti pareikalauta pateikiant Rangovui sąskaitą faktūrą, kurią Rangovas privalo apmokėti per 14 dienų nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos.

Užsakovas turi teisę bet kokias Rangovo Užsakovui mokėtinas sumas vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų. Apie tokį savo sprendimą Užsakovas privalo raštu pranešti Rangovui.

3 straipsnis Inžinierius

3.1. punktas Inžinieriaus pareigos ir teisė

3.1 punktas papildomas šešta, septinta, aštunta ir devinta pastraipomis, kurios išdėstomos taip:

Inžinierius, prieš imdamasis veiksmų pagal toliau išvardytus šių sąlygų punktus, turi gauti atskirą raštišką Užsakovo pritarimą:

1) 3.2. punktas [Inžinieriaus įgaliojimų perdavimas];

2) 8.4. punktas [Baigimo laiko pratęsimas];

3) 8.8. punktas [Darbo sustabdymas];

4) 8.11. punktas [Užsitęsęs sustabdymas];

5) 13. punktas [Pakeitimai ir pataisymai];

6) 14.9. punktas [Sulaikomų pinigų mokėjimas];

7) 17.4. punktas [Užsakovo rizikos padariniai].

Inžinieriaus kreipimasis į Užsakovą aukščiau nurodytais atvejais turi būti motyvuotas ir pagrįstas, pateikiant Užsakovui preliminarią išvadą ir siūlymą (rekomendaciją).

Tais atvejais, kai Inžinieriaus sprendimai pagal 3.5 punktą [Sprendimai] gali lemti Sutarties pakeitimą, t. y. kai savo turiniu tai būtų laikoma viešųjų pirkimų būdu sudarytos pirkimo sutarties keitimu jos galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, Inžinierius privalo kreiptis į Užsakovą ir pateikti jam savo išvadą, kuri turi būti motyvuota ir pagrįsta. Visais atvejais sprendimus dėl šių aplinkybių ir šioje dalyje numatyto Sutarties pakeitimo priima Užsakovas.

Inžinierius taip pat vykdo techninio prižiūrėtojo funkcijas, numatytas Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kituose teisės aktuose. Jei tarp Sutarties sąlygose (įskaitant šias Konkrečias sutarties sąlygas) numatytų Inžinieriaus ir aukščiau paminėtame Statybos techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų techninio prižiūrėtojo funkcijų būtų prieštaravimų, viršenybę turės Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimai.

3.4 punktas Inžinieriaus pakeitimas

3.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu Užsakovas ketina pakeisti Inžinierių, tai jis ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos pakeitimo datos privalo apie tai pranešti Rangovui.

3.5. punktas Sprendimai

3.5 punkto pirma pastraipa papildoma taip:

Inžinieriaus sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 28 dienas nuo tada, kai Inžinieriui yra pateikti visi dokumentai ir kiti duomenys, reikalingi atitinkamam sprendimui priimti.

3 straipsnis [Inžinierius] papildomas 3.6 punktu [Pasitarimai], kuris išdėstomas taip:

3.6. punktas Pasitarimai

Inžinierius pakviečia visas suinteresuotas Projekto įgyvendinime dalyvaujančias šalis į pirmąjį pasitarimą, kuriame jis turi priimti sprendimą dėl tolimesnių pasitarimų. Pirmojo susitikimo metu bus nurodytos dokumentų formos, kurias turės pildyti ir teikti derinimui Rangovas, taip pat aptarti kiti Sutarties vykdymo organizaciniai klausimai.

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Inžinieriaus iniciatyva Užsakovo, Rangovo atstovai, projekto vykdymo priežiūros atstovai, iš anksto suderintu metu, turi susirinkti ir aptarti Projekto įgyvendinimą. Rangovo atstovas, taip pat Inžinieriaus nurodytas Rangovo personalas (esant poreikiui) privalo būti kviečiami dalyvauti pasitarimuose. Į pasitarimus taip pat gali būti kviečiamas Inžinieriaus nurodytas Užsakovo personalas, taip pat projektuotojo, parengusio techninį projektą, atstovai, Naudotojas.

Tokių pasitarimų darbotvarkė turi apimti:

- pasiekto progreso ir būsimos veiklos grafikų peržiūrėjimą;

- rizikos veiksnių ir jų valdymo aptarimą;

- padėties, susijusios su Subrangovais, sauga, apsirūpinimu darbuotojais, įranga, medžiagų tiekimu, mokėjimais, esamais ir numatomais sunkumais aptarimą; bei

- kitus einamuosius ir papildomus klausimus.

Pasitarimai gali vykti Rangovo, Užsakovo ar Inžinieriaus buveinėje arba Darbų vietoje arba virtualiai, jei visos Šalys su tuo sutinka. Jei reikalinga, gali būti rengiami papildomi, nereguliarūs pasitarimai. Dėl tokių pasitarimų laiko, vietos ir turinčių dalyvauti asmenų susitaria Inžinierius, Užsakovas, Rangovas, atsižvelgdami į diskusijų objektą.

Inžinierius ar jo atstovas pirmininkauja visiems pasitarimams ir rengia pasitarimų protokolus. Per 5 dienas po pasitarimo Inžinierius turi parengti ir pateikti Rangovui, Užsakovui ir kitiems pasitarime dalyvavusiems atstovams pasirašymui pasitarimo protokolus. Bet kokie prieštaravimai dėl pasitarimo protokolo turi būti pateikiami raštu, ne vėliau kaip per 7 dienas po pasitarimo protokolo gavimo. Jei per nurodytą laikotarpį nepranešama apie protokolo negavimą ir (arba) nepateikiama pastabų, turi būti laikoma, kad jie yra gavę tuos protokolus ir sutinka su jų turiniu.

Protokoluose įrašyti susitarimai po jų pasirašymo yra privalomi Rangovui, Užsakovui, Inžinieriui, nepriklausomai nuo to, ar jų atstovai dalyvavo pasitarimuose. Šalys aiškiai susitaria, kad protokoluose numatyta informacija negali pakeisti Sutarties nuostatų ar Sutartyje numatytos Darbų vykdymo tvarkos ir eigos, protokoluose numatyta informacija taip pat negali būti laikoma galutiniu įpareigojančiu sprendimu dėl Pakeitimų atlikimo, Baigimo laiko termino pratęsimo, Darbų sustabdymo ir kitų veiksmų, kuriems pagal šią Sutartį yra taikoma speciali tvarka ar specialūs reikalavimai dėl pranešimo apie juos / jų įsigaliojimo.

Pasitarimų protokolai per 3 darbo dienas pasibaigus terminui pastaboms protokolui pateikti ir juos suderinus pasirašomi elektroniniais parašais.

4 straipsnis Rangovas

4.1. punktas Bendrosios Rangovo prievolės

4.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas privalo projektuoti (kiek tai numatyta Sutartyje), vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį ir Inžinieriaus nurodymus, turi ištaisyti visus Darbų defektus.

4.1 punkto antros pastraipos žodis „aprūpinti“ pakeičiamas taip:

„apsirūpinti“.

4.1 punkto trečios pastraipos „(ii)“ dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Nuolatinių Darbų projektą (techninį projektą) arba Specifikaciją, išskyrus Numatomas klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus.

4.1 punktas papildomas taip:

(e)	Rangovas privalo atlikti Užsakovo personalo ir (ar) Naudotojo personalo mokymus, reikalingus saugiam ir tinkamam sumontuotos Įrangos bei sistemų naudojimui, kaip nurodyta Specifikacijose. Darbai neturi būti laikomi baigtais ir parengtais perimti pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol nėra užbaigti visi Specifikacijoje numatyti Užsakovo personalo ir (ar) Naudotojo personalo mokymai.

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą išsamiai, rūpestingai ir atidžiai susipažino, išnagrinėjo, patikrino ir įvertino visus Pirkimo dokumentus, įskaitant kartu su Pirkimo sąlygomis pateiktą Nuolatinių Darbų projektą (techninį projektą), Specifikacijas, Brėžinius, visus priedus bei darbų (medžiagų) kiekių atitiktį Brėžiniams ir Specifikacijoms (įskaitant techninį projektą), ir nereikalaus iš Užsakovo didesnio atlyginimo nei numatytasis Sutarties 14.1 punkte, išskyrus, jei Sutartyje numatyta tvarka atliekami Pakeitimai, suteikiantys Rangovui teisę į apmokėjimą už Papildomus darbus. Rangovui viršijus kiekius dėl Rangovo netinkamo apdirbimo ar neteisingo skaičiavimo ar kitų veiksnių, kurie yra pagrįstai jo kontroliuojami, papildomų apimties išlaidų Užsakovas nepripažins, o vadovaujantis išankstiniu Inžinieriaus vertinimu bus nustatoma, ar tinkamai naudojami papildomi kiekiai.

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą išnagrinėjo Statybvietės faktinę padėtį bei viešai pasiekiamus registrus ir įgyvendindamas Sutartį nereikš Užsakovui pretenzijų dėl aplinkybių, kurių nenurodė/nepaklausė/nepasitikslino pas Užsakovą prieš pateikdamas Pasiūlymą dalyvauti Pirkime. Ši nuostata nebus taikoma, jei pasireiškia Nenumatomos aplinkybės.

Rangovas patvirtina, kad turėjo pakankamai laiko ir resursų tam, kad atliktų Nuolatinių Darbų projekto (techninio projekto), Specifikacijų, Brėžinių, visų priedų ir kitų dokumentų, kuriais remiantis turės būti vykdomi Darbai, teisinį ir techninį patikrinimą (angliškai due diligence) ir dėl visų tokio patikrinimo metu rastų neatitikimų, klaidų ar trūkumų Pirkimo metu uždavė klausimus ar prašė paaiškinimų.

Rangovas patvirtina, jog pateikdamas Pasiūlymą prisiėmė visą riziką dėl Neapmokamų darbų, kurie gali atsirasti dėl aplinkybių, kurias atidus ir rūpestingas rangovas turėjo ir galėjo įvertinti prieš pateikdamas Pasiūlymą bei patvirtina, kad nereikalaus papildomo atlyginimo už Neapmokamus darbus, tačiau tai neapriboja Sutarties 13 straipsnyje [Pakeitimai ir pataisymai] numatytų sąlygų veikimo minėtame straipsnyje numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis.

Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus, ištaisyti defektus bei suteikti garantiją, kaip numatyta Sutartyje. Baigtų Darbų rezultatai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, kaip išdėstyta Užsakovo reikalavimuose.

Rangovas įsipareigoja pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą, prie kurio prieigos teises užtikrina ir suteikia Užsakovas. Rangovas įsipareigoja bendradarbiauti ir padėti Užsakovui parengti galutinę statybos žurnalo versiją po statybos darbų baigimo, kurioje būtų sukelti ir įrašyti visi privalomi dokumentai, įskaitant bet neapsiribojant, atitikties deklaracijos (pilna versija).

Rangovas įsipareigoja užtikrinti Pasiūlymo priedo 2 lentelėje (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytų Darbų Grupių ir (ar) Etapų terminų laikymąsi. Neužtikrinant minimų Darbų Grupių ir (ar) Etapų terminų laikymosi už kiekvieną tokį pažeidimą Rangovui bus taikomos sankcijos (kiekvienos Darbų Grupės ir (ar) Etapo vėlavimo sankcijas skaičiuojant atskirai). Sankcijų dydžiai už Darbų Grupės ir (ar) Etapo terminų pažeidimą yra nurodytos Pasiūlymo priedo 2 lentelėje.

Tuo atveju, jei Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [Baigimo laikas], dėl Baigimo laiko praleidimo yra taikomos ne aukščiau šiame punkte nurodytos sankcijos, o 8.7 punkto [Kompensacija už uždelsimą ir netesybos] (a) papunktyje numatytos sankcijos už Baigimo laiko praleidimą.

Tokiu atveju, kai Etapo pabaigos terminas sutampa su Baigimo laiko terminu, yra taikomos 8.7 punkto [Kompensacija už uždelsimą ir netesybos] (a) papunktyje numatytos sankcijos už Baigimo laiko praleidimą.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliks Pasiūlyme nurodyti ir tinkamos kvalifikacijos specialistai. Esant nenumatytoms aplinkybėms Rangovo specialistas gali būti pakeičiamas Sutarties 4.4 punkte [Subrangovai] numatyta tvarka.

Užsakovas turi teisę reikalauti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, kad Rangovas pateiktų įrodymus (dokumentaciją, atestatus ar kitą įrodomąją reikšmę turinčius dokumentus), kurie yra reikalingi siekiant įvertinti, kaip Rangovas laikosi Darbų vykdymo grafike nurodytų terminų ir jo funkcionalumų įgyvendinimo bei Rangovo Pasiūlyme nurodytą Rangovo (ar Subrangovų) darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį, statybos darbų atlikimo laiko planavimo principų ir priemonių laikymąsi bei elektroninės darbo laiko apskaitos statybvietėje, blaivumo patikros reikalavimų laikymąsi. Rangovo atsisakymas pateikti prašomus įrodymus ar nepagrįstas delsimas atsakyti į Užsakovo reikalavimą bus laikomas Rangovo pripažinimu, jog vertinamo reikalavimo ar kriterijaus Rangovas nėra įgyvendinęs ir Užsakovas taikys sankcijas, numatytas Pasiūlymo priedo 2 lentelėje.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovas ir Subrangovai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei šių subjektų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui. Grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui konstatuojamos galimos grėsmės vertinimo metu taikytinais Įstatymais.

Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Rangovas ir jo Subrangovai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei šių subjektų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai gali neatitikti nacionalinio Lietuvos Respublikos saugumo interesų.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Medžiagas ir (ar) Įrangą ir (ar) jų gamintojus, taip pat paslaugų teikėjus kitais nei nurodyta Pasiūlymo lentelėje parengtoje pagal Pirkimo sąlygų 10 priedą, jeigu Pasiūlyme nurodytas gamintojas ir (ar) paslaugų teikėjas ir (ar) Medžiagos ir (ar) Įranga rinkoje nebeegzistuoja arba toks pakeitimas yra būtinas dėl objektyvių, nuo Rangovo nepriklausančių, priežasčių ir naujai siūlomos Medžiagos ir (ar) Įranga ir (ar) jų gamintojai ar paslaugų teikėjai atitinka nacionalinio saugumo užtikrinimo reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose bei kitus Specifikacijoje keliamus reikalavimus (jei taikoma). Rangovas, norėdamas pakeisti Pasiūlymo lentelėje parengtoje pagal Pirkimo sąlygų 10 priedą nurodytas Medžiagas ir (ar) Įrangą ir (ar) jų gamintojus ar paslaugų teikėjus, privalo iš anksto raštu pateikti Inžinieriui motyvuotą prašymą, kartu pridėdamas dokumentus, patvirtinančius siūlomų Medžiagų ir (ar) Įrangos ir (ar) jų gamintojų ar paslaugų teikėjų atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems nacionalinio saugumo užtikrinimo bei Specifikacijos reikalavimams (jei taikoma). Inžinierius per 14 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo raštu pritaria arba motyvuotai atsisako pritarti tokiam Rangovo siūlymui. Medžiagų ir (ar) Įrangos ir (ar) jų gamintojų ar paslaugų teikėjų pakeitimas yra galimas tik gavus raštišką Inžinieriaus pritarimą. Medžiagų ir (ar) Įrangos ir (ar) jų gamintojų ar paslaugų teikėjų pakeitimas be Inžinieriaus pritarimo laikytinas esminiu Sutarties pažeidimu.

Atsižvelgiant į Sutarties 14.1 punkto [Sutarties kaina ir kainodara] nuostatas Rangovas patvirtina, jog teikdamas Pasiūlymą įsivertino visus (įskaitant Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje tiesiogiai nenurodytus) darbus, susijusius su procedūrų ir dokumentų, reikalingų statybos užbaigimui, atlikimu ir parengimu. Nuolatiniais darbais pagal Sutartį laikomi ir šie toliau nurodyti darbai, susiję su procedūrų ir dokumentų, reikalingų statybos užbaigimui, atlikimu ir parengimu:

- Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, turi savo sąskaita parengti ir, jeigu reikia, suderinti visus statybos užbaigimui reikiamus dokumentus bei gauti statybos užbaigimo dokumentus;

- Rangovas privalo savo sąskaita parengti ir (ar) atnaujinti visas nekilnojamojo turto objektų (statinių bei žemės sklypų) ir daiktinių teisių į juos registracijai reikalingų kadastrinių matavimų bylas;

- Rangovas privalo parengti visą statybos darbų atlikimui reikalingą projektinę dokumentaciją (išskyrus tai, ką iki Sutarties pasirašymo yra pateikęs Užsakovas ar šioje Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje yra aiškiai numatyta, kad Užsakovas įsipareigoja ją pateikti Sutarties vykdymo metu);

- Rangovas privalo parengti ir pateikti su Darbų atlikimu susijusią dokumentaciją;

- Rangovas privalo atlikti visus šioje Sutartyje ir Įstatymuose numatytus bei atsakingų institucijų nurodytus bandymus, tiek atliekamus iki Perėmimo pažymos išdavimo, tiek atliekamus po Perėmimo pažymos išdavimo iki Atlikimo pažymos išdavimo. Šalys taip pat aiškiai susitaria, kad Rangovas privalo pasirūpinti visomis sąlygomis, Medžiagomis ir Įranga, būtinais atitinkamų bandymų atlikimui;

- Rangovas privalo savo lėšomis ir pajėgumais Užsakovo (statytojo) vardu atlikti visus Įstatymuose įtvirtintus veiksmus dėl statybos pradžios, tai yra Įstatymų nustatyta tvarka pranešti apie statybos darbų pradžią IS „Infostatyba“;

- Rangovas privalo savo lėšomis ir pajėgumais atlikti bet kokius papildomus statinio ir (ar) žemės sklypo ar jų dalies tyrimus, kurie gali būti reikalingi pagal Įstatymus ir (ar) siekiant tinkamai atlikti Darbus.

Inžinierius neturi teisės fiksuoti visų Nuolatinių darbų (Grupės) baigimo, kol Rangovas neatlieka visų procedūrų ir neparengia visų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimui. Statybos užbaigimo dokumentai (statybos užbaigimo aktas ir (ar) deklaracija apie statybos užbaigimą) gali būti pateikti po Perėmimo pažymos išdavimo, tačiau ne vėliau kaip iki Atlikimo pažymos išdavimo. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos bei susijusios registracijai reikalingos procedūros turi būti atliktos ne vėliau kaip iki Atlikimo pažymos išdavimo.

Rangovui tenka visa ir bet kokia atsakomybė už Darbų kokybę ir funkcionavimą (kiek tai susiję su atliktų Darbų kokybe), įskaitant statybos darbus, taip pat visų Darbų techninių parametrų ir duomenų pasiekimą, išskyrus trečiųjų šalių neteisėtus veiksmus ar nepagrįstą neveikimą.

Rangovas privalo užtikrinti visų Techninėje specifikacijoje (Užsakovo užduotyje) nustatytų kokybinių, technologinių, organizacinių ir eksploatacinių reikalavimų laikymąsi. Už bet kurio Techninės specifikacijos reikalavimo, kuriam šioje Sutartyje nėra nustatyta specifinė sankcija, neužtikrinimą ar pažeidimą, Rangovas moka Užsakovui Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybas. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pašalinti neatitiktį ir įvykdyti reikalavimą.

4.2. punktas Atlikimo užtikrinimas

4.2 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, kad užtikrintų tinkamą įvykdymą, privalo gauti (savo sąskaita) Atlikimo užtikrinimą, kurio suma ir valiutos nurodytos Pasiūlymo priede.

4.2 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas Atlikimo užtikrinimą privalo pristatyti Užsakovui per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo, o jo nuorašą nusiųsti Inžinieriui.

4.2 punkto likusi dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

Atlikimo užtikrinimas turi atitikti Sutarties IV dalies [Reikalavimai garantijoms ir jų formos] reikalavimus.

Prieš pateikdamas Sutarties Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Tokiu atveju Užsakovas duos Rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima iš Užsakovo teisės atmesti Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją, nebeatitinka Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus.

Pateikus tinkamą Sutarties Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Rangovui prašant per 7 darbo dienas bus grąžintas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.

Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) galiotų 28 dienas po numatomo visų Darbų statybos užbaigimo procedūrų atlikimo pabaigos, t. y. statybos užbaigimo akto arba deklaracijos išdavimo visiems Darbams. Jeigu Atlikimo užtikrinime (Sutarties įvykdymo užtikrinime) nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 28 dienoms prieš jo galiojimo pabaigą dar nėra užbaigtos visų Darbų statybos užbaigimo procedūros, tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo pateikimo, pratęsti Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) galiojimo laiką. Bet kuriuo atveju, Atlikimo užtikrinimo pratęsimas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Atlikimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Pratęstas Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) turi galioti 28 dienas po numatomos visų Darbų statybos užbaigimo procedūrų atlikimo pabaigos, t. y. statybos užbaigimo akto arba deklaracijos išdavimo visiems Darbams. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į Atlikimo užtikrinimą išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) grąžinamas Rangovui per 7 dienas, kai yra visos toliau nurodytos sąlygos:

- Rangovas yra pateikęs rašytinį prašymą grąžinti Atlikimo užtikrinimą ir

- Inžinierius yra išdavęs visų Sutartyje numatytų Darbų Grupių Perėmimo pažymas, ir

- Rangovas yra pateikęs Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal 4.21 punktą [Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas], ir

- Rangovas yra įvykdęs statybos užbaigimo procedūras bei gavęs statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją.

Užsakovui pasinaudojus Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu), Rangovas privalo per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Rangovui nepateikus Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo), vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti nuostolių atlyginimo, kaip numatyta šioje Sutartyje.

4 straipsnis [Rangovas] papildomas 4.21 punktu [Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas], kuris išdėstomas taip:

4.21. punktas Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas

Ne vėliau kaip per 14 dienų po visų Darbų Grupių Perėmimo pažymų išdavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui (ir kopiją Inžinieriui) Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris turi užtikrinti dėl Rangovo (ar Subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per Pasiūlymo priedo 1 lentelėje nurodytus statinio garantinio termino metus (visais atvejais ne per trumpesnius nei numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje), šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Šis Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar Subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per Pasiūlymo priedo 1 lentelėje nurodytus statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis nei Pasiūlymo priedo 1 lentelėje nurodyti garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti 5 procentai nuo statybos darbų kainos su PVM ir turi galioti ne trumpesnį terminą nei nurodytas Pasiūlymo priedo 1 lentelėje.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo banko garantija turi atitikti sąlygas nustatytas Sutarties IV dalyje.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 28 dienas, kai pasibaigia Pasiūlymo priedo 1 lentelėje nurodytas garantinis terminas ir gaunamas Rangovo rašytinis prašymas.

Jeigu Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 28 dienoms prieš jo galiojimo pabaigą nustatoma, kad užtikrinime nurodytas galiojimo terminas baigiasi anksčiau nei Pasiūlymo priedo 1 lentelėje nurodytas statinio garantinis terminas (įvertinant garantinio termino nutrūkimus ir sustabdymus), tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pratęsti Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

4.4. punktas Subrangovai

4.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Ne vėliau negu iki Darbo pradžios, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas, viso Sutarties vykdymo metu, turi informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, taip pat pats atlikti tokiam Subrangovui priskirtus Darbus, kai:

- specialistas ar Subrangovas nebeatitinka kurio nors kvalifikacinio reikalavimo iš nustatytų Pirkimo dokumentuose, kuriuos specialistas ar Subrangovas atitiko;

- specialistas praranda vertintą kvalifikaciją ar Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir (ar) finansinį pajėgumą ir dėl to nebegali vykdyti specialistui priskirtų užduočių ar subrangos darbus arba patvirtina, kad negali tinkamai atlikti visų ar dalies specialistui priskirtų užduočių ar subrangos darbų arba nutrūksta Rangovo ir Subrangovo teisiniai santykiai;

- specialisto resursai Rangovui (ar jo pasitelktam Subrangovui) tampa nebeprieinami (pavyzdžiui, nutrūksta darbo santykiai) ar Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, arba yra kita aplinkybė, nurodyta mutatis mutandis Sutarties sąlygų 15.2 punkto [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva] (e) pastraipoje;

- Subrangovo atžvilgiu nustatoma kuri nors aplinkybė, nurodyta Sutarties sąlygų 15.2 papunkčio [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva] (f) arba (g) pastraipose;

- kitais atvejais, kai atsiranda būtinybė, jeigu nepakeitus tokio specialisto ar Subrangovo Rangovas negalėtų įvykdyti Sutarties, o specialisto ar Subrangovo pakeitimas nesudaro situacijos, kuri būtų laikoma esminiu Sutarties pakeitimu pagal taikytinus Viešųjų pirkimų reguliavimo reikalavimus.

Specialisto ar Subrangovo pakeitimas negali niekaip pažeisti, sumenkinti ir (ar) apriboti Užsakovo interesų ir (ar) iki pakeitimo turėtų teisių apimties.

Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, Rangovui būtina padidinti darbų spartą. Taip pat Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą dėl Užsakovo rizikos pasireiškimo, kaip apibrėžta 17.3 punkte [Užsakovo rizika], nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimo, kaip apibrėžta 19.1 punkte [Nenugalimos jėgos sąvoka], Užsakovo reikalavimų keitimo, arba dėl kitų aplinkybių ar rizikų, kurios pagal Sutartį nėra priskirtos Rangovo atsakomybei ar rizikai.

Rangovas, siūlydamas pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą arba pats atlikti jiems priskirtus darbus savo jėgomis, turi pateikti Inžinieriui ir Užsakovui atitinkamą prašymą. Prašyme Rangovas turi motyvuotai paaiškinti ir pagrįsti specialisto ar Subrangovo pakeitimo, papildomo Subrangovo pasitelkimo arba jų darbų perdavimo Rangovui būtinybę ir pateikti tokią būtinybę patvirtinančius dokumentus. Kartu su prašymu Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas naujas specialistas ar Subrangovas arba pats Rangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose. Pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir (ar) profesinės patirties arba kitus) dokumentus Rangovas kartu su prašymu turi pateikti tik tais atvejais, kuomet keičiamas toks specialistas ar Subrangovas, kurio kvalifikacija Rangovas rėmėsi siekiant atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai, kvalifikaciją ir atitinkamą patirtį patvirtinantys dokumentai turi patvirtinti šių aplinkybių buvimą (nebuvimą) prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienai. Laikoma, kad specialisto ar Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne anksčiau nei prieš 30 dienų iki Rangovo prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienos.

Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pasitelkto specialisto ar Subrangovo pakeitimo kitu specialistu ar Subrangovu, jeigu nustatoma, jog atitinkamo subjekto dalyvavimas vykdant Sutartį yra draudžiamas arba nėra suderinamas su Įstatymuose nustatytais reikalavimais (pvz., su Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimais, kt.). Gavęs Užsakovo reikalavimą, Rangovas privalo per 30 dienų pateikti siūlymą pakeisti esamą specialistą arba Subrangovą arba pačiam Rangovui perimti specialisto arba Subrangovo įsipareigojimus. Kartu su siūlymu Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas naujas specialistas ar Subrangovas arba pats Rangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose. Pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir (ar) profesinės patirties arba kitus) dokumentus Rangovas turi pateikti tik tais atvejais, kuomet Rangovas keičia tokį specialistą ar Subrangovą, kurio kvalifikacija rėmėsi siekiant atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai, kvalifikaciją ir atitinkamą patirtį patvirtinantys dokumentai turi patvirtinti šių aplinkybių buvimą (nebuvimą) Rangovo siūlymo pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienai. Laikoma, kad specialisto ar Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne anksčiau nei prieš 30 dienų iki Rangovo siūlymo pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienos.

Inžinierius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo visų aukščiau nurodytų dokumentų gavimo įvertina Rangovo pateiktą prašymą ir pateikia savo nuomonę Užsakovui, kuris per kitas 7 dienas raštu pritaria arba motyvuotai atsisako pritarti tokiam specialisto ar Subrangovo pakeitimui, naujo pasitelkimui arba Subrangovo darbų perdavimui Rangovui. Specialisto ar Subrangovo pakeitimas, naujo pasitelkimas arba Subrangovo darbų perdavimas Rangovui yra galimas tik tada, kai Užsakovas rašytiniu sprendimu pritaria Inžinieriaus nuomonei.

Inžinieriaus nuomonės bei Užsakovo pritarimo atitinkamo specialisto ar Subrangovo pasitelkimui nereikia, kai Rangovas pasitelkia naują (papildomą) arba keičia esamą specialistą ar Subrangovą, kurių kvalifikacija nesirėmė kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai ir (pasitelkiamo Subrangovo atveju) tokio Subrangovo atliekamų darbų vertė (t. y. darbų kaina su PVM) yra ne didesnė kaip 300 000,00 EUR. Tačiau Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti (iš anksto, raštu) apie bet kokius pasikeitimus, kurie yra susiję su Subrangovais. Bet kuriuo atveju, Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti Užsakovą apie bet kokios informacijos, susijusios su specialistų ar Subrangovų keitimu bei pasitelkimu, pasikeitimą. Be to, Užsakovas turi visais atvejais teisę prieštarauti atitinkamo specialisto ar Subrangovo pakeitimui ar naujo pasitelkimui, jeigu nustato, jog atitinkamo subjekto pasitelkimas yra draudžiamas arba nėra suderinamas su Įstatymuose nustatytais reikalavimais.

Rangovas atsako už pasitelktų specialistų, Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti Darbų datą privalo pranešti Užsakovui ir Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki jų atliekamų Darbų pradžios, taip pat privalo pranešti tokiam Darbui Statybvietėje prasidėjus.

4.6. punktas Bendradarbiavimas

4.6 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas taip pat privalo bendradarbiauti su Naudotojo ir jo personalu ir neturi jiems sudaryti nepagrįstų kliūčių vykdyti medicininę veiklą.

Esant kliūtims, dėl kurių Rangovas negali laiku ar tinkamai vykdyti Darbų, Rangovas apie tokias kliūtis nedelsdamas privalo informuoti Inžinierių. Jeigu Rangovas nedelsdamas neinformuoja Inžinieriaus apie iškilusias kliūtis, jis bus laikomas pažeidusiu šiame punkte nurodytą bendradarbiavimo pareigą ir privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

4.7. punktas Nužymėjimas

4.7 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Užsakovas turi atsakyti už visas klaidas, smulkiai išdėstytas Sutartyje arba Inžinieriaus nurodytuose duomenyse, arba tik pažymėtose atskaitos vietose, kurios Rangovui buvo Nenumatomos.

4.7 punkto trečios pastraipos (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) gauti Išlaidų apmokėjimą.

4.7 punktas papildomas taip:

Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis pastatyti žymas ir suteikti prietaisus Inžinieriui kiekvieną kartą, kai jam jų prireiks, kartu su visais kitais daiktais, kurie yra būtini norint nustatyti, jog darbai yra vykdomi pagal patvirtintus Brėžinius ir Sutarties sąlygas.

4.8. punktas Sauga darbe

4.8 punktas papildomas taip:

(f) užtikrinti, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktų Subrangovų darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus darbus, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektros saugos ir higienos teisės aktų reikalavimus bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą,

(g) prieš pradėdamas vykdyti Darbus paskirti asmenį, veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo, Subrangovo darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, kai Darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno rangovo (Rangovo, Subrangovų) darbuotojai. Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Inžinierių, arba,

(h) skirti atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (toliau – Atsakingas asmuo), jei darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas. Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja ir nuolat kontroliuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti Statybvietėje,

(i) Sutarties vykdymo metu organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje ir šalia jos esančioje teritorijoje, transporto priemonių eismą organizuoti pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir nuomojamų, visų rūšių transporto priemonių saugaus eismo organizavimą statybvietėje ir šalia jos esančioje teritorijoje atsako Rangovas,

(j) žinoti evakavimo planus, avarijų prevencijos ir likvidavimo planus ir priemones, kurių privaloma imtis avarijų atvejais,

(k) užtikrinti, kad visi darbo įrenginiai: įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. būtų tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje,

(l) nepalikti neužbaigto arba iš dalies užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei,

(m) nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidarė situacija kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti,

(n) nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) valandą pranešti Inžinieriui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba incidentą, ar apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims,

(o) aptikus sprogmenį ar daiktą, panašų į sprogmenį, nutraukti vykdomus darbus, informuoti Bendrąjį pagalbos centrą tel. 112, esant galimybei, vietą aptverti STOP juosta ar pažymėti gerai matomais ženklais, iš galimai pavojingos zonos patraukti visus darbuotojus saugiu atstumu bei užtikrinti perimetro apsaugą, kol atvyks policijos pareigūnai,

(p) užtikrinti Rangovo veikloje numatytų darbo vietų ir gamybos procesų profesinės rizikos vertinimą ir dokumentavimą. Vadovaujantis profesinės rizikos vertinimo rezultatais Rangovas savo lėšomis įrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems asmenims, aprūpina juos kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, gaisro gesinimo, pirmosios pagalbos ir kitomis saugos užtikrinimo bei gelbėjimo priemonėmis,

(q) užtikrinti, kad Rangovo ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai savo darbdavio nustatyta tvarka, jiems suprantama kalba bus išmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supažindinti su rizikos veiksniais.

Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui mokėti Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybas.

4.10. punktas Statybvietės duomenys

4.10 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Užsakovas turi leisti Rangovui iki Pradžios datos susipažinti su visa Užsakovo turima informacija apie Statybvietės sąlygas, įskaitant aplinkos apsaugą. Užsakovas panašia tvarka turi leisti Rangovui susipažinti su visa tokio pobūdžio informacija, kurią jis įgyja po Pradžios datos. Rangovas prisiima visą atsakomybę už išvadas, padarytas nagrinėjant esamus statinius. Jei Rangovas neįvertino tam tikrų darbų sudėtingumo, tai laikoma Rangovo rizika, įskaičiuota į Pasiūlymo kainą.

4.10 punkte tarp pirmos ir antros pastraipų įterpiama papildoma, kuri išdėstoma taip:

Bet kokie Užsakovo pateikti esamų statinių brėžiniai, archyvinė medžiaga, inventorinės bylos ar ankstesnių tyrinėjimų ataskaitos yra pateikiami tik informaciniais tikslais. Užsakovas negarantuoja šių duomenų tikslumo, išsamumo ar atitikimo faktinei esamo pastato būklei.

4.10 punkto antroje pastraipoje išbraukiama frazė „(atsižvelgiant į laiką ir kainą)“

4.10 punkto antros pastraipos (c) dalis, po žodžio „Prekių“ papildoma taip:

„, įskaitant jų pakankamumą,“.

4.10 punkto antros pastraipos (d) dalyje vartojama sąvoka „įstatymus“ pakeičiama taip:

„Įstatymus“.

4.12. punktas Nenumatomos fizinės sąlygos

4.12 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Šiame punkte „fizinės sąlygos” reiškia archeologinius radinius, sprogmenis, pavojingos medžiagos, teršalus, hidrologines (išskyrus klimatines) ir geologines sąlygas, kurių buvimo nebuvo galima numatyti iš pateiktų dokumentų.

4.12 punkto ketvirtos pastraipos (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) tokių Išlaidų apmokėjimo.

4.12 punkto penktoje pastraipoje vartojamas žodis „nenumatomos“ pakeičiamas taip:

„Nenumatomos“.

4.15. punktas Privažiavimo keliai

4.15 punktas prieš pirmą pastraipą papildomas taip:

Taikant šį punktą, „privažiavimo keliai“ apima ir bet kokius kelius, takus, koridorius, laiptines ar liftus, esančius Užsakovo teritorijoje ar pastate, kuriais Rangovas naudojasi gabendamas Darbo jėgą, Įrenginius ar Medžiagas į Statybvietę.

Rangovas patvirtina, kad savo Pasiūlyme yra įvertinęs esamų privažiavimo kelių būklę ir apribojimus (įskaitant durų pločius, lifto keliamąją galią (jeigu taikoma), laiptų gabaritus ir kitą).

4.15 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas patvirtina, kad savo Pasiūlyme yra įvertinęs esamų privažiavimo kelių būklę ir apribojimus (įskaitant durų pločius, lifto keliamąją galią (jeigu taikoma), laiptų gabaritus ir kitą). Rangovas privalo tinkamai ir pagal visas galimybes naudotis privažiavimo į Statybvietę keliais.

4.15 punktas papildomas taip:

(f) Rangovas privalo savo sąskaita įrengti tinkamas apsaugos priemones ant visų vidaus privažiavimo kelių dangų (grindų, sienų, durų staktų, lifto kabinos), kad apsaugotų jas nuo bet kokio apgadinimo. Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, padarytą šiems maršrutams dėl jo veiklos, ir privalo atstatyti pradinę būklę savo sąskaita.

Privažiavimo keliai gali būti naudojami bendrai su Užsakovu, Naudotoju ar jų personalu ir trečiosiomis šalimis. Rangovas privalo planuoti pristatymus ir medžiagų gabenimą taip, kad netrukdytų Užsakovo, Naudotojo personalui ir trečiosiomis šalimis. Derinant medžiagų tiekimą Rangovas turi teikti pirmenybę Naudotojo pacientų ir personalo judėjimui.

Bet kokie laiko apribojimai (pvz., triukšmingi gabenimai ar lifto naudojimas tik nustatytomis valandomis), nurodyti Techninėse specifikacijose, laikomi įtrauktais į Pasiūlymą ir negali būti pagrindas reikalauti papildomo apmokėjimo ar terminų pratęsimo.

4.16. punktas Prekių pervežimas

4.16 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Pervežant Prekes:

- Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki bet kurios Įrangos arba kitų svarbiausių Prekių atvežimo į Statybvietę apie tai pranešti Inžinieriui;

- Rangovas turi pasirūpinti ir atsakyti už visų Įrangos ir Prekių bei kitų daiktų, kurių gali reikėti Darbams, įpakavimą, pakrovimą, pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą; ir

- Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl kompensavimo, nuostolių ir išlaidų (įskaitant teismo mokesčius ir išlaidas), kurie atsirastų pervežant Prekes, ir privalo aptarti bei apmokėti visas dėl pervežimo kylančias pretenzijas;

- Bet kurią Įrangą arba Prekes bei kitus daiktus, kurių gali reikėti Darbams, į Statybvietę Rangovas įsipareigoja pristatyti (įskaitant muitinės procedūras) savo lėšomis.

Svarbiausių Įrangos, Medžiagų ir Prekių sąrašą Rangovas su Inžinieriumi suderina ne vėliau kaip iki Statybvietės perdavimo dienos.

4.18. punktas Aplinkos apsauga

4.18 punktas papildomas taip:

Rangovas privalo taikyti ir laikytis Specifikacijose nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų.

Už šiame punkte ir Specifikacijose nurodytų reikalavimų, susijusių su aplinkos apsauga, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybas.

4.19. punktas Elektra, vanduo ir dujos

4.19 punktas papildomas taip:

Bet koks laikinas sistemų (vandens, elektros, šilumos) atjungimas, galintis turėti įtakos neremontuojamoms pastato dalims, turi būti raštu suderintas su Naudotoju ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

4.21. punktas Darbų eigos ataskaitos

4.21 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas įsipareigoja per 3 darbo dienas po kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio pabaigos Inžinieriui pateikti Darbų eigos ataskaitą. Inžinierius, gavęs Darbų eigos ataskaitą, įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti Užsakovui per 2 darbo dienas. Darbų eigos ataskaita pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais.

Jei Darbų eigos ataskaitoje bus rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba bus reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan., per aukščiau nurodytą, patikrinimui skirtą terminą, Inžinierius grąžins ją Rangovo pataisymui. Darbų eigos ataskaitą grąžinus, Rangovas įsipareigoja ją pataisyti ir pateikti Inžinieriui per 2 darbo dienas, o Inžinierius per tokį patį laikotarpį įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti Užsakovui.

Šiame punkte nustatytomis sąlygomis Rangovui nepateikus Inžinieriui darbų eigos ataskaitos arba nepašalinus ataskaitos esminių trūkumų Rangovui už kiekvieną tokį nepateikimą arba netinkamą pateikimą (netinkamą trūkumų pašalinimą) taikoma Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodytos netesybos.

Esminiais dokumentų ar ataskaitų trūkumais bus laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, klaidingai nurodytas Darbų procentinis progresas, netikslūs atliktų darbų pavadinimai, numeracija, neteisingai nurodytas Ataskaitinis laikotarpis, nepatvirtintos pridedamų dokumentų kopijos.

Inžinierius privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie kiekvieną Rangovo Darbų eigos ataskaitos nepateikimą ar netinkamą pateikimą.

Jei Darbų eigos ataskaita parengta tinkamai, Inžinierius per jos patikrinimui skirtą terminą įsipareigoja ją pasirašyti elektroniniais parašais ir perduoti Užsakovui bei Rangovui, o atskirai elektroniniais parašais pasirašytus Ataskaitinius Rangovo dokumentus Inžinierius įsipareigoja perduoti Užsakovui.

Darbų eigos ataskaitos privalo būti teikiamos ne rečiau kaip kartą per Ataskaitinį laikotarpį (t. y. pirmąją darbo dieną po kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio pabaigos), o jei Inžinieriaus nustatytas Ataskaitinis laikotarpis yra ilgesnis nei vienas mėnesis – ne rečiau kaip kartą per mėnesį už kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį nuo Darbo pradžios tol, kol Rangovas baigs visus Darbus. Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo sustabdyti pagal 8.8 punktą [Darbo sustabdymas], Darbų eigos ataskaitos Darbams ar jų daliai, tuo laikotarpiu, kol jie yra sustabdyti, gali būti neteikiamos.

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:

- schemos ir išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą (jeigu yra), Rangovo dokumentus, tiekimą, gamybą, pristatymą į Statybvietę, montavimą, statybą ir bandymus bei tų etapų darbą, kurį atlieka kiekvienas paskirtasis Subrangovas (kaip apibrėžta 5 straipsnyje [Paskirtieji Subrangovai]);

- nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą;

- nurodyti visų svarbių Įrangos ir Medžiagų gamintojų vardai, gamybos vietos, pagaminimo eiga procentais ir faktiškos arba numatomos:

(i) gamybos pradžios datos,

(ii) Rangovo patikrinimų datos,

(iii) bandymų datos (jeigu taikoma), ir

(iv) išsiuntimo ir atvežimo į Statybvietę datos,

- išsami informacija, aprašyta 6.10 punkte [Rangovo personalo ir įrengimų apskaita];

- kokybės užtikrinimo dokumentų nuorašai, bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;

- pranešimų, išsiųstų pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos], ir pranešimų, išsiųstų pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos], sąrašas;

- saugos darbe statistika, įskaitant išsamius pavojingų incidentų bei veiksmų, susijusių su gamtos apsauga ir viešaisiais ryšiais, aprašymus; ir

- faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti, kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) išvengti vėlavimo;

- atnaujinta planuojamų Darbų priėmimo aktų sumų prognozė kiekvienam Ataskaitiniam laikotarpiui iki Darbų pabaigos;

- Ataskaitiniai Rangovo dokumentai teikiami, kai per Ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti bei Inžinieriaus priimti/patvirtinti Darbai (teikiami ir pasirašomi atskirai nuo Ataskaitos).

Ataskaitiniai Rangovo dokumentai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo elektroniniais parašais. Užsakovas, pasirašęs Ataskaitinius Rangovo dokumentus, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po ataskaitos gavimo raštu informuoja Rangovą ir Inžinierių. Rangovas, gavęs šį pranešimą, įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo jo gavimo datos naudojantis SABIS priemonėmis arba Rangovo pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą priemonėmis, pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Ataskaitinius Rangovo dokumentus pasirašo paskutinis iš juose nurodytų asmenų. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašytų atliktų darbų aktų numeriai ir datos, Sutarties ir Projekto numeriai bei pavadinimai.

4.22. punktas Statybvietės apsauga

4.22 punktas papildomas (c) dalimi, kuri išdėstoma taip:

(c) Rangovas taip pat įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis aptverti Darbų zoną.

4.23. punktas Rangovo veiksmai Statybvietėje

4.23 punkto trečioje pastraipoje vartojama frazė „Išdavus Perėmimo pažymą“ pakeičiama taip:

„Prieš kreipdamasis į Inžinierių dėl Darbų Grupės Perėmimo pažymos išdavimo“.

4.23 punktas papildomas taip:

Nuo paskutinės Perėmimo pažymos išdavimo yra laikoma, kad Statybvietė yra grąžinta Užsakovui, tačiau Pranešimo apie defektus laikotarpiu iki Atlikimo pažymos išdavimo Rangovas turi teisę Statybvietę naudoti šiame punkte bei Sutarties 11.7 punkte numatyta tvarka ir atvejais.

4.24. punktas Iškasenos

4.24 punkto antros pastraipos (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) gauti Išlaidų apmokėjimą.

4 straipsnis [Rangovas] papildomas 4.25 punktu [Inžineriniai tinklai], 4.26 punktu [Esamos būklės fiksavimas] ir 4.27 punktu [Įrangos priežiūra], kurie išdėstomi taip:

4.25. punktas Inžineriniai tinklai

Rangovas turi užtikrinti visų Statybvietėje (Užsakovų ir kitų institucijų) esančių inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – Inžineriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, esant poreikiui ir perkėlimą, o sugadinus ar kitaip pažeidus dėl Rangovo kaltės skubų jų atstatymą savo jėgomis ir lėšomis, tačiau tai neapriboja Sutarties 13 straipsnyje [Pakeitimai ir pataisymai] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Taip pat, jei to reikalauja Projekto įgyvendinimo sprendiniai, Rangovas privalo užtikrinti visų Inžinerinių tinklų funkcionavimą, jų išmontavimo ir pakeitimo metu, ir šiuos darbus Rangovas įsivertino. Aukščiau minėtų Darbų poreikio apimtis Rangovas privalo įsivertinti ir Sutarties vykdymo metu atlikti savo sąskaita net ir tuo atveju, jeigu apmokėjimas už juos nenumatytas Sutartyje, tačiau tai neapriboja Sutarties 13 straipsnyje [Pakeitimai ir pataisymai] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per protingą terminą neužtikrinus Inžinerinių tinklų funkcionavimo, Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti reikiamus darbus Inžinerinių tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo (arba kitų tinklų savininkų) dėl to patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Rangovas neatsako už trečiųjų šalių, kuriuos pasitelkė Užsakovas, atliktus Inžinerinių tinklų darbus.

4.26. punktas Esamos būklės fiksavimas

Prieš pradedant bet kokius Darbus Statybvietėje ar naudojantis Privažiavimo keliais (kaip apibrėžta 4.15 punkte), Rangovas kartu su Inžinieriumi privalo atlikti išsamią esamų statinių, inžinerinių tinklų, dangų ir gretimų patalpų, kuriuose nebus vykdomi Nuolatiniai darbai, apžiūrą.

Šios apžiūros pagrindu Rangovas savo sąskaita parengia „Esamos būklės aktą“, kurį sudaro:

- aukštos raiškos spalvotos nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, dokumentuojantys visas esamas zonas, kuriose vyks Darbai arba logistika;

- rašytinis sąrašas visų jau esančių defektų (įtrūkimų, įbrėžimų, dėmių, neveikiančių sistemų), kurie egzistavo iki Rangovui perimant Statybvietę.

Šis aktas turi būti pasirašytas abiejų Šalių ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nepradeda darbų fiksavimo iki Darbų pradžios, laikoma, kad Rangovas perėmė Statybvietę ir Privažiavimo kelius idealios būklės.

Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu ar po jo atsiranda bet kokių esamų pastato konstrukcijų, apdailos ar inžinerinių sistemų pažeidimų, kurie nėra užfiksuoti „Esamos būklės akte“ kaip egzistavę iki Darbų pradžios:

- laikoma, kad šie pažeidimai atsirado dėl Rangovo veiksmų arba neveikimo;

- Rangovas privalo savo sąskaita ir nedelsiant atstatyti pažeistą turtą į pradinę būklę, tenkinančią Užsakovą;

- Rangovas neturi teisės reikalauti įrodymų, kad žalą padarė būtent jo darbuotojai, jei žala atsirado jo kontroliuojamoje zonoje arba logistikos maršrute.

5 straipsnis Paskirtieji Subrangovai

5 straipsnis [Paskirtieji Subrangovai] netaikomas.

6 straipsnis Tarnautojai ir darbininkai

6.2. punktas Atlyginimų įkainiai ir darbo sąlygos

6.2 punkto pastraipos antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jei netaikytini jokie nustatyti darbo užmokesčio normatyvai arba sąlygos, Rangovas privalo mokėti atlyginimus ir laikytis sąlygų, kaip to reikalaujama pagal Įstatymus.

6.8. punktas Rangovo vadovavimas

6.8 punktas papildomas taip:

Rangovas privalo užtikrinti, kad Statinio statybos vadovo pareigas visą Sutarties vykdymo laikotarpį eitų Pasiūlyme nurodytas specialistas, kurio patirtis buvo vertinama Pirkimo metu pagal ekonominio naudingumo kriterijų.

Statinio statybos vadovas gali būti keičiamas tik esant objektyvioms ir neišvengiamoms priežastims (pvz., dėl mirties, sunkios ligos, invalidumo arba nutrūkus darbo teisiniams santykiams su Rangovu ne dėl Rangovo iniciatyvos). Apie būtinybę keisti specialistą Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Inžinierių ir Užsakovą.

Keičiamas statinio statybos vadovas privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir ne mažesnę patirtį nei ta, už kurią, pagal Pirkimo sąlygas, būtų skirta ne mažesnė ekonominio naudingumo reikšmė, nei ta, kuri buvo skirta Rangovo pasiūlyme nurodytam statinio statybos vadovui Pirkimo metu. Rangovas privalo pateikti siūlomo statybos darbų vadovo kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus (pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus).

Inžinierius ir Užsakovas turi teisę atmesti siūlomą statinio statybos vadovo kandidatūrą, jei ji neatitinka šių reikalavimų. Už neteisėtą (be Užsakovo sutikimo arba nesant objektyvių priežasčių) statinio statybos vadovo pakeitimą arba neužtikrinimą, kad pareigas eitų reikiamos patirties statinio statybos vadovas, Rangovui taikoma bauda, nurodyta Pasiūlymo priedo 2 lentelėje.

Reikalavimai, susiję su statinio statybos vadovu, jo kvalifikacija ir jo keitimu, yra esminė Sutarties sąlyga, dėl jų pažeidimo Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, remiantis 15.2 punktu [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva].

6 straipsnis [Tarnautojai ir darbininkai] papildomas 6.12 punktu [Alkoholiniai gėrimai arba narkotinės medžiagos], kuris išdėstomas taip:

6.12. punktas Alkoholiniai gėrimai arba narkotinės medžiagos

Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu ir (ar) būdami Statybvietėje, ar bandydami patekti į Statybvietę arba išeiti iš jos, nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų, o Užsakovas turi teisę, kuri jokiu būdu negali būti vertinama ir (ar) aiškinama kaip pareiga, kontroliuoti kaip vykdomas šis Rangovo įsipareigojimas. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti naudojamos techninės ar kitokios priemonės (alkotesteriai ir kt.).

Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, taip pat atvejį, kai atitinkami tikrintini asmenys atsisakė būti patikrinti atitinkamomis techninėmis ar kitokiomis priemonėmis, jeigu apie tai nedelsiant bet kokia forma, įskaitant žodžiu, buvo informuotas Rangovo atstovas, kuris neužtikrino, kad atitinkami asmenys sutiktų būti patikrinti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui mokėti Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybas.

7 straipsnis Įranga, Medžiagos ir darbo kokybė

7.4. punktas Bandymas

7.4 punkto penktos pastraipos (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) tokių Išlaidų apmokėjimą.

7.7. punktas Įrangos ir Medžiagų nuosavybė

7.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Kiekvienas Įrangos vienetas ir visos Medžiagos, atitinkamai laikantis šalies Įstatymų turi tapti Užsakovo nuosavybe, nesulaikoma, neįkeičiama ir neapsunkinta.

Įranga ir Medžiagos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo į Statybvietę ir Rangovui, Inžinieriui ir Užsakovui pasirašius tos Įrangos ir Medžiagų pristatymą patvirtinančius Atliktų darbų aktus bei už jas apmokėjus. Rangovas išlieka atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki Darbų ar Grupės (Grupių), kuriuose numatytas Įrangos ir Medžiagų pateikimas (įrengimas, panaudojimas ar kt.), Perėmimo pažymos ar Grupės (Grupių) Perėmimo pažymos išdavimo.

8 straipsnis Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1. punktas Darbo pradžia

8.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius, nurodydamas datą, privalo informuoti Rangovą apie Darbo pradžią ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Darbo pradžia turi būti paskelbta ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Sutarties įsigaliojimo. Darbo pradžios data skelbiama vieną kartą ir yra nekeičiama. Darbo pradžios data laikoma esmine Sutarties sąlyga.

8.2. punktas Baigimo laikas

8.2 punktas papildomas taip:

Jeigu konkretaus Rangovui pavedamo atlikti darbo ar Rangovo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Rangovas jį privalo įvykdyti per Užsakovo arba Inžinieriaus nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 14 dienų nuo tos dienos, kurią Užsakovas arba Inžinierius pareikalavo pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą įvykdyti, išskyrus atvejus, kai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti įsipareigojimą technologiškai neįmanoma per nurodytą terminą. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal teisės aktus ar Sutarties esmę toks terminas yra aiškus. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Rangovui tinkamai įvykdyti pavedimą ar įsipareigojimą.

8.3. punktas Programa

8.3 punkto pirma pastraipa papildoma (e) dalimi ir išdėstoma taip:

(e) Darbų vykdymo grafiką, kuris sudaromas pagal žemiau nurodytas sąlygas.

8.3 punkte tarp pirmos ir antros pastraipų įterpiamos papildomos pastraipos, kurios išdėstomos taip:

Darbų vykdymo grafikas yra sudaromas tokia tvarka:

- Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], per 28 dienas nuo Darbo pradžios datos privalo pateikti Inžinieriui derinti Darbų vykdymo grafiką, t. y. kalendorinį svarbiausių darbų atlikimo ir medžiagų tiekimo grafiką, parengtą atsižvelgus į Pasiūlymo priede nurodytas Darbų grupes bei Etapus, neviršijant nustatytų Darbų grupių bei Etapų (Baigimo) terminų. Šiame Rangovo Darbų vykdymo grafike turi būti nurodyta:

(i) detali Rangovo atliekamų Darbų seka ir tarpusavio sąsajos, Darbų atlikimo terminai, detalizuojant kaip Rangovas ketina įvykdyti Darbus, įskaitant Darbų projektinės dokumentacijos parengimą, suderinimą, reikiamų leidimų gavimą, Rangovo dokumentus, medžiagų pirkimus, įrangos gamybą, medžiagų ir įrangos atvežimą į Statybvietę, statybą, montavimą, tikrinimą ir bandymą.

- Inžinierius per 7 dienas nuo Darbų vykdymo grafiko gavimo turi teisę pateikti jam pastabas, o nesant pastabų – pritarti.

- Tuo atveju, jeigu Inžinierius pateikia pastabas Darbų vykdymo grafikui, Rangovas atnaujintą Darbų vykdymo grafiką pakartotiniam derinimui pateikia per 7 dienas nuo dienos, kai buvo gautos Inžinieriaus pastabos.

- Jeigu reikalinga, šalys toliau kartoja (b) ir (c) punktuose numatytą derinimo procedūrą, kol Darbų vykdymo grafikas yra suderinamas.

Rangovas privalo pateikti pataisytą Darbų vykdymo grafiką per 7 dienas skaičiuojant nuo tada, kai nustatoma, kad ankstesnis Darbų vykdymo grafikas yra nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis, ir Inžinierius arba Užsakovas nurodo atnaujinti Darbų vykdymo grafiką. Atnaujintas Darbų vykdymo grafikas turi būti pateiktas taip, kad jame padarytus pokyčius būtų galima atsekti. Pataisyto Darbų vykdymo grafiko pateikimas neatleidžia Rangovo nuo sankcijų ar kitų kompensacijų sumokėjimo dėl nustatytų terminų uždelsimo.

8.3 punktas papildomas taip:

Šalys susitaria, kad programoje numatytų resursų (darbuotojų ir (ar) įrengimų) neskyrimas arba nepakankamas skyrimas, taip pat programoje nenumatytų, tačiau būtinų papildomų resursų (atsižvelgiant į vėlavimo pobūdį) neskyrimas arba nepakankamas skyrimas esant atsilikimui nuo Darbų vykdymo grafiko ir (ar) patvirtintos programos, bus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. Tuo atveju jeigu per Užsakovo nustatytą terminą Rangovas nesiims pakankamų priemonių Darbų eigos paspartinimui ir bus pagrindo manyti, kad Rangovas dėl to nespės laiku užbaigti Darbų, Užsakovas įgis teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šios Sutarties 15.2 punkte [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva] numatyta tvarka.

Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Programą ir (ar) Darbų vykdymo grafiką arba vėluoja pataisyti (atnaujinti) Programą ir (ar) Darbų vykdymo grafiką, tai Rangovas moka Užsakovui Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybas.

8.4. punktas Baigimo laiko pratęsimas

8.4 punkto pirmos pastraipos (c) dalis po žodžio „nepalankių“ papildoma taip:

„Nenumatomų“.

8.4 punkto papildomas taip:

Rangovui nebus suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą, jei jo naudoti resursai (personalas, mechanizmai ar kt.) buvo mažesni nei numatyta programoje, parengtoje pagal 8.3 punktą [Programa].

Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokios aplinkybės buvo Nenumatomos iki Pasiūlymo pateikimo iš Užsakovo pateiktos informacijos arba kitos viešai prieinamos informacijos ir jeigu tokioms aplinkybėms išaiškėjus Rangovas tinkamai ir laiku informavo Užsakovą. Aplinkybės, kuriomis grindžiama Baigimo laiko pratęsimo būtinybė, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

Baigimo laikas gali būti pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių, dėl kurių buvo sustojęs Darbų (jų dalies) vykdymas, objektyviai negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka suteikiamas Baigimo laiko pratęsimas neturėtų viršyti Pasiūlymo priede nurodyto termino. Tuo atveju, jei dėl aplinkybių, už kurias atsako Užsakovas arba kurios laikomos Nenumatomomis, Darbai vėluoja ilgiau nei Pasiūlymo priedo 1 lentelėje nurodytą dienų skaičių, tolimesnis Baigimo laiko pratęsimas vykdomas inicijuojant Sutarties keitimo procedūrą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Tokiu atveju Inžinierius privalo pateikti Užsakovui motyvuotą išvadą dėl tokio pratęsimo būtinybės ir atitikties Įstatymo reikalavimams.

8.5. punktas Uždelsimai dėl valdžios institucijų veiksmų

8.5 punktas papildomas taip:

Rangovui nebus atlyginamos ar kompensuojamos jokios Išlaidos ar nuostoliai susiję su šiame punkte nurodytų aplinkybių pasireiškimu.

8.7. punktas Kompensacija už uždelsimą

8.7 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovui nesilaikant 8.2 punkto reikalavimų [Baigimo laikas], Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Rangovo Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybų už Grupės baigimo laiko praleidimą. Uždelstas laikotarpis skaičiuojamas nuo Pasiūlymo priedo 3 lentelėje (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytos Grupės Baigimo datos iki Grupės Perėmimo pažymos išdavimo dienos. Tuo atveju, kai Perėmimo pažymoje nurodytas faktinis Grupės baigimo laikas nesutampa su Perėmimo pažymos išdavimo data, delspinigiai skaičiuojami iki faktinio Grupės baigimo laiko.

Rangovui nesilaikant Etapo baigimo terminų, nurodytų Priedo 3 lentelėje (ar kitame Užsakovo dokumente), Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Rangovo Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybų už Etapo termino praleidimą.

Jeigu Grupės arba Etapo baigimo terminas sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena – tai paskutine Grupės arba Etapo baigimo termino diena laikoma po jos einanti darbo diena.

Tuo atveju, jeigu Rangovas pažeidžia Etapo baigimo terminą, tačiau laiku užbaigia atitinkamą Darbų Grupę, tai Rangovui nebus taikomos netesybos už Etapo baigimo termino pažeidimą, o pritaikytos netesybos už Etapo baigimo termino pažeidimą bus kompensuotos.

8.9. punktas Sustabdymo padariniai

8.9 punkto pirmos pastraipos (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) padengti Išlaidas.

8.10 punktas netaikomas.

10 straipsnis Perdavimas Užsakovui

10.1. punktas Darbų ir Grupių perėmimas

10.1 punkto pirma pastraipa po žodžių „bet išskyrus“ papildoma taip:

nuo sezono priklausančius teritorijos apželdinimo ir atstatymo darbus, kurie Inžinieriaus sprendimu gali būti atlikti po Perėmimo pažymos išdavimo, Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir išskyrus

10.2. punktas Darbų dalių perėmimas

10.2 punktas netaikomas.

10.3. punktas Trukdymas atlikti Baigiamuosius bandymus

10.3 punkto trečios pastraipos (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) gauti mokėjimą už Išlaidas.

11 straipsnis Atsakomybė už defektus

11.1. punktas Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas

11.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Tam, kad Darbai, Rangovo dokumentai ir kiekviena Grupė būtų tokios būklės, kokia numatyta Sutartyje (įskaitant pagristą nusidėvėjimą), Rangovas privalo:

- per Inžinieriaus Perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą nustatytą pagrįstą laikotarpį baigti visą nebaigtą darbą, kuris Perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą nurodytą datą nebuvo baigtas, ir

- atlikti visą defektų arba žalos ištaisymo darbą, kurį atlikti dėl Darbų arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) gali pareikalauti Užsakovas (arba asmuo jo vardu), nepasibaigus arba pasibaigus Pranešimo apie defektus laikui, ir

- per visą Pranešimo apie defektus laiką privalo savo lėšomis užtikrinti nuolatinę ir tinkamą želdinių priežiūrą (laistymą, tręšimą, piktžolių naikinimą ir kt.), kad būtų užtikrintas jų prigijimas ir augimas.

Paaiškėjus defektui arba žalai, Užsakovas (arba asmuo jo vardu) apie tai atitinkamai privalo pranešti Rangovui.

11.3. punktas Pranešimo apie defektus laiko pratęsimas

11.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovui, pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos], turi būti suteikiama Pranešimo apie defektus laiko pratęsimo teisė, jeigu Darbai, Grupė arba svarbi Įrangos dalis (atsižvelgiant į situaciją, taip pat po perėmimo) dėl defekto arba žalos negali būti naudojami pagal numatytą paskirtį.

Užsakovui taip pat turi būti suteikiama teisė į Pranešimo apie defektus laiko pratęsimą, jeigu nėra išpildytos 11.9 punkte [Atlikimo pažyma] nurodytos sąlygos Atlikimo pažymai gauti.

Tuo atveju, jeigu dėl šioje pastraipoje nurodytų priežasčių yra pratęsiamas Pranešimo apie defektus laikotarpis, tai Rangovas moka Užsakovui Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybas, išskyrus, jeigu Pranešimo apie defektus laikotarpis pratęsiamas dėl nevegetacinio laikotarpio, kaip nurodyta 11.9 punkte [Atlikimo pažyma].

Pranešimo apie defektus laikas neturi būti pratęstas ilgiau nei vieneri metai. Tuo atveju, jeigu Pranešimo apie defektus laikas užtrunka ilgiau, tai laikytina esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui nutraukti Sutartį 15.2 punkto [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva] pagrindu.

11.4. punktas Defektų neištaisymas

11.4 punkto antros pastraipos (b) papunktį po žodžio „sumažinimo“ papildyti:

„ir (arba) taikyti Pasiūlymo priede nurodytas netesybas už vėlavimą ištaisyti defektą arba žalą“.

11.9. punktas Atlikimo pažyma

11.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovo prievolės neturi būti laikomos atliktos tol, kol Inžinierius jam neišduoda Atlikimo pažymos, nurodydamas joje datą, kada Rangovas baigė vykdyti savo sutartines prievoles.

Inžinierius privalo išduoti Atlikimo pažymą per 14 dienų, skaičiuojant nuo vėliausios dienos, kurią baigėsi Pranešimo apie defektus laikas arba kuo greičiau po to, kai Rangovas pateikė visus Rangovo dokumentus, baigė visus Darbus bei juos išbandė, įskaitant ir bet kurių defektų ištaisymą, gavo Statybos užbaigimo aktą arba Deklaraciją apie statybos užbaigimą, parengė Nekilnojamojo turto kadastrines bylas, atnaujino kadastrinius duomenis ir viską įregistravo Nekilnojamojo turto registre, kaip tai numato Įstatymai, o prigijusių želdinių kiekis sudaro ne mažiau kaip 95 % visų pasodintų augalų.

Jeigu Pranešimo apie defektus laikotarpio pabaiga ir (arba) faktinis želdinių prigijimo vertinimas sutampa su nevegetaciniu laikotarpiu (lapkričio 1 d. – balandžio 30 d.), prigijimo vertinimo procedūra ir Atlikimo pažymos išdavimo terminas Inžinieriaus sprendimu nukeliami iki artimiausio vegetacijos sezono pradžios (gegužės mėn.). Toks nukėlimas nėra laikomas Rangovo vėlavimu ir už šį laikotarpį netesybos Rangovui netaikomos, tačiau Užsakovas neturi dėl to kompensuoti jokių Rangovo Išlaidų ar nuostolių.

Vienas Atlikimo pažymos egzempliorius turi būti išduotas Užsakovui.

Tuo atveju, jeigu Atlikimo pažymos išdavimas vėluoja dėl to, kad Rangovas laiku neįvykdė aukščiau nurodytų įsipareigojimų, tai už uždelsimo laikotarpį Rangovas moka Užsakovui Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodyto dydžio netesybas.

Turi būti laikoma, kad tik Atlikimo pažyma reiškia Darbų priėmimą.

11.11. punktas Statybvietės išvalymas

11.11 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, ne vėliau kaip iki Atlikimo pažymos išdavimo, privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, duženas, šiukšles ir Laikinuosius Darbus.

Jeigu visa tai nėra išvežta Atlikimo pažymos išdavimo dieną, Užsakovas Statybvietę išvalo pasitelkdamas trečiuosius asmenis ar savo jėgomis. Iš Statybvietės pašalinti visi dar likę Rangovo įrengimai, medžiagų perteklius, Laikinieji Darbai perduodami į saugojimo aikštelę ir saugomi Rangovo sąskaita.

Užsakovui privalo būti suteikta teisė gauti tokio atsikratymo ir Statybvietės išvalymo išlaidų arba joms prilygintų išlaidų apmokėjimą. Taip pat Rangovas moka Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodytas netesybas.

12 straipsnis Matavimas ir įvertinimas

12.1. punktas Matuojami Darbai

12.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Inžinierius, nustatydamas Darbų vertę pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo pažymų], kartu su Rangovu įvertina per Ataskaitinį laikotarpį faktiškai atliktą kiekvieno Darbų elemento (nurodyto Žiniaraštyje) dalį procentais. Matavimai atliekami ne tam, kad būtų nustatytas galutinis kiekis apmokėjimui pagal faktinį atlikimą, o tam, kad būtų nustatytas atitinkamo etapo ar elemento užbaigtumo lygis procentais.

Bet koks pagal Sutartį atliktų Darbų kiekių ir (ar) apimčių matavimas yra atliekamas tik siekiant nustatyti atitinkamo Darbo elemento baigtumo procentą nuo atitinkamo Darbo elemento fiksuotos kainos (įkainio), nurodyto Rangovo Žiniaraštyje.

Rangovas privalo per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Inžinieriui Sutarties kainos (elementų) detalizacijos Žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti Priimtą sutarties sumą. Žiniaraščio detalumas turi atitikti techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščio detalumą. Tais atvejais, kai keičiasi Darbai ir Priimta Sutarties suma dėl atliekamų Pakeitimų, arba keičiasi Priimta Sutarties suma kitais Sutartyje numatytais pagrindais, Rangovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų, privalo atnaujinti Žiniaraščius, kuriuose būtų atspindėti tokie pakeitimai, ir juos pateikti Inžinieriui. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Žiniaraščius ar juos atnaujinti per šioje pastraipoje nurodytus terminus, Rangovas moka Užsakovui Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodytas netesybas.

Rangovas privalo Žiniaraštyje nurodyti Darbų, Medžiagų ar Įrenginių kainas (elementų įkainius), atitinkančias reikalavimus dėl visų sąnaudų įskaičiavimo. Jeigu Žiniaraščiuose nebus atskirai įtraukti (numatyti) tam tikri Darbų elementai, kurie buvo Numatomi, tai visi tokie Darbų elementai laikomi Neapmokamais darbais.

Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokias Medžiagas ar Įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį).

Šalys vadovaujasi tokiu Žiniaraščiu, kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi įvertinti ir nustatyti tarpinių mokėjimų sumas už Darbus, Pakeitimų kainą, taip pat Rangovo papildomų Išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad Žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai yra dirbtinai sumažinti arba padidinti.

12.2. punktas Matavimo metodas

12.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Žiniaraščiuose nurodytų atskirų Darbų elementų faktinio baigtumo procento įvertinimas.

12.3. punktas Įvertinimas

12.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Kiekvieno Darbų elemento verte laikoma Sutarties kainos dalis, nurodyta Žiniaraštyje (kaip fiksuota suma (elemento fiksuotas įkainis)).

Šiai Sutarčiai netaikomos jokios nuostatos dėl Darbų elemento (fiksuotų įkainių) perskaičiavimo pasikeitus Darbų kiekiams. Rangovas prisiima visą riziką dėl kiekių tikslumo, reikalingo Darbams užbaigti pagal Brėžinius ir Specifikacijas.

Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.

Inžinierius, nustatydamas vertę Tarpinei mokėjimo pažymai, kartu su Rangovu įvertina per Ataskaitinį laikotarpį atliktą kiekvieną Darbo elementą (procentais). Šis vertinimas atliekamas remiantis Rangovo pateikta Ataskaitinio laikotarpio pažangos ataskaita, įtraukta į Ataskaitinius dokumentus.

Ataskaitinio laikotarpio vertė nustatoma taip: (Darbų elemento fiksuota suma, nurodyta Žiniaraštyje) x (Inžinieriaus patvirtintas to elemento mėnesio progresas %).

12.4. punktas Perleidimas

12.4 punktas netaikomas.

13 straipsnis Pakeitimai ir pataisymai

13.1. punktas Teisė daryti Pakeitimus

13.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Inžinierius, prieš išduodamas Perėmimo pažymą, gali bet kuriuo metu atlikti Pakeitimus, davęs nurodymą arba paprašęs Rangovo pateikti siūlymą. Inžinierius atitinkamą nurodymą gali išduoti esant vienai iš šių sąlygų:

- Užsakovo inicijuotas Pakeitimas (pasiūlymas dėl Pakeitimo atlikimo) ir Užsakovo sprendimas dėl Pakeitimo atlikimo; arba

- Rangovo inicijuotas pakeitimas (pasiūlymas dėl Pakeitimo atlikimo) ir Užsakovo sprendimas dėl Pakeitimo atlikimo; arba

- Inžinieriaus savarankiškai inicijuotas Pakeitimas ir Užsakovo sprendimas dėl Pakeitimo atlikimo.

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis.

Su Pakeitimais susijusių darbų bendra kaina po siūlomų Pakeitimų atlikimo gali keistis tiek, kiek tai yra leidžiama pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir Sutartį.

Kiekvienas Pakeitimas gali apimti:

- bet kurio atskiro darbo, įtraukto į Sutartį, apimties pakitimus (tačiau tokie pakitimai nebūtinai sudaro Pakeitimą ir neapima Darbų kiekių pasikeitimų),

- kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus,

- bet kurios Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus (tačiau tokie pakitimai neapima Darbų kiekių pasikeitimų),

- bet kurio darbo praleidimą, nebent jis buvo Numatomas ir (ar) Neapmokamas ir (ar) jį turėtų atlikti kiti,

- bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba paslaugas, būtinas Nuolatiniams Darbams, įskaitant visus susijusius Baigiamuosius bandymus, gręžinius bei kitą bandymo ir tyrimo darbą, kurie nepatenka į Rangovo riziką, arba

- Darbų vykdymo sekos arba laiko pasirinkimo pakitimus.

Rangovas neturi niekaip keisti ir (arba) modifikuoti Nuolatinių Darbų, jeigu ir tol, kol Inžinierius nurodys daryti Pakeitimą arba jį patvirtins.

Pakeitimų pagrindai:

- Nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte [Nenumatomos fizinės sąlygos];

- Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte [Užsakovo rizika];

- nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;

- Nenumatyti praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Specifikacijose, Brėžiniuose, Žiniaraščiuose, kurie nepatenka į Rangovo riziką;

- negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų ir (ar) Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos ir (ar) nebetiekiamos) ir nėra įmanomas Medžiagų ir (ar) Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei Sutartyje nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas ir (ar) Įrangą;

- Nenumatyti pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

- Nenumatyti Laikinųjų darbų pakeitimai, nedarantys įtakos Nuolatinių darbų rezultatui;

- Nenumatoma esamų paslėptų konstrukcijų būklė, kuri neatitinka Nuolatinių darbų projekto (techninio projekto);

- Sutarties 13.7.4 punkte numatyti Įstatymų pasikeitimai;

- kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatytas sąlygas;

- kiti šioje Sutartyje konkrečiai numatyti atvejai, kai Rangovas įgyja teisę prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

13.2. punktas Vertės nustatymas

13.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Taikant 13.1 punktą [Teisė daryti pakeitimus] ir atitinkamai 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka] Naujų darbų keičiant Atsisakomus darbus ir (arba) Papildomų darbų įkainiai apskaičiuojami vadovaujantis Pirkimo metu galiojančios Kainodaros metodikos redakcijos nuostatomis taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka (t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas):

- pagal Rangovo Žiniaraščiuose nurodytus įkainius;

- pagal Rangovo Žiniaraščiuose nurodytus įkainius, jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš numatyto įkainio;

- pritaikant Rangovo Žiniaraščiuose nurodytų panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi patvirtinti Inžinierius;

- įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines ir pelno) išlaidas, remiantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatomis.

Tuo atveju, jeigu kitose Sutarties sąlygų punktuose daroma nuoroda į šį Sutarties punktą, siekiant nustatyti Išlaidų vertę, tai aukščiau nurodyti vertės nustatymo principai taikomi ir Išlaidų vertei nustatyti.

Jeigu Darbų atlikimas pagal Sutartį priskirtas Rangovo rizikai, Rangovas tokius darbus privalo atlikti savo sąskaita.

Tvirtindamas Pakeitimą Inžinierius vertina, ar įkainiai atitinka 13.2 punkto [Vertės nustatymas] reikalavimus ir ar atliekamas Pakeitimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus, kuomet pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros.

Tais atvejais, kai Inžinieriaus sprendimas pagal šį punktą gali lemti Sutarties pakeitimą, t. y. kai savo turiniu tai būtų laikoma viešųjų pirkimų būdu sudarytos pirkimo sutarties keitimu jos galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, Inžinierius privalo kreiptis į Užsakovą ir pateikti jam savo išvadą, kuri turi būti motyvuota ir pagrįsta. Visais atvejais sprendimus dėl šių aplinkybių ir šioje dalyje numatyto Sutarties pakeitimo priima Užsakovas.

13.3. punktas Pakeitimų tvarka

13.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu Inžinierius paprašo siūlymo, prieš nurodydamas daryti Pakeitimą, taip pat kai Pakeitimą nori inicijuoti Rangovas, Rangovas kuo skubiau privalo pateikti:

- motyvuotą pagrindimą dėl teisės į Pakeitimą, nurodant Pakeitimo pagrindą;

- siūlomo atlikti darbo aprašymą, jo vykdymo programą, patikslintus ar naujus Brėžinius (jeigu taikytina), Papildomų darbų (jeigu taikytina) žiniaraščius ir kitus dokumentus, kurių gali prireikti pagal situaciją;

- Rangovo siūlymą dėl visų reikiamų programos, pagal 8.3 punktą [Programa], ir Baigimo laiko pakeitimų (jeigu taikytina);

- Rangovo siūlymą dėl Pakeitimų įvertinimo, nurodant visų reikalingų Papildomų darbų įkainius;

- bet kokius kitus dokumentus, kurie gali būti reikalingi pagal konkrečios situacijos aplinkybes, Sutarties sąlygas ir (ar) taikytinus teisės aktus.

Inžinierius, gavęs tokį siūlymą, kuo skubiau kreipiasi ir gauna statinio projekto (dalies) rengėjo arba techninio projekto vykdymo priežiūros motyvuotą paaiškinimą dėl Pakeitimo pagrįstumo, tinkamumo, Rangovo pateiktų motyvų pagrindžiant teisę į Pakeitimą, Papildomų darbų Nenumatomumo ir panašių dalykų, jeigu ir kiek taikytina.

Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, pagal Sutarties 3.5 punktą [Sprendimai] nusprendžia dėl Pakeitimo, pagrįsdamas teisę į Pakeitimą, Pakeitimo pagrindą, pateikdamas (nurodydamas) techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), pateikdamas Papildomų darbų įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą, pratęsiamus terminus ir visa kitą reikiamą informaciją. Jei Užsakovas, Inžinieriaus Užsakovui pateiktuose dokumentuose, kurie pateikti siekiant gauti Užsakovo pritarimą Pakeitimui, nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti Inžinieriui.

Pakeitimai įforminami sudarant Darbų Pakeitimo aktus, kuriuose įvardijami darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, vieneto kaina, bendra suma. Pakeitimai įvertinami pagal Sutarties 13.2 punktą [Vertės nustatymas]. Darbų Pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo. Užsakovui jį patvirtinus, Rangovas gali pradėti vykdyti Darbus. Darbų Pakeitimo aktas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Kilus ginčui dėl Pakeitimų darbų kainos, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai Darbų Grupei, Rangovas neturi teisės stabdyti arba sulėtinti Darbų tempo, nebent Užsakovas tam pritartų.

13.4. punktas Mokėjimas tinkama valiuta

13.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai atliekami eurais.

13.5. punktas Rezervinės sumos

13.5 punktas netaikomas.

13.7. punktas Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo

13.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Priimta Sutarties suma (ar jos sudedamosios dalys) negali būti keičiama dėl Įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, tačiau išskyrus PVM tarifą. Sutarties kaina be PVM dėl PVM tarifo pasikeitimo nėra keičiama.

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama tik Sutarties kainai taikoma PVM suma toliau nurodytu principu: prie įvykdytos Sutarties kainos be PVM dalies pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, bei prie neįvykdytos Sutarties kainos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą. Naujas PVM tarifas taikomas nuo atitinkamo PVM tarifą keičiančio įstatymo įsigaliojimo dienos.

PVM pasikeitimo atveju Inžinierius sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą ir jį suderina su Užsakovu, o tuomet įteikia Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovui per 3 darbo dienas nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos, nenustačius kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Inžinieriui, Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

Tuo atveju, jei po Sutarties sudarymo keistųsi Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, normatyviniai statybos techniniai reglamentai ar kiti projektavimo bei statybos procesus reglamentuojantys teisės aktai ir šis pasikeitimas tiesiogiai paveiktų Darbų vykdymą ir dėl to Rangovas privalėtų atlikti papildomus veiksmus, kurie iki šios Sutarties sudarymo Rangovui buvo Nenumatomi, Rangovas, sužinojęs apie tokias aplinkybes, privalo nedelsiant pranešti Inžinieriui ir pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] įgyja teisę:

(a) prašyti pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra ar bus vėluojama baigti pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas], ir

(b) Išlaidų apmokėjimo.

13.8. punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

13.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Pirmas Sutarties kainos be PVM perskaičiavimas (peržiūra) gali būti atliekamas ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo galutinio Pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos mėnesio. Vėliau Sutarties kaina be PVM gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius po paskutinio Sutarties kainos peržiūros momento.

Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą, gavimo diena.

Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik statybos darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą gavimo dienos (Sutarties kaina už ne statybos darbus, o kitus darbus ir paslaugas teikiamas pagal Sutartį (pavyzdžiui, projektavimo darbus, kadastrinių matavimų parengimą ir panašiai), nebus perskaičiuojama. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, perskaičiuota Sutarties kaina taikoma statybos rangos darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti iki peržiūros momento.

Sutarties kaina be PVM gali būti perskaičiuojama pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, jeigu Oficialiajame statistikos portale skelbiamo Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso (kelias: https://osp.stat.gov.lt/ – Duomenų bazė – Ūkis ir finansai (makroekonomika) – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai – Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. 100); toliau – Indeksas) procentinis pokytis (tiek padidėjimas, tiek sumažėjimas) nuo šio indekso dydžio, buvusio ankstesnio Sutarties kainos perskaičiavimo peržiūros momento mėnesį (pirmo perskaičiavimo atveju – buvusį galutinio Pasiūlymų pateikimo Pirkime termino mėnesį) iki peržiūros momento mėnesį skelbiamo naujausio šio Indekso dydžio yra ne mažesnis kaip 5 (penki) procentai. Indekso procentinis pokytis nustatomas pagal formulę:

Ip=In-IsIs×100%

Kur:

Ip – Indekso procentinis pokytis;

In – peržiūros momento mėnesį skelbiamas naujausias Indekso dydis;

Is – ankstesnio perskaičiavimo peržiūros momento mėnesio buvęs Indekso dydis.

Sutarties kaina dėl Indekso pokyčio perskaičiuojama pagal toliau nurodytą formulę:

Kn=Ks× 1+Ip100%

Kur:

Kn – nauja perskaičiuota Sutarties kaina;

Ks – iki atliekamos peržiūros galiojusi Sutarties kaina (peržiūrima jos dalis);

Ip – Indekso procentinis pokytis.

Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įforminama Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: Sutarties kainos perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamoji Sutarties kaina, Indekso procentinio pokyčio apskaičiavimas, perskaičiuota Sutarties kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: Sutarties kainos be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, Indekso procentinio pokyčio reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.

Susitarimas dėl perskaičiuotos Sutarties kainos Šalių turi būti sudarytas per 10 darbo dienų nuo Inžinieriaus patvirtinimo (Sutarties kainos peržiūrėjimo/apskaičiavimo) dėl Sutarties kainos be PVM peržiūros tinkamumo gavimo dienos.

Už tinkamą Sutarties kainos perskaičiavimą yra atsakingas Inžinierius.

Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įsigalioja tik tada, kai Sutarties Šalys ją įformina aukščiau aprašyta tvarka.

Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per Ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po atitinkamo peržiūros momento.

14 straipsnis Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1. punktas Sutarties kaina

14.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutarties kainodara – fiksuotos kainos.

Sutarties kaina yra Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus mokėtina pinigų suma, mokama Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, įskaitant visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Medžiagas, Įrengimus, Priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Į Sutarties kainą (ar jos sudėtines dalis) yra įskaičiuoti visi Įstatymuose numatyti mokesčiai ir rinkliavos. Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, mokėjimus už banko ir (ar) draudimo bendrovės išduodamas Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus), taip pat pelną.

Sutarties kaina gali būti keičiama ar perskaičiuojama tik aiškiai šioje Sutartyje numatytais atvejais arba Įstatymuose nustatytais pagrindais. Sutarties kainai taikomi visi pagal šią Sutartį privalomi pataisymai.

Visi Specifikacijose, Užsakovo dokumentuose, Žiniaraščiuose ar darbo projekte nurodyti Darbų kiekiai yra preliminarūs ir Šalys prisiima tokių kiekių svyravimo riziką bei dėl to nereikalaus sumažinti arba padidinti Darbų kainą.

14.2. punktas Išankstinis mokėjimas

14.2 punktas netaikomas.

14.3. punktas Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

14.3 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Pasibaigus kiekvienam Ataskaitiniam laikotarpiui, Rangovas privalo įteikti Inžinieriui, pirmojo pasitarimo metu Inžinieriaus nurodytos formos ir nurodyto kiekio egzempliorių, Ataskaitą, smulkiai nurodančią sumas, kurias Rangovas mano turįs teisę gauti, kartu įteikti patvirtinančius dokumentus, tarp kurių, pagal 4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti ir to mėnesio darbų eigos ataskaita.

14.3 punkto antros pastraipos (d) dalis netaikoma.

14.5. punktas Darbams numatyta įranga ir Medžiagos

14.5 punkto trečios pastraipos (b) dalis netaikoma.

14.6. punktas Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

14.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovui arba Inžinieriui pasirašius Ataskaitinius Rangovo dokumentus, Inžinierius, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kurioje nurodoma Rangovui privaloma mokėti suma.

Iki Perėmimo pažymos išdavimo Inžinierius neturi būti saistomas prievolės išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kurios suma (išskaičiavus sulaikymą ir kitus atskaitymus) būtų mažesnė negu mažiausia Tarpinio mokėjimo pažymos suma įrašyta Pasiūlymo priede. Tokiu atveju, jei Inžinierius nuspręstų neišduoti Tarpinio mokėjimo pažymos, jis privalo nusiųsti Rangovui atitinkamą pranešimą.

Tarpinio mokėjimo pažyma neturi būti sulaikyta dėl jokių kitų priežasčių, išskyrus čia nurodytas:

- jeigu kas nors iš Rangovo pateiktų Medžiagų, Įrangos arba atliktų Darbų neatitinka šios Sutarties, tai iš Rangovui mokėtinos sumos gali būti sulaikyta numatomų ištaisymo arba pakeitimo išlaidų suma, kol ištaisymas arba pakeitimas bus baigti; ir (arba)

- jeigu Rangovas neatliko arba neatlieka kurio nors Darbo arba įsipareigojimo, privalomų pagal Sutartį, ir Inžinierius apie tai jam buvo pranešęs, tai to Darbo arba įsipareigojimo vertė bus sulaikoma, kol Darbas arba įsipareigojimai bus baigti;

- jei pateikiamuose, ypač su mokėjimais susijusiuose dokumentuose yra randama klaidų, praleidimų, nukrypimų ar bet kokių kitų netikslumų, jie turi būti grąžinti Rangovui pataisymui. Tarpinio mokėjimo pažymos išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo.

Inžinierius bet kurioje Tarpinio mokėjimo pažymoje gali atlikti taisymus arba pakeitimus, kuriuos reikėjo atlikti bet kurioje ankstesnėje Tarpinio mokėjimo pažymoje. Neturi būti laikoma, kad Tarpinio mokėjimo pažyma rodo Inžinieriaus sutikimą priimti, teigiamą įvertinimą, tylų sutikimą arba reikalavimų išpildymą.

14.7. punktas Mokėjimas

14.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai bus atliekami per toliau nurodytus terminus tik patvirtinus, kad dokumentuose nėra klaidų, praleidimų, nukrypimų ar bet kokių kitų netikslumų, ir Užsakovui juos užregistravus kaip tinkamus. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos atskiros PVM sąskaitos-faktūros.

Užsakovas privalo Rangovui mokėti:

- Tarpinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros, naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, ir Tarpinio mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui, kuriuos Užsakovas priima ir užregistruoja Užsakovo nustatyta tvarka, tačiau ne anksčiau nei Rangovas pateiks Atlikimo užtikrinimą;

- Galutinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (jei taikoma), naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, ir Galutinio mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui, kuriuos Užsakovas priima ir užregistruoja Užsakovo nustatyta tvarka;

- PVM sumą, nurodytą PVM sąskaitoje-faktūroje, kuriai netaikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo, kurią Užsakovas priima ir užregistruoja Užsakovo nustatyta tvarka.

Rangovui mokėtina suma pervedama į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutarties formoje. Apmokėjimas bus laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinį pavedimą į nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Jei šie dokumentai pateikiami ne šiame punkte reikalaujamomis priemonėmis, Užsakovas įgyja teisę neapmokėti PVM sąskaitų-faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų, išskyrus atvejus, kai šiame punkte reikalaujamos PVM sąskaitų-faktūrų pateikimo priemonės yra neprieinamos dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių.

14.8. punktas Pavėluotas mokėjimas

14.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu dėl Užsakovo kaltės mokėjimas Rangovui pagal 14.7 punktą [Mokėjimas] vėluoja, Rangovas turi teisę reikalauti netesybų. Netesybų skaičiavimo laikotarpis prasideda nuo kitos dienos pasibaigus mokėjimo terminui, nurodytam 14.7 punkte [Mokėjimas].

Netesybų, už laiku nesumokėtas 14.7 punkte [Mokėjimas] minimas sumas, dydis yra nustatytas Pasiūlymo priedo 2 lentelėje. Netesybos skaičiuojamos iki tos dienos, kurią Užsakovas atliks mokėjimą. Netesybos Rangovui apmokamos pagal Rangovo informacinės sistemos SABIS priemonėmis pateiktą laisvos formos sąskaitą netesyboms.

14.9. punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas

14.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sulaikomi pinigai išskaičiuojami iš kiekvieno Tarpinio mokėjimo, išskaičiuojant 5 procentus nuo per tą Ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų, pristatytų Medžiagų ir (ar) Įrangos kainos be PVM, nurodytos pažymoje apie Atliktų darbų vertę už atitinkamą laikotarpį.

Šalys susitaria, kad sulaikyti pinigai iki jų išmokėjimo Rangovui yra laikomi įkeistais Užsakovo naudai, siekiant užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Sulaikytų pinigų įkeitimas galioja iki Rangovas įgys teisę gauti sulaikytus pinigus atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sąlygoms.

Kai išduodama paskutinė Perėmimo pažyma ir visiškai atlikti visi nurodyti Darbų bandymai (įskaitant, jeigu taikoma, Bandymus po baigimo), Inžinierius patvirtina sulaikomų pinigų pirmosios pusės (50 procentų sulaikytų pinigų) išmokėjimą Rangovui.

Likusioji sulaikomų pinigų suma turi būti išmokėta Rangovui po Atlikimo pažymos išdavimo. Tačiau jeigu lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11 straipsnį [Atsakomybė už defektus], tai Inžinierius turi teisę sulaikyti šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.

Inžinieriui išdavus Perėmimo pažymą ir Rangovui pateikus 50 procentų sulaikomų pinigų sumos dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją), Rangovui gali būti išmokama ir likusioji 50 procentų sulaikomų pinigų suma.

Rangovo išduodama sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija turi atitikti Sutarties IV dalies [Reikalavimai garantijoms ir jų formos] reikalavimus. Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija privalo galioti 28 dienas po Atlikimo pažymos išdavimo.

Jeigu sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantijoje bus nurodytas jos galiojimo laikas, o likus 28 dienoms iki garantijos galiojimo datos pabaigos Atlikimo pažyma nebus išduota, tai Rangovas privalės pratęsti garantijos galiojimo laiką, iki bus išduota Atlikimo pažyma. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Tiek sulaikomi pinigai, tiek sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija yra skirti visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

14.10. punktas Darbų baigimo ataskaita

14.10 punkto pirmoje pastraipoje vartojamas terminas „84 dienas“ keičiamas į „14 dienų“.

14.10 punkto pirmoje pastraipoje vartojamas terminas „šešis“ keičiamas į „keturis“.

14.11. punktas Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos

14.11 punkto pirmoje pastraipoje vartojamas terminas „84 dienas“ keičiamas į „14 dienų“.

14.11 punkto pirmoje pastraipoje vartojamas terminas „šešis“ keičiamas į „keturis“.

14.12. punktas Prievolių įvykdymas

14.12 punktas papildomas taip:

Visos įmokos, Užsakovo gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti Užsakovo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile – palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, trečiąja eile – netesyboms mokėti ir tik ketvirtąja eile – pagrindinei prievolei įvykdyti.

14.15. punktas Mokėjimo valiutos

14.15 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai Rangovui atliekami Sutartyje įvardyta valiuta.

14 straipsnis [Sutarties kaina ir mokėjimas] papildomas 14.16 [Mokėjimo grąžinimas], 14.17 [Mokėjimo apimtis] bei 14.18 [Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovais] punktais, kurie išdėstomi taip:

14.16. punktas Mokėjimo grąžinimas

Rangovas įsipareigoja grąžinti Užsakovui per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo bet kokias sumas, kurios buvo sumokėtos viršijant mokėtiną sumą. Jeigu Rangovas šių sumų negrąžintų iki šiame punkte nurodyto termino, Užsakovas gali reikalauti 0,02 procento delspinigių nuo negrąžintos sumos per dieną.

Delspinigiai turi būti skaičiuojami už laiką, praėjusį nuo šiame punkte nustatytos paskutinio mokėjimo termino dienos (neįskaitytinai) iki dienos, kada mokėjimas faktiškai buvo atliktas (įskaitytinai). Bet kokie daliniai mokėjimai pirmiausia turi būti naudojami už pavėluotą mokėjimą apskaičiuotoms netesyboms padengti. Rangovas turi visiškai padengti banko mokesčius už Užsakovui mokėtinų sumų grąžinimo išlaidas.

14.17. punktas Mokėjimo apimtis

Iš dalies nepatvirtinus PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos atliktų darbų sumos, PVM sąskaita-faktūra nebus priimama ir apmokama. Tokiu atveju Rangovas, naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, turi pateikti naują Inžinieriaus patvirtintą sumą atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą.

14.18. punktas Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovais

Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais detali tvarka ir sąlygos numatytos šiame punkte ir Sutarties (VI dalis) priede [Trišalio susitarimo su subrangovu forma].

Inžinierius, iš Rangovo gavęs informaciją apie pasitelkiamą Subrangovą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Inžinieriui ir inicijuoja trišalio susitarimo tarp Subrangovo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą (subrangos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki trišalio susitarimo sudarymo). Trišaliame susitarime nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišaliame susitarime. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovui tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų.

Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui, todėl bet kokiu atveju Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

Mokėjimai su Subrangovu atliekami tokia tvarka, kokia nustatyta Sutartyje ir neviršijant Sutarties kainos.

15 straipsnis Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2. punktas Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Užsakovui turi būti suteikiama teisė nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

- nevykdo 4.2 punkto [Atlikimo užtikrinimas] nuostatų arba nevykdo 15.1 punkto [Nurodymas pataisyti] reikalavimų, arba nevykdo Inžinieriaus nurodymų pagal 3.3 punkto [Inžinieriaus nurodymai] nuostatas;

- nebevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba yra pagrindo manyti, kad Rangovas dėl to nespės laiku užbaigti Darbų;

- be pateisinamos priežasties:

(i) neatnaujina Darbų, pagal 8 straipsnį [Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas], arba

(ii) per 28 dienas, gavęs pranešimą, neįvykdo jame keliamų reikalavimų pagal 7.5 punkto [Atmetimas] arba 7.6 [Ištaisymo darbas] punkto nuostatas;

- negavęs reikiamo sutikimo, visus Darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartį, arba perleidžia savo arba Subrangovų įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims;

- bankrutuoja arba tampa nemokus, pradėtas jo įmonės likvidavimas, turi teismo arba administracinę nutartį, turi įsiskolinimų kreditoriams arba vykdo veiklą, prižiūrimas bankroto administratoriaus, patikėtinio arba vadybininko, veikiančio jo kreditorių naudai, arba jeigu atliktas koks nors veiksmas, arba atsitinka įvykis, kuris (pagal galiojančius įstatymus) turi panašų poveikį kaip ir bet kuris kitas anksčiau minėtas veiksmas arba įvykis;

- duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokį nors kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą arba apdovanojimą už:

(i) bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą ji atlikti, arba

(ii) už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su šia Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu,

arba jeigu kas nors iš Rangovo personalo, tarpininkų arba Subrangovų duoda arba pasiūlo (tiesiogiai ar netiesiogiai) bet kuriam asmeniui tokią paskatą arba apdovanojimą, kaip aprašyta (f) pastraipoje. Tačiau įstatymais numatytos paskatos arba apdovanojimai Rangovo personalui neturi suteikti teisės nutraukti Sutartį;

- varžydamasis dėl Sutarties sudarymo su Užsakovu arba ją vykdydamas užsiėmė korupcine arba sukčiavimo veikla ir Užsakovas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

- vėluoja atlikti šioje Sutartyje numatytus darbus ir pagal 8.7 (a) punktą priskaičiuota netesybų suma pasiekia 10 procentų Priimtos Sutarties sumos;

- pažeidžia bet kurią esminę Sutarties sąlygą ir (ar) konkrečiose Sutarties sąlygose yra numatyta, kad atitinkamas pažeidimas yra pagrindas Sutarties nutraukimui;

- kitais Įstatymuose numatytais pagrindais;

- jo Subrangovai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei šių subjektų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai, atsakingos Lietuvos Respublikos institucijos pripažįstami, keliantys grėsmę nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui. Sutartis šiuo pagrindu gali būti nenutraukta tik jeigu atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų vertinimu konstatuotos grėsmės gali būti ištaisomos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, Rangovas per Užsakovo nurodytą protingą laikotarpį šias grėsmes panaikina ir atsakingos Lietuvos Respublikos institucijos pakeičia savo vertinimą.

15.2 punkto antroje pastraipoje nuoroda į (e) ir (f) papunkčius papildoma nuorodomis į (g) ir (k) papunkčius.

15.2 punktas papildomas taip:

Nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytais pagrindais, Rangovas privalės sumokėti Pasiūlymo priedo 2 lentelėje nurodytas netesybas ir atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas prekes, paslaugas ar darbus iš trečiųjų šalių, kurių nepadengia netesybos. Užsakovas tokiu atveju turi raštu pranešti, kad Rangovo įrengimai ir Laikinieji Darbai bus jam perduodami Statybvietėje arba šalia jos. Rangovas privalo nedelsdamas organizuoti jų pašalinimą savo rizika ir sąskaita. Tačiau jeigu iki to laiko Rangovas nesumokėjo Užsakovui mokėtinos sumos, tai Užsakovas šiuos įrengimus gali parduoti, kad atgautų šį savo mokėjimą. Bet koks tokių pajamų likutis turi būti grąžinamas Rangovui.

15.4. punktas Mokėjimas po nutraukimo

15.4 punkto (c) dalis, po termino „Užsakovo patirtus praradimus ir nuostolius,“ papildoma taip:

„įskaitant pasinaudojimą Atlikimo užtikrinimu“.

15 straipsnis [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva] papildomas 15.6 punktu [Sutarties nutraukimas dėl finansavimo trūkumo], kuris išdėstomas taip:

15.6. punktas Sutarties nutraukimas dėl finansavimo trūkumo

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 dienų, jeigu dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo.

Šiuo nutraukimo pagrindu Užsakovas privalo atlyginti Rangovui tik už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovo galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kuomet Rangovas nuostolius gali patirti dėl to, jog yra įsigijęs, bet Užsakovui neperdavęs Sutarčiai vykdyti reikalingas Medžiagas ir (ar) Įrangą, išskyrus atvejus, jeigu Medžiagos ir (ar) Įranga yra specifiškai pritaikytos Užsakovui ir jos negali būti panaudotos pagal paskirtį.

Tokio nutraukimo atvejais mutatis mutandis yra taikomos Sutarties 15.2-15.4 punktai, tiek, kiek jie neprieštarauja šiame punkte aiškiai numatytoms Sutarties pasibaigimo pasekmėms. Nutraukiant Sutartį šio punkto pagrindu, Rangovas neturi pareigos mokėti Sutarties 15.2 punkte numatytų netesybų.

16 straipsnis Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.1. punktas Rangovo teisė sustabdyti Darbą

16.1 punkto pirma pastraipa papildoma taip:

Tačiau Rangovas neturi teisės šiame punkte nustatytais pagrindais stabdyti darbą (arba sulėtinti darbo tempą), jeigu Mokėjimo pažyma neišduodama arba Užsakovas nevykdo 14.7 punkto [Mokėjimas] reikalavimų dėl to, kad yra nesutarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pakeitimo, Neapmokamų darbų, Atsisakomų darbų ir Papildomų darbų, jų kiekių, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai Darbų Grupei.

16.1 punkto ketvirtos pastraipos (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) Išlaidų apmokėjimą.

16.2. punktas Nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.2 punkto pirmos pastraipos (a) dalis netaikoma.

16.2 punkto pirmos pastraipos (d) dalis papildoma taip:

„ir tai laikytina esminiu pažeidimu,“.

16.2 punkto pirmos pastraipos (e) dalis netaikoma.

16.4. punktas Mokėjimas nutraukus

16.4 punkto pirmos pastraipos (c) dalis netaikoma.

17 straipsnis Rizika ir atsakomybė

17.1. punktas Nuostolių atlyginimas

17.1 punktas papildomas taip:

Užsakovo nuostolių atlyginimui Užsakovas turi teisę taikyti vienašalį įskaitymą su bet kokiomis Rangovui mokėtinomis sumomis arba pasinaudoti Rangovo pateiktomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis – Atlikimo užtikrinimu arba Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimu.

17.2. punktas Rangovo rūpinimasis darbais

17.2 punktas trečia pastraipa po žodžių „atsako Rangovas“ papildoma taip:

„įskaitant aplinkybes, nurodytas 19.1 [Nenugalimos jėgos sąvoka] (i) – (v) papunkčiuose ir bet kokį Numatomą ar Nenumatomą gamtos jėgų veikimą“.

17.3. punktas Užsakovo rizika

17.3 punkto (a), (b), (c), (d), (e) bei (h) dalys netaikomos.

17.3 punkto (g) dalis, po žodžių „atsako Užsakovas“ papildoma taip:

„išskyrus Numatomas aplinkybes“.

17.4. punktas Užsakovo rizikos padariniai

17.4 punkto antros pastraipos (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) apmokėjimą Išlaidų.

17.6. punktas Atsakomybės apribojimas

17.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį ribojama tiesioginiais nuostoliais ir Priimta Sutarties suma. Tačiau jeigu Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas arba šių veiksmų (neveikimo) pasekmė yra pripažįstami draudžiamuoju įvykiu remiantis Rangovo pagal šią Sutartį pateiktais draudimo polisais, Užsakovo patirtų nuostolių bei išlaidų atlyginimas yra ribojamas Priimta Sutarties suma arba draudimo suma, priklauso nuo to, kuri iš šių sumų yra didesnė.

Šioje Sutartyje numatyti Užsakovo nuostoliai apims:

- mokėtinas netesybas trečiosioms šalims, kurios tampa mokėtinomis dėl Rangovo kaltės;

- dėl Rangovo kaltės atsiradusios Užsakovo darbo jėgos, mechanizmų, įrangos, kuro, sugadintų įrenginių atstatymo sąnaudos;

- šio Projekto kaštų padidėjimas, jei Projekto vykdymas pabrangsta ar užsitęsia dėl Rangovo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant, Inžinieriaus nuostolius, kitų Užsakovo rangovų patirtus nuostolius ir pan.);

- skirtumą tarp Priimtos Sutarties sumos ir sumos, kurią Užsakovas sumoka už tinkamą šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimą, jei jį vykdo trečiosios šalys arba, jei Užsakovas nusprendžia atlikti visus Darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas.

Rangovo mokėtinos netesybos dėl Darbų ar bet kurių Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vėlavimo pagal šios Sutarties 8.7 punktą [Kompensacija už uždelsimą ir netesybos] yra ribojamos maksimalia suma, kuri yra 20 procentų Priimtos Sutarties sumos. Tačiau į šį netesybų ribojimą nėra įtraukiamos pagal kitus šios Sutarties sąlygų punktus numatytos netesybos.

Rangovo atsakomybės nemažins Sutarties kainos mokėjimas už atliktus Darbus, taip pat dalies Darbų atlikimas.

Šis punktas neturi riboti įsipareigojimų nevykdančios šalies atsakomybės bet kuriuo apgavystės, tyčios arba didelio neatsargumo atveju.

18 straipsnis Draudimas

18.1. punktas Bendrieji draudimo reikalavimai

18.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Šiame straipsnyje yra nurodomos draudimo sutartys, kurias Rangovas kaip draudėjas privalo sudaryti ir vykdyti Sutartyje numatytomis sąlygomis. Rangovas yra laikomas atsakingu už šiame straipsnyje numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos kiekvienos draudimo sutarties tinkamą vykdymą.

Šiame straipsnyje nurodomos draudimo sutartys privalo būti Rangovo sudarytos vadovaujantis iš anksto raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis. Šalių suderintos draudimo sutarties sąlygos neturi prieštarauti Sutartyje numatytoms sąlygoms.

Rangovas, kaip draudėjas, sudarydamas draudimo sutartis turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartis taip pat bus laikomi Užsakovas ir visi Subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, ir (ar) jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai). Draudimo sutartimis suteikiama draudimo apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir:

- Rangovas kaip draudėjas yra atsakingas už sudarytų draudimo sutarčių tinkamą vykdymą,

- Rangovas privalo informuoti visus asmenis (apdraustuosius) apie jų atžvilgiu sudarytas draudimo sutartis bei apie jiems tenkančias pareigas, numatytas draudimo sutartyse (jei tokių yra),

- Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji asmenys laikytųsi draudimo sutartyse draudiko nurodytų sąlygų ir tinkamai įvykdytų jiems numatytas pareigas (jei tokių yra).

Kiekvienoje Rangovo sudaromoje draudimo sutartyje, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams atlyginti. Iš draudimo įmonių gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti. Iš draudimo įmonių gautas draudimo išmokas Rangovas ir (ar) Užsakovas privalo naudoti išskirtinai tik apdrausto sugadinto ar sunaikinto turto atstatymui ir turi prievolę atstatyti sugadintą ar sunaikintą turtą į buvusią padėtį iki draudžiamojo įvykio.

Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui privalo pateikti draudimo sutarčių sudarymo įrodymus – tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) ir mokėjimo pavedimų, patvirtinančių draudimo įmokų sumokėjimą, kopijas, patvirtinančias, kad buvo sudaryta sutartis.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją. Kiekvienu atveju, kai Rangovas sudaro draudimo sutartis ir sumoka draudimo įmokas, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis sudarytose draudimo sutartyse jai nustatytų pareigų. Rangovas privalo nedelsiant informuoti draudimo įmonę (-es) apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ar bet kokias kitas aplinkybes, kurios pagal sudarytas draudimo sutartis yra laikomos rizikos padidėjimu ar aplinkybėmis, dėl kurių ateityje gali būti pareikštas reikalavimas ar išaiškėti bet kokie darbų defektai, kaip to yra reikalaujama draudimo sutartyse. Rangovas privalo užtikrinti, kad jau sudarytos draudimo sutartys atitiktų šio straipsnio reikalavimus viso jų (draudimo sutarčių) galiojimo metu.

Rangovas neturi teisės daryti jokių pakeitimų pagal šiame straipsnyje ir iš anksto su Užsakovu raštu suderintose draudimo sąlygose numatytus reikalavimus sudarytose draudimo sutartyse be išankstinio Užsakovo sutikimo.

Jeigu draudimo įmonė keičia (ar dėl padidėjusios rizikos ar kitų aplinkybių, siūlo pakeisti) Rangovo sudarytų draudimo sutarčių sąlygas, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudimo įmonė, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro šiame straipsnyje nurodytų draudimo sutarčių arba sudaro draudimo sutartis, kurios neatitinka Sutartyje ar iš anksto raštu su Užsakovu suderintų draudimo sąlygų, arba nepateikia Užsakovui draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių įrodymų ir (ar) sudarytų draudimo sutarčių draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, arba neatnaujina draudimo sutarčių, kurių galiojimo laikotarpis pasibaigia, tai Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius dėl šių pažeidimų, be to, Rangovas sutinka ir suteikia Užsakovui teisę bei visus reikiamus įgaliojimus sudaryti Sutartyje ir iš anksto suderintose draudimo sąlygose nurodytas draudimo sutartis ir išskaityti pagal jas sumokėtas bei mokėtinas draudimo įmokas iš Sutarties kainos.

Šio straipsnio sąlygos niekaip neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas ir jokiais kitais atvejais. Rangovo sukeltą žalą ar nuostolius, jeigu jų visai arba iš dalies nekompensuoja draudimo įmonė, privalo padengti pats Rangovas atitinkamai pagal prisiimtus įsipareigojimus, finansines prievoles arba kilusią atsakomybę. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarčių pagal šiame straipsnyje ir iš anksto su Užsakovu suderintose draudimo sąlygose nurodytus reikalavimus arba neužtikrina draudimo sutartyse draudimo įmonių nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius, kuriuos pagal draudimo sutartis būtų turėjusios atlyginti draudimo įmonės, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 punkto [Užsakovo pretenzijos] nuostatas.

Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

18.2 punktas „Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas“ pakeičiamas ir išdėstomas taip:

18.2. punktas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – Statybos darbų draudimo sutartis) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207, toliau – Statybos darbų draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti reikalavimai.

Statybos darbų draudimo sutarties terminas:

- Statybos darbų draudimo sutartis turi galioti nuo statybos darbų pradžios.

- Statybos darbų draudimo sutartis turi galioti 60 dienų ilgiau nei numatyta visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo Užsakovui diena.

Draudimo apsaugos laikotarpis:

- Darbų draudimui – nuo apdraustų Darbų pradžios iki datos, kai Rangovas perduoda visų Darbų rezultatą Užsakovui (kai išduodama paskutinė Perėmimo pažyma) ir yra išduodamas statybos užbaigimo aktas ir (ar) deklaracija apie statybos užbaigimą.

- Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda nuo apdraustų Darbų pradžios ir baigiasi ne anksčiau kaip visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos (kai išduodama paskutinė Perėmimo pažyma). Draudimo apsaugos laikotarpis turi apimti ne trumpesnį nei dvejų metų nuo Darbų rezultato perdavimo Užsakovui terminą. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių IV skyriaus „Darbų draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

- Visus pagal Sutartį atliekamus Darbus bei jų rezultatą, įskaitant panaudotus statybos produktus ir įrenginius Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai.

- Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovas.

- Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių V skyriaus „Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

- Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims draudimo suma turi būti ne mažesnė nei nurodyta Pasiūlymo priede;

- turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl visų statinių (įskaitant nesudėtingų).

- Besąlyginė išskaita šioje dalyje – neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

- Taisyklių 104.1 punktas turi būti netaikomas. T.y. neturtinė žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne mažesne suma, nei nurodyta Pasiūlymo priede.

- Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog Užsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia Taisyklių 13 p., nustatančio, jog Užsakovas yra laikomas trečiuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos žalos atveju.

Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos darbų draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose taisyklėse numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos turi būti iš anksto raštu suderintos su Užsakovu.

Rangovas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne vėliau nei likus 5 dienoms iki Darbų vykdymo pradžios, privalo pateikti Užsakovui Statybos darbų draudimo sutarties liudijimo (poliso) ir mokėjimo(-ų) pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties galiojimo laikotarpis baigiasi anksčiau nei iki Rangovas perduoda visų Darbų rezultatą Užsakovui, Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Statybos Darbų draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 5 darbo dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir (ar) samdosi Subrangovus, tai visi kiti partneriai ir (ar) Subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji asmenys Statybos draudimo sutartyje.

Rangovas privalo užtikrinti Statybos darbų draudimo sutarties sąlygų laikymąsi iki Sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų nuostoliams, už kuriuos atsako Rangovas ir kurie kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statybos užbaigimo akto arba Deklaracijos apie statybos užbaigimą datos, sukeltų Rangovo ir (ar) Subrangovų, atliekant Darbus.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio apdraustas turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.

18.3. punktas Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui

18.3 punktas netaikomas.

18.4. punktas Rangovo personalo draudimas

18.4 punktas netaikomas.

18 straipsnis [Draudimas] papildomas 18.5 [Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje numatytų draudimo įmonės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu] bei 18.6 [Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas] punktais, kurie išdėstomi taip:

18.5. punktas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje numatytų draudimo įmonės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties galiojimo metu Statybvietėje Rangovo ir Subrangovų personalas vykdytų draudimo sutartyse keliamus reikalavimus, kurie užtikrintų, kad draudikas nepripažintų įvykio nedraudžiamuoju, įskaitant:

- laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;

- naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame ir (ar) darbo projekte keliamus reikalavimus;

- Darbų metu priėmus sprendimą pakeisti techniniame ir (ar) darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradedant vykdyti šiuos Darbus, privaloma šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir Inžinieriumi;

- užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) norminiuose aktuose numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;

- kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir (ar) kitokių pavedimų Rangovo ir (ar) jo Subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;

- kontroliuoti, kad Statybvietėje su Rangovo ir (ar) Subrangovų naudojamais įrengimais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir (ar) jo Subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais įrengimais;

- Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;

- užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo ir (ar) Subrangovų naudojami įrengimai ir (ar) kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;

- per vieną darbo dieną raštu informuoti draudimo įmonę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;

- Rangovui ir (ar) jo Subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo įmonė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius;

- bei laikytis kitų Rangovo sudarytose draudimo sutartyse numatytų pareigų ir sąlygų.

18.6. punktas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Jeigu Rangovas turi teisę pats verstis projektavimo veikla, tai suderinęs su Užsakovu privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti Užsakovui toliau nurodytą draudimo sutartį.

Jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla ir tam pasitelks kitą subtiekėją, tai jis įsipareigoja pateikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą sutartį su projektuotoju. Rangovas privalo per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui projektuotojo ir (arba) kito subtiekėjo sudarytą toliau nurodytą draudimo sutartį.

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, kai atliekamas statinio projektavimas, reikalavimai:

- Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis dėl numatomo atlikti statinio ar jo dalies projektavimo turi būti sudaryta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 11 punktą, t. y. sudarant draudimo sutartį ir dėl nesudėtingų statinių), pagal galiojančią Lietuvos Banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintų Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių (toliau – Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklės) redakciją bei kitus papildomus šio punkto reikalavimus.

- Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo projektavimo darbų pradžios iki numatyto projektavimo darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos.

- Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo projektavimo darbų pradžios iki Garantinio termino pabaigos.

- Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse.

- Statinio projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip nurodyta Pasiūlymo priede.

- Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklės bei ne mažesnėmis draudimo sumomis nei nurodyta Pasiūlymo priede, bei apimti neturtinę žalą.

19 straipsnis Nenugalima jėga

19.6. punktas Teisė nutraukti Sutartį, mokėjimai ir atleidimas nuo prievolių

19.6 punkto antros pastraipos (d) bei (e) dalys netaikomos.

20 straipsnis Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2. punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

20.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Ginčų nagrinėjimo komisija nėra skiriama.

20.3. punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos nario nepaskyrimas

20.3 punktas netaikomas.

20.4. punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas

20.4 punktas netaikomas.

20.5. punktas Taikus ginčo išsprendimas

20.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Abi Šalys, prieš pradėdamos teisminį procesą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai, tačiau jeigu abi Šalys nesusitaria kitaip, tai teisminis procesas gali būti pradėtas po 30 dienų, jeigu nebuvo jokių mėginimų ginčą išspręsti taikiai arba tokie mėginimai buvo nesėkmingi, nebent Šalys susitartų pratęsti šį terminą.

20.6. punktas Arbitražas

20.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisme. Jeigu abi Šalys nesusitarė kitaip, tai:

- ginčas turi būti galutinai išspręstas pagal Lietuvos Respublikos procesines teisės normas Sutarčiai taikant Lietuvos Respublikos materialinę teisę, teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinės adresą,

- teismo procesas turi būti vykdomas Sutarties bendravimo kalba, kuri nurodyta 1.4 punkte [Teisė ir kalba]; ta pati kalba bus laikoma suprantama Rangovui ir pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybės narėse 8 straipsnio (a) punktą.

Teismas turi turėti visas teises gauti, peržiūrėti ir patikrinti bet kurią Inžinieriaus pažymą, sprendimą, nurodymus, nuomonę arba įvertinimą. Niekas neturi sukliudyti Inžinieriui būti kviečiamam liudytoju ir duoti teismui parodymus bet kuriuo klausimu kaip nors susijusiu su ginču.

Nė vienos Šalies teisminio proceso metu neturi riboti parodymai arba argumentai, pateikti anksčiau, arba nepasitenkinimo priežastys, pateiktos jų nepasitenkinimo rašte.

Teisminis procesas gali būti pradėtas prieš baigiant Darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai, Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad, vykstant Darbams, vykdomas koks nors teisminis procesas.

20.7. punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo nevykdymas

20.7 punktas netaikomas.

20.8. punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos įgaliojimų pabaiga

20.8 punktas netaikomas.

PASIŪLYMO

PRIEDAS NR. 1

[Pridedama iš Rangovo pasiūlymo]

# SUTARTIES SĄLYGOS

# IV DALIS. KONKREČIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS –

REIKALAVIMAI GARANTIJOMS IR JŲ FORMOS

Reikalavimai banko garantijoms

Atlikimo užtikrinimo, Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, Sulaikomų pinigų banko garantijos, kurios išduodamos pagal Sutartį, turi atitikti tokius reikalavimus:

- Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu. Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui;

- Bankas, išduodantis garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų „Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad banko garantiją, tenkinančią Sutartyje išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, tokia banko garantija nebus priimtina;

- Banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr. 758;

- Banko garantija turi būti skirta visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

# SUTARTIES SĄLYGOS

# V DALIS. KONKREČIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS –

RANGOVO ATASKAITINIŲ DOKUMENTŲ FORMOS

Atliktų darbų akto forma ir Pažymos apie atliktų darbų vertę forma pridedamos atskirais dokumentais.

# SUTARTIES SĄLYGOS

# VI DALIS. KONKREČIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS –

Trišalio susitarimo su subrangovu formA

Trišalio susitarimo su subrangovu forma pridedama atskiru dokumentu.