ELEKTRINIŲ AUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ JUSTINIŠKIŲ G. 14, VERKIŲ G. 52, ŽOLYNO G. 15 IR ŽOLYNO G. 22, VILNIUJE ĮRANGOS, JOS ĮRENGIMO, PALEIDIMO IR DERINIMO DARBŲ BEI TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS

UAB „Vilniaus viešasis transportas“, juridinio asmens kodas 302683277, kurios registruota buveinė yra Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Igno Degučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

_________, juridinio asmens kodas _________, kurios registruota buveinė _____________,  atstovaujama _______________, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdami į tai, jog:

- Perkantysis subjektas – Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir (nurodyti datą) CVP IS (adresu https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė (___________________) Nr. (nurodyti pirkimo numerį) (toliau – Pirkimas);

- Tiekėjas pateikė pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju,

Šalys, ketindamos prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

- SĄVOKOS IR AIŠKINIMAS

  - Sutarties kaina – Tiekėjui mokėtina kaina už Įrangą, visus Darbus, Paslaugas, visą programinę įrangą, lygi Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties priede Nr. 1) nurodytai kainai su visais mokesčiais ir PVM.

  - Pradinės Sutarties vertė – Sutarties kaina be PVM, lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai Sutarties priede Nr. 1 už visą perkamos Įrangos, Darbų, Paslaugų ir visos programinės įrangos apimtį.

  - Įranga – elektromobilių (autobusų) įkrovimo įranga, t. y. visa būtinos įrangos ir darbų visuma, apimant, bet neapsiribojant – unifikuoti pamatų elementai, satelitinės galios spintos, įkrovimo stotelės ir visi būtini kabeliai (išskyrus nuo satelitinių galios spintų iki įkrovimo stotelių maitinantys įkrovimo jėgos kabeliai), kabelių laikikliai (ritės ir specializuotos konstrukcijos stovai), kabelių laikymo konstrukcijos. Tame tarpe Įrangos tiekimas, transportavimas, išpildomoji dokumentacija, Užsakovo personalo apmokymai eksploatuoti sumontuotą Įrangą. Įranga suprantama kaip komplektas komponentų, kurių visuma užtikrina baigtinio rezultato pasiekimą ir Įrangos veikimą pagal funkciją – transporto įkrovimą pagal Sutartyje, Pirkime ir šių dokumentų prieduose nurodytas technines charakteristikas.

  - Darbai – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrangos sumontavimo, pajungimo, suderinimo, paleidimo į eksploatavimą darbai.

  - Paslaugos – Elektromobilių įkrovimo stotelių techninis aptarnavimas (eksploatavimas) ir remontas. Techninis aptarnavimas/eksploatavimas – kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad įrengta įkrovimo infrastruktūra, įrenginiai ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami, ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus ir funkcionalus inžinerinės sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis.

  - Programinė įranga – aparatinė (firmware) programinė įranga, standartiškai instaliuojama į gamintojo įrangą, nepertraukiamai užtikrinanti 1) autobusų įkrovimą realiuoju laiku, 2) dinaminį galios dalinimą į lygiavertes dalis bei 3) veikimo diagnostikos vykdymą.

  - Dinaminio galios balansavimo programinė įranga – krovimo valdymo sistema nepertraukiamai valdanti krovimo procesus, generuojantį ataskaitas ir suteikianti kitus pridėtinės vertės funkcionalumus.

  - Sutarties rezultatas – šioje Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties 1.3 – 1.7 punktuose ir 2.2 punkte, Techninėje specifikacijoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei normatyviniuose dokumentuose nurodytų įsipareigojimų tinkamas atlikimas.

  - Papildomi darbai/paslaugos – tai prekės / darbai / paslaugos, susiję su Įranga, Programine įranga, Darbais, Dinaminio galios balansavimo programine įranga, Paslaugomis, kurie nebuvo numatyti Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, Projekte ar kituose Sutarties dokumentuose Sutarties sudarymo metu, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais įsipareigojimais susiję ir, kurie Sutarties vykdymo metu tampa objektyviai būtini tinkamam Sutarties dalyko įgyvendinimui ir galutinio Sutarties rezultato pasiekimui bei, kurių atsiradimui neturi įtakos Tiekėjo veiksmai ir kurių atsiradimo rizika nebuvo perduota Tiekėjui.

  - Tiekėjo pasiūlymas – Tiekėjo Pirkimo vykdymo metu pateiktas įkainotas pasiūlymas, apimantis visą Pirkimo objektą.

  - Pirkimo sąlygos – Pirkimo sąlygos, Perkančiojo subjekto patikslinimai ir paaiškinimai, atsakymai į Pirkimo metu tiekėjų užduotus klausimus, Pirkimo sąlygų priedai, Tiekėjo pasiūlymas Pirkimui. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

  - Projektas – Užsakovo viešojo pirkimo metu pateiktas parengtas techninis ir/ar techninis-darbo projektas (-ai), kuriuose yra pateikiami Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Žolyno g. 15 ir Žolyno g. 22 Vilniuje ketinamos įsigyti Įrangos sprendiniai – Techninės specifikacijos 1 priedas.

  - Projektinė dokumentacija – Projektas ir visi jį sudarantys dokumentai.

  - Pirkimų įstatymas – aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį dėl Sutarties vykdymo Tiekėjui duoda Užsakovas arba jo atstovas.

  - Diena – jei šios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, ši sąvoka reiškia kalendorinę dieną.

  - Darbo diena – jei šios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, ši sąvoka reiškia darbo dieną Lietuvos Respublikoje.

  - SABIS – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą. Tiekėjas PVM sąskaitas - faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – „Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas“), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

  - Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Techninėje specifikacijoje pateiktas sąvokas ir / arba suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

  - Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

  - Kai tam tikra skaičiaus reikšmė skiriasi nuo nurodyto skaičiaus žodinės reikšmės, vadovaujamasi žodine skaičiaus reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

  - Jeigu Sutartyje ir / ar prieduose nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

  - Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties ir ją sudarančių dokumentų, taikoma dokumentų hierarchija:

- Sutartis;

- Techninė specifikacija ir jos priedai;

- Projektas;

- Pirkimo sąlygos;

- Tiekėjo pasiūlymas;

- kiti priedai.

Esant prieštaravimams taikoma aukštesnę techninę ar kokybinę vertę nustatanti nuostata.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Tiekėjas savo jėgomis, rizika, medžiagomis bei priemonėmis įsipareigoja patiekti Įrangą, atlikti nurodytus Darbus ir suteikti Paslaugas bei perduoti įvykdytų prievolių rezultatą Užsakovui, kaip numatyta šios Sutarties 2.2 punkte, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai atliktas Tiekėjo prievoles šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

  - Sutarties dalykas yra elektrinių autobusų įkrovimo stotelių įrangos, jos įrengimo, paleidimo ir derinimo darbų bei techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas–pardavimas:

    - Įrangos t. y. elektromobilių (autobusų) įkrovimo įrangos tiekimas;

    - projektinių sprendinių integralumo užtikrinimas, t. y. pasiūlytos Įrangos ir Užsakovo lygiagrečiai vykdomų lauko elekrotechnikos ir silpnųjų srovių dalies (kabelinių ir ryšio linijų) darbų bei Tiekėjo pasiūlytos Įrangos įrengimo techninio darbo projekto ir/ar darbo projekto sprendinių integralumo užtikrinimo paslaugos, dalyvaujant projektavimo darbuose trečiosios šalies teisėmis, bei sprendinių tvirtinimas pasirašytinai kaip tinkamų ir pakankamų sėkmingo galutinio rezultato pasiekimui, t. y. kad atvestos kabelinės linijos būtų suderinamos su Tiekėjo Įranga bei jos pajungimu eksploatavimui;

    - Tiekėjo nuolat (nepriklausomai nuo teikiamų Užsakymų) kontroliuojama, ar kabelinių linijų įrengimo rangovas (Užsakovo pasirinktos trečiosios šalies – kabelinių ir ryšių linijų rangovo faktiškai atliekami lauko elekrotechnikos ir silpnųjų srovių dalies (kabelinių ir ryšio tinklų) darbai) laikosi darbo projekte sulygtų sprendinių, kurių galutinis rezultatas turi būti priimtinas Tiekėjui ir užtikrinti sklandų ir sėkmingą Tiekėjo Įrangos sumontavimą bei paleidimą į eksploatavimą;

    - Įrangos montavimas ant esamos infrastruktūros paruošų;

    - Įrangos lauko elektrotechnikos ir ryšio linijų prijungimas prie Įrangos;

    - Įrangos bandymai ir paleidimas į eksploatavimą;

    - Įkrovimo įrangos dinaminio galios balansavimo programinės įrangos diegimas ir pirminio monitoringo atlikimas – atliekant Užsakovo autobusų integravimą į sistemą;

    - Įrangos eksploatacinio techninio aptarnavimo vykdymas teikiant 24/7 reagavimo paslaugas;

    - Įrangos remonto bei atsarginių komplektuojančių detalių teikimas.

Įrangos techniniai reikalavimai nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

  - Sutarties 2.2 punkte numatytų prievolių įvykdymo vieta – Objektai:

2.3.1.	Autobusų – troleibusų parkas Justiniškių g. 14, Vilniuje, LT05131;

2.3.2.	Autobusų parkas Verkių g. 52, Vilniuje, LT09109;

2.3.3.	Antakalnio troleibusų parkas, Žolyno g. 15, Vilniuje, LT10209;

2.3.4.	Antakalnio kontaktinio tinklo bazė, Žolyno g. 22, Vilniuje, LT10209.

  - Šia Sutartimi Užsakovas įgyja teisę įsigyti iš Tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodytą maksimalų Įrangos kiekį, tačiau Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje specifikacijoje nurodyto Įrangos kiekio. Užsakovo perkamas minimalus Įrangos kiekis – 25 įkrovimo stotelių komplektai.

  - Sutarties 2.2 punkte nurodyto Sutarties dalyko įsigijimas vykdomas etapais pagal Užsakovo poreikį, finansavimo galimybes ir Užsakovo pateikiamus užsakymus (toliau – Užsakymas). Techninėje specifikacijoje nurodyti perkami kiekiai ir jų įsigijimo terminai yra orientaciniai ir skirti tik planavimo tikslams.

  - Užsakovas turi teisę:

    - įsigyti mažesnį Sutarties dalyko kiekį nei nurodyta Techninėje specifikacijoje;

    - keisti įsigijimo etapų terminus;

    - atsisakyti dalies planuoto įsigyti Sutarties dalyko, jeigu to reikalauja finansavimo ar veiklos poreikiai.

  - Tiekėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Sutarties dalyko kiekiai ir įsigijimo terminai yra orientaciniai, ir sutinka, kad mažesnis Sutarties dalyko įsigijimo kiekis ir/ar pakeisti įsigijimo terminai negali būti laikomas Sutarties pažeidimu ir nesuteikia Tiekėjui teisės reikalauti nuostolių atlyginimo ar kitokios kompensacijos.

  - Tiekėjas, be šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo laikytis Tiekėjo pasiūlyme ir jo dokumentacijoje, Pirkimo sąlygose bei visuose šios Sutarties prieduose nustatytų ir atitinkamai Tiekėjui taikytinų reikalavimų bei įsipareigojimų.

- UŽSAKYMAI

  - Įrangos tiekimas, kartu su visais Sutarties 2.2 punkte nurodytais ir Sutarties dalyką sudarančiais komponentais, pagal šią Sutartį vykdomas etapais pagal Užsakovo pateikiamus rašytinius Užsakymus.

  - Kiekviename Užsakyme Užsakovas nurodo: (i) užsakomos Įrangos rūšį ir kiekį; (ii) Įrangos pristatymo vietą; (iii) pristatymo ir montavimo terminą; (iv) kitą informaciją, reikalingą tinkamam Užsakymo įvykdymui.

  - Užsakymas Tiekėjui pateikiamas raštu elektroninėmis ryšio priemonėmis arba kitais Sutartyje nustatytais būdais.

  - Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos privalo patvirtinti Užsakymo gavimą ir informuoti apie planuojamą Įrangos pristatymo ir montavimo terminą.

  - Tiekėjas privalo vykdyti Užsakymus laikydamasis Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir kituose Sutarties dokumentuose nustatytų reikalavimų.

  - Užsakovas turi teisę pateikti Užsakymus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, kol nėra pasiekta Sutarties 4.2 punkte nurodyta maksimali Sutarties vertė.

  - Atsižvelgiant į Sutarties 2.4 – 2.7 punktus, Užsakovas turi teisę pateikti Užsakymus mažesniam Įrangos kiekiui nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.

  - Iki Įrangos pristatymo pradžios Užsakovas turi teisę pagrįstais atvejais pakeisti Užsakymo apimtį arba terminus. Tokie pakeitimai derinami su Tiekėju ir negali keisti Sutarties esmės ar viršyti maksimalios Sutarties vertės.

  - Kiekvieno Užsakymo įvykdymas apima Sutarties 2.2.1 – 2.2.7 punktuose numatytų veiksmų atlikimą, taip pat visų pagal Sutartį būtinų įvykdytų įsipareigojimų dokumentų (panaudotų medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita Objekto pridavimui reikalinga dokumentacija) perdavimą. Tinkamas Užsakymo įvykdymas patvirtinamas Šalims pasirašant laisvos formos Užsakymo įvykdymo aktą, vadovaujantis Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM.

  - Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Bendra Sutarties vertė laikoma maksimalia ir negali būti viršyta.

  - Sutarčiai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su tinkamu ir pilnu Sutarties rezultato pasiekimu, neatitikimų taisymu, kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymu ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei normatyviniuose dokumentuose nurodytas išlaidas, ir negali būti didinama nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.

  - Apmokėjimas už tinkamai faktiškai pateiktą Įrangą ir atliktus Darbus, suteiktas Paslaugas atliekamas Užsakovui pasirašius priėmimo-perdavimo aktus, pagal jų pagrindu Tiekėjo tinkamai išrašytas ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 60 (šešiasdešimt) dienų.

  - Tiekėjui už tinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus yra sumokama ne daugiau 95 % (devyniasdešimt penkių procentų) pasiekto tarpinio Sutarties rezultato kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami pilnai pasiekus Sutarties rezultatą, įskaitant ir defektų, trūkumų, nustatytų priimant Sutarties rezultatą, pašalinimą ir galimų nuostolių atlyginimą po Sutarties vykdymo termino pabaigos per 60 (šešiasdešimt) dienų Užsakovui turint galiojančius Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimus arba sulaikius mokėjimus visam garantiniam laikotarpiui – Sutarties 12 skyriuje nustatyta tvarka bei Užsakovui gavus Tiekėjo rašytinį prašymą.

  - Jeigu Tiekėjo įvykdyti įsipareigojimai neatitinka Projekto, statybos normų ar taisyklių, šioje Sutartyje, jos prieduose ar teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų, Sutarties kaina Užsakovo gali būti vienašališkai mažinama.

  - Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti paslaugas, atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, kurių Tiekėjas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant šią Sutartį ar teikiant pasiūlymą, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti ir Tiekėjas turėjo bei galėjo juos numatyti, šiuos įsipareigojimus Tiekėjas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainos. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Sutarties rezultato pasiekimą numatytas užmokestis ir Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

  - Jokie darbai, paslaugos ar įranga pagal Sutartį nėra ir negali būti laikomi Papildomais darbais, jeigu Šalys iki jų vykdymo pradžios dėl to kiekvienu atskiru atveju atskirai nesusitaria raštu ir jų nepatvirtina Užsakovas. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Tiekėjo naudojamo paslaugų teikimo, darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja vykdytinų įsipareigojimų apimtys. Papildomais darbais nėra laikomi jokie trūkumų (defektų) šalinimai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Tiekėjo iš anksto nenumatyti, tačiau Sutarties rezultatui pasiekti būtini darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kt.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už įvykdytus įsipareigojimus, jeigu: (i) dėl Tiekėjo kaltės, Užsakovui padaryta žala (nuostoliai); (ii) nepašalinti trūkumai (defektai); (iii) Sutartimi nustatyti įsipareigojimai vykdomi atsiliekant nuo Grafiko; (iv) kitais Sutartyje numatytais bei nenumatytais atvejais, jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus, atitinkamai mažindamas Tiekėjui mokėtinas sumas, apie tai informuodamas Tiekėją raštu.

  - Šalys susitaria, kad Sutarties 4.1 ir 4.2 punktuose nurodyta Sutarties kaina be PVM nesikeis dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Tiekėjo sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu, išskyrus Sutarties 4.14 punkte nurodytą atvejį.

  - Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų pasikeitimai, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, visi kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos kainos pakeitimo. Visais atvejais Tiekėjas prisiima riziką dėl nenumatytų sąnaudų, susijusių su įsipareigojimų pagal šią Sutartį atlikimu, padidėjimo, išskyrus atvejus numatytus Sutarties 4.17 punkte.

  - PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

  - Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui ir esant 4.17 punkte nurodytam atvejui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Tiekėjui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų įsipareigojimų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama atliktos Sutarties rezultato dalies kaina, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

  - Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Tiekėjas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo.

  - Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

  - Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties kaina ir Pradinės Sutarties vertė peržiūrima (didinama ar mažinama) šiais atvejais ir tokia tvarka:

    - Dėl Darbų kainos keitimo:

      - Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Darbų kainos (perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuri neapmokėta Tiekėjui) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos). Sutarties kaina privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios Sutarties Šalies prašymą, jeigu Statybos sąnaudų medžiagų ir gaminių elemento kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 4.17.5 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis (informacija skelbiama kas mėnesį), iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

    - Dėl Paslaugų kainos keitimo:

      - Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Paslaugų kainos (perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuri neapmokėta Tiekėjui) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos). Sutarties kaina privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios Sutarties Šalies prašymą, jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 4.17.5 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis (informacija skelbiama kas mėnesį), iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

    - Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti kainą gavimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą.

    - Perskaičiuota kaina taikoma neapmokėtai Sutarties kainos daliai.

    - Nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę:

a1 = a + (k/100 x a), kur

a – kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo)

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k – pagal Sutarties 4.17.1 ir (ar) 4.17.2 punkte nurodytą kainų indeksą apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k = ind(naujausias)/ ind(pradžia) x 100 – 100, (proc.), kur

ind(naujausias) – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datai naujausias paskelbtas Sutarties 4.17.1 ir (ar) 4.17.2 punkte nurodytas kainų indeksas.

ind(pradžia) – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Sutarties 4.17.1 ir (ar) 4.17.2 punkte nurodytas kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

    - Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.

    - Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

    - Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, t. y. priėmimo-perdavimo akte už susitarimo pasirašymo mėnesį įvykdytus įsipareigojimus nurodomos indeksuotos kainos. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagristų priežasčių.

    - Jeigu sutartinių įsipareigojimų vykdymas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Tiekėjas neįgyja teisės į Sutarties vykdymo termino pratęsimą (arba atleidimą nuo atsakomybės už įsipareigojimų vykdymo termino praleidimą), uždelstų įsipareigojimų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

    - Perskaičiuojant kainą, Šalių susitarimu taip pat pakeičiamas Įkainotų veiklų sąrašas bei, jeigu reikalinga, Grafikas, Tiekėjas privalo pateikti atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą atsižvelgiant į pasikeitusią Sutarties kainą.

  - Sąskaita – faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

  - Užsakovas visus mokėjimus pagal šią Sutartį atlieka į Sutarties 20 punkte nurodytą banko sąskaitą.

  - Vykdant Sutartį, visi Sutarties mokėjimų dokumentai (sąskaitos faktūros, priėmimo-perdavimo aktai) teikiami elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

  - Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams (subrangovams) galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

    - Subtiekėjas (subrangovas), norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu). Šioje Sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygose  ir subtiekimo (subrangos) sutartyje nustatytus reikalavimus.

    - Subtiekėjas (subrangovas), prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo (subrangovo) išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo (subrangovo) tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų.

    - Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu), Tiekėjui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui (subrangovui).

    - Atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) vykdomas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovui.

    - Atsiskaitymai su subtiekėju (subrangovu) atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą mokėjimo tvarką. Atsiskaitymai su subtiekėju (subrangovu) atliekami trišalėje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Sutartyje.

    - Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita.

- SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI, PRATĘSIMAS, SUSTABDYMAS

  - Tiekėjas Sutartyje nustatytus įsipareigojimus pradeda vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigti per XX dienų arba iki [data] (toliau – Sutarties vykdymo terminas). Atskirų įsipareigojimų atlikimo terminai yra nurodyti Sutarties vykdymo grafike (toliau – Grafikas, Sutarties priedas Nr. 3).

  - Grafiką, kuris turi atitikti Užsakovo reikalavimus, Tiekėjas įsipareigoja pateikti suderinimui Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos tokia tvarka: ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas pateikia Grafiką Užsakovui, o Užsakovas ar jo įgaliotas atstovas ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo Grafiko gavimo dienos suderina pateiktą Grafiką. Jeigu dalies Darbų arba kitų Tiekėjo prievolių, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo terminai nėra apibrėžti Grafike, juos Tiekėjas privalo vykdyti tokiais terminais, kad būtų laiku įvykdyti Grafike numatyti įsipareigojimai. Šalių suderintas Grafikas yra pridedamas kaip priedas prie šios Sutarties ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekėjas turi teisę pasiekti Sutarties rezultatą anksčiau sutarto termino. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą pagal Grafiką ir Tiekėjui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo, Užsakovas turi teisę pareikalauti Tiekėjo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai panaikintas atsilikimas nuo Grafiko, organizuoti bei vykdyti sutartinius įsipareigojimus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo nustatytu pajėgumu (Tiekėjo lėšomis pasitelkiant papildomas Užsakovo nurodytas priemones, įrangą, medžiagas, darbo jėgą bei subtiekėjus (subrangovus)) atsilikimui nuo Grafiko panaikinti.

  - Sutarties įsipareigojimų įvykdymas ir Sutarties rezultato pasiekimas yra įforminamas Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktus, kaip yra nurodyta Sutarties 8 skyriuje. Sutarties vykdymo terminas ir Grafike nurodyti atskirų įsipareigojimų vykdymo terminai yra esminės Sutarties sąlygos.

  - Pastebėtų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Grafike nurodytų tarpinių etapų atlikimo terminų ar Sutarties 5.1 punkte nustatyto galutinio Sutarties vykdymo termino.

  - Oro sąlygų poveikis negali būti įsipareigojimų vykdymo nutraukimo ar Sutarties 5.1 punkto pažeidimo pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kuomet oro sąlygų poveikis yra oficialiai pripažįstamas kaip Nenugalima jėga (force majeure) arba oficialiai fiksuotos oro sąlygos pažeidžia vykdomų Darbų ar teikiamų paslaugų technologinius reikalavimus.

  - Grafike nurodyti Sutarties vykdymo tarpiniai terminai gali būti pratęsti, nekeičiant galutinio Sutarties vykdymo termino, nurodyto 5.1 punkte. Tiekėjui gali būti suteikiama teisė į termino pratęsimą, įskaitant, bet neapsiribojant,  jeigu:

    - Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti savo įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;

    - Užsakovo nurodymu daugiau nei 5 % (penkiais procentais) pasikeičia Sutarties apimtis;

    - valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku įvykdyti Sutartį;

    - atsiranda išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti (išskirtinai nepalankiomis sąlygomis nelaikomos tokios klimatinės sąlygos, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas);

    - atsiranda fizinės kliūtys arba kitos, nei klimatinės, fizinės sąlygos, su kuriomis susiduriama vykdant Darbus, ir tų kliūčių ar sąlygų Tiekėjas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

    - įsigyjami Papildomi darbai, be kurių negalima užbaigti Sutarties ir kurių atlikimas turi įtakos terminui.

  - Jeigu Tiekėjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas ir pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Sutarties vykdymo terminų pratęsimą, tai Tiekėjas privalo raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko Tiekėjas negali vykdyti ar tinkamai vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo datą bei pateikdamas įrodymus apie šių aplinkybių egzistavimą. Sutarties keitimas šiuo pagrindu yra atliekamas Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties keitimo, Sutarties 15 skyriuje nustatyta tvarka.

  - Sutarties vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatytų įsipareigojimų atlikimo terminų skaičiavimas gali būti sustabdytas Užsakovo dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties vykdymo ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Tiekėjas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

  - Sutarties vykdymo terminas gali būti sustabdomas, įskaitant, bet neapsiribojant, esant šioms aplinkybėms:

    - Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį (sustabdytas arba nepakankamas finansavimas);

    - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų, kurių Tiekėjas pagal šią Sutartį neprivalo vykdyti, viešąjį pirkimą;

    - būtina atlikti papildomus projektavimo darbus, ekspertizes, gauti statybą/įrengimą leidžiančius valstybinių institucijų dokumentus/leidimus/sutikimus, jeigu to reikalauja šios Sutarties galutinio rezultato pobūdis;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas tiekėjas. Aplinkybės, kurios pagal Sutartį ir/ar teisės aktus yra priskiriamos Tiekėjo rizikai,  nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Sutarties vykdymo terminai.

  - Jeigu Sutarties vykdymo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 5.9 punktą ir raštu įspėjęs Tiekėją prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atlikimą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

  - Jeigu Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Tiekėjas neturi galimybės vykdyti Sutarties, Tiekėjas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo dienos, kai tokios aplinkybės atsirado ar rūpestingas tiekėjas privalėjo sužinoti apie tokias aplinkybes, raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, konkrečią jų įtaką Sutarčiai bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Tiekėjui sustabdyti Sutarties vykdymą ir Sutarties vykdymo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Sutartį, ar ne. Apie priimtą sprendimą Užsakovas nedelsdamas raštu informuoja Tiekėją. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Sutarties vykdymą, tokiu atveju Sutarties vykdymo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Tiekėjo pranešimo raštu gavimo dienos.

  - Sutarties vykdymo metu Darbams, vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 1 d. gali būti skelbiama Technologinė pertrauka. Tiekėjas, ketindamas pasinaudoti Technologine pertrauka, turi raštu kreiptis į Užsakovą su prašymu ir Šalys turi susitarti dėl Technologinės pertraukos termino. Jeigu Technologinės pertraukos metu Tiekėjas nuspręstų vykdyti bet kokius Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios metu Tiekėjas, gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus, įskaitoma į Sutarties 5.1 punkte nurodytą Sutarties vykdymo terminą.

  - Sustabdyta Sutartis nevykdoma iki Sutarties vykdymo atnaujinimo. Sutarties vykdymo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta ir Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Sutartis toliau vykdoma per laikotarpį (laiką), kuris jai buvo likęs iki jos vykdymo sustabdymo ir Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo sustabdymo pagrindu reikalauti Sutarties vykdymo termino pratęsimo.

  - Bendras Sutarties vykdymo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai. Sutarties vykdymo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Sutarties vykdymo sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo arba spręsti dėl Sutarties vienašališko nutraukimo. Technologinės pertraukos (jei taikoma) laikotarpis nėra įskaitomas į Sutarties vykdymo sustabdymo terminą.

  - Jei Užsakovas sustabdo Sutarties vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne dėl Tiekėjo kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Tiekėjui, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti leidimo atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų, o tokio leidimo negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Sustabdžius Sutartį, Tiekėjas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus, kitus įsipareigojimus ar statybvietėje esančius įrenginius ir medžiagas.

  - Sutarties vykdymo pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus pristatyta ir sumontuota visa Įranga, užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, suteiktos visos Paslaugos ir įvykdyti visi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai bei pasirašyti visi Sutarties 8 skyriuje nurodyti priėmimo-perdavimo aktai.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

  - Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

    - tiek Šalis, tiek jos paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

    - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

    - Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

    - yra tinkamai įsteigtos ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

    - atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

    - jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar apriboję savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos;

    - šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Sutarties vykdymo terminas yra priimtinas abiem Šalims, jis yra nustatytas kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Tiekėjas yra informuotas, kad Sutarties vykdymo termino laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;

    - informacija, pateikta ir surinkta per patikrinimus ir (ar) auditus, laikoma konfidencialia. Šalys užtikrina, kad bet kuri įgaliota trečioji šalis, įskaitant Užsakovo finansuotojus, Tiekėjo subtiekėjus (subrangovus) laikytųsi tų pačių konfidencialumo įsipareigojimų.

  - Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

    - visiškai susipažino su visa informacija, pateikta su Sutartimi ir susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;

    - numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Sutarties rezultatui pasiekti;

    - jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai) (jei tokie pasitelkiami) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti. Šio patvirtinimo pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

    - turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas;

    - neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

    - jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties dalyku esančius įsipareigojimus, apmokėjimo sąlygas, Įrangos, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

    - Tiekėjo šalies mokesčiai už tiekiamą Įrangą yra tinkamai sumokėti;

    - viso Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrins Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1-3 punktuose nurodytų sąlygų išlaikymą, jei tos sąlygos buvo tikrinamos prieš sudarant šią sutartį ir sudarys galimybes Užsakovui bet kuriuo metu ir bet kuria apimtimi patikrinti minėtų sąlygų laikymąsi Sutarties galiojimo laikotarpiu;

    - įvykdžius visus įsipareigojimus, numatytus pagal šią Sutartį, viskas tinkamai ir nepertraukiamai funkcionuos, Sutarties rezultatą bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jo paskirtį. Jeigu Sutarties rezultatas nefunkcionuos ir (ar) funkcionuos netinkamai, ir (ar) jo nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Tiekėjas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ir (ar) įrengimus, pakeis netinkamą Įrangą tinkama, kad Sutarties rezultatas funkcionuotų tinkamai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;

    - prieš pateikdamas pasiūlymą susipažino su Užsakovo veikla Objektuose ir nusimatė bei įskaičiavo į Pasiūlymo kainą visas priemones užtikrinti Užsakovo tiesioginės veiklos nepertraukiamą funkcionavimą.

  - Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą, Tiekėjui teiks visą reikalingą informaciją Sutarties įgyvendinimui, kurią pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus jis turi pateikti Tiekėjui.

  - Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 6.1.6, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8 punktuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas. Nepateikus visos finansinės ir mokestinės informacijos dėl Šalies įsiskolinimo, nemokumo ir kt. per nustatytą terminą, neigiamos pasekmės atitenka Šaliai, neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.

  - Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 6.1–6.2 punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

  - Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiškimai (-as) yra melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokių (-io) melagingų (-o) ir (ar) klaidingų (-o) patvirtinimų (-o) ir (ar) pareiškimų (-o) patirtus nuostolius.

  - Sutartis yra sudaryta remiantis Pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, galiojančiomis Sutarties sudarymo metu. Esant situacijai, kuomet Sutarties sąlygos nebeatitinka Pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose išdėstytų reikalavimų, taikomos galiojančių atitinkamų ir kitų teisės aktų normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos neprieštarauja Pirkimo sąlygų nuostatoms.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Užsakovas turi teisę:

    - tikrinti Sutarties vykdymo eigą, kiekį ir kokybę, Tiekėjo teikiamų medžiagų kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą (jeigu tokios būtų teikiamos);

    - tikrinti Objekte esančius ir Projekto įgyvendinimo Darbus ir Paslaugas atliekančius darbuotojus, siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisės aktų reikalavimus bei teisėtą ir saugų darbą;

    - reikalauti, kad Tiekėjas Įrangą tiektų, Darbus vykdytų pagal Projektą ir laikydamasis normatyvinių dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo Projekto, terminų nustatytų Grafike, nesilaiko normatyvinių dokumentų reikalavimų ir (ar) Sutarties vykdymo protokoluose nurodytų ir Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškos Įrangos, nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai įvykdytus įsipareigojimus iki nustatytų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita;

    - duoti nurodymus Tiekėjui ir reikalauti jų vykdymo, jei Sutarties vykdymo eigoje atsiliekama nuo detalaus Sutarties vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

    - reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita pašalintų Įrangos, Darbų ir Paslaugų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

    - Tiekėjui atsisakius atlikti Darbus (jų dalį), suteikti Paslaugas (jų dalį) arba nepagrįstai sustabdžius Darbų / Paslaugų (jų dalies) vykdymą, šiuos Darbus / Paslaugas (jų dalį) vienašališkai perimti iš Tiekėjo apie tai raštu informuojant Tiekėją ir juos atlikti Užsakovo jėgomis. Tiekėjas įsipareigoja pilnai atlyginti Užsakovui šių Darbų / Paslaugų atlikimo išlaidas;

    - Užsakovas turi teisę, raštu informavęs Tiekėją, sulaikyti apmokėjimą už Sutarties vykdymą, jei Tiekėjas nevykdo kurio nors savo įsipareigojimo pagal šią Sutartį ir per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimo Užsakovui priimtinu būdu;

    - Užsakovas turi teisę neapmokėti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių Sąskaitų, jeigu Tiekėjas jas pateikia ne Sutarties ir / ar teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis;

    - prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų vykdant Sutartį naudojamų medžiagų, įrenginių, Įrangos atitikimą Sutarties, Techninės specifikacijos ir teisės aktų reikalavimams;

    - nustačius, kad, vykdant Sutartį naudojamos medžiagos, įrenginiai ir (ar) Įranga neatitinka Sutarties reikalavimų, reikalauti Tiekėjo pakeisti, naudojamas medžiagas, įrenginius, Įrangą į atitinkančias;

    - tuo atveju, jei Sutarties vykdymo sparta atsilieka nuo atitinkamų Grafike numatytų terminų, reikalauti Tiekėjo neatlygintinai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengti vėlavimo valdymo planą, numatantį papildomas priemones ir resursus, reikalingus Sutarties vykdymo spartai padidinti ir galimam (ar esamam) Sutarties vykdymo vėlavimui išvengti, ir jį vykdyti, o Tiekėjui toks Užsakovo reikalavimas yra privalomas vykdyti. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;

    - kviesti nepriklausomus ekspertus įvykdytų sutartinių įsipareigojimų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;

    - organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Objektuose;

    - išskaityti Tiekėjui priskaičiuotas netesybas, baudas ir nuostolius iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pateikti Tiekėjo apmokėjimui sąskaitą faktūrą su priskaitytomis netesybomis, baudomis ir nuostoliais ir (ar) pasinaudoti Tiekėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jo dalimi) Sutartyje nustatyta tvarka;

    - duoti Tiekėjui kitus teisėtus, pagal šią Sutartį ir taikomus teisės aktus privalomus rašytinius Nurodymus, būtinus tam, kad būtų pasiektas Sutartimi įsigyjamas rezultatas, kurių Tiekėjas neturi teisės atsisakyti vykdyti, jeigu tokie nurodymai yra logiški, argumentuoti, neprieštarauja Sutarties nuostatoms ir teisės aktų reikalavimams bei tokius atliktinus darbus / teiktinas paslaugas patyręs ir apdairus Tiekėjas turėjo ir galėjo numatyti prieš Sutarties pasirašymą. Nurodymais laikomi bet kokie raštiški arba žodiniai (kurie vėliau turi būti patvirtinti raštiškai) nurodymai, kuriuos dėl Sutarties vykdymo Tiekėjui teikia Užsakovas;

    - įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - per 5 (penkias) darbo dienas po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Sutarties vykdymu;

    - Sutarčiai įsigaliojus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Tiekėjui Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Tiekėjui. Jeigu Tiekėjui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir nurodydamas, kokia forma jie turėtų būti pateikti. Užsakovas Tiekėjo prašomus dokumentus įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos, tačiau tik tuo atveju, jei Užsakovas juos turi ir laisvais jais disponuoja. Kitu atveju, Šalys tariasi dėl kitokių terminų;

    - bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Sutartį;

    - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, informuoti Tiekėją apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - priimti Šalių sutartu laiku patiektą Įrangą, jeigu ji atitinka Sutarties, jos priedų reikalavimus bei priėmimo metu patikrinti patiektą Įrangą ir Sutartyje nustatyta tvarka įforminti patikrinimo rezultatus;

    - priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus bei suteiktas Paslaugas ir sumokėti už juos Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

    - informuoti apie asmenis, kurie vykdys Darbų techninę priežiūrą, pranešant Tiekėjui jų vardus, pavardes ir telefono numerius;

    - ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per 10 (dešimt) dienų nuo Tiekėjo raštiško prašymo perduoti statybvietę dienos, jei Tiekėjas pageidauja statybvietę perimti vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir Užsakovas su tuo sutikus, perduoti Tiekėjui statybvietę ir jos valdymo teisę. Tiekėjo raštiškas prašymas perduoti statybvietę vėliau turi būti motyvuotas, jame nurodant priežastis, dėl kurių Tiekėjas neturi galimybės perimti statybvietės per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;

    - užtikrinti Tiekėjui galimybę laisvai patekti į statinio Darbų atlikimo vietą iki Sutarties galiojimo pabaigos;

    - vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Tiekėjui. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį ar juridinį asmenį;

    - patvirtinti, kad turi teisę bei visus reikalingus įgalinimus sudaryti su Tiekėju Sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti;

    - gavus rašytinį Tiekėjo prašymą, grąžinti Tiekėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo grąžinimas atliekamas Sutarties 12 skyriuje nustatyta tvarka;

    - vykdyti kitas pareigas, numatytas Užsakovui šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Tiekėjas turi teisę:

    - naudotis Pirkimų įstatyme, Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Tiekėjo teisėmis;

    - Sutarties vykdymui pasitelkti šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi kvalifikacijai atitikti: [pavadinimas (-ai), įmonės kodas];

    - Sutarties vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai), įmonės kodas];

    - suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius;

    - laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, statybvietėje iškrauti, priimti ir sandėliuoti Įrangą, Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;

    - iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti Objekte atributiką, reklamuojančią jį ir (ar) subtiekėjus (subrangovus);

    - sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja atsiskaityti su Tiekėju už tinkamai vykdomą Sutartį. Tiekėjas, prieš pasinaudodamas savo teise į Sutarties vykdymo sustabdymą, privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki Sutarties vykdymo sustabdymo;

    - gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Sutarties įgyvendinimui;

    - gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytą Sutartį pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

    - įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Tiekėjas įsipareigoja:

    - Sutartį vykdyti griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Pirkimų įstatyme, Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (toliau – STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o Sutarties rezultatas (įskaitant Įrangą, visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks Projekto, galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų reikalavimus, Tiekėjo pateiktą Pasiūlymą bei Įkainotų veiklų sąrašą ir Sutarties rezultatas bus atliktas be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jo vertę arba tinkamumą Sutartyje ir Projekte numatytam panaudojimui. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Tiekėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalinga tik kokybiška Įranga, kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės), suteiktos Paslaugos bei jų rezultatai;

    - nustatytu laiku pradėti, kokybiškai įvykdyti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir savo sąskaita ištaisyti įsipareigojimus, kurie dėl Tiekėjo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei Projektinės dokumentacijos, taip pat pašalinti defektus, nustatytus iki Sutarties rezultato perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį, per Užsakovo nurodytus pagrįstus terminus ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

    - per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Projekto gavimo privalo jį peržiūrėti ir pateikti pastabas dėl projektinių sprendinių suderinamumo su Tiekėjo tiekiama Įranga. Nepateikus pastabų laikoma, kad projektiniai sprendiniai Tiekėjui yra tinkami. Peržiūrėjęs techninio darbo projekto sprendinius ir pateikęs pastabas, Tiekėjas patvirtina, kad projektiniai sprendiniai yra suderinami su Tiekėjo tiekiama Įranga. Nuo tokio patvirtinimo momento Tiekėjas prisiima atsakomybę už Įrangos ir projektinių sprendinių suderinamumą;

    - užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai ir/arba kiti pasamdyti tretieji fiziniai ar juridiniai asmenys, atliktų darbus ir/arba teiktų paslaugas laikydamiesi Lietuvos Respublikos darbo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų bei visų kitų taikomų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų;

    - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tiktai visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas asmenys;

    - pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties 12 skyriuje nustatytus reikalavimus. Jei Tiekėjas Sutarties 5.1 punkte numatytu terminu Sutarties vykdymo neužbaigia, Tiekėjas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą Sutarties 12 skyriuje nustatyta tvarka;

    - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje Projektinėje dokumentacijoje ir apie kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui bei teikti siūlymus ar imtis visų būtinų priemonių jiems išvengti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei Tiekėjo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko, (tyrimams atlikti ir pan.) Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą;

    - bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais;

    - privalo dalyvauti kabelinių ir ryšio linijų įrengimo darbų projekto vykdymo priežiūroje tiek, kiek tai būtina užtikrinti sėkmingą Tiekėjo tiekiamos Įrangos sumontavimą;

    - Sutarties vykdymui naudoti tik naujas statybines medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Tiekėjas prisiima atsakomybę už blogą medžiagų kokybę. Prieš Darbų pradžią, tačiau ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki bet kokių Tiekėjo numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų momento, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui numatomų naudoti gaminių ir/ar medžiagų atitikties dokumentus. Tuo atveju, jeigu Užsakovas nepatvirtina Tiekėjo naudojamų medžiagų, Tiekėjas privalo nedelsiant pakeisti šiuos gaminius/medžiagas kitomis tinkamomis medžiagomis;

    - prisiimti Įrangos žuvimo ir (ar) sugedimo riziką iki kiekvieno Užsakymo įvykdymo akto pasirašymo momento;

    - suteikti Užsakovui neterminuotą, neatšaukiamą, neišimtinę licenciją naudoti Įrangoje sumontuotą gamyklinę programinę įrangą;

    - užtikrinti Programinės įrangos ir Dinaminio galios balansavimo programinės įrangos integraciją su Užsakovo informacinėmis sistemomis. Visi įkrovimo infrastruktūros veikimo, energijos vartojimo ir diagnostikos duomenys yra Užsakovo nuosavybė;

    - užtikrinti, kad tiekiama Įranga ir Programinė įranga bei Dinaminio galios balansavimo programinė įranga atitiktų kibernetinio saugumo reikalavimus, nustatytus, įskaitant, bet neatsiribojant, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - užtikrinti, kad įkrovimo infrastruktūros sistema veiks ne mažiau kaip 99,5 % kalendorinio laiko per metus;

    - sudaryti technines galimybes Užsakovui perduoti įdiegtos programinės įrangos (sistemos) valdymą kitam operatoriui, esant poreikiui, ir nereikalauti apmokėjimo už tokių veiksmų atlikimą;

    - laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Sutarties vykdymo etapus bei apie įvykdytų įsipareigojimų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui įvykdytų įsipareigojimų priėmimo-perdavimo aktus pagal Sutarties 8 skyriuje nustatytus reikalavimus;

    - iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos pateikti atnaujintą informaciją apie Grafiko laikymąsi. Atnaujintas Grafikas skirtas informacijai ir Sutarties vykdymo kontrolei, ir nebus laikomas Užsakovo sutikimu pakeisti suderintame Grafike užfiksuotus Sutarties vykdymo terminus;

    - laiku ir tinkamai įdiegti Dinaminio galios balansavimo programinę įrangą, atitinkančią Techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus;

    - atlikti sumontuotos Įrangos bandymus. Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant bandymus, šiuos bandymus Tiekėjo sąskaita gali atlikti Užsakovas;

    - užtikrinti ir suteikti Įrangos eksploatacinio techninio aptarnavimo bei einamojo remonto paslaugas. Eksploatacinė techninė priežiūra atliekama tokia apimtimi, tvarka ir intensyvumu kaip tai nurodyta (a) Eksploatavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo taisyklėse – 5 priede; ir (b) Įrangos gamintojo rekomendacijose nuolatinei priežiūrai bei (c) Lietuvos Respublikoje galiojančiose elektrotechninio ūkio priežiūros taisyklėse ir/ar kituose šiai veiklai taikomuose teisės aktuose bei (d) Techninėje specifikacijoje;

    - tiekti Įrangos aptarnavimui reikalingas atsargines komplektuojančias dalis, kaip tai numatyta Techninėje specifikacijoje;

    - Užsakovui nurodžius, atlikti Darbų kokybės patikrinimus, jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba Projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Tiekėjas;

    - prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išdėstymu. Esant būtinybei, Tiekėjas nustatyta tvarka turi užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas ir apmokėti jų parengimo išlaidas, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą. Tiekėjas atsako už bet kokią žalą, padarytą keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir Tiekėjo subtiekėjų (subrangovų) atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo termino;

    - tinkamai įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Darbų atlikimo dokumentaciją;

    - iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus – kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Tiekėjas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui;

    - laikytis darbo higienos, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos ir aplinkos ekologinės apsaugos (toliau – Saugos) reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

- imtis techninių ir visų kitų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti;

- užtikrinti, kad Tiekėjo ir subtiekėjų (subrangovų) darbuotojai turėtų asmenines ir apsaugos priemones ir jomis naudotųsi;

- užtikrinti, kad Tiekėjo ir subtiekėjų (subrangovų) darbuotojai vykdys Darbus, teiks Paslaugas būdami neapsvaigę nuo alkoholio ir narkotinių, psichotropinių medžiagų. Darbuotojas pripažįstamas apsvaigęs nuo alkoholio ir (ar) narkotinių, psichotropinių medžiagų, kai koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės;

- laikytis kitų Saugos reikalavimų, kurie užtikrintų, kad žmonių sveikatai ir gyvybei nebus keliama grėsmė;

- šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;

    - nedelsiant (žodžiu – iš karto sužinojus; raštu – ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo sužinojimo) pranešti Užsakovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba pavojingas aplinkybes, susiklosčiusias darbo eigoje, arba apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo turtui ir (arba) tretiesiems asmenims. Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant šį įsipareigojimą – Tiekėjas pilnai atsako už visus kilusius nuostolius. Tiekėjas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai;

    - savo Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

    - Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei Darbų vykdymo teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju Tiekėjas atlygina visus padarytus nuostolius;

    - savo sąskaita pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, sertifikatus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;

    - Tiekėjo Darbų atlikimo / Paslaugų teikimo laikotarpiu nuolat savo sąskaita tvarkyti bei tinkamai prižiūrėti Darbų atlikimo / Paslaugų teikimo vietą (statybvietę), o pabaigus visus Darbus / Paslaugas, per 5 (penkias) darbo dienas savo sąskaita sutvarkyti (išvalyti) statybvietę, pašalinti iš jos visus laikinus statinius, išvežti po Darbų atlikimo likusias šiukšles, nuolaužas bei statybines atliekas, paliekant statybvietę švarią ir saugią;

    - Užsakovo nurodymu, esant poreikiui ne rečiau kaip kartą per mėnesį Užsakovo ir Tiekėjo atstovai, iš anksto suderintu metu, turi susirinkti ir aptarti Sutarties vykdymą. Tiekėjas arba jo atstovas privalo dalyvauti pasitarimuose;

    - be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo, šios sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka, nesamdyti subtiekėjų (subrangovų) šia Sutartimi apibrėžiamų įsipareigojimų apimčiai vykdyti;

    - suteikti Darbams ir sumontuotai Įrangai Sutartyje nurodytas garantijas;

    - savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti Projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jėgomis bei sąskaita gauti pagal galiojančius teisės aktus Sutarties vykdymui reikalingus leidimus ir derinimus iš trečiųjų šalių, įforminti reikalingą vykdomąją dokumentaciją ir perduoti ją Užsakovui. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Sutarties vykdymo derinimo klausimus Tiekėjas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose;

    - sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui bei valstybinių kontroliuojančių institucijų atstovams lankytis Objekte bei susipažinti su visa Sutarties vykdymo dokumentacija;

    - užtikrinti, kad į statybvietę ir medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

    - kartu su Įranga pateikti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

    - Darbus derinti su kitais statybvietėje darbus vykdančiais tiekėjas / rangovais (jei tokie Užsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties rezultatas;

    - nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali jam trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį. Per šiame punkte nurodytą terminą neinformavus Užsakovo, Tiekėjas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas ir prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui ir (ar) atliekamiems Darbams;

    - tuo atveju, jeigu nėra galimybės įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų pagal nustatytus terminus, raštiškai apie tai informuoti Užsakovą, nurodant konkrečias priežastis bei terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

    - prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus ar kitaip dėl atliekamų Darbų pobūdžio padaromus kai kuriuos Darbų rezultatus tiesiogiai neprieinamais, mažiausiai prieš 2 (dvi) darbo dienas raštu (el. paštu) apie tai informuoti Statybos darbų techninį prižiūrėtoją, sudaryti jam sąlygas patikrinti ir fiksuoti tokių Darbų rezultatus, su juo pasirašyti paslėptų darbų aktus. Jeigu Tiekėjas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai raštu nepranešęs Statybos darbų techniniam prižiūrėtojui ir nesudaręs sąlygų fiksuoti tų Darbų rezultatų, tai Statybos darbų techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Tiekėjas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;

    - organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų tiekėjų / rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

    - žinodamas, jog be jo statybvietėje vykdyti darbus gali būti pasitelkti ir kiti tiekėjai / rangovai, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, netesybas, baudas pagal Sutartį, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti tiekėjai / rangovai, vykdę darbus statybvietėje dėl Tiekėjo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti tiekėjai / rangovai, perdavimo Užsakovui ar kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų;

    - likus protingam terminui iki Darbų užbaigimo termino pabaigos pateikti Užsakovui atliktų Darbų vykdymo dokumentaciją, geodezinę kontrolinę dokumentaciją, matavimų, tyrimų ir bandymų protokolus bei ataskaitas, pažymas, ataskaitas, statybos produktų ir įrenginių kokybę įrodančius dokumentus, jeigu reikalinga, kadastro duomenų bylas, žemės sklypo duomenų atnaujinimo dokumentus ir kt. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;

    - esant argumentuotam Užsakovo prašymui, anksčiau nei iki Darbų užbaigimo perduoti dalį pateiktos Įrangos ir įvykdytų Darbų, kai ši Darbų dalis faktiškai baigta ir gali būti priimama Užsakovo atskirai, naudojama atskirai nuo likusios Sutarties rezultatų dalies. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį Objekto viešam naudojimui);

    - jeigu, atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota Įranga, iki visų statybos darbų perdavimo Tiekėjas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovo paskirtus asmenis bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo sąlygas lietuvių kalba (tokiu el. formatu, kuriame veikia paieškos (Search) funkcija );

    - atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip numatyta Pirkimo sąlygose. Užsakovas turi teisę bet kada, be jokio išankstinio Tiekėjo įspėjimo tikrinti, kaip laikomasi šių reikalavimų, įskaitant pareikalauti papildomos reikalavimų laikymąsi įrodančios informacijos ir (ar) dokumentų. Tiekėjas, pažeidęs šiame Sutarties punkte numatytus įsipareigojimus, moka Užsakovui 500 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį;

    - Užtikrinti, kad Sutarties vykdymas būtų organizuojamas tokia tvarka ir technologiniu principu, kad būtų užtikrinta Užsakovo Objekte vykdoma nepertraukiama transporto priemonių atvykimo, laikymo nakties metu ir išvykimo veikla;

    - vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo Nurodymus;

    - užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus (jei tokie buvo pateikti Tiekėjui);

    - nenaudoti Užsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės;

    - nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės, atlyginti Užsakovui visą jo patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamą Įrangą, Darbus, Paslaugas iš trečiųjų asmenų;

    - turėti Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkantį statybos rizikos draudimą, galiojantį ne trumpesniam nei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiui;

    - teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms (valstybės/savivaldybės įstaigoms ir organizacijoms, Užsakovo finansuotojams, Užsakovą tikrinančioms institucijos ir pan.) visą būtiną informaciją apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei Sutarčiai pasibaigus;

    - visiškai atsakyti prieš Užsakovą, valstybines institucijas, kitus juridinius bei fizinius asmenis už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir dėl to kilusias pasekmes bei nuostolius;

    - vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat tas, kurias lemia Sutarties esmė.

- SUTARTIES VYKDYMAS IR REZULTATO PERDAVIMAS

  - Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – rezultato, priėmimas vykdomas Tiekėjui iki kiekvieno mėnesio 23 (dvidešimt trečios) dienos pateikiant Užsakovui įvykdytų įsipareigojimų priėmimo-perdavimo aktą (F-2) ir pažymą apie įvykdytų įsipareigojimų vertę (F-3) (Sutarties 7 ir 8 priedai), kurie privalo būti tinkamai patvirtinti Užsakovo paskirtų techninę priežiūrą vykdančių asmenų. Atsiskaitymo už įvykdytus įsipareigojimus dokumentus (įvykdytų įsipareigojimų priėmimo-perdavimo aktus, pažymas apie įvykdytų įsipareigojimu vertes, PVM sąskaitas faktūras ir kt.) Tiekėjas privalo parengti pagal Užsakovo nustatytus reikalavimus ir taip, kad visus skaičiavimus ir kiekius Užsakovas galėtų patikrinti. Tiekėjas turi teisę išrašyti ir pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą už įvykdytus įsipareigojimus tik tada, kai atsiskaitymo už įvykdytus įsipareigojimus dokumentus pasirašo Užsakovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas atlieka šių, Sutartyje numatytų įsipareigojimų, kuriuos įvykdė per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį), perdavimą Užsakovui pasirašant toliau nurodytus įvykdytų įsipareigojimų priėmimo-perdavimo aktus:

    - Įrangos pristatymas, sumontavimas, pajungimas kartu su Programine įranga, paleidimas į eksploatavimą, t. y. Įranga ir Darbai, kurie perduodami Užsakovui pasirašant Įrangos ir Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Jeigu Užsakovo turimi autobusai reikalauja atlikti papildomus Įrangos suderinimo darbus – jie turi būti atlikti prieš Įrangos paleidimą į eksploatavimą.

    - Dinaminio galios balansavimo programinės įrangos diegimas ir bandymų atlikimas perduodami Užsakovui pasirašant Programinės įrangos diegimo priėmimo-perdavimo aktą;

    - Užsakymo įvykdymas perduodamas Užsakovui pasirašant Užsakymo įvykdymo aktą;

    - Elektromobilių įkrovimo stotelių techninis aptarnavimas (eksploatavimas) ir remontas kartu su atsarginėmis dalimis, t. y. Paslaugos, perduodamos Užsakovui pasirašant  Eksploatavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo taisyklėse – 5 priede numatytas suteiktų paslaugų/darbų priėmimo perdavimo akto formas.

  - Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo kurio nors 8.2 punkte nurodyto priėmimo-perdavimo akto gavimo iš Tiekėjo privalo patikrinti ir patvirtinti priėmimo-perdavimo aktus arba pateikti motyvuotą atsisakymą priimti įvykdytus įsipareigojimus. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Tiekėjo pateikto priėmimo-perdavimo akto ir neatlikti mokėjimų, kol Tiekėjas savo sąskaita nepašalina nustatytų defektų akte nurodytų trūkumų. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusių įvykdytų įsipareigojimų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita. Užsakovui motyvuotai atsisakius priimti įvykdytus įsipareigojimus, Šalys surašo ir pasirašo abipusį nustatytų defektų aktą, išvardijant jame įvykdytų įsipareigojimų trūkumus (defektus), jų pašalinimo tvarką ir terminus. Jei Tiekėjas per protingą Užsakovo nurodytą terminą nurodytų trūkumų neištaiso arba atsisako juos ištaisyti, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas kompensuotų patirtus nuostolius (įskaitant Užsakovo savo lėšomis įgyvendintų darbų/paslaugų, kuriais ištaisomi nurodyti trūkumai, išlaidas).

  - Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad įvykdyti įsipareigojimai – Įranga, Darbai, Dinaminio galios balansavimo programinė įranga, bandymai, Paslaugos – neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Techninės specifikacijos ar Projekto ir kitų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, sudaromas abiejų Šalių pasirašomas nustatytų defektų aktas. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti nustatytų defektų aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Tiekėjui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Tiekėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Tiekėjo nepriklausančių sprendimų, ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

  - Galutinis visų įvykdytų įsipareigojimų, išskyrus Paslaugas (techninio aptarnavimo (eksploatavimo) ir remonto kartu su atsarginėmis dalimis paslaugas), priėmimas ir perdavimas atliekamas Tiekėjui tinkamai ir pilnai atlikus visus Sutartyje nustatytus Darbus ir tinkamai įvykdžius kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, t. y. įvykdžius Įrangos pristatymą, sumontavimą, pajungimą kartu su Programine įranga, paleidimą į eksploatavimą (Įranga ir Darbai), įdiegus Dinaminio galios balansavimo programinę įrangą ir atlikus bandymus, taip pat Tiekėjui perdavus visus pagal Sutartį būtinus įvykdytų įsipareigojimų dokumentus (panaudotų medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas ir kitą Objekto pridavimui reikalingą dokumentaciją) bei Užsakovui, įsitikinus, kad visi Tiekėjo įvykdyti įsipareigojimai atitinka Sutarties, Techninės specifikacijos bei taikomus kitus reikalavimus, patvirtinus Užsakymo įvykdymo. Tiekėjas organizuoja Užsakymo įvykdymo perdavimą informuodamas apie tai raštu Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tiekėjo įvykdytų įsipareigojimų priėmimas ir perdavimas atliekamas šiame Sutarties skyriuje numatyta tvarka.

  - Dėl trūkumų įvykdytų įsipareigojimų priėmimas gali būti atidėtas iki tol, kol Tiekėjas neatlygintinai juos pašalins Užsakovo nurodytu terminu. Jeigu nepilnai pašalinami Tiekėjo pagal šią Sutartį įvykdytų įsipareigojimų ar panaudotos Įrangos, medžiagų trūkumai, Užsakovas ar Tiekėjas turi teisę kviesti atestuotą ekspertą, pagal kurio išvadas nukentėjusioji Šalis turi teisę skaičiuoti savo nuostolius ir pareikalauti iš kaltosios Šalies padengti šiuos nuostolius ir ekspertizės bei kitas su tuo susijusias išlaidas.

  - Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Sutarties rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, neatitinkantys šios Sutarties sąlygų ir taikomų teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimų, ir jei šių trūkumų Tiekėjas negali pašalinti.

  - Šiame skyriuje nurodytus priėmimo–perdavimo aktus pasirašyti turinčių teisę Šalių įgaliotų asmenų kontaktiniai duomenys nurodomi Sutarties 19.6 punkte. Apie įgalioto asmens pasikeitimą viena Šalis informuoja kitą Šalį Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nebus atliekamas.

  - Įrangos, Darbų ir  Programinės įrangos nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Užsakovui nuo Užsakymo įvykdymo akto pasirašymo momento.

  - Šalys susitaria, kad šiame skyriuje nurodyti ir (ar) Užsakovo nustatyti / Šalių sutarti defektų (trūkumų) šalinimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.

- GARANTIJA IR KOKYBĖ

  - Tiekėjas suteikia garantiją Įrangai, Darbams, Paslaugoms, Programinei įrangai bei Dinaminio galios balansavimo programinei įrangai:

    - Įrangai – 24 mėnesiai. Ši garantija apima visus Įrangos komponentus (įskaitant, bet neapsiribojant, konstrukcinius, mechaninius, elektrotechninius, elektronikos komponentus, įkrovimo kabelius, jungtis, kabelių laikymo sistemas, Programinę įrangą bei Dinaminio galios balansavimo programinę įrangą);

    - garantija nėra taikoma: a) mechaninių pažeidimų metu padarytai komponentų žalai; b) kabelių natūraliam mechaniniam susidėvėjimui; c) filtrams;

    - garantinis laikotarpis Tiekėjo atliktiems Darbams – atitinka Civiliniame kodekse nustatytus minimalius garantinius terminus: 5 (penkeri) metai – atliktiems Darbams, 10 (dešimt) metų – paslėptiems Darbų elementams, 20 (dvidešimt metų) – esant tyčia paslėptų Darbų defektų.

  - Garantinis laikotarpis Įrangai pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos paleidimo į eksploatavimą akto pasirašymo dienos (perduodama pilnai funkcionuojanti ir savo paskirtį atitinkanti Įranga). Garantinis laikotarpis atliktiems Darbams ir Dinaminio galios balansavimo programinės įrangos diegimui pradedamas taikyti nuo Užsakymo įvykdymo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius įvykdytų įsipareigojimų defektus. Per garantinį laikotarpį atsiradusius trūkumus ir/ar defektus, įskaitant nekokybiškų ar netinkamų medžiagų (gaminių) pakeitimą kokybiškomis ar tinkamomis, Tiekėjas įsipareigoja pašalinti savo jėgomis ir sąskaita per Užsakovui priimtiną ir protingą tokiems trūkumams pašalinti reikalingą terminą nuo pretenzijos iš Užsakovo gavimo.

  - Tiekėjas garantuoja, kad jo patiekta Įranga, atlikti Darbai, suteiktos Paslaugos atitiks Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, įsipareigojimai bus įvykdyti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų Sutarties rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui.

  - Tiekėjas užtikrina, kad Įranga ir Sutarties vykdymui naudojamos medžiagos, įrengimai, priemonės turės teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus kokybę reglamentuojančius dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčiąją dokumentaciją.

  - Jeigu Tiekėjas įvykdė sutartinius įsipareigojimus pažeisdamas Techninėje specifikacijoje, Projekte ir (ar) Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas:

    - nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų įsipareigojimų vykdymą, arba

    - neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, Įrangą arba

    - neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų, teikiamų Paslaugų kokybę, arba

    - neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, suteiktas Paslaugas, arba

    - atlygintų Užsakovui trūkumų šalinimo išlaidas.

  - Jeigu Tiekėjas per Užsakovo nurodytus terminus nepradeda taisyti nekokybiškai įvykdytų įsipareigojimų ir (arba) nepašalina nustatytų trūkumų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) Tiekėjo sąskaita ištaisyti nekokybiškai įvykdytus įsipareigojimus savo jėgomis arba trečiųjų šalių pagalba, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti trūkumų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat papildomai sumokėti Užsakovui baudą, lygią 10% nuo tokių išlaidų sumos, bei atlyginti visus baudą viršijančius Užsakovo ir (arba) trečiųjų šalių patirtus tiesioginius nuostolius.

  - Jei per 24 mėnesius nuo eksploatacijos pradžios paaiškėja, kad mažiausiai 40 % Įrangos (ar jos dalių) turi tą patį arba labai panašų sisteminį gedimą, kuris yra konstrukcijos, gamybos, elektronikos ar elektrotechnikos klaida, Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti šį gedimą arba jo priežastį visuose Įrangos komponentuose, kuriose yra tokie patys sprendimai. Sisteminis gedimas yra neatsiejamas nuo tam tikros Įrangos ar sprendimų grupės ir pasireiškia nepriklausomai nuo individualaus naudojimo ar priežiūros. Šis trūkumas gali būti susijęs su netinkamomis medžiagomis, klaidingu projektavimo sprendimu, brokuotu gamybos etapu ar panašiai.

  - Garantiniu laikotarpiu pakeistoms dalims suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo dienos iki Įrangos garantijos pabaigos, bet ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

  - Garantinis terminas sustabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Sutarties rezultatas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Tiekėjas.

  - Pastebėjus trūkumus / defektus, Užsakovas bet kuriuo garantinio laikotarpio metu gali pareikšti pretenzijas Tiekėjui dėl kokybės. Užsakovas parengia trūkumų / defektų aktą ir išsiunčia Tiekėjui paštu, el. paštu. Tiekėjas, per 5 (penkias) dienas turi įvertinti gautą Užsakovo pranešimą ir informuoti el. paštu ar nustatyti defektai yra garantiniai. Tiekėjui neatsiuntus pasirašyto trūkumų / defektų akto ar motyvuoto atsisakymo pripažinti trūkumus / defektus, laikoma, kad Tiekėjas trūkumus / defektus pripažino.

  - Garantinio laikotarpio metu nustatytus trūkumus / defektus Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo patvirtinimo, kad trūkumai/defektai yra garantiniai arba nuo išvadų išsiuntimo Tiekėjui dienos, arba per kitą Užsakovo ir Tiekėjo suderintą protingą, technologiškai pagrįstą terminą, reikalingą trūkumų/defektų pašalinimui. Jei Tiekėjas trūkumų / defektų nepašalino per Sutartyje nurodytą laiką, ir trūkumų pašalinti nėra galimybės, tuomet Tiekėjas įsipareigoja nekokybiškai įvykdytus įsipareigojimus pakeisti kokybiškais, taip pat atlyginti visas dėl to Užsakovo turėtas išlaidas bei tiesioginius nuostolius per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo garantinių trūkumų/defektų šalinimo termino pabaigos arba per kitą su Užsakovu sutartą terminą, atsižvelgiant į technologinius terminus. Jei Tiekėjas per nurodytą laiką nepakeičia nekokybiškų įsipareigojimų kokybiškais, tuomet jis privalo per 5 (penkias) dienas grąžinti Užsakovui jo sumokėtą šių įsipareigojimų kainą.

  - Tiekėjas sutinka ir neprieštarauja, kad esant nesutarimui dėl Įrangos gedimo pripažinimo garantiniu, Užsakovas gali pasitelkti trečiąją šalį – ekspertą ir atlikti nepriklausomą gedimo analizę. Bet kokiu atveju nesutarimai dėl Sutarties įgyvendinimo turi būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai pasinaudoti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis apmokėti trūkumų / defektų šalinimo išlaidas bei jų sąlygotą žalą arba padengti Sutarties kainos permoką, jeigu Sutarties kaina mažinama.

  - Tiekėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų trečiųjų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių.

  - Garantiniu laikotarpiu taikomos garantinio aptarnavimo sąlygos numatytos Techninėje specifikacijoje.

- NENUGALIMA JĖGA

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, nurodytų Civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti tuos savo įsipareigojimus, už kuriuos gavo priešpriešinį įvykdymą, arba grąžinti Sutarties kitos Šalies įvykdymą, kuriam ji nepateikė priešpriešinio įvykdymo.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), COVID-19 susirgimus, kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

- EKSPLOATACIJOS PASLAUGOS

  - Tiekėjas teikia Paslaugas – Elektromobilių įkrovimo stotelių techninis aptarnavimas (eksploatavimas) ir remontas.

  - Tiekėjas užtikrina Sutarties 2.2.1 – 2.2.7 punktuose nurodytų įsipareigojimų veikimą visą Sutarties laikotarpį.

  - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjo teikiamos Paslaugos atitiktų Užsakovo interesus ir teisės aktų tokioms Paslaugoms keliamus reikalavimus.

  - Reikalavimai Paslaugų teikimui numatyti Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir priede Nr. 5 „Eksploatavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo taisyklės“.

  - Šalys sutaria, kad Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir šios Taisyklėse nurodytų remonto darbų (remonto darbų bei avarinės tarnybos darbo įkainiai) ir jiems atlikti reikalingų atsarginių Įrangos dalių kiekiai yra preliminarūs. Atliekant remonto darbus ir tiekiant atsargines dalis Sutartyje nurodytų darbų/medžiagų kiekiai gali kisti (didėti/mažėti) jeigu: a) nurodytų remonto darbų ir/ar atsarginių dalių vienetiniai įkainiai atitinka Sutartyje numatytus vienetinius įkainius; b) bendra galutinė įsigyjamų remonto darbų ir atsarginių dalių Sutartyje nustatyta vertė per Sutarties vykdymo terminą neturi būti viršyta.

- SUTARTIES VYKDYMO IR GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAI BEI DRAUDIMAI

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmojo pareikalavimo besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją, arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį ir neatšaukiamą draudimo bendrovės laidavimo draudimą ne mažesnei kaip 7 (septynių) procentų dydžio nuo Pradinės sutarties vertės (Eur be PVM) sumai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą terminą, Sutartis neįsigalioja.

  - Tiekėjas, esant objektyvioms aplinkybėms, turi teisę vieną kartą raštu prašyti Užsakovo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminą. Užsakovas, išnagrinėjęs Teikėjo raštu pateiktą prašymą, turi teisę vieną kartą pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminą ne daugiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms. Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą pratęstą terminą, Sutartis neįsigalioja. Šiame punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo termino pratęsimas yra laikomas iš anksto Sutartyje aiškiai apibrėžtu Sutarties vykdymo mechanizmu ir nelaikomas Sutarties pakeitimu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų teisės aktų prasme. Atskiras Šalių susitarimas dėl Sutarties pakeitimo dėl tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo termino pratęsimo nėra sudaromas, o Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo termino pratęsimas atliekamas Užsakovo vienašaliu rašytiniu patvirtinimu.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas Europos Sąjungoje registruoto ir licencijuoto – banko arba draudimo bendrovės. Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną bankas arba draudimo bendrovė turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį. Reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą).

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal Sutartyje įtvirtintus reikalavimus ir turi atitikti esmines jos sąlygas. Pavyzdinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos pateikiamos Sutarties priede Nr. 6. Jeigu Tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (laidavimo draudimą), tai kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu (laidavimo draudimu) Tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (laidavimo draudimą) yra sumokėta.

  - Tiekėjas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei visus jį lydinčius dokumentus tokiomis sąlygomis (sąlygos turi būti aiškiai nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinime):

    - garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis, Sutarties įvykdymo užtikrinimas negali būti suvaržytas be Užsakovo sutikimo;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 7 (septyni) proc. nuo Pradinės Sutarties vertės (Eur be PVM) suma;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – ne trumpesnis negu 30 dienų po Sutarties vykdymo termino pabaigos. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai pasibaigs Sutarties vykdymo terminas;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl to, kad: (i) Tiekėjas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as), kaip ji (-os) apibrėžta (-os) Sutartyje; (ii) kitos Sutarties sąlygos numato pasinaudojimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu atvejus; (iii) Užsakovas patiria tiesioginių nuostolių, netesybų ar papildomų išlaidų, atsiradusių dėl Tiekėjo veiksmų ar neveikimo;

    - Užsakovas turi teisę panaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimą: (i) netesyboms padengti, jeigu Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas nesumoka delspinigių ir (ar) baudų sumos pagal Sutarties sąlygas; (ii) pagal šia Sutartį mokėtinoms netesyboms (baudoms, delspinigiams) ir (arba) nuostoliams pasiekus 20 proc. Sutarties kainos ribą; (iii) tiesioginiams nuostoliams atlyginti; (iv) Tiekėjo neįvykdytų įsipareigojimų įvykdymui finansuoti; (v) trūkumų ar defektų pašalinimui trečiųjų asmenų lėšomis; (vi) Tiekėjas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo, kaip aprašyta šiame skyriuje; (vii) Tiekėjas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo; (viii) Tiekėjas vengia/atsisako pateikti Užsakovui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal šio skyriaus reikalavimus, Užsakovas turi teisę pasinaudoti visu Sutarties įvykdymo užtikrinimu; (ix) Užsakovui nustačius trūkumus ir defektus Tiekėjo įvykdytų įsipareigojimų apimtyje; (x) Tiekėjas nutraukia visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą be pateisinamos priežasties; (xi) susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį pagal Sutarties 16.8 p., neatsižvelgiant į tai, ar Tiekėjui buvo įteiktas pranešimas dėl Sutarties nutraukimo; (xii) kitais Sutartyje nustatytais atvejais;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (draudikui) apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (draudikui) nurodys, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente privalo būti numatyta, jog ginčai tarp Šalių dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimui taikomos Bendrosios pirmo pareikalavimo garantijų taisyklės (2010 m. redakcija, Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758 arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo suteikimo dieną galiojanti šių taisyklių redakcija), kiek tai suderinama su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pobūdžiu ir jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  - Tiekėjas, prieš teikdamas Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo originalą, privalo pateikti Užsakovui planuojamo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektą suderinimui. Užsakovas per 5 (penkias) dienas nuo tokio dokumento projekto gavimo dienos turi teisę pateikti Tiekėjui pastabas ar reikalavimus dėl projekto atitikties Sutarties sąlygoms. Tiekėjas, atsižvelgdamas į Užsakovo pateiktas pastabas, privalo pateikti galutinį Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento originalą Sutartyje nustatytu terminu, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Užsakovo pastabų pateikimas dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo projekto neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės už tinkamai parengto ir laikantis Sutarties terminų Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimą.

  - Tuo atveju, kai Sutarties vykdymas yra sustabdomas ar Sutarties vykdymo terminas pratęsiamas, turi būti atitinkamai pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, užtikrinant Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Sutarties vykdymo laikotarpiui. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

  - Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Tiekėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, užtikrinantį Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą ne trumpiau nei numatyta 12.5.5 punkte. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

  - Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nustatytomis sąlygomis. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

  - Jei Tiekėjas šio skyriaus 12.7, 12.8 ir (ar) 12.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui atnaujinto Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar jo nepratęsia, Užsakovas, informuodamas apie tai Tiekėją raštu, sulaiko Sutarties 12.1 punkte nurodyto dydžio sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos. Jeigu įvykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms Užsakovas negali sulaikyti atitinkamos sumos iš Tiekėjui mokėtinu sumų, nes sulaikytina suma didesnė už mokėtinas, tuomet Užsakovas turi teisę sulaikyti visą mokėtiną sumą Tiekėjui ir laikyti šią sumą užstatu, o skirtumą turi teisę pasidengti iš galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu tai įmanoma.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas ar pasinaudojimas užstatu kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimu nesiejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos juos atlyginti visa apimtimi, kiek nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas/užstatas.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Tiekėjo prašymą per 45 (keturiasdešimt penkias)  dienas po Sutarties vykdymo termino pabaigos bei Užsakovui įvertinus, ar Tiekėjas sėkmingai įvykdė Sutartį ir Užsakovas nepatyrė nuostolių arba Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

  - Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą Tiekėjas, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei nurodyta Sutarties 12.1 punkte. Ši suma yra grąžinama Tiekėjui Sutarties 12.12 punkte nustatyta tvarka. Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, visa šiame punkte nurodyta į Užsakovo sąskaita pervesta suma yra negrąžinama.

  - Užsakovui priėmus Tiekėjo tinkamai įvykdytą Užsakymą ir Tiekėjui pateikus šio Užsakymo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 12.18 punkte nustatytus reikalavimus, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama toliau numatytomis sąlygomis:

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama suma, lygia 5 (penkiems) proc. nuo atitinkamo įvykdyto Užsakymo kainos su PVM;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma mažinama tik tuo atveju, jeigu: (i) Užsakymas yra visiškai įvykdytas ir pasirašytas Užsakymo įvykdymo aktas; (ii) Tiekėjas yra pateikęs tinkamą Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą; (iii) Tiekėjas nėra pažeidęs Sutarties sąlygų, dėl kurių Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nemažinama ta apimtimi, kuria ji gali būti reikalinga galimiems Tiekėjo įsipareigojimų pažeidimams padengti;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma mažinama tik Užsakovo rašytiniu patvirtinimu. Iki tokio patvirtinimo Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas nepakeistu;

    - bendra Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma negali būti sumažinta daugiau kaip iki 0 (nulio), tačiau Užsakovas turi teisę atsisakyti mažinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, jeigu: (i) yra neišspręstų ginčų su Tiekėju; (ii) yra nustatytų trūkumų ar defektų; (iii) egzistuoja kitos pagrįstos rizikos dėl tinkamo Sutarties vykdymo;

    - šiame punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos mažinimas yra laikomas iš anksto Sutartyje aiškiai apibrėžtu Sutarties vykdymo mechanizmu ir nelaikomas Sutarties pakeitimu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų teisės aktų prasme. Atskiras Šalių susitarimas dėl Sutarties pakeitimo dėl tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos mažinimo nėra sudaromas, o Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma mažinama Užsakovo vienašaliu rašytiniu patvirtinimu;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas ir kitos sąlygos dėl jo pobūdžio (neatšaukiamumo, besąlygiškumo ir kt.) lieka nepakitusios, nepriklausomai nuo jo sumos sumažinimo;

    - Užsakovui sutikus mažinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas privalo pateikti tinkamai įformintą ir pasirašytą dokumentą iš banko ar draudimo bendrovės (atnaujintas Sutarties įvykdymo užtikrinimas / priedas prie Sutarties įvykdymo užtikrinimo).

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo Užsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų draudimo ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių, sudarytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šias draudimo rūšis reglamentuojančiais teisės aktais, naudos gavėju nurodant Užsakovą, patvirtintas kopijas (kartu su jos apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis). Draudimo suma kiekvienam statybą leidžiančiame dokumente nurodytam statiniui negali būti mažesnė nei šio statinio atkuriamoji (sąmatinė) vertė, t. y. Objekto statybos darbai turi būti apdrausti ne mažesnei nei Sutarties 4.2 punkte nurodytai Sutarties kainos sumai. Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta ne mažesnei nei 1 000 000,00 Eur (vieno milijono eurų) sumai. Šiame punkte aptartos draudimo sutartys turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą Statybvietėje vykdomų Statybos darbų laikotarpį iki visų Statybos darbų perdavimo-priėmimo Užsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Tiekėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartis ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu šios draudimo sutartys pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

  - Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti.

  - Jeigu Tiekėjas nepratęsia bet kurios draudimo sutarties, nurodytos 12.15 punkte, arba neužtikrina bet kurios šių draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, Užsakovas turi teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Tiekėjas įvykdys visus savo sutartinius įsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Tiekėjas.

  - Tiekėjas iki kiekvieno Užsakymo įvykdymo akto pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Tiekėjo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą – pirmojo pareikalavimo besąlyginę banko garantiją arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį laidavimo draudimą (toliau – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas), ne mažesnei kaip 5 (penki) proc. įvykdyto Užsakymo kainos su PVM, sumai tokiomis sąlygomis (sąlygos turi būti nurodytos Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinime):

    - garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną bankas arba draudimo bendrovė turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį. Reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

    - Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis, negali būti suvaržytas be Užsakovo sutikimo;

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas Europos Sąjungoje registruoto ir licencijuoto – banko arba draudimo bendrovės;

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau nei Garantinių terminų pradžios dieną (Sutarties 9.2 punktas – Užsakymo įvykdymo aktas);

    - Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – ne trumpesnis negu Garantinio laikotarpio pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinio laikotarpio pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinio laikotarpio pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių);

    - Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimu visa arba daline apimtimi, jeigu (sąrašas nėra baigtinis): (i) Tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar pažeidžia Sutartyje nustatytas garantinio laikotarpio prievoles; (ii) Tiekėjas per Sutartyje nustatytą ar protingą terminą nepašalina defektų, trūkumų ar neatitikimų, nustatytų garantinio laikotarpio metu; (iii) paaiškėja paslėpti Darbų trūkumai, kuriuos Tiekėjas privalo pašalinti pagal Sutartį ar teisės aktus; (iv) Sutarties rezultatas ar jo dalis nefunkcionuoja arba funkcionuoja netinkamai, negali būti naudojami pagal paskirtį; (v) Tiekėjas atsisako arba vengia vykdyti garantines prievoles, neatsako į Užsakovo pranešimus ar nepagrįstai vilkina garantinių prievolių atlikimą; (vi) Užsakovas patiria tiesioginių nuostolių, susijusių su garantinių prievolių nevykdymu ar netinkamu vykdymu (įskaitant defektų šalinimą trečiųjų asmenų lėšomis); (vii) Tiekėjas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir STR 1.05.01:2017, arba kitaip objektyviai negali vykdyti garantinių prievolių;

    - Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (draudikui) apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų garantinio laikotarpio prievolių pažeidimą. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (draudikui) nurodys, kad Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį vykdant garantines prievoles;

    - Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinime privalo būti numatyta, jog ginčai tarp šalių dėl Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose;

    - Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui taikomos Bendrosios pirmo pareikalavimo garantijų taisyklės (2010 m. redakcija, Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758 arba Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suteikimo dieną galiojanti šių taisyklių redakcija), kiek tai suderinama su Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo pobūdžiu ir jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  - Tiekėjas, prieš teikdamas Užsakovui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo originalą, privalo pateikti Užsakovui planuojamo pateikti Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento projektą suderinimui. Užsakovas per 5 (penkias) dienas nuo tokio dokumento projekto gavimo dienos turi teisę pateikti Tiekėjui pastabas ar reikalavimus dėl projekto atitikties Sutarties sąlygoms. Tiekėjas, atsižvelgdamas į Užsakovo pateiktas pastabas, privalo pateikti galutinį Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento originalą Sutartyje nustatytu terminu, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Užsakovo pastabų pateikimas dėl Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo projekto neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės už tinkamai parengto ir laikantis Sutarties terminų Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimą.

  - Jei Tiekėjas šio skyriaus 12.18 punkte nustatytu terminu nepateikia Užsakovui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas, informuodamas apie tai Tiekėją raštu, sulaiko Sutarties 12.18 punkte nurodyto dydžio sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, kuri tampa Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos. Jeigu įvykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms Užsakovas negali sulaikyti atitinkamos sumos iš Tiekėjui mokėtinu sumų, nes sulaikytina suma didesnė už mokėtinas, tuomet Užsakovas turi teisę sulaikyti visą mokėtiną sumą Tiekėjui ir laikyti šią sumą užstatu, o skirtumą turi teisę pasidengti iš galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu tai įmanoma.

  - Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Tiekėjo prašymą per 30 (trisdešimt) dienų po jo galiojimo termino pasibaigimo bei Užsakovui įvertinus, ar Tiekėjas sėkmingai įvykdė Garantinio laikotarpio įsipareigojimus, neužfiksavus pažeidimų arba visiems pažeidimams esant tinkamai ištaisytiems ir Užsakovas nepatyrė nuostolių.

  - Atnaujintų Tiekėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų nepateikimas Užsakovui yra esminis Sutarties pažeidimas, sudarantis pagrindą tiek Sutarčiai nutraukti, tiek sustabdyti Užsakovo įsipareigojimų ar Sutarties vykdymą, tiek pasinaudoti dar galiojančiais užtikrinimo dokumentais.

- ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Tiekėjas, pažeidęs Sutarties 5.1 punkte ir (ar) Grafike numatytus terminus, susijusius su Įranga, Darbų atlikimu, ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, moka Užsakovui 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

  - Tiekėjas, pažeidęs Sutarties 5.1 punkte ir (ar) Grafike numatytus terminus, susijusius su Dinaminio galios balansavimo programine įranga ir bandymų atlikimu, ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, moka Užsakovui 500 Eur (penkių šimtų eurų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

  - Tiekėjas, pažeidęs Sutarties priede Nr. 4 „Eksploatavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo taisyklės“ nustatytus paslaugų teikimo terminus, apimtis, reagavimo laikus atsako šiame priede nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas, pažeidęs Sutarties priede Nr. 2 “Techninė specifikacija” nurodytus garantinio laikotarpio darbų atlikimo reikalavimus bei terminus  atsako šiame priede nustatyta tvarka.

  - Tuo atveju, jei Sutarties 13.2 ir 13.3 punktų nustatyta tvarka Tiekėjui yra taikomi delspinigiai, tačiau Tiekėjas Sutarties vykdymą užbaigia Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjas neprivalo mokėti delspinigių už vėlavimą įvykdyti įsipareigojimų etapus, o jau sumokėti delspinigiai už vėlavimą įvykdyti įsipareigojimų etapus yra grąžinami Tiekėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo raštiško pareikalavimo.

  - Tiekėjas, šios Sutarties 9 skyriuje nurodytu terminu nepašalinęs trūkumų (defektų), nustatytų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 500 Eur (penkių šimtų eurų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Tiekėjui vėluojant pašalinti trūkumus ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Tiekėjas Užsakovui moka 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

  - Tiekėjui nevykdant Sutarties 7.4.4, 7.4.21, 7.4.26, 7.4.27, 7.4.43 punktuose nurodytų įsipareigojimų, už kiekvieną nustatytą tokių įsipareigojimų nevykdymo atvejį Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui jo reikalavimu mokėti 500 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą.

  - Šalys susitaria, kad jei dėl Tiekėjo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui trečiasis asmuo (valstybės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Tiekėjas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos.

  - Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Tiekėjo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos Tiekėjas atsakingas, Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Tiekėjas moka 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą kiekvieno užfiksuoto pažeidimo atveju. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys užfiksuoja kitus darbų saugos ir sveikatos taisyklių įsipareigojimų vykdymo vietoje pažeidimus, Tiekėjas moka 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą kiekvieno užfiksuoto pažeidimo atveju. Apie užfiksuotus pažeidimus Tiekėjas yra informuojamas raštu ir/ar el. paštu. Užfiksuotus pažeidimus Tiekėjas turi ištaisyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog anksčiau nustatyti pažeidimai, apie kuriuos Tiekėjas yra informuotas, nėra ištaisyti, Tiekėjas papildomai moka po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) už kiekvieną uždelstą pažeidimo ištaisymo dieną.

  - Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtą žalą ir tiesioginius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant žala, padaryta Sutarties dalykui, Užsakovo nuostoliais dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims ir jų turtui, Užsakovo ar jo atsakingų darbuotojų patirtomis bylinėjimosi išlaidomis, sumokėtomis baudomis ir kt.), patirtus dėl Tiekėjo veiksmų ir/ar aplaidumo (dėl sukelto gaisro, sugadintų įrengimų ir konstrukcijų, ekologinio užterštumo ir pan.).

  - Šalys susitaria ir patvirtina, kad šioje Sutartyje numatytos sankcijos ir kitos pasekmės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra pagrįstos, protingos ir teisingos bei nustatytos atsižvelgiant į Sutarties dalyką, Sutarties tikslus, Šalių sutartinius įsipareigojimus bei įsipareigojimus tretiesiems asmenims ir kitas svarbias aplinkybes ir todėl Šalių susitarimu yra vertintinos kaip minimalūs ir neįrodinėtini nuostoliai, kuriuos Užsakovas patyrė dėl netinkamo Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

  - Tiekėjui taikomos netesybos ir dėl Tiekėjo kaltės Užsakovo patirti pagrįsti nuostoliai yra mokami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo rašytinio reikalavimo gavimo. Užsakovas turi teisę įskaityti netesybas (delspinigius ir baudas) ir patirtus pagrįstus nuostolius į Tiekėjui mokėtinas sumas. Netesybų ir Užsakovo patirtų pagrįstų nuostolių sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

  - Užsakovui taikomos netesybos yra mokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo rašytinio reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

  - Tiekėjas atsako, kad subtiekėjai (subrangovai) būtų tinkamai informuoti apie Sutartį, įsipareigojimų vykdymo tvarką, sąlygas ir atsakomybę už Sutarties pažeidimus. Už subrangovų įvykdytų įsipareigojimų kokybę bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui pilnai atsako Tiekėjas.

  - Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Tiekėjas pasitelkė subtiekėją (subrangovą), nesuderintą su Užsakovu, ir tuo pažeidė Sutarties 14 skyriuje nustatytą subtiekėjų (subrangovų) keitimo (pasitelkimo) tvarką, Tiekėjas privalo dėl kiekvieno tokio atvejo Užsakovo reikalavimu sumokėti 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą ir, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti Užsakovui visus Sutarties ir Pirkimo sąlygų reikalavimų atitikimą pagrindžiančius subtiekėjo (subrangovo) dokumentus. Užsakovui nustačius, kad subtiekėjas (subrangovas) neatitinka Sutartyje ir/ar Pirkimo sąlygose bei teisės aktuose nustatytų reikalavimų, turi teisę pareikalauti Tiekėjo nutraukti sutartį su tuo subjektu ar nesinaudoti jo paslaugomis vykdant Sutartį. Šiame punkte nurodytas Sutarties 14 skyriaus pažeidimas ir/arba subtiekėjo (subrangovo) atitikimą Sutartyje, Pirkimo sąlygose ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančių dokumentų nepateikimas Užsakovui gali būti Užsakovo vertinamas kaip esminis Sutarties pažeidimas ir tokiu atveju Užsakovas turės teisę nutraukti Sutartį, joje nustatyta tvarka, bei įtraukti Tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

  - Tiekėjui nepateikus Grafiko po Sutarties įsigaliojimo joje nustatytu terminu ar Užsakovo  reikalavimu nepakoregavus Grafiko per Užsakovo, jo įgalioto atstovo ar Statybos darbų techninio prižiūrėtojo nustatytą terminą, Tiekėjui už kiekvieną tokį atvejį gali būti taikoma 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio bauda.

  - Už kitų šioje Sutartyje numatytų Tiekėjo įsipareigojimų pažeidimus, kai nėra nustatyta speciali atsakomybė kituose Sutarties ar šio skyriaus punktuose, Tiekėjas Užsakovui moka 300 Eur (trijų šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

  - Užsakovui nustačius, kad Tiekėjas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus, Užsakovas turi teisę reikalauti nuostolių, jeigu jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo Civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  - Maksimali Tiekėjui pagal šį Sutarties skyrių taikomų netesybų suma negali viršyti 20 (dvidešimties) proc. Pradinės Sutarties vertės (Eur be PVM). Šalys susitaria, kad Tiekėjo pateiktų Sutarties įvykdymo užtikrinimų vertės į šiame Sutarties punkte nustatytą atsakomybės ribojimo sumą nėra įskaitomos.

  - Tiekėjas visais atvejais atsako už Sutarties vykdymo metu jo pasitelktų asmenų bei subtiekėjų (subrangovų) padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

  - Tiekėjas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Sutarties vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Tiekėjas arba kurių atsiradimo rizika tenka Tiekėjui.

  - Jei Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Tiekėjas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

  - Jeigu Sutarties vykdymas yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, Tiekėjas įsipareigoja visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo Tiekėjo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami minimalūs Užsakovo nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui.

  - Sutarties vykdymo metu ar Sutarties vykdymui pasibaigus, kontroliuojančioms valstybinėms institucijoms atlikus Sutarties vykdymo patikrinimą ir nustačius pažeidimus, dėl kurių kaltas Tiekėjas, atitinkamai kontroliuojančiai institucijai priėmus sprendimą dėl baudos Užsakovui skyrimo ar finansinės korekcijos pritaikymo, Tiekėjas įsipareigoja visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo pažeidimo nustatymas dėl netinkamo Tiekėjo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami minimalūs Užsakovo nuostoliai lygūs paskirtos baudos ir/ar finansinės korekcijos dydžiui.

  - Delspinigių, baudų ar kitokių netesybų sumokėjimas neatleidžia jas sumokėjusios Sutarties Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant ir tuos, už kurių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą pritaikytos netesybos.

  - Šalys susitaria, kad pagal šią Sutartį atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai:

    - Šalys neatsako viena kitai už netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant – negautas pajamas, pelno praradimą, reputacijos praradimą ar kitus netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius;

    - šiame punkte nustatytas atsakomybės ribojimas netaikomas: (i) dėl tyčios ar didelio neatsargumo padarytai žalai; (ii) dėl konfidencialumo pažeidimo; (iii) dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų; (iv) kitais atvejais, kai atsakomybė negali būti ribojama pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas.

  - Šalys susitaria, kad šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodyta Įranga ir Darbai, Įrangos kaina, kiekis, kokybė ir Sutarties vykdymo terminas, taip pat įsipareigojimas dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo bei Sutarties sąlygose esminėmis konkrečiai nurodytos nuostatos, yra esminės Sutarties sąlygos, kurias pažeidus gali būti taikomos šioje Sutartyje ir teisės aktuose numatytos sankcijos ir kitos pasekmės.

- TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKĖJAI / SUBRANGOVAI), JUNGTINĖ VEIKLA

  - Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus (subrangovus), kurie numatyti Tiekėjo Pasiūlyme ar Tiekėjo nurodomi kai jis kviečiamas pasirašyti Sutartį (jeigu jie buvo nurodyti Pasiūlyme kaip nežinomi). Tiekėjas neturi teisės pasitelkti subtiekėjų (subrangovų), jei savo Pasiūlyme nenurodė, kad ketina tai padaryti, ar prieš pasirašant Sutartį neinformavo Užsakovo apie pasitelkiamus subtiekėjus (subrangovus).

  - Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymui nori samdyti kitą, nei nurodyta Pasiūlyme ar prieš pasirašant Sutartį subtiekėją (subrangovą), Tiekėjas privalo nevėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki subtiekėjo (subrangovo) vykdomų darbų pradžios pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą, kuriame Tiekėjas turi įrodyti subtiekėjo (subrangovo) pakeitimo motyvus, jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, pateikti pasirinkto naujo subtiekėjo (subrangovo) dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei subtiekėjams (subrangovams) buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto naujo subtiekėjo (subrangovo). Šalims susitariant dėl subtiekėjo (subrangovo) keitimo, Sutartis dėl tokio subtiekėjo (subrangovo) pakeitimo nėra keičiama.

  - Sutarties vykdymo metu Užsakovas turi teisę patikrinti ir/ar prašyti pateikti subtiekėjų (subrangovų) pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus bei reikalauti pakeisti reikalavimų neatitinkantį subtiekėją (subrangovą) reikalavimus atitinkančiu subtiekėju (subrangovu) Pirkimų įstatymo 96 straipsnio nustatyta tvarka.

  - Už subtiekėjo (subrangovo) vykdomų įsipareigojimų kokybę ir bet kokią žalą prieš Užsakovą atsako Tiekėjas. Tiekėjas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Tiekėjo perduodamos subtiekėjams (subrangovams) vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

  - Jei Tiekėjas pakeičia esamą arba pasitelkia naują subtiekėją (subrangovą), negavęs Užsakovo raštiško sutikimo arba įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekėjai (subrangovai), kurių kvalifikacija neatitinka teisės aktuose nustatytų tokio pobūdžio įsipareigojimams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį privalo sumokėti 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą ir šie subtiekėjai (subrangovai) toliau negali vykdyti įsipareigojimų. Ši bauda laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių jis neprivalo įrodinėti.

  - Subtiekimas (subranga) nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subtiekėjo (subrangovo). Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų (subrangovų) veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas (subrangovas), neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį. Atsižvelgiant į tai, visame Sutarties tekste, Tiekėjo darbuotojai reiškia ir subtiekėjo (subrangovo) darbuotojus.

  - Jei Tiekėju yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti subjektų grupė, tai nurodoma Sutartyje, nurodant visus jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančius partnerius bei jų paskirtą pagrindinį partnerį, deleguotą ryšiams su Užsakovu, įvykdytų įsipareigojimų perdavimui bei atsiskaitymams pagal Sutartį. Visi jungtinės veiklos sutarties partneriai pagal šią Sutartį prieš Užsakovą atsako solidariai.

  - Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytą partnerį kitu, jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:

    - pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

      - pasiliekančių jungtinės veiklos partnerių prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo;

      - pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam partneriui arba pasiliekantiems partneriams;

      - naujojo partnerio arba pasiliekančių jungtinės veiklos partnerių raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei, jei pasitraukiantį partnerį pakeičia naujasis partneris, naujojo partnerio kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus;

    - įrodyti Užsakovui naujojo partnerio arba pasiliekančių partnerių patikimumą ir gebėjimą vykdyti pasitraukiančio partnerio funkcijas;

    - pateikti pasirinkto naujo partnerio dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei partneriams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai ir/ar jei Pasiūlymą pateikę jungtinės veiklos partneriai rėmėsi pasitraukiančio partnerio atitiktimi atitinkamiems kvalifikaciniams reikalavimams).

  - Tiekėjui įvykdžius visas aukščiau nurodytas sąlygas, Užsakovas išduos Tiekėjui rašytinį sutikimą pakeisti atitinkamą jungtinės veiklos partnerį. Užsakovui išdavus tokį sutikimą:

    - Tiekėjas pateiks Užsakovui atitinkamo jungtinės veiklos sutarties pakeitimo, kuriame bus aptartas pasitraukiančio partnerio įsipareigojimų perėmimas, kopiją;

    - Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuriame bus aptartas jungtinės veiklos partnerio pasikeitimas.

    - Tiekėjas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

  - Jungtinės veiklos partneriai gali būti keičiami vietomis Sutarties 15.12 punkte numatytu atveju.

- SUTARTIES KEITIMAS

  - Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka arba Pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu Sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Sutartyje.

  - Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz., Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

  - Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, papildomos paslaugos, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų darbų/paslaugų arba vieni darbai/paslaugos pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos. Papildomi darbai/paslaugos – numatyti Sutarties 1.9 punkte. Atsisakomi darbai/paslaugos – darbai/paslaugos, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų/paslaugų vykdymas/teikimas netikslingas. Vienų darbų/paslaugų pakeitimais kitais – atsisakoma vienų darbų/paslaugų, o vietoje jų atliekami kiti darbai/paslaugos, kurie yra ne prastesnės kokybės nei numatyta Sutartyje ir atitinka kitus Sutarties reikalavimus.

  - Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus/paslaugas, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, Objekto vizualinę apžiūrą, Pirkimo ir kitus dokumentus, Projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus/paslaugas Tiekėjas atlieka savo sąskaita.

  - Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

    - kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų;

    - kai dėl Projekto pakeitimo pasikeičia Darbų/Paslaugų kiekis (apimtis);

    - kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus/Paslaugas vykdyti tampa neracionalu;

    - kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai/Paslaugos dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;

    - dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

    - kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas vykdomiems Sutarties įsipareigojimams apmokėti;

    - dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

    - dėl nenumatytų fizinių sąlygų, t. y. dėl išskirtinai technologiškai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

    - dėl bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimo, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimo;

    - dėl bet kurio atskiro Darbo/Paslaugos atsisakymo arba Darbo/Paslaugos apimties sumažinimo;

    - kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Sutarties pobūdis, arba vykdant Sutartį paaiškėja naujos aplinkybės dėl Objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami.

  - Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų/paslaugų, vienų darbų/paslaugų keitimo kitais, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų/paslaugų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos, pateikia Tiekėjas. Užsakovas, siekdamas įvertinti gautą Tiekėjo siūlymą, gali kreiptis į Statybos darbų techninį prižiūrėtoją ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros vadovą ir (ar) Projekto (dalies) rengėją prašydamas pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų, keičiamų ir (ar) atsisakomų darbų/paslaugų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų/paslaugų būtinybės iki Sutarties pasirašymo metu, nurodant priežastis. Užsakovas, įvertinęs Tiekėjo siūlymą ir nustatęs, kad pateiktuose dokumentuose yra netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti Tiekėjui. Užsakovui įvertinus Tiekėjo siūlymą ir nenustačius klaidų, Užsakovas pateikia Tiekėjui raštu pagrįstą atsakymą, nurodydamas, ar pritaria Tiekėjo pateiktam siūlymui. Užsakovui pritarus Tiekėjo pateiktam siūlymui, Tiekėjas parengia Sutarties keitimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas tikslus papildomų ir (ar) atsisakomų ir (ar) keičiamų darbų/paslaugų pavadinimas, vienetai, kiekis, argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų ir (ar) keičiamų darbų/paslaugų būtinybę, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, aktai, brėžiniai ir kita), įkainių/kainos nustatymo pagrindimas ir skaičiavimas (vadovaujantis Sutarties 15.8 punktu) bei, jei Sutarties keitimas turi įtakos Įkainotų veiklų sąraše ir (ar) Grafike nurodytai informacijai, atnaujintas Įkainotų veiklų sąrašas ir (ar) Grafikas. Parengti Sutarties keitimo dokumentai patvirtinami Tiekėjo, Užsakovo, Statybos darbų techninio prižiūrėtojo ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais. Pakeitimas, pridedant Tiekėjo parengtus ir suderintus Sutarties keitimo dokumentus, įforminamas raštišku susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Po Šalių pasirašyto susitarimo, Darbų/Paslaugų atlikimas/vykdymas tampa privalomai vykdytinas Tiekėjui susitarime nustatyta tvarka ir terminais.

  - Siūlymus dėl papildomų ir (ar) atsisakomų, ir (ar) keičiamų darbų/paslaugų taip pat gali inicijuoti ir Statybos darbų techninis prižiūrėtojas arba Užsakovas. Šiame punkte numatytu atveju Sutarties keitimo dokumentus rengia Užsakovas  (išskyrus atnaujintą Įkainotų veiklų sąrašą ir (ar) Grafiką, kuriuos, jei keitimas turi įtakos Įkainotų veiklų sąraše ir (ar) Grafike nurodytai informacijai, rengia Tiekėjas) ir keitimas įforminamas Sutarties 15.6 punkte nustatyta tvarka.

  - Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų/paslaugų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

    - pritaikant Darbų/Paslaugų kainos skaičiavimą pagrindžiančiuose dokumentuose, t. y. Įkainotų veiklų sąraše nurodytus Darbų/Paslaugų įkainius;

    - jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros Objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

    - pritaikant Darbų/Paslaugų kainos skaičiavimą pagrindžiančiuose dokumentuose, t. y. Įkainotų veiklų sąraše numatytus panašių darbų/paslaugų įkainius;

    - įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

  - Sutartyje nurodytos medžiagos, produktai, įranga Užsakovo rašytiniu sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu medžiagos, produktai, įranga nebegaminamos ir Tiekėjas Užsakovui pateikia tai pagrindžiančius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą ir (ar) patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Tiekėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės atitinka Techninę specifikaciją ir (ar) Tiekėjo pasiūlyme Pirkimui nurodytas techninių rodiklių reikšmes. Nesant galimybės nustatyti tokio pakeitimo vertės taikant Sutarties 15.8 punkte nustatytas kainodaros taisykles, naujai įsigyjamų medžiagų, produktų, įrangos kainos yra pagrindžiamos ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje veikiančių tiekėjų pasiūlymais, renkantis mažiausią rinkoje siūlomą kainą.

  - Tiekėjo pagal Sutartį atlikti darbai/paslaugos, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose dokumentuose, jos prieduose, Sutartyje nustatyta tvarka pasirašytuose susitarimuose dėl Sutarties keitimo, nėra jokio Šalių susitarimo dėl jų pripažinimo papildomais darbais/paslaugomis pagal Sutarties 15 skyrių, tačiau jie būtini Sutarčiai įvykdyti, nelaikomi papildomais darbais/paslaugomis bei riziką dėl tokių darbų/paslaugų neapmokėjimo prisiima Tiekėjas.

  - Atskiro pakeitimo vertė negali viršyti 50 (penkiasdešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės.

  - Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaryta su jungtinę veiklą vykdančiais partneriais, jungtinės veiklos partneriai gali būti keičiami vietomis (kitas jungtinės veiklos partneris tampa pagrindiniu partneriu), jeigu tuo metu esantis pagrindinis jungtinės veiklos partneris netinkamai vykdo Sutartinius įsipareigojimus arba negali jų vykdyti dėl inicijuojamos reorganizavimo ar bankroto procedūros, ar dėl kitų priežasčių, pateikiant Užsakovui prašymą su pagrindžiančiais įrodymais bei atnaujintą jungtinės veiklos sutartį ir gavus Užsakovo pritarimą. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

  - Jeigu Sutarties keitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokie keitimai atliekami vadovaujantis Pirkimų įstatymu (keitimo metu galiojanti redakcija) bei 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos aktualia redakcija.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutartis įsigalioja, kai Tiekėjas po Sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjui, Sutarties 12 skyriuje nustatyta tvarka, nepateikus reikalaujamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutartis galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo.

  - Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta Šalių raštišku susitarimu, vadovaujantis Sutarties, Pirkimų įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis.

  - Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos Sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

  - Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia šioje Sutartyje numatytais atvejais. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo įvykdytus ir priimtus įsipareigojimus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.

  - Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti šią Sutartį nedelsiant nuo tokios informacijos sužinojimo, kai kitai Šaliai yra inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo byla (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba Šalis bankrutuoja ar yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnį negu 14 (keturiolika) dienų terminą dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

    - jei Tiekėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo Šalių suderintame Grafike numatytos įsipareigojimų vykdymo pradžios be pateisinamos priežasties nepradeda faktiškai vykdyti Sutarties ir, gavęs Užsakovo rašytinę pretenziją dėl vėlavimo, per šioje pretenzijoje nurodytą protingą terminą nepateikia motyvuoto atsakymo bei įsipareigojimo pradėti vykdyti Sutartį sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Sutarties;

    - Tiekėjas ilgiau nei 20 (dvidešimt) dienų dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (atsilieka nuo Šalių suderintame Grafike numatytų terminų) ir (arba) kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (ir) arba nevykdo Sutarties pagal Grafike nustatytus terminus, ir (arba) tampa aišku, kad sutartinius įsipareigojimus baigti iki Sutarties vykdymo termino pabaigos neįmanoma, ir Tiekėjas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Sutarties vykdymo termino;

    - jei Tiekėjas pažeidžia Sutarties 6.2.9 punkte nustatytą įsipareigojimą ir jo įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai ar jų dalis neveikia, veikia su esminiais trūkumais ar negali būti naudojami pagal tikslinę paskirtį bei Tiekėjas per protingą terminą nepašalina tokių trūkumų arba jų pašalinimas objektyviai neįmanomas be esminių papildomų darbų/paslaugų;

    - jei Tiekėjas pažeidžia Sutarties 7.4.1 punkte nustatytą įsipareigojimą ir jo įvykdyti Įsipareigojimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, normatyvinių dokumentų, Sutarties ar jos priedų, kt. dokumentų reikalavimų bei Tiekėjas neištaiso tokio pažeidimo per trumpiausią technologiškai įmanomą ir Užsakovui priimtiną terminą;

    - jei Tiekėjas pakartotinai 20 (dvidešimt) ir daugiau dienų vėluoja per Užsakovo nurodytą terminą ištaisyti trūkumus/defektus pagal Užsakovo ar Statybos darbų techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus, pagal (įskaitant, bet neapsiribojant) Sutartyje nustatytas sąlygas;

    - Tiekėjas ar jo pasitelkti subtiekėjai (subrangovai) nebeatitinka jiems keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar Tiekėjas pažeidžia Sutartyje nustatytą subtiekėjų (subrangovų) pasitelkimo tvarką, ir per 14 (keturiolika) dienų laikotarpį neištaiso šios situacijos Sutartyje nustatyta tvarka;

    - jei Tiekėjas per ataskaitinį laikotarpį daugiau kaip 5 kartus pažeidžia Sutarties 7.4.27 punkte nustatytus Saugos reikalavimus;

    - Sutartyje numatytų netesybų dydis bendrai viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės dydį;

    - Tiekėjas nepratęsia ar neatnaujina Sutarties įvykdymo užtikrinimo nustatytais terminais, nepateikia naujo užtikrinimo po Užsakovo pasinaudojimo esamu užtikrinimu;

    - Tiekėjas laiku nepateikia galiojančių Sutartimi reikalaujamų draudimo sutarčių ar draudimas negalioja visą Statybos darbų laikotarpį arba neatitinka Sutartyje nustatytų draudimo sumų;

    - Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, kurie įvardinti šioje Sutartyje kaip esminiai;

    - jei Tiekėjas kitaip iš esmės pažeidė Sutartį, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus.

  - Užsakovas taip pat gali Pirkimų įstatymo 98 straipsnyje „Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties nutraukimas“ nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Tiekėją raštu prieš 20 (dvidešimt) dienų.

  - Užsakovas  bet kada dėl bet kokių priežasčių turi teisę nutraukti Sutartį ar jos dalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų apie tai raštu pranešdamas Tiekėjui. Užsakovui  nutraukus Sutartį ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

  - Užsakovui  dėl Tiekėjo kaltės nutraukus Sutartį, Tiekėjas per 14 (keturiolika) dienų turi atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lėmė Tiekėjo įsipareigojimų nevykdymas, ir kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir Tiekėjo sumokėtos netesybos.

  - Sutartis gali būti nutraukta Tiekėjo vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš 14 (keturiolika) dienų šiais atvejais:

    - Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, Užsakovas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų vėluoja atsiskaityti su Tiekėju už tinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus ne mažiau kaip 2 (du) kartus iš eilės;

    - bendras Sutarties vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius.

  - Užsakovui arba Tiekėjui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Tiekėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo Šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties nutraukimo įvykdytus sutartinius įsipareigojimus, įskaitant  medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su įsipareigojimais susijusius dokumentus lietuvių kalba, kurie yra būtini tam, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti. Šiame punkte nurodytus įsipareigojimus Užsakovas priima (faktiškai įvykdytus), tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, ir šių įsipareigojimų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

  - Nutraukus Sutartį anksčiau laiko Sutarties 16.9 punkte numatytu pagrindu, Tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

  - Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą, Tiekėjas per ne vėliau nei 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

    - nutraukti visą tolesnį Sutarties vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

    - perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą Įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

    - perduoti Užsakovui dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo įvykdytais įsipareigojimais;

    - pašalinti visus Tiekėjo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš Objekto ir pats palikti Objektą.

  - Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas ir (ar) baudas.

  - Užsakovui nutraukus Sutartį bet kuriuo iš Sutarties 16.8 punkte nustatytų pagrindų dėl esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas sumoka Užsakovui 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina kitus dėl šio nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėta bauda, o Užsakovas įrašo Tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Pirkimų įstatymo bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

- KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

  - Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie jas jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kalta Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius.

  - Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Sutarties vykdymo terminus ir (ar) padaro esminį Sutarties pažeidimą.

  - Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

  - Šalys įsipareigoja Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais gautus asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

  - Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojų ir (ar) Subrangovų darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai), asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

  - 17.4 punkte nurodytais pagrindais gali būti tvarkomi šie duomenys: i) vardas, pavardė; ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas); iii) užimamos pareigos; iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; v) su kvalifikacija susiję duomenys; vi) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Šalys asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: i) Viešųjų pirkimų tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybės institucijoms; iv) audito bendrovėms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Šalių.

  - Duomenų subjektai turi visas Reglamente įtvirtintas duomenų subjekto teises. Šiomis teisėmis Duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas) nurodydami, kad prašymas teikimas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo.

  - Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties  punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant priežiūros institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

- GINČŲ SPRENDIMAS

  - Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

  - Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 60 (šešiasdešimt) dienų arba jeigu akivaizdu, kad ginčas negali būti išspręstas derybomis, bet kuri Šalis turi teisę kreiptis į teismą.

  - Šiame skyriuje nustatyta ginčų sprendimo derybomis tvarka neriboja Šalių teisės bet kuriuo metu kreiptis į teismą ginant savo teises ir/ar teisėtus interesus.

  - Ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumą nustatant pagal ginčo inicijavimo teisme metu Juridinių asmenų registre registruotą Užsakovo buveinės vietą.

  - Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už įvykdytus įsipareigojimus, Tiekėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

  - Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

  - Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Korespondencija, pranešimai ir kitas susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą, laikomi tinkamai gauti:

    - tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Šalių įgaliotiems asmenims;

    - įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruota pašto siunta;

    - kitą darbo dieną po elektroninio laiško išsiuntimo arba elektroninio laiško išsiuntimo dieną, jeigu Šalis patvirtina el. laiško gavimą tą pačią dieną.

  - Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. Rašytinis Šalies pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

  - Pagal Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą: iš Užsakovo– (nurodyti atsakingą asmenį ir jo kontaktus), iš Rangovo pusės – (nurodyti atsakingą asmenį ir jo kontaktus). Šiame punkte nurodyti atsakingi asmenys veikia atitinkamos Šalies vardu ir turi teisę be papildomo įgaliojimo pasirašyti su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant: darbų/paslaugų vykdymo ar techninius protokolus, pranešimus, paaiškinimus, raštus, pretenzijas, Įrangos ir Darbų / Programinės įrangos diegimo / Paslaugų priėmimo-perdavimo dokumentus, Užsakymo įvykdymo aktus ir kitus einamojo pobūdžio dokumentus. Atsakingi asmenys neturi teisės pasirašyti dokumentų, kuriais: (i) sustabdoma, nutraukiama ar keičiama Sutartis; (ii) prisiimami papildomi finansiniai įsipareigojimai ar reiškiami piniginiai reikalavimai, viršijantys 5 000 (penkis tūkstančius) eurų; (iii) keičiama Sutarties kaina, Darbų apimtis ar terminai. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodyti asmenys pasikeistų, Šalys pateikia viena kitai rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

  - Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

  - Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma. Sutartis yra Šalių perskaityta ir suprasta.

  - Sutarties priedai:

    - Tiekėjo pasiūlymas bei Įkainotų veiklų sąrašas – 1 priedas;

    - Techninė specifikacija  – 2 priedas;

    - Grafikas – 3 priedas;

    - Subtiekėjų (subrangovų) sąrašo forma – 4 priedas;

    - Eksploatavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo taisyklės – 5 priedas;

    - Pavyzdinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos – 6 priedas;

    - Įvykdytų įsipareigojimų priėmimo-perdavimo akto (F-2) forma – 7 priedas;

    - Įvykdytų įsipareigojimų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) forma – 8 priedas;

    - Susitarimo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais (subrangovais) forma – 9 priedas;

    - Pirkimo sąlygos prie Sutarties atskirai nepridedamos, o originalai saugomi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) – 10 priedas.

- SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Juridinio asmens kodas: PVM mokėtojo kodas: (nurodyti pasirašančio asmens pareigas) (nurodyti pasirašančio asmens vardą, pavardę) ____________________________________ (parašas) ____________________________________ (data) | Tiekėjas: |
| --- | --- |