UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įstaigos kodas 188710442

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „BENDRUOMENINIO SODO  ĮRENGIMO DARBAI KRAŠUONOS PARKE, UTENOS MIESTE ”

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

Turinys

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai	4

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

7.	Pasiūlymų vertinimas	5

8. Sutarties sudarymas	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai”	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija”	8

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma ”	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos ”	12

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas ”	13

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai ”	35

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pažyma apie pasitelkiamus subrangovus/ ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi ”	37

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija ”	39

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Veiklų sąrašas ”	42

- Bendra informacija

- Perkančioji organizacija – Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, adresas: Utenio a. 4, Utena, darbo laikas: I-IV – 8.00-17.00 val., V – 8.00-15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

- Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotų pirkimų skyrius. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

- Pirkimas „Bendruomeninio sodo  įrengimo darbai Krašuonos parke, Utenos mieste" neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes kataloge nėra darbų pozicijos, atitinkančios perkančiosios organizacijos techninį pirkimo objekto aprašymą (techninę užduotį).

- Pirkimo Komisija nesudaroma. Pirkimas vykdomas pagal projektą  - „Teritorijos tarp Krašuonos parko, „Saulės“ gimnazijos ir Utenos dvaro atgaivinimas ir pritaikymas atviram gamtos centrui", projekto kodas: 29-304-P-0001.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu, savarankiškai nustatant aplinkos apsaugos kriterijus pagal 4.4.4.3. papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą: paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Tiekėjas privalo laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų, dirbti su tvarkinga technika ir priemonėmis, draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas į teritoriją ir šiukšlinimas; numatyti laikini transportavimo keliai per esamas pievas privalo būti rekultivuojami užpilant derlingojo dirvožemio sluoksniu (h - 6 cm) ir apsėjami žolių mišiniu; darbo vieta, esant būtinybei, turi būti pažymėta perspėjamaisiais ženklais ar aptverta perspėjamąja juosta. Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

- Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6.	Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.7.    Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti bendruomeninio sodo įrengimo darbus Krašuonos parke, Utenos mieste, pagal BVPŽ priskiriamus darbų kodui 45112700-2 „Kraštovaizdžio darbai“,  papildomiems BVPŽ kodams: 77310000-6 “Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos”, 03121100-6 “Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai”, 39113600-3 “Suolai”, 45112400-9 “Kasimo darbai”.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 5 prieduose.

  - Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui skirtos lėšos - 92 126,00 Eur be PVM.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai

3.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelėje.

3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti Tiekėjo deklaraciją dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimui pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą.

3.3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisė verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD, taip pat šiame pirkime nebus tikrinami tiekėjų pašalinimo pagrindai, išskyrus šių pirkimo sąlygų 3.5 punktą.

3.5. Tiekėjas, kai jis yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, teikdamas pasirašytą pasiūlymą, parengtą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą, patvirtina, kad neturi pašalinimo pagrindo pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį (Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose). Pažymų patvirtinančių viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus tuos atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaiko sąlygų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Visas pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Dokumentai sudarantys visą pasiūlymą:

- Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą;

- užpildyta ir pasirašyta pažyma apie pasitelkiamus subrangovus/ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede pateiktą formą (jeigu pasitelkiama);

- jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

- jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

- jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus (subrangovus), subtiekėjo (subrangovo) pasirašyta deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju (subrangovu) pirkime;

- įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą,  (taikoma, kai pasiūlymą patvirtina ne tiekėjo vadovas, o įgaliotas asmuo);

- kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai (bus prašoma pateikti prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą), specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatyta tvarka;

- Pasirašyta ir užpildyta tiekėjo deklaracija, pirkimo sąlygų 8 priedas;

- Pasirašytas veiklų sąrašas, specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas.

5.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.6. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

5.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurio kaina mažiausia, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjusiu. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai”

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šio priedo 1 lentelėje „Techninis ir profesinis pajėgumas“ nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 1.1 papunkčio reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.

3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 1.1 papunkčio reikalavimą tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

4. Subtiekėjams (subrangovams) 1 lentelės „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 1.1 papunkčio reikalavimas nenustatomas.

1 lentelė. „Techninis ir profesinis pajėgumas”

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra tinkamai atlikęs kraštovaizdžio įrengimo darbų* už ne mažiau kaip 36500 Eur be PVM. *Kraštovaizdžio darbais bus laikomi kompleksiniai aplinkos tvarkymo darbai: reljefo formavimas, takų, aikštelių įrengimas, lauko apšvietimo sistemos įrengimas, vejos įrengimas, apželdinimas, želdynų statinių ir įrenginių (pergolių, pavėsinių, suolų) įrengimas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju, turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktų darbų, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. | Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad darbai atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus. |

5. Perkančiajai organizacijai patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, galimo laimėtojo bus prašoma pateikti dokumentus, patvirtinančius dalyvio atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (UŽDUOTIS)

BENRUOMENINIO SODO ĮRENGIMAS  KRAŠUONOS PARKE, UTENOS MIESTE

- Objekto pavadinimas: „Bendruomeninio sodo įrengimas Krašuonos parke, Utenos mieste“.

- Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503, Utena.

- Objekto vieta - Utena, Krašuonos parko teritorija (žemės sklypo kad. Nr. 8270/12:69) ir Utenos „Saulės“ gimnazijos teritorija (žemės sklypo kad. Nr. 8270/0012:136) Utena.

- Tikslas:  Bendruomeninio sodo, skirto sodo ir žolinių augalų auginimui, rekreacijai ir edukacijai, įrengimas.

- Numatoma atlikti darbus pagal viešojo atsirojo želdyno projektą „Bendruomeninis sodas Krašuonos parke, Utenos mieste“, išskyrus 2 šiltnamių pastatymą, sodo medžių ir krūmų bei augalų pakeltose lysvėse ir auginimo šiltnamyje pasodinimą, E. Šimkūnaitės pievos laukinių augalų pasėjimą/įsodinimą, medžių šalinimą, vandentiekio, skirto augalų laistymui ir geriamo vandens stotelės įrengimą, reljefo lyginimo darbus.

- Įrengti bendruomeninio sodo teritoriją, kurios plotas -  2915 kv. m.  Teritorijoje numatoma pastatyti du stiklinius šiltnamius, vienas iš jų – skirtas auginti daržoves, kitas - edukacijai (šiltnamius pastato užsakovas). Įrengti dangą  ir lysves edukaciniame šiltnamyje. Auginimo šiltnamyje paruošti žemę augalų auginimui. Aptverti daržo teritoriją segmentine tvora, įrengti vartus.  Įrengti  elektros tinklus apšvietimui, šviestuvus ir kištukinius lizdus edukacijai skirtame šiltnamyje. Daržo teritorijoje įrengiamos pakeltos lysvės, kurios pripildomos gruntu vaistažolių ir daržovių auginimui, kompostavimo dėžė. Tarp lysvių įrengiami takai, aikštelės rekreacijai, lauko aikštelė ir aikštelė - lauko klasė su suolais. Pastatoma  pergolė, kuri bus apželdinama vijokliniais  augalais. Paruošiamos vietos augalų sodinimui - vaismedžiams, vaiskrūmiams ir žoliniams augalams, įrengiamos vejos. Įrengiama akmenų juosta su sausramėgiais žoliniais augalais, basakojų takas, 2 informaciniai stendai.

Darbų apimtys:

- Žemės darbai. Grunto paruošimas  2 šiltnamių augalams, augalų sodinimui lysvėse, žemės paruošimas rūgštamėgiams augalams (šilauogėms).

- Daržo teritorijos aptvėrimas segmentine tvora. Daržo teritorijos su šiltnamiais ir lysvėmis aptvėrimui įrengiama segmentinė tvora (aukštis 1,23 m, ilgis - 142 metrai), 3 vartai.

Sodo teritorija aptveriama ribą žyminčia tvorele  (mediniai stulpeliai su virvėmis) - 140 m.

- Takai, aikštelės  (žvirgždo skaldos danga su geotekstile) tarp lysvių ir aikštelės - 312,3 kv. m.  Takai įvairios frakcijos skalda – 185,6 kv. m, takų aprėminimas vejos bortu - 137,3 m, vejos plastiko borteliu - 251,5 m.

- Stikliniai šiltnamiai: edukaciniame šiltnamyje įrengiama akmens plokščių danga (50 kv. m.),  iš biokompozito lentų įrengiamos pakeltos lysvės (22 kv. m.) pastatomi baldai (1 komplektas).

Šiltnamyje, skirtame auginimui, ažūrine sienele įrengiama patalpa sodo įrankių laikymui (15 kv. m.).

- Pakeltos lysvės (87 kv. m) įrengiamos daržo teritorijoje, medžiaga - biokompozitas. Lysvių aukštis - apie 35 cm. Numatoma 22 vnt. skirtingų ilgių ir konfigūracijos lysvių, kurių plotis - 1,20 m.,  kompostavimo dėžė.

- Elektros įrenginiai - požeminio kabelio linijos montavimas, 70 m, teritorijos apšvietimas, įrengiant šviestuvus (2 vnt.) teritorijos apšvietimui ir kištukinius lizdus edukacijai skirtame šiltnamyje.

- Mažosios architektūros elementai :

Pergolė (metalinė), 1 vnt., 350 cm x 350cm, aukštis - 250 cm. Pergolė apželdinama vijokliniais augalais.

Ąžuoliniai suolai, 10 vnt., stalai – kelmai – skersmenys - 45–80 cm, 18 vnt.

Akmenų sausa vaga - 105,5 kv. m. su žoliniais augalais: čiobreliais, sidabražolėmis, smiltyniniu šlamučiu.

Basakojų takas - 38 kv. m.

Dviračių stovas.

- Želdiniai: veja - 781 kv. m., žoliniai augalai, jų grupės, 100 kv. m.

- Statybinių šiukšlių išvežimas – rangovas, užbaigęs statybos darbus, privalo palikti objektą sutvarkytą.

- Rangovas Užsakovui pateikia veiklų kainas pagal veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus ir prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų atlikimu.

- Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės specifikacijos (užduoties) reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje specifikacijoje (užduotyje), tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje specifikacijoje (užduotyje) nurodytais darbais.

- Visus darbus Rangovas atlieka bei juos perduoda Užsakovui vadovaudamasis LR statybos įstatymu, LR želdynų įstatymu bei kitais statybas ir želdynus reglamentuojančiais teisės aktais.

- Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastatų, statinių  konstrukcijų. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Techninėje specifikacijoje ir projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, suderinus su Užsakovu. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4 punktu, savarankiškai nustatant aplinkos apsaugos kriterijus pagal 4.4.4.3. papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą: paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Rangovas privalo laikytis visų aplinkosauginių reikalavimų, dirbti su tvarkinga technika ir priemonėmis, draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas į teritoriją ir šiukšlinimas; numatyti laikini transportavimo keliai per esamas pievas privalo būti rekultivuojami užpilant derlingojo dirvožemio sluoksniu (h - 6 cm) ir apsėjami žolių mišiniu; darbo vieta, esant būtinybei, turi būti pažymėta perspėjamaisiais ženklais ar aptverta perspėjamąja juosta.

- Ar Rangovas laikosi nustatytų žaliųjų pirkimų kriterijų, bus tikrinama statybos rangos darbų atlikimo metu.

Suderino:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas										Evaldas Rimas

Parengė:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė		Jūratė Paragytė

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma ”

PASIŪLYMAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

„BENRUOMENINIO SODO ĮRENGIMAS  KRAŠUONOS PARKE, UTENOS MIESTE”

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės narių (jeigu dalyvauja) kodai |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM (...%), Eur | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bendruomeninio sodo įrengimo darbai Krašuonos parke, Utenos mieste |  |  |  |

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi reikiami tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, bei kitos išlaidos, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp PO ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- neturiu pašalinimo pagrindo pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį (taikoma, kai tiekėjas yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys);

- patvirtinu, kad Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą

(ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos ”

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų, t.y. pasiūlymą, kurio kaina mažiausia.

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas ”

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________

Utena, 2026-  -

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, kurios registruota buveinė yra Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus  (toliau – Užsakovas), ir __________	____________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

| 1. SĄVOKOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbai – visi darbai, nustatyti Techninėje specifikacijoje (užduotyje) ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. |  |  |
|  | Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. |  |  |
|  | Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu. |  |  |
|  | Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 10 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas. |  |  |
|  | Techninė specifikacija (užduotis) – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |  |
|  | Techninės specifikacijos (užduoties) klaida – Techninės specifikacijos (užduoties) reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų. |  |  |
|  | Deklaracija apie statybos užbaigimą – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal teisės aktų reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas). |  |  |
|  | Išankstinis mokėjimas – Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui. |  |  |
|  | Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. |  |  |
|  | Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. |  |  |
|  | Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). |  |  |
|  | Pakeitimas – Techninės specifikacijos (užduoties) reikalavimų ir (ar) Sutarties keitimas, numatytas Sutarties 9 skyriuje. |  |  |
|  | Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. |  |  |
|  | Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. |  |  |
|  | Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas. |  |  |
|  | Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. |  |  |
|  | Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą. |  |  |
|  | Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu. |  |  |
|  | Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. |  |  |
|  | Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir užregistravus Sutartį Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos (Sutartis įprastai užregistruojama ne vėliau kaip kitą darbo dieną antrajai Šaliai pasirašius Sutartį) ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau, kaip 8 mėnesius. |  |  |
|  | Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. |  |  |
|  | Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. |  |  |
|  | Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techninėje specifikacijoje (užduotyje), veiklas ir joms priskirtinas sumas. |  |  |
|  | Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. |  |  |
| 2.SUTARTIES DALYKAS 2.1. Sutarties pavadinimas - „Bendruomeninio sodo įrengimas Krašuonos parke, Utenos mieste“. 2.2. Sutarties dalykas - Šia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlieka darbus, o Užsakovas sudaro Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priima tinkamą Darbų rezultatą ir sumoka Rangovui Sutarties kainą. 2.3. Sutarties objekto apimtis – Sutarties objektą sudaro darbai, numatyti Sutarties priede Nr.1 – Techninėje specifikacijoje (užduotyje). |  |  |  |
| 3. BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
|  | Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. |  |  |
|  | Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: - šios Sutarties sąlygos; - Techninė specifikacija (užduotis); - Veiklų sąrašas; - Subrangovų sąrašas (pildoma, jeigu subrangovai pasitelkiami, jei ne – sąrašas nepildomas); - kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). |  |  |
|  |  | Sutartis gali būti keičiama tik Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo procedūros. |  |
|  |  | Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: |  |
|  |  | Pavadinimas; Punktas; Duomenys ir sąlygos. Pradinės sutarties vertė; 1.13; ............................ eurų be PVM [pasirašydamas Sutartį Užsakovas įrašo vertę, lygią laimėjusio rangovo pasiūlymo kainai be PVM]. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą; 4.3; Jūratė Paragytė. Bauda už aplinkos apsaugos kriterijų nevykdymą; 5.9.4; 100 (šimto eurų) Eur dydžio bauda. Darbų atlikimo terminas; 6.1.; 6 mėnesiai. Darbų atlikimo termino pratęsimas; 6.4.; 1 mėnuo. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo; 6.7; 0,02 % neįvykdytų Rangovo įsipareigojimų per dieną. Sutarties kaina,; 8.1.; ............................ eurų [suma skaičiais ir žodžiais],. iš kurių PVM sudaro; 8.1.; ............................ eurų [suma skaičiais ir žodžiais]. Išankstinio mokėjimo suma (jei yra); 8.3.; netaikoma. Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo; 8.3.; netaikoma. Sulaikymo procentas; 8.5; netaikoma. Išankstinio mokėjimo terminas; 8.7.1.; netaikoma. Kitų mokėjimų terminas; 8.7.2.; 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo; 8.8; 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną. Darbų garantinis terminas; 10.2; 5 metai. |
| 4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
|  | Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. |  |  |
|  | Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą; tikrinti, ar Rangovas darbus vykdo laikydamasis aplinkos apsaugos kriterijų. Pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. |  |  |
|  | Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje. |  |  |
|  | Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų (susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi), kylančių arba atsiradusių dėl Užsakovo kaltės. |  |  |
|  | Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: - Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; - klaidos, netikslumai ar trūkumai Techninėje specifikacijoje (užduotyje), kaip nustatyta 1.6 papunktyje. |  |  |
|  | Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. |  |  |
| 5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
|  | Rangovas privalo per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikti kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui. Rangovas privalo Darbus vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje (užduotyje) nustatytais reikalavimais, laikydamasis Kalendoriniame darbų atlikimo grafike pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. |  |  |
|  | Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. |  |  |
|  | Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą, pašalinimo pagrindų neturėjimą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. |  |  |
|  | Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. |  |  |
|  | Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. |  |  |
|  | Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |  |
|  | Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninės specifikacijos (užduoties) dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. |  |  |
|  | Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. |  |  |
|  | Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; - sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. - užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi aplinkos apsaugos kriterijų, nustatytų Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija (užduotis)“ 21 punkte. Nesilaikant nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų, už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui nustačius nesilaikymo faktą, skiriama Sutarties 3.4 punkte numatyto dydžio bauda. |  |  |
|  | Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. |  |  |
|  | Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. |  |  |
|  | Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje (užduotyje) nurodytus reikalavimus. |  |  |
|  | Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. |  |  |
|  | Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. |  |  |
|  | Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. |  |  |
|  | Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. |  |  |
|  | Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. |  |  |
|  | Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami) atitinkantys subrangovai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už savo subrangovų veiksmus ar neveikimą. 5.18.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Subrangovų sąraše. 5.18.2.Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti subrangovus Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. 5.18.3.Naujas subrangovas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas papildomas susitarimas. 5.18.4.Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Subrangovų sąraše nenurodytus subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti (jei tokie buvo nustatyti). 5.18.5..Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus. 5.18.6.Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra. 5.18.7.Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subrangovo pašalinimo pagrindų ir subrangovo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subrangovo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl Subrangovų sąrašo papildymo, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 5.18.8.Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais: 5.18.8.1.kai subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 5.18.8.2.kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų; 5.18.8.3.Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti subrangovą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. 5.18.9.Rangovo subrangovas Rangovo prašymo pakeisti subrangovą pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovui keliamus reikalavimus. 5.18.10.Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pateikti Užsakovui šiuos dokumentus: 5.18.10.1.argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subrangovą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę; 5.18.10.2.naujo subrangovo kvalifikaciją, atitiktį, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus. 5.18.11. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pakeisti subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 5.18.12. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |
| 6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS |  |  |  |
|  | Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). |  |  |
|  | Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Kalendorinį darbų atlikimo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali nutraukti sutartį pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. |  |  |
|  | Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Kalendorinis darbų atlikimo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: - išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; - pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis; - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui, arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. |  |  |
|  | Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. |  |  |
|  | Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, pasirašant papildomą susitarimą, nurodant (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Bendras Darbų sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 5 mėnesiai. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: - trečiųjų šalių įtaka; - sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; - būtinas papildomas laikas įvykdyti susijusių Darbų viešąjį pirkimą; - laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; - fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. Rangovas turi pateikti įrodymus, kad vėlavimas nepriklausė nuo Rangovo veiksmų ar neveikimo. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties sąlygų 6.1 papunktyje nustatytam terminui, ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus. |  |  |
| 7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS |  |  |  |
|  | Užsakovas perima Darbus: - kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir - kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Rangovas, užbaigęs Darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. Statybos užbaigimo terminas yra 62 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Deklaraciją apie darbų užbaigimą. |  |  |
|  | Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1 punktą, per 14 dienų privalo: - atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų. arba - raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. |  |  |
|  | Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. |  |  |
|  | Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. |  |  |
|  | Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. |  |  |
|  | Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir Užsakovo surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. |  |  |
| 8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS |  |  |  |
|  | Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. |  |  |
|  | Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninės specifikacijos (užduoties) dokumentuose – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. |  |  |
|  | Jeigu 3.4 papunktyje įrašyta išankstinio mokėjimo suma, Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas. |  |  |
|  | Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.5 ir 8.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. |  |  |
|  | Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu: - koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama, atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį (jeigu taikoma). Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. |  |  |
|  | Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą. Ši deklaracija galutiniam mokėjimui nereikalaujama, jeigu Užsakovas praleidžia 7.1 papunktyje nustatytą Statybos užbaigimo terminą ir tik dėl to deklaracija nesurašoma per šį laiką. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą (i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Deklaraciją apie statybos užbaigimą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunkčiuose – visą, arba (ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Deklaracijos apie statybos užbaigimą ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. |  |  |
|  | Užsakovas privalo mokėti Rangovui: - Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas; - sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo: - Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovo gali būti pateikiama per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą Rangovo pasirinktą informacinę sistemą; - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra Rangovo privalo būti pateikiama, naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. - Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.7 papunktyje nustatytam terminui, ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus mokėjimo įsipareigojimus. |  |  |
|  | Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: |  |  |
|  | 8.9.1. pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: - pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. - įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, statybvietės, mechanizmų eksploatacijos sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. |  |  |
|  | 8.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos, pradinės sutarties vertė nekeičiama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo - senas PVM tarifas (procentais) - naujas PVM tarifas (procentais) 8.9.3. dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutarties kainos (likusios nesumokėtos Sutarties kainos dalies) perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (statinių pagal tipą klasifikatoriaus „Inžineriniai statiniai“ reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05. 8.9.3.1. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, Sutarties kainą (likusią nesumokėtos Sutarties kainos dalį) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 8.9.3.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 8.9.3.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, perskaičiuota Sutarties kaina (likusi nesumokėta Sutarties kainos dalis) taikoma darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuota Sutarties kaina ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuota Sutarties kaina. 8.9.3.4. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos. 8.9.3.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems darbams Sutarties kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).. - Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Užsakovas gavęs informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamus subrangovus, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų Subrangovų pakeitimo (pasitelkimo) dienos. Rangovo subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, taip pat nustatyta teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. |
| 9. PAKEITIMAI |  |  |  |
|  |  | Šiame skyriuje nustatyta tvarka pasirašant papildomą susitarimą, gali būti vykdomi pakeitimai . Pakeitimai gali apimti: - bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; - bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; - bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Jeigu Pakeitimas turi būti atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. |  |
|  |  | Pakeitimai forminami tokia tvarka: - jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, pasirašant papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina; - jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, pasirašant papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); - papildomi darbai – tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, esant Sutarties 9.4 punkte nustatytoms sąlygoms, pasirašant papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina. |  |
|  |  | Pakeitimai gali būti atliekami, jeigu - pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose/Sutartyje, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Sutarties pobūdis; arba - Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo - pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba - pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba - labai padidėja Darbų apimtis. |  |
|  |  | Pakeitimai, susiję su papildomų darbų būtinybe, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami, jeigu yra visos sąlygos kartu: 9.4.1. papildomi darbai tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir dėl nenumatytų aplinkybių būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį; 9.4.2. papildomi darbai pagrįsti dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir raštu suderinti su Užsakovu, įskaitant Sutarties 9.2.3 papunktyje numatytą Rangovo siūlymą; 9.4.3. papildomi darbai įsigyjami iš Rangovo, pasirašant papildomą susitarimą dėl Sutarties keitimo, koreguojant Sutarties kainą. |  |
|  |  | Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. |  |
|  |  | Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje (užduotyje), gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos (užduoties) reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. |  |
|  |  | Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninėje specifikacijoje - užduotyje esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. |  |
|  |  | Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. |  |
| 10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS |  |  |  |
|  | Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. |  |  |
|  | Darbų garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. |  |  |
| 11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS |  |  |  |
|  | Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 5 mėnesius, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. |  |  |
|  | Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: - nevykdo Sutarties sąlygų 5.9.4 ir (ar) 11.2. papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; - nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma; - paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros dėl pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. |  |  |
|  | Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą: - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. |  |  |
|  | Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, įskaitant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytus pagrindus ir tvarką, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: - už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; - išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; - bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. |  |  |
|  | Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: - Per Sutarties 8.7. papunktyje nurodytą terminą negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal Sutarties 11.4.2 punkto nuostatas); - Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį; - Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei numatyta Sutarties 6.6 punkte. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių. |  |  |
|  | Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: - nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. |  |  |
| 12. GINČAI |  |  |  |
|  | Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. |  |  |
| 13. NENUGALIMA JĖGA |  |  |  |
| 13.2. 13.3. 13.4. | - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. - Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas. - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 14. SUTARTIES PRIEDAI - Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šios Sutarties priedai: - Sutarties priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija (užduotis) „Bendruomeninio sodo įrengimas Krašuonos parke, Utenos mieste“, 2 lapai. - Sutarties priedas Nr. 2 - Atliktų darbų (etapo) akto forma (forma Nr.3), 1 lapas. 14.1.3. Sutarties priedas Nr. 3 - Veiklų sąrašas, 1 lapas. 14.1.4. Sutarties priedas Nr. 4 – Kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 1 lapas. 14.1.5. Sutarties priedas Nr. 6 – Viešojo atskirojo želdyno projektas: „Bendruomeninis sodas Krašuonos parke, Utenos mieste“, 72 lapai. |  |  |
| 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 15.1. | Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai: 1) Užsakovo asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą –_______________, tel._____, el. paštas______ 2) Rangovo asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą - ___________________, tel. ________, el. paštas__________. |  |  |
| 15.2. | Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. |  |  |
| 15.3. | Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. Šalių rekvizitai ir parašai: |  |  |
|  | UŽSAKOVAS Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel.: (0 389) 616 20, , El. paštas: info@utena.lt |  | RANGOVAS [Įrašyti Rangovo rekvizitus] [pavadinimas] Kodas [kodas] PVM mokėtojo kodas [kodas] Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras [adresas korespondencijai] A. s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] Bankas Banko kodas Tel.: , faksas: El. paštas: |
|  | Pasirašančiojo vardas, pavardė Paulius Čyvas Pareigos Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. |  | Pasirašančiojo vardas, pavardė .................................................................. Pareigos ................................................... Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |

Sutarties priedas Nr. 2

VEIKLŲ SĄRAŠAS

„Bendruomeninio sodo  įrengimo darbai Krašuonos parke, Utenos mieste“

| Etapo Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) | Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendruomeninio sodo įrengimo darbai: |  |  |
| 1. | Takų, dangų įrengimas, elektros darbai, žemės darbai |  |  |
| 2. | Tvorų, pakeltų lysvių įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, sodo baldai, stendai, želdiniai |  |  |
| Bendra suma, Eur be PVM*: |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma, Eur*: |  |  |  |
| BENDRA SUMA, Eur su PVM*: |  |  |  |

Užsakovas 	Rangovas

Administracijos direktorius

______________________                                                                 _____________________

(parašas, data)                                                                                        (parašas, data)

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Sutarties priedas Nr. 3

|  | „Bendruomeninio sodo įrengimo darbai Krašuonos parke, Utenos mieste“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Atliekamų darbų vertė, Eur su PVM [Pildo rangovas]* |  |  | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) kaina su PVM (Privalo atitikti Veiklų sąraše nurodytą Darbo (etapo) kainą su PVM) |
|  |  | I mėnuo | (..) mėnuo | VI mėnuo |  |
|  | Bendruomeninio sodo įrengimo darbai: |  |  |  |  |
| 1. | Takų, dangų įrengimas, elektros darbai, žemės darbai. |  |  |  |  |
| 2. | Tvorų, pakeltų lysvių įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, sodo baldai, stendai, želdiniai. |  |  |  |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |  |  |
| * Rangovas Kalendorinį darbų atlikimo grafiką turi papildyti reikiamu mėnesių kiekiu Užsakovo vardu Rangovo vardu Administracijos direktorius (pareigos, vardas, pavardė) ___________________ ___________________ (parašas, data) (parašas, data) |  |  |  |  |  |  |

Sutarties priedas Nr. 4

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:

Tiekėjas:

Objektas:

Sutarties data ir Nr.

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |
|  |  |  | PVM (21%): |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |

Užsakovas  				                                       Tiekėjas

20__m. __________________ mėn. ____d. 		20__m. ______________ mėn. __________d.

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai ”

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 22. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 33. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 44. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 55. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 66. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 77. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 88. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 99. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 110. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per (išskyrus atvejus nurodytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ) | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 111. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 112. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus VPĮ numatytas išimtis) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pažyma apie pasitelkiamus subrangovus/ ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi ”

PAŽYMA

APIE PASITELKIAMUS SUBRANGOVUS/ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS BUS REMIAMASI

      - INFORMACIJA, APIE SUTARTIES VYKDYMĄ:

| Eil. Nr. | Darbų paskirstymas | Darbų aprašymas | Procentinė atliekamų darbų vertė nuo pasiūlymo kainos, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbai pagal pirkimo sutartį, kurias vykdysiu savo jėgomis |  |  |
| 2. | Darbai pagal pirkimo sutartį, kuriuos vykdys ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams [informacija pateikiama 2 lentelėje] |  |  |
| 3. | Darbai pagal pirkimo sutartį, kuriuos vykdys žinomi subrangovai, kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį [informacija pateikiama 3 lentelėje] |  |  |
| 4. | Darbai pagal pirkimo sutartį, kuriuos vykdys nežinomi subrangovai |  |  |
| Viso: [1-4 eilučių suma] |  |  | 100 % |

      - INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS BUS REMIAMASI ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTĮ IR JŲ TIEKIAMŲ PREKIŲ DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi)

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais bus remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Perduodamos vykdyti sutarties objekto dalies, aprašymas | Procentinė darbų vertė nuo pasiūlymo kainos, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

      - 3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTĮ IR JŲ TIEKIAMŲ PREKIŲ DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil.Nr. | Subtiekėjo, pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Perduodamos vykdyti sutarties objekto dalies, aprašymas | Procentinė darbų vertė nuo pasiūlymo kainos, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

___________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

# Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija ”

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

___________________________________________________________________________ ,

skelbtame ___________________________________________________________________ ,

(skelbimo data, pranešimo Nr.) Atitinka/neatitinka šį reikalavimą: (palikti tinkamą) Eil. Nr.; Kvalifikacijos reikalavimai; Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai. 1.1; Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra tinkamai atlikęs kraštovaizdžio įrengimo darbų* už ne mažiau kaip 36500 Eur be PVM. *Kraštovaizdžio darbais bus laikomi kompleksiniai aplinkos tvarkymo darbai: reljefo formavimas, takų, aikštelių įrengimas, lauko apšvietimo sistemos įrengimas, vejos įrengimas, apželdinimas, želdynų statinių ir įrenginių (pergolių, pavėsinių, suolų) įrengimas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju, turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktų darbų, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis.; Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad darbai atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus..

# Pirkimo sąlygų 9 priedas „Veiklų sąrašas ”

VEIKLŲ SĄRAŠAS

„Bendruomeninio sodo  įrengimo darbai Krašuonos parke, Utenos mieste“

| Etapo Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) | Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendruomeninio sodo įrengimo darbai: |  |  |
| 1. | Takų, dangų įrengimas, elektros darbai, žemės darbai |  |  |
| 2. | Tvorų, pakeltų lysvių įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, sodo baldai, stendai, želdiniai |  |  |
| Bendra suma, Eur be PVM*: |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma, Eur*: |  |  |  |
| BENDRA SUMA, Eur su PVM*: |  |  |  |

Užsakovas	          		                    Rangovas

Administracijos direktorius

______________________                                             _____________________

(parašas, data)                                                                   (parašas, data)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).