TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m.

Telšiai

- OBJEKTAS

- Baltininkų k. v. melioracijos griovių remonto darbai

- Statinio kategorija – neypatingas statinys;

- Statinio statybos rūšis – remontas;

- Statinio vieta – Žiliškių k., Telšių r.

- STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai.

- BENDRA INFORMACIJA IR REIKALAVIMAI

- Darbų atlikimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

- Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) iki darbų pradžios turi pateikti darbų vykdymo grafiką, kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną etapą. Darbai bus atliekami laikantis šio grafiko.

  - Per  5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo pradžios turi būti atlikta ne mažiau kaip 60 % darbų, skaičiuojant pagal sutartyje ir lokalinėje sąmatoje pateiktą kainą.

  - Iki darbų atlikimo termino pabaigos turi būti atlikta ne mažiau kaip 100% darbų, skaičiuojant pagal sutartyje ir lokalinėse sąmatose pateiktą kainą.

  - Abu vykdomi projektai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per Sutartyje numatytą terminą.

- Jei Rangovas dėl savo kaltės pažeis darbų atlikimo grafike numatytą terminą, Rangovui laiku neatlikus darbų numatytais terminais, Užsakovas turi teise reikalauti Rangovo sumokėti už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės.

- Rangovas prieš pradedant darbus apie jų pradžią informuoja Luokės ir Varnių seniūnijos seniūnus, jų nesant – paskirtą atsakingą asmenį bei remonto darbų teritorijoje esančių sklypų savininkus.

- Rangovas iki darbų pradžios aiškiai matomoje ir visiems asmenims prieinamoje vietoje (šalia darbų teritorijos, seniūnijos skelbimų lentoje ir pnš.) pakabina skelbimą apie numatomus vykdyti remonto darbus, pateikdamas atsakingo asmens (įmonės vadovo, statybos darbų vadovo) kontaktinius duomenis, numatomą darbų įgyvendinimo terminą bei technikos judėjimo schemą.

- Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR  2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.3D-2 ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentų reikalavimais, taikant melioracijos kraštotvarkos priemones (vadovaujamasi aktualiomis teisės aktų redakcijomis).

- Rangovas ar jo pasitelkti subrangovai turi užtikrinti, jog atliekant statybos darbus bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. punkto. Tiekėjas darbams atlikti taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001, standarto veiklos sritis – melioracijos darbai.

- Rangovas įsipareigoja suremontuoti 6,904 km. Griovių, suremontuoti 7 pralaidas ir pakeisti 95 žiotis. Konkretūs darbai pateikiami techniniuose darbo projektuose.

- Užsakovas pasilieka teise neleisti pradėti Rangovui vykdyti remonto darbų, kol nėra pateiktos lokalinės sąmatos, darbų vykdymo grafikai, neinformuoti seniūnai (ar kiti atsakingi asmenys) bei nepateikta technikos judėjimo schema.

- Remonto darbai atliekami pagal du atskirus remonto darbų techninius darbo Projektus:

  - Baltininkų k. v. melioracijos projekto Nr. 1, griovių V-2, V-2-4, Nr. 2-1, Nr. 2-2 remonto darbai.

  - Baltininkų k. v. melioracijos projekto Nr. 1, griovių V-4, V-4-1, V-4-1-1, Viekšnupio up. remonto darbai.

- Iki darbų pradžios, po Sutarties pasirašymo, konkurso laimėtojas (Rangovas) pagal Projektuose pateikiamus melioracijos griovių bei juose esančių statinių remonto darbų kiekio žiniaraščius pateikia dvi atskiras lokalines sąmatas kiekvienam Projektui atskirai. Remiantis lokalinėmis sąmatomis parengiami darbų vykdymo grafikai kiekvienam Projektui vykdyti atskirai.

- Pasiūlyme nurodyta kaina turi būti bendra objektui „Baltininkų k. v. melioracijos griovių remonto darbai“.

- Atliktų darbų aktai pateikiami atskirai, priklausomai nuo Projekto.

- Baigus darbus, bus pasirašomi du objektų pripažinimo tinkamais naudoti aktai, kiekvienam Projektui atskirai.