1 priedas

INŽINERINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ „6 BOILERINĖS” KVARTALE, AUŠROS

G., UTENOJE, REKONSTRUKCIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRI NURODYMAI

  - UAB „Utenos šilumos tinklai“ (toliau – Užsakovas) planuoja atlikti šilumos trasos atšakos 2DN150 (nuo šiluminės kameros ŠK-25-3), kvartalinių šilumos tiekimo tinklų „Boilerinės Nr. 6“ rajone ir įvadų į daugiabučius namus, esančius Aušros gatvės prieigose, Utenos mieste, rekonstrukciją (toliau – Darbai).

  - Darbus gali vykdyti asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą teisę atlikti šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių montavimo darbus bei kvalifikaciją, suteikiančią teisę būti neypatingojo statinio rangovu (toliau – Rangovas).

  - Rangovas prisiima statybos proceso riziką, užtikrina medžiagų tiekimą, Darbų organizavimą, statybos atlikimą ir jos užbaigimą teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Rangovas privalo užtikrinti šilumos energijos tiekimą karšto vandens ruošimui visiems prie rekonstruojamo ruožo prijungtiems vartotojams. Jeigu tam tikrais etapais būtina laikinai stabdyti tiekimą, tokie stabdymai turi būti suderinti su Užsakovu, nustatant jų trukmę ir informuojant vartotojus teisės aktų nustatyta tvarka.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Statybos darbų atlikimui reikiamų leidimų (žemės darbams, krūmų ir medžių kirtimui) gavimas, reikalingų medžiagų ir įrengimų sukomplektavimas bei tiekimas, žemės darbai, esamų konstrukcijų demontavimas, statybos-montavimo darbai, įrengtų naujų šilumos tiekimo tinklų bandymai ir sistemos paleidimas, gerbūvio ir dangų atstatymas, objekto pridavimas eksploatacijai pagal Užsakovo parengtą ir patvirtintą techninį darbo projektą (toliau – Projektas) bei pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus, kadastrinių bylų atkoregavimas, deklaracijos apie statinio statybos užbaigimą parengimas, pateikimas ir užregistravimas Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, statinio teisinė registracija.

  - Darbų pradžia: pirkimo sutarties įsigaliojimo data.

  - Informuojame, kad Darbų vykdymo metu Darbų teritorijoje gali būti vykdomi Utenos rajono savivaldybės išrinkto rangovo (toliau – URS rangovas) statybos darbai. Tikslus URS rangovo darbų vykdymo laikas nėra žinomas. Rangovas privalo įvertinti šią aplinkybę ir, esant poreikiui, koordinuoti Darbus su URS rangovu.

    - atsižvelgiant į planuojamus URS rangovo darbus, Rangovas pilnai atstato tik vejos dangas, pastatų nuogrindas ir betoninių trinkelių dangą šalia Aušros gatvės. Likusias kietąsias dangas pagal Projektą – betoninės plytelės, betoninės trinkelės ir asfaltas (vidinėse kiemų teritorijose) – Rangovas neatstato, o įrengia laikinas dangas;

    - Rangovas po vamzdynų paklojimo privalo užpildyti tranšėjas gruntu, jas tinkamai sutankinti ir įrengti reikiamus pagrindo sluoksnius bei laikinas dangas, užtikrinant saugų, stabilų ir eksploatuojamą paviršių, atitinkantį eismo saugos reikalavimus;

    - kietųjų dangų atstatymas atliekamas URS rangovo.

  - Darbai vykdomi vienu etapu pagal Projektą.

  - Darbų atlikimo terminai:

    - statybos ir montavimo darbai (žemės kasimas, vamzdynų montavimas, vamzdynų užkasimas, sistemos paleidimas ir laikinųjų dangų įrengimas, gerbūvio sutvarkymas) turi būti atlikti iki 2026 m. rugpjūčio 21 d.;

    - Rangovas turi pateikti Užsakovui 4 punkte nurodytą techninę dokumentaciją iki 2026 m. rugsėjo 30 d., išskyrus 4.1.13–4.1.16 punktuose nurodytus dokumentus, kurie turi būti pateikti iki 2026 m. spalio 30 d.;

    - objektas turi būti perduotas Užsakovui eksploatuoti ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 10 d., pasirašius objekto perdavimo eksploatuoti aktą.

    - objekto teisinė registracija ir galutinis Darbų perdavimas-priėmimas (Darbų užbaigimas) turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 31 d.;

    - Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie faktinių statybos darbų objekte pradžią ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki jų pradžios.

- DARBŲ APIMTYS

  - Šilumos tiekimo tinklų „Boilerinės Nr. 6“ rajono kvartale ir įvadų į pastatus Aušros g. prieigose, Utenos mieste Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą Projektą ir šią techninę specifikaciją.

  - Bekanalių vamzdynų medžiagų komplekto, žemės kasimo ir vamzdynų montavimo darbų apimtys bei kiekiai nurodyti Projekte.

  - Rangovas, prieš pradedamas statybos darbus, privalo parengti ir suderinti su užsakovu statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą, kuriame turi būti nurodyta darbų atlikimo technologija, eiliškumas, saugos priemonės ir kokybės kontrolės tvarka.

  - Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus ir (ar) sutikimus iš atsakingų institucijų darbų atlikimui: žemės kasimo, krūmų ir medžių kirtimo, eismo stabdymo, gatvių užtvėrimo, taip pat darbų kitų komunikacijų apsaugos zonose (elektros tinklų, dujotiekio vamzdynų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų ir kt.), gatvių važiuojamojoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose bei nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

  - Rangovas, atlikęs gerbūvio sutvarkymo ir dangų atstatymo darbus, privalo gauti sklypų savininkų patvirtinimus dėl darbų kokybės.

  - Rangovas, atlikęs Darbus, privalo parengti ir pateikti techninę dokumentaciją objekto pridavimui eksploatacijai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei gauti iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.

  - Šilumos tiekimo vamzdynai turi būti montuojami pagal suderintą Projektą, atsižvelgiant į vamzdžių gamintojų rekomendacijas ir vadovaujantis galiojančiais standartais, statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais. Įrenginių, detalių ir mazgų montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojų instrukcijas.

  - Statybos metu Rangovas privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, užtikrinti privažiavimą prie pastatų ir saugius praėjimus pėstiesiems.

  - Rangovas atsako už tai, kad vykdant statybos darbus būtų taikomos visos saugos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

  - Kiti reikalavimai Darbų atlikimui:

    - atlikti naujai paklotų bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų suvirinimo siūlių patikrinimą neardomuoju metodu (rentgenu). Siūlių tikrinimą gali atlikti Užsakovui priimtina sertifikuota laboratorija, turinti tam reikalingą įrangą. Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė, peršviečiant, atliekama pasirinktinai – ne mažiau kaip 5 % siūlių tose vietose, kuriose yra galimybė atlikti vizualinę kontrolę ir hidraulinį bandymą.

Pastaba: Rangovas, siekdamas užtikrinti darbų kokybę ir technologinį procesą (pvz., greitesnį vamzdynų montavimą ir užkasimą), gali atlikti didesnės apimties suvirinimo siūlių kontrolę. Tose vietose, kuriose vizualinės kontrolės ar hidraulinio bandymo nėra galimybės atlikti – 100 % siūlių. Visų likusių suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vizualiai, hidraulinio bandymo metu.

    - atlikti naujai paklotų šilumos tiekimo vamzdynų sujungimo movų sandarumo patikrą ir ją priduoti Užsakovui (patikra atliekama dalyvaujant Užsakovo atstovui);

    - po vamzdynų montavimo darbų ir prieš jų užkasimą turi būti patikrinta naujai įrengtos šilumos tiekimo atkarpos vamzdynų gedimų kontrolės sistemos grandinės varža, taip pat varža tarp vamzdžių ir laidų pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą deklaraciją (rekomenduojamos sumontuoto tinklo sistemos grandinės ir įžeminimo varžos). Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma bei jungčių patikrinimo aktas. Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant Užsakovo atstovui;

    - prieš užkasant paklotus inžinerinius tinklus, Rangovas privalo atlikti geodezines (išpildomąsias) nuotraukas, kuriose būtų nurodyti pakloti vamzdynai, uždaromosios armatūros šulinėlių schemos, šiluminėje kameroje ŠK-25-3 rekonstruoto vamzdyno sąsajos schema ir kameros kortelė, visi po žeme liekantys moviniai sujungimai, uždengti gelžbetoniniai kanalai, metaliniai ir plastikiniai vamzdynų įdėklai (apsauginiai futliarai), vamzdynų įgilinimo gyliai ir kita aktuali informacija;

    - Rangovas privalo užpildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (ESDŽ) pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus;

    - užbaigus statybos darbus visos šiukšlės ir statybinės atliekos turi būti surinktos ir išvežtos į atliekų tvarkymo vietas, bei Užsakovui pateikta pažyma apie jų pridavimą, o išardytos dangos – pilnai atstatytos;

    - demontuotus vamzdžius, nuėmus izoliaciją, ir kitus metalo gaminius Rangovas turi pristatyti į UAB „Utenos šilumos tinklai“ teritoriją, adresu Pramonės g. 11, Utena;

    - atlikti reikiamus techninius bandymus, vamzdynų praplovimą, geodezinius matavimus, parengti techninę dokumentaciją, ją suderinti su Užsakovu ir su reikiamomis institucijomis;

    - užbaigus statybą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašyti statybos užbaigimo aktą.

4.	DOKUMENTACIJA

  - Rangovas, Užsakovui turi būti pateikta ši dokumentacija (nebūtinai tuo apsiribojant):

    - statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas;

    - suvirinimo darbų dokumentacija (siūlių schema, suvirinimo procedūrų aprašas, siūlių sujungimų patikrinimo aktas, suvirinimo darbų žurnalas, siūlių švietimo protokolai);

    - gedimų kontrolės sistemos patikrų dokumentacija (aprašas, montažinė schema, reflektograma, varžų matavimo protokolai ir sandarumo kontrolės laidų ataskaita);

    - statybos produktų sertifikatai ir pilna dokumentacija visoms Rangovas pateikiamoms medžiagoms ir kitiems komponentams (kokybės sertifikatai, atitikties deklaracijos, naudojimo instrukcijos ir pan.);

    - Darbus atlikusių atsakingų darbuotojų atestatų kopijos, suvirintojų kvalifikacijos sertifikatų kopijos;

    - darbų priežiūros ir bandymų protokolai, aktai;

    - statybos darbų žurnalas (skaitmeninėje laikmenoje);

    - techninio įrenginio pasas;

    - pažymos apie dangų atstatymą ir gerbūvio sutvarkymą;

    - Rangovas išduotos pažymos apie tvarkymui-utilizavimui priimtą atliekų kiekį;

    - Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma;

    - kontrolinė geodezinė nuotrauka;

    - atkoreguota kadastrinė byla;

    - deklaracija apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimo/statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių)/patalpos (-ų) paskirties pakeitimą;

    - Registrų centre užregistruota statinio kadastrinė byla;

    - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas.

  - Užsakovui perduoti visą susijusią dokumentaciją šiais formatais:

    - 1 egzempliorius spausdinta versija (popierinis dokumentas);

    - 1 egzempliorius kompiuterinėje (USB laikmenoje, failų formatai: PDF, DWG, DOCX ar kiti suderinti su Užsakovu).

Pridedama:

- Priedas. Techninio darbo projekto Bendroji dalis – BD.ST (.adoc);

- Priedas. Techninio darbo projekto priedai – TDP_priedai (.pdf).