Pirkimo sąlygų 2 priedas „Darbų užduotis“

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2026 m.       mėn.      d.

DARBŲ UŽDUOTIS

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybės administracija. |
| --- | --- |
| 2.DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA: | Akmenės rajono savivaldybės inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų: kelių, gatvių su asfaltbetonio ir žvyro danga, kitų transporto statinių ir inžinerinių tinklų) paprastojo remonto (su projektavimu), kapitalinio remonto (su projektavimu), rekonstravimo (su projektavimu) ir priežiūros darbai. Darbų atlikimo vieta - Akmenės rajono savivaldybės teritorija. |
| 3.STATINIO KATEGORIJA: | Ypatingi, neypatingi ir nesudėtingi statiniai |
| 4.PROJEKTO STADIJA: | Darbų įkainiai. |
| 5.STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstravimas, priežiūros darbai. |
| 6.OBJEKTO APRAŠYMAS | Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbai: Rangovas privalo: 1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo ir projekto vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; 2. vykdyti darbus pagal Užsakovo pateiktą raštišką užduotį ir/ar Objektų sąrašus; 3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 23 d. perduoti su lydraščiu Užsakovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3), kurie pasirašyti techninio prižiūrėtojo, seniūnijos seniūno ir PVM sąskaitas faktūras. Lapkričio mėnesį ne vėliau kaip iki 12 d., o gruodžio mėnesį ne vėliau kaip iki 3 d. perduoti su lydraščiu Užsakovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3), kurie pasirašyti (vizuoti) techninio prižiūrėtojo, seniūnijos seniūno ir PVM sąskaitas faktūras; 4. dalyvauti Užsakovo sudaromose komisijose dėl Akmenės rajono remontuotinų, prižiūrėtinų objektų (kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, kitų transporto statinių) būklės nustatymo; 5. parengti ir pateikti Užsakovui numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir priežiūros darbams defektinius aktus, sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius; 6. parengti paprastojo remonto, kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektus numatomiems vykdyti objektams pagal Užsakovo pateiktas projektavimo užduotis; 7. projekto dokumentacijas perduoti su lydraščiu Užsakovui ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo Užsakovo objekto projektavimo užduoties pateikimo Rangovui dienos. 8. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto statybos darbams taikomas bent vienas iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 8.1. kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes: Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis; Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.; Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.; Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.. Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos; 0,3; 15,0; 15,0. |
| 7.DARBAI VYKDOMI | Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 patvirtinto techninio reglamento „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V(E)-15 „Dėl automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN PAS 15 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 „Dėl automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl metodinių nurodymų atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-161 „Dėl gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinių nurodymų MN GPSR 12 patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas“ 26.2.1 p. (nauja redakcija nuo 2024-02-01). |
| 8.PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 3 egz. (jei pasirašoma fiziniais parašais) su seniūno ir techninio prižiūrėtojo parašais. 1 egz. jei pasirašomi saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu. |
| 9.DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | Akmenės rajono susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių), kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų priežiūros darbų atlikimas ir terminai: Žemės sankasa. Skiriamoji juosta Vandens nuleidimo sistemos: - Sulaužyti arba neveikiantys šulinėliai turi būti pakeičiami arba sutaisomi, laikinos arba standartinės grotelės turi būti uždedamos per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; Žemės sankasa. Kelkraščiai (jų dalys) Provėžos ir įdubos kelkraščiuose ar jų dalyje turi būti užtaisomos: - Atsiradusios pažaidos turi būti ištaisomos per 15 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. PASTABA. Provėžos ir įdubos gali būti netaisomos žiemos metu, esant įšalui, išskyrus pavojingas, t. y. gilesnes kaip 20,0 cm. Žemės sankasa. Šlaitai Išplovos ir nuošliaužos turi būti sutvarkomos: - Išplovos bei nuošliaužos turi būti sutvarkomos per 15 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Sutvirtintų šlaitų pažaidos turi būti sutvarkomos: - Sutvirtintuose šlaituose atsiradusios pažaidos, turi būti pašalinamos per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Sausinimo įrenginiai. Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai Užslinkusios griovių vietos, profilio atkūrimas turi būti sutvarkomi: - Atsiradusios užslinkusios vietos turi būti sutvarkomos per 15 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Sutvirtintų plotų pažaidos turi būti sutvarkomos: - Atsiradusios griovių sutvirtintų plotų pažaidos turi būti pašalinamos per 15 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Sausinimo įrenginiai. Drenažas, kanalizacija, šulinėliai Elementų techninės būklė turi būti sutvarkoma: - Dingusios, sulaužytos grotelės arba neveikiantys šulinėliai turi būti pakeičiami arba sutaisomi per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Važiuojamoji dalis. Asfalto ir betono danga Atsiradusios išdaužos (duobės) turi būti užtaisomos: - Išdaužos (duobės) (iš jų pavojingos*) turi būti užtaisomos per 10 darbo dienų (pavojingos per 2 darbo dienas) nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; - Žiemą, išdaužos (duobės) tik pavojingos* naudojant šaltus asfalto mišinius, kitas medžiagas turi būti užtaisomos per 2 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; * pavojingos saugiam eismui yra gilesnės nei 40 mm ir didesnio kaip 0,1 m² ploto, taip pat siauros, tačiau ilgos išdaužos (duobės). Dangos kraštų nutrupėjimas turi būti užtaisomas: - Kraštai neturi būti nutrupėję tiek, kad sumažintų važiuojamosios dalies dangos plotį daugiau kaip 20,0 cm; - Atsiradusios didesnės dangos kraštų nutrupėjusios vietos turi būti užtaisomos taip pat kaip ir išdaužos (duobės): - Kraštų nutrupėjimai, turi būti užtaisomi per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Plyšių tinklas, lopai turi būti sutvarkomi: - Atsiradęs plyšių tinklas, turi būti užtaisomas, numatant šių plotų paviršiaus apdarą, per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; Bangos slinktys ir provėžos turi būti sutvarkomos: - Slinktys, bangos turi būti pašalinamos per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; - Provėžos turi būti ištaisomos nufrezuojant per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Įdubos, iškylos, įlūžiai ir kiti nelygumai turi būti sutvarkomi: - Neturi būti įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų, didesnių kaip 10,0 cm; - Atsiradusios didesnės deformacijos turi būti ištaisomos per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Važiuojamoji dalis. Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos danga (žvyrkeliai) Išdaužos (duobės), bangos, įdubos, iškylos, įlūžiai, provėžos ir kiti nelygumai turi būti sutvarkomi: - Atsiradusios deformacijos turi būti sutvarkomos profiliuojant žvyro dangą greideriu. Žvyro dangos profiliavimas greideriu turi būti atliktas per 15 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; - Atsiradusios deformacijos turi būti sutvarkomos užpilant, sustiprinant ar įrengiant dangą nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu (skalda, žvyras, smėlis) per 7 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Išoriniai kraštai (sankasos briaunos) turi būti sutvarkomi: - Atsiradusios didesnės pažaidos turi būti ištaisomos per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Važiuojamoji dalis. Grindiniai Išdaužos (duobės) turi būti užtaisomos: - Išdaužos (duobės) (iš jų pavojingos*) turi būti užtaisomos per 10 darbo dienų (pavojingos per 2 darbo dienas) nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; - žiemą, kitomis medžiagomis turi būti užtaisomos tik pavojingos* išdaužos (duobės) per 2 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; * Pavojingos eismo saugumui yra gilesnės kaip 100 mm ir didesnės kaip 0,1 m2 ploto, taip pat siauros, tačiau ilgos išdaužos (duobės). Bangos, įlūžiai, įdubos turi būti sutvarkomos: - Atsiradusios didesnės bangos, įlūžiai ir įdubos turi būti ištaisomos per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Kelkraščiai. Kelkraščiai su asfalto danga Atsiradusios kelkraščiuose išdaužos (duobės) turi būti užtaisomos: - Išdaužos (duobės) (iš jų pavojingos*) turi būti užtaisomos per 10 darbo dienų (pavojingos per 2 darbo dienas) nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; - žiemą, išdaužos (duobės) tik pavojingos* naudojant šaltus asfalto mišinius, kitas medžiagas turi būti užtaisomos per 2 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; * pavojingos saugiam eismui yra gilesnės nei 40 mm ir didesnio kaip 0,1 m² ploto, taip pat siauros, tačiau ilgos išdaužos (duobės). Bangos slinktys ir provėžos turi būti sutvarkomos: - Slinktys, bangos turi būti pašalinamos per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; - Provėžos turi būti ištaisomos nufrezuojant per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Įdubos, iškylos, įlūžiai ir kiti nelygumai turi būti sutvarkomi: - Neturi būti įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų, didesnių kaip 10,0 cm; - Deformacijos turi būti ištaisomos per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Išorinių kelkraščių kraštų nutrupėjimas turi būti užtaisomas: - Neturi būti nutrupėjusių (nulūžusių) krašto vietų, susiaurinančių kelkraštį daugiau kaip 10,0 cm; - Atsiradusios didesnės nutrupėjusios vietos turi būti užtaisomos kaip ir išdaužos (duobės): - Išorinių kelkraščių kraštų nutrupėjimai turi būti užtaisomi per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Kelkraščiai. Kelkraščiai su nesurištųjų mineralinių medžiagų danga Atsiradusios kelkraščiuose išdaužos (duobės), bangos, įdubos, iškylos, įlūžiai, provėžos ir kiti nelygumai turi būti sutvarkomi: - Atsiradusios deformacijos turi būti sutvarkomos profiliuojant kelkraščius. Kelkraščių profiliavimas turi būti atliktas per 15 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos; - Atsiradusios deformacijos turi būti sutvarkomos užpilant, sustiprinant ar įrengiant kelkraščio dangą nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu (skalda, žvyras, smėlis) per 7 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Išoriniai kraštai (sankasos briaunos) turi būti sutvarkomi: - Atsiradusios didesnės pažaidos turi būti ištaisomos per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Vandens nuleidimo įrenginiai. Pralaidos, kanalizuoti grioviai Sąnašos turi būti sutvarkomos: - Atsiradus didesniam sąnašų kiekiui, kai suprastėja vandens nutekėjimas, arba kai vanduo nebeprateka, pralaida turi būti išvaloma per 5 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Tuštumos virš žiedų turi būti sutvarkomos: - Atsiradusios tuštumos, esant sausam vasaros periodui, turi būti užpildomos per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Pažaidos (sandūrų, antgalių ir žiedų padėties) turi būti sutvarkomos: - Atsiradusios pažaidos (ištrupėjusios sandūrų vietos, atskirų žiedų, antgalių poslinkiai ir (arba) pokrypiai) turi būti ištaisomos vasaros sezono metu per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Gelžbetoninių elementų techninė būklė turi būti sutvarkoma: - Atsiradus didesnėms pažaidoms, jos turi būti ištaisomos vasaros sezono metu per 15 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Vandens nuleidimo įrenginiai. Įtekamieji ir ištekamieji pralaidų grioviai Išplovos ir sutvirtintų šlaitų pažaidos turi būti sutvarkomos: - Atsiradusios šlaitų ir dugno išplovos turi būti užtaisomos, apie vamzdžius sutvirtintų šlaitų, sutvirtinto vagos dugno, betoninių latakų pažaidos turi būti pašalinamos per 21 darbo dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Nuovažos Atsiradusios nuovažose išdaužos (duobės) turi būti užtaisomos: - Nuovažose atsiradusios išdaužos (duobės) turi būti užtaisomos per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Išplovos turi būti užtaisomos: - Atsiradusios išplovos turi būti užtaisomos per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo - projektavimo ir rangos darbų atlikimo terminai: - Užsakovas gali užsakyti: projektavimo paslaugas (be rangos darbų), rangos darbus arba projektavimo paslaugas kartu su rangos darbais. - Projektavimo paslaugos turi būti suteiktos per 60 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos (neįskaitant projekto ekspertizės atlikimo termino). Ekspertams pateikus pastabas projektui, Rangovas projekto pastabas privalo ištaisyti per 5 (penkias) darbo dienas, nuo pastabų iš ekspertų gavimo dienos. Kartu su užsakymu Užsakovas pateiks projektavimo užduotis; - Rangos darbai turi būti atlikti per 25 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. - Užsakius projektavimo paslaugas kartu su rangos darbais, bendras paslaugų ir darbų terminas nuo projektavimo užsakymo pateikimo yra 85 darbo dienos. Atskiras užsakymas rangos darbams nebeteikiamas. Užsakymas pateikiamas raštu, arba elektroniniu laišku. Apie kiekvieną gautą užsakymą iš Užsakovo, Rangovas privalo patvirtinti apie užsakymo gavimą atsakydamas Užsakovui raštu arba elektroniniu laišku, kad užsakymas gautas. |

Parengė: Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja		                                          Agneta Naglienė