Uždaroji akcinė bendrovė

„Sūduvos vandenys“

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos protokolu

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„DAUGIABUČIO NAMO ŠAULIŲ G. 7 MARIJAMPOLĖJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) RANGOS DARBAI KARTU SU PROJEKTO PARENGIMU“

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8. Elektroninis aukcionas	5

9. Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	16

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	22

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	31

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	23

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	24

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	32

Pirkimo sąlygų 8 priedas	35

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Preliminariosios sutarties projektas“	36

- Bendra informacija

1.1 Perkančioji organizacija – Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, juridinio asmens kodas 151104226, adresas Vasaros g. 7 LT-68114 Marijampolė. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja, PVM kodas LT511042219.

1.2. Pirkimo neatlieka įgaliotoji organizacija arba centrinė perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes: atliekant pirkimą naudojantis CPO katalogu yra vertinami tik šie tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai: a) teisė verstis atitinkama veikla; b) turėti būtinus specialistus; c) tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais 3 finansiniais metais, ir šie kokybės vertinimo kriterijai: a) darbų atlikimo terminas; b) papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminas; c) papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo vertė, o tai neatitinka pirkimo vykdytojo poreikių, kadangi itin didelę įtaką vykdomų darbų sėkmei lemia ne tik tai, kad tiekėjas turi atestuotus specialistus, tačiau ir šių specialistų turima patirtis vykdant analogiško (panašaus pobūdžio) pirkimo sutartis. Pirkimo objektas šiuo atveju yra sudėtingas ne savo techniniais sprendiniais, o šiame objekte gyvenančių asmenų (gyventojų) specifika, dėl ko nepakankamai bendravimo patirties turinčiam inžinieriui (darbų vadovui) ar rangovui (tiekėjui) yra sudėtinga pateikti paaiškinimus dėl atliekamų darbų gyventojams, to pasėkoje kyla problemos darbų vykdymo metu, nes susiduriama su gyventojų pasipriešinimu, reikalavimu stabdyti darbus ar keliami reikalavimai atlikti papildomus darbus, todėl tik pirkimą atliekant ne per CPO šiuo konkrečiu atveju yra siekiama racionaliai panaudojant lėšas įsigyti savalaikiai darbus gebantį vykdyti, tinkamai paaiškinimus gyventojams gebantį teikti rangovą (jo personalą), ko pasėkoje projektas būtų įvykdytas racionaliai panaudojus lėšas, savalaikiai. Kitas aspektas nulemiantis šio pirkimo vykdymą ne per CPO LT katalogą yra tai, jog CPO LT katalogą pasiūlymą pateikęs ir pirkimą laimėjęs tiekėjas katalogo administratoriui turi mokėti atitinkamo dydžio mokestį (apie 0,6 proc. nuo sutarties vertės), todėl šią sumą tiekėjas įskaičiuoja į pasiūlymo kainą, ko pasėkoje už pirkimo atlikimą netiesiogiai CPO LT katalogo administratoriui apmoka pats pirkimo vykdytojas, o šiuo atveju – daugiabučio namo gyventojai. Dėl to, siekiant racionaliai panaudoti turimas finansines lėšas, pirkimą siekiama atlikti savarankiškai, nesinaudojant CPO LT katalogu.

1.4. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija: Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus; projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti gyvenamojo namo renovacijos (modernizavimo) rangos darbus kartu su projektų parengimu. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Pirkimas vykdomas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, pirkimo vykdytojas net neturėdamas statinio projekto gali aiškiai, tiksliai, nedviprasmiškai apibrėžti pirkimo objektą: kiekius, naudojamas medžiagas ir pan. Projektavimo paslaugas ir rangos darbus įsigyjant atskirai pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ir sudėtingas techniniu požiūriu; skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2.2. Daugiabutis namas atnaujinamas pagal Investicijų plane numatytą I priemonių paketą.

2.3. Šis pirkimas neskaidomas į dalis. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai perkamų darbų apimčiai, nurodytai pirkimo sąlygų 2 priede.

2.4. Perkančioji organizacija pirkime netaiko reikalavimų dėl statinio informacinio modelio taikymo.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ir nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 ir 2 punkte nurodytas sąlygas tenkins tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ir juos kontroliuojantys asmenys. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitikties deklaracija dėl reikalavimų, susijusių nacionaliniu saugumu (Pirkimo sąlygų 8 priedas).

5.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiama:

6.1.1.1. užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo formos, pateiktos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede,  A dalis;

6.1.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

6.1.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.1.1.9.  kiti dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygose.

6.1.2. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikiama:

6.1.2.1. užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo formos, pateiktos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede, B dalis, kurioje įrašoma pasiūlymo kaina ar sąnaudos;

6.1.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.2.3. kiti dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygose.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip  1 000,00 Eur suma pateikdamas banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento originalas turi būti patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui skirtos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: garantiją suteikęs bankas ar laidavimo draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė įsipareigoja neatšaukiamai per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai garantijoje ar draudimo laidavimo rašte nurodytą pinigų sumą, gavus Perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaudama, kad Perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 7.2 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

7.2. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.2.1. atsisako pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

7.2.2. laimėjęs viešąjį pirkimą atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei per garantijos/laidavimo rašto gavėjo nurodytą laiką jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad atsisakė pasirašyti sutartį;

7.2.3. laimėjęs viešąjį pirkimą per nustatytą terminą nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo garantijos/laidavimo rašto pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

7.2.4. dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atsisako pateikti arba laiku nepateikia kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir jeigu taikytina, dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.

7.3. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.4. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

7.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų priede 1 nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.5.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.5.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.5.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

9.3.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

9.3.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros jeigu atitinka pašalinimo pagrindus arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą;

9.3.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka skelbime apie pirkimą nustatytų teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą;

9.3.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

9.3.5. buvo pasiūlyta per didelė, daugumos namo butų ir kitų patalpų savininkams nepriimtina kaina;

9.3.6. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

9.3.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

9.3.8. buvo pasiūlytos didesnės nei numatyta Investicijų plane atnaujinimo (modernizavimo) priemonių grupių (energinį efektyvumą didinančių, kitų, projektavimo, individualių) kainos;

9.3.9. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

9.3.10. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

9.3.11. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Visais atvejais laikantis vienodo požiūrio principo tiekėjo pasiūlymas bus atmestas ir tiekėjui nebus leidžiama tikslinti pateiktų duomenų (jei pateikta) tuo atveju jei tiekėjas su pasiūlymu nepateiks pirkimo dokumentų 2 priedo 3 punkte nurodytos schemos arba nepateiks ar pateiks Pirkimo dokumentų 2 priedo 15 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkantį darbų atlikimo grafiką.

- Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

10.2. Tiekėjas, sudarius sutartį, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, turės pateikti sutartį vykdysiančių ir perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą. Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai tiekėjas nedelsdamas turės informuoti perkančiąją organizaciją ir pateikti atnaujintą nurodytų darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio mėnesio medianą (jeigu taikytina).

- Kitos sąlygos

(netaikoma)

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Bendra informacija:

Darbai privalo būti atliekami pagal pateiktą techninę užduotį (pridedamas atskiras failais).

- Bendrieji reikalavimai

Rengiant projektą ir vykdant statybos darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais:

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

STR 2.07.01:2003 RSN 156-94 ,,Statybinė klimatologija“.

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Tiekėjas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus.

Darbai, kuriuos reikia atlikti, yra apibūdinti visoje pirkimo dokumentacijoje ir yra laikoma, kad Tiekėjo pasiūlymo žiniaraščiuose įrašyti įkainiai apima visus pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus. Jokie kiti mokėjimai neleidžiami. Darbai atliekami pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

Žemiau pateikiami nurodymai, informacija ir techniniai, projektavimo, išdėstymo, sumontavimo, iškrovimo ir išbandymo reikalavimai turi būti vykdomi iki tokio laipsnio iki kurio jie yra tikslingi. Reikalavimai nustatyti šiame skyriuje yra taikomi visiems skyriams.

Kontrakto dokumentai yra vientisi ir tai kas reikalaujama vienoje jų dalyje yra taikoma ir visoms kitoms kontrakto dalims. Kontrakto dokumentai apima visus darbus reikalingus kontrakto užduočių įgyvendinimui ir tarpusavio darbų specifikos sąsajai sustiprinti. Medžiagų ir darbų kokybiniai reikalavimai turi atitikti jiems taikomų standartų reikalavimus tiek jų įsigijimui tiek ir darbų įvykdymui.

- Laikinasis sandėliavimas

Tiekėjas turi pasirūpinti medžiagų ir įrangos laikinuoju sandėliavimu. Tiekėjas turi valyti ir prižiūrėti ir taisyti visus valstybinius ir vietinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Užsakovo nurodymu.

Jei Tiekėjui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Tiekėjas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. savininkus/nuomininkus. Tam, kad būtų galima tiksliai įvertinti Tiekėjo laikinojo sandėliavimo galimybes statybvietėje, dar iki pradedant projekto rengimo darbus pranešti gyventojams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu (A dalimi) privalo pateikti schemą, kurioje identifikuoja ir pažymi planuojamų naudoti medžiagų ir įrangos, statybvietėje susidariusių atliekų sandėliavimo vietą statybos objekto sklype ir už jo ribų (jei tiekėjui reikia) bei kelią kaip į ją (sandėliavimo vietą ar vietas) bus patenkama. Planuojamų naudoti medžiagų ir įrangos sandėliavimo vieta turi būti parinkta taip, kad sukeltų mažiausią neigiamą aplinkosauginį poveikį bei mažiausius nepatogumus darbų objekte gyvenantiems asmenims bei aplinkiniams gyventojams.

- Darbo valandos ir dienos

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės laikomos nedarbo dienomis. Tiekėjas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Užsakovui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas.

- Vykdomų darbų sauga

Tiekėjas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Tiekėjas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi Tiekėjo ir Subtiekėjo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais dirbti statybose, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje taisykles.

Tiekėjas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Tiekėjas kartu su pasiūlymu (A dalimi) privalo pateikti darbų saugos užtikrinimo veiksmų planą, kuriame nurodoma kaip bus užtikrinama darbų sauga statybos objekte.  Visi Tiekėjo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir kitų darbuotojų sveikatai. Darbuotojai, kurie yra naujai samdomi į statybos aikštelę turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Tiekėjas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad jie yra išklausę saugaus darbo instruktažą. Tiekėjas turi paruošti saugaus darbo reikalavimus darbuotojams objekte ir juos išdalinti visiems dirbantiems jame.

Tiekėjas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.

Tiekėjas taip pat turi laikytis visų užsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimų ir taip pat kitų organizacijų kurių objektuose yra vykdomi darbai.

Saugaus darbo taisyklių įgyvendinimas turi būti grindžiamas reguliariais darbuotojų mokymais.

Tiekėjas turi paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Tiekėjo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo atsakomybė.

Statybos aikštelėje Tiekėjas turi organizuoti:

  - Gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokytą personalą, kuris gali suteikti pirmąją pagalbą tiek ant žemės tiek ir požeme, priklausomai nuo darbų specifikos.

  - Gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis. Kurios pagalba bus suteikiama pagalba darbuotojams dirbantiems gylyje.

  - Visą reikalingą įrangą, saugumo tvoreles, užrašus ir panašiai žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų objekte.

  - Tinkamas priešgaisrines priemones.

  - Visiems dirbantiems gylyje kvėpavimo kaukes ir deguonies balionus.

  - Kompetentingą asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Tiekėjo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo atsakomybė.

  - Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir statybos darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, paminėtas (6) gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 mėnuo.

Projekto vadovui turi būti perduota visa informacija susijusi su saugaus darbo reikalavimais. Toks informavimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės vykdyti visus įsipareigojimus pagal šią sutartį.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad:

- Visa įranga yra tvarkinga.

- Statybos aikštelė yra tinkamai aptverta nuo praeivių ir vaikų.

- Apšvietimas požeminėse konstrukcijose turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir atitinkamus standartus. Statybos aikštelės apšvietimas tamsiu paros metu turi būti tinkamas.

Visi darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus.

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų.

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir įrengimų būklė tol kol nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo, privalo nedelsdamas organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusį nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą.

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.

Darbų saugos užtikrinimo veiksmų plane privaloma identifikuoti pavojingiausias statybvietės zonas. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

• pašaliniai asmenys  nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;

• daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais;

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;

• keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;

• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);

• šalia tvoros gaminai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus;

• nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

• krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais;

• konstrukcijoms, neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti;

• nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs;

• žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;

• visi elektriniai mechanizmai  ir įrankiai būtų įžeminti;

• būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

Statybos aikštelėje gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).

Turi būti organizuotas ryšys tarp statybos aikštelėje dirbančių žmonių ir jų vadovų.

Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Tiekėjo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žemės darbų metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų Tiekėjas turės dengti savo lėšomis. Darbų saugos užtikrinimo veiksmų plane turi būti išdėstomi kenksmingi veiksniai galintys pasireikšti pirkimo objekte bei nurodomos veiksmingos ir ekonomiškai racionalios priemonės, kurių bus imtasi kenksmingų veiksnių neutralizavimui.

Tiekėjas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu ar privažiavimu prie statybos darbų aikštelės. Visuose esamuose keliuose, asfaltuotuose, grįstuose trinkelėmis ir kitose dangose, yra priimtinas normalus nusidėvėjimas, sukeltas eismo statybvietėje. Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad vikšriniai įrengimai nesugadintų asfaltuotų, grįstų kelių. Visa su tuo susijusi žala ištaisoma Tiekėjo sąskaita.

- Medžiagų ir darbų kokybė

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas įsipareigoja, kad rengiamame projekte bus numatyta, kad visos statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus ir atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Tvarkos aprašo XIII–XVI skyriuose, o atliekant darbus Tiekėjas įsipareigoja naudoti statybines medžiagas tik geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus ir atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Tvarkos aprašo XIII–XVI skyriuose. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali būti taisomi remontu, lopymu ar pan.

Tiekėjas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms.

Visi įrengimai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės dalis.

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams:

- Visos dalys ir medžiagos turi būti:
- standartiniai gaminiai;
- lengvai pakeičiamos;
- naujos ir be defektų;

- Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;

- Dalys patikrintos ir patikimos;

- Garantuotas aptarnavimas.

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.

Užsakovas vertindamas Tiekėjo pateiktų statybos produktų techninius dokumentus, eksploatacinių savybių deklaracijas Sutarties vykdymo metu turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas prašant nustatyti, ar Tiekėjo siūlomos medžiagos atitinka šių medžiagų techniniuose dokumentuose, eksploatacinių savybių deklaracijose nurodomas savybes ir ar atitinka pirkimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, standartus.

- Medžiagų įpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Tiekėjas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos turi būti keičiamos naujomis, kokybiškomis.

- Laikini statiniai, vandens, ir elektros tiekimas ir sanitarinė įranga

Vykdant darbus Tiekėjas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Tiekėjas turi koordinuoti ir įrengti visus laikinuosius statinius pagal savivaldybės administracijos arba vandens tiekimo įmonės reikalavimus, taip pat pagal visų įstatymų normas ir taisykles.

Tiekėjas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens tiekimu, reikalingu statybos poreikiams.

Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.

Visas išlaidas susijusias su laikinais statiniais, įskaitant jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą turi padengti Tiekėjas. Tiekėjas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.

Vanduo, reikalingas esamų vamzdžių ir talpų išbandymui, įskaitant naujų vamzdžių ir talpų išbandymą, yra Tiekėjo išlaidos. Taip pat Tiekėjas turi pasirūpinti cisternomis ir gabenimu. Jei pirmasis naujų statinių išbandymas nepavyksta, Tiekėjas privalo padengti tolesnių bandymų išlaidas.

- Ryšiai su komunalinių paslaugų įmonėmis ir savivaldybe

Planuodamas savo darbą Tiekėjas turi numatyti realius terminus statinio projekto parengimui, ekspertizei ir išpildomųjų brėžinių pateikimui.

Visi darbai turi būti atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su komunalinių paslaugų įmonėmis, per kurias iš savivaldybės turi būti gauti reikiami patekimo į sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai sutrukdyti transporto eismą.

Esamų vandentiekio ir nuotekų linijų ir naujų vamzdynų sujungimo klausimai derinami atskirai su Užsakovu ar tinklų savininku. Vandens tiekimo pertrūkiai turi būti minimalūs.

- Atsakomybė užsakant medžiagas

Tiekėjas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Tiekėjas.

Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai.

- Pakeistos įrangos išvežimas ir šalinimas

Išmontuojama įranga ir įrengimai yra Užsakovo nuosavybė. Prieš pašalindamas iš statybos aikštelės esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Tiekėjas turi informuoti Užsakovą arba susijusią komunalinių paslaugų įmonę ir gauti leidimą. Įmonė per 24 valandas turi nurodyti Tiekėjui, ką daryti su įranga – šalinti ar pristatyti saugoti įmonės patalpose ar kur kitur.

- Higienos reikalavimai

Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu vykdant darbus Tiekėjas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Tiekėjas, suderinęs su Užsakovu, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu.

- Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvoje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Tiekėjas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų. Tiekėjas vežant krovinius (pristatant medžiagas į statybvietę ar išvežant atliekas) transporto priemonėmis, kurių didžiausia leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos turi turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą) išduotą Valstybinės transporto inspekcijos prie LR susisiekimo ministerijos, vykdyti šią veiklą.

- Transporto organizavimas

Vykdant darbus Tiekėjas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo uždarymą, ribojimą su kelių policija.

Tiekėjas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklinimą nurodanti, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms.

- Nepatogumai vietos gyventojams

Tiekėjas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Tiekėjas neturi sukelti žalos medžiams, esantiems darbų teritorijoje ar greta jos. Tiekėjo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos taršos. Kadangi visi darbai bus vykdomi gyvenamajame name, po to kai bus sudaryta Sutartis, rangovas per jo su pasiūlymu pateiktame darbų atlikimo grafike (pasiūlymo A dalis) nustatytą terminą, privalės pateikti aiškinamąjį raštą, kuriame turės būti pateikti siūlomi pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje numatomi sprendiniai, nurodoma kaip bus užtikrintos namo gyventojų galimybės statybos darbų metu saugiai naudotis bendro naudojimo patalpomis, patekimu į butus, rūsius, balkonus, judėti namo teritorijoje, kur galės būti parkuojamos autotransporto priemonės ir pan., pateikti nurodymai gyventojams, kaip pasirengti Tiekėjo vykdomiems išorinių atitvarų šiltinimo darbams, prieš kiekvieną iš etapų vykdomo susirinkimo, kurio metu gyventojai instruktuojami apie saugą objekte konkretaus darbų išorinių sienų atitvarų šiltinimo etapo metu, programą. Kad atnaujinimo (modernizavimo) darbai vyktų sklandžiai, nekiltų pavojus gyventojams ir jų turtui, Tiekėjas kartu su pasiūlymu (A dalis) privalo pateikti laisvos formos mėnesinį darbų atlikimo grafiką, kuriame būtų pateikti numatomų vykdyti paslaugų ir darbų pradžios ir pabaigos terminai savaitėmis (mėnesį skaidant į keturias savaites). Visais atvejais laisvos formos darbų atlikimo grafike turi būti šių konkrečių darbų ir paslaugų atlikimo pradžios ir pabaigos terminai, (projektinių pasiūlymų parengimas, statybos leidimo gavimas, projektavimas, projekto ekspertizės atlikimas, statybinių medžiagų pristatymas į objektą (sandėliavimas), statybvietės paruošimas (saugos priemonių įdiegimas), ne mažiau kaip trys susirinkimai su gyventojais dėl saugos objekte (susitikimai turi vykti skirtingu metu, prieš kiekvieną išorinių atitvarų šiltinimo etapą); Aplinkos tvarkymo darbai; Nuogrindos sutvarkymas; Individualių rekuperatorių įrengimas; Cokolių šiltinimo darbai; Sienų šiltinimas; Rūsio lubų šiltinimas; Langų, durų keitimas; Balkonų stiklinimas; Stogų atnaujinimas; Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas; Šildymo sistemos atnaujinimas; Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas); Elektros instaliacijos modernizavimas; Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas; Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas; Pastato išorinio drenažo įrengimas; Fotoelektrinių modulių šalinimo sistemų keitimas;  statybos aikštelės tarpinis (tarpiniai) ir galutinis valymas; objekto perdavimo-priėmimo terminas). Darbų atlikimo grafike nurodytas galutinis darbų atlikimo terminas (galutinio atliktų darbų perdavimo užsakovui terminas) turi sutapti su Tiekėjo pasiūlyme nurodyta ekonominio naudingumo kriterijaus „Darbų atlikimo terminas“ reikšme. Tai yra jei pasiūlyme Tiekėjas nurodė, kad darbai bus atlikti per 14 mėnesių laikotarpį, tai darbų atlikimo grafike darbų pabaigos terminas (galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo terminas) turi būti nustatytas 14-ą mėnesį po Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos. Tiekėjai turi būti atidūs ir realiai įsivertinti galimybes atlikti darbus per darbų grafike nurodytus terminus, kadangi su pasiūlymu pateikto grafiko bus privalu laikytis visą sutarties laiką. Darbų atlikimo terminai (bendras darbų atlikimo terminas) negali būti ilgesnis nei Pirkimo sąlygose nustatytas maksimalus galimas darbų atlikimo terminas. Galutinį bendrą darbų atlikimo terminą tiekėjai gali trumpinti, tačiau tik paskutiniais darbų vykdymo mėnesiais (dienomis), tai yra darbai turi būti pradėti vykdyti po sutarties sudarymo ir įsigaliojimo ir gali būti baigiami anksčiau nei numatytas maksimalus darbų atlikimo terminas, tačiau negali būti pradedami vėliau ir baigiami paskutinę galutinio darbų atlikimo laikotarpio datą.

- Mokymai užsakovo darbuotojams

Tiekėjas turi savo sąskaita pravesti mokymus (kursus) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą.

- Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos

Atlikus darbus Tiekėjas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį.

- Aikštelės valymas ir aplinkos sąlygos

Tiekėjas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Tiekėjas turi nuvalyti šepečiu ar laistydamas žarna visus takelius ir kelius, naudojamus jo darbuotojų ir transporto, mažiausiai tiek dažnai, kiek būtina, kad išlaikyti kelius, įskaitant nuosavus ir miesto kelius ir takus, švarius nuo nešvarumų, dulkių ir purvo ir palaikyti juos saugiais. Tiekėjas turi parūpinti savo paties laistymo žarnas ir sujungimus vandens Užsakovo patvirtintiems tiekimo taškams. Iš Tiekėjo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po Darbo užbaigimo nuvalyti, pašalinti ir išvežti į sąvartynus statybinį žvyrą, nuolaužas ar šiukšles bei pataisyti ir sugrąžinti į pradinę padėtį bet kokias darbo ciklo metu suardytas vietas.

Transporto priemonės ir įranga, išmetantys kenksmingas medžiagas daugiau priimtinų Lietuvos normų, nebus leidžiamos naudotis aikštele.

Tiekėjas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Tiekėjas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Tiekėjas teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi būti iškart pašalinti iš aikštelės ir pakeisti.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš aikštelės ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu – atitiktis aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai (Žr. lentelę žemiau).

2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

| Kvalifikacijos reikalavimai | Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti teikėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus | Subjektas, kuris turi turėti atitiktį reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| - Teisė verstis veikla |  |  |
| Vadovaujantis Statybos įstatymo 18 str. tiekėjas turi teisę būti statinio statybos rangovu vykdant statinio paprastojo remonto darbus. | Su pasiūlymu teikiama EBVPD. Perkančiajai organizacijai išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai**, patvirtinantys atitikimą reikalavimams. Pateikiama: Lietuvos Respublikoje registruoto tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba įstatų (aktualios įstatų redakcijos) atitinkamos dalies kopija, arba Tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui verslo liudijimo) ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo vykdoma veikla, kopija (jei pasiūlymą teikia tiekėjas – fizinis asmuo). Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 4 dalis) – jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos. Šie dokumentai turės būti pateikti iki pirkimo sutarties sudarymo. Pateikiamas (-i) skenuotas (-i) dokumentas (-ai) elektroninėmis priemonėmis. | 1. Reikalavimai ūkio subjektų grupės nariams, jeigu jie teikia bendrą pasiūlymą: turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2. Reikalavimai kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas: tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; 3. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokiu atveju tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| 2. Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 2.1. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties pastatuose turi būti savo jėgomis atlikęs panašių į Pirkimo objektą* statybos ir montavimo darbų, kurių apimtis ne mažesnė kaip 50 000,00 Eur be PVM ir kurių galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pastaba: Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, o ne visos vykdytos sutarties objektas. *Panašūs į Pirkimo objektą darbai: bendrieji statybos darbai; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas (siekdamas įrodyti atitiktį kvalifikacijos reikalavimui, tiekėjas atliktų panašių į Pirkimo objektą darbų sąraše turi nurodyti visus darbus, kuriuos perkančioji organizacija šiame punkte nurodė laikanti panašiais į pirkimo objektą. Tiekėjas nebus laikomas atitinkančiu kvalifikacinį reikalavimą, jei nepateiks bent vienos iš nurodytų darbų grupės. Sąvoka „bendrieji statybos darbai“ turi būti suprantama, kaip bet kokie darbai pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 1.1.1., 1.1.2 p. priskiriami prie bendrųjų statybos darbų). Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto. | Su pasiūlymu teikiama EBVPD. Perkančiajai organizacijai išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai**, patvirtinantys atitikimą reikalavimams. Pateikiama: Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atliktų į Pirkimo objektą panašių statybos ir montavimo darbų sąrašas, nurodant atliktų statybos darbų pavadinimus/apibūdinimus, atliktų į Pirkimo objektą panašių statybos ir montavimo darbų vertes, tikslias sutarčių įsigaliojimo ir įvykdymo datas, į Pirkimo objektą panašių statybos ir montavimo darbų atlikimo datas (metai, mėnuo, diena), užsakovus (tiek viešuosius, tiek privačius), jų kontaktus kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad į Pirkimo objektą panašių statybos ir montavimo darbų atlikimas ir atliktų darbų rezultatai buvo tinkami. Užsakovų pažymose turi būti nurodyta: tiekėjo atliktų į Pirkimo objektą panašių statybos ir montavimo darbų pavadinimas/apibūdinimas, vertė, tikslios darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena), ar statybos darbai buvo atlikti tinkamai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Pateikiamas (-i) skenuotas (-i) dokumentas (-ai) elektroninėmis priemonėmis*. | 1. Reikalavimai ūkio subjektų grupės nariams, jeigu jie teikia bendrą pasiūlymą: reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; 2. Reikalavimai kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas: tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
| 2.2. Tiekėjas turi turėti specialistus, kurie atitinka kvalifikacijos reikalavimus: a) neypatingo statinio statybos darbų vadovą (gyvenamieji pastatai); b) neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (-us), (gyvenamieji pastatai) tokioms darbų sritims: statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; c) neypatingo statinio projekto vadovą (statinių tipas – gyvenamieji pastatai); d) neypatingo statinio projekto dalies vadovą (-us) (statinių tipas – gyvenamieji pastatai) (projektavimo dalys: architektūros, konstrukcijų, skaičiuojamosios kainos nustatymo, vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, dujotiekio). Pastaba. 1. Tiekėjas gali siūlyti vieną specialistą kelioms pozicijoms, jei šis specialistas atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus. 2. Tiekėjo ir jo specialistų atestatai atitiks reikalavimus, jei jie apims daugiau statinių tipų ar paskirties grupių. Tiekėjas privalo paskirti reikiamą skaičių specialistų, kad užtikrintų tinkamą sutarties vykdymą. | Su pasiūlymu teikiama EBVPD. Perkančiajai organizacijai išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai**, patvirtinantys atitikimą reikalavimams. Pateikiama: 1. atsakingų specialistų sąrašas, kuriame nurodomi siūlomų specialistų vardai, pavardės, kvalifikacija ir kvalifikacijos atestatas, pasitelkimo pagrindas (darbo ar kitus sutartinius santykius su nurodytu specialistu pagrindžiančių dokumentų data, pavadinimas, numeris). Pastabos: 1) Iš tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių a), b), c) ir d) punktų reikalavimus įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija pagal 1) punkte minėtame sąraše nurodytą specialisto kvalifikacijos pažymėjimo numerį, neatlygintinai SSVA registruose tikrina kvalifikaciją įrodančių dokumentų pateikimo dieną arba sprendimo dėl galimo laimėtojo priėmimo dieną, jei dokumentus tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu. 2) Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus. | 1. Reikalavimai ūkio subjektų grupės nariams: jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2. Reikalavimai kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas: tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 3. Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Aplinkos apsaugos vadybos priemonės |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 2 priedo 12 skyriumi nustatomi šie reikalavimai: Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Su pasiūlymu teikiama EBVPD. Perkančiajai organizacijai išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai**, patvirtinantys atitikimą reikalavimams. Pateikiama: - nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. | Reikalavimai ūkio subjektų grupės nariams, jeigu jie teikia bendrą pasiūlymą: turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMO

  - A DALIS: TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

(data)

(vieta)

[Įrašomas perkančiosios organizacijos pavadinimas]

(Adresatas)

- Teikiame savo pasiūlymą taip, kad pirmojo susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūros metu būtų galima susipažinti tik su techniniu pasiūlymu ir šioje pasiūlymo dalyje finansinis pasiūlymas (kaina) neatskleidžiamas.

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą (nurodomas pirkimo dokumentas ir jo punktas), kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Darbų atlikimo terminas (T1) | {nurodykite darbų atlikimo terminą po pagrindinės sutarties įsigaliojimo ir / arba nuorodą į dokumentą kuriame yra nurodyta detalesnė informacija } |
| 2. | Už sutarties vykdymą atsakingų statybos vadovo patirtis (T2) | Siūlomo statinio statybos vadovo patirtis (Pp2) – sutarčių, kurias vykdant specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas skaičius – {nurodyti sutarčių skaičių} Nuoroda į dokumentus, pagrindžiančius siūlomo statybos vadovo patirtį. |
| 3. | Už sutarties vykdymą atsakingo projekto vadovo patirtis (T3) | Siūlomo projekto vadovo patirtis (Pp1) – tinkamai įvykdytų sutarčių, kurias vykdant specialistas ėjo projekto vadovo pareigas skaičius - {nurodyti sutarčių skaičių} Nuoroda į dokumentus, pagrindžiančius siūlomo projekto vadovo patirtį. |
| 4. | Tiekėjo patirtis (T4) | Tiekėjo tinkamai įvykdytų gyvenamosios paskirties pastato – daugiabučio namo rekonstrukcijos ir/ar modernizavimo sutarčių skaičius – {nurodyti sutarčių skaičių} Nuoroda į dokumentus, pagrindžiančius siūlomo statybos vadovo patirtį. |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra) |  |  |  |
| 5. | Dokumentai atsižvelgiant pagal Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ ir Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ numatytus reikalavimus. |  |  |  |
| 6. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas elektroninėje formoje patvirtintas jį išdavusios organizacijos įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikiamas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Jeigu tiekėjas negali pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos perkančiosios organizacijos adresu. |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - PASIŪLYMO

  - B DALIS: KAINA

(data)

(vieta)

[Įrašomas perkančiosios organizacijos pavadinimas]

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), |  |
| --- | --- |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina ir sąnaudos nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

  - Pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

BENDROS PASIŪLYMO KAINOS IŠSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANČIAS NUMATYTOMS ĮGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIJŲ PLANE FORMA

| 1. Energinio efektyvumo priemonės | Kaina Eur |
| --- | --- |
| Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m pločio) |  |
| Grindų ant grunto šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant betonines grindis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K) |  |  |
| Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K) |  |
| Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių Šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K) |  |
| Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis mi eralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas –0,25>U≥0,18 W/(m²·K) |  |
| Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto) |  |
| Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,19 > U≥0,10 W/(m²·K) |  |
| Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga |  |
| Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K) |  |
| Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius. |  |
| Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. |  |
| VISO (Eur be PVM): |  |
| PVM (21 proc): |  |
| VISO (Eur su PVM): |  |

| 3. Individualios priemonės | Kaina Eur |
| --- | --- |
| Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui, kai siurblio nominali galia daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW. |  |
| Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui, kai siurblio nominali galia iki 5,0 kW |  |
| VISO (Eur be PVM): |  |
| PVM (21 proc): |  |
| VISO (Eur su PVM): |  |

SUVESTINĖ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Darbų / paslaugų pavadinimas | kaina be PVM, EUR | PVM, EUR | kaina su PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektinių pasiūlymų parengimas |  |  |  |
| 2. | Projekto parengimas |  |  |  |
| 3. | Projekto vykdymo priežiūra |  |  |  |
| 4. | Statybos darbai |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

  - Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

2. Pateikti pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pirmas kriterijus - Kaina (C) | X=70 |
| 2. Antras kriterijus – Darbų atlikimo terminas (T1) | Y1=5 |
| 3. Trečias kriterijus – Už sutarties vykdymą atsakingo statybos vadovo patirtis (T2) | Y2=10 |
| 4. Ketvirtas kriterijus - Už sutarties vykdymą atsakingo projekto vadovo patirtis (T3) | Y3=10 |
| 5. Penktas kriterijus – Tiekėjo patirtis (T4) | Y4 =5 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų balus:

S = C +T1+T2 +T3

4. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Bus lyginama bendra pasiūlymuose nurodyta kaina su PVM. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

5.Antro kriterijaus „Darbų atlikimo terminas (T1)“ balai apskaičiuojami mažiausio pasiūlyto darbų atlikimo termino (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo darbų atlikimo termino (Pp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y1):

T1=PminPp∙Y1

5.1.Darbų atlikimo terminas (T1):

5.1.1. siūlomas darbų atlikimo terminas nurodomas mėnesiais;

5.1.2. darbų atlikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 17 mėn. ir ilgesnis kaip 23 mėn.;

5.1.3. tiekėjas, pagrįsdamas siūlomą darbų atlikimo terminą, pateikia Darbų atlikimo grafiką, parengtą pagal Pirkimo sąlygų 2 priedo 15 p. reikalavimus.

6.Trečio kriterijaus „Už sutarties vykdymą atsakingo statybos vadovo patirtis (T2)“ balai suteikiami už tiekėjo pagal pirkimo sąlygų 4 priedo 2.3 p. a papunkčio reikalavimus siūlomo statybos darbų vadovo patirtį per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos vadovaujant gyvenamosios paskirties pastato statybos darbams nuo pradžios iki pabaigos. Vertinamos tik tos sutartys, kurios įvykdytos tinkamai ir kurių atliktų darbų vertė buvo ne mažesnei kaip 50.000,00 Eur be PVM. Didžiausias priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 10 (dešimt) už kiekvieną tinkamai atliktą ir su pasiūlymu pateiktais dokumentais pagrįstą sutartį, skiriant po 1 balą Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 10 (dešimties) balų įvertinimas. Jei tiekėjas Pasiūlymo formos A dalyje šio ekonominio naudingumo kriterijaus reikšmės nenurodys, arba nurodys 0 arba pasiūlyme nurodyta reikšmė visa apimtimi nebus įrodyta tiekėjo su pasiūlymu teikiamais dokumentais – tiekėjui bus skiriama 0 balų už šį ekonominio naudingumo kriterijų. Jei tiekėjas pagal šį kriterijų pateiks melagingus duomenis, kuriuos perkančioji organizacija galės įrodyti bet kokiomis priemonėmis – tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjai turi atidžiai vertinti siūlomas ekonominio naudingumo kriterijaus reikšmes ir teikti šias reikšmes pagrindžiančius duomenis, nes duomenų nebus galima tikslinti ar aiškinti. Vertinamos tik tos sutartys, pagal kurias specialistas pradėjo ir pabaigė eiti pareigas vertinamuoju penkių paskutinių metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos laikotarpiu.

7. Ketvirtojo kriterijaus „Už sutarties vykdymą atsakingo projekto vadovo patirtis (T3)“ balai suteikiami už tiekėjo pagal pirkimo sąlygų 4 priedo 2.3 p. c papunkčio reikalavimus siūlomo projekto vadovo patirtį per paskutinius tris metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos vadovaujant gyvenamosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimui nuo pradžios iki pabaigos. Vertinamos tik tos sutartys, kurios įvykdytos tinkamai ir kurių atliktų paslaugų vertė buvo ne mažesnė kaip 6.000,00 Eur be PVM. Didžiausias priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios) už kiekvieną tinkamai atliktą ir su pasiūlymu pateiktais dokumentais pagrįstą sutartį, skiriant po 2 balus Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 10 (dešimties) balų įvertinimas. Jei tiekėjas Pasiūlymo formos A dalyje šio ekonominio naudingumo kriterijaus reikšmės nenurodys, arba nurodys 0 arba pasiūlyme nurodyta reikšmė visa apimtimi nebus įrodyti tiekėjo su pasiūlymu teikiamais dokumentais – tiekėjui bus skiriama 0 balų už šį ekonominio naudingumo kriterijų. Jei tiekėjas pagal šį kriterijų pateiks melagingus duomenis, kuriuos perkančioji organizacija galės įrodyta bet kokiomis priemonėmis – tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjai turi atidžiai vertinti siūlomas ekonominio naudingumo kriterijaus reikšmes ir teikti šias reikšmes pagrindžiančius duomenis, nes duomenų nebus galima tikslinti ar aiškinti. Vertinamos tik tos sutartys, pagal kurias specialistas pradėjo ir pabaigė eiti pareigas vertinamuoju trijų paskutinių metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos laikotarpiu.

8. Penkto kriterijaus „Tiekėjo patirtis (T4)“ balai suteikiami už Tiekėjo, kaip juridinio asmens, per paskutinius penkis metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai nuo pradžios iki pabaigos įvykdytų gyvenamojo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos sutarčių skaičių. Vertinamos tik tos sutartys, kurios įvykdytos tinkamai ir kurios pradėtos ir užbaigtos vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir kurių atliktų darbų vertė buvo ne mažesnei kaip 50.000,00 Eur be PVM. Didžiausias priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios) už kiekvieną tinkamai atliktą ir su pasiūlymu pateiktais dokumentais pagrįstą sutartį, skiriant po 1 balą Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas. Jei tiekėjas Pasiūlymo formos A dalyje šio ekonominio naudingumo kriterijaus reikšmės nenurodys, arba nurodys 0 arba pasiūlyme nurodyta reikšmė visa apimtimi nebus įrodyta tiekėjo su pasiūlymu teikiamais dokumentais – tiekėjui bus skiriama 0 balų už šį ekonominio naudingumo kriterijų. Jei tiekėjas pagal šį kriterijų pateiks melagingus duomenis, kuriuos perkančioji organizacija galės įrodyti bet kokiomis priemonėmis – tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Tiekėjai turi atidžiai vertinti siūlomas ekonominio naudingumo kriterijaus reikšmes ir teikti šias reikšmes pagrindžiančius duomenis, nes duomenų nebus galima tikslinti ar aiškinti.

9. Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės T2, T3, T4 kriterijų reikšmes tiekėjas nurodo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma A dalis“ 4 sk. Lentelės atitinkamose eilutėse ir pateikia deklaracijas dėl siūlomų kiekvieno kriterijaus reikšmių, kartu su pagrindžiančiais dokumentais, nurodytais atitinkamai specialiųjų pirkimo sąlygų 12, 13 ir 14 prieduose.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

ATITIKTIES DEKLARACIJA DĖL REIKALAVIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NACIONALINIU SAUGUMU

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))________________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ___________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________________________________________,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

netenkina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 21 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų sąlygų.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Mums žinoma, kad perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios Įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimus, teisingumo, perkančioji organizacija paprašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius Įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Perkančioji organizacija šių dokumentų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Esame informuoti, kad už neteisingų duomenų pateikimą Tiekėjas atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam asmeniui, atstovauti tiekėją (pateikiama tuo atveju, jei įgaliojimas nebuvo pateiktas kartu su pasiūlymu)

____________________                    ____________________	   ___________________________

(pareigos)                                                          (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Preliminariosios sutarties projektas“

(netaikoma)

Pirkimo sąlygų 12 priedas.

„Deklaracija dėl siūlomo projekto vadovo patirties“

Tiekėjo pavadinimas

informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

DEKLARACIJA DĖL SIŪLOMO PROJEKTO VADOVO PATIRTIES

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Dalyvaudami ____________ vykdomame supaprastintame atvirame viešajame pirkime ______________________________“

_____________________________________________________________________________, pirkimo laimėjimo ir pagal specialiųjų sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai “ 2.3. p. ir specialiųjų sąlygų 7 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ reikalavimus pateikiame siūlomo specialisto duomenis ir tai pagrindžiančius dokumentus:

Siūlomas projekto vadovas  _________________________________________________

(vardas, pavardė, kvalifikacija)

Tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtį patvirtinantys duomenys:

1. Objektas

| Eil. Nr. | Reikalaujama informacija | Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sutarties pavadinimas |  |
| 2. | Techninio projekto pavadinimas |  |
| 3. | Projekto rengimo pradžios data |  |
| 4. | Projekto rengimo pabaigos (ekspertizės gavimo) data |  |
| 5. | Užsakovas (pavadinimas, adresas) |  |
| 6. | Pagal sutartį vykdytos pareigos |  |
| 7. | Pagal sutartį atliktų darbų vertė Eur be PVM |  |
| 8. | Projekto dalys, sudariusios projektą |  |
| 8. | Pridedami patvirtinantys dokumentai: 1) paskyrimo būti projekto vadovu atitinkamam objekte dokumentai; 2) projekto rengimo užbaigimo dokumentai. Iš pateiktų dokumentų duomenų turi būti galimybė aiškiai ir vienareikšmiškai nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo atitinkamo projekto vadovo pareigas nuo projekto rengimo pradžios iki pabaigos; fizinius parametrus identifikuojančius atliktos sutarties objektą ir datas. | Pridedami dokumentai (įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimą, datą, Nr.) |

2; 3; 4; 5 ir kt. Objektas (pateikiami lentelėje nurodyti duomenys (atskiros lentelės) dėl kiekvieno siūlomo specialisto atlikto objekto atskirai).

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

Siūlomas specialistas:  ___________________                           ___________________

(parašas)

Pirkimo sąlygų 13 priedas.

„Deklaracija dėl siūlomo projekto vadovo patirties“

Tiekėjo pavadinimas

informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

DEKLARACIJA DĖL SIŪLOMO STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIES

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Dalyvaudami ____________ vykdomame supaprastintame atvirame viešajame pirkime ______________________________“

_____________________________________________________________________________, pirkimo laimėjimo ir pagal specialiųjų sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai “ 2.3. p. ir specialiųjų sąlygų 7 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ reikalavimus pateikiame siūlomo specialisto duomenis ir tai pagrindžiančius dokumentus:

Siūlomas statinio statybos vadovas  _________________________________________________

(vardas, pavardė, kvalifikacija)

Tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtį patvirtinantys duomenys:

1. Objektas

| Eil. Nr. | Reikalaujama informacija | Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sutarties pavadinimas |  |
| 2. | Darbų objekto adresas |  |
| 3. | Statinio statybos vadovo pareigų pradžios data |  |
| 4. | Statinio statybos vadovo pareigų pabaigos data |  |
| 5. | Užsakovas (pavadinimas, adresas) |  |
| 6. | Pagal sutartį atliktų darbų vertė Eur be PVM |  |
| 7. | Darbų pagal Rangos darbų sutartį pradžios data |  |
| 8. | Darbų pagal rangos sutartį pabaigos data |  |
| 8. | Pridedami patvirtinantys dokumentai: 1) paskyrimo būti statinio statybos vadovu atitinkamam objekte dokumentai; 2) Darbų pradžios bei darbų užbaigimo dokumentai (statybvietės priėmimo perdavimo aktas – darbų pradžioje ir pabaigoje, statinio atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimo įregistravimo nekilnojamojo turto registre (jei taikoma) dokumentai ir pan.). Iš pateiktų dokumentų duomenų turi būti galimybė aiškiai ir vienareikšmiškai nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo atitinkamos statinio statybos vadovo pareigas atitinkamame statinyje nuo darbų pradžios iki pabaigos; fizinius parametrus identifikuojančius atliktos sutarties (eitų pareigų) objektą ir datas. Esant poreikiui pirkimo vykdytojas turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, pagrindžiančius tiekėjo nurodomas reikšmes. | Pridedami dokumentai (įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimą, datą, Nr.) |

2; 3; 4; 5, 6, 7, 8, 9, 10 Objektas (pateikiami lentelėje nurodyti duomenys (atskiros lentelės) dėl kiekvieno siūlomo specialisto atlikto objekto atskirai).

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

Siūlomas specialistas:  ___________________                           ___________________

(parašas)

Pirkimo sąlygų 14 priedas.

„Deklaracija dėl tiekėjo patirties“

Tiekėjo pavadinimas

informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO PATIRTIES

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Dalyvaudami ____________ vykdomame supaprastintame atvirame viešajame pirkime ______________________________“

_____________________________________________________________________________, pirkimo laimėjimo ir pagal specialiųjų sąlygų 7 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ reikalavimus pateikiame duomenis apie tiekėjo patirtį ir tai pagrindžiančius dokumentus:

1. Objektas

| Eil. Nr. | Reikalaujama informacija | Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sutarties pavadinimas |  |
| 2. | Darbų objekto adresas |  |
| 3. | Statinio statybos vadovo pareigų pradžios data |  |
| 4. | Statinio statybos vadovo pareigų pabaigos data |  |
| 5. | Užsakovas (pavadinimas, adresas) |  |
| 6. | Pagal sutartį atliktų darbų vertė Eur be PVM |  |
| 7. | Darbų pagal Rangos darbų sutartį pradžios data |  |
| 8. | Darbų pagal rangos sutartį pabaigos data |  |
| 8. | Pridedami patvirtinantys dokumentai: - Darbų pradžios bei darbų užbaigimo dokumentai (statybvietės priėmimo perdavimo aktas – darbų pradžioje ir pabaigoje, statinio atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimo įregistravimo nekilnojamojo turto registre (jei taikoma) dokumentai ir pan.). - Užsakovo atsiliepimas apie tai ar sutartis įvykdyta tinkamai – atsiliepime turi būti sutarties pradžios ir pabaigos datos, darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos, informacija ar buvo atliekamas darbų pratęsimas, informacija ar rangovas tinkamai atliko darbus pagal projektinę dokumentaciją. | Pridedami dokumentai (įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimą, datą, Nr.) |

2; 3; 4; 5, Objektas (pateikiami lentelėje nurodyti duomenys (atskiros lentelės) dėl kiekvieno atlikto objekto atskirai).

____________________                             ____________________	                   ___________________

(tiekėjo atstovas)                                                           (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.