III – IOS VANDENVIETĖS DRENŲ MAGISTRALINĖS LINIJOS ATNAUJINIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, kuriame nustatytas Darbų poreikis ir pagal kurį Rangovas turi atlikti Darbus Užsakovui.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Požeminiame sluoksnyje sukauptas vanduo drenų pagalba surenkamas, pakeliamas ir paduodamas į vandens magistralinį vamzdyną. 3-ios  vandenvietės drenų magistralinėje linijoje yra   uždaromosios armatūros t. y. sklendės, kurias būtina pakeisti naujomis, kad būtų galima užtikrinti/atstatyti Klaipėdos miesto 3-čios vandenvietės technologinio vamzdyno dalies tinkamą būklę.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

- Vykdant III vandenvietės drenų magistralinės linijos uždaromosios armatūros atnaujinimo darbus, Rangovas turi numatyti, kad visos darbams reikalingos medžiagos ir priemonės turi būti įtrauktos į galutinę pasiūlymo kainą;

- III vandenvietės drenų magistralinės linijos uždaromosios armatūros atnaujinimo darbai pradedami tik leidus Užsakovui, kai tai leidžia vandens ruošimo technologinis procesas. Tik visiškai įvykdžius vienos uždaromosios armatūros atnaujinimo darbus ir paleidus į eksploataciją, suderinus su Užsakovu, Rangovas gali pradėti vykdyti kitos uždaromosios armatūros atnaujinimo darbus.

- Rangovas pasirūpina visomis reikalingomis priemonėmis, įrenginiais ir medžiagomis, kurios reikalingos III vandenvietės drenų magistralinės linijos uždaromosios armatūros atnaujinimo darbams.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  | III – vandenvietės drenų magistralinės linijos uždaromosios armatūros keitimo darbai (9 vnt.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |  |
|  | Klaipėdos m. 3-oje vandenvietėje reikalingų atlikti uždaromosios armatūros keitimo darbų aprašymas, pagal atskirų darbų įkainį: | - Grunto nukasimas nuo požeminės kameros perdengimo, ją pilnai atidengiant. - Perdengimo atskyrimas nuo kameros pagrindo ir nukėlimas kranu (Priedas Nr. 1). - Sklendžių demontavimas, kai jų diametrai DN600 (4 vnt), DN500 (2 vnt), DN400 (3 vnt). - Sklendžių sumontavimas, kai jų diametrai DN600 (4 vnt), DN500 (2 vnt), DN400 (3 vnt). - Medžiaga kalusis ketus EM-GJS-400-15 arba lygiaverte padengta milteline epoksidine danga. Parenkamos sklendės, kad pagal montavimo ilgius nereiktų demontuoti, permontuoti vamzdyno. - Ten kur reikia, panaudoti ilgio kompensatorius. Medžiaga kalusis ketus EM-GJS-400-15 arba lygiaverte padengta milteline epoksidine danga. - Po armatūros keitimo darbų užsandarinti pratekančias movas DN600 (4 vnt), DN500 (2 vnt), DN400 (3 vnt). - Perdengimo plokštės pastatymas į vietą. Jos sujungimo su kamera sandarinimas. - Kameros ir perdengimo padengimas polimercementine teptine hidroizoliacija, laikančią spūdinį slėgį. - Įlipimo angos sumontavimas, panaudojant jau buvusią įrangą. - Grunto užpylimas ir išlyginimas virš perdengimo plokštės. |  |
|  | Darbų atlikimo vieta ir sąlygos: | - Klaipėdos m. 3-čioji vandenvietė (Kairių g. 13, Klaipėda). - Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti, kad šioje techninėje specifikacijoje perkančiojo subjekto pateikti duomenys yra preliminarūs. - Vykdant darbus Rangovas turi numatyti, kad visos darbams reikalingos medžiagos ir priemonės turi būti įtrauktos į galutinę pasiūlymo kainą. - Vykdomų darbų metu susidariusių atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbai taip pat turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą ir už juos nebus papildomai apmokama. - Darbai atliekami pagal nustatytą įkainį per visą sutarties laikotarpį, pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas, Rangovo nurodytu elektroniniu paštu, teiks raštiškus užsakymus darbų vykdymui (toliau – Užsakymą). |  |
|  | Objekto rūšis | Magistralinė linija |  |
|  | Darbų pražios terminas ir darbų etapavimas | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo trukmė 6 mėn. Darbai turi būti suskirstyti etapais: Rangovas vienu metu negalės atlikti magistralinės linijos uždaromosios armatūros keitimo/atnaujinimo darbų iš karto. T.y. tik visiškai įvykdžius vienos uždaromosios armatūros naujinimo/keitimo darbus ir paleidus į eksploataciją bei suderinus su Užsakovu, Rangovas galės pradėti vykdyti kitos uždaromosios armatūros keitimo/naujinimo darbus. Visos sklendės yra nelaikančios. Gali būti situacija, kad bus reikalinga pakeisti greitai ir net kelias vienu metu. Vandens gerinimo ruošykla gali stovėti apie 4 val. |  |
| 1.7 | Dėl darbų vietos apžiūros | Rangovui rekomenduojama prieš pateikiant pasiūlymą detaliai susipažinti su objektu, atvykdamas į vietą ir nusimatyti reikiamų atlikti darbų apimtis bei įvertinti galimas nenumatytas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Apžiūrai nustatomas 3 darbo dienų terminas po pirkimo paskelbimo CVP IS. Apžiūros metu kilusius klausimus Rangovas galės užduoti raštu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su Vandenviečių skyriaus inžiniere – technologe Egle Kiviliene Tel. numeriu +370 659 95049 arba el. paštu egle.kiviliene@vanduo.lt; |  |
| 1.8 | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | - Vykdomų paslaugų metu susidariusių atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbai taip pat turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą ir už juos nebus papildomai apmokama; - Rangovas išsiveža ir savo sąskaita utilizuoja susidariusias atliekas (išskyrus seną uždaromąją armatūrą). |  |
| 1.9 | Defektų ištaisymo terminas | Pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 1 mėn. terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškai ar turinčius trūkumų atliktus darbus. Tiekėjas netinkamai/nekokybiškai atliktus darbus privalo ištaisyti ir atlikti kokybiškai/tinkamai Pirkėjo nurodytu adresu ir suremontuoti savo lėšomis. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Atliekant numatytus darbus saugoti greta sumontuotus įrengimus ir juos supančią aplinką. Juos užteršus, mechaniškai pažeidus, sugadinus ar kitaip sutrikdžius jų veiklą – sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius. |  |  |
|  | Už saugų medžiagų, uždaromosios armatūros pristatymą ir iškrovimą atsako Rangovas. Nuostolius (ekonominius ir ekologinius), patirtus dėl avarijos prekės krovos metu kompensuoja Rangovas. |  |  |
|  | Užsakovui pareikalavus, pateikti visus dokumentus, kurie patvirtintų reikalaujamų remonto medžiagų atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams. |  |  |
|  | Vykdomų paslaugų metu susidariusių atliekų išvežimo (išskyrus senos uždaromosios armatūros) ir aplinkos sutvarkymo darbai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą ir už juos nebus papildomai apmokama. |  |  |
|  | Vykdomi magistralinės linijos uždaromosios armatūros keitimo/atnaujinimo darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių ir/ar visos vandenvietės nepertraukiamam darbui. Darbų metu neturi būto pažeista vandens tiekimo įranga, vandens tiekimo vamzdžiai ir pan. |  |  |
|  | Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomomis paslaugomis, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose. Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka. Pasibaigus darbams teritorija turi būti išvalyta ir sutvarkyta bei atstatyta į prieš darbus buvusią būklę. |  |  |
|  | Vykdant darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Darbų atlikimą, teritorijoje dėvėti spec. darbinius drabužius ir kitas darbo saugos priemones. |  |  |
|  | Užtikrinti kasdienį darbo vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų ir pasirūpinti atliekų pridavimu atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |
|  | Rangovas turi pateikti darbų atlikimo grafiką per 5 d.d. po sutarties pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401, 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. - Vandentiekio tinklų priežiūros ir remonto paslaugos. |  |  |