## projekt. paslaugu grafiko pvz
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. ........................... RUOŽO NUO .............. IKI ............. KM REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
PROJEKTAVIMO GRAFIKAS
Statinio statybos techninio darbo projekto parengimui – ......... mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo
Pirkimo sutarties pavadinimas, data ir Nr.:
„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. ............... ruožo nuo ........... iki ..................... rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“
2026-xx-xx Nr. S-xxxx
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbus atliks (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | Darbų apimtys (fiziniais vienetais) | Kaina, EUR (be PVM) | Metai | 2026 m. |  |  |  | 2027 m.
[5 empty] | Mėnuo | 10 | 11 | 12 |  | 01 |  | 02 | 03 |  | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 |  | 09 |  | 10 | 11
1 | Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus | <nurodyti pavadinimą> | 1 kompl. | <įrašyti kainą> |  |  |  |  | (etapo pabaiga iki xxxx-xx-xx)
2 | Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. (organizuoja AB Via Lietuva) | <nurodyti pavadinimą> |  | <įrašyti kainą> | [6 empty] | (etapo pabaiga iki xxxx-xx-xx)
3 | Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja AB Via Lietuva) ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. AB Via Lietuva pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas | <nurodyti pavadinimą> | [11 empty] | (etapo pabaiga iki xxxx-xx-xx)
4 | Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros | <nurodyti pavadinimą> | [11 empty] | (etapo pabaiga iki xxxx-xx-xx)
5 | Projektinių pasiūlymų (pilnos apimties) parengimas. Projekto pristatymas Komisijoje.Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas.
6 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | <nurodyti pavadinimą> |  | <įrašyti kainą> | [12 empty] | (etapo pabaiga iki xxxx-xx-xx)
7 | Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas AB ViaLietuva. AB Via Lietuva projekto koordinatoriaus peržiūrėjęs sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos teikėjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai (toliau – komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu | <nurodyti pavadinimą> |  | <įrašyti kainą> | [16 empty] | (etapo pabaiga iki xxxx-xx-xx)
8 | Statinio projekto ekspertizė (organizuoja AB Via Lietuva), taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas AB Via Lietuva įgalioto asm. įsakymu | AB Via Lietuva nurodytas ekspertizės rangovas | [20 empty] | (etapo pabaiga iki xxxx-xx-xx)
Iš viso be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.21 | [6 empty] | 0.42
Iš viso su PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.63 |  |  |  |  | 1.21 | [6 empty] | 2.42
[5 empty] | Iš viso per 2026 m., EUR su PVM: |  |  | 3.63 |  | Iš viso per 2027 m., EUR su PVM: | [14 empty] | 3.63
(įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data)
(įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data)
Note on B2: Jei pagal sutartį rengiami keli projektai, atskiras grafikas turi būti sudaromas kiekvienam projektui
Note on E13: nurodoma vertė pagal sutarties reikalavimus, pvz. tyrinėjimams ne daugiau 10 proc. nuo visos projektavimo kainos
Note on L13: Principinis pavyzdys, projektuotojas etapo pradžios ir pabaigos datas nurodo savarankiškai
Note on B14: etapas gali būti panaikinamas, priklauso nuo objekto
Note on E14: Nurodoma visų trijų (kapitalinio remonto atveju – dviejų) etapų bendra kaina. Mokėjimas atliekama tik užbaigus visus apjungtus etapus
Note on B16: Jei rengiamas kapitalinio remonto projektas, eilutė naikinama
Note on Q21: Įrašoma į mėnesį, už kurį bus pateikas aktas. Pagal sutarties reikalavimus iš viso už projekto rengimą gali būti ne daugiau kaip keturi mokėjimai (aktai)