## DKŽ_1
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 0,191 iki 1,140 km paprastasis remontas
Eilės Nr. | Paslaugos elemento kodas | Paslaugos pavadinimas | Sąmatos elemento kodas | Sąmatos elemento pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1.1 | PD-01 | Geodezinis trasos nužymėjimas | PD-01.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas |  | KM | 0.893 |  | 0
1.2 | PD-08 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas | PD-08.1 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas (esamos dangos ardymas ir suvedimų fezavimas) | Esamos kelio asfalto dangos išardymas ir dangos nufrezavimas ties dangų suvedimais | M2 | 14277 |  | 0
1.3 | PD-09 | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu | PD-09.1 | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu | Asfalto granulės gali būti panaudotas asfalto pagrindo sluoksnio mišiniui ir skaldos pagrindo mišiniui | M3 | 2199 |  | 0
1.4 | PD-40 | Paruošiamieji darbai | PD-40.1 | Negražinamos medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (Atitenka Rangovui) | Frezuotas asfaltas, kuris atitenka Rangovui (įkainis 11,20 Eur/m3) | M3 | 2199 | -11.2 | -24628.8
1.5 | PD-10 | Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | PD-10.1 | Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu |  | M3 | 111 |  | 0
1.6 | PD-40 | Paruošiamieji darbai | PD-40.2 | Negražinamos medžiagos (nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys ) (Atitenka Rangovui) | Nnesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris atitenka Rangovui (įkainis 7,50 Eur/m3) | M3 | 111 | -7.5 | -832.5
1.7 | PD-13 | Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | PD-13.1 | Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (saugumo salelių ardymas) | Esamų saugumo salelių iš surenkamų elementų išardymas | M2 | 9.5 |  | 0
1.8 | PD-13 | Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | PD-13.1 | Betoninių plytelių/trinkelių dangų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (esamos dangos ardymas ir atstatymas) | Esamų trinkelių/plytelių dangos šalia esamų bortų išardymas. Po statybos darbų dangos turės būti atstatytos panaudojant tas pačias medžiagas, papildomai įrengiant pasluoksnį | M2 | 772 |  | 0
1.9 | PD-14 | Esamų betoninių bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | PD-14.1 | Esamų betoninių bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | Esamų gatvės bortų išardymas | M | 1697 |  | 0
1.10 | PD-24 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | PD-24.1 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą (ant vienstiebių atramų) | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių atramų išardymas | VNT | 11 |  | 0
1.11 | PD-25 | Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | PD-25.1 | Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | Kelio ženklų vienstiebių atramų išardymas | VNT | 7 |  | 0
1.12 | PD-24 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | PD-24.1 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą (ant dvistiebių atramų) | Kelio ženklų skydų ant dvistiebių atramų išardymas | VNT | 2 |  | 0
1.13 | PD-26 | Esamų daugiastiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | PD-26.1 | Esamų daugiastiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | Kelio ženklų dvistiebių atramų išardymas | VNT | 2 |  | 0
1.14 | VN-08 | Esamų šulinių aukščių sureguliavimas | VN-08.1 | Esamų šulinių aukščių sureguliavimas (Įrengiant naujus liukus pritaikytus sunkiajai apkrovai) | Esamų šulinių važiuojamojoje dalyje sureguliavimas pagal projektinį aukštį, įrengiant naujus šulinių liukus pritaikytus sunkiajai apkrovai | KOMPL | 41 |  | 0
1.15 | ZS-17 | Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdinant dirvožemio sluoksnį | ZS-17.1 | Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdininant dirvožemio sluoksnį | Esamo augalinio sluoksnio šalia esamų bortų nuėmimas. Po statybos darbų turės būti atstatytas dirvožemio sluoksnis ir apsėtas žole | M2 | 102 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | -25461.3
2.1 | VN-08 | Esamų šulinių aukščių sureguliavimas | VN-08.1 | Esamų šulinių aukščių sureguliavimas (Esamų lietaus surinkimo grotelių sureguliavimas) | Esamų lietaus surinkimo grotelių/dangčių važiuojamojoje dalyje sureguliavimas pagal projektinį aukštį, paliekant esamas groteles | KOMPL | 29 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3.1 | PT-22 | Bordiūro įrengimas | PT-22.1 | Bordiūrų įrengimas (100x30x15, kartu su sandarinimo juosta ir dangų atstatymu) | Bordiūrų įrengimas (100x30x15 cm bordiūrai) ir sandarinimo juostos įrengimas tarp bortų ir asfalto dangos. Kartu atstatant ir šalia borto esančią dangą | M | 1525 |  | 0
3.2 | PT-22 | Bordiūro įrengimas | PT-22.1 | Bordiūrų įrengimas (100x22x15, kartu su sandarinimo juosta ir dangų atstatymu) | Bordiūrų įrengimas (100x22x15 cm bordiūrai) ir sandarinimo juostos įrengimas tarp bortų ir asfalto dangos. Kartu atstatant ir šalia borto esančią dangą | M | 57 |  | 0
3.3 | PT-22 | Bordiūro įrengimas | PT-22.1 | Bordiūrų įrengimas (100x22x15 (nusklembtas), kartu su sandarinimo juosta ir dangų atstatymu) | Bordiūrų įrengimas (100x22x15 cm bordiūrai (nusklembtas)) ir sandarinimo juostos įrengimas tarp bortų ir asfalto dangos. Kartu atstatant ir šalia borto esančią dangą) | M | 113 |  | 0
3.4 | KK-03 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas | KK-03.1 | Skaldos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (esamo pagrindo pastorinimas) | Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, ~0,00-0,16 m storiu (įmaišant NAG iki 30 %). Kiekis išreikštas tūriu – 512 m3 | M2 | 3725 |  | 0
3.5 | KK-06 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas | KK-06.1 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas (10 cm storio, AC 32 PS) | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas (10 cm storio iš mišinio AC 32 PS įmaišant NAG iki 20 %) (kartu su autobusų sustojimo aikštelėmis) ir asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija | M2 | 13284 |  | 0
3.6 | KK-08 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas | KK-08.1 | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (8 cm storio, AC 22 AS) | Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (8 cm storio iš mišinio AC 22 AS) (kartu su autobusų sustojimo aikštelėmis) ir asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija | M2 | 13537 |  | 0
3.7 | KK-09 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas | KK-09.1 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas (3 cm storio, SMA 8 S) | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas (3 cm storio iš mišinio SMA 8 S (kartu su autobusų sustojimo aikštelėmis) ir įrengto asfalto sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | M2 | 13537 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4.1 | SS-10 | Bordiūro įrengimas | SS-10.1 | Bordiūrų įrengimas (saugumo salelėje, 100x22x15, kartu su sandarinimo juosta) | Bordiūrų įrengimas (100x22x15 cm bordiūrai) ir sandarinimo juostos įrengimas tarp bortų ir asfalto dangos | M | 106 |  | 0
4.2 | SS-06 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas | SS-06.1 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (išlyginamasis skaldos sluoksnis saugumo salelėse) | Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio saugumo salelėse įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, ~0,15-0,25 m storiu (įmaišant NAG iki 30 %). Kiekis išreikštas tūriu – 10 m3 | M2 | 83.1 |  | 0
4.3 | SS-05 | Pasluoksnio įrengimas | SS-05.1 | Pasluoksnio įrengimas (po trinkelėmis saugumo salelėse) | Pasluoksnio įrengimas (po trinkelėmis) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio | M2 | 83.1 |  | 0
4.4 | SS-01 | Trinkelių dangos Įrengimas | SS-01.1 | Trinkelių dangos įrengimas (saugumo salelėse) | Trinkelių dangos įrengimas (saugumo salelėse) | M2 | 44.2 |  | 0
4.5 | SS-12 | Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas | SS-12.1 | Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas (saugumo salelėse ir jų prieigose) | Įspėjamųjų paviršių įrengimas (saugumo salelėse ir jų prieigose) | M2 | 38.9 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5.1 | KK-07 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas | KK-07.1 | Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 22 AS, dangų suvedimuose) | Pagruntavimas bitumine emulsija ir asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas (iš mišinio AC 22 AS) (ruožo pradžioje, pabaigoje, nuovažose ir sankryžose) | T | 5.3 |  | 0
5.2 | KK-09 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas | KK-09.1 | Asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas (3 cm storio, SMA 8 S, dangų suvedimuose) | Pagruntavimas bitumine emulsija ir asfalto viršutinio dangos sluoksnio įrengimas (3 cm storio iš mišinio SMA 8 S ir įrengto asfalto sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | M2 | 543 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6.1 | EO-1 | Standartinių kelio ženklo įrengimas | EO-1.1 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (vienstiebių atramų įrengimas) | Atramų įrengimas (vienstiebių atramų pastatymas) | VNT | 10 |  | 0
6.2 | EO-1 | Standartinių kelio ženklo įrengimas | EO-1.1 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (naujų skydų montavimas ant vienstiebių atramų) | Standartinių kelio ženklų įrengimas (nauji kelio ženklų skydai ant vienstiebių atramų) | VNT | 26 |  | 0
6.3 | EO-1 | Standartinių kelio ženklo įrengimas | EO-1.1 | Standartinių kelio ženklo įrengimas (naujų skydų montavimas ant apšvietimo atramų) | Standartinių kelio ženklų įrengimas (nauji kelio ženklų skydai ant apšvietimo atramų) | VNT | 9 |  | 0
6.4 | EO-6 | Vertikalaus ženklinimo įrengimas | EO-6.1 | Vertikalaus ženklinimo įrengimas (2.3 ženklinimo įrengimas) | Ženklinimas 2.3 „Horizontalios juodos ir baltos juostos“ | VNT | 8 |  | 0
6.5 | EO-5 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas | EO-5.1 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas (iš polimerinių medžiagų) | Horizontalaus ženklinimo įrengimas polimerinėmis medžiagomis | M2 | 465 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
7.1 | ID | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | ID.1 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas (ir kadastrinių bylų atnaujinimas) | Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir kadastrų bylos atnaujinimas | KOMPL | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 0
[8 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | -25461.3

## santrauka
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 0,191 iki 1,14 km paprastojo remonto aprašas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. Nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susiekimo dalis (I etapas) | -25461.3
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | -25461.3
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą parengimą ir perdavimą užsakovui).
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelio paprastojo remonto darbus darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte. Susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą: 1)AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos. 2) AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. 3) AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė. 4) AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai. 5) AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 6) AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis. Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt. Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva. Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis. Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
Negražinamos medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas, kelmus) taip pat laikoma grįžtamąja medžiaga, kuri lieka Rangovui. jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats Rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).