RANGOS  SUTARTIS

2026 m. ______________ d. Nr. ________

Anykščiai

| SUTARTIES ŠALYS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Užsakovas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Vilmos Vilkickaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą. |  |  |
|  | Rangovas: atstovaujamas |  |  |
| SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS: |  |  |  |
|  | Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo suderintas ir pasirašytas dokumentas, įforminantis Rangovo etapais atliekamų darbų perdavimą Užsakovui. |  |  |
|  | Būtini darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti. |  |  |
|  | Darbai –Sutartyje numatyti ir kiti būtini darbai Sutarčiai tinkamai įvykdyti. |  |  |
|  | Darbų atlikimo terminas – laikas nuo darbų pradžios iki užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo. |  |  |
|  | Darbų grafikas - Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis Sutartyje nurodytų darbų vykdymo etapus. |  |  |
|  | Darbų perdavimo-priėmimo aktas - Užsakovo ir Rangovo suderintas ir pasirašytas dokumentas, įforminantis galutinį visų Rangovo atliktų darbų perdavimą Užsakovui. |  |  |
|  | Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. |  |  |
|  | Defektai – darbų rezultato neatitikimas Užsakovo keliamiems reikalavimams arba teisės aktams. |  |  |
|  | Esminė Sutarties sąlyga - Sutartyje nurodytos sąlygos dėl kurių pažeidimo kita Šalis įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. |  |  |
|  | Kontrolinė geodezinė nuotrauka – licencijuotų asmenų parengtas geodezinis dokumentas, kuriame užfiksuoti faktiniai atliktų darbų rezultatų išmatavimai ir nuokrypos nuo darbų dokumentuose nurodytų statinio ar atskirų jo dalių projektinių ašių, išmatavimų, altitudžių bei kitų atskaitos taškų. |  |  |
|  | Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau su Užsakovu suderinti darbai. |  |  |
|  | Pradinė sutarties vertė – lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. |  |  |
|  | Projektas – Užsakovo patvirtinti ir pateikti brėžiniai, techninės specifikacijos ir bet kuri kita projektinė dokumentacija. |  |  |
|  | Rekultivavimo darbai – techninių, inžinerinių, statybos darbų ir (ar) biologinių priemonių, kuriomis siekiama pažeistoje žemėje sudaryti sąlygas natūralioms ekosistemoms atsikurti arba padaryti ją tinkamą žmogaus ūkinei veiklai, jos teritoriją pritaikyti rekreacijai ar kt., visuma. |  |  |
|  | Statybvietė – Darbų vykdymo vieta, būtina darbų atlikimui. |  |  |
|  | Sutarties kaina – Sutartyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai pagal Sutartį įvykdytus darbus. |  |  |
|  | Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos – atitinka Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1996-11-15 įsakymų Nr. 166 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. D1-561 redakcija) ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas. |  |  |
| SUTARTIES DALYKAS: |  |  |  |
|  | Rangovas įsipareigoja: - Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti teritorijos rekultivavimo (tvarkymo) darbus pagal IĮ „Primega“ parengtą projektą: „Monomineralinio kvarcinio smėlio telkinio Anykščių m. rekultivavimo (tvarkymo) darbų projektas“; - parengti lietaus nuotekų sutvarkymo techninį darbo projektą ir atlikti lietaus nuotekų sutvarkymo darbus; - parengti darbų išpildomąją dokumentaciją – išpildomąsias geodezines nuotraukas. |  |  |
|  | Užsakovas įsipareigoja: - sumokėti Rangovui Sutarties kainą už visus, pagal šią Sutartį tinkamai atliktus darbus. |  |  |
|  | Sutartis sudaroma viešojo pirkimo pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ II skyriaus 4.4.1. papunkčiu: „perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“. |  |  |
| SPECIALIOSIOS SĄLYGOS: |  |  |  |
|  | Pradinė sutarties vertė eurais be PVM: |  |  |
|  | Sutarties kaina eurais su PVM: |  |  |
| Tame tarpe PVM eurais: |  |  |  |
|  | Darbų atlikimo terminas: |  | 10 (dešimt) mėnesių |
|  | Darbų atlikimo termino pratęsimas: |  | 4 (keturi) mėnesiai |
|  | Sutarties vykdymo užtikrinimo dydis eurais: |  | 5 (penki) procentai nuo Pradinės sutarties vertės |
|  | Atsiskaitymo terminas: |  | 30 (trisdešimt) dienų nuo apmokėjimo dokumentų pateikimo |
|  | Delspinigių dydis uždelsus darbų atlikimą pagal patvirtintą grafiką: |  | 0,02 procento už kiekvieną uždelstą dieną nuo Pradinės sutarties vertės |
|  | Delspinigių dydis uždelsus apmokėjimą už atliktus darbus: |  | 0,02 procento už kiekvieną uždelstą dieną nuo Pradinės sutarties vertės |
|  | Užsakovo paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: |  | Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Inga Žukauskienė, tel.: 0 381 58147 , el. p. inga.zukauskiene@anyksciai.lt |
|  | Užsakovo paskirtas už sutarties darbų vykdymą atsakingas asmuo: |  | Statybos skyriaus vyriausiasis inžinierius Andrius Bučas, tel.: 0 381 42306, el. p. andrius.bucas@anyksciai.lt |
|  | Rangovo paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: |  |  |
| SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS: |  |  |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas Specialiosiose sąlygose nurodytai sumai galimas: pirmo pareikalavimo banko ar kitos finansų institucijos garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu, kartu su polisu pateikiant apmokėjimo dokumentą, arba užstatu, kuris pervedamas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188774637) sąskaitą LT167182100000130648, AB „Artea bankas“. |  |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas tiekiamas pasirašius sutartį per 10 (dešimt) darbo dienų ir laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Įvykdymo užtikrinimo nepateikimas, laikomas kad Rangovas atsisako pasirašyti sutartį ir Užsakovas turi teisę Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį sekančiam eilėje Rangovui. |  |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. |  |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas ar draudimo bendrovė privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, gavimo dienos sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. |  |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti jo pateikimo Užsakovui dieną. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ilgesnis nei šioje Sutartyje nurodyta Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaiga. |  |  |
|  | Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas, kuris tiekiamas Užsakovui ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos. |  |  |
|  | Jeigu Darbų vykdymas sustabdomas, tai sustabdymo laikotarpiui Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas, jis turi būti galiojantis atnaujinus darbus ir galioti ne trumpiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po likusio Sutarties įvykdymo termino. |  |  |
|  | Kai Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Užsakovui gavimo dienos pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. |  |  |
|  | Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių sužinojimo, privalo pateikti naują užtikrinimą. |  |  |
|  | Užstatas, kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimas, grąžinamas Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo darbų pabaigos. Iš užstato sumos gali būti išskaitomos defektų pašalinimo išlaidos bei atlyginami kiti Užsakovo patirti nuostoliai. |  |  |
| SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS: |  |  |  |
|  | Sutarties kaina nurodoma Specialiose sąlygose ir apima Pradinę sutarties vertę bei papildomų darbų, dėl kurių atlikimo šalys susitarė, kainą. Jei nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. |  |  |
|  | Sutarties kainai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus kai sudaromas raštiškas Šalių susitarimas dėl būtinų ar papildomų, keičiamų ir / ar nevykdomų Darbų. |  |  |
|  | Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |  |
|  | Į Sutarties kainą įeina visi darbai: leidimų gavimo, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, įvertinant visas Rangovo rizikas. |  |  |
|  | Rangovui neapmokami nekokybiškai atlikti darbai. |  |  |
|  | Jeigu reikia atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė pasirašydamas šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo numatyti ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tokius darbus iki 10 procentų nuo Pradinės sutarties vertės sumai, Rangovas atlieka savo sąskaita. |  |  |
|  | Jeigu reikia atlikti darbus, kurių Rangovas dėl objektyvių priežasčių negalėjo numatyti pasirašydamas Sutartį ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, Šalys papildomu susitarimu nustato būtinų darbų apimtį ir kainas pagal Sutartyje nurodytų darbų įkainius arba Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktuali redakcija) patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką (toliau – Metodika). |  |  |
|  | Tarpiniai mokėjimai atliekami pagal Užsakovo reikalavimus parengtų ir pasirašytų Atliktų darbų aktų pagrindu, remiantis sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytomis darbų grupių (etapų) kainomis. |  |  |
|  | Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos pateikia Užsakovui du egzempliorius atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus ir atliktų darbų ir išlaidų pažymas. |  |  |
|  | PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui teikiama informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Sąskaitų teikimo išlaidas apmoka Rangovas. |  |  |
|  | Iš Rangovui mokėtinų sumų pirmiausiai išskaičiuojami ir dengiami susidarę delspinigiai, baudos, Užsakovo patirti nuostoliai, jei tokie atsirado vykdant Sutartį. |  |  |
| KAINOS PERSKAIČIAVIMAS PASIKEITUS MOKESČIAMS: |  |  |  |
|  | Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinė Sutarties vertė - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. |  |  |
|  | PVM perskaičiuojamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. |  |  |
|  | Sutarties kainoje taikomas PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. |  |  |
|  | Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu ir pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. |  |  |
| KAINOS PERSKAIČIAVIMAS DĖL KAINŲ LYGIO POKYČIŲ: |  |  |  |
|  | Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu, ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, per 10 (dešimt) darbo dienų prašymo pateikimo dienos. |  |  |
|  | Rangovui mokėtinos sumos už Rekultivavimo darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (inžinieriniai tinklai), reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentai (toliau – Indeksas). |  |  |
|  | Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: |  |  |
| K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;(pasiūlymų pateikimo Pirkime data) IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. |  |  |  |
|  | Susitarime nurodoma: Indekso reikšmę laikotarpio (už kurį kainą perskaičiuojama) pradžioje ir data, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir data, Indekso pokyčio koeficientas, perskaičiuota fiksuotos kainos suma arba perskaičiuoti fiksuoti įkainiai (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuota Pradinės sutarties vertė, perskaičiuota Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, perskaičiuota Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma (padauginus jas iš Indekso koeficiento) bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija. |  |  |
|  | Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. |  |  |
|  | Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). |  |  |
| BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS: |  |  |  |
|  | Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško įvykdymo. |  |  |
|  | Šalių teisių ir pareigų pagrindu yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti darbų atlikimui taikomi normatyvai. |  |  |
|  | Sutarties sąlygos gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytas sąlygas. |  |  |
|  | Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, kai yra sudaryti raštu ir Šalių pasirašyti. |  |  |
|  | Šalys privalo paskirti už Sutarties vykdymą atsakingus asmenis ir nurodyti jų kontaktus. |  |  |
|  | Jei kuri nors šalis nurodo kitai šaliai, jog atitinkama informacija yra laikoma konfidencialia, tai tokios informacijos negalima atskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. |  |  |
|  | Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad prieš Sutartį pasirašant yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas galėjo gauti ir kurios jam reikėjo iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai, darbams arba terminui. |  |  |
|  | Rangovui tenka visos galimos technologinės ir gamtinės rizikos, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. |  |  |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nustatytas darbų ar medžiagų kiekis yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. |  |  |
|  | Šalys privalo bendradarbiauti Sutarties vykdymo metu, laiku teikti viena kitai pranešimus ir reikiamus dokumentus bei dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose. |  |  |
|  | Visus pranešimus bei reikiamą informaciją šalys teikia raštu, naudojant elektroninį paštą, kuriuo pristatomi ir visi dokumentai. |  |  |
|  | Apie savo rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo, privalo informuoti kitą Šalį. |  |  |
|  | Šalys viena kitai kompensuoja dėl jos kaltės (veiksmų ar neveikimo) patirtus nuostolius. |  |  |
| UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
|  | Užsakovas privalo pasirūpinti visais reikiamais dokumentais darbams atlikti, arba deleguoti šią prievolę Rangovui suteikiant įgaliojimą. |  |  |
|  | Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę darbų atlikimo eigoje iki jų perdavimo. |  |  |
|  | Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. Mokėjimo sustabdymo priežastys Rangovui nurodomos raštu. |  |  |
|  | Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė perduodama Šalims pasirašius statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. |  |  |
|  | Užsakovas privalo priimti Rangovo tinkamai atliktus darbus ir už juos apmokėti. |  |  |
|  | Užsakovas turi kitas teises, numatytas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose. |  |  |
| DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS: |  |  |  |
|  | Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, pristatyti Užsakovui visą su objekto darbais susijusią dokumentaciją. |  |  |
|  | Defektų šalinimas nepratęsia Sutartyje nustatytą galutinį darbų atlikimo terminą. |  |  |
|  | Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbą, pagal savo parengtą darbų vykdymo grafiką, Užsakovas gali reikalauti delspinigių kurių dydis numatytas Specialiose sąlygose, išskyrus jei vėluojama dėl Užsakovo kaltės. |  |  |
|  | Įvertinus atsilikimo nuo darbų grafiko likvidavimą, jei Užsakovas sutinka, Rangovas gali pateikti pakoreguotą darbų vykdymo grafiką per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Užsakovas patvirtina pakoreguotą darbų vykdymo grafiką, jis laikomas Sutarties priedu. |  |  |
|  | Jeigu dėl atliekamų darbų pakeitimų objektyviai negalima laiku atlikti darbus, o darbų paspartinimas reikalauja papildomų lėšų, darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas. |  |  |
|  | Užsakovas, gali bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. |  |  |
|  | Užsakovui sustabdžius darbus, Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas pratęsiamas sustabdymo laikui, skaičiuojant iki darbų vykdymo atnaujinimo, jeigu šalys nesusitars kitaip. |  |  |
|  | Darbų vykdymo sustabdymas atnaujinimas įforminamas raštiškais Užsakovo pranešimais. |  |  |
|  | Rangovas neturi teisės sustabdyti pradėtų darbų ar atnaujinti sustabdytus darbus be Užsakovo leidimo. |  |  |
| DEFEKTAI, JŲ IŠTAISYMAS IR GARANTIJOS: |  |  |  |
|  | Jeigu Rangovas atlieka darbus pažeisdamas projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaiko normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: |  |  |
| - nedelsdamas nutrauktų netinkamai atliekamus darbus; - neatlygintinai pašalintų defektus per Užsakovo nurodytą terminą; - atlygintų Užsakovui defektų šalinimo išlaidas, jei Užsakovas pats šalino defektus. |  |  |  |
|  | Jei Rangovas nepašalina defektų, Užsakovas gali pasitelkti trečiuosius asmenis defektams pašalinti ir sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas turėtų išlaidų sumai. |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Rangovas, nepriklausomai nuo tiekėjų ar subrangovų suteikiamų garantinių terminų, darbų rezultatui suteikia garantijas teisės aktuose nurodytiems terminams. |  |  |
|  | Užsakovui pareikalavus garantinio laikotarpio metu, Rangovas privalo savo sąskaita atlikti visus defektų ištaisymo darbus. |  |  |
|  | Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, kurie atsiradę garantinio naudojimo metu arba, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. |  |  |
| RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
|  | Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis projekte numatyta darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, laikydamasis Užsakovo patvirtinto darbų vykdymo grafiko, veikti profesionaliai ir atsakingai, kaip to reikalauja profesionalumo standartai. |  |  |
|  | Rangovas vykdo visus Užsakovo nurodymus bei turi teisę nevykdyti Užsakovo nurodymų, jeigu jie prieštarauja Sutarties nuostatoms, projekto sprendiniams ir / ar normatyviniams teisės aktams. |  |  |
|  | Rangovas užtikrina, kad jis ir Subrangovai, veikiantys jo vardu, turės visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. |  |  |
|  | Rangovas, iki Sutarties pasirašymo, pateikia Užsakovui darbų vykdymo grafiką. Galioja tik Užsakovo patvirtintas grafikas, kuris laikomas Sutarties priedu. |  |  |
|  | Rangovas privalo pildyti Užsakovo elektroninį statybos darbų žurnalą, įforminti norminiuose statybos dokumentuose nurodytą statybos atlikimo dokumentaciją. |  |  |
|  | Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti darbų vykdymo grafike ir sąnaudų kiekių žiniaraštyje – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. |  |  |
|  | Rangovas statybos aikštelėje garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |  |  |
|  | Užsakovui paprašius, Rangovas per 3 darbo dienas raštu informuoja apie darbų eigą, teikia kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaro sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybvietėje bei susipažinti su dokumentacija. |  |  |
|  | Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti Sutartį, ar iškilus būtinybei atlikti darbus, kurie nebuvo numatyti, Rangovas apie tai nedelsiant praneša Užsakovui. Esant pagrindui, Rangovas gali nutraukti darbus iki Užsakovo sprendimo priėmimo. |  |  |
|  | Nuosavybė į medžiagas, įrangą Užsakovui pereina nuo darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo momento, tačiau atsakomybė už jų išsaugojimą lieka Rangovui iki galutinio darbų perdavimo akto pasirašymo. |  |  |
|  | Rangovas atlieka darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, nekaupia statybos atliekų, o jas periodiškai išveža iš teritorijos. Atlikęs darbus Rangovas sutvarko teritoriją pagal projektą, bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus. |  |  |
|  | Rangovas įsipareigoja Sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui pateikti elektroniniu būdu, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508. |  |  |
|  | Rangovas privalo suteikti garantijas atliktiems darbams, teisės aktuose numatytiems terminams. |  |  |
|  | Rangovas turi kitas teises, numatytas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose. |  |  |
| SUBRANGOVŲ PASITELKIMAS: |  |  |  |
|  | Rangovas gali dalį darbų perduoti atlikti subrangovams. Rangovas yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą (taip pat ir per garantinį laikotarpį). |  |  |
|  | Subrangovų sąrašas tiekiamas Užsakovui pasirašant sutartį. Darbus gali atlikti tik Užsakovo patvirtintame sąraše nurodyti subrangovai. Be Užsakovo raštiško sutikimo pasitelkti Subrangovai turi nedelsiant nutraukti darbus. |  |  |
|  | Rangovas gali pakeisti Subrangovus, pateikdamas Užsakovui prie sutarties pridėtą Subrangovų sąrašo pakeitimą ir Užsakovui patvirtinus tokį Subrangovų sąrašo pakeitimą. |  |  |
| DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS: |  |  |  |
|  | Užbaigtų darbų perdavimas-priėmimas organizuojamas Rangovo raštiško prašymo pagrindu. |  |  |
|  | Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą per 10 (dešimt) darbo dienų: |  |  |
| - kartu su Rangovu atlieka bendrą darbų apžiūrą ir patikrinimą, (jei reikia) surašo defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą, nurodant defektų pašalinimo terminą, arba - pasirašo normatyvinių reikalavimų atitinkantį užbaigtų darbų perdavimo-priėmimo aktą, arba - raštu atsisako priimti darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas užbaigtų darbų perdavimo-priėmimo aktas. |  |  |  |
|  | Perduodant užbaigtus darbus, Užsakovui perduodama visa darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. |  |  |
| DARBŲ PAKEITIMAI |  |  |  |
|  | Darbų pakeitimai įforminami Šalių susitarimu, Rangovo pateiktos nevykdytinų, papildomų ar keistinų darbų lokalinės sąmatos pagrindu, kurioje nurodomos nevykdytinų, papildomų ar keistinų darbų kainos, apskaičiuotos pagal Sutartyje aptartus darbų kainų nustatymo būdus. |  |  |
|  | Šalių susitarimas dėl darbų pakeitimo yra laikomas neatsiejamu Sutarties priedu ir jo pagrindu koreguojama Sutarties kaina. |  |  |
|  | Jeigu dėl atliekamų pakeitimų darbų objektyviai nebus galima įvykdyti laiku, Rangovas apie tai informuoja Užsakovą ir siūlo pratęsti darbų atlikimo terminą, arba būdus, kaip paspartinti darbų atlikimą, jei tam būtų reikalingos papildomos lėšos. Sprendimą, kaip tinkamai įgyvendinti darbų pakeitimus, priima Užsakovas. |  |  |
| UŽ SUTARTIES PAŽEIDIMĄ TAIKOMOS SANKCIJOS: |  |  |  |
|  | Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus moka Rangovui Specialiojoje dalyje numatyto dydžio delspinigius, Rangovo išrašytos sąskaitos pagrindu. |  |  |
|  | Rangovui už vėlavimą atlikti darbus ar kitas sutartyje numatytas prievoles, skaičiuojami Specialiojoje dalyje numatyto dydžio delspinigiai. |  |  |
|  | Už vėlavimą pateikti papildomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartyje nurodytais atvejais ir sąlygomis, Rangovui gali būti taikoma 500 Eur dydžio bauda už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |  |
|  | Už Subrangovo, kuris nebuvo patvirtintas Užsakovo pasitelkimą, Rangovui gali būti taikoma 500 Eur dydžio bauda. |  |  |
|  | Rangovui laiku neįvykdžius reikalavimo įrengti objekte informacinį stendą taikoma 200 Eur bauda už kiekvieną vėlavimo dieną, kurios sumokėjimas neatleidžia nuo prievolės tinkamai toliau vykdyti savo įsipareigojimus. |  |  |
|  | Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. |  |  |
|  | Nutraukus sutartį dėl Rangovo padarytų esminių sutarties pažeidimų, Užsakovas gali taikyti 5 procentų nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą arba pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. |  |  |
| SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS: |  |  |  |
|  | Šalys gali nutraukti sutartį bendru sutarimu, raštu aptarusios nutraukimo sąlygas. |  |  |
|  | Vienašališkai Sutartį galima nutraukti įstatyme ir Sutartyje numatytomis sąlygomis bei dėl padarytų esminių pažeidimų, kurie aptarti Sutartyje. |  |  |
|  | Apie vienašališką Sutarties nutraukimą šalys įspėja vieną kitą ne mažiau, kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. |  |  |
|  | Rangovas gali vienašališkai nutraukti sutartį jeigu darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius arba Užsakovo atliekami mokėjimai vėluoja daugiau, nei 2 (du) mėnesius. |  |  |
|  | Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį dėl tokių esminių pažeisimų: |  |  |
| - kai Rangovas nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas; - kai Rangovas vėluoja pradėti ar atlikti darbus nustatytu grafiku tiek, kad objektyviai nebegalės įvykdyti įsipareigojimų Sutartyje nustatytu terminu. - nesilaiko darbų kokybei keliamų reikalavimų ir nepaiso Užsakovo nurodymų ar elgiasi taip, jog Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Sutartis nebus įvykdyta tinkamai. |  |  |  |
|  | Sutartis privalomai nutraukiama jeigu: |  |  |
| - Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį; - paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį. |  |  |  |
|  | Nutraukiant sutartį su Rangovu privalu atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus ir atlyginti dėl Sutarties nutraukimo objektyviai atsiradusias papildomas išlaidas, jei sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės. |  |  |
|  | Nutraukus Sutartį Rangovui tenka pareiga sutvarkyti ir perduoti Užsakovui statybvietę bei išsivežti savo įrangą bei medžiagas. |  |  |
| NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE): |  |  |  |
|  | Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. |  |  |
|  | Sutartis gali būti laikoma pasibaigusia vienos Šalies reikalavimu, kai jos neįmanoma įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure). |  |  |
| GINČŲ IŠSPRENDIMAS: |  |  |  |
|  | Sutarties Šalys visus kilusius ginčus stengiasi išspręsti derybomis, viena kitai raštu išdėstydamos savo nuomonę ir siūlydamos sprendimo variantus. |  |  |
|  | Pasiūlymą spręsti ginčą derybomis gavusi Šalis privalo atsakyti nedelsiant arba pranešti per kurį laiką pateiks atsakymą. Jei atsakymas nepateikiamas per 30 dienų, laikoma, kad kita šalis atsisakė spręsti ginčą derybomis. |  |  |
|  | Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o teisminiams ginčams teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinę. |  |  |
| BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: |  |  |  |
|  | Sutartis sudaryta lietuvių kalba, tai elektroninis dokumentas, kurį šalys pasirašo elektroniniu parašu, arba sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną originalą kiekvienai Šaliai. |  |  |
|  | Šalys vykdydamos sutartį bendrauja lietuvių kalba. Jeigu kurios nors šalies atstovas ar įgaliotas asmuo nemoka valstybinės lietuvių kalbos, ta šalis užtikrina ir apmoka vertėjo dalyvavimą. |  |  |
|  | Sutartiniai įsipareigojimai gali būti perduoti tik Šalių teisių perėmėjams, bet ne tretiesiems asmenims. |  |  |
|  | Pasirašant Sutartį privalomi tokie priedai: |  |  |
| - Rangovo pasiūlymas; - Subrangovų sąrašas; - Darbų kiekių žiniaraštis; - Darbų vykdymo grafikas. |  |  |  |
| ŠALIŲ REKVIZITAI: |  |  |  |
| Užsakovas: |  | Rangovas: |  |
| Anykščių rajono savivaldybės administracija |  | Pavadinimas |  |
| J. Biliūno g.23, LT-29111 Anykščiai |  | Adresas |  |
| j.a.k. 188774637 |  | j.a.k. |  |
| Ne PVM mokėtoja |  | PVM Mokėtojo kodas |  |
| Tel.: (0 381) 58035, faksas: (0 381) 58088 |  | Tel. |  |
| a. s. LT 267182100000130662 |  | a. s. LT.................. |  |
| AB Artea bankas, banko kodas 71821 |  | bankas |  |
| El. paštas: info@anyksciai.lt |  | El. paštas: |  |
| Administracijos direktorė Vilma Vilkickaitė A. V. |  | Pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. |  |