1 priedas

TVARUMO KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – VĮ Turto bankas.

  - Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Teikėjo ir Užsakovo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – tvarumo konsultavimo paslaugos (toliau – Paslaugos), skirtos užtikrinti Užsakovo pasirengimą savo veikloje kokybiškai valdyti tvarumo sritį bei teikti tvarumo atskaitomybės ataskaitas, vadovaujantis supaprastintais Europos tvarumo atskaitomybės standartais (toliau – ETAS) ir Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo Nr. XIV-2811 (Įstatymas paskelbtas: TAR 2024-06-30, i. k. 2024-12134) nuostatomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, perkeliančiais Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyvos 2022/2464 (Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2022/2464) nuostatas (toliau – LT TA).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objekto tikslas – tvarumo konsultavimo Paslaugos, skirtos užtikrinti Užsakovo pasirengimą savo veikloje kokybiškai valdyti tvarumo sritį bei teikti tvarumo atskaitomybės ataskaitas, vadovaujantis supaprastintais ETAS ir LT TA.

  - Paslaugos apima:

    - Esamos Užsakovo tvarumo valdymo ir atskaitomybės padėties vertinimas - apžvelgti Užsakovo veiklos sektoriui aktualias tvarumo temas, esamų Užsakovo aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (toliau – ASV) temų, politikų, strateginių tikslų ir ataskaitų analizė, Užsakovo 2025 m. atlikto dvejopo reikšmingumo vertinimo (toliau DRV) rezultatų peržiūra ir bendras Paslaugų projekto eigos pristatymas;

    - Metodinės aiškinamosios informacijos rengimas ir savalaikis pateikimas prieš susitikimą su Užsakovo atstovais;

    - Susitikimų inicijavimas, moderavimas, apklausų parengimas su atitinkamų sričių Užsakovo
ir klientų įmonių darbuotojais, kitomis suinteresuotomis šalims (pagal poreikį);

    - Pagal poreikį, remiantis Užsakovo 2025 m. atlikto DRV rezultatais bei vadovaujantis supaprastintais ETAS reikalavimais,  poveikio reikšmingumo vertinimas (nustatomi organizacijos ASV poveikiai ir jų reikšmingumas) bei Finansinio reikšmingumo vertinimas (nustatomos ASV rizikos ir galimybės, įvertinimas reikšmingumas), atnaujinant 2025 m. informaciją ir/ar iš dalies atliekant Užsakovo 2026 m. DRV (įvertinant atsiradusius pokyčius po įmonės struktūros, teisinės formos pasikeitimo), parengta 2026 m. DRV ataskaita bei detali DRV vykdymo metodika tolimesniam naudojimui įmonės viduje;

    - Reikšmingumo žemėlapio atnaujinimas ir Užsakovo 2026 m. tvarumo ataskaitos šablono (ataskaitos turinio etalono, kuriame turi būti nurodytas teiktinos informacijos (kokybinės ir kiekybinės) aprašymas parengimas (vadovaujantis supaprastintais ETAS ir LT TA reikalavimais);

    - Pagal poreikį teikiamos ekspertinės konsultacijos ir rekomendacijos Užsakovui rengiant 2026 m. tvarumo ataskaitą;

    - Klimato kaitos rizikų vertinimas, kurio rezultatas - parengtas Užsakovo prisitaikymo prie klimato kaitos planas ir/ar klimato neutralumo strategija (numatyti tikslai, priemonės iki 2050 m. remiantis Europos dekarbonizacijos trajektorijomis, suderintomis su ES klimato įstatymu) bei atsižvelgiant į Užsakovo veiklos specifiką regionuose (t. y. vykdant veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje);

    - Tvarumo konsultavimo paslaugų projekto laukiami galutiniai rezultatai: parengta Užsakovo 2026 m. DRV ataskaita, ASV poveikių bei tvarumo rizikų analizė bei detali DRV vykdymo metodika; parengtas 2026 m. Užsakovo tvarumo ataskaitos šablonas ir atnaujintas poveikių reikšmingumo žemėlapis; atlikta klimato kaitos rizikų analizė ir parengtas Užsakovo prisitaikymo prie klimato kaitos planas/strategija iki 2050 m.

    - Tvarumo konsultavimo paslaugų projekto galutinės ataskaitos pateikimas (projekto proceso eigos aprašas, rezultatų kiekybinė ir kokybinė analizė bei pristatymas Užsakovo atstovams).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1.	Paslaugų vykdymo vieta yra Užsakovo buveinė (Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius) arba nuotoliu.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Detalios DRV vykdymo metodikos parengimas, 2026 m. DRV ataskaita ir ASV poveikių bei tvarumo rizikų analizė,  turi būti atliekama remiantis Užsakovo įmonės duomenimis, veiklos specifika, 2025 m. atlikto DRV rezultatais, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais, ES supaprastintais ETAS bei LT TA.

  - Prisitaikymo prie klimato kaitos planas ir/ar klimato neutralumo strategija iki 2050 m. turi būti parengta, remiantis Europos dekarbonizacijos trajektorijomis, suderintomis su ES klimato įstatymu, supaprastintais ETAS bei LT TA.

  - Tvarumo ataskaitos šablonas 2026 m. turi būti parengtas, vadovaujantis supaprastintais ETAS ir LT TA įtvirtintais reikalavimais, remiantis Užsakovo įmonės duomenimis, veiklos specifika, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais bei naujai gautais 2026 m. atnaujinto DRV rezultatais. Rengiant galutinius dokumentus, turi būti atsižvelgta į 2026 m. naujai patvirtintus ES ir LT reikalavimus, kurie atsiras dokumentų rengimo metu.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

  - Paslaugos turi būti teikiamos pagal Paslaugų teikimo grafiką, kurį Paslaugų teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir suderinti su Užsakovu.

  - Tvarumo konsultavimo paslaugų projekto tarpinių rezultatų pateikimo terminai: ne vėliau nei per  7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos parengta Užsakovo 2026 m. DRV ataskaita, ASV poveikių bei tvarumo rizikų analizė bei detali DRV vykdymo metodika; ne vėliau nei per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos - parengtas 2026 m. Užsakovo tvarumo ataskaitos šablonas ir atnaujintas poveikių reikšmingumo žemėlapis; ne vėliau nei per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos atlikta klimato kaitos rizikų analizė bei parengtas Užsakovo prisitaikymo prie klimato kaitos planas/strategija iki 2050 m.

  - Paslaugos turi būti teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktas.

  - Ataskaitos Užsakovui turi būti pateiktos tokia forma: 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (*.docx ir *.pdf formatais).

  - Duomenų analizė (*.xlsx formatu).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir taikytiniems tarptautiniams įmonių darnumo standartams ir/ar pripažintoms gerosioms praktikoms.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad parengta 2026 m. DRV ataskaita ir detali DRV vykdymo metodika parengtas 2026 m. tvarumo ataskaitos šablonas, parengtas klimato kaitos planas ir/ar klimato neutralumo strategija atitiks supaprastintus ETAS ir LT TA reikalavimus bei Europos dekarbonizacijos trajektorijas, suderintas su ES klimato įstatymu.

  - Paslaugos laikomos suteiktomis tik Šalims suderinus galutinę ataskaitą ir pasirašius Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja 12 mėnesių (nuo Paslaugos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos) neatlygintinai papildyti ir/ar patikslinti ar kitaip pakoreguoti Užsakovo 2026 m. DRV ataskaitą ir /ar tvarumo srities valdymo ataskaitos šabloną ir/ar  klimato kaitos planą ir/ar klimato neutralumo strategiją, jeigu Užsakovo tvarumo ataskaitos audito metu (auditoriai, audito įmonės arba nepriklausomi užtikrinimo paslaugų teikėjai) nurodys tai atlikti.

- APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

  - Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4.1. punkte įtvirtintą aplinkosauginį principą: „4.4.4.1. paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus, kurie įtvirtinami privalomomis sutarties vykdymo sąlygomis: Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį visus susitikimus susijusius su paslaugos teikimu turi vykdyti nuotoliniu būdu; paslaugos teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo-pardavimo sutartis, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos, Tiekėjo rengiama dokumentacija taip pat turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (nebent tokiu formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas). Tuo atveju, jeigu dalis medžiagos privalomai turi būti spausdinta, tuomet ji turi būti atspausdinta ant abiejų lapų pusių ir naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir / ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi (pvz., duomenis ar paslaugos teikimui buvo naudotas popierius, jei taip – pateikiamos naudoto popieriaus techninės charakteristikos, ar buvo atsisakyta nebūtino dokumentų spausdinimo ir kopijavimo ir / ar kt.).

_____________________