## Darbų vykdymo grafikas
VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBA KLAIPĖDOS R., VANAGŲ K. VANDENVIETĖJE
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, % | Kaina, Eur be PVM | Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Valstybinės žemės sklypo formavimas ir sklypo nuomos sutarties pasirašymas (atlieka Užsakovas) | kompl. | 100 | - | bar: 1 1 to 3 4
2 | Projektavimas (4% nuo Bendros pasiūlymo kainos) | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
3 | Pasiruošimas statybai (3% nuo Bendros pasiūlymo kainos)
3.1. | Paruošiamieji darbai | kompl. | 100
3.2. | Statybvietės paruošimo darbai | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
4 | Vandens gerinimo įrenginių statyba (83% nuo Bendros pasiūlymo kainos)
4.1. | Bendrieji statybos darbai (konstrukcijos ir architektūra) | kompl. | 100
4.2. | Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas | kompl. | 100
4.3. | Šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimas | kompl. | 100
4.4. | Elektrotechninės dalies įrengimas | kompl. | 100
4.5. | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas | kompl. | 100
4.6. | Procesų valdymo ir automatizacijos dalies įrengimas | kompl. | 100
4.7. | Technologinės dalies įrengimas | kompl. | 100
4.8. | Paleidimo-derinimo darbai, bandymai (hidrauliniai vandens tinklų ir vandens ruošimo įrenginių bandymai; apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos ir procesų valdymo ir automatizacijos dalies bandymai) | kompl. | 100
4.9. | Sklypo sutvarkymo darbai (privažiavimo kelio įrengimas, automobilių aikštelės įrengimas) | kompl. | 100
4.10. | Išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių matavimų, tarpinės/-ių ir/ar galutinės geodezinės nuotraukos atlikimas | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
5 | Baigiamieji darbai (10 % nuo Bendros pasiūlymo kainos)
5.1. | Technologinio proceso suderinimas vandens išvalymo rodikliams pasiekti, tyrimų protokolų pateikimas, paruošto vandens atitikimo galiojančios HN pasiekimas ir rezultatų fiksavimas. | kompl. | 100
5.2 | Techninės dokumentacijos pateikimas (šildymo, vėdinimo sistemų, signalizacijos, elektrotechninės dalies, procesų valdymo ir automatizacijos , technologinės dalies įrenginių ir mechanizmų ir t.t.) | kompl. | 100
5.3. | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų pateikimas | kompl. | 100
5.4. | Personalo apmokymas | kompl. | 100
5.5. | Sklypo sutvarkymo darbai (gerbūvio atsatymas) | kompl. | 100
5.6. | Galutinis statybos darbų užbaigimo priėmimas-perdavimas | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
| Bendra pasiūlymo kaina: |  |  | 0
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)