Pirkimo dokumentų ..... priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrosios nuostatos

- Perkančioji organizacija – Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – perkančioji organizacija).

- Perkamos paslaugos – tyrimo atlikimas ir ataskaitos parengimas apie mokyklose įgyvendinamas atnaujintas Bendrąsias programas.

- Perkamų paslaugų apimtys – vykdyti tyrimą pagal paslaugų teikėjo parengtą ir su pirkėju suderintą tyrimo metodiką ir tyrimo įgyvendinimo planą, remiantis turimų dokumentų, apklausų ir kitų prieinamų išteklių analize bei interviu su darbuotojais, atsakingais už Bendrųjų programų kūrimą, priežiūrą ir įgyvendinimą, taip pat su pasirinktais programų rengėjais ir asocijuotų švietimo bendruomenių organizacijų atstovais. Tyrimo metu turi būti analizuojamos Bendrosios programos ir jų įgyvendinimo rekomendacijos, ugdymo planai, aprūpinimo vadovėliais duomenys, statistiniai švietimo būklės duomenys, mokinių pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatų duomenys, taip pat aprūpinimo standarto ataskaita. Tyrimas vykdomas laikantis nuoseklios metodologinės logikos, kai pirmiausia atliekama literatūros, duomenų ir dokumentų analizė, po jos – kokybinis tyrimas, o remiantis jo rezultatais – kiekybinis tyrimas, užtikrinant tyrimo instrumentų pagrįstumą ir rezultatų patikimumą. Tyrimo rezultatai turi prisidėti prie esamos įrodymų spragos apie Bendrųjų programų įgyvendinimą mažinimo, stiprinti duomenimis grįstą sprendimų priėmimą ir užtikrinti konstruktyvų dialogą su švietimo bendruomene.

- Paslaugų suteikimo terminai – visos paslaugos turi būti suteiktos per 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Perkančioji organizacija koordinuoja Bendrųjų programų įgyvendinimą šalies mokyklose. Bendrųjų programų įgyvendinimo vertinimas yra būtinas, nes mokyklos pradėjo dirbti pagal atnaujintas programas – tai vienas reikšmingiausių ugdymo turinio pokyčių per pastaruosius dešimtmečius. Tyrimas leis įvertinti Lietuvos bendrųjų programų įgyvendinimo pažangą, atlikti plataus masto diagnostiką, identifikuoti programas, kuriose kyla didžiausi įgyvendinimo sunkumai, bei nustatyti jų sistemines priežastis. Tyrimo analizė  sudarys prielaidas priimti duomenimis pagrįstus sprendimus dėl Bendrųjų programų tobulinimo ar sisteminio pertvarkymo.

II. Perkamų paslaugų savybės

- Perkamos paslaugos apima kompleksinį Lietuvos bendrųjų programų įgyvendinimo pažangos tyrimo vykdymą pagal paslaugų teikėjo parengtą ir su pirkėju suderintą tyrimo metodiką ir tyrimo įgyvendinimo planą.

- Tyrimo paskirtis – atlikti plataus masto Bendrųjų programų įgyvendinimo diagnostiką nacionaliniu mastu, įvertinti įgyvendinimo pažangą, identifikuoti programas, kuriose kyla daugiausia įgyvendinimo sunkumų, nustatyti šių sunkumų sistemines priežastis ir sudaryti prielaidas priimti įrodymais grįstus sprendimus dėl Bendrųjų programų tobulinimo arba, esant poreikiui, sistemiško problemiškiausių programų turinio pertvarkymo. Tyrimas turi būti grįstas viešosios politikos poveikio vertinimo metodika, principais, siekiant įvertinti didelės apimties švietimo reformos poveikį, identifikuoti trumpalaikį ir vidutinės trukmės poveikį, sudaryti prielaidas sprendimams nacionaliniu lygmeniu.

- Tyrimas turi prisidėti prie esamos įrodymų spragos apie Bendrųjų programų įgyvendinimą mažinimo, stiprinti duomenimis grįstą sprendimų priėmimą ir sudaryti sąlygas konstruktyviam dialogui su Lietuvos švietimo bendruomene.

- Paslaugų teikėjas privalo įgyvendinti tyrimą laikydamasis aukštų mokslinių ir metodologinių standartų, užtikrindamas:

  - duomenų patikimumą ir validumą;

  - metodologinį nuoseklumą;

  - skaidrų tyrimo vykdymą;

  - rezultatų pagrįstumą ir pritaikomumą švietimo politikos sprendimams.

- Tyrimas turi apimti mišrių metodų (angl. mixed-methods) prieigą, integruojant:

  - literatūros ir dokumentų analizę;

  - kokybinį tyrimą;

  - kiekybinį tyrimą.

- Tyrimo rezultatai turi būti pateikti aiškia, struktūruota ir sprendimų priėmėjams suprantama forma, užtikrinant jų praktinį pritaikomumą Bendrųjų programų tobulinimo procesuose.

- Kartu su pasiūlymu paslaugų teikėjas privalo pateikti tyrimo metodologijos „demo“ (koncepcinį modelį), kuriame:

  - aprašoma siūloma tyrimo logika (mixed-methods integracija);

  - pateikiamas preliminarus tyrimo dizainas;

  - nurodomi pagrindiniai tyrimo indikatoriai ir analizės pjūviai;

  - pademonstruojamas gebėjimas vertinti kompleksines viešosios politikos intervencijas.

- Pirkimo paraiška bus vertinama  pagal ekonominio naudingumo kriterijus:

  - Tyrimo metodologijos kokybė ir pagrįstumas – 40 %

  - Komandos patirtis ir kompetencijos – 25 %

  - Tyrimo įgyvendinimo planas (realistiškumas, rizikų valdymas) – 15 %

  - Tarptautinė patirtis ir lyginamasis kontekstas – 10 %

  - Kaina – 10 %

III. Reikalavimai tyrimo organizavimui

- Tyrimas turi būti organizuojamas laikantis nuoseklios metodologinės logikos, kai:

  - pirmiausia atliekama literatūros ir dokumentų analizė;

  - po jos vykdomas kokybinis tyrimo etapas;

  - remiantis kokybinio tyrimo rezultatais vykdomas kiekybinis tyrimas.

- Kiekybinio tyrimo instrumentai turi būti rengiami tik identifikavus esminius tyrimo klausimus kokybinio tyrimo metu, siekiant užtikrinti tyrimo turinio pagrįstumą ir rezultatų patikimumą.

- Tyrimo įgyvendinimas turi būti planuojamas lanksčiai, numatant galimybę dalį parengiamųjų ir analitinių veiklų vykdyti laikotarpiais, kai nereikalingas respondentų dalyvavimas. Bendra tyrimo trukmė gali būti planuojama 18 mėnesių laikotarpyje, užtikrinant tyrimo kokybę ir savalaikį rezultatų pateikimą.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti efektyvų tyrimo projektinį valdymą ir aiškų atsakomybių paskirstymą. Tyrimą turi vykdyti kompetentinga daugiadalykė ekspertų komanda, pajėgi tirti Bendrųjų programų, apimančių 48 ugdymo dalykų turinį, rengimo ir įgyvendinimo procesus bei įvertinti skirtingų ugdymo sričių specifiką..

- Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:

  - Paslaugų teikėjas per pastaruosius 5 metus turi būti įgyvendinęs ne mažiau kaip 3 taikomuosius viešosios politikos poveikio vertinimo tyrimus ar rengęs analizes.

  - Bent vienas iš įgyvendintų tyrimų turi būti tarptautinio lygmens.

  - Paslaugų teikėjas turi turėti patirtį vykdant didelės apimties, statistiškai reprezentatyvias kiekybines apklausas.

  - Šios patirtys turi būti pagrįstos sutarčių kopijomis arba jų išrašais; užsakovų rekomendacijomis; nuorodomis į rezultatą, arba kitais įrodymais apie dalyvavimą tyrime ir tinkamą jo įgyvendinimą.

- Tyrimo imtis turi sudaryti prielaidas atlikti kuo platesnę Bendrųjų programų įgyvendinimo pažangos diagnostiką, pateikiant jos metodiką ir aprėpties kriterijus. Tyrimas turi apimti:

  - individualius interviu su mokytojais ir kitais suinteresuotų šalių atstovais (ne mažiau kaip XX interviu, išsaugant jų medžiagą video ir/ ar audio formatu, perduodant paslaugos gavėjui);

  - fokusuotas diskusijų grupes skirtingų mokomųjų dalykų mokytojams, užtikrinant duomenų trianguliaciją (ne mažiau kaip XX grupių, išsaugant jų medžiagą video ir/ ar audio formatu, perduodant paslaugos gavėjui);

  - reprezentatyvią nacionalinę apklausą, leidžiančią atlikti statistiškai patikimą analizę pagal ugdymo koncentrus, dalykus, mokyklų tipus, vietoves ir mokytojų profesinės patirties požymius.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nuolatinę komunikaciją su pirkėju, reguliarius tyrimo eigos aptarimus, pateikiant tyrimo planą, tarpines ataskaitas, metodinių sprendimų derinimą ir savalaikį rizikų valdymą, siekiant užtikrinti tyrimo kokybę ir sklandų įgyvendinimą.

- Tyrimo ataskaita pateikiama lietuvių kalba elektroniniu formatu (Word ir PDF dokumentas).

IV. Reikalavimai tyrimo ataskaitai

- Paslaugų teikėjas, užbaigęs tyrimą, turi parengti galutinę tyrimo ataskaitą, kurioje pateikiami tyrimo rezultatai, analizė, išvados ir rekomendacijos dėl Bendrųjų programų įgyvendinimo pažangos ir tolesnio jų tobulinimo.

23. Tyrimo ataskaita turi būti parengta aiškia, struktūruota ir sprendimų priėmėjams suprantama forma, užtikrinant jos praktinį pritaikomumą švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

24.  Tyrimo ataskaitą turi sudaryti šios pagrindinės dalys:

  - Santrauka. Trumpa tyrimo esmės, pagrindinių rezultatų, išvadų ir rekomendacijų apžvalga, skirta sprendimų priėmėjams.

  - Tyrimo kontekstas ir tikslai. Tyrimo paskirties, tikslų, uždavinių ir nagrinėjamos problematikos pristatymas.

  - Tyrimo metodologija: taikyti tyrimo metodai; tyrimo etapų aprašymas; respondentų atrankos principai ir imtis; duomenų rinkimo procedūros; tyrimo patikimumo ir validumo užtikrinimo priemonės; tyrimo ribotumai.

  - Tyrimo rezultatai. Sisteminga rezultatų analizė, apimanti:

    - Bendrųjų programų įgyvendinimo pažangos vertinimą ir jos metodiką;

    - pagrindinius įgyvendinimo iššūkius ir jų kokybines charakteristikas;

    - skirtumus tarp dalykų, ugdymo koncentrų, mokyklų tipų ir kitų reikšmingų pjūvių;

    - susistemintas mokytojų ir kitų suinteresuotų grupių patirtis bei vertinimus.

  - Sisteminių priežasčių analizė. Identifikuotų problemų priežasčių analizė, integruojant kokybinių ir kiekybinių duomenų rezultatus.

  - Bendrųjų programų diagnostika. Apibendrintas skirtingų programų įgyvendinimo situacijos vertinimas, išskiriant: sėkmingai įgyvendinamas programas; programas, kuriose nustatyta didžiausia įgyvendinimo rizika ar sunkumai; prioritetines tobulinimo sritis.

  - Išvados. Aiškiai suformuluotos, duomenimis pagrįstos tyrimo išvados.

  - Rekomendacijos. Įrodymais grįstos rekomendacijos, apimančios:

    - trumpalaikes Bendrųjų programų tobulinimo kryptis;

    - vidutinės trukmės tobulinimo veiksmus;

    - rekomendacijas dėl detalesnių ar papildomų tyrimų poreikio;

    - galimas sistemiško programų pertvarkymo kryptis (jei nustatomas toks poreikis).

- Paslaugų teikėjas kartu su galutine ataskaita turi pateikti naudotų klausimynų ir tyrimo instrumentų galutines versijas, interviu ir fokus grupių pagrindimus.

- Ataskaitos forma ir apimtis. Ataskaita rengiama lietuvių kalba. Pateikiama elektroniniu formatu (Word ir PDF). Rekomenduojama apimtis – iki     200 A4 puslapių (be priedų). Vizualizacijos (diagramos, lentelės, schemos) turi būti aiškios ir tinkamos viešam naudojimui.

- Rezultatų pristatymas. Paslaugų teikėjas privalo pristatyti tyrimo metodiką, tarpinius ir galutinius tyrimo rezultatus pirkėjo nurodytai auditorijai; parengti pristatymo skaidres (PowerPoint arba analogišku formatu); dalyvauti rezultatų aptarimo dirbtuvėse ar diskusijose su suinteresuotomis šalimis. 6 pristatymai.

- Kokybės reikalavimai. Tyrimo ataskaita laikoma tinkamai parengta, jei išvados aiškiai pagrįstos tyrimo duomenimis; kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai integruoti tarpusavyje; rekomendacijos tiesiogiai siejamos su nustatytomis problemomis; pateikiama informacija leidžia priimti pagrįstus sprendimus dėl Bendrųjų programų tobulinimo.

V. Reikalavimai paslaugų teikimui

29. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami asmens duomenų tvarkymui keliami reikalavimai, nebūtų paskleisti duomenys, pažeidžiantys asmens garbę ir orumą, taip pat jo privatus gyvenimas, kiti teisės aktais saugomi asmens duomenys.

- Jei teikiant paslaugas būtina rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, Paslaugų teikėjas tai turi atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Nacionalinės švietimo agentūros tvarkomis. Jei duomenų tvarkymas atliekamas sutikimo pagrindu, Paslaugų teikėjas tokius sutikimus surenka ir perduoda perkančiajai organizacijai.

- Paslaugų teikėjas turi nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją kilus trukdžiams ar kitiems sunkumams, kurie kelia pavojų paslaugų kokybei ar jų suteikimui laiku.

- Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 
13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Taikant Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą ir siekiant, kad teikiant Paslaugas ir vykdant sutartinius įsipareigojimus, būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, turi būti mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija teikiama tik elektroniniu formatu, o dokumentaciją, kuri turi būti pasirašoma, būtina pasirašyti elektroniniu parašu. Esant būtinybei dokumentaciją spausdinti, ji turi būti spausdinama ant abiejų lapo pusių ir naudojamas popierius, kuris atitinka aplinkos apsaugos kriterijus popieriui ir jo gaminiams, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 punkte.

- Per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos arba kitu abipusiu Šalių sutarimu (el. paštu) Paslaugų teikėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai derinti tyrimo eigos planą.

- Perkančioji organizacija per 10 d. d. nuo tyrimo plano ataskaitos pateikimo dienos arba kitu abipusiu Šalių susitarimu (el. paštu) nustatytu terminu įvertina ataskaitos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, nustačiusi ataskaitos trūkumus, teikia pastabas ir siūlymus, į kuriuos paslaugų teikėjas turi atsižvelgti ir per 7 d. d.  arba kitu abipusiu Šalių susitarimu (el. paštu) nustatytu terminu pašalinti nustatytus trūkumus bei pateikti galutinę tyrimo ataskaitą.

- Perkančioji organizacija, teigiamai įvertinusi ataskaitą, pasirašo paslaugų teikėjo pateiktą paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Pasirašius paslaugų priėmimo-perdavimo aktą visos teisės į ataskaitą ir tyrimo duomenis pereina perkančiajai organizacijai.

- Mokėjimai Paslaugų teikėjui vykdomi šia tvarka:

37.1. Avansinis mokėjimas – iki 30 % po sutarties pasirašymo;

37.2 Tarpinis mokėjimas – iki 40 % po: tyrimo dizaino patvirtinimo ir tarpinių rezultatų pateikimo (po ~6 mėn.);

37.3. Galutinis mokėjimas – likusi suma po galutinės ataskaitos patvirtinimo.

- Per 10 d. d. iki paslaugų teikimo termino pabaigos Paslaugų teikėjas su Perkančiąja organizacija suderintu laiku vieną kartą pristato tyrimo rezultatus Perkančiosios organizacijos nurodytai klausytojų auditorijai (nuotoliniu būdu).

- Už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas su paslaugų teikėju atsiskaitoma  suteikus techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas visa apimtimi ir pasirašius paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

_________________________

gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.