TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sąvokos, šioje Techninėje specifikacijoje vartojamos iš didžiosios raidės, atitinka sąvokas vartojamas Sutartyje, nebent aiškiai būtų nurodyta kitaip.

Darbai pagal Užsakovo parengtą Techninį darbo projektą:

Gydymo paskirties (Visuomeninės paskirties grupė) pastato (8.3), Kauno g. 8, Lazdijai, kapitalinio remonto projektas (Nr. 25A18) (toliau – Techninis darbo projektas).

Sutarties vykdymo reikalavimai:

- Darbų pradžios diena yra Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo diena.

- Darbai suskirstyti į Darbų lygius, kurių apimtys apibrėžtos toliau šioje Techninėje specifikacijoje:

- I lygio Darbai;

- II lygio Darbai.

- I lygio Darbai ir II lygio Darbai vykdomi paraleliai arba atskirai, priklausomai nuo Rangovo pasirinkto Darbų organizavimo būdo ir Techninio darbo projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje numatytų reikalavimų Darbų atlikimui.

- Visi Darbai (tiek I lygio Darbai, tiek II lygio Darbai, tiek Bendrųjų patalpų) yra suskirstyti į atskirus Etapus, kurių atlikimo terminai ir etapiškumas nurodyti Veiklos grafike:

- 1 Etapas – Poliklinikos skyrius (2 aukštas) (Vaikų skyriaus kapitalinio remonto darbai pagal Techniniame darbo projekte išskirtą Darbų vykdymo zoną);

- 2 Etapas – Chirurgijos skyrius (2 aukštas) (Chirurginio skyriaus kapitalinio remonto darbai pagal Techniniame darbo projekte išskirtą Darbų vykdymo zoną);

- 3 Etapas – Skubios medicinos pagalbos skyrius (1 aukštas) (Priėmimo skyriaus kapitalinio remonto darbai pagal Techniniame darbo projekte išskirtą Darbų vykdymo zoną);

- 4 Etapas – Poliklinikos skyrius (1 aukštas) (Konsultacinės poliklinikos kapitalinio remonto darbai pagal Techniniame darbo projekte išskirtą Darbų vykdymo zoną);

- 5 Etapas – Holas (1 aukštas) (Fojė prie Konsultacinės poliklinikos kapitalinio remonto darbai pagal Techniniame darbo projekte išskirtą Darbų vykdymo zoną);

- 6 Etapas – Bendrųjų patalpų darbai (kaip išskirta Techniniame darbo projekte);

- 7 Etapas – Lifto įrengimas.

- Užbaigus Etapą sudarančius Darbus, sudaromas atitinkamo Etapo Darbų perdavimo-priėmimo aktas Sutartyje nustatyta tvarka.

- Visi Darba vykdomi ir paslaugos teikiamos pagal Šalių suderintą Grafiką, kuris rengiamas Preliminaraus veiklų grafiko pagrindu.

- Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu vizualiai matomų Medžiagų pavyzdžius.

- Rangovo pagal Sutartį rengiami dokumentai pateikiami skaitmeniniu formatu, o Teisės aktuose numatytais atvejais ir/ar Užsakovo prašymu – ir popierine forma. Rangovo pagal Sutartį rengiami ir/ar Užsakovui perduodami dokumentai turi būti lietuvių kalba.

- Rangovas iki Baigiamojo akto pasirašymo dienos turi įvykdyti Užsakovui, Užsakovo personalui ir/ar kitiems Užsakovo nurodytiems asmenims (Objekto naudotojams) instruktavimą dėl Objekto inžinerinių sistemų ir lifto naudojimo ir priežiūros.

- Nuo sezono priklausantys atstatymo į buvusią padėtį darbai gali būti atlikti po Objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, Objekto perdavimo-priėmimo akte nurodyta tvarka ir terminais, tačiau, visais atvejais ne vėliau kaip iki Baigiamojo akto pasirašymo dienos.

- Statybos teritorijos (statybvietės) ribos – Techniniame darbo projekte nurodyta Darbų zona. Statybvietė perduodama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Rangovas atsakingas už statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimą Statybos laikotarpiu, statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimą ir derinimą nustatyta tvarka, leidimų eismo uždarymui ar ribojimui gavimą, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas; energetinių (elektros, vandens ir kt. laikinus tinklus) išteklių užsitikrinimą statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimą statybos laikotarpiu.

- Per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo parengti Darbų technologijos (vykdymo) projektą bei technologines korteles ir suderinti su Užsakovu. Technologiniame projekte turi būti numatytas etapiškumas su kiekvieno Etapo persidengimu. Darbų technologinis projektas privalo apimti Techninio darbo projekto reikalavimus, atliekant Darbus Etapais, leidžiant Užsakovo įstaigai nepertraukiamai vykdyti veiklą. Visos techninės priemonės bei jų įgyvendinimas ryšium su Darbų technologijos projektu yra Rangovo atsakomybė.

- Rangovas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, Užsakovo išduoto įgaliojimo pagrindu, pateikia pranešimą apie statybos darbų pradžią Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, nurodydamas statybos pradžios datą ir Reglamento 39 punkte nurodytus duomenis.

- Informacinis stendas turi būti įrengiamas Rangovo jėgomis ir sąskaita pagal galiojančių Teisės aktų reikalavimus.

- Taip pat Rangovas turi įrengti informacinius stendus Statybos teritorijoje pagal parengtus maketus, informuojančius apie atliekamus Darbus, saugumo priemonių laikymąsi ir/ar negalimumą naudotis tam tikromis erdvėmis, praėjimais. Turi būti įvertinta ne mažiau kaip 4 vienetus. Reikalavimai: dydis – nurodomas Užsakovo po Sutarties pasirašymo.

- Energijos (elektros), vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šilumos ir kt. laikinus tinklus ir jų apskaitos priemones Rangovas įrengia savo jėgomis ir sąskaita. Už energiją (elektrą, vandens tiekimą, nuotekų šalinimą, šildymą ir kt.) moka Rangovas. Rangovas yra atsakingas ir už šių išteklių suteikimą / sudarymą galimybę jais naudotis Subrangovams.

- Rangovas turi organizuoti susitikimus Statybos teritorijoje. Rangovas turi užtikrinti susirinkimų protokolavimą (jeigu Sutarties vykdymo metu Užsakovas nenurodytų kitaip). Rangovas privalo netrukdyti Statinių statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovo personalui bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus nurodymus. Darbų vykdymo metu privaloma laikytis saugos darbe reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

- Rangovas Darbų, jų sudėtinių dalių ir/ar įrangos bandymus atlieka pagal Sutarties, Teisės aktų, Techninio darbo projekto ir įrangos gamintojo reikalavimus.

- Į Rangovo Darbų apimtį taip pat įeina: Žemės sklypo su statiniais esamos būklės fiksavimas su antstolio pagalba; technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas (bandymai) su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas; triukšmo, mikroklimato ir apšvietimo matavimų atlikimas; potencialiai pavojingų Objekto įrangos parametrų matavimas, sertifikatų gavimas ir įrenginių pridavimas eksploatuoti; energetikos įrangos pastate išbandymo aktai; eksploatacinių savybių deklaracijos parengimas ir pateikimas; nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registro centru (pateikti PDF ir DWG formatu); statinio (dalies) ekspertizės paslaugos užsakymas ir apmokėjimas, statybos užbaigimo procedūros organizavimas, atlikimas ir užbaigimas; visa reikalinga išpildomoji dokumentacija Darbų perėmimui įteisinti; visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 sukomplektavimas ir pateikimas Užsakovui.

- Rangovas Darbus privalo vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis, įskaitant pridėtas Techninio darbo projekto sudėtyje, bei jų reikalavimais. Prieš pradedant Darbus Rangovui būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir Darbus atlikti jiems dalyvaujant.

- Paslėpti Darbai gali būti užbaigiami (t. y. jie gali būti uždengti) tik juos patikrinus Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Rangovas įsipareigoja iš anksto pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie numatomą uždengimą. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo apžiūrėti darbus per ne ilgiau kaip 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo (informavimas el. paštu laikomas tinkamu pranešimu) gavimo dienos, priešingu atveju jis neturi teisės reikalauti atidengti uždengtų darbų. Jeigu Rangovas nepraneša Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie uždengimą arba nesudaro galimybės Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patikrinti uždengiamus Darbus, Rangovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, savo sąskaita atidengia uždengtus Darbus, o Statinio statybos techninės priežiūros vadovui atlikus tokių Darbų patikrinimą, Rangovas savo sąskaita juos vėl uždengia. Toks uždengtų Darbų atidengimas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, nesuteikia teisės Rangovui nukrypti nuo Grafiko ar reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su tokiu atidengimu.

- Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas, atitinkančias parengtame Techniniame darbo projekte joms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus ir kitus su pastato projektu susijusius produktus, atitinkančius jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Visos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai iki Darbų vykdymo pradžios turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas pateikia Užsakovui numatomų panaudoti statybinių medžiagų gamintojų parengtus aprašymus ar medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus dokumentus. Dėl kitų su pastato projektu susijusių produktų galimi pateikti dokumentai nurodyti Aprašo 9 p. (tiekėjas taip gali teikti 2023-12-22 Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijose dėl minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymo dėl minėtų produktų nurodytus rekomenduojamus teikti dokumentus);

  - Pagal Aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.4 punktą: Rangovas atliekamiems statybos Darbams per visą jų vykdymo laikotarpį turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu Rangovas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

  - Per visą Darbų laikotarpį Rangovas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus bei įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus. Jei Rangovo ar ūkio subjektų grupės nario, ar Subrangovo (jei vykdant Sutartį jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas baigiasi iki Darbų, kuriems turi būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai, pabaigos, Rangovas privalo užtikrinti, kad bus pratęstas turimas sertifikatas (įsigytas naujas) ir nedelsdamas pateikti tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi būti išduotas nepriklausomos įstaigos.

- Rangovas atsakingas už elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą (prenumeratos užsakymą, statybos žurnalo pildymą ir saugojimą). Po Darbų baigimo jis turi būti perleidžiamas Užsakovui (paruošiama elektroninė laikmena, į ją įrašomi visi buvę-sukelti į sistemą dokumentai – atitikties deklaracijos (pilna versija) ir kiti dokumentai; tvarkingai sukomplektuota dokumentacija, sunumeruota ir pan.). Elektroninis statybos darbų žurnalas privalo atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo reikalavimus. Esant poreikiui, po Objekto užbaigimo ir dokumentacijos perdavimo Užsakovui, sudaroma papildoma galimybė prisijungti prie Elektroninio statybos darbų žurnalo (įvertinti prisijungimą 3 kartus).

- Užbaigus Darbus visa jų metu pažeista / sugadinta infrastruktūra, inžineriniai tinklai, statiniai, želdiniai ir kt. objektai, nepriklausomai ar jie yra Statybos teritorijoje ar už jos privalo būti Rangovo jėgomis ir sąskaita atstatyti į buvusią padėtį.

- Rangovas turi pateikti Užsakovui suderintą geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybos darbus (DWG formatu) (jeigu taikoma).

- Užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir (ar) statybos užbaigimo aktą, bei atlikti teisinę atnaujintų Objekto duomenų (kapitalinio remonto darbų atlikimą) registraciją Nekilnojamojo turto registre (NTR), kartu atnaujinant Žemės sklypo kadastro duomenis ir juos įregistruojant NTR. Rangovas privalo įsivertinti išlaidas (apmokėjimus) už deklaraciją apie statybos užbaigimą ir (ar) statybos užbaigimo aktą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“ el. sistemą ir už teisinę registraciją NTR (jos metu patiriamas visas išlaidas).

- Rangovas privalo Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti, laikantis visų galiojančių Teisės aktų, įskaitant Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2025-11-21 sprendimu Nr. 5TS-802 (vadovautis aktualia redakcija).

- Rangovas turi užtikrinti, jog visą Darbų vykdymo terminą iki Objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (nebent Sutartyje numatytas ilgesnis terminas), galiotų Rangovo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.

- Apibūdinant Darbus šioje Techninėje specifikacijoje, Techniniame darbo projekte ar kituose Pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant Darbus Techninėje specifikacijoje, Techniniame darbo projekte ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Rangovas įsipareigoja Statybos įstatymo 221 str. nustatyta tvarka būti atsakingu už Statybos teritorijoje (statybvietėje) esančių asmenų identifikavimą, užtikrinant, kad visi Statybos teritorijoje (statybvietėje) esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą Rangovas įsipareigoja atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Šiuo Techninėje užduotyje numatomu įsipareigojimu išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.

- Rangovas turi nusimatyti visas prevencines priemones, skirtas triukšmo ir dulkėtumo mažinimui bei higienos užtikrinimui, vykdant Darbus:

  - Didelio triukšmingumo darbai (konstrukcijų ardymo, pertvarų griovimo) turi būti atliekami Darbo dienomis po 18.00 val. arba šeštadieniais ir sekmadieniais, bet kuriuo metu. Atskirose patalpose, esant galimybei ir suderinus su Užsakovu, šie Darbai gali būti atliekami ir kitu laiku. 1 Etapo metu Darbai bus atliekami Objekto dalyje – Vaikų skyriuje, kuriame veikla Darbų atlikimo metu nebus vykdoma, todėl šio Etapo metu Darbų ribojimas pagal triukšmingumo lygį bus mažesnis nei kituose Etapuose. Kitus Etapus sudarantys Darbai bus atliekami pagrindiniame veiklą vykdančiose Objekto dalyse, todėl triukšmingų darbų ribojimas bus ypač aktualus.

  - Visos Darbų zonos patalpų viduje, kur bus vykdomi Darbai, turi būti atskirtos laikinomis pertvaromis nuo zonų, kur vyksta ligoninės / poliklinikos veikla. Laikinos pertvaros turi būti įrengtos iš stabilaus karkaso ir patvaraus užpildo (OSB plokščių, stabilizuotos plėvelės ar kitos patvarios medžiagos). Laikinų pertvarų sandūros su stabiliomis konstrukcijomis turi būti užsandarintos, kad statybinės dulkės nepatektų į naudojamas patalpas. Rangovas savo lėšomis periodiškai (ne rečiau kaip kasdien) privalo atlikti vidinių privažiavimo kelių, taip pat bendro naudojimo patalpų (kuriomis naudojasi logistikai) drėgną valymą. 1 Etapo Darbai bus atliekami Objekto dalyje – Vaikų skyriuje, kuriame veikla Darbų atlikimo metu nebus vykdoma, todėl, šio skyriaus bendrų patalpų valymui ir švarai keliami mažesni standartai nei likusiose Objekto dalyse;

  - Rangovas privalo naudoti mažos vibracijos technologijas (pvz., deimantinį gręžimą vietoj kirtimo), kad nebūtų pakenkta veikiančiai medicininei įrangai (rentgenui, laboratorijoms).

  - Rangovas turi nusimatyti visas technines priemones, kad vykdant Darbus nebūtų gruntu teršiama važiuojamoji dalis.

- Pagal Techninio darbo projekto sprendinius numatoma atlikti šiuos Darbus: numatomas gydymo paskirties pastato pirmo aukšto, skubios medicinos pagalbos skyriaus, poliklinikos ir holo remontas. Antrame pastato aukšte tvarkomas poliklinikos skyrius ir chirurgijos skyrius. Darbų eiliškumas bei inžinerinių tinklų atjungimas turi būti suderintas su Objekto administracija iš anksto.

- Darbų atlikimo zonoje / zonose esantys baldai ir kiti įrenginiai bus perkraustomi VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ jėgomis.

- Priedėliai:

  - Techninis darbo projektas;

  - Veiklų grafikas.

______________