## Grafikas
LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO ŽALVARNIŲ PASTATO IR VOLJERŲ STATYBOS DARBAI, RADVILĖNŲ PL.21, KAUNAS
DETALUS DARBŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS
2026-___-___
Nr. | Darbo grupės (etapo) pavadinimas | 2026metai nuo sutaries pasirašymo | [8 empty] | Suma, Eur |  | %
|  | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 7 mėn. | 8 mėn. | 9 mėn. | be PVM | su PVM
1. | PASTATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Sklypo planas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Konstrukcinė dalis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Konstrukcinė požeminė dalis | [9 empty] | 0 | 0
1.2.2 | Konstrukcinė antžeminė dakis | [9 empty] | 0 | 0
1.3 | Architektūrinė dalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Sienos | [9 empty] | 0 | 0
1.3.2 | Stogas | [9 empty] | 0 | 0
1.3.3 | Langai, durys | [9 empty] | 0 | 0
1.3.4 | Apdailos darbai | [9 empty] | 0 | 0
1.4 | Architektūrinė dalis (mažoji architektūra) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Vėdinimo dalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Vėdinimo įrangos montavimas | [9 empty] | 0 | 0
1.5.2 | Vėdinimo dais (įranga) |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Vandentiekis ir nuotekos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Vandntiekio įvadas | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Nuotekų įvadas | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Vidaus vandentiekis | [9 empty] | 0 | 0
1.6.4 | Vidaus nuotekos | [9 empty] | 0 | 0
1.7 | Elektrotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Elektros įvadas | [9 empty] | 0 | 0
1.7.2 | Įrangos montavimo darbai | [9 empty] | 0 | 0
1.7.3 | Autonominė elektros stotis | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Šildymo įranga | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.8 | Gaisrinė signalizacija |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.9 | Apsauginė signalizacija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.10 | Vaizdo stebėjimo sistema | [9 empty] | 0 | 0
1.11 | Statinių statybos užbaigimo procedūros | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | LAUKO VOLJERAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Sklypo planas | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Konstrukcinė dalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Požeminė dalis | [9 empty] | 0 | 0
2.2.2 | Antžeminė dalis | [9 empty] | 0 | 0
2.2.3 | Voljero uždegimas tiklu | [9 empty] | 0 | 0
2.3 | Architektūrinė dalis (mažoji architektūra) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Vaizdo stebėjimo sistema | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Elektrotechnika elektrinis piemuo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Drenažo tinklai | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.7 | Voljero pagrindai | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.8 | Statinių statybos užbaigimo procedūros | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | TILTELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sklypo planas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Konstrukcinė dalis | [9 empty] | 0 | 0
3.3 | Architektūrinė dalis (grotelės, porankiai) | [9 empty] | 0 | 0
3.4 | Statinių statybos užbaigimo procedūros | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | TAKAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Takai | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.2 | Statinių statybos užbaigimo procedūros | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
IŠ VISO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVM (21 proc.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IŠ VISO su PVM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PARENGĖ | [6 empty] | SUDERINO | Lietuvos zoologijos sodo
|  | atsakingas asmuo | [6 empty] | atsakingas asmuo