Pirkimo Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas, Užsakovas – VšĮ „Go Vilnius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR PIRKIMO TIKSLAS

  - Pirkimo objektas – „Vilnius is my city” šventės 2026 ir 2027 metais koncepcijos sukūrimo, turinio paruošimo ir šventės įgyvendinimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

2.2.	Pirkimo tikslas – nustatyti geriausią pasiūlymą pateikusį Tiekėją, su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

„Vilnius is my city” - didžiausia tarptautinė šventė Baltijos šalyse. Planuojamas renginys – tęstinė tarptautinė kultūros šventė „Vilnius is my city“, kuris vykdomas nuo 2022 m. ir per ketverius metus tapo reikšmingu miesto įvykiu. Renginio tikslas yra Vilniuje gyvenančių užsieniečių integracijos didinimas, kultūrinės įvairovės ir bendruomeniškumo stiprinimas. Šventė yra skirta vilniečiams ir visoms miesto užsieniečių bendruomenėms, siekiant sukurti vienijančią, atvirą ir įtraukią erdvę socialinei integracijai, kultūrinei įvairovei bei tarpkultūriniam dialogui. Šiuo metu Vilniuje vyrauja mažesnio masto renginiai užsienio bendruomenėms, kurie dažniausiai vyksta atskirai ir yra orientuoti į nišines grupes, todėl didelio formato, visoms užsieniečių bendruomenėms skirta šventė užpildo šią spragą ir užtikrina, kad miestiečiai, studentai, užsienio gyventojai ir diaspora turėtų galimybę dalyvauti bendrame kultūriniame įvykyje. 2022 m. surengta pirmoji šventė tapo pagrindu tolimesnei iniciatyvos plėtrai. 2025 m. vykusi jau ketvirta šventė sulaukė didelio pasisekimo:

- dalyvavo daugiau nei 11 000 užsieniečių ir lietuvių,

- šventėje dalyvavo 50 partnerių – užsienio bendruomenės, Vilniuje gyvenantys užsieniečiai, taip pat su jais dirbantys privatūs asmenys bei verslai,

- veikė tarptautinė maisto zona, kurioje savo patiekalus pristatė persikėlę užsieniečiai,

- įrengtos bendruomenių veiklų ir prekybos zonos, vaikų erdvė su įvairiomis veiklomis,

- visą dieną miestiečius džiugino muzikinė programa su į Vilnių persikėlusiais užsieniečiais, kurie kuria savo muzikinę karjerą.

„Vilnius is my city” šventė jau įsitvirtino kaip platforma, skirta užsieniečių bendruomenių integracijai ir tarptautinei miesto reputacijai stiprinti.

Nauda ir vertė

- Socialinė integracija – šventė stiprina bendruomenių įtrauktį, mažina socialinę atskirtį, ypatingą dėmesį skirdamas studentams, užsieniečiams, atvykstantiems iš kitų Lietuvos miestų, taip pat lietuviams, gyvenantiems užsienyje.

- Kultūrinė vertė – renginys prisideda prie miesto įvaizdžio kaip atviro, modernaus ir daugiakultūrio centro.

- Ekonominė vertė – šventės metu generuojamos papildomos pajamos vietos verslams (maitinimo, apgyvendinimo, transporto sektoriams), pritraukiama lankytojų iš kitų miestų ir užsienio.

- Miesto reputacija (NPS rodiklis) – „Vilnius is my city“ šventė, kaip visoms bendruomenėms skirtas renginys, formuoja pozityvią miesto patirtį ir gali ženkliai prisidėti prie Vilniaus NPS rodiklio augimo.

Ši šventė reikalauja itin kūrybingo ir kompleksiško koncepcijos bei turinio paruošimo, apimančio įvairias sritis – nuo maisto ir bendruomenių zonų, laisvalaikio, pramogų, muzikinės programos (įskaitant prodiuserio, stilisto, muzikos grupių ir kitų atlikėjų paslaugas), veiklų vaikams ir senjorams iki unikalių idėjų renginio teritorijoje, meninių instaliacijų, kūrybinių dirbtuvių, diskusijų, netikėtų vizualinių sprendimų. Siekiant užtikrinti aukštą kokybę, būtina parengti ir suderinti reikalingą dokumentaciją, leidimus, suplanuoti bei įgyvendinti turinį, taip pat užtikrinti pilną techninių sprendimų įgyvendinimą (scenų, pakylų, apšvietimo, garso, vizualinių ir kitų priemonių). Šventės organizavimas apima sektorių planavimą, srautų reguliavimą (sklandų patekimą į šventės teritoriją ir iš jos), apsaugos organizavimą bei higienos reikalavimų užtikrinimą visose šventės teritorijose. Taip pat techninio personalo darbą, komercinių zonų planavimą ir organizavimą, visos šventės draudimą, bilietų platinimą (esant poreikiui) ir kitus darbus, kurie būtini tinkamam Paslaugų įgyvendinimui, organizuojant tokio mąsto ir tipo šventę.

2.3.	Perkamos šios Paslaugos:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus kiekis (sutarties galiojimo metu) | Paslaugų mato pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2026 m. „Vilnius is my city” šventės planavimo paslaugos: |  |  |  |  |
| 1.1. | Šventės pilnas suderintas koncepcijos parengimas | 1 | Vnt. |
| 1.2. | Šventės vizualinių sprendimų paketo parengimas | 1 | Vnt. |
| 1.3. | Šventės programos pasiūlymų sąrašo parengimas | 1 | Vnt. |
| 1.4. | Šventės renginio vietos paieška, parinkimas ir rezervavimo (užsakymo) suderinimas | 1 | Vnt. |
| 1.5. | Šventės netradicinių sprendimų renginio vietoje sąrašo parengimas | 1 | Vnt. |
| 1.6. | Šventės erdvių plano parengimas | 1 | Vnt. |
| - 2026 m. „Vilnius is my city” šventės organizavimo paslaugos: |  |  |  |  |
| 2.1. | Šventės vaikų erdvių įrengimas | 1 | Komplektas |
| 2.2. | Šventės maisto erdvių įrengimas | 1 | Komplektas |
| 2.3. | Šventės prekybos ir bendruomenių veiklų erdvių įrengimas | 1 | Komplektas |
| 2.4. | Šventės laisvalaikio erdvių įrengimas | 1 | Komplektas |
| 2.5. | Šventės muzikinės programos parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Vnt. |
| 2.6. | Šventės simbolių gamyba (mascot) | 1 | Komplektas |
| 2.7. | Šventės vizualinių sprendimų techninis įgyvendinimas | 1 | Vnt. |
| 2.8. | Šventės netradicinių sprendimų renginio vietoje techninis įgyvendinimas | 1 | Vnt. |
| 2.9. | Šventės koordinatoriaus paslaugos | 450 | Val. |
| 2.10. | Šventės fotografavimo ir filmavimo paslaugos | 1 | Vnt. |
| - 2027 m. „Vilnius is my city” šventės planavimo paslaugos: |  |  |  |  |
| 3.1. | Šventės pilnas, suderintas koncepcijos parengimas | 1 | Vnt. |
| 3.2. | Šventės vizualinių sprendimų paketo parengimas | 1 | Vnt. |
| 3.3. | Šventės programos pasiūlymų sąrašo pateikimas | 1 | Vnt. |
| 3.4. | Šventės renginio vietos paieška, parinkimas ir rezervavimo (užsakymo) suderinimas. | 1 | Vnt. |
| 3.5. | Šventės netradicinių sprendimų renginio vietoje sąrašo parengimas | 1 | Vnt. |
| 3.6. | Šventės erdvių plano parengimas | 1 | Vnt. |
| - 2027 m. „Vilnius is my city” šventės organizavimo paslaugos: |  |  |  |  |
| 4.1. | Šventės vaikų erdvių įrengimas | 1 | Komplektas |
| 4.2. | Šventės maisto erdvių įrengimas | 1 | Komplektas |
| 4.3. | Šventės prekybos ir bendruomenių veiklų erdvių įrengimas | 1 | Komplektas |
| 4.4. | Šventės laisvalaikio erdvių įrengimas | 1 | Komplektas |
| 4.5. | Šventės muzikinės programos parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Vnt. |
| 4.6. | Šventės simbolių gamyba (mascot) | 1 | Komplektas |
| 4.7. | Šventės vizualinių sprendimų techninis įgyvendinimas | 1 | Vnt. |
| 4.8. | Šventės netradicinių sprendimų renginio vietoje techninis įgyvendinimas | 1 | Vnt. |
| 4.9. | Šventės koordinatoriaus paslaugos | 450 | Val. |
| 4.10. | Šventės fotografavimo ir filmavimo paslaugos | 1 | Vnt. |
| - „Vilnius is my city” šventės organizavimo nenumatytos paslaugos: |  |  |  |  |
| 5.1. | Nenumatytos paslaugos (2026-2027) | 19 834,71 Eur. be PVM | 10 proc. nuo sutarties vertės |

2.3.1	Preliminarus „Vilnius is my city” šventės biudžetas 2026 ir 2027 metais:

- „Vilnius is my city” šventės organizavimas 2026: 74 380,76 Eur be PVM;

- „Vilnius is my city” šventės organizavimas 2027: 104 131,64 Eur be PVM.

2.3.2.	Sutarties galiojimo laikotarpiu, įskaitant visus galimus pratęsimus, Pirkėjas planuoja, bet neįsipareigoja, Paslaugas įsigyti pagal poreikį, neviršydamas maksimalios sutarties vertės - 198 347,11 Eur be PVM.

2.3.3. Planuojamas dalyvių skaičių: 2026 m. – 30 tūkst., 2027 m. – 30 tūkst..

2.3.4. Šventėje dalyvaujančių bendruomenių ir partnerių sąrašą 2026 ir 2027 metais pateiks Pirkėjas, šventės planavimo ir paslaugų užsakymo metu.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - „Vilnius is my city” šventės idėja gimė 2022 metais, kaip Open Vilnius šventė. Po pirmojo sėkmingo renginio, antroje šventėje susirinko per 2 tūkst. dalyvių, o trečioje, įvykusioje 2024 m. – virš 7 tūkstančių dalyvių, paskutinė vykusi 2025 m. pritraukė - virš 11 tūkstančių dalyvių. Renginio tikslas – įgyvendinti šventės, kaip didžiausios tarptautinės bendruomenės šventės Baltijos šalyse tęstinumą, bei stiprinti tarptautinių bendruomenių integraciją, gerinti miesto vardo žinomumą ir miesto reputacija (NPS rodiklis).

  - Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visų išvardytų Paslaugų už visą nurodytą sutarties vertę.

  - Pirkimas yra vienos dalies, t. y. sutartis dėl 2026 ir 2027 metų švenčių organizavimo bus pasirašyta su vienu laimėtoju.

  - Reikalavimai Paslaugoms, susijusioms su šventės planavimu:

3.4.1.	Planuojamoms 2026 ir 2027 metų šventėms turi būti parengta pilna, suderinta šventės koncepcija (kiekvienai šventei atskira koncepcija). Ji turi atitikti šventei keliamus tikslus, atspindėti šventės idėją, būti unikali, kūrybiška, įgyvendinanti naujumo principą bei suderinta su Užsakovo keliamais tikslais ir strategijomis. Koncepcija turi siūlyti inovatyvius ir netikėtus sprendimus, užtikrinti tvarumą, prieinamumą įvairioms auditorijoms (vaikams, senjorams, žmonėms su judėjimo negalia, tarptautinei publikai, šeimoms su augintiniais ir kt.) ir prisidėti prie teigiamo Vilniaus įvaizdžio formavimo bei gerinti miesto reputacijos NPS. Koncepcija turi skatinti kūrybišką įvairialypio ir tarptautinio miesto įvaizdžio panaudojimą – pasirinktos šventės vietos erdvės ir infrastruktūros pritaikymą netikėtam, meniniam ar pramoginiam turiniui, sukuriant naują patirtį dalyviams. Koncepcijos turi būti pateiktos prezentacijos būdu – su aprašymais, vizualiniais pavyzdžiais, pdf formatu. Koncepcijos aprašymas ir vizualizavimas turi apimti paslaugas numatytas 3.4.2.-3.4.6. punktuose ir iš esmės atitikti Tiekėjo atliktas užduotis, už kurias buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Teikėjas turi pasirūpinti koncepcijos derinimu su suinteresuotomis šalimis.

3.4.2.	Planuojamoms 2026 ir 2027 metų šventėms turi būti paruoštas vizualinių sprendimų paketas, t. y. instaliacijų, dekoro elementų ir kitų kūrybinių priemonių sąrašas, atspindintis šventės temą ir pritaikytas naudoti tiek šventės teritorijoje, tiek už jos ribų. Vizualiniai sprendimai turi ne tik papuošti šventės erdves, bet ir kūrybiškai panaudoti renginio erdvės elementus, sukuriant šventišką aplinką. Užsakovui turi būti pateiktas ne mažiau nei 1 vizualinių sprendimų pasiūlymas kiekvieniems metams su aiškiais aprašymais ir vizualizacijomis.

3.4.3. Planuojamoms 2026 ir 2027 metų šventėms turi būti parengtas išsamus šventės programos pasiūlymų sąrašas. Šiame sąraše turi būti pateikti siūlomi programos elementai, apimantys kultūrines, menines, pramogines, edukacines ir bendruomenines veiklas ir (ar) muzikinės programos elementus, skirtus įvairioms tikslinėms auditorijoms (tarptautinei auditorijai, šeimoms su vaikais ir kt. nurodytos 2.2. punkte.). Siūlomi programos elementai turi atitikti šventės koncepciją, Užsakovo keliamus tikslus ir strategines kryptis, skatinti miesto tarptautiškumą, tarptautinių bendruomenių integraciją bei dalyvių įsitraukimą, taip pat praturtinti ir išplėsti šventės turinį naujomis, iki šiol šventėse nerengtomis veiklomis ar pramogomis. Sutarties vykdymo metu kiekvienas pasiūlymas turi būti aprašytas aiškiai ir struktūruotai, nurodant idėją, turinį, numatomą įgyvendinimo formą, tikslinę auditoriją ir galimą pridėtinę vertę šventės programai. Į pasiūlymą Tiekėjas turi įtraukti  šventės vedėjų pasiūlymą, ne mažiau nei 3 variantus, šventės vedėjai turi būti Lietuvoje žinomi asmenys, su vedėjo patirtimi ir atitikti šventės tarptautiškumo konceptą bei turi turėti sąsajų su tarptautine bendruomene. Parengtas pasiūlymų sąrašas turi sudaryti pagrindą galutinei šventės programos struktūrai formuoti ir būti suderintas su Užsakovu.

3.4.4.	2026 ir 2027 metais „Vilnius is my city” šventėms tiekėjas privalo surasti, atrinkti ir (ar) parinkti bei užsakyti (rezervuoti) renginio vietą (-as), atitinkančią (-ias) Užsakovo pateiktus reikalavimus. Kiekvienais metais turi būti pateiktas ne mažiau kaip 1 renginio vietos pasiūlymas. Visi pasiūlymai ir galutinė renginio vietos parinktis turi būti suderinti su Užsakovu ir, jei taikoma, kitomis suinteresuotomis šalimis. Suderinus galutinę parinktį, pasirinkta vieta turi būti rezervuota (užsakyta) nustatytai renginio datai. Tiekėjas taip pat privalo koordinuoti renginio vietos suderinimą su kitomis suinteresuotomis šalimis ir užtikrinti, kad būtų gauti visi būtini leidimai ir suderinimai, reikalingi renginiui organizuoti pasirinktoje vietoje.

3.4.5.	„Vilnius is my city“ šventėms 2026 ir 2027 metais turi būti sukurtas netradicinių sprendimų pasirinktoje erdvėje sąrašas. Siekiama, kad šis sprendimas taptų netikėtu, kūrybiniu viešųjų ryšių veiksmu, (angl. PR stunt) skirtu atkreipti dėmesį. Šiame sąraše, kiekvieniems metams, turi būti pateiktas ne mažiau nei vienas pasiūlymas (pagal atliktas užduotis, už kurias buvo skirti ekonominio naudingumo balai), kuris atspindėtų šventės temą, papildytų jo programą, būtų unikalus, pageidautina didelės apimties, netikėtas, traukiantis tiek vietinių užsieniečių ir lietuvių dėmesį.

3.4.6.	Tiekėjas turi parengti „Vilnius is my city”  šventės 2026 ir 2027 metais erdvių planus. Tiekėjas turi pateikti erdvių planus, kurie turi pilnai atitikti patvirtintą su Užsakovu šventės koncepciją, visus saugumo, higienos ir ekologinius reikalavimus, taikomus tokio masto renginiams (t.y. atsižvelgiant į planuojamą šventės dalyvių skaičių - 2026 m. 30 tūkst., 2027 m. 30 tūkst.). Erdvių planuose turi būti aiškiai nurodytos funkcinės zonos (maisto, prekybos, pramogų, vaikų, poilsio, techninės, higienos, komercinės ir kt.), užtikrinant patogų srautų valdymą bei saugų judėjimą. Tiekėjas gali pasiūlyti naujas, papildomas, erdves ar lokacijas, tačiau jų įrengimo kaštai negalės viršyti maksimalaus nustatyto biudžeto.

3.5.	Paslaugos, susijusios su šventės organizavimu 2026 ir 2027 metais „Vilnius is my city“ šventėms:

3.5.1.	Vaikų erdvė – turi būti įrengta erdvė ar erdvės, kuriose veikia aktyvacijos, pramogos ir užsiėmimai vaikams. Vienoje erdvėje turi būti surengtos ne mažiau nei 2 skirtingos pramogos ir/ar užsiėmimai, sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi pateikti sąrašą pasiūlymų vaikų erdvei, ne mažiau nei 2. Didžioji dalis užsiėmimų privalo būti nemokamos šventės dalyviams. Erdvės (-ių) vieta: pasirinkta šventės vieta iš anksto suderinta su Užsakovu.

3.5.2.	Maisto ir degustacijų erdvė – erdvė ar erdvės, kuriose bus vykdoma tarptautinių bendruomenių restoranų ir subjektų maisto produktų bei patiekalų degustacijos ir prekyba. Numatytoje erdvėje turi veikti mažiausiai 10 skirtingų maisto prekybininkų ir degustacijos erdvių. Maisto tiekėjų sąrašas privalo iš anksto būti patvirtintas su Užsakovu. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad maisto prekybos veikla atitiktų visus galiojančius leidimų, maisto saugos ir higienos reikalavimus, įskaitant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytą tvarką. Be to, Tiekėjas turi pasirūpinti, kad maisto pasiūla nebūtų vienoda, skatinti kulinarines interpretacijas ir išskirtinius patiekalus, kad šventės lankytojams būtų užtikrinta įvairiapusė ir įdomi patirtis. Erdvės (-ių) vieta: pasirinkta šventės vieta iš anksto suderinta su Užsakovu.

3.5.3. Prekybos ir bendruomenių erdvė – erdvė ar erdvės, kuriose tarptautinės Vilniuje gyvenančių užsieniečių bendruomenės bei organizacijos, dirbančios su užsieniečių bendruomenėmis, prekiaus savo gaminiais ar pasiūlys veiklas šventės lankytojams. Įvairios bendruomenės ir veiklų subjektai vykdys pramogines, edukacines, tvarumą skatinančias bei įtraukiančias veiklas, pasiūlydami unikalius sprendimus šventės programai. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad dalyvautų ne mažiau kaip 20 bendruomenių, kurios pristato veiklas ar produkciją, kad siūlomi gaminiai ir veiklos būtų įvairūs, saugūs, pritaikyti skirtingoms auditorijoms (vaikams, jaunimui, suaugusiesiems, senjorams), atitiktų šventės temą ir vizualinį identitetą. Mažiausiai trys veiklos turi būti nemokamos šventės dalyviams. Bendruomenių sąrašą planuojant renginio erdves Tiekėjui pateiks Pirkėjas, kaip nurodyta 2.3.4. punkte. Visi dalyviai privalo atitikti galiojančius leidimų, higienos, saugumo ir sąžiningos prekybos reikalavimus. Erdvės (-ių) vieta: pasirinkta šventės vieta iš anksto suderinta su Užsakovu.

3.5.4. Laisvalaikio erdvė – esant poreikiui ir pagal Užsakovo reikalavimus įrengiama ir pritaikoma erdvė laisvalaikio užsiėmimams, animatorių veikloms, edukacijoms, kitoms aktyvacijoms ir (ar) šventės dalyvių poilsiui. Kiekvienais metais tiekėjas privalo pateikti ne mažiau kaip vieną erdvės veiklų ir išplanavimo pasiūlymą bei įgyvendinimo planą (priemonių sąrašą). Erdvės išplanavimas ir veiklos turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu. Veiklos ir sprendiniai turi būti techniškai saugūs ir pritaikyti pasirinktai renginio vietai.

3.5.5.	Planuojamuose 2026 ir 2027 metais „Vilnius is my city“ šventėse turi būti parengta muzikinė programa, t.y. surengti muzikiniai koncertai, kuriuose savo kūrinius atliktų žymūs užsienio atlikėjai arba grupės, ansambliai, chorai ir pan., gyvenantys Lietuvoje, taip pat gali būti šokių, komedijos, viktorinos ar kitokios pramoginės, pasirodymo programos atlikėjas. Visos muzikinės ir pasirodymų programos trukmė: ne trumpesnė nei 5 valandų. Renginio uždarymui turi būti numatytas atskiras koncertas, skirtas šventės programos kulminacijai. Siekiant sustiprinti renginio viešųjų ryšių efektą ir auditorijos pasiekiamumą. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi pateikti muzikinės programos pasiūlymų sąrašą, kuriame:

3.5.5.1. Turi būti pateiktas atlikėjų sarašas, ne mažiau kaip 4 (keturi) skirtingi žinomi atlikėjai ar grupės, iš kurių dalis turi būti Lietuvos atlikėjai ar kolektyvai, o kita dalis užsieniečiai atlikėjai ar kolektyvai.

3.5.5.2. Ne mažiau nei 1 iš uždarymo koncerto atlikėjų ar kolektyvų, vertinant viešųjų ryšių ir žinomumo aspektu, būtų laikomas aukšto žinomumo (A lygio), o kiti – vidutinio žinomumo (B lygio) atlikėjai ar kolektyvai.

3.5.5.3. Koncertinės scenos (-ų) vizualinis apipavidalinimas turi atitikti šventės temą bei prekės ženklo vadovą (angl. brandbook’ą).

Tiekėjas turi nuolat konsultuotis su Užsakovu dėl kiekvieno kūrybinio sprendimo, kad užtikrintų atitiktį miesto vizualiniam įvaizdžiui. Tiekėjas privalo užtikrinti pilną techninį įgyvendinimą – garso ir šviesų sprendimus, scenos įrangą, atlikėjų logistiką, saugumą bei vedėjų darbą. Koncertai turi būti prieinami senjorams ir žmonėms su negalia – privalo būti įrengtos specialios žiūrovų zonos su patogiu privažiavimu, pritaikyta infrastruktūra arba kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Visi muzikinių koncertų techniniai sprendimai, lokacijos privalo iš anksto būti suderinti ir patvirtinti su Užsakovu.

3.5.6. Planuojamoms 2026 ir 2027 metais „Vilnius is my city“ Šventėms simbolių (mascot) sukūrimo, pagaminimo (ir (ar) nuomos), priežiūros bei turtinių autorių teisių perdavimo paslaugos. Paslaugų teikimui preliminariai planuojama, tačiau neįsipareigojama įsigyti (sukurti ir pagaminti) ir (ar) išsinuomoti šventės simbolius (mascot) (ne mažiau kaip 1 vnt.). Konkreti apimtis, kiekiai, techniniai parametrai, pristatymo terminai ir kitos sąlygos tikslinami atskirais užsakymais (užduotimis) sutarties vykdymo laikotarpiu. Paslauga apima:

3.5.6.1. mascot personažo (-ų) kūrybinės koncepcijos parengimą, vizualinių pasiūlymų (eskizų / vizualizacijų) pateikimą ir galutinio dizaino parengimą bei suderinimą su užsakovu;

3.5.6.2. mascot kostiumo (-ų) pagaminimą ir (ar) pateikimą nuomai, įskaitant reikalingas medžiagas, aksesuarus, vidinę konstrukciją, pritaikymą naudojimui ir kokybės užtikrinimą;

3.5.6.3. pristatymą ir paruošimą naudojimui (jei taikoma), transportavimą; saugojimą tarp renginių, priežiūrą (valymą, smulkius remontus, atnaujinimą) ir (ar) utilizavimą po kiekvienos šventės pagal užsakovo nurodymus.

Už šių šventės simbolių (mascot) užsakymo organizavimą, pagaminimą ir (ar) pateikimą nuomai, pristatymą, saugojimą, priežiūrą ir (ar) utilizavimą atsako Tiekėjas, išskyrus atvejus, kai konkrečiame užsakyme aiškiai nustatyta kitaip. Visos turtinės autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į pagal sutartį sukurtus šventės simbolius (mascot) ir su jais susijusius kūrinius (įskaitant personažo dizainą, eskizus, vizualizacijas, grafikos failus, brėžinius, konstrukcinius sprendinius, jų adaptacijas ir išvestinius kūrinius) nuo rezultato priėmimo ir apmokėjimo momento perduodamos Užsakovui išimtine teise, neribotam laikui ir Lietuvos Respublikoje ir kitose pasaulio valstybėse, suteikiant Užsakovui teisę kūrinius naudoti, atgaminti, viešai skelbti, platinti, adaptuoti, keisti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti reklamoje ir komunikacijoje bei, jei aktualu, registruoti kaip prekių ženklą. Tiekėjas kartu su galutiniu rezultatu perduoda Užsakovui redaguojamus / šaltinio failus (jei taikoma) ir užtikrina, kad pasitelkus trečiuosius asmenis būtų gauti visi reikalingi leidimai bei teisės, kad Užsakovas galėtų kūrinius naudoti šiame punkte nurodyta apimtimi; Tiekėjas atsako už trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

3.5.7.	Patvirtintam vizualinių sprendimų paketui turi būti užtikrintas techninis įgyvendinimas – pilnas visų jo elementų įrengimas, apsauga, priežiūra šventės metu ir demontavimas, bei tinkamas utilizavimas pasibaigus renginiui. Kasmet privalo būti įgyvendinti ne mažiau kaip 3 vizualiniai sprendimai, kurie būtų techniškai saugūs, pritaikyti viešosioms miesto erdvėms ir suderinti su kūrybiško miesto įvaizdžio panaudojimo principais.

3.5.8.	Tiekėjas turi užtikrinti mažiausiai 1 kasmet, su Užsakovu suderinto ir patvirtinto, netradicinio sprendimo renginio erdvėje pilną techninį įgyvendinimą – nuo projektavimo ir įrengimo iki saugaus eksploatavimo šventės metu bei visų naudotų priemonių ar įrangos demontavimo po renginio. Įgyvendinamas sprendimas turi būti aukštos kokybės, saugus, inovatyvus ir kūrybiškai panaudoti renginio erdves. Netradiciniams sprendimams taikomi reikalavimai apibrėžti Techninės specifikacijos 3.4.5 punkte.

3.5.9. Planuojamuose 2026 ir 2027 metais „Vilnius is my city“ šventėse Užsakovui ir/ar kitiems rengėjams turi būti suteiktos koordinatorių paslaugos. Preliminariai planuojama pirkti 1 (vieno) koordinatoriaus paslaugas kasmet. Koordinatoriaus pagrindinės funkcijos: užklausų (gyvai, raštu, telefonu) su šventės partneriais ir rėmėjais valdymas, šventės žemėlapio rengimas, informacijos apdorojimas, pagalba šventės projektų bei partnerysčių vadovams bei kitos su Užsakovu iš anksto suderintos funkcijos. Numatoma, kad kasmet partnerių skaičius gali siekti arba viršyti apie 50 subjektų. Paslaugos teikiamos pagal tarpusavyje su Užsakovu suderintą individualaus darbo grafiką Užsakovo ofise Gynėjų g. 16, Konstitucijos pr. 3, ir arba nuotoliniu būdu. Maksimalus paslaugų teikimo terminas: 4 mėnesiai kasmet (tikslinama sutarties vykdymo laikotarpiu atsižvelgiant, kad renginio preliminari data - Rugsėjo mėn. (per „Vilniaus dienas“). Preliminarus perkamų 1 (vieno) koordinatoriaus valandų skaičius: 450 val. Apmokėjimas už atliktą darbą vykdomas pagal faktiškai išdirbtų valandų skaičių, kurį patvirtina Užsakovas. Ne vėliau kaip per 10 k. d. nuo Paslaugų teikimo pabaigos, Tiekėjas pateikia Užsakovui galutinę koordinatoriaus(-ių) veiklos ataskaitą, kurioje turi būti: faktiškai išdirbtų valandų skaičius (pagal suderintą grafiką), atliktos funkcijos ir užduotys (pvz., partnerių/rėmėjų užklausų valdymas, šventės žemėlapio parengimas, informacijos apdorojimas), parengti dokumentai ar medžiaga (pvz., žemėlapiai, užklausų registrai), identifikuoti iššūkiai ir pasiūlymai kitai šventei. Apmokėjimas už šią paslaugą vykdomas tik po Užsakovo patvirtintos ataskaitos.

3.5.10. 2026 ir 2027 metais „Vilnius is my city“ šventės fotografavimo ir filmavimo paslaugos. Preliminariai planuojama, bet neįsipareigojama įsigyti 2 (dviejų) fotografų ir 2 (dviejų) videografų bei 1 (vieno) drono piloto paslaugas visai šventei kasmet. Tiekėjas atiduoda pilną nuotraukų albumą, į kurį įeina visi su švente susiję renginiai ir veiklos, ir visų dalyvaujančių partnerių įamžinimas (iš viso ne mažiau 200 retušuotų kokybiškų nuotraukų). Pirmosios nuotraukos komunikacijos tikslais atiduodamos Užsakovui jau renginiui įpusėjus pagal su Užsakovu griežtai iš anksto suderintą grafiką. Užsakovui taip pat turi būti atiduota neretušuota video medžiaga. Taip pat bus reikalingas galutinio video bei jo adaptacijų sukūrimas atsižvelgiant į Užsakovo techninius reikalavimus. Visos lokacijos, tikslūs darbo laikai ir reikalavimai foto ir video turiniui turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu.

3.6.	Bendri reikalavimai paslaugų atlikimui:

3.6.1.	Bendra šventės programa turėtų būtų ne trumpesnė nei 8 val.

3.6.2.	Techninės dalies įgyvendinimas 2026 ir 2027 metais „Vilnius is my city“ šventėms ir visos Paslaugos turi atitikti aukščiausius technikos, higienos, ekologijos bei saugumo reikalavimus.

3.6.3.	Scenos ir įranga. Planuojama scena (-os) pakyla (-os), jų įranga, vizualiniai ir garso sprendimai ir įranga turi atitikti šiuolaikinių tarptautinių renginių tendencijas ir užtikrinti aukštą kokybę ir lankytojų patirtį. Visų scenų, pakylų ir kitų konstrukcijų rekvizitas, teritorijoje naudojamos rinkodaros priemonės (specialūs įėjimo vartai, įvaizdinės kolonos, nuorodinė sistema teritorijoje ir t. t.) turi atitikti šventės vizualinį identitetą (brandbook’ą), kurti unikalias patirtis, suteikti netikėtumo ir originalumo jausmą, tiekėja turi suderinti kiekvieną vizualinį scenos, bei įrengimų sprendimą ir jų įgyvendinimą su užsakovu.

3.6.4.	Techninis personalas, savanoriai ir logistika. Tiekėjas privalės užtikrinti sklandų techninio personalo darbą organizuojant bilietų platinimą (esant poreikiui), srautų reguliavimą, sklandų patekimą į šventės teritoriją ir išėjimą iš jos pasibaigus renginiui, sektorių planavimą, komercinių zonų planavimą, organizavimą ir administravimą, apsaugos darbuotojų, renginio savanorių (kurių skaičius turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu) darbą, elektros tiekimo organizavimą (įskaitant visus energijos sunaudojimo kaštus), teritorijos tvarkymą renginio metu ir po renginių, visų šventės rengėjų, techninio personalo ir savanorių marškinėlių, akreditacijų gamybą ir t. t. Visi procesai turi užtikrinti sklandų dalyvių patekimą ir išėjimą iš teritorijos bei judėjimą teritorijoje. Tiekėjas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti šventės srautų valdymo schemą bei evakuacijos ir saugumo planus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus, lokacijos ypatumus ir planuojamą dalyvių skaičių.

3.6.5.	Infrastruktūra ir higiena. Tiekėjas privalo pasirūpinti teritorijos suplanavimu ir sužymėjimu, numatyti ir įrengti komercines, pramogines, higienos, poilsio ir kitas būtinas zonas tiek šventės lankytojams, tiek ją aptarnaujančiam personalui. Tiekėjas turi pasirūpinti reikiamo kiekio biotualetų, atliekų konteinerių pastatymu, teritorijos aptvėrimu (jei reikalinga), bei teritorijos švara renginio metu ir po jo. Visi sprendimai turi atitikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus higienos bei saugumo reikalavimus ir iš anksto suderinti su Užsakovu.

3.6.6. Papildomos išlaidos ir atsakomybės. Tiekėjas privalo įtraukti į sąmatą: teritorijos nuomos kaštus (jei aktualu), techninio personalo organizavimą, šventės draudimą, atlikėjų apgyvendinimą (jei tai reikalinga), transportą ir kitas būtinas paslaugas, reikalingas koncepcijai įgyvendinti bei aukštai meninei vertei užtikrinti. Atsakomybė už visų leidimų ir derinimų gavimą tenka Tiekėjui. Tiekėjai bus atsakingi už dokumentų suderinimą su suinteresuotosiomis šalimis, leidimų gavimą, visų zonų planų įgyvendinimą, įskaitant komercinės zonos organizavimą ir administravimą.

3.6.8. Visi atlikėjai ir kiti meno ir pramogų srities atstovai, dalyvaujantys šventėje, turi būti derinami su Užsakovu, nenukrypstant nuo pasiūlymo koncepcijos.

3.6.9. Planuojamos šventės teminės dalys (muzikiniai pasirodymai) turi būti aukštos meninės vertės, su netikėtomis kompozicijomis, originalia scenografija, su integruotais įvairiais garso, vizualiniais sprendimais, kitais efektais.

3.6.10. Švenčių metu turi būti kuriami tarptautinių švenčių tendencijas atitinkantys techniniai sprendimai. Tikslas – atitikti aukščiausius miesto renginiams ir šventėms taikomus tarptautinius standartus ir patirtį, kasmet gerinti dalyvių bendruosius potyrius, kurti įdomų turinį.

3.6.11.	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos šventės erdvės, scenos ir teritorijos būtų vizualiai ir informatyviai apipavidalintos pagal oficialų „Vilnius is my city“ šventės prekės ženklo vadovą, parengtą Užsakovo (visos iškabos, plakatai, informaciniai stendai, nuorodų sistemos, teritorijos žymėjimas bei kitos priemonės, padedančios lankytojams orientuotis). Taip pat Tiekėjas privalo suplanuoti ir įgyvendinti rinkodaros priemones, būtinas scenoms ir šventės erdvėms apipavidalinti, bei paruošti atributiką dalyviams ir žiūrovams (jei to reikalauja koncepcija). Visi vizualiniai sprendimai turi būti originalūs, drąsūs, atitikti šventės idėją ir koncepcijos žinutę, o galutiniai maketai bei priemonės privalo būti suderinti ir patvirtinti su Užsakovu.

3.6.12. Tiekėjas privalės užtikrinti tarptautiškumą, prieinamumą ir turinio suprantamumą visiems šventės dalyviams, todėl dalis turinio ir informacinės bei vizualinės medžiagos šventės metu turės būti perteikiama anglų kalba.

3.6.13. Tiekėjas privalės užtikrinti, kad šventė būtų pritaikyta žmonėms su negalia (privažiavimai, numatytos vietos žmonėms su judėjimo negalia ir kt.), senjorams, šeimoms su vaikais, augintiniams ir kt., kaip numatyta Techninės specifikacijos 3.4.1. punkte.

3.6.14. Šventės zonoje turi būti įrengta erdvė, skirta šventės organizacinei komandai (savanoriams, Užsakovo darbuotojams, šventės partneriams) su darbui reikalinga įranga: elektra, greitu internetu, vandeniu ir užkandžiais. Jei šventė išsidėsčiusi keliose viena nuo kitos stipriai nutolusiose zonose, tokių erdvių skaičius turi atitinkamai didėti. Taip pat reikalinga įrengti erdvę žurnalistams, nuomonės formuotojams su darbui reikalinga įranga: elektra, greitu internetu, vandeniu ir užkandžiais. Prie visų šių erdvių turi būti užtikrintas apsaugos darbuotojų budėjimas.

3.6.15.	Visos techninės priemonės ir veiksmai turi būti suplanuoti atsižvelgiant į planuojamą dalyvių skaičių (2026 m. – 30 tūkst., 2027 m. – 30 tūkst.), nebent užsakovas patikslintų dalyvių skaičių ir apimtį, esant nenumatytoms situacijoms.

3.6.16. Visos intelektinės teisės, susijusios su „Vilnius is my city“ šventę, priklauso Užsakovui.

- PASLAUGŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Darbo ir derinimo vieta. Konstitucijos pr. 3, Vilnius arba Gynėjų g. 16, Vilnius (pristatymas ir aptarimai kontaktiniu ir (arba) nuotoliniu būdu).

4.2. Šventės įgyvendinimo vieta. „Vilnius is my city“ švenčių vieta – Vilniuje esančios viešosios erdvės: Bernardinų sodas ir aplink esančios teritorijos, kurios po Sutarties pasirašymo turi būti iš anksto su Užsakovu suderintos.

- VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Pasirašyta sutartis galios iki kol bus įgyvendinti 2026 ir 2027 m. šventės, bet bendras paslaugų teikimo terminas negali viršyti 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2.	Šventės įgyvendinimo paslaugos turi būti įvykdytos:

    - Iš anksto numatytomis ir su Tiekėju suderintomis 2026 m. dienomis iš karto po sutarties įsigaliojimo iki preliminariai rugsėjo mėn.

    - Iš anksto numatytomis ir su Tiekėju suderintomis 2027 m. vasario-rugsėjo mėn. dienomis.

5.3.	Po Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas su Užsakovu suderina 2026 m. projekto įgyvendinimo grafiką kiek įmanoma greičiau, bet ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. 2027 m. projektų grafiką suderina po Užsakovo užsakymo per 14 kalendorinių dienų.

5.4.	2026 m. šventės koncepciją suderinti su Užsakovu – per 20 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 2027 m. po Užsakovo užsakymo per 30 kalendorinių dienų.

5.5.	Ne vėliau nei 20 kalendorinių dienų iki renginio Užsakovui pateikiamas visų siūlomų dalių patvirtintas atlikėjų ir grupių sąrašas komunikacijai Lietuvoje ir užsienyje.

5.6.	Šventės koncepcijų, scenarijų ir įgyvendinimo priemonių derinimo ir koregavimo trukmė gali būti numatyta ir iš anksto suderinta Tiekėjo su Užsakovu.

5.7.	Visus su Paslaugos teikimu susijusius sprendinius Tiekėjas privalo suderinti su Pirkėju, savo sąskaita per 3 darbo dienas ištaisyti dėl jo kaltės atsiradusius trūkumus. Paslauga suteikta Tiekėjo iniciatyva, nesuderinus su Pirkėju, nelaikoma Sutarties objektu ir nebus apmokama.

5.8.	Tiekėjas visais atvejais privalo operatyviai informuoti Pirkėją apie įvykius ar faktus, turinčius ar galinčius turėti įtakos teikiamų Paslaugų kokybei, ir tartis dėl tolimesnių veiksmų.

5.9.	Tiekėjas įsipareigoja teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaudamasis techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka, Paslaugų teikimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.

5.10.	Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita apsaugoti Pirkėją nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Tiekėjo veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį, įskaitant bet kokius teisės aktų pažeidimus, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimus.

5.11.	Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti įgyvendintų Paslaugų ataskaitą su nurodytais Paslaugų įgyvendinimo etapais, tarpinių rezultatų apžvalga ir tarpinius rezultatus iliustruojančiais vaizdiniais pavyzdžiais. Per 30 kalendorių dienų po šventės įgyvendinimo Tiekėjas turi pateikti finansines ir veiklos ataskaitas.

5.12.	Tiekėjas sutartimi suteikia Užsakovui išimtines autorių turtines teises. Autorių turtinių teisių galiojimo teritorija – Lietuvos Respublika ir kitos pasaulio valstybės. Šiuo tikslu Tiekėjai teikdami pasiūlymus pripažįsta Pirkėjo teisę panaudoti laimėjusio konkursą Tiekėjo pateiktas idėjas ir (arba) jų elementus, motyvus bei perleidžia šias turtines teises. Taip pat turtines autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises į pagal sutartį sukurtus šventės simbolius (mascot), kaip numatyta Techninės specifikacijos 3.5.6. punkte.

5.13 Tiekėjams už Užsakovui suteiktas autorių turtines teises į koncepcinius projektus ir (arba) jų elementus autorinis atlyginimas nemokamas. Autorių turtinės teisės perkančiajai organizacijai pereina neatlygintinai.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Suteikti Tiekėjui visą informaciją, reikalingą užsakymui vykdyti.

  - Nustatytu laiku sumokėti už kokybiškas ir reikalavimus atitinkančias paslaugas.

  - Vykdyti visas kitas Pirkėjo prievoles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Tvarumas. Privaloma užtikrinti tvarius techninius sprendimus: kiek įmanoma naudoti daugkartines ar perdirbamas medžiagas, užtikrinti atliekų rūšiavimą, kur įmanoma vengti vienkartinio plastiko, naudoti energiją efektyviai. Taip pat taikyti kitas priemones nurodytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomendacijoje „Rekomendacijos žaliesiems pirkimams. Renginių organizavimo paslaugos“ .

  - Perkančioji organizacija numato vykdyti žaliąjį pirkimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-5082 (aktualia redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) punktais:

a) 4.4.3. p.: nėra produktų sąraše, tačiau „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, renginių vedėjų paslaugos <...> ir kitos paslaugos)“;

b) 4.4.4.1. p.: „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, t. y. maitinimo paslaugų teikimo metu maistas ir gėrimai turi būti pateikiami naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, stiklinius ir kitokius indus bei staltieses arba atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintus stalo įrankius, indus bei viešojo maitinimo reikmenis;

c) 4.4.4.5. p.: „prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti“, t. y. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, Paslaugų teikimo vietoje turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, tara, pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir užtikrinti atliekų tinkamą sutvarkymą. Biologiškai skaidžios atliekos (jeigu taikoma) turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos šias atliekas kompostuojančioms ar kitaip naudojančioms įmonėms. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti pats. Už Paslaugų priėmimą atsakingas Užsakovo atstovas, fiziškai įsitikina, ar Teikėjas tinkamai rūšiuoja atliekas jų susidarymo vietoje. Paslaugų teikėjas kartu su galutine renginio sąmata, Užsakovui pateikia atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sudarytą susitarimą su gaminių ir (ar) pakuočių ir (ar) biologiškai skaidžių (jei taikoma) atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytoju, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.).

7.3. Jeigu organizuojant renginį bus perkamos prekės ir jų pakuotės, kurios patenka į produktų sąrašą, kuriems taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, Teikėjas privalo užtikrinti, kad prekės ir jų pakuotės kiek įmanoma atitiktų Tvarkos aprašo 1 priede nurodytų produktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

7.4. Reikalingos atributikos sukūrimas, gamyba ir/ar nuoma renginių įgyvendinimui: už atributikos saugojimą, priežiūrą ir utilizavimą po renginio atsako Tiekėjas. Paslaugų teikimui naudota atributika, kuri tiesiogiai susijusi su  „Vilnius is my city“ švente, negali būti naudojama kituose renginiuose be Užsakovo sutikimo.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI

8.1. Šalių susitarimu galimas avansinis mokėjimas. Renginio organizavimo paslaugoms bendras mokėtino avanso dydis yra ne daugiau kaip 30 proc. nuo pradinės (maksimalios) sutarties vertės. Avansas gali būti mokamas atskirai už kiekvienus metus ne daugiau kaip po 15 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės.

8.2. Perkančioji organizacija tiekėjui už suteiktas paslaugas sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, sąskaita faktūra turi būti teikiama naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis.

________________

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/Rekomendacijos%20%C5%BEaliesiems%20pirkimams-RENGINI%C5%B2-ORGANIZAVIMO-PASLAUGOS(1).pdf

2 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr