| Nr. / No | Klausimas / Question | Atsakymas / Answer |
| --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų dėl Paslaugų suteikimo termino? / Do you have any comments regarding the delivery of Goods/provision of services deadlines? Prašytume terminą prailginti iki 18 mėn. su galimybe pratęsti 6 mėn./ We would like to request an extension to 18 months with the possibility of a further 6-month extension. | Atsižvelgiant į gautas pastabas bei tai, kad Pirkimo objektas susijęs su kitais projektais iš kurių vienas yra strateginis ir juose nenumatyti papildomi laiko rezervai Paslaugų teikimo termino iki 18 mėn. ilginti negalime./ Taking into account comments received and fact that the subject of the procurement is related to other projects, one of which strategic, and no additional time reserves are provided for it, we cannot extend service provision period to 18 months. |
|  | Kokių pasiūlymų turite, kas galėtų sumažinti pasiūlymo kainą, trumpinti paslaugų įgyvendinimo terminus? / What suggestions do you have that could reduce the price of the offer and shorten the service implementation deadlines? - Prašytume detalizuoti techninės užduoties 5.4 punktą, trumpai nurodyti įrangos keitimo ir perjungimo scenarijus, nes tai gali ženkliai įtakoti Rangovo laiko sąnaudas, vykimo į objektus skaičių, perjungimų planavimus. - Ar nauja įranga galės būti keičiama kiekviename objekte iš karto? Pavyzdžiui, sumontuojamas naujas įrenginys, perjungiamos paslaugos ir išmontuojamas esamas įrenginys. - Ar iš pradžių turės būti sumontuota nauja įranga, sujungiama per rezervines skaidulas lygiagrečiai neatjungus senos įrangos ir tik po to organizuojami paslaugų perjungimai ir tik dar vėliau išmontuojama sena įranga. Šis būdas reikalautų didesnių laiko sąnaudų ir didesnio vykimų į objektus kiekio. - Techninėje užduotyje prašome nurodyti kas turi būti atsakingas už paslaugų atjungimui reikalingų paraiškų pateikimą ir atjungimo leidimų gavimą. - Prašome detalizuoti techninės užduoties 5.4.4 punktą papildant, kad Užsakovas turės būti atsakingas už RAA apsaugų išvedimą pagal darbo vietos ruošimo programas, keičiant nuostatų grupes ar kitais būdais. / - Please provide details on point 5.4 of the technical task and briefly describe the equipment replacement and switching scenarios, as this may significantly affect the Contractor's time costs, the number of visits to the sites, and switching plans. Will it be possible to replace the new equipment at each site at the same time? For example, a new device is installed, services are switched over, and the existing device is dismantled. Will the new equipment have to be installed first, connected via backup fibers in parallel without disconnecting the old equipment, and only then will the service switches be organized and the old equipment dismantled? This method would require more time and more visits to the sites. - 2. In the technical task, please specify who is responsible for submitting the applications required for service disconnection and obtaining disconnection permits. - 3. Please elaborate on point 5.4.4 of the technical task by adding that the Customer will be responsible for removing RAA protections in accordance with workplace preparation programs, by changing sets of provisions or by other means | - Atsižvelgiant į gautas pastabas teikiame paaiškinimą dėl Techninės specifikacijos Priedo 1 Techninės užduoties: - Punkto 5.4 Reikalavimai įrangos įrengimui: - Daugumoje objektų turėtų būti sujungiama įranga per šviesolaidines skaidulas ir tik po to organizuojami paslaugų perjungimai. Darbų apimtys bus detalizuojamos projektavimo bei įrangos įrengimo ir perjungimo plano derinimo metu, atsižvelgiant į technines galimybes. - Darbai numatomi keliais etapais Techninės specifikacijos Priedas 1, punktas 2.1: Rangovas ne vėliau kaip per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės parengti ir suderinti su Užsakovu darbų įgyvendinimo grafiką pirmajam įrangos diegimo etapui ir ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės parengti ir suderinti su Užsakovu darbų įgyvendinimo grafiką antrajam įrangos diegimo etapui. - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1.: Darbai Užsakovo objektuose turi būti atlikti pagal suderintą darbų atlikimo grafiką. Darbų atlikimo grafikas Sutarties įgyvendinimo eigoje gali būti koreguojamas pagal pasikeitusią situaciją šalių sutarimu. - Darbų grafiko parengimo ir Projektavimo darbai vyks lygiagrečiai, tikimės kartu su Rangovu susiderinti optimaliausią ir efektyviausią variantą darbų atlikimui. / - Rangovas, pagal Techninės užduoties Priede Nr. Punkte 5.4.4 ir Techninės specifikacijos Bendrųjų reikalavimų Punkte 2.1 aprašytus reikalavimus yra atsakingas už grafiko (įskaitant ir atjungimų) parengimą ir susiderinimą. Rangovas taip pat yra atsakingas už paraiškų pateikimą, Techninė užduotis papildyta pagal gautas pastabas. - Techninė užduotis papildyta pagal gautas pastabas. / - Taking into account the comments received, we provide an explanation regarding the Technical Specification Appendix 1 Technical Task: - Point 5.4 Requirements for equipment installation: In most cases equipment should be connected via fiber optic cables, and only then should service switching be organized. The scope of work will be detailed during the design and equipment installation and switching plan coordination, taking into account technical possibilities. Works planned in several stages Technical Specification Appendix 1, point 2.1: - No later than 35 (thirty-five) working days from the date of entry into force of the Contract, the Contractor shall prepare and agree with the Customer a work implementation schedule for the first stage of equipment installation and no later than 60 (sixty) working days from the date of entry into force of the Contract, the Contractor shall prepare and agree with the Customer a work implementation schedule for the second stage of equipment installation. Technical Specifications, Appendix No. 1: - Works at the Customer's sites shall be performed in accordance with agreed works schedule. Works schedule may be adjusted during the implementation of the contract in accordance with the changed situation by mutual agreement of the parties. Preparation of works schedule and design works will be delivered in parallel, and we hope to agree with the Contractor on the most optimal and effective option for the performance of works. - The Contractor will be responsible for preparing and agreeing on the schedule (including disconnections) in accordance with the requirements described in Appendix No. 5.4.4 of the Technical Task and Section 2.1 of the General Requirements of the Technical Specifications. The Contractor is also responsible for submitting applications. We will make corrections in the Technical task depending on the comments provided. - We will make corrections in the Technical task depending on the comments provided. |
|  | Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar yra kritinių punktų Sutartyje kas lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų kainą? / Is the Contract conditions acceptable? Are there critical points in the Contract that would lead to your non-participation in the purchase or significantly increase the price? Sutarties projekte nurodyta p. 16, kad bus reikalaujama pateikti sutarties įvykdymo garantiją, bet kokia suma ir kokiomis sąlygomis nėra pateikiamos dokumentuose. Tai gali įtakoti sutarties kainą. Iš sutarties ir kitų dokumentų nėra aišku dėl sutarties Papildomų sąlygų, nes nėra pateikta Sutarties bendrosios sąlygos. Point 16 of the Draft Contract that a performance guarantee will be required, but the amount and conditions are not specified in the documents. This may affect the price of the contract. The contract and other documents do not provide clarity regarding the additional terms and conditions of the contract, as the general terms and conditions of the contract are not provided. | Atsižvelgiant į gautas pastabas teikiame paaiškinimą dėl Sutarties projekto 16 punkto: Banko garantijos nereikalaujame. Punktas pašalintas./ Taking into account comments received, we provide the following explanation regarding Point 16 of the Appendix Design and construction contract SS 2025-10-09 according to new SI_final: We do not require a bank guarantee. The Point has been removed. |