110-400 kV elektros perdavimo oro linijų eksploatavimo darbų sutartis

2025 , Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g., LT-05131 Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas],

ir

[Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas],

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo Užsakovo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą (Nr. __________), sudarė šią 110-400 kV elektros perdavimo oro linijų eksploatavimo darbų sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks 110-400 kV elektros perdavimo oro linijų eksploatavimo ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už tinkamai atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą.

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

Sutarties specialiosios sąlygos ir Sutarties bendrosios sąlygos suprantamos ir aiškinamos kaip neatsiejama Sutarties dalis.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |

110-400 kV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO DARBŲ SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Žemiau ties atitinkamomis sąlygomis laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai, reiškia nuorodas į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais tos sąlygos yra susijusios.

|  | Įkainiai [Sąvokos 1.1.2, 1.1.7, 1.1.12 punktai] | Rangovo atliekamų Darbų Įkainiai Rangovo pateikti vykdant Pirkimą nurodomi šių Sutarties specialiųjų sąlygų 22 priede. Už Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20 % didesnė kaina. Už Avarinius darbus Rangovui bus mokama Rangovo pasiūlyme nurodytais avariniais Darbų įkainiais. Atliktų darbų pažymose nurodomą atliktų Darbų kainą sudarys fiksuotas atitinkamam Darbui atlikti reikalingas Darbo įkainis, nurodytas Rangovo pasiūlyme, pridedant tam Darbui atlikti faktiškai sunaudotų Medžiagų kiekį, padaugintą iš Medžiagų įkainio, nurodyto Rangovo pasiūlyme. Rangovui mokamas minimalus mėnesinis eksploatavimo mokestis, nurodytas 22 priede. Jei užsakytų ir atliktų Planinių darbų, Neplaninių darbų ir Avarinių darbų su Medžiagomis vertė per einamą mėnesį bus mažesnė už nurodytą minimalų mėnesinį mokestį, Rangovui sumokamas skirtumas tarp Darbų vertės ir minimalaus mėnesinio mokesčio. Jei užsakytų ir atliktų Planinių darbų, Neplaninių darbų ir Avarinių darbų vertė per mėnesį didesnė už nurodytą minimalų mėnesinį mokestį, Rangovui minimalus mėnesinis mokestis nemokamas. Jei Rangovas neatlieka užsakytų Planinių darbų dėl savo kaltės, minimalus mėnesinis eksploatavimo mokestis mažinamas neįvykdytų Darbų piniginės vertės dydžiu. Minimalus mėnesinis eksploatavimo mokestis pradedamas mokėti nuo kito mėnesio, kai Rangovas pradeda vykdyti Darbus. Už pasirengimą atlikti Avarinius ir Neplaninius darbus po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis Rangovui mokamas pasirengimo mokestis, nurodytas Rangovo pasiūlyme. Kai Planinių ir Neplaninių darbų atlikimui būtini atjungimai vėluoja arba yra atšaukiami Užsakovas moka Rangovui: - [įrašoma] eurų kompensaciją, kai numatyti atramų keitimo darbai; - [įrašoma] eurų kompensaciją, kitais atvejais, kai tame pačiame Objekte nėra galimybių atlikti Darbų be atjungimo Kompensacija taikoma, kai: - Kai Užsakovas neinformavo Rangovo, apie atšauktą atjungimą iki paskutinės kalendorinės dienos 12 valandos prieš planuojamą Darbų pradžią; - Kai Darbų atlikimui būtini atjungimai vėluoja daugiau nei 3 valandas, nuo planuojamos darbų pradžios, pagal Rangovo darbų vadovo išduotą ir Užsakovo patvirtintą nurodymą, ir leidimas ruošti darbo vietą bei vykdyti darbus pagal nurodymą Rangovui duodamas vėliau nei iki 12 valandos; Kompensacija negali būti taikoma, kai Rangovas vėluoja pateikti Darbų nurodymą. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sutarties vykdymo terminas [Sąvoka 1.1.5 punktas] | Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus 60 (šešiasdešimt) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pirmaisiais Sutarties vykdymo metais nei viena Šalis neturi teisės nutraukti Sutarties (išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3. skyriuje numatytais atvejais). Po pirmųjų Sutarties vykdymo metų kiekviena Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai. Apie tokį nutraukimą Sutarties Šalis privalo raštu įspėti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius. |  |
|  | Objektas [Sąvoka 1.1.13 punktas] | Infrastruktūros priežiūros centro Rytų regiono 110 - 400 kV oro linijos. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo darbus atlikti kitų regionų 110 – 400 kV oro linijose. Apie planuojamą eksploatuojamų oro linijų kiekio pasikeitimą (padidėjimą ar sumažėjimą) ar naujų Įrenginių eksploatavimo pradžią Užsakovas informuoja Rangovą prieš 2 mėnesius, o Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti visuose regiono Objektuose ir Įrenginiuose. |  |
|  | Pagrindiniai darbai [Sąvoka 1.1.14 punktas] | Darbai, kuriuos turės atlikti pats Rangovas, t. y. Darbai kurie negali būti perduoti subrangovams: - Atramų keitimo darbai; - Laidų ir žaibosaugos trosų keitimo ar reguliavimo darbai. Jei Rangovas šiuos Darbus perduoda Subrangovui, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. |  |
|  | Pirkimas [Sąvoka 1.1.16 punktas] | Infrastruktūros priežiūros centro Vakarų regiono 110 - 400 kV oro linijų eksploatavimo darbai. |  |
|  | Rangovas [Sąvoka 1.1.19 punktas] | [Pavadinimas], pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. |  |
|  | Sutarties kaina* [Sąvoka 1.1.23 punktas] | Sutarties kaina be PVM*: 14 650 000,00 Eur; Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 3 076 500,00 Eur; Sutarties kaina su PVM: 17 726 500,00 Eur. *Tai nėra Užsakovo įsipareigojimas sumokėti visą nurodytą Sutarties kainą Sutarties galiojimo laikotarpiu, Užsakovas perka pagal poreikį. Rangovui bus apmokama pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius, o Medžiagoms, kurios nenurodytos Rangovo pasiūlyme, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas. Taikomas kainodaros būdas: Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara susideda iš dviejų dalių – viena kainos dalis apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdą, kitą kainos dalį sudaro Rangovo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su Sutarties vykdymu. Fiksuoti įkainiai nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 22 priede „Darbų įkainiai ir aprašymai. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas taikomas tik: - Rangovo pasiūlyme nenurodytoms Medžiagoms. Darbų atlikimui būtinos, bet Rangovo pasiūlyme nenurodytos Medžiagos perkamos suderinus su Užsakovu pagal Sutartyje nurodytą tvarką. Rangovas privalo įsigyti tokių Medžiagų pats, prieš tai su Užsakovu suderinęs Medžiagų kainą ir gavęs leidimą iš Užsakovo atsakingo asmens. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per 10 darbo dienų pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Už Rangovo pasiūlyme nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias Medžiagas, bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Tokių Rangovo pasiūlyme nenumatytų Medžiagų bendra apimtis negali viršyti 10 % Sutarties kainos su PVM (ši suma įsiskaičiuoja į Sutarties kainą). Į šias faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas. - Pasėlių atstatymo darbams. Pasėlių atstatymo darbų kaina nustatoma vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis. Bendra pasėlių atstatymo darbų kaina su PVM per Sutarties vykdymo terminą, negali viršyti 10 % Sutarties kainos su PVM (ši suma įskaičiuota į Sutarties kainą). Į šias faktiškai patirtas išlaidas negali būti įskaičiuotas Rangovo pelnas. |  |
|  | Užsakovas [Sąvoka 1.1.26 punktas] | LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. |  |
|  | Brigados [2.1.3 punktas] | Rangovas turi užtikrinti, kad Darbus skirtinguose Objektuose vienu metu galės dirbti ne mažiau kaip 2 Brigados. Nepriklausomai nuo nurodyto Brigadų skaičiaus, Rangovas turi užtikrinti, kad visi suderinti Planiniai ir Neplaniniai bei Avariniai darbai būtų atlikti laiku, išskyrus atvejus, kai darbų terminai koreguojami vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 2.4.4 ir 2.5.5 punktuose numatyta tvarka |  |
|  | Dokumentai [2.1.5 punktas] | Nėra |  |
|  | Avarinio reagavimo terminai [2.5.3 punktas] | - Sutarties 12 priede nurodytoms 1 ir 2 prioriteto oro linijoms ir kai dėl avarijos vartotojams nepatiekiama ir/arba iš gamintojų nepriimama elektros energija: Darbo laiku – 2 valandos; Ne darbo laiku – 4 valandos. - Kitais atvejais: Darbo laiku – 4 valandos; Ne darbo laiku – 6 valandos. Užsakovas vieną kartą per 6 mėnesius turi teisę tikrinti Rangovo pasirengimą atlikti Avarinius darbus ir iškviesti Rangovą į Objektą tik patikrinimo tikslais. Rangovui laiku nereaguojant į iškvietimą, taikomos tokios pačios netesybos kaip ir už Avarinių darbų neatlikimą ar nereagavimą. Užsakovui iškvietus Rangovą į Objektą pasirengimo patikrinimo tikslais, Rangovui apmokama pagal Rangovo pasiūlyme nurodytais avarinių darbų įkainiais, pagal Avarinių darbų paraiškoje nurodytus Darbus." |  |
|  | Užsakovo sandėliai [3.6.10, 3.6.11 punktai] | (Informacija nevieša, perduodama sudarius Sutartį ir pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą) |  |
|  | Šalių atstovai [4.1.1 punktas] | Užsakovo atstovas: [Pareigos, vardas, pavardė] [Telefonas, el. paštas] | Rangovo atstovas: [Pareigos, vardas, pavardė] [Telefonas, el. paštas] |
|  | Sąskaita apmokėjimui [6.3.3 punktas] | Užsakovo: A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas (banko kodas 21500) PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | Rangovo: A. s. [atsiskaitomoji sąskaita] [Rangovo bankas] Banko kodas [...] PVM mokėtojo kodas [...] |
|  | Papildomi garantiniai terminai [8.2.2, 8.2.3 punktai] | Nėra |  |
|  | Sutarties įvykdymo užtikrinimas [8.7.1 punktas] | Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai pateikiami Specialiųjų sąlygų 17 ir 18 prieduose). Sutarties vykdymo užtikrinimo dydis – 75.000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) Eur. |  |
|  | Šalių kontaktiniai duomenys [10.7.1 punktas] | Užsakovo: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius Tel. +370 707 021717 El. paštas info@litgrid.eu | Rangovo: [adresas korespondencijai] Tel. [...] El. paštas [...]. |
|  | Sutarties dokumentai ir priedai | Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Užsakovas perdavė, o Rangovas priėmė dokumentus skaitmeniniu formatu, kurie suprantami ir aiškinami kaip neatsiejama Sutarties dalis: - Sutarties specialiosios sąlygos; - Sutarties bendrosios sąlygos; - Pirkimo sąlygos, jų paaiškinimai ir patikslinimai (jei buvo); - Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; - Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamentas; - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas; - Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; - Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas; - Nurodymų ir pavedimų darbams elektros įrenginiuose išdavimo, įforminimo, numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija; - PTD IPC Rytų regiono 110 – 400 kV oro linijų remonto darbų planas; - Turto valdymo informacinės sistemos Naudotojo vadovas - Rangovų portalo valdymo instrukcija. Priedas konfidencialus, perduodamas sudarius Sutartį ir pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą); - 110 kV ir aukštesnės įtampos oro ir kabelių linijų prioritetų, bei fizinės saugos lygių sąrašas. (Priedas konfidencialus, perduodamas sudarius Sutartį ir pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą); - Standartiniai techniniai reikalavimai: http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632; - PTD IPC Rytų regiono oro linijų sąrašas; - Bendrieji techninio-darbo projekto reikalavimai 110-400 kV oro linijų ar trosų reguliavimo ir 110 kV oro linijų gelžbetoninių atramų keitimui į analogiško tipo atramas; - Aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas; - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas; - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas; - Subrangovų sąrašas; - Pareigų sąrašas; - Rangovo pasiūlymas; - Darbų įkainiai ir aprašymai (excel formatu); - Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas; - Konfidencialumo įsipareigojimas; - Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas. - Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija; - Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais sutartis. Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. Pasikeitus dokumentų redakcijoms, Užsakovas perduoda naują dokumento redakciją kartu su pakeitimų suvestine Rangovui elektroniniu paštu. |  |
|  | Kitos sąlygos | - 2026-2030 metais nurodyti Darbų kiekiai išreiškiami kaip preliminarūs planuojami kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto [įrašoma] metų Darbų kiekio. Užsakovas gali užsakyti ir didesnį Darbų kiekį, nei nurodyta preliminariuose kiekiuose. - Užsakovo atsakingi asmenys įsipareigoja dalyvauti ir patiekti visą žinomą informaciją Užsakovui konfliktinių situacijų sprendime dėl nuostolių atlyginimo žemės sklypų savininkams. - Už Medžiagų laikymą kelių apsaugos zonoje, to nesuderinus su Akcine bendrove “Via Lietuva“ ir/arba, priklausomai nuo kelio priklausomybės, kita už suderinimą atsakinga institucija, Rangovui taikoma Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkto lentelės 15 eilutėje nurodyta bauda ir Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka; - Už kiekvieną techninės priežiūros vadovo nustatytą gelžbetoninių stiebų vilkimą žemės paviršiumi atvejui Rangovui taikoma 1000 EUR bauda; - Už kiekvieną techninės priežiūros vadovo nustatytą senų demontuotų medžiagų ar naujų medžiagų paliktų pakuočių atvejį Rangovui taikoma 500 EUR bauda; - Už kiekvieną atvejį, kai Rangovas užbaigė darbus, o Užsakovas, po atliktų darbų, gauna skundą iš trečiųjų šalių, dėl nesutvarkyto gerbūvio, tokiam skundui pasitvirtinus, Rangovui taikoma 500 EUR bauda; - Už kiekvieną atvejį, kada Rangovas organizuodamas darbus oro linijoje nebuvo informavęs žemės sklypo savininko Rangovui taikoma 500 EUR bauda; - Vykdant Darbus oro linijų sankirtose su kitų operatorių oro linijomis, ir negavus operatoriaus leidimo atjungti kertamąją liniją, Rangovas privalo įrengti apsaugines priemones užtikrinančias saugų darbą neatjungus kertamosios linijos. Ši sąlyga taip pat galioja, kai Rangovas neturi techninių ir/ar organizacinių priemonių vykdyti kertamųjų oro linijų laidų nuėmimą. - Vykdant Darbus oro linijose, kada keičiama atrama yra per arti iki kitų operatorių oro linijų sankirtos, ir operatoriui neturint galimybių nuimti laidus kertamojoje linijoje, Rangovas, pagal atskirą darbo vietos ruošimo schemą pasiruošia sankirtą saugiam laidų nuėmimui / atstatymui, ir nuima/sumontuoja laidus. - PVC plokščių ar kitų medžiagų panaudojimo laikiniems privažiavimams iki elektros įrenginio panaudojimas kiekvieną kartą, atskirai turi būti derinamas su darbų techniniu prižiūrėtoju. - Kai dėl nėra galimybės atjungti įtampos arba Užsakovas kitaip neleidžia atlikti Darbų ir Rangovas negali atlikti atramų keitimo darbo užbaigti einamaisiais metais, gali būti sumokama už nupirktas ir rangovo sandėlyje laikomas medžiagas, gelžbetoninių atramų metalo konstrukcijas, metalines atramas. - Užsakovo pagal šią Sutartį užsakytų Rangovo atliekamų Darbų metu sugadintų Pasėlių atstatymo darbų kainos apskaičiavimas: - Pasėlių atstatymo darbų kaina apskaičiuojama derliaus netekimą tonomis padauginus iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro skelbiamos einamųjų metų spalio antrosios savaitės Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainų (iš augintojų ir kitų vidaus rinkos ūkio subjektų) suvestinėje ataskaitoje (pagal formą GS-1) nurodytos vidutinės kainos eurais už toną (kaina su nuoskaitomis po valymo ir džiovinimo ir su priemokomis). Tų kultūrų produktams, kurių supirkimo rinkos kainų nustatyti neįmanoma, kaina apskaičiuojama taikant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais kasmet tvirtinamas Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas. - Derliaus netekimas (tonomis) apskaičiuojamas padauginant einamųjų metų žemės ūkio veiklos subjekto (jei tvarkoma dvejybinė apskaita) arba savivaldybės (jei tvarkoma supaprastintoji arba netvarkoma jokia apskaita) pasėlio vidutinį derlingumą iš ploto, kuriame pasėlis yra pakenktas, pagal formulę: - N=D(S1+S2+S3+…Sn) N - Derliaus netekimas, t. D - einamųjų metų žemės ūkio veiklos subjekto (jei tvarkoma dvejybinė) arba savivaldybės (jei tvarkoma supaprastintoji arba netvarkoma jokia apskaita) pasėlio vidutinis derlingumas, t iš vieno ha - S1, S2, S3...Sn - pasėlio dalių plotai, ha; - Rangovas privalo Užsakovui pateikti žemės savininko arba jo įgalioto atstovo prašymą Dėl sugadintų pasėlių atstatymo darbų ir derliaus praradimo. Prašyme turi būti nurodoma atstatomas žemės sklypo (-ų) plotas (-ai), suderintas(-i) su Užsakovo atstovu, pažeisto žemės ploto foto fiksacija ir netekto derliaus kiekio nustatymo skaičiavimai, patvirtinti žemės savininko ir Užsakovo atstovo. Pagal šiuose dokumentuose nurodytą plotą ir netekto derliaus kiekį Sistemoje bus suformuojamas Darbų užsakymas. Pasėlių atstatymo darbai užsakomi Užsakovo tik tokiu atveju ir tokia apimtimi, kai Rangovui vykdant Užsakovo užsakytus Sutartyje numatytus darbus buvo neišvengiama pasėlius sugadinti. - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas. Rangovas iki projektavimo darbų pradžios privalo apdrausti arba būti apdraudęs savo atsakomybę projektuotojo atsakomybės privalomuoju draudimu ne mažesne nei 5 % projektavimo Darbų užsakymo kainos suma (be PVM), ne mažiau nei 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. Šis draudimas turi būti užtikrintas visą Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo laikotarpį (tuo atveju, jei draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jį pratęsti (atnaujinti) visam Darbų užsakyme nurodytam laikotarpiui. Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. Visi Rangovo pateikiami draudimo liudijimai (polisai) turi būti išduodami Užsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos draudimo įmonės. Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta (priimtinų draudimo bendrovių sąrašas pateikiamas 19 priede). - Rangovas pagal Sutartį atlikdamas statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kitus statybos darbus teisės aktų nustatyta tvarka ir reikalavimais privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. - Rangovas turi laikytis pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, susijusių su kokybiniais kriterijais. Rangovui taikomos netesybos (bauda) dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nesilaikymo Sutarties vykdymo metu – 10000,00 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį. - Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingas asmuo: . |  |