FORMUOJAMOJO VERTINIMO KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PAGRINDINIAME UGDYME KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# BENDROJI DALIS

1.1. Perkančioji organizacija: Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – PO).

1.2. Informacija apie projektą: projektas „Mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimo stiprinimas“ Nr. 10-062-P-0001 (toliau – Projektas) įgyvendinamas pagal 2024 m. liepos 31 d. Centrinės projektų valdymo agentūros ir Nacionalinės švietimo agentūros pasirašytą sutartį Nr. PPS-240. Pagrindiniai Projekto siekiai – inovatyvių formuojamojo vertinimo įrankių praktinis išbandymas (toliau – Išbandymas) ugdymo procese, kokybės parametrų diegimas į apibendrinamojo vertinimo procedūras ir tarptautinis bendradarbiavimas, kuriant užduočių išteklius, grįstus testavimo teorijos metodologija. Svarbus dėmesys bus skirtas formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo dermės užtikrinimui, apibendrinamojo vertinimo panaudojimo formuojamojo vertinimo tikslais plėtojimui ir formuojamojo vertinimo, kuris yra esminis mokinių pasiekimų gerinimo veiksnys, tobulinimui. Projekto veikloje Nr.1.1. numatyta parengti formuojamojo vertinimo metodinės medžiagos rinkinį (toliau – Rinkinys) ir jį išbandyti PO atrinktose mokyklose. Veiklos tikslinė grupė – pedagoginiai darbuotojai (išskyrus aukštųjų mokyklų pedagogus), Nacionalinės švietimo agentūros specialistai, kiti švietimo sistemos specialistai. Prioritetai teikiami mokytojams ir mokyklų vadovams, jų pavaduotojams bei ugdymą organizuojančių švietimo įstaigų skyrių vedėjams, dirbantiems pagrindinio ugdymo pakopoje (toliau – Dalyviai).

1.3. Pirkimo tikslas: parengti kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ su mokomosios medžiagos komplektu (toliau – Programa), ją akredituoti, teikti lektorių, konsultavimo paslaugas ir organizuoti mokymus, konsultacijas bei Rinkinio išbandymą Projekto tikslinei grupei.

1.4. Pirkimas skaidomas į šias pirkimo objekto dalis:

1.4.1. I dalis. 40 ak. val. Programos su mokomąja medžiaga parengimo ir akreditavimo paslaugos bei lektorių ir konsultantų paslaugos. Lektorių paslaugas sudaro 16 ak. val. mokymų (toliau–Nuotoliniai mokymai) 20 (dvidešimt) Dalyvių grupių ir 4 ak. val. mokymų apibendrinamojo renginio nuotoliniu būdu (toliau–Renginys) įgyvendinimas. Nuotoliniai mokymai ir Renginys (kartu toliau – Mokymai). Tiekėjas taip pat turi suteikti 24 val. bendros  trukmės grupines ar individualias konsultacijas Dalyviams iš 40 (keturiasdešimt) mokyklų, atliekantiems savarankiško darbo užduotis. Konsultacijos trukmė ne trumpesnė kaip 30 min.

1.4.2. II dalis. Mokymų įgyvendinimo ir aptarnavimo paslaugos, apimančios Programoje numatytų Mokymų (Nuotolinių mokymų ir Renginio) organizavimą ir vykdymą. Tiekėjas turi įgyvendinti ir aptarnauti 4 dienų (16 ak. val.) Nuotolinius mokymus kiekvienai Dalyvių grupei iš 20 Dalyvių grupių ir bendrą 4 ak. val. trukmės Renginį visų grupių Dalyviams kartu. Be to, turi būti užtikrintas 20 ak. val. trukmės savarankiško darbo veiklų įgyvendinimas ir aptarnavimas. Mokymuose  turi dalyvauti ne mažiau kaip 500 Dalyvių iš Sostinės ir Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionų, iš viso 20 grupių. Savarankiško darbo užduočių, skirtų išbandyti Rinkinyje parengtus formuojamojo pasiekimų ir pažangos vertinimo pavyzdžius ir vertinimo scenarijus (toliau – Pavyzdžiai), atlikime turi dalyvauti komandos iš 40 mokyklų, vykdančių pagrindinio ugdymo programas. Šių komandų nariai turi būti Programoje numatytuose Nuotoliniuose mokymuose dalyvavę Dalyviai.

1.5. Paslaugos turi būti suteiktos per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Turi būti užtikrinta asmenų, dalyvaujančių veiklose, asmens duomenų sauga pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus (Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB);

2.2. Turi būti užtikrinti informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimai pagal galiojančius teisės aktus;

2.3. Turi būti užtikrinti ES investicijų komunikacijos ir matomumo reikalavimai. Lietuvos parengtas planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Europos Tarybos sprendimu: https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas; arba jų aktuali redakcija paslaugų teikimo metu;

2.4. Turi būti užtikrinamas ES emblemos panaudojimas „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“:

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es arba jų aktuali redakcija paslaugų teikimo metu;

2.5. Turi būti laikomasi reikalavimų, numatytų šiuose dokumentuose:

# 2.5.1. 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1125 „Dėl mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c497e6e0483511ee8185e4f3ad07094a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cdcc36a3-9c43-443a-88ff-5d96bf17d47a;

# 2.5.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2018. Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti. Metodinė priemonė. Švietimo aprūpinimo centras: Vilnius: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/10/Formuojamasis-vertinimas_internetine-versija_2018.pdf;

2.6. Dėl tekstinės, vaizdo, garso medžiagos, kuria naudotasi, autorių teisių atsako tiekėjas. Vadovaujamasi patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-755 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-836 redakcija). Teikiant paslaugas, už panaudotos vaizdinės, tekstinės ir garsinės medžiagos, dizainų, patentų, prekių pavadinimų, ženklų ir žymų, programinio kodo, kompiuterių ir programinės įrangos, sąsajų, kitų autorinių, gretutinių ar pramoninių teisių objektų atitinkamų teisių, reikiamų leidimų, licencijų, ir kitų reikiamų teisių gavimą atsako tiekėjas. PO gali reikalauti tiekėjo pateikti įrodymų dėl reikiamų leidimų licencijų ir kitų teisių, reikalingų Paslaugų teikimui ir / ar sukurtų kūrinių naudojimui, gavimo;

2.7. Visi sutarties vykdymo metu užfiksuoti paslaugos teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje. nurodytas autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, – PO nuosavybė, kurią ji gali naudoti, publikuoti, perleisti, adaptuoti ar perduoti, kaip mano esant tinkama, be jokių geografinių ar kitų apribojimų. Be išankstinio raštiško PO sutikimo tiekėjas negali publikuoti straipsnių apie paslaugas ir (ar) atskleisti iš PO gautos informacijos. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą PO dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas įvyksta dėl PO kaltės;

2.8. Rengiant Programą su mokymo medžiaga ir organizuojant Mokymus turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, ES pagrindinių teisių chartijos, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, užtikrinant lygias galimybes ir nediskriminavimą bei universalaus dizaino principų laikymąsi;

2.9. Programa su mokymo medžiaga turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės kalbos reikalavimų;

# 2.10. Rengiant Programą su mokymo medžiaga ir organizuojant mokymus, tiekėjas privalo atsižvelgti ir užtikrinti pritaikomumą mokytojams, kurių klasėse yra specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ir / ar įvairaus akademinio pažangumo lygio mokinių ir / arba mokytojams, dirbantiems mokyklose, kuriose mokomoji kalba nėra lietuvių ir / ar mokytojams, kurie dirba su dideliu arba mažu mokinių skaičiumi klasėje (jungtinėse klasėse).

# III. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO KONTEKSTĄ

3.1. Europos Komisijos (2020) ataskaitoje „Konsultacija dėl vertinimo kompetencijų“ (angl. Peer Counselling on Assessment Competences) tarptautiniai ekspertai, išanalizavę Lietuvos vertinimo problematiką, pasiūlė įvairių veiklų, kurios būtinos plėtojant formuojamąjį vertinimą mokyklose: „Parengti bendrus visiems suinteresuotiems asmenims suprantamus apibrėžimus ir principus, pagrindžiančius formuojamąjį vertinimą. Sukūrus bendrą terminiją, bus galima užtikrinti, kad visi suinteresuoti asmenys suprastų inicijuojamos veiklos tikslus ir galėtų padėti veiksmingai ją įgyvendinti. Viena iš sąlygų, diegiant formuojamąjį vertinimą tiek priešmokykliniame, tiek bendrajame ugdyme, yra specialūs įrankiai – vertinimo rubrikos, kurios detalizuoja bendrosiose programose apibrėžtus pasiekimų reikalavimus ir padeda mokytojui stebėti, kaip mokiniams sekasi judėti numatytų tikslų link. Šių priemonių Lietuvoje niekada nebuvo, nes buvo manyta, kad mokytojai apibendrintus pasiekimų reikalavimus sukonkretinti ir detalizuoti turėtų patys. Tačiau paaiškėjo, kad mokytojams sunku tą padaryti. Mokytojai, vertindami mokinių pasiekimus, dažniausiai vadovaujasi savo asmenine patirtimi lygindami vaikus vienus su kitais, tačiau jiems sunkiau suprantami kokybiniai pasiekimų aprašai. Siekiant kokybinio pokyčio ugdant ir vertinant mokinių kompetencijas, būtina į ugdymo praktiką įtraukti kuo daugiau atviro tipo užduočių, kurios skatina mokinius pačius kurti atsakymą užuot pasirinkus vieną iš pateiktų, tačiau tokių užduočių vertinimas yra sudėtingas, nes reikalauja atpažinti mokinio atlikime tam tikrus požymius, kurie nusako atlikto darbo kokybę ir sudėtingumą. Analizuojant literatūrą ir praktiką, tokioms užduotims vertinti dažniausiai naudojami pasiekimų kriterijai ir vertinimo aprašai (rubrikos). Lietuvoje šiuo įrankiu daugiau naudojasi kalbų mokytojai, vertindami mokinių rašto darbus, bet kitų dalykų mokytojams tai nauja patirtis, todėl jai reikia skirti daug dėmesio“. Tuo tikslu, įgyvendinant Projektą, rengiamas Formuojamojo vertinimo metodinės medžiagos rinkinys, kurio tikslas padėti mokytojams stiprinti ir keisti vertinimo kultūrą mokykloje, daugiau dėmesio skiriant formuojamajam vertinimui rubrikų metodu ir taikant jį pagrindinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų ir biologijos pamokose, Rinkinyje pateikti Pavyzdžiai bei scenarijai bus išbandomi įgyvendinant šią kvalifikacijos tobulinimo programą.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS SU MOKOMĄJA MEDŽIAGA PARENGIMO, AKREDITAVIMO, LEKTORIŲ IR KONSULTAVIMO PASLAUGOMS (I PIRKIMO OBJEKTO DALIS)

4.1. Tiekėjas privalo parengti kvalifikacijos tobulinimo programą „Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ vadovaujantis 2023 m. sausio 3 d. V-3 ŠMSM  ministro įsakymu „Dėl reikalavimų pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ arba Akredituotos institucijos nustatytą programų rengimo tvarką. Akredituotų institucijų sąrašą galima rasti čia: https://www.nsa.smsm.lt/wp-content/uploads/2025/07/Akredituotu-institucijs-sarasas-red-09-23.pdf.

4.2. Programos tikslas – stiprinti pedagoginių darbuotojų formuojamojo pažangos ir pasiekimų vertinimo kompetencijas.

4.3. Programos uždaviniai:

4.3.1.Nuotolinių mokymų teorinių užsiėmimų dalyje supažindinti Dalyvius su naujausiomis formuojamojo pažangos ir pasiekimų vertinimo teorijomis bei vertinimo rubrikų metodu ypatumais.

4.3.2. Atlikti savarankiško darbo užduotis ir išbandyti Rinkinyje parengtus dalyko (lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, istorija, pilietiškumo pagrindai, geografija, biologija) Pavyzdžius ir pateikti grįžtamąjį ryšį jų tobulinimui.

4.4. Programos tikslinė grupė:

4.4.1. lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, biologijos mokytojai, dirbantys pagrindinio ugdymo pakopoje ir švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, kuruojantys minėtus ugdomuosius dalykus ar sritis.

4.4.2. iš Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių:

4.4.2.1. Sostinės regiono savivaldybių: Vilniaus miesto, Vilniaus, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės rajonų.

4.4.2.2. Vidurio ir Vakarų regiono šių miestų ir rajonų savivaldybių: Kauno miesto, Kauno, Alytaus, Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų, Klaipėdos, Palangos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Neringos, Šilutės, Skuodo, Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio rajonų, Panevėžio ir Šiaulių miestų, Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų, Pagėgių, Telšių, Mažeikių, Plungės, Rietavo, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų.

4.5. Programa turi būti parengta ne mažesnės kaip 40 ak. val. apimties, iš kurių ne mažiau kaip 16 ak. val. turi sudaryti teoriniai ir praktiniai užsiėmimai nuotoliniu būdu, 4 ak. val. Renginys ir 20 ak. val. turi būti skirta savarankiškam darbui. Nurodyti Programos užsiėmimai gali būti grupiniai ir (ar) individualūs.

4.6. Programos rezultatų įsivertinimo būdai: Dalyvio parengta Formuojamojo vertinimo metodinio rinkinio vertinimo scenarijų ir pavyzdžių išbandymo ataskaita (toliau -Išbandymo ataskaita) pagal reikalavimus, nurodytus 5.10. punkte ir (ar)  Dalyvio Nuotolinių mokymų vertinimo anketa, parengta pagal reikalavimus, nurodytus 4.25-4.26 punktuose.

4.7. Programos turinį turi sudaryti šios teorinių ir praktinių Mokymų bei savarankiškų užsiėmimų temos su užduotimis savarankiškam darbui:

4.7.1. Teorinę dalį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai Nuotoliniuose mokymuose:

4.7.1.1. pristatytos naujausios ugdymo turinio rengimo ir pažangos ir pasiekimų vertinimo teorijos, pagrindinį dėmesį skiriant atbulinio dizaino teorijai ugdyme;

4.7.1.2. pristatyta rubrikų, kaip formuojamojo vertinimo metodo samprata, šio metodo aktualumas vertinimo procesui ir koreliacija su atbulinio dizaino teorija ugdyme bei atlikta palyginamoji analizė su kitais formuojamojo vertinimo metodais;

4.7.1.3. aptarta vertinimo rubrikų metodu ir įrankiu problematika, stipriosios ir silpnosios pusės Lietuvos ir tarptautiniame kontekste. Pristatyta skaitmeninių vertinimo įrankių, tinkančių vertinti rubrikų metodu apžvalga bei pateikti praktiniai patarimai RM Compare arba analogiško įrankio, nurodyto Rinkinio teorinėje dalyje, kurį pateiks PO, naudojimui;

4.7.1.4. pateiktos rekomendacijos Dalyviams kaip formuluoti rubrikų kriterijus pagal jų savybes, kaip juos naudoti vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, taip pat pateikti gerosios praktikos pavyzdžius;

4.7.1.5. pristatyti Rinkinyje rengiami Pavyzdžių projektai ir paskiriamos užduotys savarankiškam darbui, išbandant Rinkinyje parengtas vertinimo užduotis ir scenarijus ir parengiant Išbandymo ataskaitą.

4.7.2. Nuotolinių mokymų praktiniuose užsiėmimuose:

4.7.2.1.analizuojami pristatyti vertinimo rubrikų metodu pavyzdžiai ir vertinimo scenarijai ir jų pagrindu kuriami Dalyvių pavyzdžiai bei aptariami jų rezultatai;

4.7.2.2. aptariamos skaitmeninio įrankio vertinimui rubrikų metodu naudojimo galimybės, technologinės savybės bei pateikiami praktiniai patarimai ir metodinės rekomendacijos organizuojant vertinimo procesą naudojantis įrankio pagalba.

4.7.3. Savarankiško darbo turinys, išbandant Rinkinį:

4.7.3.1. pasirengimas rubrikų metodo išbandymui dalyko pamokose, atrenkant mokymosi medžiagą;

4.7.3.2. dalyko pamokose išbandomi pateikti rubrikų metodo vertinimo pavyzdžiai ir scenarijai pagal Nuotoliniuose mokymuose pateiktas rekomendacijas;

4.7.3.3. Išbandymo rezultatų aptarimas mokyklos komandoje, siekiant gauti kolegų grįžtamąjį ryšį;

4.7.3.4. Dalyvio Išbandymo ataskaitos parengimas.

4.7.4. Nuotolinių grupinių ir (ar) individualių konsultacijų Dalyvių savarankiško darbo temos:

4.7.4.1. Pavyzdžių išbandymo aptarimas, klaidų ir (ar) sėkmių analizė, dalijimasis patirtimi ir grįžtamojo ryšio gavimas Rinkinio tobulinimui;

4.7.4.2. Skaitmeninių įrankių taikymo, vertinant rubrikų ir palyginamojo vertinimo metodais patirtys, problemos ir jų sprendimo būdai.

4.7.5 Renginio turinys:

4.7.5.1. Renginyje turi būti pristatyta apibendrinta Dalyvių Išbandymo  ataskaita ir Rinkinio tobulinimo galimybės;

4.7.5.2. Išbandymo Dalyvių pasisakymų  apie patirtis Išbandymo metu moderavimas;

4.7.5.3. skaitomi pranešimai aktualiomis formuojamojo pažangos ir pasiekimų vertinimo temomis, pristatomas projektas „Mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimo stiprinimas“.

4.8. Programa turi būti parengta su mokomosios ir dalijamosios medžiagos komplektu kiekvienai teorinės ir praktinės dalies temai bei savarankiškam darbui.

4.9.Tiekėjas turi pateikti PO Nuotolinių mokymų Dalyviams skirtą mokomąją medžiagą, įskaitant ir dalijamąją medžiagą (toliau – Medžiaga) elektroniniu formatu.

4.10.Medžiagos apimtis turi atitikti Programos apimtį ir derėti su jos tikslu, uždaviniais bei siektinais rezultatais (įgyjamomis kompetencijomis).

4.11.Medžiagoje turi būti pateikta pagrindinė informacija visomis Nuotolinių mokymų metu dėstomomis temomis, Dalyviams naudinga literatūra, su Nuotolinių mokymų tema susijusi informacija, nuorodos, pavyzdžiai.

4.12. Kiekvienai temai turi būti suplanuotos užduotys, Medžiaga turi būti paremta psichologiniais metodais / modeliais, analizuojančiais įsitraukimo didinimo veiksnius ir būdus, numatytos refleksijos užduotys, savikontrolės klausimai, skatinantys mokytojus apmąstyti, kaip jie pritaikys įgytas žinias praktikoje.

4.13. Visoje Medžiagoje turi būti pateikta tiksli informacija, be dalyko klaidų ir (ar) netikslumų, naudojami aiškiai matomi vizualiniai elementai. Medžiaga gali būti suskirstyta į poskyrius, papunkčius, lenteles ir (ar) schemas, kad būtų lengvai suprantama ir įsimenama. Ji turi būti vizualiai patraukli ir profesionaliai apipavidalinta, pateikta pagal vieningą vizualinį stilių, įskaitant spalvų paletę, šriftus, piktogramas, grafikos elementus ir puslapių išdėstymą. Medžiagoje gali būti įterpti interaktyvūs elementai, tokie kaip aktyvios nuorodos, turinio indeksas su hipertekstinėmis nuorodomis.

4.14.Medžiagos turinys, skirtas mokiniams (pavyzdžiai, iliustracijos), turi atitikti mokinių amžiaus tarpsnį, nediskriminuoti dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės nepriklausomybės, religijos ar įsitikinimų. Medžiaga turi būti pritaikyta universalaus dizaino principams, užtikrinant, kad vizualiniai elementai neapsunkintų turinio suvokimo ir būtų aiškiai matomi įvairiuose ekranuose (pvz., spalvų kontrastai, tekstų ir grafinių elementų dydžiai pritaikyti ekranui ir spausdinimui).

4.15.Medžiagoje turi būti pristatomos šiuolaikiškos sąvokos, teorijos ir interpretacijos, naudojami patikimi šaltiniai; jos struktūra turi būti nuosekli, pritaikoma ir suprantama tikslinei grupei;

4.16. Medžiaga turi būti moderni, t. y. jos turinys turi atitikti naujausią inovacijų ir ugdymo programų informaciją, laikmečio tendencijas, faktus ir tyrimų duomenis.

4.17. Medžiagos elektroninė versija turi veikti šių naršyklių aktualiose versijose: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari, Opera ir Microsoft Edge.

4.18. Tiekėjas, parengęs ir akreditavęs Programą, privalo parengti Nuotolinių mokymų ir Renginio darbotvarkes, derančias su Programa ir pateikti jas PO derinimui.

4.19. Planuojamas Nuotolinių mokymų ir Renginio datas darbotvarkėms pateikia PO, kaip nurodyta VI skyriuje.

4.20. Darbotvarkėse turi būti nurodyti: Mokymų pavadinimas, tikslai, temos, potemės, užsiėmimo forma, trukmė akademinėmis valandomis, lektoriaus vardas, pavardė bei Dalyviams aktuali informacija, tokia kaip nuorodos papildomai informacijai gauti, viešinimo ženklai, taip kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 2.3 ir 2.4 punktuose bei  kontaktai, kur kreiptis Mokymų organizavimo klausimais.

4.21. Darbotvarkių turinys turi atliepti šios techninės specifikacijos 4.5-4.8 punktus.

4.22. Numatoma pertraukų trukmė, nurodyta Darbotvarkėse: 10 – 15 min. trumpajai pertraukai (pertraukos į Mokymų laiką neįskaičiuojamos). Mokymų trukmė yra ne mažiau kaip 16 ak. val. Renginio trukmė – 4 ak. val.  Mokymų pradžia – ne anksčiau 14.00 val.

4.23. Reikalavimai lektorių paslaugoms, įgyvendinant  Mokymus:

4.23.1. Lektoriai turi vesti Nuotolinius mokymus ne mažiau kaip 20 Dalyvių grupių. Lektoriams bus apmokama už faktiškai pravestas Nuotolinių mokymų ir Renginio valandas. Kiekvienos grupės Nuotoliniai mokymai turi apimti Programoje numatytą teorinių ir praktinių užsiėmimų trukmę – ne mažiau kaip 16 ak. val., neįskaičiuojant pertraukų. Nuotolinių mokymų turinys nurodytas 4.7.1 punkte.

4.23.2. Renginys turi būti surengtas vienas  4 ak. val. trukmės visoms Dalyvių grupėms bendrai nuotoliniu būdu. Jo turinys ir tematika nurodyta 4.7.5 punkte.

4.23.3. Kiekvieną Nuotolinių mokymų dieną, kurios trukmė ne mažiau nei 4 ak. val. ir Renginyje  teorinius užsiėmimus turi vesti bent vienas lektorius, atitinkantis Programoje nurodytas kompetencijas. Iš viso ne mažiau nei 16 ak. val. Nuotolinių mokymų ir ne mažiau nei 4 ak. val. Renginio;

4.23.4. Organizuojant Nuotolinių mokymų metu praktinius užsiėmimus grupėse pagal dalykus ar dalykų sritis, kiekvienoje grupėje turi būti moderuojamas ir apibendrinamas grupės darbas.

4.24 Reikalavimai Dalyvių konsultavimui savarankiško darbo, išbandant Rinkinį, metu:

4.24.1. Pasibaigus Nuotoliniams mokymams, numatytiems Programoje, Dalyviai privalo atlikti savarankiško darbo užduotis, kurių turinys nurodytas šios techninės specifikacijos 4.7.3. punkte Tuo tikslu, Tiekėjas:

4.24.1.1. Dalyviams, išbandantiems Rinkinyje parengtas vertinimo užduotis ir scenarijus bei rengiantiems Išbandymo ataskaitą, privalo suteikti individualias ir (ar) grupines konsultacijas  nuotoliniu būdu, užtikrinant nepertraukiamą metodinį palaikymą visoms mokyklų komandoms per visą savarankiško darbo laikotarpį. Konsultacijų turinys ir temos nurodytos 4.7.3-4.7.4 punktuose.

4.24.1.2.Savarankiško darbo trukmė ne mažiau kaip 20 ak. val. Bendra teikiamų konsultacijų trukmė ne daugiau kaip 24 val. Vienos konsultacijos trukmė ne mažiau kaip 30 min. Konsultacijos įskaičiuojamos į bendrą Dalyvio savarankiško darbo valandų skaičių. Konsultantams bus apmokama už faktinį konsultavimo laiką.

4.25. Pasibaigus Programai Dalyvio pažymėjimus išduoda Programą akreditavusi institucija pagal PO pateiktą sąrašą ir (ar) Renginio vertinimo anketą (toliau – Anketa), kurią pateiks pažymėjimą išdavusi institucija. Tiekėjas privalo pateikti PO išduotų pažymėjimų kopijas ir jų sąrašą su išduotų pažymėjimų numeriais.

4.26. Anketoje, kuri gali būti vardinė arba anoniminė, turi būti Dalyvio Nuotolinių mokymų įvertinimas pagal šiuos kriterijus: lektorių turinio ir bendravimo su Dalyviu kompetencijos, Medžiagos atitikimas Programos temoms, Mokymų struktūros aiškumas, užduočių formulavimo tikslumas ir jų atlikimo vertinimas, abipusio grįžtamojo ryšio gavimas ir nauda Dalyviui. Tiekėjas PO turi perduoti Anketos apibendrinimą.

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MOKYMŲ ĮGYVENDINIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOMS (II PIRKIMO OBJEKTO DALIS)

5.1. Mokymų įgyvendinimo ir aptarnavimo paslaugas sudaro: Dalyvių atranka, registracija ir kvietimas į Mokymus, Išbandymą ir Renginį,  Nuotolinių mokymų, savarankiško darbo, išbandant Pavyzdžius, Renginio bei konsultacijų įgyvendinimas, aptarnavimas ir galutinės Išbandymo ataskaitos (toliau – Galutinė ataskaita) parengimas.

5.2. Dalyviai: lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, biologijos mokytojai, dirbantys pagrindinio ugdymo pakopoje ir švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, kuruojantys minėtus ugdomuosius dalykus ar sritis.

5.3. Mokymuose turi teisę dalyvauti tikslinės grupės atstovai iš valstybinio ar savivaldybės pavaldumo ir nevalstybinių bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių pagrindinio ugdymo programas Sostinės regiono savivaldybių (Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Trakų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Šalčininkų rajono, Ukmergės rajono) bei Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių savivaldybių).

5.4. Reikalavimai Nuotolinių mokymų ir Renginio įgyvendinimui.

5.4.1.Tiekėjas turi surengti ir koordinuoti nuotolinius, ne mažiau nei 4 dienų (dalių), 16 ak. val.) mokymus ne mažiau kaip 20 Dalyvių grupių. Kiekvienos dienos (dalies) trukmė 4 ak. val.). Iš viso Mokymuose turi dalyvauti iki 500 Dalyvių. Nuotoliniai mokymai yra tęstiniai, todėl kiekvienoje paskesnėje dienoje (dalyje) turi dalyvauti ankstesnėse dienose (dalyse) dalyvavę Dalyviai. Jei Dalyvis dalyvauja nenuosekliai visose dienose (dalyse), jo kandidatūra turi būti suderinta su PO. Praktiniuose Nuotolinių mokymų užsiėmimuose Dalyviai turi būti skirstomi į pogrupius pagal dalykus ir (ar) klases, ir (ar) mokyklas. Renginio trukmė ne mažiau kaip 4 ak. val.

5.4.2. Tiekėjas privalo parengti kiekvienų Nuotolinių mokymų ir Renginio grafikus, kuriuose numatytos preliminarios datos, Dalyvių grupės ir suderinti su PO ir lektorių komanda (I pirkimo dalis).

5.4.3. Nuotoliniuose mokymuose turi būti dalyvaujama mokyklų komandomis. PO apmokės už kiekvieną Dalyvį pagal faktiškai Dalyvio dalyvautas Nuotolinių mokymų dienas (dalis).

5.4.4.Tiekėjas turės vykdyti Dalyvių atranką ir registraciją į Mokymus:

5.4.4.1. registracijos vykdymui Tiekėjas parengia kvietimo į Mokymus tekstą, Dalyvio registracijos anketos projektą ir skaitmeninį įrankį registracijai vykdyti, kuriuos suderina su PO;

5.4.4.2. kvietimo tekste ir registracijos anketoje turi būti visi reikalaujami viešinimo ženklai, nurodyti 2.3 – 2.4 punktuose:

5.4.4.3. registracijos metu Tiekėjas turi Dalyviams pateikti registracijos anketą ir išsiaiškinti jų specialiuosius poreikius ir, esant tokiems poreikiams, užtikrinti tinkamas dalyvavimo sąlygas Dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių, pavyzdžiui, užsakant gestų kalbos vertėjo paslaugas, sudarant galimybę virtualioje aplinkoje naudotis subtitrais, vaizdo didinimo ir ekrano skaitymo, alternatyvios komunikacijos programomis.

5.4.4.4. Registracijos anketoje turi būti renkami Dalyvio duomenys, reikalingi Mokymams organizuoti, taip pat: mokyklos sutikimas, kaip nurodyta 5.5.5 punkte, ir Dalyvio patvirtinimas dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip nurodyta 5.5.6 punkte.

5.5. Reikalavimai Dalyvių atrankai.

5.5.1. Dalyviai turi būti dirbantys pedagoginiai darbuotojai;

5.5.2. Dalyviai turi būti lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, biologijos mokytojai, dirbantys pagrindinio ugdymo pakopoje ir (ar) švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, kuruojantys minėtus ugdomuosius dalykus ar sritis.

5.5.3. Mokymų Dalyviai turi sudaryti mokyklos komandą t. y. teikiama pirmenybė Dalyviams iš tos pačios mokyklos, jei Mokymuose dalyvauja ne mažiau nei trys tos pačios mokyklos atstovai.

5.5.4. Pirmenybė teikiama Dalyviams, turintiems ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį dėstant arba kuruojant 5.2 punkte nurodytus dalykus.

5.5.5. Dalyvavimas Išbandyme turi būti suderintas su mokyklos administracija registracijos į Mokymus metu elektroniniu būdu pateikiant mokyklos sutikimą su vadovo parašu, kad Dalyvis dalyvauja Mokymuose ir Išbandyme. Negavus tokio sutikimo, bus laikoma, kad Dalyvis dalyvauja tik Mokymuose.

5.5.6.Registracijos metu Dalyviai turi patvirtinti, kad susipažino su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

5.6. Reikalavimai Nuotolinių mokymų ir Renginio aptarnavimui virtualioje aplinkoje:

5.6.1. pasibaigus Nuotoliniams mokymams ir Dalyviams atlikus savarankiško darbo užduotis, turi būti surengtas nuotolinis ne mažiau kaip 4 ak. val. Renginys, kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 4.7.5 punkte.

5.6.2. Nuotoliniai mokymai ir Renginys turi vykti naudojant „Microsoft Teams“ ar kitą virtualią aplinką, tinkančią nuotoliniams mokymams, suderintą su PO. Tiekėjas turi užtikrinti Renginio virtualiąją aplinką, kurioje tilptų ne mažiau kaip 500 Dalyvių.

5.6.3. Likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki Nuotolinių mokymų ir Renginio pradžios, Tiekėjas turi pateikti PO Dalyviams, atitinkantiems 5.5 punkte nurodytus reikalavimus, prisijungimo prie Mokymų nuorodą ir prisijungimo instrukcijas.

5.6.4.Dalyvių prisijungimui ir registracijai Tiekėjas turi skirti ne mažiau kaip 15 min. Registracijos laikas nurodomas darbotvarkėje, tačiau į Mokymų laiką neįskaičiuojamas. Numatoma trumpųjų pertraukų trukmė – 10 – 15 min., taip kaip nurodyta 4.22. punkte.

5.6.5. Dalyviai į Mokymus turi prisijungti savo tikraisiais vardais ir pavardėmis.

5.6.6. Tiekėjas privalo įrašyti Mokymus taip, kad Dalyviai galėtų pasinaudoti įrašu Išbandymo metu. Prieš pradedant įrašymą Tiekėjas turi informuoti Dalyvius, kad daromas įrašas. Jis turi būti kokybiškas (vaizdas ryškus, stabilus, garsas aiškus),  turi būti aiškiai matoma Mokymų užsklanda su viešinimo ženklais, pavadinimu, Mokymų data. Įrašas turi būti saugomas iki atsiskaitymo su PO pabaigos.

5.6.7. Mokymų įrašas Dalyviams teikiamas tik tuo atveju, jei Mokymai buvo įrašyti laikantis BDAR reikalavimų ir esant galiojančiam asmens duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui. Kai įrašymas grindžiamas sutikimu, sutikimas turi būti išankstinis, laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas, o atsisakymas duoti sutikimą negali lemti draudimo dalyvauti mokymuose.

5.6.8. Tiekėjas turi paskirti už techninį aptarnavimą atsakingą asmenį – techninį moderatorių, kuris priima Dalyvius į Mokymus, užtikrina jų prisijungimą vardu ir pavarde, turi teisę nepriimti nepatikimų dalyvių ir imasi visų įmanomų veiksmų užtikrinti kibernetinį saugumą visų Mokymų metu, sprendžia Dalyvių ir lektorių prisijungimo problemas, atsako į Dalyvių užklausas, padeda lektoriams virtualios aplinkos funkcionalumo panaudojimo klausimais (tokiais kaip ekrano pasidalijimas, virtualiosios lentos panaudojimas, Dalyvių skirstymas į grupes); atsako už Mokymų įrašą bei momentines nuotraukas Mokymų pradžioje ir pabaigoje, jų išsaugojimą ir redagavimą; sprendžia kilusius techninius nesklandumus, tokius kaip internetinio ryšio trikdžiai, garso ar vaizdo kokybės sutrikimai, ir reikalui esant perkelia Dalyvius į kitą virtualią mokymosi aplinką.

5.6.9. Jei dėl techninių ar kitų kliūčių nutrūksta ar sutrinka ryšys ir nebeįmanoma vykdyti suplanuotų Mokymų, turi būti paskirtas ir su Dalyviais suderintas kitas Mokymų laikas:  tiekėjas el. paštu informuoja Dalyvius, kad Mokymai po 45 min. bus tęsiami kitoje virtualioje mokymų aplinkoje ir kad Dalyviai bus pakviesti į Mokymus atskiru el. laišku su kitos virtualios mokymosi aplinkos nuoroda.

5.6.10. Reikalavimai Mokymų dokumentams, kuriuos turi parengti ir pateikti  tiekėjas PO:

5.6.10.1.Registracijos anketa, kaip nurodyta 5.4.4. punkte, užsiregistravusių ir atrinktų  Dalyvių sąrašas, Dalyvių anketos su asmens duomenų tvarkymo formomis, pagal CPVA nustatytus reikalavimus, nurodytus čia: kiekvienos dienos Mokymų dalyvių sąrašas su lankomumo žymėjimu, Mokymų pradžios ir pabaigos ekrano nuotraukos, kuriose matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas (arba bendra trukmė), data, prisijungusio Dalyvio vardas ir pavardė arba renginio įrašas, arba  Dalyvio patvirtinimas dėl dalyvavimo Mokymuose el. paštu. Patvirtinime turi būti nurodytas Dalyvio vardas, pavardė, mokymų  data, pradžios ir pabaigos laikas bei tikslus Mokymų pavadinimas, Dalyvių patvirtinimai dėl asmens duomenų viešinimo, Dalyvių Nuotolinių mokymų vertinimo anketų suvestinę, Dalyvių dalyvavimo Mokymuose duomenų suvestinę, nurodant kiekvieno Dalyvio dalyvautų valandų skaičių.

5.7. Reikalavimai Dalyvių savarankiško darbo organizavimui:

5.7.1. Tiekėjas privalo koordinuoti Dalyvių, atliekančių savarankiško darbo užduotis, konsultacijas: parengti jų grafiką, jį suderinti su Dalyviais ir konsultantais bei įgyvendinti konsultacijas nuotolinėje aplinkoje. Bendra individualių ir grupinių konsultacijų trukmė – ne daugiau kaip 24 val., o vienos konsultacijos trukmė – ne trumpesnė kaip 30 min. Iš viso gali būti suteikta iki 48 konsultacijų po 30 min.

5.7.2.Tiekėjas privalo komunikuoti su Išbandymo Dalyviais dėl konsultacijų poreikio ir turinio: palaikyti nuolatinį ryšį su Dalyviais ir konsultantais, organizuojant konsultacijas.

5.7.3. Konsultacijos gali būti individualios arba grupinės. Jos turi būti teikiamos visą savarankiškų užduočių atlikimo laiką, įskaitant pasirengimą savarankiškam darbui ir ataskaitos parengimą.

5.7.4. Tiekėjas privalo suteikti virtualią mokymosi aplinką kiekvienai konsultacijai:

5.7.4.1. turi vykti naudojant Microsoft Teams ar kitą virtualią aplinką, tinkančią vykdyti nuotolinius mokymus, suderintą su PO.

5.7.4.2. Tiekėjas, likus ne mažiau kaip 1 kalendorinei dienai iki konsultacijos pradžios, turi pateikti konsultacijos Dalyviams prisijungimo prie nuotolinių konsultacijų nuorodą ir prisijungimo instrukcijas.

5.7.4.3. Dalyvių prisijungimui ir registracijai Tiekėjas turi skirti ne mažiau kaip 5 min. Registracijos laikas  į konsultacijų laiką neįskaičiuojamas.

5.7.4.4. Konsultacijų Dalyviai turi prisijungti savo tikraisiais vardais ir pavardėmis. Konsultacijos pradžioje ir pabaigoje Tiekėjas turi padaryti momentinę ekrano nuotrauką (printscreen), kurioje matytųsi visų Dalyvių vardai ir pavardės, pradžios ir pabaigos laikas.

5.7.4.5.Tiekėjas įrašo konsultaciją, prieš tai informuodamas Dalyvius. Įrašas turi būti kokybiškas (vaizdas ryškus, stabilus, garsas aiškus). Konsultacijų įrašai turi būti saugomi iki atsiskaitymo su PO pabaigos.

5.7.5.Tiekėjas turi paskirti už techninį aptarnavimą atsakingą asmenį – techninį moderatorių, kuris priima Dalyvius į konsultacijas, užtikrina jų prisijungimą vardu ir pavarde, turi teisę nepriimti nepatikimų dalyvių ir imasi visų įmanomų veiksmų užtikrinti kibernetinį saugumą visos konsultacijos metu, sprendžia Dalyvių, konsultantų prisijungimo problemas, atsako į konsultacijos Dalyvių užklausas, padeda lektoriams/konsultantams virtualios aplinkos funkcionalumo panaudojimo klausimais (tokiais kaip ekrano pasidalijimas, virtualiosios lentos panaudojimas, Dalyvių skirstymas į grupes); atsako už konsultacijos įrašą bei momentines nuotraukas konsultacijos pradžioje ir pabaigoje, jų išsaugojimą ir redagavimą; sprendžia kilusius techninius nesklandumus, tokius kaip internetinio ryšio trikdžiai, garso ar vaizdo kokybės sutrikimai, ir reikalui esant perkelia Dalyvius į kitą virtualią mokymosi aplinką.

5.7.6.Jei dėl techninių ar kitų kliūčių nutrūksta ar sutrinka ryšys ir nebeįmanoma vykdyti suplanuotų konsultacijų, turi būti paskirtas ir su Dalyviais suderintas kitas laikas:  Tiekėjas el. paštu informuoja Dalyvius, kad konsultacija po 45 min. bus tęsiama kitoje nuotolinėje aplinkoje ir kad Dalyviai bus pakviesti į konsultaciją atskiru el. laišku su kitos virtualios mokymosi aplinkos nuoroda.

5.8. Reikalavimai konsultacijų dokumentams. Tiekėjas PO turi pateikti:

5.8.1. užsiregistravusių į konsultaciją Dalyvių sąrašus su konsultacijos tema ir turiniu bei konsultuojančių asmenų vardais ir pavardėmis, konsultacijos pradžios ir pabaigos ekrano nuotraukas, kuriose matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas (arba bendra trukmė), data, prisijungusio Dalyvio vardas ir pavardė, ir (ar) renginio įrašas, kuriuo galės pasinaudoti Dalyviai, Dalyvių sutikimus dėl asmens duomenų viešinimo, Dalyvio patvirtinimus dėl dalyvavimo konsultacijoje el. paštu. Patvirtinime turi būti nurodyta Dalyvio vardas, pavardė, konsultacijos data, pradžios ir pabaigos laikas bei tikslus konsultacijos pavadinimas.

5.8.2. Konsultacijos įrašas Dalyviams teikiamas tik tuo atveju, jei konsultacija buvo įrašyta laikantis BDAR reikalavimų ir esant galiojančiam asmens duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui. Kai įrašymas grindžiamas sutikimu, sutikimas turi būti išankstinis, laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas, o atsisakymas duoti sutikimą negali riboti draudimo dalyvauti konsultacijose.

5.9. Reikalavimai Išbandymo organizavimui:

5.9.1. Išbandymo tikslas – nustatyti Pavyzdžių taikymo pamokose stiprybes ir silpnybes, gauti išbandžiusiųjų mokytojų pastabas ir pasiūlymus Pavyzdžių tobulinimui.

5.9.2. Reikalavimai grupių formavimui:

5.9.2.1. Nuotolinių mokymų Dalyviai, išbandantys Pavyzdžius, turi būti iš ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimties) Sostinės ir Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionų (žr. 4.4.2.1 ir 4.4.2.2 punktus) Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių pagrindinio ugdymo programas, kaip nurodyta 5.5 punkte.

5.9.2.2. Mokykla turi būti pateikusi sutikimą dalyvauti Išbandyme kaip numatyta 5.5.5. punkte.

5.9.2.3. Dalyviai iš atrinktų mokyklų turi būti išklausę Nuotolinių mokymų teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis.

5.9.2.4. Grupių formavimą vykdo tiekėjas ir suderina sąrašą su PO. Iš vienos mokyklos privalo dalyvauti ne daugiau kaip 13 Dalyvių, bet ne mažiau kaip 3 Dalyviai.

5.9.2.5. Tiekėjas privalo komunikuoti su mokykla, dalyvaujančia Išbandyme dėl sąlygų mokytojams sudarymo: esant galimybei derinti pamokų tvarkaraštį, suteikti reikalingas priemones ir įrankius, patalpas, vykdyti vidinę Išbandymo priežiūrą, paskiriant atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už laiku atliktas užduotis bei komunikuos su tiekėju. Tiekėjas neprivalo suteikti mokyklos Išbandymui reikalingų ugdymo priemonių ir įrankių.

5.9.3. PO aprūpins mokyklą skaitmeniniais įrankiais ir (ar) prieiga prie jų, reikalingais Išbandymui.

5.9.4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kiekvienas Dalyvis savarankiško darbo metu:

5.9.4.1. išbandys savo pamokose ne mažiau kaip 2 dalyko vertinimo scenarijus ir ne mažiau kaip 10 Pavyzdžių;

5.9.4.2. galės gauti ne mažiau kaip vieną 30 min. trukmės nuotolinę konsultaciją (esant poreikiui);

5.9.4.3. pateiks Išbandymo ataskaitą su pasiūlymais Pavyzdžių tobulinimui.

5.9.5. Savarankiško darbo užduoties atlikimui skiriama ne mažiau kaip 20 ak. val. viso numatyto Programos laiko, įskaitant pasirengimą savarankiškam darbui, konsultacijas, darbą pamokose ir Išbandymo ataskaitos parengimą.

5.10. Reikalavimai Dalyvio ataskaitos parengimui.

5.10.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Pavyzdžius išbandęs mokytojas turi parengti ir pateikti tiekėjui Išbandymo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta: išbandžiusio Pavyzdžius mokytojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija, mokykla, klasė, dalyvavusių mokinių skaičius, dalykas/sritis, pamokos tema ir Pavyzdžio pavadinimas, išbandymo data, konkrečiai nurodytos stipriosios ir stiprintinos išbandyto Pavyzdžio pusės, aprašyti pastebėjimai ir pasiūlymai, kaip reikėtų stiprinti silpnąsias puses, pateikti alternatyvūs pavyzdžiai, kitos pastabos ir rekomendacijos. Bus apmokama už pateiktas Dalyvio ataskaitas, bet ne daugiau kaip 500 ataskaitų.

5.10.2. Dalyvio Išbandymo ataskaita turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, Word formatu arba lygiaverčiu formatu, 12 dydžio Times New Roman 12 šriftu, su 1,5 intervalo tarpu tarp eilučių ir pateikta elektroniniu būdu. Išbandymo ataskaitos apimtis ne mažiau kaip 400 ir ne daugiau kaip 900 spaudos ženklų su tarpais.

5.10.3. turi būti surinktos ir pateiktos PO Dalyvių dalyko Išbandymo ataskaitos, kaip nurodyta 5.10.1 – 5.10.2 punktuose.

5.11. Reikalavimai Galutinei ataskaitai:

5.11.1. tiekėjas privalo apibendrinti iš Dalyvių surinktas kiekvieno dalyko Išbandymo ataskaitas ir parengti Galutinę ataskaitą, kurioje turi būti:

5.11.1.1. pateikta kontekstinė informacija apie Dalyvių atrankos kriterijus ir jų ugdymo įstaigų atrankos kriterijus;

5.11.1.2. aprašytas Išbandymo organizavimas mokyklose, stipriosios ir probleminės puses bei priimti sprendimai sprendžiant problemas;

5.11.1.3 pateikta išsami Dalyvių Išbandymo ataskaitų duomenų analizė, kiekvienas tobulintinas atvejis turi būti įvardytas ir pagrįstas tobulinimo būtinumą bei apibendrintai aprašytos naudos, kurias pastebėjo Dalyviai ir konkrečiai nurodyta, kas ir kaip turi būti koreguojama arba pateikiamas atnaujintas Pavyzdys;

5.11.1.4. pateikta apibendrinta statistinė informacija apie Išbandymo rezultatus: bendras išbandytų Pavyzdžių skaičius ir kiek kartų buvo išbandytas kiekvienas Pavyzdys, išbandžiusiųjų Dalyvių ir dalyvavusių Išbandyme mokinių skaičius, pateiktų Išbandymo ataskaitų skaičius, nurodyta kita svarbi informacija, tokia kaip mokyklos kontekstas, ugdymo aplinkos klasėje;

5.11.1.5. Galutinė ataskaita turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, Word formatus arba lygiaverčiu formatu, 12 dydžio šriftu Times New Roman, su 1,5 intervalo tarpais tarp eilučių, su nurodyta informacija ir pateikta elektroniniu būdu. Ataskaitos apimtis ne mažiau kaip 5400 spaudos ženklų su tarpais.

5.11.1.6. Galutinė ataskaita privalo būti pasirašyta tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens.

5.12. Reikalavimai Išbandymo dokumentų pateikimui:

5.12.1. Išbandymui atrinktų mokyklų ir jų Dalyvių sąrašas, patvirtintas tiekėjo ar įgalioto asmens parašu, Galutinė ataskaita su pridedamomis Dalyvių Išbandymo ataskaitomis.

VI. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

6.1. Tiekėjas per 5 kalendorines dienas sutarties pasirašymo surengia susitikimą su PO, kuriame susitaria dėl teikiamų paslaugų grafiko ir atsakingo asmens paskyrimo, su kuriuo bus derinamos visos paslaugų teikimo procedūros.

6.2.Tiekėjas paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už sutarties vykdymą ir vadovavimą specialistų, teiksiančių Paslaugas, komandai per 5 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo.

6.3.Tiekėjas, po susitikimo su PO, privalo parengti paslaugų teikimo grafiką ir pateikti jį PO tvirtinimui per 5 kalendorines dienas po susitikimo su PO. Grafike suplanuojami Programos su mokomąja medžiaga parengimo ir koregavimo terminai, lektorių ir konsultantų darbas, planuojami galimi susitikimai su PO (kontaktiniu ir (ar) nuotoliniu būdais). PO per 4 kalendorines dienas patvirtina grafiką ar pateikia pastabas atsakingo asmens nurodytu el. paštu grafiko tikslinimui.

6.4. PO, pateikus pastabas, tiekėjas pakoreguoja grafiką pagal pateiktus pastebėjimus per 3 kalendorines dienas ir pateikia ją PO galutiniam tvirtinimui.

6.5.Patvirtinus grafiką tiekėjas per 10 kalendorinių dienų pateikia PO kvalifikacijos tobulinimo programos „Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ aprašą (toliau – Aprašas), kuris leistų suprasti keliamus tikslus programos įgyvendinimui, numatomą mokymų modelį bei turinio temų išdėstymą valandomis. Aprašo apimtis ne daugiau kaip 3 (trys) A4 formato lapai

6.6. PO per 5 kalendorines dienas pateikia pastabas dėl Programos Aprašo arba patvirtina, kad jis parengtas tinkamai. Aprašas turi būti patikslintas, netikslumai ir klaidos ištaisytos ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, pateikiant galutinį variantą, kurį tvirtina PO. Reikalui esant, PO gali reikalauti surengti konsultaciją su tiekėju.

6.7. PO pritarus Programos Aprašui tiekėjas per 20 kalendorinių dienų parengia kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ ir pateikia PO.

6.8. PO per 7 kalendorines dienas pateikia pastabas Programai ir patvirtina, kad ji parengta tinkamai arba pateikia pastabas ir nurodo klaidas, kurios turi būti ištaisytos per 3 kalendorines dienas.

6.9. Pataisytą Programą PO pakartotinai įvertina per 4 kalendorines dienas ir teikia galutines išvadas dėl Programos tinkamumo.

6.10. PO, patvirtinus Programos tinkamumą, tiekėjas per 30 kalendorinių dienų parengia Programos Medžiagą taip, kaip nurodyta 4.8 – 4.17 punktuose, ir pateikia PO vertinimui.

6.11 PO per 10 kalendorinių dienų pateikia pastabas Programos Medžiagai ir (ar) patvirtina, kad ji parengta tinkamai arba pateikia pastabas bei nurodo klaidas, kurios turi būti ištaisytos per 5 kalendorines dienas.

6.12. Pataisytą Programos Medžiagą PO pakartotinai įvertina per 5 kalendorines dienas ir teikia galutines išvadas dėl jos tinkamumo.

6.13. PO patvirtinus Medžiagą tiekėjas per 40 kalendorinių dienų akredituoja kvalifikacijos tobulinimo programą „Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ ir pateikia PO Programos akreditacijos registracijos duomenis iš Neformaliojo švietimo programų registro.

6.14.Tiekėjas turi parengti ir suderinti su PO Nuotolinių mokymų darbotvarkę kiekvienai grupei pagal reikalavimus, nurodytus 4.21 ir 4.22 punktuose ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki kiekvienos grupės Nuotolinių mokymų pradžios pagal PO pateiktą mokymų grafiką, kurį PO pateiks ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki pirmųjų Nuotolinių mokymų pradžios. Darbotvarkės turi būti suderintos su PO, kuri per 5 kalendorines dienas ir (arba) patvirtina, kad ji parengti tinkamai arba pateikia pastabas bei nurodo klaidas, kurios turi būti ištaisytos per 3 kalendorines dienas.

6.15. Pataisytas darbotvarkes PO pakartotinai įvertina per 2 kalendorines dienas. Tiekėjas pateikia suderintas kiekvienų Nuotolinių mokymų darbotvarkes PO ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki kiekvienų Nuotolinių mokymų pradžios. Rengiant Nuotolinių mokymų darbotvarkes tiekėjas turi bendradarbiauti su II-os pirkimo dalies tiekėju.

6.15.1. Lektorių paslaugos Mokymuose turi būti teikiamos ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo pirmųjų grupės Nuotolinių mokymų pradžios. Kiekvienos grupės Išbandymas prasideda iš karto po tos grupės Mokymų pabaigos.

6.16. Tiekėjas turi parengti Renginio darbotvarkę, pagal PO pateiktą Renginio datą, kurią PO pateiks pasibaigus mokymams ne vėliau nei per 20 kalendorinių dienų. Renginio darbotvarkė turi būti parengta ne vėliau kaip 25 kalendorinių dienų iki Renginio pradžios ir suderinta su PO, kuri per 5 kalendorines dienas ir (arba) patvirtina, kad ji parengta tinkamai arba pateikia pastabas bei nurodo klaidas, kurios turi būti ištaisytos per 3 kalendorines dienas.

6.17. Pataisytą Renginio darbotvarkę PO pakartotinai įvertina ir patvirtina per 2 kalendorines dienas. Rengiant Renginio darbotvarkę, Tiekėjas turi bendradarbiauti su II-os pirkimo dalies tiekėju.

6.18. Konsultavimo paslaugos Išbandymo Dalyviams teikiamos ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo konkrečios grupės Mokymų pabaigos pagal PO pateiktą preliminarų konsultacijų grafiką, kuris gali būti tikslinamas ir koreguojamas, atsižvelgiant į konsultuojamųjų poreikius ir derinant su II pirkimo dalies tiekėju. Mokymų ir Išbandymo laikotarpiai skirtingoms grupėms gali vykti persidengdami.

6.19. Paslaugos turi būti teikiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Paslaugų teikimas yra susijęs su II-os pirkimo dalies paslaugų teikimu, todėl vėluojant teikti II-os dalies paslaugas, gali būti stabdomas šios pirkimo dalies paslaugų sutarties vykdymas ir koreguojami terminai, taip kaip numatyta Paslaugų pirkimo pardavimo sutarties Bendrųjų sąlygų 21 punkte.

6.20. Kiekvieno etapo rezultatai pateikiami projekto sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už sutarties vykdymą.

6.21.Tiekėjas privalo sudaryti susitarimą su PO dėl asmens duomenų tvarkymo, kuris yra neatsiejama pirkimo – pardavimo paslaugų sutarties dalis.

6.22. Pagrindiniai I pirkimo dalies vykdymo etapai, terminai ir laukiami rezultatai:

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Surengtas susitikimas su PO, parengtas ir suderintas bei PO patvirtintas paslaugų teikimo grafikas. Paskirti atsakingi asmenys nurodyti 6.2 punkte. | Per 17 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. |
| II etapas | Parengtas ir suderintas su PO Programos Aprašas. | Per 10 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo grafiko patvirtinimo |
| III etapas | Parengta Programa. Suderinta su PO ir patvirtinta. | Per 20 kalendorinių dienų nuo Programos Aprašo patvirtinimo. |
| IV etapas | Parengta ir PO patvirtinta Programos mokomoji ir dalijamoji medžiaga | Per 50 kalendorinių dienų nuo Programos patvirtinimo |
| V etapas | Programa akredituojama ir registruojama Neformaliojo švietimo programų registre | Per 40 kalendorinių dienų nuo Programos mokomosios ir dalijamosios medžiagos suderinimo ir patvirtinimo su PO. |
| VI etapas | Kiekvienų Nuotolinių mokymų darbotvarkės parengimas pagal PO pateiktą preliminarų mokymų grafiką ir suderinimas su PO. Galutinių darbotvarkių perdavimas PO. | Galutinės darbotvarkės parengimas ir suderinimas su PO per 20 kalendorinių dienų iki kiekvienų mokymų pradžios. |
| VII etapas | Teikiamos lektorių paslaugos Nuotoliniams mokymams | Ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo pirmųjų Nuotolinių mokymų pradžios. |
| VIII etapas | Teikiamos konsultavimo paslaugos Išbandymo Dalyviams | Ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, po kiekvienos grupės Nuotolinių mokymų pabaigos. |
| IX etapas | Renginio darbotvarkės parengimas pagal PO pateiktą preliminarią renginio datą, ne vėlesnę nei 20 kalendorinių dienų pasibaigus Nuotoliniams mokymams ir jos suderinimas su PO. Galutinės darbotvarkės perdavimas PO. | Renginio darbotvarkės parengimas ir suderinimas su PO per 25 kalendorinių dienų iki Renginio pradžios. |
| X etapas | Teikiamos lektorių paslaugos Renginiui. | Pagal parengtą Renginio darbotvarkę, po Išbandymo. |
| XI etapas | Programos baigimo pažymėjimų išdavimas bei kopijų pateikimas PO. | Per 10 kalendorinių dienų po Renginio. |
| XII etapas | Suteiktų paslaugų – priėmimas ir paslaugos tinkamumo patvirtinimo PO vertinimo komisijos protokolu. | Per 20 kalendorinių dienų po Renginio. |

VII. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

7.1. Tiekėjas per 7 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo surengia susitikimą su PO, kuriame susitaria dėl teikiamų paslaugų grafiko ir atsakingo asmens paskyrimo, su kuriuo bus derinamos visos paslaugų teikimo procedūros.

7.2. Tiekėjas paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už sutarties vykdymą ir vadovavimą specialistų, teiksiančių Paslaugas, komandai per 7 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo.

7.3. Tiekėjas, po susitikimo su PO, privalo parengti paslaugų teikimo grafiką ir pateikti jį PO tvirtinimui per 7 kalendorines dienas po susitikimo su PO. Grafike suplanuojami Dalyvių kvietimo ir atrankos į Mokymus ir Išbandymą, Nuotolinių mokymų, kurių bendra trukmė negali viršyti 60 kalendorinių dienų, savarankiško darbo, išbandant Pavyzdžius, kurių bendra trukmė negali viršyti 60 kalendorinių dienų. Renginio organizavimo bei Galutinės ataskaitos parengimo (Išbandymo ataskaitų parengimo trukmė negali viršyti 77 kalendorinių dienų) terminai, planuojami galimi susitikimai su PO kontaktiniu ir (arba) nuotoliniu būdais. PO per 6 kalendorines dienas patvirtina grafiką ar pateikia pastabas  atsakingo asmens nurodytu el. paštu grafiko tikslinimui.

7.4. PO pateikus pastabas tiekėjas pakoreguoja grafiką pagal pateiktus pastebėjimus per 3 kalendorines dienas ir pateikia ją PO galutiniam tvirtinimui.

7.5 Patvirtinus paslaugų teikimo grafiką, tiekėjas per 15 kalendorinių dienų turi parengti ir pateikti PO derinimui Nuotolinių mokymų grafiką pagal 6.3 punkte nurodytus reikalavimus. Bendra mokymų trukmė neturi viršyti 60 kalendorinių dienų nuo pirmųjų Nuotolinių mokymų pradžios.

7.6. PO per 4 kalendorines dienas arba patvirtina Nuotolinių mokymų grafiką arba pateikia pastabas koregavimui. Gavus pastabas tiekėjas per 3 kalendorines dienas pakoreguoja ir pateikia PO tvirtinimui, kuri patvirtina grafiką per 4 kalendorines dienas po pakoregavimo.

7.7. Patvirtinus Nuotolinių mokymų grafiką tiekėjas per 7 kalendorines dienas  po grafiko patvirtinimo parengia kvietimą į Nuotolinius mokymus ir Išbandymą bei Dalyvių registracijos anketą pagal reikalavimus nurodytus 5.4.4 ir 5.5.5 punktuose ir pateikia PO derinimui. PO per 3 kalendorines dienas patvirtina kvietimą ir registracijos anketą su siūlomais  el. registracijos įrankiais arba teikia pastabas koregavimui. Tiekėjas per 3 kalendorines dienas koreguoja, teikia PO tvirtinimui ir paskelbia kvietimą ir registraciją suderintais su PO el. registracijos įrankiais ir informacijos kanalais per 3 kalendorines dienas po PO patvirtinimo.

7.8. Tiekėjas vykdo Dalyvių ir mokyklų registraciją į Nuotolinius mokymus ir į Išbandymą ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos. Pasibaigus registracijai tiekėjas vykdo Dalyvių atranką pagal 5.2, 5.3, ir 5.5 punktuose numatytus reikalavimus. Galutiniai atrinktų Dalyvių ir mokyklų sąrašai pateikiami PO per 5 kalendorines dienas po registracijos pabaigos.

7.9. Pasibaigus Dalyvių ir mokyklų atrankai, tiekėjas informuoja atrinktus Dalyvius ir mokyklas apie atrankos rezultatus ne vėliau nei 10 kalendorinių dienų iki Nuotolinių mokymų pradžios ir atrinktiems Dalyviams išsiunčia preliminarią darbotvarkę, kurią pateikia PO. Mokykloms išsiunčiamas patvirtinimas dėl dalyvavimo Išbandyme. Likus ne mažiau nei 3 kalendorinėms dienoms iki Nuotolinių mokymų pradžios tiekėjas išsiunčia Dalyviams ir lektoriams, kurių kontaktus pateiks PO, priminimą apie būsimus Nuotolinius mokymus  su techninio moderatoriaus kontaktais pagalbai ir prisijungimo prie virtualios mokymų aplinkos nuorodas.

7.10. Pasibaigus kiekvienos grupės Nuotolinių mokymų visoms dienoms (dalims), tiekėjas privalo kiekvienam Dalyviui išsiųsti elektroninę renginio vertinimo anketą, kaip nurodyta 4.26 punkte, ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną po kiekvienų Nuotolinių mokymų pabaigos bei PO pareikalavus, gauti kiekvieno Dalyvio patvirtinimą apie dalyvavimą Mokymuose kaip nurodyta 5.6.10 punkte.

7.11. Tiekėjas per 20 kalendorinių dienų po kiekvienos grupės Nuotolinių mokymų pabaigos privalo pateikti PO visiškai tvarkingus ir teisingai užpildytus Nuotolinių mokymų dokumentus. PO pateikus pastabas per 10 kalendorinių dienų, tiekėjas turi pakoreguoti ir patikslinti dokumentus per 5 kalendorines dienas.

7.12. Tiekėjas turi išsiaiškinti konsultacijų poreikį su Dalyviais, Išbandymo metu atliekančiais savarankiško darbo užduotis, ir parengti konsultacijų grafiką, kuriame būtų nurodyta preliminari konsultacijos data ir tema bei numatomi konsultuojamieji ir (ar) jų grupės ir konsultanto vardas ir pavardė. Konsultantų pavardes pateikia. PO. Konsultacijų grafikas su PO, Dalyviais bei konsultantais turi būti suderintas ne vėliau nei 5 kalendorines dienas iki pirmosios konsultacijos pradžios. Grafikas gali būti tikslinamas ir koreguojamas, atsižvelgiant į konsultuojamųjų poreikius ir derinant su I-pirkimo dalies tiekėju. Suderinti konsultacijų grafikai su prisijungimo nuorodomis išsiunčiami Dalyviams ne vėliau kaip 2 kalendorinėms dienoms iki pirmosios konsultacijos pradžios.

7.13. Tiekėjas turi organizuoti Išbandymą ir konsultacijas ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo kiekvienos grupės Nuotolinių mokymų pabaigos. Pasibaigus konsultacijoms tiekėjas turi pateikti PO sutvarkytus ir pateiktus pagal reikalavimus, nurodytus 5.8 punkte per 20 kalendorinių dienų po Išbandymo pabaigos. PO pateikus pastabas, pakoreguoti ir patikslinti per 5 kalendorines dienas.

7.14. Tiekėjas turi pateikti Dalyviams parengtą Išbandymo ataskaitos šabloną ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki Išbandymo pradžios. Išbandymo ataskaitos šablonas turi būti parengtas taip, kaip numatyta 5.10 punkte. Dalyviai Išbandymo ataskaitą turi pateikti per 30 kalendorinių dienų po Išbandymo pabaigos Tiekėjui, kuris per 30 kalendorinių dienų po Dalyvių Išbandymo ataskaitų pateikimo pateikia PO Galutinę ataskaitą taip, kaip nurodyta 5.11 punkte. PO per 20 kalendorinių dienų įvertina pateiktą Galutinę ataskaitą ir patvirtina arba pateikia pastabas jos tobulinimui. Tiekėjas per 7 kalendorines pateikia PO Galutinę ataskaitą.

7.15. PO patvirtinus Galutinę ataskaitą per 4 kalendorines dienas tiekėjas kartu su darbotvarke, kurią pateiks PO, parengia kvietimą su prisijungimo nuoroda į Renginį ir išsiunčia visiems Išbandymo Dalyviams, lektoriams ir konsultantams. Renginys turi įvykti ne vėliau nei po 10 kalendorinių dienų po kvietimo išsiuntimo.

7.16. Po Renginio tiekėjas privalo pateikti PO teisingai užpildytus dokumentus taip, kaip nurodyta 5.12.1 punkte, per 15 kalendorinių dienų nuo Renginiui pabaigos. PO per 5 kalendorines dienas nuo dokumentų gavimo pateikimo pateikia pastabas ir (arba) tvirtina dokumentus. Tiekėjas privalo ištaisyti PO pateiktus netikslumus per 5 kalendorines dienas pakartotinai pateikti dokumentus PO.

7.17. Paslaugos turi būti teikiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Paslaugų teikimas yra susijęs su I pirkimo dalies paslaugų teikimu, todėl vėluojant teikti I pirkimo dalies paslaugas, gali būti stabdomas šios pirkimo dalies paslaugų sutarties vykdymas ir koreguojami terminai, taip kaip numatyta Paslaugų pirkimo pardavimo sutarties Bendrųjų sąlygų 21 punkte.

7.18. Kiekvieno etapo rezultatai pateikiami projekto sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už sutarties vykdymą.

7.19.  Tiekėjas privalo sudaryti susitarimą su PO dėl asmens duomenų tvarkymo, kuris yra neatsiejama pirkimo – pardavimo paslaugų sutarties dalis.

7.20. Pagrindiniai II pirkimo dalies vykdymo etapai, terminai ir laukiami rezultatai:

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Surengtas susitikimas su PO, parengtas ir suderintas bei PO patvirtintas paslaugų teikimo grafikas. Paskirti atsakingi asmenys nurodyti 7.1 punkte | Per 23 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo. |
| II etapas | Parengtas ir suderintas su PO Nuotolinių mokymų grafikas. | Per 16 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo grafiko patvirtinimo |
| III etapas | Parengtas kvietimas ir registracijos anketa į Nuotolinius mokymus bei Išbandymą. Suderinta su PO ir patvirtinta. Paskelbtas kvietimas ir dalyvavimo anketa. | Per 18 kalendorinių dienų nuo Nuotolinių mokymų grafiko patvirtinimo. |
| IV etapas | Vykdoma Dalyvių registracija į Nuotolinius mokymus, Išbandymą ir atranka. | Per 35 kalendorines dienas nuo kvietimo į Nuotolinius mokymus paskelbimo. |
| V etapas | Tiekėjas informuoja atrinktus Dalyvius ir mokyklas apie atrankos rezultatus ir išsiunčia darbotvarkę ir prisijungimo nuorodas. | Likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki kiekvienų Nuotolinių mokymų pradžios informuojami Dalyviai ir mokyklos. Likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki kiekvienų Nuotolinių mokymų pradžios išsiunčiami priminimai su prisijungimo nuorodomis. |
| VI etapas | Vykdomi Nuotoliniai mokymai. | Ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo pirmųjų Nuotolinių mokymų pradžios. |
| VII etapas | Nuotolinių mokymų vertinimo el. anketos pateikimas nuotolinių mokymų Dalyviams. | Per 1 kalendorinę dieną pasibaigus kiekvienos grupės Nuotoliniams mokymams anketa pateikiama Dalyviams. |
| VIII etapas | Kiekvienų Nuotolinių mokymų dokumentų pateikimas PO ir jų tikslinimas pagal pastabas. | Per 35 kalendorines dienas po kiekvienos grupės Nuotolinių mokymų pabaigos. |
| IX etapas | Preliminaraus konsultacijų grafiko parengimas, suderinimas su PO Dalyviais ir konsultantais bei pateikimas visoms tikslinėms grupėms su prisijungimo nuorodomis. | Per 5 kalendorines dienas iki numatomos konsultacijų pradžios. |
| X etapas | Išbandymo organizavimas ir konsultacijų teikimas Dalyviams | Ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, pasibaigus kiekvienos grupės Nuotoliniams mokymams. |
| XI etapas | Konsultacijų dokumentų parengimas ir suderinimas su PO | Per 25 kalendorinių dienų po Išbandymo pabaigos. |
| XII etapas | Išbandymo ataskaitų surinkimas ir Galutinės ataskaitos parengimas ir suderinimas su PO | Per 60 kalendorines dienas po Išbandymo pabaigos. |
| XIII etapas | Suderinto su PO Renginio kvietimo parengimas, darbotvarkės išsiuntimas. Renginio organizavimas. | Kvietimo išsiuntimas per 4 kalendorines dienas po Galutinės ataskaitos suderinimo su PO. Renginys turi įvykti ne vėliau nei po 10 kalendorinių dienų po kvietimų išsiuntimo. |
| XIV etapas | Renginio dokumentų parengimas ir pateikimas PO | Per 25 kalendorines dienas po Renginio. |
| XV etapas | Suteiktų paslaugų – priėmimas ir paslaugos tinkamumo patvirtinimo PO vertinimo komisijos protokolu. | Per 20 kalendorinių dienų po Renginio dokumentų pateikimo. |

___________________________