Konkurso sąlygų aprašo

11 priedas

RANGOS SUTARTIS NR. ...........(PROJEKTAS)

2026 m. ...................... d.

Vilnius

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas generalinio direktoriaus (vardas, pavardė), veikiančio pagal Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatus

ir

(pavadinimas) (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) (pareigos, vardas ir pavardė), toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas projekto „Kitos paskirties statinio Lietuvos laisvės kovotojų palaidojimų kolumbariumo Kapų g. 50, Leipalingyje, Druskininkų savivaldybėje statyba“ rangos darbų pirkimo atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – supaprastinto statybos projekto ,,Kitos paskirties statinio Lietuvos laisvės kovotojų palaidojimų kolumbariumo Kapų g. 50, Leipalingyje, Druskininkų savivaldybėje“ rangos darbai (toliau – Darbai). Darbai perkami pagal parengtą supaprastintą statybos projektą (architekto Vytenio Rudoko parengtas supaprastintas statybos projektas Nr. 2025.VR.01-BB „Kitos paskirties statinio Lietuvos laisvės kovotojų palaidojimų kolumbariumo (paskirties grupė – kiti inžineriniai statiniai), Kapų g. 50, Leipalingyje, Druskininkų savivaldybėje“, 2026 m.).

2. Perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje ir supaprastintame statybos projekte (Sutarties 1 ir 2 priedai).

3. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Darbų kaina – (įrašyti skaičiais ir žodžiais) Eur; PVM – (įrašyti skaičiai) Eur; Bendra Sutarties kaina su PVM – (įrašyti skaičiais ir žodžiais).

4. Sutartis yra fiksuotos kainos (kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas). Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, išskyrus:

4.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai susitarus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu;

4.2. pirmus 3 (tris) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 3 (trims) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina gali būti perskaičiuojama taikant Valstybės duomenų agentūros biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 3 (tris) mėnesius statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų. Likusieji darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu.

5. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

6. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka:

6.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą – Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas;

6.2. perskaičiavimo formulė:

P = Ln/Lo,

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

6.3. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

6.4. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik neatliktiems darbams, dėl kurių nėra pasirašyti perdavimo–priėmimo aktai;

6.5. Sutarties 4.1. ir 4.2. papunkčiuose nurodytų kainų (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagristų̨ priežasčių̨.

II SKYRIUS

SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

7. Darbų atlikimo terminai:

7.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo diena;

7.2. Darbų pabaiga – 2026 m. spalio 31 d.

8. Prievolių vykdymo terminas, nurodytas 7.2 papunktyje, gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda šiame punkte nurodytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į termino pratęsimą tokia trukme, kiek tęsiasi šios aplinkybės ir dėl jų Rangovas negali vykdyti darbų:

8.1.	Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;

8.2.	Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams;

8.3.	pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai.

9. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 8 punkte nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties vykdymo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus darbų atlikimo terminą, fiksuota Sutarties kaina nesikeičia.

10. Užsakovas, po to kai Rangovas informavo apie Darbų atlikimo pabaigą, privalo juos priimti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų. Jei Užsakovas atsisako priimti darbus (ar jų dalį) dėl pagrįstų priežasčių (trūkumų), Rangovas nuo atitinkamo raštiško pranešimo gavimo privalo per protingą terminą pašalinti tokias priežastis, o jas pašalinus darbai perduodami Sutartyje nustatyta tvarka. Nepateikus pastabų per 15 (penkiolika) darbo dienų, laikoma, kad Darbai atlikti tinkamai ir Užsakovui kyla pareiga už juos apmokėti.

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

11. Mokėjimai Rangovui už atliktus Darbus gali būti atliekami dalimis (tarpiniais mokėjimais) pagal faktiškai atliktų Darbų apimtį, pateikus sąskaitą faktūrą ir abiejų šalių pasirašytą atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tarpinių mokėjimų bendra suma negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visos atliktų Darbų vertės. Likusi suma sumokama pasirašius tik po galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir visiško Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

12. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai abiejų Šalių yra pasirašytas atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktas ir pateikta sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra pateikiama per informacinę sistemą „SABIS“.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Užsakovas įsipareigoja:

13.1. sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;

13.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

14. Rangovas įsipareigoja:

14.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis standartų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių statybos veiklą;

14.2. projektinių sprendimų pakeitimus daryti tik gavus Užsakovo sutikimą;

14.3. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

14.4. savarankiškai ir savo lėšomis užtikrinti, kad visų Darbų vykdymo statybos objekte metu būtų laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos, kelių eismo saugumo, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, įrenginių, mašinų ir mechanizmų techninės eksploatacijos, aplinkos apsaugos reikalavimų,  taip pat visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų;

14.5. Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja laikytis aplinkosaugos ir žaliųjų pirkimų reikalavimų, užtikrinti statybinių atliekų prevenciją, rūšiavimą ir tinkamą tvarkymą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai statybos metu, racionaliai naudoti gamtos išteklius bei, kai techniškai ir ekonomiškai įmanoma, naudoti aplinkai mažesnį poveikį darančias, perdirbtas ar pakartotinai naudojamas medžiagas.

14.6. Rangovui užbaigus visus Darbus, jis, veikdamas Užsakovo vardu pagal suteiktą įgaliojimą, privalo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūrą. Rangovas savo lėšomis parengia ir pateikia visus statybos užbaigimui reikalingus dokumentus, numatytus Sutartyje, įskaitant STR 1.05.01:2017. Statybos užbaigimo procedūra vykdoma per informacinę sistemą „Infostatyba“. Rangovas privalo užtikrinti, kad per „Infostatyba“ būtų pateiktas prašymas dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir (ar) statybos užbaigimo akto ar deklaracijos gavimo, atlikti visi būtini veiksmai sistemoje, taip pat savo lėšomis užtikrinti objekto registraciją Nekilnojamojo turto registre.

14.7. įsakymu paskirti atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už nurodymus duotus Rangovo darbuotojams bei sutarties tinkamą įvykdymą.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

15. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti defektų ištaisymo Darbus. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

16. Už atliktus Darbus neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 % delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną;

17. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų nustatytu terminu, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

18.	Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

18.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

18.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių neužtikrina darbų kokybės;

18.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 7.2 papunktyje nustatytą terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

18.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo nurodytą terminą;

18.5. pažeidimas, kai Rangovas Sutartį vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais;

18.6. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių dienų be objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

VI SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

19. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

20. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

21.	Sutarties nutraukimas prieš terminą:

21.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

21.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

21.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

21.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

21.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

21.2. Užsakovas arba Rangovas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.

21.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

21.5. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties, išskyrus atvejus, kai tokia teisė numatyta Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tuo atveju, jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be teisėto pagrindo, t. y. nesant Sutartyje ar teisės aktuose numatytų nutraukimo sąlygų, Rangovas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų baudą, kuri laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir neatima Užsakovo teisės reikalauti didesnių nuostolių atlyginimo.

22. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Sutarties Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą ar laikiną nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių, kurios Sutarties sudarymo momentu ši Šalis negalėjo numatyti ir kurios ji negalėjo išvengti ar nugalėti.

23. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

24. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26 punkto reikalavimus. Rangovas privalo laikytis Tvarkos apraše ir specialiųjų sąlygų apraše nustatytų žaliųjų reikalavimų, užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi vykdant darbus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.“

25. Šalys vienareikšmiškai pareiškia ir patvirtina, kad laiko visas Sutarties nuostatas ir sąlygas teisingomis ir pagrįstomis ir įsipareigoja jų laikytis.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Sutartis sudaroma lietuvių kalba ir pasirašoma Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašomas vienas elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

27. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Memorialinio departamento Istorinės atminties įamžinimo skyriaus vedėja Inga Smaliukienė, tel. +370 646 49811, el. p. inga.smaliukiene@genocid.lt.

28. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Bendrųjų reikalų skyriaus viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė Jūratė Sadauskienė, tel. +370 646 41277, el. p. jurate.sadauskiene@genocid.lt).

29. Rangovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą – (vardas, pavardė; tel. Nr.; el. paštas).

32. Ši Sutartis turi priedus Nr. 1 ,,Techninė specifikacija“ ir Nr. 2 „Supaprastintas statybos projektas“, kurie yra neatsiejami jos dalis.

VIII SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Didžioji g. 17/1, 01128 Vilnius Juridinio asmens kodas 191428780 PVM mokėtojo kodas - A/s LT74 7300 0100 0245 6316 AB bankas ,,Swedbank“ El. paštas centras@genocid.lt Arūnas Bubnys Generalinis direktorius | Rangovas (Pavadinimas) adresas Juridinio asmens kodas xxxxx PVM mokėtojo kodas xxxxx A/s xxxxx Bankas El. paštas xxxxx (vardas, pavardė) Direktorius |
| --- | --- |