VAIZDO FILMUKŲ (ANIMACIJOS IR REPORTAŽO) SUKŪRIMO IR ĮGARSINIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimas vykdomas pagal projektą ,,Psichologinio atsparumo ir sociokultūrinių žinių didinimo programų tobulinimas ir plėtra” finansuojama Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis.

- Pirkimo objektas:

  - Pirkimo objektas - vaizdo filmukų (animacijos ir reportažo) sukūrimo ir įgarsinimo paslauga.

  - Pirkimo objektą sudaro:

    - 2 animuoti (motion graphics) vaizdo filmukai;

    - 1 vaizdo įrašas (reportažas);

    - motion graphics vizualizacijų paketas ( gali būti sudarytas iš kelių trumpų, modulinių vaizdo segmentų, pritaikytų e-mokymų turiniui).

  - Trukmė:

    - 2 animuoti (motion graphics) vaizdo filmukai –  ~4 min.;

    - 1 vaizdo įrašas (reportažas) – ~2 min.;

    - motion graphics vizualizacijų paketas –  ~2 min.;

  - Paslaugų suteikimo data – iki 2026 spalio 30 d.

- Techniniai reikalavimai:

| Techninės specifikacijos | - Vaizdo rezoliucija – ne mažesnė kaip 1920x1080 (Full HD), pageidautina 4K versija - Kadrų dažnis – 25fps arba 30fps - Formatas - .mp4 (H.264 arba H.265) - Bitrate – ne mažiau kaip 10 Mbps (Full HD) |
| --- | --- |
| Stilius ir dizainas | Visi filmukai turi atitikti pateiktą stiliaus knygą ir išlaikyti vizualinį vientisumą. Stiliaus pasiūlymas pateikiamas prieš gamybą (moodboard, testinė iliustracija) |
| Subtitrai | Visi filmukai turi turėti subtitrus lietuvių, anglų, ukrainiečių, rusų, arabų ir farsi kalbomis. Už vertimus atsakingas tiekėjas. Titrai turi būti sinchronizuoti, aiškiai skaitomi (šriftas, kontrastas), pateikti .srt formatu. |
| Garsas | - Garso kokybė – ne mažiau kaip 48 KHz / 24 bit, stereo (be triukšmo, iškraipymų, geras garso balansas). - Muzika originali arba licencijuota iš fonotekų. - Įgarsinimas (tik animuotiems filmukams) – tik lietuvių kalba. Įgarsinimas turi būti profesionalus, natūralus, aiškus, tinkamo tono. Leidžiama naudoti Dirbtinio Intelekto įrankius, jei užtikrinama kokybė ir autorinės teisės. |
| Animacija | Vaizdo filmukų sprendiniai ir kitos charakteristikos turi būti originalūs, niekur anksčiau nenaudoti, neskelbti, negali būti nukopijuoti nuo Lietuvoje ar užsienyje jau sukurtų vaizdo siužetų. Animacija kuriama pagal užsakovo pateiktą informaciją ir medžiagą. |
| Vaizdo įrašas (reportažas) | Profesionalus kadravimas, apšvietimas. Aiškiai girdimi kalbėtojai. Montažas dinamiškas, vizualiai patrauklus. Galimos kelios filmavimo vietos. |
| Galutinis pateikimas | Visi filmukai pateikiami .mp4 formatu. Pateikiami ir visi projektiniai failai bei visi sukurti elementai atskirai (grafika, garsas, subtitrai). Failai pateikiami aiškiai suorganizuoti ir tinkami redagavimui. |
| Autorinės teisės | Perduodamos visos teisės neribotam laikui ir teritorijai. Užsakovas gali naudoti, keisti, publikuoti turinį. |

4.  Vaizdo filmukų pavadinimai ir preliminarios trukmės:

| Pavadinimas | Trumpas turinio aprašymas | Preliminari trukmė |
| --- | --- | --- |
| „Psichikos sveikatos stiprinimo ir psichosocialinės paramos pabėgėliams programa“ (animuotas) | Šis video yra apie Psichikos sveikatos stiprinimo ir psichosocialinės paramos pabėgėliams programą, identifikuojamus programos lygmenis, naudą bei kodėl svarbu šią programą taikyti Lietuvos savivaldybėse. | 2 min. |
| „Sociokultūrinis įvadas naujai atvykusiems užsieniečiams“ (animuotas) | Šis video yra apie Priėmimo ir integracijos agentūrą, kuri padeda savivaldybėms kurdama mokymo programas ir vertimo bei informacines sistemas, bei apie vieną iš programų – Sociokultūrinį įvadą naujai atvykusiems. | 2 min. |
| „Lietuvių kalbos teikiamos naudos užsieniečiui“ (reportažas) | Lietuvių kalbos mokymosi naudos: kalba užsieniečiai, dalinasi savo patirtimi | 2 min. |
| Vizualizacijų paketas e-mokymų turiniui | Keli trumpi, moduliniai vaizdo segmentai, pritaikyti pagal e-mokymų kursą | 2 min. (gali būti iš kelių dalių) |

- Papildomi reikalavimai:

  - Pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją ir medžiagą Tiekėjas privalo sukurti tris vaizdo filmukus: du animuotus (motion graphics) ir vieną reportažo tipo vaizdo įrašą, įskaitant kūrybinės koncepcijos parengimą, scenarijaus sukūrimą, animacijos kūrimą ir filmavimą, montavimą, įgarsinimą, subtitravimą bei galutinių vaizdo failų parengimą skaitmeniniu formatu.

  - Pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją sukurti papildomą motion graphics vizualizacijų paketą, kurį gali sudaryti keli trumpi, moduliniai animuoti segmentai, pritaikyti naudoti e-mokymų platformose. Į šio paketo apimtį įeina koncepcijos ir struktūros parengimas, vizualinių sprendimų kūrimas, animacija bei galutinių vaizdo failų parengimas skaitmeniniu formatu, užtikrinant suderinamumą su bendra projekto vizualine stilistika.

  - Vaizdo filmukų kūrybiniai sprendimai, vizualiniai ir kiti elementai turi būti originalūs, niekur anksčiau nenaudoti ir neskelbti, negali būti nukopijuoti ar iš esmės atkartoti nuo Lietuvoje ar užsienyje jau sukurtų audiovizualinių kūrinių.

  - Taip pat Tiekėjas per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo pateikia motion graphics vizualizacijų paketo struktūros (scenarinio išskaidymo) projektą. Šis paketas derinamas kartu su vaizdo filmukų scenarijais, laikantis tų pačių derinimo terminų ir korekcijų ciklų.

  - Scenarijų derinimui numatomi ne mažiau kaip 3 korekcijų ciklai. Esant poreikiui, papildomi koregavimai gali būti atliekami šalių susitarimu.

  - Perkančiajai organizacijai patvirtinus galutinius scenarijus, Tiekėjas vykdo vaizdo filmukų gamybą: animacijos kūrimą (kai taikoma), filmavimą (reportažo atveju), montavimą, įgarsinimą ir subtitravimą. Taip pat vykdomas motion graphics vizualizacijų paketo kūrimas, apimantis animacijos parengimą, modulinį vizualinių segmentų gaminimą ir galutinį jų paruošimą naudojimui e-mokymų platformose.

  - Vaizdo filmukų garso takelis turi būti pritaikytas turinio temai ir auditorijai. Įgarsinimas (įskaitant DI sprendimus, jei naudojami) turi būti kokybiškas, aiškus ir natūraliai skambantis. Tiekėjas pateikia ne mažiau kaip 2 galimus muzikos variantus ir ne mažiau kaip 2 įgarsinimo balso (ar balso generavimo) pavyzdžius suderinimui su Perkančiąja organizacija.

  - Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, ir įsipareigoja savo lėšomis atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl tokių pažeidimų.

  - Galutiniai vaizdo filmukai turi būti pateikti skaitmeniniu formatu be techninių apribojimų (neužrakinti), leidžiančiu laisvai peržiūrėti ir naudoti turinį. Be galutinių failų, Tiekėjas privalo perduoti visus darbinius (projektinius) failus ir susijusius elementus (vaizdo, garso, grafikos, subtitrų), tinkamus tolesniam redagavimui. Taip pat turi būti perduodami visi motion graphics vizualizacijų paketo projektiniai ir galutiniai failai, įskaitant atskirus animuotus segmentus ir jų redaguojamas versijas.

  - Visos sukurtų vaizdo filmukų autorinės turtinės teisės, įskaitant teises į kūrinio naudojimą, platinimą, viešą skelbimą, keitimą ir adaptavimą, neribotam laikui ir visoje teritorijoje perduodamos Perkančiajai organizacijai. Tiekėjas gali naudoti sukurtą medžiagą savo reikmėms tik gavęs išankstinį rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su paslaugos teikimu susijusios išlaidos, įskaitant kūrybinę koncepciją, scenarijų kūrimą ir redagavimą, animaciją, filmavimą, montavimą, įgarsinimą, subtitravimą, muzikos licencijavimą, projektinių failų parengimą ir perdavimą, motion graphics vizualizacijų paketo kūrimą (įskaitant scenarinį išskaidymą, animaciją ir adaptavimą e-mokymams) bei kitas būtinas sąnaudas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |