PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

Gintautas Lukauskas

2026 m. vasario 26 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (UŽDUOTIS)

ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGOMŲJŲ IR (JEI REIKĖS) DETALIŲJŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOMS BIRŽUVĖNŲ DVARO SODYBOS PARKE (U. K. KVR 25434)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ |  |
|  | UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Telšių rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 180878299), Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai (toliau – Užsakovas). |
|  | PIRKIMO OBJEKTAS | Perkamos archeologinių žvalgomųjų (ir, esant poreikiui –detaliųjų archeologinių) tyrimų paslaugos Biržuvėnų dvaro sodybos parko teritorijoje (kultūros paveldo objekto teritorija), pagal Užsakovo patvirtintą projektavimo užduotį (PU) ir pridedamas schemas. |
|  | PIRKIMO PAVADINIMAS | Bendrame regioniniame maršrute „Gamtos peizažai“ Biržuvėnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui Telšių rajono savivaldybėje archeologiniai tyrimai |
|  | LĖŠŲ POBŪDIS | ES fondų lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos |
|  | SITUACIJOS APRAŠYMAS IR PRIELAIDOS | - Užsakovas lygiagrečiai perka projektavimo paslaugas, tačiau šių archeologijos paslaugų teikimo pradžioje Projektinė dokumentacija (PD) dar nebus parengta (PD sprendiniai ir tikslios darbų vietos bus tikslinami projektavimo metu). - Archeologinių tyrimų vietos ir apimtys šiame pirkime numatomos pagal PU sprendinių zonas ir pridedamą (-as) schemą (-as), o konkrečios šurfų ir (ar) tranšėjų vietos bei kiekiai patikslinami parengus archeologinių tyrimų projektą ir prieš pradedant lauko darbus, suderinus su Užsakovu. - Preliminari archeologinių žvalgomųjų tyrimų apimtis – iki ~2050 m², planuojama grunto judinimo zonose (pėsčiųjų takų, tiltelių, pavėsinių, suoliukų ir kitos mažosios architektūros įrengimo vietose, remontuojamų laiptų zonoje ir kt.). Apimtys tikslinamos parengus archeologinių tyrimų projektą ir suderinus su Užsakovu. Tyrimų apimtis skaičiuojama faktiškai ištirtu plotu (m2); linijiniu kasinėjimų atveju – pagal faktinį kasinėjimų ilgį (m) ir faktinį (vidutinį) kasinėjimų plotį (m), apskaičiuojant plotą m2. - Atsižvelgiant į tai, kad Biržuvėnų dvaro sodybos parkas (u. k. KVR 25434) yra kultūros paveldo objektas, prieš pradedant planuojamus tvarkybos ir (ar) statybos darbus planuojamose grunto judinimo zonose būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais archeologijos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, kompetentingų institucijų (įskaitant Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos) reikalavimais ir (kai taikoma) išduoto leidimo sąlygomis. Esant poreikiui (pagal žvalgomųjų tyrimų rezultatus ir (ar) institucijų reikalavimus), lokaliuose plotuose atliekami detaliųjų archeologinių tyrimų darbai. |
|  | PASLAUGŲ APIMTIS | Teikėjas privalo suteikti šias paslaugas: |
|  | REIKALAVIMAI | - Teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas vykdys kvalifikuotas (-i) specialistas (-ai), turintis (-ys) teisę vykdyti archeologinius tyrimus ir rengti archeologinių tyrimų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. - Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi paslaugų teikimui pasitelkti specialistai turėtų galiojančius kvalifikaciją / teisę vykdyti atitinkamas veiklas patvirtinančius dokumentus, kai tokie dokumentai pagal teisės aktus yra privalomi. |
|  | ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTO PARENGIMAS | - Įvertinti pateiktą PU ir pirkimo dokumentų priedus (įskaitant sprendinių / tyrimų zonų schemą (-as) ir kitą pateiktą informaciją, jei taikoma). - Parengti archeologinių žvalgomųjų ir (jei taikoma) detaliųjų archeologinių tyrimų projektą, numatant metodiką, vietas, apimtis, fiksavimo ir atsiskaitymo tvarką ir pateikti jį svarstyti / aprobuoti teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant Mokslinę archeologijos komisiją, kai taikoma). - Suderinti projekto sprendinius su Užsakovu prieš pateikiant jį tvirtinti (kai taikoma). |
|  | LEIDIMO ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS GAVIMAS (KAI TAIKOMA) | - Parengti ir pateikti reikalingus dokumentus leidimui atlikti archeologinius tyrimus gauti (kai pagal teisės aktus tai privaloma), bendradarbiaujant su Užsakovu dėl valdytojo sutikimo ir kitų pateikiamų dokumentų. - Teikti paaiškinimus ir (ar) patikslinimus pagal KPD ir (kai taikoma) Mokslinės archeologijos komisijos pastabas, kad būtų gautas leidimas ir patvirtintas / aprobuotas tyrimų projektas teisės aktų nustatyta tvarka. - Lauko darbus pradėti tik gavus reikiamą leidimą ir laikantis leidimo sąlygų (kai taikoma). |
|  | LAUKO DARBAI | - Atlikti archeologinius žvalgomuosius tyrimus planuojamose grunto judinimo zonose (pvz.: pėsčiųjų takų trasose, apšvietimo kabelių tranšėjose, mažosios architektūros įrenginių ir (ar) pamatų vietose, laiptų remonto zonoje, tiltelių ar tilto ir jų prieigų zonose ir pan.), iki planuojamų grunto kasimo darbų gylio, vadovaujantis parengtu archeologinių tyrimų projektu ir suderinta metodika. - Jei žvalgomųjų tyrimų metu nustatoma, kad būtina – atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus lokaliuose plotuose (pvz.: gilesnių kasimų pamatams / atramoms vietose), pagal parengtą archeologinių tyrimų projektą, leidimo sąlygas (kai taikoma) ir suderinimą su Užsakovu. - Detalieji archeologiniai tyrimai atliekami, kai žvalgomųjų tyrimų metu nustatomi archeologinio sluoksnio, struktūrų ar radinių požymiai ir (ar) kai to reikalauja KPD ir (kai taikoma) leidimo / patvirtinto tyrimų projekto sąlygos, ir (ar) kai projektiniams sprendiniams būtini gilesni kasimai (pvz.: pamatams / atramoms). - Aptikus archeologinių radinių ar archeologinio sluoksnio / struktūrų požymių, darbai konkrečioje vietoje nedelsiant stabdomi, vieta pažymima ir apsaugoma, informuojamas Užsakovas, o tolimesni veiksmai (įskaitant tyrimų apimties patikslinimą, papildomą fiksavimą ar kitus sprendimus) vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal atsakingų institucijų nurodymus (kai taikoma). - Aptikus radinių, Teikėjas užtikrina jų fiksavimą, pirminę apskaitą, supakavimą ir perdavimą saugojimui nustatytą tvarka; Užsakovui pateikiami perdavimo faktą patvirtinantys dokumentai (pvz.: perdavimo–priėmimo aktas / pažyma). |
|  | REZULTATAI, ATASKAITA, REKOMENDACIJOS PROJEKTUOTOJUI | - Parengti archeologinių tyrimų ataskaitą (-as) ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka. - Pateikti praktines rekomendacijas projektuotojui: kur riboti kasimus, kur reikalinga archeologinė priežiūra, kur reikalingi papildomi tyrimai ir/ar trasų koregavimas. |
|  | DARBŲ ATLIKIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS | - Teikėjas prieš lauko darbus suderina su Užsakovu darbų grafiką ir patekimo į teritoriją sąlygas. - Teikėjas koordinuoja darbus su projektuotoju (jei projektuotojas jau parinktas) tiek, kiek reikia, kad tyrimų rezultatai būtų pritaikomi projektinės dokumentacijos (PD) sprendiniams. - Jei žemės darbai vykdomi rangos būdu, Teikėjas užtikrina operatyvų reagavimą į pasikeitimus (pvz.: trasų tikslinimus) ir, esant poreikiui, suderina tyrimų vietų patikslinimus su Užsakovu. - Jei vykdant darbus aptinkama archeologinių radinių ar archeologinio sluoksninio / struktūrų požymių, apie tai nedelsiant informuojamas Užsakovas; darbai konkrečioje vietoje stabdomi ir tolimesni veiksmai atliekami taikant 7.3 papunktyje nustatytą tvarką. |
|  | ATSISKAITYMO (KAINODAROS) MODELIS – KAI PD NĖRA | - Atsiskaitymo tvarka nustatoma pirkimo sutarties projekte. Numatomos: fiksuota bendra kaina už visų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų suteikimą (įskaitant archeologinių tyrimų projekto parengimą, leidimo gavimo procedūrų organizavimą, kai taikoma, lauko darbus, ataskaitos parengimą ir pateikimą). Preliminari žvalgomųjų tyrimų apimtis – iki ~2050 m²; konkrečios vietos ir apimtys tikslinamos pagal faktą ir suderinimą su Užsakovu, nekeičiant fiksuotos kainos, jei neviršijama nurodyta maksimali apimtis ir nekeičiama paslaugų apimtis ar pobūdis. Jei dėl aptiktų radinių, archeologinių struktūrų ar kitų aplinkybių prireikia didesnės apimties detaliųjų archeologinių tyrimų ar papildomų darbų, nei numatyta šioje techninėje specifikacijoje (pvz.: viršijant nurodytą maksimalią apimtį ar keičiant paslaugų pobūdį), tokie darbai užsakomi ir apmokami tik Užsakovui priėmus sprendimą raštu ir laikantis taikytinų teisės aktų bei pirkimo dokumentų reikalavimų. |
|  | REIKALAVIMAI REZULTATŲ FORMAI | - Ataskaitoje privaloma pateikti: tyrimų vietas ir apimtis, taikytą metodiką, stratigrafijos (sluoksnių) aprašą, kai atliekami kasimo darbai, radinių suvestinę, fotofiksaciją, planus ir (kai taikoma) pjūvius, išvadas bei rekomendacijas projektavimui. - Pageidautina papildomai pateikti skaitmeninę medžiagą: situacijos planą su tyrimų vietomis (PDF) ir (jei įmanoma) tyrimų taškų/zonų koordinates ar duomenis (pvz.: DWG/SHP/CSV). - Ataskaita pateikiama: 1 egz. spausdinta (pasirašyta) ir 1 egz. skaitmeninė (PDF). - Planai ir brėžiniai pateikiami PDF formatu. - Tyrimų vietų taškai / zonos ir (jei surinkta) koordinačių informacija pateikiama skaitmeniniu formatu (pvz.: SHP/CSV), nurodant naudojamą koordinačių sistemą. Rekomenduojama pateikti duomenis LKS-94 koordinačių sistemoje (jei nėra pagrįstų priežasčių taikyti kitą). |
|  | TERMINAI | - Bendras paslaugų suteikimo terminas – 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. - Archeologinių tyrimų projekto parengimas ir pateikimas leidimui gauti – per 1 mėn. nuo Sutarties pasirašymo. - Lauko darbai – per 2 mėn. nuo leidimo gavimo / pagal suderintą grafiką (atsižvelgiant į leidžiamą lauko darbų atlikimo sezoną). - Ataskaita – per 1 mėn. po lauko darbų pabaigos, bet ne vėliau kaip per bendrą 5 mėn. terminą nuo Sutarties pasirašymo. - Sutarties pratęsimas nenumatomas, išskyrus atvejus, kai terminai negali būti įvykdyti dėl nuo Teikėjo nepriklausančių priežasčių (pvz.: institucijų nagrinėjimo terminų, papildomų pastabų ciklų, force majeure). Tokiais atvejais terminas tikslinamas šalių rašytiniu susitarimu. - Apmokėjimas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo ir paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |
|  | Priedų sąrašas | - Projektavimo užduotis (PU). - NŽT 2025-06-18 sutikimas Nr. 1SD-71826-(15.5.48Mr.); - PU sprendinių / tyrimų zonų schema. |

Pastaba: Atsižvelgiant į tai, kad Projektinė dokumentacija šios techninės specifikacijos rengimo metu dar rengiama, archeologinių tyrimų vietos ir apimtys gali būti tikslinamos projektavimo eigoje tik tiek, kiek tai neprieštarauja šios techninės specifikacijos nuostatoms, nekeičiant pirkimo objekto ir paslaugų pobūdžio. Tikslinimai atliekami raštu, suderinus su Užsakovu, ir įforminami priedu / protokolu (jei taikoma), vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir pirkimo sutarties nuostatomis.

PARENGĖ: Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausias specialistas                                   Sigitas Činga

SUDERINO: Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas                                            Simonas Bagdonas

SUDERINO: Architektūros ir paveldosaugos skyriaus			Giedrė Gudavičienė

vyriausioji specialistė (paveldosaugai)

SUDERINO: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 			Jurgita Geidukienė

vyriausioji specialistė (Darbo grupės projekto vadovė)

SUDERINO: Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas                                   Adomas Žvirzdinas