LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: - 110/10 kV Židikų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. - Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]: - Priedas Nr. 1.2, Techninė užduotis. - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 26 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 3 mėn. dėl nenumatytų aplinkybių Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. - Darbų etapai [2.2.2. punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1.1 nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| --- | --- |
| Darbai | - Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: Darbų atlikimui Užsakovas pateikia šiuos Įrenginius ir Medžiagas: Jungtuvai ir skyrikliai. Tikslūs kiekiai ir tipai bus žinomi parengus projektinius pasiūlymus. Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos sandėlyje, Lietuvos teritorijoje. Tikslus adresas bus patikslintas projektavimo metu. - Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: - Rangovas turi nusimatyti grafike ir suteikti galimybę, Užsakovo lėšomis nusamdytam paslaugos tiekėjui, atlikti nesprogusių sprogmenų paiešką statybos objekte. - Užsakovas turi teisę, prieš Rangovui pradedant Darbus, susijusius su žemės kasimu, paviršinio žemės sluoksnio nuėmimu, žemės lyginimu ar pan., Objekte ar jo dalyje atlikti nesprogusių karo laikų sprogmenų paiešką. - Rangovas turi, su Užsakovu derinamame Grafike, numatyti ne trumpesnį nei savaitės periodą sprogmenų paieškai, kiekvienam darbų (atjungimų) etapui. Jei tokio pobūdžio darbai bus atliekami šalia ar po aukštos įtampos įrenginiais, jie organizuojami tik po jų atjungimo ir/ar demontavimo. Nurodytas laiko periodas nėra pagrindas Rangovui pratęsti numatytą Darbų atlikimo terminą ar atleisti nuo atsakomybės už vėlavimą atlikti Darbus iki nurodyto termino. Paieškos metu aptikus sprogmenis ar pavojingus objektus, kurių pašalinimui reikalingas papildomas laikas Rangovas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą atlikti Darbus iki nurodyto termino, kai dėl šių objektų šalinimo negalėjo tęsti grafike numatytų darbų. Atleidimo terminas apskaičiuojamas atsižvelgiant į patirtus trikdžius. - Rangovas turi parengti ir su Užsakovo tiekėju pasirašyti atsakomybės ribų aktą, su Užsakovu suderintu laiku įleisti, instruktuoti ir prižiūrėti Užsakovo sprogmenų paiešką atliekančio tiekėjo atstovų darbą, užtikrindamas darbų saugos reikalavimų laikymąsi (įskaitant nepriartėjimą prie įtampą turinčių dalių), išskyrus dėl su nesprogusių sprogmenų atkasimu susijusias rizikas, už kurias yra atsakingas pats Užsakovo sprogmenų paieškos paslaugos tiekėjas. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti Gintalų k. Telšių r. Telšių TP, pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. - Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus Įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. Įrenginiai tinkami šiam apmokėjimui, pateikiami sutarties priede Nr. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [5.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Apmokėjimas [7.3.1. punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Už inžinerinių tyrinėjimų ir Projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punkte nustatyta tvarka. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.1. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.3 ir 1.4. |
| Baigiamos nuostatos | - Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]: - Taikomas statinio informacinis modeliavimas (BIM). Užsakovo informacijos reikalavimai numatyti Techninės užduoties priede Nr. 9 - Projektas [11.9.2. punktas]: - 110/10 kV Židikų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. Investicinio projekto Nr. PPRL25105 - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Nustatomi šie dokumentacijos derinimo terminai: Derinama dokumentacija; Derinimo etapas; Terminas (nuo pilnos apimties dokumentacijos pateikimo). Projektiniai pasiūlymai; Pirminis derinimas; Per 20 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 10 d. d.. Techninis darbo projektas; Pirminis derinimas; Per 20 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 15 d. d.. Gamybos ir montavimo brėžiniai; Pirminis derinimas; Per 15 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 10 d. d.. Pagrindiniai įrenginiai; Pirminis derinimas; Per 15 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 10 d. d.. - Esant Sutarties bendrosios dalies 5.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas - Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus26.3 |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Projektavimo ir statybos darbų etapai;

  - Techninė užduotis/projektavimo užduotis;

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Standartinė grafiko forma;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Darbų žiniaraščio po Techninio darbo projekto parengimo pildoma forma.

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

- Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo;

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |

[OBJEKTAS]

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - Delspinigių dydis - Nuo Sutarties kainos | - Mokėtina suma - Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Parengti projektiniai pasiūlymai. Gautas statybą leidžiantis dokumentas | - 7 | - 0,2 % nuo Sutarties kainos |  |
| - II etapas | - Parengtas Techninis darbo projektas, gautas teigiamas eksperti | - 10 | - 0,2 % nuo Sutarties kainos |  |
| - III etapas | - Baigti Rangos darbai | - 24 | - 0,2% nuo Sutarties kainos |  |
| - IV etapas | - Gautas statybos užbaigimo aktas | - 26 | - 50 Eur už kalendorinę dieną |  |

_____________________