Sutarties SD Priedas Nr. 6

Kainos ir įkainių perskaičiavimo sąlygos

Kaina ir įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

- Perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo , bet likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) k. d. iki Sutarties galiojimo pabaigos, nepasibaigus Darbų atlikimo terminui.

- Kaina ir įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami vieną kartą, esant toliau nustatytoms aplinkybėms.

- Suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo raštu:

3.1. Kai Suinteresuota Šalis yra Užsakovas – Užsakovas pateikia Rangovui informacinį pranešimą dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo. Užsakovas perskaičiuoja Kainą ir įkainius ir raštu pateikia perskaičiuotus Kainą ir įkainius Rangovui. Perskaičiuoti Kaina ir įkainiai Rangovui gali būti pateikiami kartu su informaciniu pranešimu dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo arba ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakovo informacinio pranešimo dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo pateikimo Rangovui dienos;

3.2 Kai Suinteresuota Šalis yra Rangovas – Rangovas pateikia Užsakovui prašymą dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo. Užsakovas perskaičiuoja Kainą ir įkainius ir raštu pateikia perskaičiuotus Kainą ir įkainius Rangovui. Perskaičiuoti Kaina ir įkainiai Rangovui gali būti pateikiami prašymo dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo pateikimo dieną arba ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Rangovo kreipimosi dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo dienos.

3.3. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas turi patvirtinti perskaičiuotus Kainą ir įkainius arba raštu pateikti pastabas dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo. Rangovui per 3 (tris) darbo dienas raštu nepatvirtinus perskaičiuotų Kainos ir įkainių arba raštu nepateikus pastabų, yra laikoma, kad Kainos ir įkainių perskaičiavimui pritarta, o perskaičiuoti Kaina ir įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos.

3.4. Rangovui per nurodytą terminą pateikus pastabas dėl Kainos ir įkainių perskaičiavimo, Užsakovas jas išnagrinėja per 7 (septynias) darbo dienas ir, joms esant pagrįstoms, patikslina perskaičiuotus Kainą ir įkainius bei raštu pateikia patikslintus perskaičiuotus Kainą ir įkainius Rangovui. Perskaičiuoti Kaina ir įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos.

4. Perskaičiavimas atliekamas 1 punkte nustatytu periodiškumu, jeigu pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis Vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis tarp VKIesamas ir VKIbazinis yra >5% arba ≤-5%  (tiek didėjimo, tiek mažėjimo atveju);

5. Kainos ir įkainių perskaičiavimo tvarka:

5.1.	Kaina ir Įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio.

5.2. Pataisymo daugiklis (P):P = (VKIesamas/VKIbazinis)-X

5.3. VKIesamas – paskutinis skelbiamas Vartotojų kainos indeksas (VKI) kreipimosi dėl Įkainių perskaičiavimo dieną.

5.4. VKIbazinis– bazinis Vartotojų kainos indeksas (VKI) Sutarties įsigaliojimo mėnesį.

5.5. X – defliacijos atveju (-0,05), infliacijos atveju 0,05.

5.6. Esamos ir bazinės Vartotojų kainos indeksų (VKI) šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

5.6.1. https://osp.stat.gov.lt;

5.6.2. Visi rodikliai;

5.6.3. Rodiklių duomenų bazė;

5.6.4. Pagal temą;

5.6.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

5.6.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos

5.6.7. Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos;

5.6.8. Vartotojų kainų indeksai (VKI);

5.6.9. Vartotojų kainų indeksai (VKI) (2015 m. - 100)

5.6.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

5.6.11. Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP) Nurodome 00 Vartojimo prekės ir paslaugos;

5.6.12. Nurodome laikotarpį.

6. Medžiagoms, kurių įkainius Rangovas pasiūlymų pateikimo metu įsivertino atskirose Sustambintų kiekių darbų žiniaraščio eilutėse bei Darbams, kurie iki susitarimo dėl Sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos  buvo priimti pagal patvirtintus (pasirašytus) Darbų aktus, įkainiai perskaičiuojami nebus. Ši sąlyga negalioja tų medžiagų įkainiams, kurios yra numatytos Sutarties SD priede Nr. 4 „Rangovui teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai“.

- Jeigu Sutartis yra nutraukiama vienos iš Sutarties Šalių iniciatyva, Kainos ir įkainių perskaičiavimo inicijuoti negalima, nebent Šalys susitaria nutraukti Sutartį abipusiu Šalių susitarimu, susitarime detalizuojant Sutarties nutraukimo sąlygas.