Gamtos atkūrimo reglamento įgyvendinimas (pievų drugių monitoringo vykdymas ir indekso skaičiavimas)

Užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba).

Pirkimo objektas – standartizuotos dieninių drugių stebėsenos ir pievų drugių indekso (Grassland Butterfly Index) apskaičiavimo paslaugos, apimančios: duomenų surinkimą pagal programą, populiacijos tendencijų nustatymą, pievų drugių indekso apskaičiavimą pagal ES eBMS metodiką, statistinę analizę, duomenų pateikimą eBMS suderinamu formatu, galutinės ataskaitos paruošimą. Paslaugos atliekamos vadovaujantis „Lietuvai priimtiniausios dieninių drugių stebėsenos ir pievų drugių indekso skaičiavimo programa“ (toliau – Programa).

1. Darbo tikslas – įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2024/1991 2024 m. birželio 24 d. dėl gamtos atkūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2022/869 (toliau – Reglamentas) 11 straipsnio 2 dalies a punktą (OL L 2024/1991, 2024 7 29, p. 27), įdiegiant Programoje nustatytą stebėsenos sistemą Lietuvoje, siekiant: apskaičiuoti pievų drugių indekso pokyčius, įvertinti žemės ūkio ekosistemų biologinės įvairovės būklę ir įvertinti įdiegiamų priemonių, būtinų žemės ūkio ekosistemų biologinei įvairovei padidinti efektyvumą.

2. Darbo uždavinys – atlikti dieninių drugių stebėseną 2026 metais, vadovaujantis Programa surinkti kokybiškus, palyginamus duomenis pievų drugių indekso skaičiavimui, nustatyti populiacijų tendencijas, užtikrinti standartizuotą, palyginamą ir patikimą pievų drugių indekso (Grassland Butterfly Index) apskaičiavimą Lietuvoje, suderintą su ES reikalavimais ir eBMS praktikomis.

Uždavinio veiklos:

2.1.1. Pagal Reglamento 20 straipsnio 9 dalį, stebėsenos sistemos veikimas gali būti grindžiamas piliečių mokslo duomenimis, todėl šioje stebėsenoje gali būti naudojami piliečių mokslo duomenys. Paslaugų teikėjas privalo: pritraukti ir apmokyti pagal Programos metodiką savanorius arba lauko darbuotojus, surinkti jų duomenis į bendrą duomenų rinkinį, atlikti darbų ir surinktų duomenų kokybės kontrolę;

2.1.2. Stebėseną atlikti 50 vietų, kurios nurodytos pridedamame Programos GIS duomenų aplanke. Jei vieta tampa laikinai neprieinama dėl objektyvių priežasčių, Paslaugų teikėjas privalo parinkti alternatyvią vietą iš Programoje suderinto rezervinio sąrašo;

2.1.3. Stebėsena vykdoma moksliškai pagrįstu ir kitose ES šalyse naudojamu Pollard’o transektiniu metodu, kur stebėsenai parenkami 1000 m ilgio maršrutai, stebėjimo metu transekta suskaidoma atkarpomis po 50 m., o visos atkarpos priskiriamos tam tikram buveinės tipui, per kurį eina maršrutas, pvz.: pieva, miškas, dirbami laukai, šienaujama ar ganoma pieva, pelkė, ežero/upės pakrantė ir kt.;

2.1.4. Transektos maršruto, atkarpų pradžios ir pabaigos taškų koordinatės turi būti geografiškai susietos ir pažymėtos žemėlapyje prieš pradedant rinkti duomenis, tai daroma geografinių informacinių sistemų (GIS) programomis, ar transektos maršrutą braižant užsiregistravus https://butterfly-monitoring.net/ internetinėje svetainėje taip, kaip nurodyta Programoje;

2.1.5. Transekta kiekvieną kartą pradedama eiti iš to paties taško ir ta pačia kryptimi, einant transekta drugiai stebimi arba gaudomi entomologiniu tinkleliu apskaitos erdvėje: 2,5 m į abi puses nuo stebėtojo, 5 m prieš stebėtoją ir 5 m virš stebėtojo;

2.1.6. Stebėsenos vietose registruojamos visos aptinkamos dieninių drugių rūšys ir jų gausumas (individų skaičius) vertinamoje atkarpoje, nepriklausomai, ar jos yra naudojamos pievų drugių indeksui įvertinti, ar ne, o duomenys registruojami popierinėje iš anksto paruoštoje lauko apskaitos formoje (Programos 1 priedas) arba naudojant mobiliąją programėlę “ButterflyCount”, kurioje jau yra geografiškai susieta ir žemėlapyje pažymėta transekta ir jos atkarpos. Jei duomenys suvedami į anketą, privaloma užtikrinti šių duomenų perkėlimą į bendrą duomenų rinkinį;

2.1.7. Vienai transektai yra skiriama ne daugiau kaip 60 min., į šį laiką neįtraukiamas laikas, reikalingas skrydyje neidentifikuojamų drugių sugavimui, identifikavimui ir stebėjimo duomenų suvedimui;

2.1.8. Stebėsena vykdoma tarp 10:00 ir 17:00 valandų, oro temperatūrai esant nuo 13 °C ir saulėtumui nuo 60 % (arba iki 40 % debesuotumui), esant ne stipresniam, nei vidutiniam vėjo greičiui (vėjo greitis pagal Boforto skalę neviršija 5 (Boforto skalė Programos 2 priede)), lietui lyjant stebėsena nevykdoma. Neįvykus stebėjimams dėl oro sąlygų, privaloma juos perkelti į artimiausią tinkamą dieną;

2.1.9. Monitoringo laikotarpio metu turi įvykti bent 5 stebėjimai šiais intervalais: 1) gegužės 10 d. – gegužės 25 d., 2) birželio 1 d. – birželio 15 d., 3) birželio 20 d. – liepos 5 d.; 4) liepos 15 d. – rugpjūčio 1 d.; 5) rugpjūčio 10 d. – rugpjūčio 31 d..

2.2. Paruošti darbų atlikimo ataskaitą, naudojant surinktus duomenis, kaip nurodyta Programos 7.2. skyriuje “Statistinės analizės žingsniai”. Ataskaitoje aprašyti surinktus duomenis ir naudojant „RStudio“ programinę įrangą aprašyti gautus rezultatus, atlikus šiuos statistinės analizės žingsnius:

1 žingsnis – įkeliami vizitų ir skaičiavimų duomenys;

2 žingsnis – sukuriama bendra laiko eilutė ir apibrėžiamas stebėjimo sezonas;

3 žingsnis – prie laiko karkaso prijungiami vietų vizitai ir konkrečios rūšies stebėjimų duomenys;

4 žingsnis – naudojant GAM (GamFamily – tikimybinis skirstinys GAM modeliui) apskaičiuojama metinė aktyvumo kreivė (fenologija);

5 žingsnis – remiantis fenologija priskiriami (apskaičiuojami) trūkstami stebėjimai;

6 žingsnis – apskaičiuojami kiekvienos vietos metiniai indeksai;

7 žingsnis – GLM modeliu (bendrasis tiesinis modelis, kuriame vieta ir metai naudojami kaip faktoriniai kintamieji, leidžiantys atskirti erdvinį (vietos) ir laikinį (metų) efektus) sudaromi metiniai suvestiniai indeksai visoms stebėjimo vietoms;

8 žingsnis – Bootstrap metodu apskaičiuojami 95 % pasikliautiniai intervalai ir nubraižoma tendencija.

2.3. Kartu su tekstine ataskaita MS Word formatu pateikti rūšių stebėjimo duomenis MS Excel formatu arba eBMS suderinamu formatu.

3. Finansavimo šaltinis. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis.

4. Paslaugos atlikimo terminas – iki 2026 m. lapkričio 13 d. Į šį terminą įskaičiuojamas galutinės ataskaitos kartu su bendru duomenų rinkiniu pateikimas iki 2026 m. spalio 15 d., Užsakovo pastabų / pasiūlymų pateikimas, Paslaugų teikėjo atliktas patikslinimas ir Užsakovo suderinimo išvados pateikimas.

5. Darbo rezultatų forma, pristatymo ir priėmimo tvarka, autorystės sąlygos:

5.1. Pasirašius sutartį, per 3 d. d. paslaugos teikėjas (toliau –  Paslaugų teikėjas) Užsakovui pateikia Paslaugų rezultatui pasiekti reikalingų duomenų ir priemonių sąrašą ir Paslaugų teikimo planą (grafiką).

5.2. Užsakovas per 5 d. d. pateikia Paslaugų teikėjui reikalingus duomenis arba nurodo, kurių duomenų pateikti negalės. Jeigu yra duomenų, kurių Užsakovas negali pateikti, Paslaugų teikėjas trūkstamus duomenis surenka pats. Taip pat Užsakovas patvirtina Paslaugų teikimo planą.

5.3. Paslaugų teikėjas atlieka Programoje aprašytą stebėseną ir parengia tarpinę ataskaitą, kurioje pristatomi tarpiniai duomenys iki 2026 birželio 30 d., vėliau Paslaugų teikėjas atlieka Programoje aprašytą stebėseną ir statistinę analizę pagal šios techninės specifikacijos 2 punkte išdėstytas uždavinio veiklas ir aprašytus rezultatus ataskaitoje kartu su bendru duomenų rinkiniu pateikia Užsakovui: iki 2026 m. rugpjūčio 25 d. pateikiama antroji tarpinė ataskaita su tarpinių duomenų rinkiniu, o 2026 m. spalio 15 d. – pateikiama galutinė ataskaita kartu su bendru duomenų rinkiniu.

5.4. Visi dokumentai parengiami ir Užsakovui pateikiami valstybine (lietuvių) kalba.

5.5. Aplinkos apsaugos reikalavimai pirkimui: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

1 lentelė. Parengiamųjų veiksmų ir darbo rezultatų pateikimo schema

| Eil. Nr. | Paslaugos vykdymo etapai ir darbai | Paslaugų vykdymo terminai nuo sutarties įsigaliojimo dienos |
| --- | --- | --- |
| I PARENGIAMASIS ETAPAS |  |  |
| 1. | Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui Paslaugų rezultatui pasiekti reikalingų duomenų ir priemonių sąrašą ir detalų Paslaugų teikimo planą (grafiką) | per 3 d. d. |
| 2. | Užsakovas pateikia Paslaugų teikėjui reikalingus duomenis arba nurodo, kurių duomenų pateikti negalės. Jeigu yra duomenų, kurių Užsakovas negali pateikti, Paslaugų teikėjas trūkstamus duomenis surenka pats. Taip pat Užsakovas patvirtina paslaugų teikimo planą. | per 5 d. d. |
| II PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ETAPAS |  |  |
| 3. | Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui elektroninėmis priemonėmis tarpinę ataskaitą, pristatančią stebėsenos eigą ir surinktus tarpinius duomenis (Tekstiniai dokumentai pateikiami MS Word formatu) | iki 2026-06-30 |
| 4. | Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui elektroninėmis priemonėmis tarpinį ataskaitos ir surinktų duomenų projektą (Tekstiniai dokumentai pateikiami MS Word formatu, didelės apimties lentelės ar jų rinkiniai – MS Excel formatu) | iki 2026-08-25 |
| 5. | Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui elektroninėmis priemonėmis galutinę ataskaitą su duomenų rinkiniu (Tekstiniai dokumentai pateikiami MS Word formatu, didelės apimties lentelės ar jų rinkiniai – MS Excel formatu) | iki 2026-10-15 |
| 6. | Užsakovas pateikia Paslaugų teikėjui pastabas/pasiūlymus dėl galutinės ataskaitos ir duomenų rinkinio. (Užsakovas pasilieka sau teisę ataskaitos ir surinktų duomenų įvertinimui pasitelkti kitus ekspertus) | iki 2026-10-29 |
| 7. | Paslaugų teikėjas pagal Užsakovo pateiktas pastabas / pasiūlymus patikslina galutinę ataskaitą ir duomenų rinkinį ir pateikia Užsakovui patikslintą galutinės ataskaitos ir duomenų rinkinio variantą. | iki 2026-11-06 |
| 8. | Užsakovas raštu pateikia Paslaugų teikėjui suderinimo išvadą | iki 2026-11-13 |

6. Atsiskaitymo už paslaugas sąlygos.  Atsiskaitoma už faktiškai suteiktas ir pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus priimtas paslaugas: už pirmąją tarpinę ataskaitą ir už galutinę ataskaitą kartu su viso sezono duomenų rinkiniu, gavus rašytinę Užsakovo suderinimo išvadą.

Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir Sąskaita. Paslaugų teikėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

7. Garantinis paslaugos teikimo terminas.  Garantinis terminas skaičiuojamas nuo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1. Paslaugoms taikomas Techninėje specifikacijoje nustatytas garantinis terminas, kuris yra 6  mėnesiai.

7.2. Sutartyje nurodytu garantinio termino laikotarpiu (per 6 mėn.), nustačius Paslaugų trūkumą ir/ar Užsakovui negalint naudotis Paslaugos rezultatu, Paslaugų teikėjas neatlygintinai (savo lėšomis) turi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos, pašalinti Paslaugų trūkumus.

8. Paslaugos įvykdymo termino pratęsimas. Paslaugų teikėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Paslaugų teikėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Paslaugų teikėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Paslaugų teikėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Paslaugų teikėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.