## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statinių grupė 2026_18 Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas
Statinys 1 Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas
Žiniaraštis 1 Susisiekimas
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Paruošiamieji darbai
1 |  | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0.08 | 0 | 0
2 |  | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu | 100 m2 | 0.24 | 0 | 0
3 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 5 | 0 | 0
4 |  | Plaukiojančio' tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu k8=1.05,k9=1.15 | vnt | 14 | 0 | 0
5 |  | Ketinis liukas | vnt | 14 | 0 | 0
6 |  | Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 24cm | 100vnt | 0.37 | 0 | 0
7 |  | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26cm k9=1.15 | 100vnt | 0.37 | 0 | 0
8 |  | Krūmų iškirtimas k9=1.15 | 10 vnt | 0.3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Žemės darbai
1 |  | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0.906 | 0 | 0
2 |  | I gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavat., pakrov.į autosaviv., vežioj. iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.906 | 0 | 0
3 |  | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0.1 | 0 | 0
4 |  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15 | t. m3 | 0.1 | 0 | 0
5 |  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15 | t. m3 | 4.68 | 0 | 0
6 |  | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 45kW (62AJ) k9=1.15 | t.m2 | 6.149 | 0 | 0
7 |  | Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masė 25t, praėjimų skaičius viena vėže 7 kartai k9=1.15 | 100m3 | 5.38 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Vandens nuleidimas
1 |  | Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15 | m | 200 | 0 | 0
2 |  | Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru 170 g/m2 D113/128mm | m | 200 | 0 | 0
3 |  | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 3.27 | 0 | 0
4 |  | Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš skaldos k9=1.15 | m3 | 28 | 0 | 0
5 |  | Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Kamščiai drenažui d 128mm (drenažo vamzdžių sistema) | vnt | 10 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Privažiavimo kelio dangos įrengimo darbai
1 |  | Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridedant cemento (sluoksnio storis 25.00 cm) k9=1.15 | 100m2 | 3.32 | 0 | 0
2 |  | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 2.14 | 0 | 0
3 |  | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 3.28 | 0 | 0
4 |  | Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 3.28 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Aikštelės trinkelių dangos su bordiūrais konstrukcijos įrengimas
1 |  | Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridedant cemento (sluoksnio storis 25.00 cm) k9=1.15 | 100m2 | 49.68 | 0 | 0
2 |  | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 27.72 | 0 | 0
3 |  | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 45.08 | 0 | 0
4 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 45.08 | 0 | 0
5 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 45.08 | 0 | 0
6 |  | .Grindinio trinkelės 200x100x100 mm | m2 | 4508 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Šaligatvio dangos įrengimas
1 |  | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0.03 | 0 | 0
2 |  | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.55 | 0 | 0
3 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 1.55 | 0 | 0
4 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 1.55 | 0 | 0
5 |  | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 11 | 0 | 0
6 |  | Grindinio trinkelės 200x100x80 mm | m2 | 144 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Bordiūrų įrengimas
1 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | 100m | 7.12 | 0 | 0
2 |  | Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm | vnt | 712 | 0 | 0
3 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220mm k9=1.15 | 100m | 0.85 | 0 | 0
4 |  | Gatvės bordiūras GB 100x15x22 cm | vnt | 85 | 0 | 0
5 |  | Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta | 100m | 1.3 | 0 | 0
6 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 2.47 | 0 | 0
7 |  | Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas) | vnt | 247 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Eismo organizavimas. Horizontalus žymėjimas
1 |  | Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2 k9=1.15 | m2 | 139 | 0 | 0
2 |  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15 | vnt. | 6 | 0 | 0
3 |  | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu | vnt. | 10 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Kiti darbai
1 |  | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15 | 100m | 0.39 | 0 | 0
2 |  | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 9.82 | 0 | 0
3 |  | Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. mechanizuotu būdu neliestame II gr.grunte, kai žemės gumulas 0,3x0,3m k9=1.15 | 10 vnt. | 2.3 | 0 | 0
4 |  | Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas k9=1.15 | 10 vnt. | 2.3 | 0 | 0
5 |  | Juodoji pušis | vnt | 23 | 0 | 0
6 |  | Iki 0,7 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benzininiais gręžtuvais ( gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m) k9=1.15 | 100vnt | 1.06 | 0 | 0
7 |  | Metalinio tinklo tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai | m | 262 | 0 | 0
8 |  | Nustumiamų kiemo vartų (su el. pavara, be automatikos) montavimas, kai įrengti stulpai, pagrindas pavarai ir bėgiui (vartų angos plotis daugiau 5 m) | vnt. | 2 | 0 | 0
10 |  | Vartelių įrengimas , be stulpų pastatymo k8=1.02 | vnt. | 1 | 0 | 0
12 |  | Grindinio įrengimas iš skaldytų arba lauko akmenų ( sluoksnio storis 14.00 cm) k9=1.15 | 100m2 | 1.07 | 0 | 0
13 |  | Suolų ir šiukšliadėžių įrengimas | vnt | 5 | 0 | 0
16 |  | Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas / pritaikyta konteineriui | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Sudarė :
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statinių grupė 2026_18 Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas
Statinys 1 Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas
Žiniaraštis 2 Vandentiekio - nuotekų tinklai
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Vandentiekio tinklai
1 |  | Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15 | m | 63 | 0 | 0
2 |  | PE vamzdžiai PE100 PN10 d32X2.4 | m | 63 | 0 | 0
3 |  | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15 | km | 0.063 | 0 | 0
4 |  | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas k9=1.15 | vnt | 3 | 0 | 0
5 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos) | vnt | 3 | 0 | 0
6 |  | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt. | 3 | 0 | 0
7 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1) | vnt | 3 | 0 | 0
8 |  | Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 0.3 | 0 | 0
9 |  | Universali mova DN100 | vnt | 3 | 0 | 0
10 |  | Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai keturšakiai DN 100x100 | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
13 |  | Flašas su vidiniu srėgiu DN50x2" | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
15 |  | Mova - išorinis sriegis D32x1 ¼" | vnt | 1 | 0 | 0
16 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 1 | 0 | 0
17 |  | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt | 1 | 0 | 0
18 |  | Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 0.1 | 0 | 0
19 |  | Protarpinė D32 | vnt | 1 | 0 | 0
20 |  | Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas , kai atramos tūris 0,26-0,50 m3 k8=1.09,k9=1.15 | m3 | 0.5 | 0 | 0
21 |  | Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
22 |  | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | vnt. | 3 | 0 | 0
23 |  | Mova - išorinis sriegis D32x1 ¼" | vnt | 1 | 0 | 0
24 |  | Jungtis su išoriniu sriegiu 32x1 1/4" | vnt | 1 | 0 | 0
25 |  | Jungtis su vidiniu sriegiu 32x1 1/4" | vnt | 1 | 0 | 0
26 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 1 | 0 | 0
27 |  | Sklendė "sriegis-mova" DN32 | vnt | 1 | 0 | 0
28 |  | Atraminė plokštė | vnt | 1 | 0 | 0
29 |  | Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Buitinių nuotekų tinklai
1 |  | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.04 | 0 | 0
2 |  | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 4 | 0 | 0
3 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 0.8 | 0 | 0
4 |  | Ketiniai liukai | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 9 | 0 | 0
6 |  | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt | 2 | 0 | 0
7 |  | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 2 | 0 | 0
8 |  | Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15 | 100m | 0.04 | 0 | 0
10 |  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15 | 100m | 0.04 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Lietaus nuotekų tinklai
1 |  | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 1.59 | 0 | 0
2 |  | 250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 1.57 | 0 | 0
3 |  | PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x3000 (išor. nuotek.) | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 26 | 0 | 0
5 |  | PVC vamzdžiai klasė S 250x7.3x1000 (išor.kanaliz.) | vnt | 0 | 0 | 0
6 |  | .PVC vamzdžiai klasė S 250x7.3x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 26 | 0 | 0
7 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 5.6 | 0 | 0
8 |  | Ketiniai liukai | vnt | 7 | 0 | 0
9 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 8 | 0 | 0
10 |  | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 32 | 0 | 0
11 |  | 250 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 14 | 0 | 0
12 |  | Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 32 | 0 | 0
13 |  | Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 14 | 0 | 0
14 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 1.73 | 0 | 0
15 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15 | m3 | 6.4 | 0 | 0
16 |  | Liukai su grotelėmis | vnt | 16 | 0 | 0
17 |  | Perkritimo d=200 įrengimas k9=1.15 | vnt. | 8 | 0 | 0
18 |  | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15 | 100m | 1.68 | 0 | 0
19 |  | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15 | 100m | 1.57 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Žemės darbai tinklų įrengimui
1 |  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15 | t. m3 | 0.236 | 0 | 0
2 |  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15 | t. m3 | 0.119 | 0 | 0
3 |  | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15 | 100m3 | 0.06 | 0 | 0
4 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 0.06 | 0 | 0
5 |  | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15 | 100m3 | 0.17 | 0 | 0
6 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15 | m3 | 201 | 0 | 0
7 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 2.36 | 0 | 0
8 |  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 2.36 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
Sudarė :
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statinių grupė 2026_18 Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas
Statinys 1 Kitos paskirties inžinerinio statinio - aikštelės, adresu Plento g. 56, Širvintų m., statybos projektas
Žiniaraštis 3 Elektrotechnika
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Medžiagos
1 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE | m | 60 | 0 | 0
2 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE | m | 414 | 0 | 0
3 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 128 | 0 | 0
4 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE | m | 56 | 0 | 0
5 |  | Aliuminiai galios kabeliai AVVG (apvalūs) 4x16 | m | 250 | 0 | 0
6 |  | Gofruoti vamzdžiai kabelių apsaugai 110/95 (dviguba sienelė) | m | 100 | 0 | 0
7 |  | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 75/61mm (raudoni) | m | 780 | 0 | 0
8 |  | Signalinė juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona | m | 880 | 0 | 0
9 |  | Kontaktinė grupė JOR-99969 | vnt | 9 | 0 | 0
10 |  | Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6 | vnt | 13 | 0 | 0
11 |  | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12 | vnt | 18 | 0 | 0
12 |  | Šviestuvas LED, IP66, 35W | vnt | 11 | 0 | 0
13 |  | Metalinė 8,0 m aukščio atrama komplekte su pamatu (VGAP-3 tipo) ir su atramų žymenimis | kompl. | 9 | 0 | 0
14 |  | Vienguba gembė (H-1,0m., L-1,0m.) | vnt | 7 | 0 | 0
15 |  | Dviguba gembė (T formos, H-1,0m., L-1m) | vnt | 2 | 0 | 0
16 |  | Įžeminimo strypas 14.2mm | vnt | 40 | 0 | 0
17 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg) | kg | 12.6 | 0 | 0
18 |  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 14,2 mm | vnt | 1 | 0 | 0
19 |  | Kryžminė jungtis sujungti Rd14,2mm elektrodą su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm | vnt | 10 | 0 | 0
20 |  | Sujungimo mova strypams | vnt | 30 | 0 | 0
21 |  | 14,2 mm strypo antgalis | vnt | 10 | 0 | 0
23 |  | Elektros rozetynas (lauke, stulpelis H-1m.) | vnt | 4 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Montavimo darbai
1 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.01 | 0 | 0
2 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.01 | 0 | 0
3 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.87 | 0 | 0
4 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte,kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.87 | 0 | 0
5 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100m | 7.8 | 0 | 0
6 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100m | 1 | 0 | 0
7 |  | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.88 | 0 | 0
8 |  | .Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 7.8 | 0 | 0
9 |  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 1.28 | 0 | 0
10 |  | Kabelių vienvielių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 35 mm2 iki 50 mm2 | 100vnt | 0.09 | 0 | 0
11 |  | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m | vnt. | 9 | 0 | 0
12 |  | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 11 | 0 | 0
13 |  | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 9 | 0 | 0
14 |  | Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės lenktos | vnt. | 7 | 0 | 0
15 |  | Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės T formas | vnt. | 2 | 0 | 0
16 |  | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 13 | 0 | 0
17 |  | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 18 | 0 | 0
18 |  | Tranzitinės apskaitos trijų-keturių skaitiklių spintos montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
19 |  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant / skydo įžeminimas | 100m | 0.01 | 0 | 0
20 |  | Elektros rozetyno sumontavimas | 100vnt | 0.04 | 0 | 0
21 |  | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 1.25 | 0 | 0
22 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 10 | 0 | 0
23 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 10 | 0 | 0
24 |  | Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 0.1 | 0 | 0
25 |  | Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas | grandinė | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
Sudarė :