## Lapas1
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2028-2035 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | SPP rengimo veiklos aprašymas | Marketingo (viešinimo ir įtraukimo) priemonių aprašymas | Preliminarus rengimo terminas, mėn.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | birželio | liepos | rugpjūčio | rugsėjo | spalio | lapkričio | gruodžio | sausio | vasario
1. | Parengiamas detalus Kauno rajono savivaldybės 2028-2035 m. strateginio plėtros plano (toliau SPP) rengimo darbo grafikas ir rengimo metodika. Visos SPP projekto rengimo veiklos derinamos su Kauno rajono savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo Koordinacine darbo grupe (toliau KDG). KDG patvirtinta Savivaldybės mero potvarkiu. KDG priima svarbiausius sprendimus, prižiūri SPP rengimo procesus, tvirtina SPP rengimo etapų rezultatus, konsultuoja, analizuoja ir komentuoja SPP rengėjų darbą. Visos SPP rengimo veiklos laikomos užbaigtos, kai parengtas SPP patviertinamas Kauno rajono savivaldybės Tarybos posėdyje 2027 m. vasario mėn. | • Informacijos apie prasidėjusį SPP rengimo procesą paskelbimas: – ne mažiau kaip 1 pranešimas Savivaldybės interneto svetainėje; – ne mažiau kaip 2 įrašai socialiniuose tinkluose; – ne mažiau kaip 1 pranešimas spaudai regioninėje žiniasklaidoje; • Sukuriama Strateginio plėtros plano vizualinė tapatybė (vizualinis identitetas), apimanti: – spalvinę gamą; – šriftus; – vizualinius grafinius elementus; – šūkį. • Parengiamas ne mažiau kaip 1 pagrindinis spaudos pranešimas; • Parengiamas ne mažiau kaip 1 startinis infografikas apie SPP rengimo procesą. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 1
2. | Parengiamas ir su KDG suderinamas SPP viešinimo, komunikacijos ir suinteresuotų šalių įtraukimo planas (toliau Marketingo planas). Marketingo plane numatomos konkrečios komunikacijos priemonės, jų apimtis, tikslinės grupės ir įgyvendinimo terminai. Viešinimo ir komunikavimo veiklos vykdomos viso SPP rengimo laikotarpiu, bendradarbiaujant su Savivaldybės atsakingais padaliniais. Paslaugos teikėjas, bendradarbiaudamas su Savivaldybės atsakingais specialistais, rengia ir Savivaldybės komunikacijos kanalais skleidžia informaciją apie Strateginio plėtros plano rengimą. Visa parengta informacija turi atitikti savivaldybių institucijoms taikomus informacijos sklaidos reikalavimus, Kauno rajono savivaldybės komunikacijos ir vizualinio identiteto gaires bei būti pritaikyta asmenims su negalia. Strateginio plėtros plano rengimo metu įgyvendinamos įvairios viešinimo ir komunikavimo priemonės, skirtos informuoti visuomenę apie plano rengimo eigą, pristatyti jo koncepciją ir sudaryti galimybes bendruomenei įsitraukti į Kauno rajono strateginio plėtros planavimo procesą. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes bei reguliarų informacijos atnaujinimą. Marketingo planui Paslaugos teikėjas gali siūlyti ir kitas inovatyvias priemones bei jų eiliškumą, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje. | • Parengiamas SPP viešinimo ir komunikacijos planas (1 vnt.); • Sukuriama SPP skiltis Savivaldybės interneto svetainėje (1 vnt.): – užtikrinamas reguliariai atnaujinamas informacijos pateikimas, ne mažiau kaip 1 atnaujinimas per mėnesį. • Parengiamas komunikacijos turinio planas (1 vnt.); • Parengiami komunikacijos šablonai (prezentacijos, vizualai, baneriai ir kt.); • Vykdoma nuosekli komunikacija: – ne mažiau kaip 2 įrašai per mėnesį socialiniuose tinkluose viso SPP rengimo proceso metu. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 1
3. | Pagal atskirus sektorius sudaromos ne mažiau kaip trys teminės darbo grupės (toliau – DG), kurios dalyvauja darbiniame SPP rengimo procese. DG apima verslo ir žemės ūkio plėtros, socialinę, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio, turizmo, infrastruktūros, aplinkos apsaugos, civilinės saugos ir kitas atitinkamas sritis. DG gali sudaryti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių ir kitų rajone veikiančių organizacijų atstovai, Savivaldybės bendruomenės nariai ir kiti socialiniai-ekonominiai partneriai. Darbo grupių sudėtys derinamos su KDG, tvirtinamos Savivaldybės mero potvarkiu. Darbo grupių veiklą koordinuoja Paslaugos teikėjas: • Organizuoja darbinius posėdžius. Posėdžiai organizuojami per visą SPP rengimo trukmę, pagal parengtą ir su PG suderintą grafiką (1 p.). Surengiami ne mažiau kaip 9 DG posėdžiai. Parūpina patalpas posėdžiams. Patalpos gali būti nebūtinai Kauno rajone. Posėdžiai turi vykti tinkamose patalpose, aprūpintose reikiama įranga. Esant poreikiui, užtikrina tiesioginę nuotolinę transliaciją TEAMs ar analogiškoje platformoje. Sudaro DG narių sąrašus su kontaktine informacija; • Parengia medžiagą posėdžiams. Parengta medžiaga elektroniniu paštu išsiunčiama DG nariams ne vėliau kaip 1 darbo diena iki posėdžio datos; elektroniniu paštu informuoja DG narius apie posėdžių laiką, vietą; • Protokoluoja darbinius posėdžius. Pasibaigus SPP rengimo procedūroms, visus posėdžių protokolus perduoda Paslaugos gavėjui; • Moderuoja posėdžius. Posėdžius privalo moderuoti PT ekspertai, turintys profesinę kvalifikaciją ir darbo patirtį atitinkamoje srityje. Posėdžiuose privalo dalyvauti ekspertas ir projekto vadovas, kurie turi užtikrinti racionalius sprendimus SPP projekto rengimui; • Posėdžių metu organizuoja kavos, arbatos, gaiviųjų gėrimų ir užkandžių tiekimą Užtikrina, kad DG pateiktų racionalius sprendimus SPP projektui. | •Parengiama ne mažiau kaip 3 informacijos apie kvietimą į darbo grupes sklaidos etapai skirtingais komunikacijos kanalais; • Parengiami ne mažiau kaip 6 informaciniai įrašai apie darbo grupių veiklą; • Parengiamos ne mažiau kaip 2 „ateities dirbtuvės“ jaunimui; •Parengiama ne mažiau kaip 2 trumpi video / reportažai iš SPP rengimo proceso; • Parengiami ne mažiau kaip 3 įrašai apie įsitraukimo galimybes bendruomenėms. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 1
4. | Atliekama 2021–2027 m. Kauno rajono savivaldybės plėtros plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė. Įvertinamas iki 2026-06-30 tikslų ir uždavinių pasiekimas, priemonių įgyvendinimas, sėkmę ar nesėkmę lėmusios priežastys, įgyvendinimo proceso efektyvumas ir kt. Pateikiama informacija apie vykdomus ir planuojamus užbaigti darbus/ projektus/ priemones iki 2021-2027 m. Strateginio plėtros plano pabaigos. Parengiamos naujo SPP įgyvendinimo proceso organizavimo ir efektyvumo tobulinimo rekomendacijos. Atlikta analizė ir rekomendacijos posėdžio metu pristatoma Koordinacinei darbo grupei ir/ ar visoms darbo grupėms. | • Parengiama analizės rezultatų santrauka (1 vnt.); • Parengiami ne mažiau kaip 2 infografikai; • Parengiami ne mažiau kaip 3 komunikaciniai įrašai apie pasiektus rezultatus su nuotraukomis ir/ar vizualiniais; • Parengiami ne mažiau kaip 3 vnt. video siužetų apie įgyvendintus pagrindinius projektus, atliktus darbus su Savivaldybės atstovų pasisakymais. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 1 to Preliminarus rengimo terminas, mėn. 2
5. | Atliekama Kauno rajono aplinkos ir išteklių analizė. Analizė atliekama taikant struktūruotus analizės metodus (pvz., PEST, SSGG): • Analizuojama Kauno rajono demografinės, socialinės, ekonominės, kultūrinės, turizmo, švietimo, investicinės, inžinerinės, teritorijų planavimo, gamtinės aplinkos būklė ir raidos tendencijos; • Analizei naudojami naujausi oficialių statistikos duomenų šaltinių skelbiami duomenys; • Analizėje pateikiam informacija apie atskirų sektorių vystymąsi per ne trumpesnį nei 5 metai praėjusį laikotarpį; • Pasirinkus tinkamus rodiklius (visuomenės sveikatos, sporto, socialinės aplinkos, švietimo, kultūros ir kt. srityse), atliekama analizė lyčių lygybės, darnaus vystymosi tikslų integravimo aspektais, atsižvelgus į pateiktus statistinius duomenis, pateikiamos rekomendacijos ir priemonės dėl naujo SPP įgyvendinimo proceso efektyvumo tobulinimo lygioms galimybėms, darnaus vystymosi tikslų integravimui, ekonominei plėtrai užtikrinti; • Atliekama vidaus išteklių analizė, siekiant išsiaiškinti vidinių pertvarkų reikiamybę ir galimybes, įgyvendinant naują SPP. Identifikuojamos ir suformuluojamos Kauno rajono strateginės problemos, įvertinama ekonominė specializacija, įvertinami rajono patrauklumo rodikliai, įvertinamos urbanistinės plėtros/ viešųjų erdvių vystymosi gairės, įvertinamos įvaizdžio rinkodaros priemonės; • Išanalizuojama užsienio šalių regionų, prilygstančių Kauno rajonui geroji praktika bei jos pritaikomumas rajone; • Pateikiamas kokybiškai parengtas analizės apibendrinimas ir pagrindinės išvados bei pasiūlymai; • Parengta analizė turi būti lengvai skaitoma, suprantama bendrai rajono gyventojų, verslo ir kitoms auditorijoms; • Pagal poreikį organizuojamas analizės pristatymas Koordinacinei darbo grupei, atsakoma į iškilusius klausimus, o reikalui esant koreguojama. | • Parengiama analizės santrauka (1 vnt.); • Parengiami ne mažiau kaip 2 infografikai; • Ne mažiau kaip 3 teminiai įrašai („kur esame dabar“). | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 2 to Preliminarus rengimo terminas, mėn. 3
6. | Atliekama Savivaldybei aktualių Europos Sąjungos, Lietuvos, Kauno rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų analizė, siekiant nustatyti, kokios minėtų dokumentų nuostatos turi būti atspindėtos naujame SPP. Analizės ataskaita pristatoma KDG. | • Parengiamas ne mažiau kaip 1 ekspertinis straipsnis / įrašas. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 2 to Preliminarus rengimo terminas, mėn. 3
7. | Atliekama Kauno rajono savivaldybės gyventojų lūkesčių apklausa ir esamos būklės pristatymas: • Atliekamas ne mažiau nei 3000 gyventojų nuomonės tyrimas, kurio tikslas – nustatyti Kauno rajono savivaldybės gyventojų nuomonę apie Savivaldybės ir jos institucijų ir įstaigų veiklą bei lūkesčius dėl rajono plėtros planuojamame SPP įgyvendinimo laikotarpyje; • Gyventojų apklausa atliekama internetu ir „gyvai“, užtikrinant skirtingų seniūnijų ir socialinių grupių reprezentatyvumą. • Gyventojų apklausos klausimynas parengiamas taikant socialinių tyrimų metodologinius principus, užtikrinant klausimų aiškumą, nuoseklumą, reprezentatyvumą ir tinkamumą skirtingoms gyventojų grupėms. Gyventojų apklausos anketa, imtis ir metodika turi būti suderinta su KDG; • Gyventojų apklausos rezultatai turi būti susisteminti, suformuluotos išvados ir pasiūlymai rengiamam SPP turiniui; • Parengta Gyventojų apklausos ataskaita. ▪Organizuojamas viešas renginys visų atliktų tyrimų, analizių, gyventojų apklausos rezultatams pristatyti. | Vykdoma gyventojų apklausa aktyviai viešinama, taikant įvairias komunikacijos priemones: – ne mažiau kaip 1 informacijos paskelbimas Savivaldybės interneto svetainėje; – ne mažiau kaip 3 įrašai socialiniuose tinkluose; – ne mažiau kaip 1 vaizdo siužetas, kuriame Savivaldybės vadovai kviečia gyventojus dalyvauti apklausoje; – apklausa vykdoma per Kauno rajono programėlę „Kauno rajonas“; – ne mažiau kaip 1 pranešimas spaudai; – apklausos nuorodų platinimas el. paštu ir kitais skaitmeniniais kanalais, įtraukiant bendruomenines organizacijas, nevyriausybines organizacijas, švietimo, sporto ir kultūros įstaigas; – informacijos sklaida seniūnijose (ne mažiau kaip 25 vietose); – ne mažiau kaip 3 gyvos apklausos seniūnijose ar viešose erdvėse; – apklausos vykdymas ne mažiau kaip 3 didžiausiuose Kauno rajono renginiuose; – užtikrinamas vizualinių komunikacijos priemonių parengimas (plakatai, skelbimai, baneriai). Vykdomas gyventojų apklausos rezultatų viešinimas ir pristatymas: –parengiama gyventojų apklausos rezultatų santrauka ir vizualinis pristatymas (1 vnt.) –ne mažiau kaip 1 publikacija Savivaldybės interneto svetainėje; – ne mažiau kaip 2 įrašai socialiniuose tinkluose; – ne mažiau kaip 1 pranešimas spaudai; –organizuojamas ne trumpesnis kaip 3 valandų trukmės viešas renginys. Į renginį kviečiami dalyvauti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės įmonių, įstaigų, asociacijų, organizacijų atstovai, Savivaldybės darbuotojai ir kiti suinteresuoti juridiniai ar fiziniai asmenys. Renginio dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 50 asmenų. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 2 to Preliminarus rengimo terminas, mėn. 4
8. | Kauno rajono SPP koncepcijos parengimas. Kauno rajono strateginio plėtros plano koncepcijos parengimas: atsižvelgdamas į visus atliktus tyrimus ir analizes Paslaugos teikėjas suformuoja ir pasiūlo SPP rengimo turinį ir formą. Strateginio plėtros plano koncepcijų variantai formuluojami darbo grupių susitikimų metu. Parengtai SPP koncepcijai turi pritarti KDG. | • Koncepcijos pristatymas Savivaldybės interneto svetainėje (ne mažiau kaip 1 publikacija); • Ne mažiau kaip 2 įrašai socialiniuose tinkluose; • Parengiamas ne mažiau kaip 1 vaizdo paaiškinimas apie strategijos kryptis įtraukiant Savivaldybės vadovus. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 4 to Preliminarus rengimo terminas, mėn. 5
9. | SPP vizijos, prioritetų, tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių, lėšų poreikio planavimas ir viešas svarstymas: •Parengiami preliminarūs SPP prioritetai, vizija, tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo rodikliai; •Suplanuojamas SPP finansavimo planas; •Organizuojama ne mažiau kaip viena vieša diskusija, kurioje dalyvauja visos darbo grupės Kauno rajono strateginio plėtros plano vizijai, prioritetams, tikslams, uždaviniams, priemonėms ir rodikliams suformuoti; •Viešos diskusijos metu turi būti suformuota Kauno rajono vizija, pasiūlyti rajono pozicionavimo, konkurencingumo didinimo regione variantai) ir nustatyti SPP prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės ir rodikliai; •Viešą diskusiją privalo moderuoti PT ekspertas (- ai), turintis(-ys) profesinę kvalifikaciją ir darbo patirtį atitinkamoje srityje. Viešoje diskusijoje privalo dalyvauti PT projekto vadovas bei visi kiti ekspertai. | • Organizuojamos ne mažiau kaip 3 viešos konsultacijos / diskusijos, įtraukiant skirtingas tikslines grupes; • Užtikrinama aktyvi konsultacijų komunikacija per Savivaldybės komunikacijos kanalus; • Pradedamas komunikacinio turinio ciklas apie strategijos kryptis: – ne mažiau kaip 1 vaizdo siužetas, įtraukiant Savivaldybės vadovus; – ne mažiau kaip 2 bendruomenių ar vietos iniciatyvų istorijos; – ne mažiau kaip 2 interviu su ekspertais; – į komunikaciją įtraukiami vietos bendruomenių atstovai ir nuomonės lyderiai. • Vykdoma socialinių tinklų komunikacijos serija apie SPPs prioritetus (ne mažiau kaip 4 įrašai). | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 5 to Preliminarus rengimo terminas, mėn. 6
10. | SPP įgyvendinimo priežiūros metodikos suformavimas. Paslaugos teikėjas rengia Strateginio plėtros plano rodiklių pasiekiamumo, SPP įgyvendinimo priežiūros metodiką. Pagal poreikį ją pristato Koordinacinei ir visoms darbo grupėms. Esant poreikiui, metodiką koreguoja. | Informacijos apie strategijos įgyvendinimo principus ir pagrindines kryptis pristatymas Savivaldybės interneto svetainėje. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 6
11. | SPP projekto parengimas, viešinimas ir koregavimas, numatant viešųjų konsultacijų laikotarpį ir pastabų integravimo tvarką. Parengiamas galutinis Strateginio plėtros plano projektas, kuris derinamas su darbo grupėmis, koordinacine darbo grupe. Parengtas SPP projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje viešosioms konsultacijoms. Jei yra poreikis, SPP projektas koreguojamas. | SPP projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir aktyviai viešinamas per Savivaldybės komunikacijos kanalus, sudarant galimybes teikti pastabas nustatytu laikotarpiu. SPP patvirtinto plano viešinimas: • Parengiamas 1 iliustruotas SPP leidinys (skaitmeninis) 1 vizualinė santrauka (pateikiami su infografikų paketais) • Parengiamas ne mažiau kaip 1 vnt. animuotas video; • Parengiamos ne mažiau kaip 3 publikacijos regioninėje žiniasklaidoje; • Parengiami ne mažiau kaip 4 pranešimai spaudai; • Parengiama ne mažiau kaip 1 publikacija Savivaldybės svetainėje; •parengiami ne mažiau kaip 2 įrašai socialiniuose tinkluose; • Parengiamas ne mažiau kaip 1 reprezentacinis vaizdo siužetas „kaip mes gyvensime iki 2035 m.“ ar „Kauno rajonas 2035 m.“; • Organizuojamas ne mažiau kaip 1 viešas SPP pristatymo renginys (forumas) su bendruomene ir suinteresuotomis šalimis, parengiama pristatymo medžiaga. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 7 to Preliminarus rengimo terminas, mėn. 8
12. | SPP patvirtinimas Kauno rajono savivaldybės taryboje. Kauno rajono SPP viešas pristatymas. •Paslaugos teikėjas SPP projektą pristato Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose, o esant poreikiui, gautas pastabas integruoja į SPP projektą; •PT galutinį SPP pristato ir 2027 m. vasario mėn. teikia tvirtinimui Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje. | bar: Preliminarus rengimo terminas, mėn. 9