Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, juridinio asmens kodas 188710061

Pirkimą vykdo įgaliotoji perkančioji organizacija:

Northtown Vilnius, VšĮ

Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius, juridinio asmens kodas 125967014

PATVIRTINTA

Northtown Vilnius, VšĮ

2026 m. gegužės 7 d.

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „GAMYBOS, PRAMONĖS (ENERGETIKOS) PASKIRTIES PASTATO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI, ADRESU POPIERIAUS G. 30 VILNIUJE“ SKELBIAMŲ DERYBŲ SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.	Kandidatų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai	4

5.	Specialieji reikalavimai paraiškų rengimui ir pateikimui	4

6.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

7.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

8.	Derybų vykdymas	9

9.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	11

10.	Galutinių pasiūlymų vertinimas	12

11.	Kitos sąlygos	14

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	15

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	16

Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“	21

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Paraiškos forma“	22

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“	23

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	24

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	25

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties su pirkimo vykdytoju projektas“	26

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	27

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	28

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Terminai“	29

Pirkimo sąlygų 12 priedas „ESO sutarties bendrosios sąlygos“.....................................................................62

# Bendra informacija

  - Pirkimo pagal įgaliojimą vykdytojas (perkančioji organizacija arba pirkimo vykdytojas) – Northtown Vilnius, VšĮ, juridinio asmens kodas 125967014, adresas Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius, darbo laikas I – IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val. Pirkimo vykdytojas yra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Pirkimo vykdytojas įvertino galimybę šį pirkimą vykdyti per CPO LT elektroninius katalogus. Patikrinus viešai prieinamus aktualius CPO LT modulius nustatyta, kad juose siūlomi arba negyvenamųjų pastatų rangos darbai, arba inžinerinių tinklų projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, arba inžinerinių tinklų statybos techninės priežiūros paslaugos, tačiau nėra modulio, atitinkančio mišrų šio pirkimo objektą – 10/110 kV transformatorių pastotės rekonstravimo darbus kartu su 10 kV kabelių linijos įvedimo, prijungimo ir galinių movų įrengimo darbais. Dėl to CPO LT kataloge siūlomi objektai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio, o šio pirkimo per CPO LT katalogą racionaliai ir efektyviai įsigyti negalima.

  - Stebėtojai dalyvauti pirkimo komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis. Pirkimo vykdytojas šį pirkimą priskiria žaliajam pirkimui. Aplinkos ministerijos skelbiamame produktų, kuriems taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše nėra atskiros kategorijos 10/110 kV transformatorių pastočių rekonstravimo ir 10 kV kabelių linijų rangos darbams, todėl šiam pirkimo objektui aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi savarankiškai. Nustatomi kriterijai yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu, jo vykdymo metu naudojamais ištekliais, atliekų tvarkymu, taršos prevencija ir teritorijos atkūrimu, o jų laikymasis bus tikrinamas pirkimo sutarties vykdymo metu. Aplinkos apsaugos kriterijai numatyti Techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 5).

  - Išankstinis skelbimas apie Pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Šiame Pirkime Pirkimo vykdytojas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Pirkimo vykdytojas pirkimą vykdo skelbiamų derybų būdu, nes pirkimo objektas yra techniškai sudėtingas ir apima ne tik atskirų įrenginių tiekimą, bet ir jų integraciją į esamą bei projektuojamą elektros įrenginių, relinės apsaugos, automatikos, duomenų perdavimo ir valdymo infrastruktūrą. Projekto sprendiniai apima 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatorių keitimą, 10 kV skirstyklos išplėtimą ir naujos kompensavimo įrangos įrengimą, todėl pirkimo rezultatas turi būti funkciškai suderintas techninis sprendinys, o ne pavienių įrenginių pristatymas. Skelbiamų derybų pasirinkimas grindžiamas tuo, kad pirkimo objekto tinkamam įgyvendinimui būtina iš anksto suderinti techninės integracijos, sąsajų, bandymų, derinimo, paleidimo ir sutarties vykdymo sąlygas, kurios, nekeičiant minimalių reikalavimų, gali skirtis priklausomai nuo tiekėjo siūlomo techninio įgyvendinimo modelio. Tai ypač aktualu atsižvelgiant į tai, kad projekte numatytas duomenų surinkimas ir perdavimas iš mikroprocesorinių RAA įrenginių bei valdiklių, naudojant optines sąsajas ir IEC 60870-5-103 ryšio protokolą per esamą TSPĮ infrastruktūrą. Pirkimo objekto sudėtingumą lemia ir tai, kad projekte numatyti transformatorių apsaugos, aušinimo, automatinio įtampos reguliavimo ir valdymo sprendiniai turi būti suderinti tarpusavyje ir su esamomis sistemomis. Projekto sprendiniuose numatyta, kad transformatoriaus aušinimo valdymo automatiką vykdo MRA terminalas, automatinį transformacijos koeficiento keitimą vykdo atskiras valdiklis, o atšakų padėtys perduodamos į TSPĮ. Todėl Pirkimo vykdytojui būtina turėti galimybę derybų metu sukonkretinti įgyvendinimo ir suderinimo modelį, kad būtų užtikrintas tinkamas sutarties vykdymas. Skelbiamų derybų poreikį taip pat lemia tai, kad techninis darbo 	projektas numato išsamias gamyklinių ir objektinių bandymų, dokumentacijos, montavimo ir eksploatacinio parengimo sąlygas. Techninėje specifikacijoje nustatyta, kad galios transformatorius turi būti pagamintas ir išbandytas pagal IEC 60076 standartą, turi būti pateikti bandymų protokolai, transportavimo, montavimo ir eksploatavimo instrukcijos, o gamykliniuose priėmimo bandymuose dalyvauja užsakovo atstovai. Jeigu pirkimo objektas apima montavimo darbus, techninėje specifikacijoje taip pat numatytas gamintojo arba jo įgalioto atstovo dalyvavimas montuojant transformatorių. Derybos reikalingos tam, kad šios sąlygos būtų tinkamai perkeltos į sutarties vykdymo mechanizmą. Pirkimo vykdytojas pabrėžia, kad skelbiamos derybos pasirenkamos ne dėl siekio keisti minimalius techninius reikalavimus, bet dėl būtinybės, nepažeidžiant minimalių reikalavimų, suderinti pirkimo objekto įgyvendinimo ir sutarties vykdymo sąlygas. Derybų metu nebus deramasi dėl pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių reikalavimų, o tik dėl tų pasiūlymo ir sutarties sąlygų, kurios reikalingos tinkamam, saugiam ir funkciškai suderintam projekto įgyvendinimui. VPT aiškina, kad minimalūs reikalavimai yra nekintami ir dėl jų derybos nevykdomos, tačiau gali būti deramasi dėl kitų sąlygų, jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose. Pasirinkus kitą pirkimo būdą, kuriame nebūtų derybų etapo, didėtų rizika gauti formaliai reikalavimus atitinkančius, tačiau skirtingai suprastus ar nevienodai integruotinus techninius pasiūlymus, o esminiai techninio suderinimo ir sutarties vykdymo klausimai persikeltų į jau sudarytos sutarties vykdymo etapą. Skelbiamų derybų būdas šiuo atveju leidžia užtikrinti didesnį pasiūlymų palyginamumą ir tinkamesnį galutinį sutarties rezultatą. VPT VPĮ komentare nurodoma, kad skelbiamos derybos gali būti pasirenkamos tada, kai atviras ar ribotas konkursas dėl pirkimo objekto pobūdžio gali neužtikrinti tinkamo rezultato ir kai objektyviai reikia lankstumo.

# Pirkimo objektas

  - Pirkimo vykdytojas numato įsigyti gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo darbus, adresu Popieriaus g. 30 Vilniuje. Perkami darbai yra 10/110 kV transformatorių pastotės „Verkiai“ 10 kV uždaros skirstyklos pastato statybos ir elektros įrenginių rekonstravimo darbai Vilniuje, Popieriaus g. 30, bei 10 kV kabelių linijos rangos darbai nuo transformatorių pastotės „Verkiai“ iki kitame projekte numatyto AB „Energijos skirstymo operatorius“ 10 kV komutacinio punkto prijungimo vietos, įskaitant kabelių įvedimą, prijungimą ir galinių movų įrengimą. Komutacinio punkto įrengimas, statyba, montavimas ir tiekimas nėra šio pirkimo dalykas.

  - Reikalavimai Pirkimo objektui nustatyti Pirkimo sąlygų 5 priede – Techninė specifikacija. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes šiuo pirkimu įsigyjamas ne atskirų savarankiškai funkcionuojančių darbų rinkinys, o vienas technologiškai, funkciškai ir vykdymo požiūriu vientisas galutinis rezultatas – 10/110 kV transformatorių pastotės „Verkiai“ 10 kV uždaros skirstyklos pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo darbai kartu su 10 kV kabelių linijos įvedimo, prijungimo ir galinių movų įrengimo darbais iki projekte nustatytų galutinių įvado taškų. Pirkimo objektą sudarančios projekto dalys, įskaitant elektrotechnikos, relinės apsaugos ir automatikos, apskaitos ir matavimų, procesų valdymo ir automatizavimo, elektroninių ryšių, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, konstrukcijų, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis, taip pat 10 kV kabelių linijos darbai, yra tarpusavyje glaudžiai susiję techniniu, funkciniu ir organizaciniu požiūriu. Šių dalių sąsajos tiesiogiai lemia įrenginių suderinamumą, bandymų atlikimą, derinimo ir paleidimo seką, prijungimo galimybę ir galutinio techninio rezultato tinkamumą eksploatuoti. Išskaidžius pirkimo objektą į atskiras dalis ir sudarius kelias atskiras pirkimo sutartis, atsirastų būtinybė koordinuoti kelių rangovų veiksmus tarpusavyje susietose darbų vykdymo, derinimo, bandymų, prijungimo ir perdavimo stadijose, o tai sukeltų realią riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Tokia rizika ypač reikšminga kabelių įvedimo, prijungimo, galinių movų įrengimo, 10 kV įrenginių veikimo, relinės apsaugos logikos, valdymo signalų, apskaitos ir ryšių sąsajų vietose, kuriose net ir nedideli techniniai ar organizaciniai nesuderinamumai gali lemti viso objekto bandymų, paleidimo, perdavimo ar prijungimo vėlavimą, techninius neatitikimus arba defektų priežasčių ir atsakomybės perkėlinėjimą tarp rangovų. Be to, pirkimo laimėtojas taip pat turės veikti pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ taikomą elektros įrenginių prijungimo su kliento pasirinktu rangovu (Fast track) principą , pagal kurį rangovas veikia kaip kliento pasirinktas rangovas santykyje su tinklų operatoriumi. Nagrinėjamu atveju ši vykdymo schema yra papildomai susijusi su AB „LITGRID“, perkančiąja organizacija (dalinis mokėtojas) ir elektros vartotojais, prijungiamais prie galutinių įvado taškų. Esant tokiai techninių, organizacinių ir sutartinių sąsajų visumai, kelių atskirų rangovų dalyvavimas reikšmingai komplikuotų įsipareigojimų vykdymo koordinavimą, prijungimo procedūrų įgyvendinimą, atsiskaitymo ir perdavimo procesus bei vieningo galutinio rezultato pasiekimą. Kelių atskirų rangovų dalyvavimas taip pat reikštų išskaidytą atsakomybę už tarpusavyje priklausomas darbų dalis, atskiras garantines apimtis, atskiras bandymų bei derinimo procedūras ir padidintą ginčų dėl trūkumų šalinimo, terminų laikymosi ir galutinio rezultato tinkamumo riziką. Todėl pirkimo objekto neskaidymas šiuo atveju yra objektyviai būtinas siekiant užtikrinti vientisą atsakomybę už visų tarpusavyje susijusių darbų tinkamą įvykdymą, techninį suderinamumą ir vieną galutinį rezultatą

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Įvykdžius šį viešąjį pirkimą, bus sudaromos dvi atskiros sutartys:

    - viešojo pirkimo sutartis su pirkimo vykdytoju (8 priedas), kurioje bus nustatyti darbų atlikimo terminai, pirkimo vykdytojo atsiskaitymo su tiekėju tvarka, viešojo pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai ir kitos sąlygos, susijusios su šio viešojo pirkimo įgyvendinimu, (toliau vadinama – pirkimo sutartis arba sutartis) ir

    - AB „Energijos skirstymo operatorius“ daugiašalė sutartis, kuri pagal „Fast track“  principą bus sudaroma tarp AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „LITGRID“, rangovo ir vartotojų dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei AB „LITGRID“ reikalavimų įgyvendinimo. Tiekėjui privalomos su AB „Energijos skirstymo operatorius“ daugiašale sutartimi susijusios sąlygos pateikiamos šių pirkimo sąlygų 12 priede. Dėl konfidencialaus pobūdžio pirkimo dokumentuose nepateikiama informacija negali nustatyti papildomų tiekėjo pareigų, kainodaros, atsakomybės, darbų vykdymo terminų ar kitų sutarties vykdymo sąlygų, turinčių įtakos tiekėjo pasiūlymui.

  - Atsiskaitymas už Rangovo atliktus Darbus, išskyrus avansą, vykdomas pagal tris darbų etapus, nurodytus šių Specialiųjų sąlygų 2.7 punkte ir Pasiūlymo formoje. Už kiekvieną etapą atsiskaitoma tik tinkamai atlikus atitinkamo etapo Darbus ir Šalims pasirašius atitinkamą Tarpinį arba Galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą, pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. Darbų grafikas naudojamas Sutarties vykdymo planavimui ir kontrolei, tačiau nekeičia Pasiūlymo formoje ir Pirkimo dokumentuose nustatytos kainos struktūros, darbų etapų ir galutinio Darbų atlikimo termino. Su tiekėju už atliktus darbus atsiskaito pirkimo vykdytojas viešojo pirkimo sutartyje (8 priedas) nustatyta tvarka. AB „Energijos skirstymo operatorius“ pirkimo vykdytojui jo pagal viešojo pirkimo sutartį (8 priedas) patirtas išlaidas kompensuoja AB „Energijos skirstymo operatorius“ sutartyje (12 priedas) nustatyta tvarka. Avansas mokamas tik 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių įsigijimui ir užsakymui iš gamyklos finansuoti, Techninėje specifikacijoje ir pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. Avansas nėra laikomas atskiru darbų etapu ir įskaitomas į mokėtinas sumas už II darbų etapą.

  - Principinė darbų etapų ir aktavimo struktūra yra tokia:

    - I darbų etapas – 10 kV trasos linijų tarp transformatoriaus pastotės „Verkiai“ ir AB ESO 10 kV komutacinio punkto įrengimas;

    - II darbų etapas – galios transformatorių įrengimas;

    - III darbų etapas – Transformatoriaus pastotės Verkiuose rekonstravimas.

2.8. Pirkimo objektas turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

2.8.1. Minimaliais pirkimo objekto reikalavimais laikomi visi Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 5 priedas) kaip privalomi nurodyti reikalavimai, taip pat šiame 2.8 punkte nurodyti esminiai pirkimo objekto reikalavimai. Derybos dėl šių minimalių reikalavimų nebus vykdomos. Tiekėjas privalo pasiūlyti ir, jei tai numatyta pirkimo objekte, sumontuoti bei suderinti su projektu suderinamą 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatorių su atšakų perjungikliu ir kitą techniniame projekte bei jo dalyse numatytą įrangą, atitinkančią techninio projekto, techninių specifikacijų ir brėžinių reikalavimus;

2.8.2. siūlomas galios transformatorius privalo atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus privalomus techninius parametrus, įskaitant vardinę galią, vardines įtampas, apvijų sujungimo grupę, terminį atsparumą, nuostolių rodiklius, aušinimo sistemą, izoliacijos lygį, valdymo ir signalizacijos grandinių įtampas, eksploatavimo aplinkos sąlygas, gamyklinių bandymų apimtį ir kitus Techninėje specifikacijoje kaip privalomus nurodytus parametrus;

2.8.3. siūlomas galios transformatorius turi būti pagamintas ir išbandytas pagal techninėje specifikacijoje nurodytus standartus, įskaitant IEC 60076, o Kandidatas privalo pateikti techninėje specifikacijoje nurodytus atitiktį pagrindžiančius dokumentus;

2.8.4. siūlomas sprendinys turi būti suderinamas su projekte numatyta relinės apsaugos, automatikos, matavimų, valdymo, TSPĮ, SCADA ir monitoringo infrastruktūra, įskaitant duomenų perdavimą optinėmis sąsajomis ir IEC 60870-5-103 protokolu ten, kur tai nustatyta techninio projekto dalyse;

2.8.5. jei pirkimo objektas apima montavimo, derinimo ar paleidimo darbus, Kandidatas privalo užtikrinti, kad įranga būtų sumontuota, išbandyta, suderinta ir parengta eksploatavimui pagal techninio projekto, techninių specifikacijų, bandymų programų ir taikytinų teisės aktų reikalavimus;

2.8.6. jei pirkimo objektas apima transformatoriaus montavimą, Kandidatas privalo užtikrinti gamintojo arba jo įgalioto atstovo dalyvavimą montuojant transformatorių, taip pat gamyklinių ir objektinių bandymų atlikimą techninėje specifikacijoje nustatyta apimtimi;

2.8.7. Kandidatas privalo pateikti techninėje specifikacijoje nurodytą techninę, eksploatacinę, bandymų ir atitikties dokumentaciją lietuvių ir (ar) anglų kalba;

2.8.8. pasiūlymas turi apimti visą techninio projekto dalyse numatytą minimalią komplektaciją ir funkcionalumą; lygiaverčiai techniniai sprendiniai leidžiami tik tiek, kiek jie visiškai užtikrina techninės specifikacijos ir projekto reikalavimų įvykdymą, neblogina suderinamumo su esama ir projektuojama infrastruktūra ir nekeičia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo objekto. Tokie lygiaverčiai techniniai sprendiniai nelaikomi alternatyviais pasiūlymais;

2.8.9. pirkimo objektas turi būti įvykdytas taip, kad galutinis rezultatas būtų ne pavienių įrenginių pristatymas, o veikiantis, tarpusavyje suderintas ir pagal projektą eksploatuotinas techninis sprendinys.

2.9. Derybos dėl šių sąlygų 2.8 punkte nurodytų minimalių reikalavimų Pirkimo objektui, tiekėjų pašalinimo pagrindų, minimalių kvalifikacijos reikalavimų nebus vykdomos.

2.10. Pirminiai pasiūlymai, kurie po turiningojo vertinimo ir, kai taikytina, po leistinų paaiškinimų / patikslinimų neatitinka bent vieno šių sąlygų 2.8 punkte nustatyto minimalaus reikalavimo arba jų atitiktis nėra pagrįsta pirkimo dokumentuose nustatytais duomenimis, atmetami ir tokie Kandidatai į tolesnes derybas nebus kviečiami.

2.11. Derybos gali būti vykdomos tik dėl tų pasiūlymo ir pirkimo sutarties sąlygų, kurie šių sąlygų 2.8 punkte nėra priskirti minimaliems reikalavimams, įskaitant, jei tai bus numatyta kituose pirkimo dokumentų punktuose: įgyvendinimo organizavimą, darbų ir dokumentų pateikimo grafiką, mokymų apimtį, papildomą komplektaciją, garantinio aptarnavimo organizavimą, reagavimo terminus, bandymų organizavimo tvarką, detalų derinimo modelį ir kitas sutarties vykdymo sąlygas, nekeičiančias šių sąlygų 2.8 ir 2.9 punktuose nustatyto pirkimo objekto branduolio.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Pirkimo vykdytojas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Pirkimo vykdytojas Kandidatui pageidaujant iš anksto su perkančiosios organizacijos atstovu suderintu laiku suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą, paslaugų teikimo vietą, prekių pristatymo vietą).

# Kandidatų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl Kandidato ir, jei taikoma, subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų sąlygų 1 priede.

  - Kandidatams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų sąlygų 2 priede.

  - Kandidatų kvalifikacinė atranka šiame Pirkime nevykdoma.

# Specialieji reikalavimai paraiškų rengimui ir pateikimui.

  - Paraiška turi būti parengta pagal Pirkimo sąlygų 4 pateiktą Paraiškos formą.

  - Laikantis Paraiškų pateikimo bei vertinimo etapo bendrosios sąlygose nustatytų reikalavimų, kartu su užpildyta Paraiškos forma turi būti pateikti šie dokumentai:

    - Užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu ar fiziniu parašu pasirašytą Paraiškos formą. Kartu su Paraiškos forma nereikia pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir/ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įrodančių atitikimą EBVPD nurodytai informacijai.

    - Tinkamai užpildytą ir pasirašytą tiekėjo (tiekėjų grupės narių, ir/ar Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi grindžiant atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams, įskaitant specialistus, kurių neketinama įdarbinti) EBVPD formą. Jei EBVPD formą elektroniniu ar fiziniu parašu pasirašo tiekėjo, tiekėjo grupės nario, Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti EBVPD.

    - Kandidato įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis  asmeniui teisę pasirašyti Paraišką;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija, jeigu bendrą Paraišką teikia tiekėjų grupė;

    - dokumentai, įrodantys, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, jam bus prieinami.

    - Užpildytos ir pasirašytos deklaracijos, patvirtinančios sutikimą būti Subtiekėju,  Ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi Perkančiosios organizacijos atliekamame Pirkime, ar/ar Kvazisubtiekėjo sutikimą būti įdarbintu Pirkimo laimėjimo atveju pagal dokumentus, kuriuose būtų nurodytas Pirkimo pavadinimas ir perduodami atlikti/ suteikti/ tiekti konkretūs darbai/ paslaugos/ prekės, bei kurie patvirtintų, kad minėti subjektai sutinka/ pasižada kartu su Kandidatu vykdyti Sutartį ir būti prieinami visos Sutarties vykdymo metu.

    - Paraiškos bus vertinamos pagal BPS nuostatas (žr. BPS 15 skyrių).

    - Kandidatai, kurių Paraiška ir EBVPD atitinka Pirkimo sąlygose išdėstytus reikalavimus, bus kviečiami pateikti Pirminius pasiūlymus.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

6.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su Paraiška tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta Specialiųjų sąlygų 9 /10 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, Pirkimo vykdytojas iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

6.2. Pirkimo vykdytojas nustatęs, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6.3. Pirkimo vykdytojui kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus Pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų  Pirkimo vykdytojas gali prašyti bet kuriuo Pirkimo procedūros metu, siekdamas užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki CVP IS nurodyto termino pabaigos. Perkančioji organizacija, gavusi Pasiūlymą kitomis, nei šiame punkte nurodytomis, priemonėmis, apie tai informuoja Tiekėją, o tokio Pasiūlymo nenagrinėja ir nevertina.

  - Dalyvis gali pateikti tik vieną Pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis Pirkime dalyvauja individualiai ar kaip tiekėjų grupės narys. Dalyvis Pasiūlymą privalo pateikti visai Pirkimo apimčiai. Alternatyvių Pasiūlymų pateikti neleidžiama. Jeigu Dalyvis pateikia daugiau kaip vieną Pasiūlymą ir (arba) kaip tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis Pasiūlymus tam pačiam Pirkimui, visi tokie Pasiūlymai bus atmesti.

  - Dalyviui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito Dalyvio subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais kitas Dalyvis remiasi, tame pačiame Pirkime.

  - Pirminiame pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti:

    - Užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu ar fiziniu parašu pasirašytą pasiūlymo formą. Pasiūlymo forma, Pirkimo sąlygų priedai ir kiti dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba;

    - Siūlomo transformatoriaus išsami techninė specifikacija, patvirtinta transformatoriaus gamintojo raštu, transformatoriaus gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytas transformatorius yra realiai siūlomas šiam pirkimui, transformatoriaus gamintojo deklaracija arba kitas gamintojo pasirašytas dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomas transformatorius gali būti pagamintas ir pateiktas tiekėjo pasiūlyme nurodytais terminais, transformatoriaus gamintojo arba jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys, o jeigu dokumentus pasirašo gamintojo įgaliotas atstovas, – ir atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas

    - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis pagal pateiktą formą;

    - Jei Pasiūlymą elektroniniu ar fiziniu parašu pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą.

    - Pirminių pasiūlymų vertinimo metu bus atliekamas pasiūlymų kokybės kriterijaus vertinimas. Apie kokybinio vertinimo rezultatus kiekvienas Tiekėjas bus informuotas atskirai. Po pirminių pasiūlymų pateikimo Tiekėjai nebeturės galimybės keisti kokybinių vertinimo rodiklių.

    - Pirminiai pasiūlymai vertinami pagal BPS nuostatas (žr. BPS 18 skyrių).

    - Kvietimai teikti Galutinius pasiūlymus Tiekėjams bus atsiųsti po Derybų atskiru pranešimu priemonėmis, kuriomis vykdomas Pirkimas.

  - Galutiniame pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti:

    - Užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu ar fiziniu parašu pasirašytą pasiūlymo formą. Pasiūlymo forma, Pirkimo sąlygų priedai ir kiti dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba.

    - Jei Pasiūlymą elektroniniu ar fiziniu parašu pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą.

    - Trūkstamą informaciją, dokumentus ar patikslinimus, nustatytus Perkančiosios organizacijos išnagrinėtame Pirminiame pasiūlyme.

    - Derybų protokole nurodytus dokumentus, jeigu taikoma.

    - Galutiniai pasiūlymai vertinami pagal BPS nuostatas (žr. BPS 21 skyrių).

# Derybų vykdymas

  - Kvietime dalyvauti derybose nurodytu laiku Dalyvis turės atvykti į derybas. Pirkimo vykdytojas turi teisę derybas vykdyti kontaktiniu būdu (Vilniuje) ir (arba) telekonferencijos ar kitu nuotoliniu būdu, apie tai ir tikslius prisijungimo prie derybų būdus bei tvarką iš anksto informuodamas į derybas pakviestus Dalyvius.

  - Pirkimo vykdytojas derybų metu derėsis tik dėl tų Pirminio pasiūlymo ir būsimos pirkimo sutarties sąlygų, kurios nėra priskirtos šių sąlygų 2.8 ir 2.9 punktuose nurodytiems minimaliems reikalavimams, pašalinimo pagrindams ir minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, ir kurios yra susijusios su tinkamu pirkimo objekto įgyvendinimu, suderinimu, bandymais, dokumentavimu, paleidimu, garantiniu aptarnavimu ir sutarties vykdymu. Derybos gali būti vykdomos dėl:

    - techninių ir inžinerinių sprendinių įgyvendinimo, suderinimo ir integravimo būdo, nekeičiančio šių sąlygų 2.8 punkte nustatytų minimalių reikalavimų;

    - gamyklinių, objektinių ir paleidimo bandymų organizavimo, derinimo, vykdymo ir priėmimo sąlygų, nekeičiančių techninėje specifikacijoje nustatytos minimalios bandymų apimties;

    - dėl techninės, eksploatacinės, bandymų, konfigūravimo ir perdavimo dokumentacijos pateikimo tvarkos, terminų ir detalumo, nekeičiančių šių sąlygų 2.8 punkte nustatytų minimalių dokumentacijos reikalavimų;

    - įrangos įdiegimo priežiūros, mokymų, garantinio aptarnavimo, reagavimo ir trūkumų šalinimo organizavimo sąlygų;

    - pirkimo objekto įgyvendinimo, tiekimo, montavimo, derinimo, bandymų, dokumentų pateikimo, pasiūlymo kainos, etapinio atsiskaitymo organizavimo sąlygų, jeigu tokios sąlygos kituose pirkimo dokumentuose nėra nustatytos kaip minimalūs reikalavimai;

    - pirkimo sutarties vykdymo, priėmimo, atsakomybės, bendradarbiavimo ir kitų teisinių sąlygų, kiek tai nekeičia šių sąlygų 2.8 punkte nustatytų nekintamų reikalavimų.

  - Derybų rezultatai bus įtvirtinami protokolu, kurį pasirašo Dalyvio įgaliotas atstovas ir užsakovo Komisijos pirmininkas.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą suma, lygia 5 proc. nuo bendros pirminės pasiūlymo kainos su PVM.

  - Pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrinamas vienu iš šių būdų: (i) besąlygine ir neatšaukiama pirmo pareikalavimo banko garantija; (ii) besąlyginiu ir neatšaukiamu pirmo pareikalavimo laidavimo draudimu.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi:

    - galioti ne trumpiau negu galioja pasiūlymas;

    - nustatyti garanto ar laiduotojo pareigą sumokėti visą užtikrinimo sumą gavus pirmą perkančiosios organizacijos rašytinį pareikalavimą;

    - nenustatyti papildomų sąlygų, kurių įvykdymą perkančioji organizacija turėtų atskirai įrodinėti, išskyrus pačiame pirkimo dokumente nurodytų aplinkybių patvirtinimą;

    - būti pasirašytas jį išdavusio subjekto;

    - jeigu pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pateikiamas laidavimo draudimo forma, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo raštas, draudimo liudijimas (polisas) ir dokumentas, patvirtinantis draudimo įmokos sumokėjimą.

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį;

    - tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, perkančiosios organizacijos nustatytu terminu nepasirašo pirkimo sutarties;

    - tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, perkančiosios organizacijos nustatytu terminu nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo;

    - perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo.

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

# Galutinių pasiūlymų vertinimas

  - Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo Galutiniame pasiūlyme turi pateikti Dalyvis, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami Dalyvio pateikti duomenys, pateikiami Pirkimo sąlygų priede Nr. 7.

  - Laimėjusiu Galutiniu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# Kitos sąlygos

  - Planuojama, kad pagal šį viešąjį pirkimą sudaryta pirkimo sutartis bus iš dalies finansuojama pažangos priemonės „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“, pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03, kvietimo Nr. 06-03-26.1.1.K, priemonės „Elektros plėtros infrastruktūros įrengimo finansavimas“ lėšomis . Pagal šios priemonės reikalavimus rangovo parinkimo viešojo pirkimo procedūros turi būti pradėtos iki paraiškos dėl finansavimo pateikimo Inovacijų agentūrai dienos. Dėl šios priežasties perkančioji organizacija aiškiai nurodo, kad pirkimo procedūrų tęsimas, pirkimo sutarties sudarymas, jos vykdymas ir rangos darbų pradžia yra tiesiogiai priklausomi nuo finansavimo pagal nurodytą priemonę skyrimo. Perkančioji organizacija taip pat pažymi, kad pirkimo procedūrų tęsimas, pirkimo sutarties vykdymo galimybė ir rangos darbų pradžia yra tiesiogiai susiję ir su statybą leidžiančio dokumento gavimu, kadangi pirkimo objekto techninis darbo projektas yra parengtas, tačiau statybą leidžiantis dokumentas šio pirkimo vykdymo metu dar nėra gautas. Jeigu iki pirkimo sutarties sudarymo paaiškėtų, kad finansavimas pagal nurodytą priemonę neskiriamas, perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu nutraukti pirkimo procedūras. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu iki pirkimo sutarties sudarymo paaiškėtų, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, jo išdavimas neįvyksta per terminą, kuris leistų pradėti ir įvykdyti sutartį pirkimo dokumentuose ir finansavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis, jo išdavimas siejamas su papildomomis sąlygomis ar reikalavimais, dėl kurių pirkimo objekto įgyvendinimas taptų negalimas, netikslingas arba iš esmės pasikeistų pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos ar sutarties vykdymo prielaidos. Jeigu finansavimas pagal nurodytą priemonę nebūtų skirtas po pirkimo sutarties sudarymo, perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, jeigu po jos sudarymo paaiškėtų, kad statybą leidžiantis dokumentas negaunamas, jo gavimas iš esmės užsitęsia, jo išdavimo sąlygos lemia būtinybę keisti techninio darbo projekto sprendinius, pirkimo objekto apimtį, vykdymo terminus ar kitus esminius pirkimo ir (ar) sutarties elementus, arba dėl kitų su statybą leidžiančio dokumento gavimu susijusių aplinkybių rangos darbų pradžia ar tinkamas sutarties vykdymas tampa negalimas. Toks pirkimo procedūrų nutraukimas ar pirkimo sutarties vienašalis nutraukimas nebus laikomas perkančiosios organizacijos pažeidimu ir nesuteiks tiekėjui teisės reikalauti iš perkančiosios organizacijos atlyginti nuostolius, išlaidas, negautas pajamas, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, taip pat mokėti bet kokias kompensacijas ar kitas išmokas. Tiekėjo išlaidos, patirtos dalyvaujant šiame viešajame pirkime, rengiant pasiūlymą, sudarant pirkimo sutartį, rengiantis ją vykdyti ar vykdant kitus su šiuo pirkimu susijusius veiksmus, tiekėjui neatlyginamos. Rangos darbai pagal sudarytą pirkimo sutartį gali būti pradedami vykdyti tik po to, kai perkančioji organizacija gauna sprendimą dėl finansavimo pagal nurodytą priemonę skyrimo ir gauną statybą leidžiantį dokumentą.

  - Perkančioji organizacija papildomai nurodo, kad pagal taikomas finansavimo sąlygas pirkimo objektas turi būti įgyvendintas ir finansavimo požiūriu tinkamos išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d. Ši data laikoma galutine projekto įgyvendinimo ir finansavimo riba. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus ir siūlydami darbų atlikimo bei transformatorių pristatymo terminus, privalo įsivertinti techninio darbo projekto, Pirkimo sąlygų 12 priedo, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „LITGRID“ taikomų sąlygų reikalavimus, įskaitant darbų grafikų derinimą, atjungimus, perjungimus, bandymus, derinimą, prijungimą, dokumentacijos pateikimą ir perdavimo procedūras. Jeigu pirkimo procedūrų eiga, statybą leidžiančio dokumento gavimo momentas, finansavimo skyrimo momentas, operatorių derinimai ar kitos objektyvios aplinkybės lemtų, kad pirkimo objektas negalės būti tinkamai įgyvendintas iki 2027 m. gruodžio 31 d., perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, nesudaryti pirkimo sutarties arba nutraukti sudarytą pirkimo sutartį joje, pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

  - Jeigu pripažintą laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nesudaro ESO daugiašalės sutarties, pateiktos Pirkimo sąlygų 12 priede, arba neatlieka kitų veiksmų, būtinų šios sutarties sudarymui ir įsigaliojimui, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį ir praranda teisę ją sudaryti. Tokiu atveju Perkančioji organizacija turi teisę siūlyti sudaryti Pirkimo sutartį kitam pasiūlymų eilėje esančiam tiekėjui Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

__________

## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su paraiška teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su paraiška nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS,APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS IR KITŲ STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai laikytųsi šiame priede nustatytų kokybės vadybos sistemos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir kitų standartų reikalavimų.

- Su paraiška pateikiamas tik EBVPD.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Reikalavimai: statinių kategorija – ypatingieji statiniai; statinių grupė – inžineriniai tinklai: elektros tinklai (110 kV arba aukštesnės įtampos); statybos darbų sritys – elektrotechnikos darbai, įskaitant elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimą, elektros tinklų tiesimą, transformatorių pastotės elektros įrenginių, galios transformatorių prijungimo ir su tuo susijusius elektrotechnikos darbus. Jeigu pagal sutartį PVA, ER ir (ar) AGS dalių darbus vykdys tiekėjas pats, ūkio subjektų grupės narys arba pasitelkiamas subjektas, teisę atlikti atitinkamus procesų valdymo ir automatizavimo, elektroninių ryšių / nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos ir (ar) gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus turi turėti tas subjektas, kuris faktiškai vykdys atitinkamus darbus. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro arba VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduoto atestato kopiją arba lygiaverčio užsienio dokumento kopiją, suteikiančią teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu šio reikalavimo apimtyje nurodytiems darbams vykdyti. Jeigu PVA, ER ir (ar) AGS dalių darbus pagal sutartį vykdys Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys, subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Pirkimo vykdytojui pareikalavus, pateikiamas atitinkamo subjekto dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti atitinkamus procesų valdymo ir automatizavimo, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos ir (ar) gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, jeigu tokia teisė privaloma pagal taikytinus teisės aktus. | Pastabos: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys arba tie nariai, kurie pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdys darbus, kuriems būtina atitinkama teisė; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys darbus, kuriems būtina jų turima teisė; - subtiekėjai, kurių pajėgumais Tiekėjas nesiremia kvalifikacijai pagrįsti, tačiau kurie faktiškai vykdys darbus, kuriems būtina atitinkama teisė, privalo turėti teisę vykdyti tuos darbus, kuriems jie pasitelkiami; - jeigu atestate ar teisės pripažinimo dokumente nurodytos išimtys arba patikslinimai, dokumentas laikomas tinkamu tik tada, kai suteikta teisė yra pakankama pirkimo dokumentuose nurodytiems darbams vykdyti. |
| 1.2 | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris sutarties vykdymo metu bus skiriamas vykdyti bendruosius statybos darbus ir turi teisę būti neypatingojo statinio statybos darbų vadovu. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - specialistų sąrašą su jų funkcijomis pagal pirkimo objektą; - VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduoto atestato arba teisės pripažinimo dokumento kopiją, suteikiančią teisę eiti neypatingojo arba ypatingojo statinio statybos bendrųjų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbų vadovo pareigas; - specialisto prieinamumą pagrindžiančius dokumentus: 3.1) jeigu specialistas yra Tiekėjo, ūkio subjektų grupės nario arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas – specialisto pasirašytą laisvos formos patvirtinimą, kad šiame pirkime ir būsimoje sutartyje jis bus paskirtas vykdyti atitinkamas funkcijas ir jo pajėgumai bus prieinami sutarties vykdymo metu; 3.2) jeigu specialistas nėra Tiekėjo, ūkio subjektų grupės nario arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas – ketinimų protokolą, paslaugų sutarties projektą ar kitą civilinės teisės susitarimą, patvirtinantį specialisto prieinamumą šiam pirkimui ir būsimai sutarčiai. | Pastabos: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – grupės narių turimi specialistų pajėgumai sumuojami; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tada, kai tie subjektai patys vykdys darbus, kuriems reikia jų specialisto pajėgumų; - tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms funkcijoms, jeigu jis atitinka toms funkcijoms keliamus reikalavimus ir tai neprieštarauja darbų vykdymo organizavimui. |
| 1.3 | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, turintį ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją ir teisę dirbti iki 10 kV arba aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - specialistų sąrašą su jų funkcijomis pagal pirkimo objektą; - licencijuotos elektrotechnikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo kopiją, patvirtinančią ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją ir teisę dirbti iki 10 kV arba aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose; - specialisto prieinamumą pagrindžiančius dokumentus pagal 1.2 punkte nurodytą tvarką. | Pastabos: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – grupės narių turimi specialistų pajėgumai sumuojami; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tada, kai tie subjektai patys vykdys darbus, kuriems reikia jų specialisto pajėgumų; - tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms funkcijoms, jeigu jis atitinka toms funkcijoms keliamus reikalavimus ir tai neprieštarauja darbų vykdymo organizavimui. |
| 1.4 | Tiekėjas turi turėti specialistų komandą 110 kV transformatorių pastotės elektros įrenginių, galios transformatorių, jų prijungimo, bandymų, derinimo ir su tuo susijusiems darbams vykdyti: 1) ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, turintį aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją ir teisę dirbti 110 kV arba aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose; 2) ne mažiau kaip 1 darbų vykdytoją, turintį ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją ir teisę dirbti 110 kV arba aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose; 3) ne mažiau kaip 1 elektrotechnikos darbuotoją, turintį pradinę apsaugos nuo elektros kategoriją ir teisę dirbti 110 kV arba aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms funkcijoms, jeigu atitinka visus toms funkcijoms keliamus reikalavimus. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - specialistų sąrašą su jų funkcijomis pagal pirkimo objektą, aiškiai nurodant, kuris specialistas siūlomas darbų vadovo, darbų vykdytojo ir elektrotechnikos darbuotojo funkcijoms; - licencijuotos elektrotechnikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduotų galiojančių energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas, patvirtinančias reikalaujamą apsaugos nuo elektros kategoriją ir teisę dirbti 110 kV arba aukštesnės įtampos elektros įrenginiuose; - specialistų prieinamumą pagrindžiančius dokumentus pagal 1.2 punkte nurodytą tvarką. | Pastabos: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – grupės narių turimi specialistų pajėgumai sumuojami; - specialistų komanda gali būti sudaryta iš Tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių ir (ar) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, specialistų, jeigu šie subjektai patys vykdys darbus, kuriems reikia jų specialistų pajėgumų; - tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms funkcijoms, jeigu atitinka visus toms funkcijoms keliamus reikalavimus ir tai neprieštarauja darbų vykdymo organizavimui; - jeigu darbų vykdymo grafikas ar darbų saugos reikalavimai objektyviai neleistų vienam asmeniui vienu metu vykdyti kelių funkcijų, Pirkimo vykdytojas gali prašyti paaiškinti, kaip bus užtikrintas visų funkcijų realus vykdymas. |
| 1.5 | Tiekėjas turi turėti teisę vykdyti specialiuosius energetikos darbus, reikalingus šio pirkimo objektui įvykdyti, įskaitant: elektros tinklų, skirstyklų ir pastočių iki 110 kV arba aukštesnės įtampos bandymo darbus; elektros skirstyklų ir pastočių iki 110 kV arba aukštesnės įtampos remonto, bandymo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus; elektros tinklo, skirstyklų ir pastočių iki 110 kV arba aukštesnės įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo, bandymo ir derinimo darbus. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestato kopiją, o jeigu dokumentas išduotas iki 2019 m. liepos 1 d. – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduoto atestato kopiją, suteikiančią teisę vykdyti reikalavime nurodytus specialiuosius energetikos darbus. | Pastabos: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys arba tie nariai, kurie pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdys atitinkamus specialiuosius energetikos darbus; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys specialiuosius energetikos darbus, kuriems būtinas jų turimas atestatas; - subtiekėjai, kurių pajėgumais Tiekėjas nesiremia kvalifikacijai pagrįsti, tačiau kurie faktiškai vykdys specialiuosius energetikos darbus, privalo turėti teisę vykdyti tuos darbus, kuriems jie pasitelkiami. |
| 1.6 | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 ypatingojo statinio statybos vadovą, kuris sutarties vykdymo metu bus skiriamas vadovauti arba koordinuoti 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės inžinerinių tinklų, elektrotechnikos, galios transformatorių prijungimo, bandymų, derinimo ir susijusių darbų vykdymą. Reikalavimai: statinių kategorija – ypatingieji statiniai; statinių grupė – inžineriniai tinklai: elektros tinklai (110 kV arba aukštesnės įtampos); specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo patirtį ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, atliekant 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros tinklų, transformatorių pastočių ar skirstyklų statybos, rekonstravimo, modernizavimo arba kapitalinio remonto darbus, arba ne mažesnę kaip 2 metų patirtį po atestato gavimo dirbant statybos darbų vadovu atliekant 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros tinklų, transformatorių pastočių ar skirstyklų statybos, rekonstravimo, modernizavimo arba kapitalinio remonto darbus. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - specialistų sąrašą su jų funkcijomis pagal pirkimo objektą; - VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro arba VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduoto atestato kopiją arba lygiaverčio užsienio dokumento kopiją, patvirtinančią teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas reikalavime nurodytos statinių kategorijos ir statinių grupės apimtyje; - licencijuotos elektrotechnikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo kopiją, patvirtinančią ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją; - patirtį patvirtinančius dokumentus: įsakymus, darbo sutarties išrašus, statybos užbaigimo aktus, statybos darbų žurnalo išrašus, užsakovo pažymas, darbų perdavimo–priėmimo aktus ar kitus lygiaverčius dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti: 4.1) objekto pavadinimą ir pobūdį; 4.2) statinių ar įrenginių įtampą; 4.3) vykdytų darbų rūšį – statyba, rekonstravimas, modernizavimas arba kapitalinis remontas; 4.4) specialisto funkciją; 4.5) laikotarpį, kuriuo specialistas vykdė nurodytą funkciją; 4.6) ar patirtis įgyta 110 kV arba aukštesnės įtampos elektros tinklų, transformatorių pastočių ar skirstyklų objektuose; - specialisto prieinamumą pagrindžiančius dokumentus pagal 1.2 punkte nurodytą tvarką. | Pastabos: - Specialisto patirtis skaičiuojama kalendoriniais mėnesiais nuo tos dienos, kurią specialistas faktiškai pradėjo vykdyti statybos vadovo funkcijas atitinkamame objekte, iki tos dienos, kurią specialistas faktiškai baigė vykdyti šias funkcijas tame objekte. Patirtis skaičiuojama tik pagal tuos laikotarpius, kurie pagrindžiami pateiktais dokumentais. - Jeigu specialistas tuo pačiu metu vykdė statybos vadovo funkcijas keliuose objektuose, sutampantys laikotarpiai nėra sumuojami kelis kartus – tas pats kalendorinis laikotarpis įskaitomas tik vieną kartą. - Vertinant 1 metų vadovavimo patirtį ypatingojo statinio statybos vadovo pareigose, įskaitomas tik tas laikotarpis, kai specialistas faktiškai ėjo ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas atliekant 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros tinklų, transformatorių pastočių ar skirstyklų statybos, rekonstravimo, modernizavimo arba kapitalinio remonto darbus. - Vertinant 2 metų patirtį po atestato gavimo, įskaitomas tik laikotarpis nuo atestato, suteikiančio teisę eiti atitinkamas statybos vadovo pareigas, išdavimo dienos, kai specialistas faktiškai dirbo statybos vadovu atliekant 110 kV ar aukštesnės įtampos elektros tinklų, transformatorių pastočių ar skirstyklų statybos, rekonstravimo, modernizavimo arba kapitalinio remonto darbus. - Jeigu specialisto patirtis nurodoma dienomis, laikoma, kad 1 mėnuo sudaro 30 kalendorinių dienų, 1 metai – 12 mėnesių. Reikalavimas laikomas įvykdytu, kai dokumentais pagrįsta patirtis sudaro ne mažiau kaip 12 mėnesių pagal pirmąją alternatyvą arba ne mažiau kaip 24 mėnesius pagal antrąją alternatyvą. - Tiekėjas gali remtis kito ūkio subjekto specialisto pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tas ūkio subjektas pats vykdys darbus, kuriems reikia šio specialisto pajėgumų. - Jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė, reikalavimą gali atitikti bet kurio ūkio subjektų grupės nario siūlomas specialistas, tačiau vieno specialisto reikalaujama patirtis negali būti sumuojama su kito specialisto patirtimi. |
| 1.7 | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris sutarties vykdymo metu bus skiriamas vykdyti ne mažesnės kaip 10 kV įtampos kabelių linijų galinių, jungiamųjų ir (ar) kištukinių movų montavimo darbus. Specialistas turi būti apmokytas ir turėti kvalifikaciją montuoti atitinkamo tipo vidutinės įtampos kabelių movas. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - specialistų sąrašą su jų funkcijomis pagal pirkimo objektą; - movų gamintojo, jo įgalioto atstovo, mokymo centro arba kitos kompetentingos įstaigos išduoto mokymo / kvalifikacijos dokumento kopiją arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį specialisto kvalifikaciją montuoti atitinkamo tipo vidutinės įtampos kabelių movas; - specialisto prieinamumą pagrindžiančius dokumentus pagal 1.2 punkte nurodytą tvarką. | Pastabos: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – grupės narių turimi specialistų pajėgumai sumuojami; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tada, kai tie subjektai patys vykdys kabelių linijų galinių, jungiamųjų ir (ar) kištukinių movų montavimo darbus, kuriems reikia jų specialisto pajėgumų; - mokymo / kvalifikacijos dokumentas turi būti susijęs su tokio tipo kabelių movomis, kurios bus montuojamos vykdant sutartį, arba su joms lygiavertėmis movomis. |
| 1.8 | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris sutarties vykdymo metu bus skiriamas vykdyti relinės apsaugos ir automatikos įrangos konfigūravimo, parametravimo, derinimo ir bandymo darbus. Specialistas turi būti apmokytas dirbti su siūloma, projekte numatyta arba lygiaverte mikroprocesorine relinės apsaugos ir automatikos įranga. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - specialistų sąrašą su jų funkcijomis pagal pirkimo objektą; - įrangos gamintojo, jo įgalioto atstovo, mokymo centro arba kitos kompetentingos įstaigos išduoto mokymo / kvalifikacijos dokumento kopiją arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį specialisto pasirengimą dirbti su siūloma, projekte numatyta arba lygiaverte mikroprocesorine relinės apsaugos ir automatikos įranga; - specialisto prieinamumą pagrindžiančius dokumentus pagal 1.2 punkte nurodytą tvarką. | Pastabos: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – grupės narių turimi specialistų pajėgumai sumuojami; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tada, kai tie subjektai patys vykdys relinės apsaugos ir automatikos įrangos konfigūravimo, parametravimo, derinimo ir bandymo darbus, kuriems reikia jų specialisto pajėgumų; - dokumentas turi būti susijęs su siūloma, projekte numatyta arba lygiaverte mikroprocesorine relinės apsaugos ir automatikos įranga. |
| 1.9 | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris sutarties vykdymo metu bus skiriamas vykdyti teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių, TSPĮ, SCADA sąsajų, signalų, telekomandų, duomenų taškų, ryšio protokolų konfigūravimo, parametravimo, derinimo ir bandymo darbus. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: - specialistų sąrašą su jų funkcijomis pagal pirkimo objektą; - įrangos gamintojo, jo įgalioto atstovo, mokymo centro arba kitos kompetentingos įstaigos išduoto mokymo / kvalifikacijos dokumento kopiją arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį specialisto pasirengimą vykdyti teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių, TSPĮ, SCADA sąsajų, signalų, telekomandų, duomenų taškų ir ryšio protokolų konfigūravimo, parametravimo, derinimo ir bandymo darbus; - specialisto prieinamumą pagrindžiančius dokumentus pagal 1.2 punkte nurodytą tvarką. | Pastabos: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – grupės narių turimi specialistų pajėgumai sumuojami; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tada, kai tie subjektai patys vykdys teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių, TSPĮ, SCADA sąsajų, signalų, telekomandų, duomenų taškų ir ryšio protokolų konfigūravimo, parametravimo, derinimo ir bandymo darbus, kuriems reikia jų specialisto pajėgumų; - dokumentas turi būti susijęs su siūloma, projekte numatyta arba lygiaverte įranga / sistema. |
| 2. | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |
| 3. | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 3.1 | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki galutinio pasiūlymo pateikimo dienos turi būti tinkamai atlikęs arba atlieka bent vieno objekto 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės ar skirstyklos statybos arba rekonstravimo, modernizavimo arba kapitalinio remonto darbus, kuriuose buvo sumontuotas arba pakeistas bent 1 ne mažesnės kaip 25 MVA galios arba kitas lygiaverčio techninio sudėtingumo 110 kV ar aukštesnės įtampos galios transformatorius, o tokių atliktų darbų vertė viename objekte turi būti ne mažesnė kaip 7 000 000 Eur be PVM. Jeigu sutartis dar vykdoma, iki pasiūlymo pateikimo dienos turi būti tinkamai atlikta ne mažesnė kaip ši darbų apimtis ir vertė. Jeigu sutartis pasirašyta anksčiau nei prieš 5 metus, bus skaičiuojama tik ta vertė be PVM, kuri patenka į paskutinių 5 metų laikotarpį. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: 1) per paskutinius 5 metus atliktų svarbiausių darbų sąrašą; 2) užsakovų pažymas, darbų perdavimo–priėmimo aktus, statybos užbaigimo dokumentus ar kitus lygiaverčius dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti: objekto pavadinimą, darbų pobūdį, transformatoriaus įtampą ir galią arba lygiavertį techninį sudėtingumą, atliktų darbų laikotarpį, Tiekėjo faktiškai atliktų darbų vertę be PVM ir tai, kad darbai atlikti tinkamai; 3) jeigu remiamasi vykdoma sutartimi – dokumentus, patvirtinančius, kad iki galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atlikta reikalaujama darbų apimtis ir vertė; 4) jeigu Tiekėjas sutartį vykdė ne vienas – dokumentus, leidžiančius nustatyti būtent Tiekėjo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, faktiškai atliktų darbų dalį, apimtį ir vertę. | Pastabos: 1) vertinami tik tinkamai atlikti darbai; 2) jeigu darbai buvo vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartį arba pasitelkiant subtiekėjus, vertinama tik konkretaus subjekto faktiškai atlikta darbų dalis, apimtis ir vertė; 3) jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė, reikalavimą gali atitikti vienas ūkio subjektų grupės narys arba keli nariai kartu, jeigu jų patirtis susijusi su tuo pačiu reikalavime nurodytus požymius atitinkančiu objektu ir jie pagal jungtinės veiklos sutartį vykdys atitinkamą pirkimo sutarties dalį; 4) Tiekėjas gali remtis kito ūkio subjekto pajėgumais tik tuo atveju, jeigu šis subjektas pats vykdys darbus, kuriems reikia jo turimos patirties. |
| 3.2 | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki galutinio pasiūlymo pateikimo dienos turi būti tinkamai atlikęs arba atlieka bent vieno objekto ne mažesnės kaip 10 kV įtampos kabelių linijos įrengimo arba rekonstravimo darbus, kuriuose buvo atlikti kabelių klojimo, kabelių įvedimo į elektros įrenginius ir (ar) prijungimo, galinių ir (ar) jungiamųjų movų įrengimo bei kabelių bandymo darbai. Darbai turi būti atlikti elektros tinklų operatoriaus tinkle arba pagal elektros tinklų operatoriaus taikomą prijungimo / darbų vykdymo tvarką, įskaitant AB „Energijos skirstymo operatorius“ taikomą elektros įrenginių prijungimo su kliento pasirinktu rangovu („Fast Track“) principą arba lygiavertę tvarką, kai rangovas turėjo derinti darbus su tinklų operatoriumi, gauti darbams būtinus leidimus ir (ar) atlikti prijungimo, bandymų ar perdavimo veiksmus. Tokių atliktų darbų vertė viename objekte turi būti ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur be PVM. Jeigu sutartis dar vykdoma, iki pasiūlymo pateikimo dienos turi būti tinkamai atlikta ne mažesnė kaip ši darbų apimtis ir vertė. Jeigu sutartis pasirašyta anksčiau nei prieš 5 metus, bus skaičiuojama tik ta suma, kuri patenka į paskutinių 5 metų laikotarpį. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: 1) per paskutinius 5 metus atliktų svarbiausių darbų sąrašą; 2) užsakovų pažymas, elektros tinklų operatoriaus pažymas, darbų perdavimo–priėmimo aktus, prijungimo, bandymų, perdavimo ar kitus lygiaverčius dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti: objekto pavadinimą, kabelių linijos įtampą, darbų pobūdį, atliktų darbų laikotarpį, Tiekėjo faktiškai atliktų darbų vertę be PVM, darbų vykdymą elektros tinklų operatoriaus tinkle arba pagal operatoriaus taikomą prijungimo / darbų vykdymo tvarką ir tai, kad darbai atlikti tinkamai; 3) jeigu remiamasi vykdoma sutartimi – dokumentus, patvirtinančius, kad iki galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atlikta reikalaujama darbų apimtis ir vertė; 4) jeigu Tiekėjas sutartį vykdė ne vienas – dokumentus, leidžiančius nustatyti būtent Tiekėjo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, faktiškai atliktų darbų dalį, apimtį ir vertę. | Pastabos: 1) vertinami tik tinkamai atlikti darbai; 2) elektros tinklų operatoriaus pažyma nėra vienintelis galimas įrodymas, jeigu kitais dokumentais galima patikrinti tą pačią informaciją; 3) jeigu darbai buvo vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartį arba pasitelkiant subtiekėjus, vertinama tik konkretaus subjekto faktiškai atlikta darbų dalis, apimtis ir vertė; 4) jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė, reikalavimą gali atitikti vienas ūkio subjektų grupės narys arba keli nariai kartu, jeigu jų patirtis susijusi su tuo pačiu reikalavime nurodytus požymius atitinkančiu objektu ir jie pagal jungtinės veiklos sutartį vykdys atitinkamą pirkimo sutarties dalį; 5) Tiekėjas gali remtis kito ūkio subjekto pajėgumais tik tuo atveju, jeigu šis subjektas pats vykdys darbus, kuriems reikia jo turimos patirties. |
| 3.3 | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino pateikimo dienos turi būti tinkamai atlikęs arba vykdo 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotės, skirstyklos ar jų dalies statybos ar rekonstravimo, bandymo, derinimo ir (arba) relinės apsaugos ir automatikos darbus perdavimo sistemos operatoriaus tinkle arba kitame lygiaverčiame 110 KV arba aukštesnės įtampos elektros tinkle, kurių atliktų darbų vertė bent vienoje sutartyje arba viename objekte yra ne mažesnė kaip 300 000 Eur be PVM. Jeigu sutartis dar vykdoma, iki pasiūlymo pateikimo dienos turi būti tinkamai atlikta ne mažesnė kaip ši darbų apimtis ir vertė. | Pirkimo vykdytojui pareikalavus, Tiekėjas pateikia: 1) per paskutinius 5 metus atliktų svarbiausių darbų sąrašą; 2) užsakovų pažymas, darbų perdavimo–priėmimo aktus, bandymų, derinimo, paleidimo, perdavimo ar kitus lygiaverčius dokumentus, iš kurių būtų galima nustatyti: objekto pavadinimą, elektros tinklo įtampą, darbų pobūdį, atliktų darbų laikotarpį, Tiekėjo faktiškai atliktų darbų vertę be PVM ir tai, kad darbai atlikti tinkamai; 3) jeigu remiamasi vykdoma sutartimi – dokumentus, patvirtinančius, kad iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos tinkamai atlikta reikalaujama darbų apimtis ir vertė; 4) jeigu Tiekėjas sutartį vykdė ne vienas – dokumentus, leidžiančius nustatyti būtent Tiekėjo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, faktiškai atliktų darbų dalį, apimtį ir vertę. | Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, kuris pagal jungtinės veiklos sutartį vykdys esminę darbų dalį, kuriai reikalinga ši patirtis. Pastabos: 1) vertinami tik tinkamai atlikti darbai; 2) jeigu darbai buvo vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartį arba pasitelkiant subtiekėjus, vertinama tik konkretaus subjekto faktiškai atlikta darbų dalis, apimtis ir vertė; 3) jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė, reikalavimą gali atitikti vienas ūkio subjektų grupės narys arba keli nariai kartu, jeigu jų patirtis susijusi su tuo pačiu reikalavime nurodytus požymius atitinkančiu objektu ir jie pagal jungtinės veiklos sutartį vykdys atitinkamą pirkimo sutarties dalį; 4) Tiekėjas gali remtis kito ūkio subjekto pajėgumais tik tuo atveju, jeigu šis subjektas pats vykdys darbus, kuriems reikia jo turimos patirties. |

- Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir kitų standartų laikymosi.

- Pirkimo vykdytojas vertins, ar tiekėjo pateiktas sertifikatas ar kiti lygiaverčiai įrodymai savo turiniu, taikymo sritimi ir apimtimi apima tas veiklas, kurioms šis reikalavimas nustatytas. Vien formalus sertifikato turėjimas, neapimantis atitinkamų veiklų, nelaikomas pakankamu atitikties įrodymu.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas, vykdydamas 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatoriaus, 10 kV skirstyklos, relinės apsaugos ir automatikos, procesų valdymo ir automatizavimo, elektroninių ryšių, matavimo, bandymų, derinimo, paleidimo ir integravimo su TSPĮ, SCADA bei monitoringo infrastruktūra darbus ir paslaugas, turi taikyti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos kokybės vadybos sistemos standarto, skaitmeninę kopiją. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikato per nustatytą laiką, priimami kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjo taikomos kokybės vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamo standarto esmę. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėjus toms pirkimo objekto dalims vykdyti, kurioms taikomas šis reikalavimas, subtiekėjas turi arba pats atitikti šį reikalavimą, arba tiekėjas turi pateikti vidaus dokumentą, susitarimą su subtiekėju ar kitą dokumentą, iš kurio būtų aišku, kad subtiekėjas vykdydamas savo sutarties dalį laikysis tiekėjo taikomo kokybės vadybos standarto, o tiekėjas prižiūrės tokio standarto laikymąsi. |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas, vykdydamas esamų įrenginių ir konstrukcijų išmontavimo, statybinių ir pakuočių atliekų surinkimo, rūšiavimo, ženklinimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams, galimai pavojingų atliekų atskyrimo ir išvežimo, žemės darbų, dangų atstatymo, derlingo dirvožemio apsaugos ir teritorijos sutvarkymo darbus, turi taikyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto, skaitmeninę kopiją. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus tik tuo atveju, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikato per nustatytą laiką. | Tiekėjas, arba pasitelktas ūkio subjektas, kuris tiesiogiai vykdys tas pirkimo sutarties dalis, kurioms šis reikalavimas yra nustatytas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, reikalavimą turi atitikti tas grupės narys ar nariai, kurie aktyviai vykdys atitinkamus darbus. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėją nurodytiems darbams atlikti, pateikiamas tiekėjo vidaus dokumentas, susitarimas su subtiekėju ar kitas dokumentas, kuriame aprašyta, kad subtiekėjas privalo laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek, kiek tai susiję su jo prisiimtais įsipareigojimais, ir kad tiekėjas prižiūrės šio standarto laikymąsi |
| 3 | Kitų standartų taikymas |  |  |
| 3.1. | Tiekėjas, vykdydamas 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatoriaus ir su juo susijusių įrenginių gamybos, bandymų, diegimo, derinimo ir paleidimo veiklas, turi taikyti energijos naudojimo vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 50001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, tiek, kiek tai susiję su pirkimo sutarties vykdymu ir pirkimo objekto energinio efektyvumo reikalavimų užtikrinimu. | Tiekėjas pateikia nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi LST EN ISO 50001 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, skaitmeninę kopiją. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikato per nustatytą laiką, priimami kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjo taikomos energijos naudojimo vadybos priemonės atitinka reikalaujamo standarto esmę. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys ar nariai, kurie faktiškai vykdys gamybos, bandymų, diegimo, derinimo ir paleidimo veiklas, kurioms šis reikalavimas nustatytas. Jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėjus šioms veikloms vykdyti, subtiekėjas turi arba pats atitikti šį reikalavimą, arba tiekėjas turi pateikti vidaus dokumentą, susitarimą su subtiekėju ar kitą dokumentą, kuriame būtų nustatyta subtiekėjo pareiga vykdant savo sutarties dalį laikytis tiekėjo taikomos energijos naudojimo vadybos sistemos ir tiekėjo pareiga prižiūrėti šio reikalavimo laikymąsi. |
| 3.2. | Tiekėjas, vykdydamas TSPĮ, SCADA, relinės apsaugos ir automatikos, monitoringo, optinių sąsajų, konfigūravimo, parametravimo, signalų susiejimo, duomenų perdavimo, įvykių registravimo ir konfigūracinių failų parengimo bei perdavimo veiklas, turi taikyti informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią LST EN ISO/IEC 27001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, tiek, kiek tai susiję su pirkimo sutarties vykdymu | Tiekėjas pateikia nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi LST EN ISO/IEC 27001 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, skaitmeninę kopiją. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikato per nustatytą laiką, priimami kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjo taikomos informacijos saugumo valdymo priemonės atitinka reikalaujamo standarto esmę. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį reikalavimą turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys ar nariai, kurie faktiškai vykdys TSPĮ, SCADA, RAA, monitoringo, konfigūravimo, parametravimo, duomenų perdavimo ir kitus su informacijos saugumu susijusius darbus. Jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėjus šioms veikloms vykdyti, subtiekėjas turi arba pats atitikti šį reikalavimą, arba tiekėjas turi pateikti vidaus dokumentą, susitarimą su subtiekėju ar kitą dokumentą, kuriame būtų nustatyta subtiekėjo pareiga vykdant savo sutarties dalį laikytis tiekėjo taikomos informacijos saugumo valdymo sistemos ir tiekėjo pareiga prižiūrėti šio reikalavimo laikymąsi. |

__________

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Paraiškos forma“

| PARAIŠKA „GAMYBOS, PRAMONĖS (ENERGETIKOS) PASKIRTIES PASTATO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI, ADRESU POPIERIAUS G. 30 VILNIUJE“ PIRKIMUI |  |  |
| --- | --- | --- |
| INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų narių pavadinimai |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Paraišką teikia Tiekėjų grupė) |  | [užpildo tiekėjas, jei taikoma] |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (tuo atveju, jei Paraišką pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Paraišką pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu Paraišką pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  | [užpildo tiekėjas] |
| Paraiškos pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  | [užpildo tiekėjas] |
| 1. | SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS |  |
| 1.1. | Su šia Paraiška pažymime, kad pateikdami savo Paraišką, sutinkame su VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis. |  |
| 1.2. | Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų reikalavimus, mūsų Paraiška juos visiškai atitinka. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių taikomų teisės aktų reikalavimų. |  |
| 1.3. | Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją. |  |
| 1.4. | Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. |  |
| 2. | KONFIDENCIALI INFORMACIJA |  |
| 2.1. | Visa Tiekėjo Paraiška negali būti laikoma konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Paraiškoje pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą. Paraiškos konfidencialią informaciją Perkančiosios organizacijos prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Paraišką sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |  |
| 2.2. | Pasirašydamas šią Paraišką, tvirtintu visų kartu su Paraiška pateikiamų dokumentų tikrumą. |  |
| 3. | SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ŪKIO SUBJEKTAI BEI SUBTIEKĖJAI NURODANT DARBUS ,KURIŲ ATLIKIMUI (ĮRANGOS TIEKIMUI) ŠIE SUBJEKTAI YRA PASITELKIAMI: |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| ... |  |  |

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos

  - Ši techninė specifikacija nustato bendruosius techninius ir kokybinius reikalavimus pirkimo objektui, rangovo atliekamiems darbams, tiekiamoms medžiagoms, gaminiams ir įrangai, darbų vykdymui, kontrolei, bandymams, dokumentacijai, aplinkos apsaugos kriterijams ir galutinio rezultato perdavimui užsakovui.

  - Rangovas privalo atlikti visus darbus taip, kad galutinis rezultatas visiškai atitiktų techninio darbo projekto sprendinius, šią techninę specifikaciją, pirkimo dokumentus, pirkimo sutartį, galiojančius teisės aktus, statybos techninius reglamentus, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo taisykles, taikytinus standartus ir gamintojų instrukcijas.

  - Rangovas privalo atlikti ir tuos darbus, kurie tiesiogiai nenurodyti atskiruose kiekių žiniaraščiuose ar aprašymuose, tačiau yra objektyviai būtini tinkamam, saugiam ir visiškam pirkimo objekto įrengimui, išbandymui, suderinimui, paleidimui ir perdavimui eksploatacijai.

  - Jeigu skirtinguose pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai skiriasi, taikomas griežtesnis reikalavimas, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose ar pirkimo sutartyje aiškiai nustatyta kitaip.

  - Rangovas privalo užbaigti ir perduoti visus darbus, pateikti visą galutiniam atsiskaitymui būtiną dokumentaciją ir sudaryti sąlygas galutiniam priėmimui pirkimo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

  - Avansas numatomas. Avansas skiriamas 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių įsigijimui ir užsakymui iš gamyklos finansuoti. Avanso dydis – iki 50 procentų tiekėjo pasiūlyme nurodytos 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių kainos, įtrauktos į II darbų etapo – galios transformatorių įrengimo – kainą, bet ne daugiau kaip 1 500 000 Eur be PVM. Avansas išmokamas pirkimo sutartyje nustatyta tvarka per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties ir su AB „Energijos skirstymo operatorius“ susijusios daugiašalės sutarties įsigaliojimo dienos. Avansas įskaitomas į mokėtinas sumas už II darbų etapą pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

- Pirkimo objektas ir apimtis

  - Pirkimo objektas apima 110/10 kV transformatorių pastotės „Verkiai“ 10 kV uždaros skirstyklos pastato ir elektros įrenginių rekonstravimo darbus Vilniuje, Popieriaus g. 30, bei 10 kV kabelių linijos rangos darbus nuo transformatorių pastotės „Verkiai“ iki kitame projekte numatyto AB „Energijos skirstymo operatorius“ 10 kV komutacinio punkto prijungimo vietos, įskaitant kabelių įvedimą, prijungimą ir galinių movų įrengimą.

  - Į pirkimo objektą neįeina paties 10 kV komutacinio punkto projektavimas, įrengimas, statyba, montavimas ar tiekimas.

  - Rangovas privalo atlikti visus darbus, numatytus techninio darbo projekto dokumentuose ir jų dalyse, taip pat visus su tuo susijusius parengiamuosius, montavimo, derinimo, bandymų, paleidimo, išpildomosios dokumentacijos ir perdavimo darbus tiek, kiek tai būtina tinkamam galutiniam rezultatui pasiekti.

  - Pirkimo objektas turi būti įvykdytas kaip vienas tarpusavyje suderintas techninis rezultatas, apimantis elektrotechnikos, relinės apsaugos ir automatikos, procesų valdymo ir automatizavimo, elektroninių ryšių, elektros energijos apskaitos ir matavimų, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, konstrukcijų, sklypo sutvarkymo, 10 kV kabelių linijos ir kitas techninio darbo projekto dalis.

- Taikomi dokumentai

  - Rangovas privalo vadovautis visais prie pirkimo dokumentų pridėtais techninio darbo projekto dokumentais ir jų dalimis.

  - Atskiriems gaminiams, medžiagoms, įrangai ir sistemoms taikomi konkretūs techniniai parametrai, standartai, dokumentai ir atitiktį pagrindžiantys įrodymai nustatomi atitinkamų projekto dalių techninėse specifikacijose ir bendrosiose techninėse specifikacijose.

  - Jeigu atskirose projekto dalyse nurodomi konkretūs standartai, techniniai liudijimai, techninės specifikacijos ar lygiaverčiai techniniai dokumentai, jie taikomi kartu su nuoroda „arba lygiavertis“.

- Bendrieji reikalavimai medžiagoms, gaminiams ir įrangai

  - Visos tiekiamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti nauji, nenaudoti, be defektų, tinkami naudoti pagal paskirtį ir suderinti tarpusavyje bei su projektu numatytais sprendiniais.

  - Visos tiekiamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi atitikti techninio darbo projekto reikalavimus, taikytinus Lietuvos, Europos ar tarptautinius standartus ir, kai taikoma, turėti šiuos atitiktį pagrindžiančius dokumentus:

    - eksploatacinių savybių deklaracijas;

    - atitikties deklaracijas;

    - bandymų protokolus;

    - sertifikatus;

    - gamintojų techninius aprašymus;

    - gamintojo instrukcijas;

    - kitus projekto dalyse nurodytus atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

  - Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertį gaminį, medžiagą, įrangą ar sprendinį, jis privalo pateikti aiškius ir pakankamus dokumentus, pagrindžiančius siūlomo sprendinio lygiavertiškumą.

  - Visa tiekiama įranga, medžiagos ir jų sudėtinės dalys turi būti tinkamos eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, veikiančio energetikos objekto aplinkoje ir kituose techninio darbo projekto dokumentuose nurodytuose eksploatavimo režimuose.

- Reikalavimai dokumentams ir jų kalbai

  - Rangovas privalo pateikti visus pirkimo dokumentuose, techninio darbo projekto dalyse, taikytinuose teisės aktuose ir pirkimo sutartyje nurodytus techninius, kokybinius, bandymų, eksploatavimo, montavimo, saugos ir kitus dokumentus.

  - Eksploatavimo instrukcijos, priežiūros instrukcijos, ženklinimas, užrašai, techninių duomenų lentelės, valdymo ir eksploatacinės schemos bei kiti eksploatacijai būtini duomenys ir užrašai turi būti pateikiami lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai konkrečioje projekto dalyje aiškiai nustatyta, kad atitinkami dokumentai ar užrašai gali būti pateikiami anglų kalba.

  - Dokumentų pateikimo forma, kiekis, pateikimo terminai ir tvarka nustatomi pirkimo sutartyje, išskyrus atvejus, kai konkreti projekto dalis ar teisės aktai nustato papildomus reikalavimus.

  - Jeigu pagal techninio darbo projekto sprendinius, taikytinus teisės aktus ar kompetentingų institucijų reikalavimus būtina atlikti naujai įrengtų inžinerinių tinklų, įskaitant kabelių linijas, kadastrinius matavimus, rangovas privalo savo lėšomis užtikrinti tokių matavimų atlikimą, parengti reikalingas bylas ir kitus dokumentus, pažymėti apsaugos zonas ir koridorius bei pateikti visus dokumentus, būtinus darbų užbaigimui, statybos užbaigimo procedūroms, turto registravimui ir objekto perdavimui eksploatuoti.

- Rangovo teikiami dokumentai su pasiūlymu dėl galios transformatorių

  - Be kitų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių Verkių pastotei išsamią techninę specifikaciją, patvirtintą transformatoriaus gamintojo raštu. Iš pateiktų dokumentų turi būti aiškiai matyti siūlomų transformatorių gamintojas, modelis arba techninis tipas, visi techniniai parametrai ir atitiktis visiems pirkimo dokumentuose nustatytiems techniniams reikalavimams.

  - Kartu su siūlomų transformatorių technine specifikacija tiekėjas privalo pateikti transformatoriaus gamintojo rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlyme nurodyti transformatoriai yra realiai siūlomi šiam pirkimui.

  - Taip pat kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti transformatoriaus gamintojo deklaraciją arba kitą gamintojo pasirašytą dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomi transformatoriai gali būti pagaminti ir pateikti tiekėjo pasiūlyme nurodytais terminais. Iš šio dokumento turi būti aiškiai matyti, kad siūlomų transformatorių pagaminimo ir tiekimo terminas yra suderinamas su tiekėjo pasiūlymu ir darbų atlikimo terminais.

  - Jeigu šiame skyriuje nurodytus dokumentus pasirašo ne pats transformatoriaus gamintojas, o jo įgaliotas atstovas, kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas galiojantis įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, aiškiai patvirtinantis tokio asmens teisę veikti gamintojo vardu, tvirtinti siūlomų transformatorių techninę specifikaciją, teikti patvirtinimus dėl siūlomų transformatorių atitikties ir deklaruoti jų pagaminimo bei tiekimo terminus.

  - Kartu su šiame skyriuje nurodytais dokumentais tiekėjas taip pat privalo pateikti transformatoriaus gamintojo arba jo įgalioto atstovo kontaktinius duomenis, kad perkančioji organizacija, esant poreikiui, galėtų tiesiogiai patikrinti pateiktos informacijos teisingumą.

  - Nepateikus šiame skyriuje nurodytų dokumentų arba jeigu iš pateiktų dokumentų turinio neįmanoma vienareikšmiškai nustatyti, kad siūlomi transformatoriai atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir gali būti pateikti tiekėjo pasiūlyme nurodytais terminais, laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų.

  - Tiekėjo pasiūlyme nurodytas transformatorių gamintojas, modelis arba techninis tipas, taip pat gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, kurio dokumentai pateikti kartu su pasiūlymu, negali būti keičiami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus pirkimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytus atvejus.

- Reikalavimai iki darbų pradžios

  - Iki darbų pradžios rangovas pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikia užsakovui ir kitiems pagal sutartį dokumentus gaunantiems subjektams dokumentus, kurie pagal techninio darbo projekto sprendinius, teisės aktus ir pirkimo sutartį turi būti pateikti iki darbų pradžios.

  - Iki darbų pradžios rangovas privalo įvertinti faktines statybvietės sąlygas, darbų ribas, prieigas, esamų inžinerinių tinklų vietas, kabelių įvedimo ir prijungimo vietas, eismo organizavimo poreikį ir kitus statybvietės apribojimus, o apie nustatytus neatitikimus nedelsdamas raštu informuoti užsakovą pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad iki darbų pradžios būtų tinkamai parengti visi darbų organizavimo, technologinių perjungimų, saugos, aplinkosaugos ir kiti dokumentai tiek, kiek jų reikia pagal objekto pobūdį, techninio darbo projekto sprendinius, teisės aktus ir pirkimo sutartį.

  - Iki darbų pradžios rangovas privalo pateikti darbų vykdymo planą ir kalendorinį grafiką, atsakingų specialistų ir kontaktinių asmenų sąrašą, eismo organizavimo sprendinius, esamų tinklų apsaugos priemones, technologinių perjungimų ir bandymų organizavimo dokumentus, kai jie būtini pagal techninio darbo projekto sprendinius, tinklų operatorių reikalavimus ar pirkimo sutartį.

- Reikalavimai darbų vykdymui

  - Rangovas privalo vykdyti darbus pagal techninio darbo projekto sprendinius, darbų technologiją, pirkimo sutartį, teisės aktus ir normatyvinius dokumentus.

  - Rangovas gali pradėti pasirengimo ir rangos darbus tik pirkimo sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka, esant visoms darbų pradžiai būtinoms prielaidoms ir gavus visus reikiamus dokumentus, leidimus, suderinimus bei pranešimus, jeigu jie yra privalomi.

  - Rangovas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis, privalo savo rizika, sąnaudomis ir atsakomybe pasirūpinti visais AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir (ar) AB „LITGRID“ leidimais, sutikimais, suderinimais, darbų vykdymo leidimais, perjungimų, prijungimo, bandymų, derinimo ar kitais dokumentais, kiek tokie dokumentai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir (ar) AB „LITGRID“ taikomą tvarką, technines sąlygas, sutartis, tinklų eksploatavimo reikalavimus, elektros įrenginių prijungimo su kliento pasirinktu rangovu („Fast Track“) principą ar kitus privalomus reikalavimus yra būtini pirkimo objektui tinkamai įgyvendinti.

  - Rangovas privalo gauti šios techninės specifikacijos 8.3 punkte nurodytus leidimus, sutikimus, suderinimus ir kitus dokumentus AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir (ar) AB „LITGRID“ nustatyta tvarka bei terminais, taip pat vykdyti visas šių subjektų nustatytas teisėtas ir pagrįstas sąlygas, būtinas darbams atlikti, įrenginiams prijungti, išbandyti, suderinti ir perduoti eksploatuoti.

  - Jeigu šios techninės specifikacijos 8.3 punkte nurodyti leidimai, sutikimai, suderinimai ar kiti dokumentai, būtini darbams atlikti, prijungimui, bandymams, derinimui ar pirkimo objekto perdavimui, nėra gaunami dėl nuo rangovo priklausančių aplinkybių, įskaitant rangovo kvalifikacijos, atestatų, teisės atlikti atitinkamus darbus, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir (ar) AB „LITGRID“ keliamų reikalavimų neatitikimą, dokumentų nepateikimą, netinkamą pateikimą ar kitą rangovo neveikimą ar netinkamą veikimą, laikoma, kad rangovas iš esmės pažeidė pirkimo sutartį.

  - Šios techninės specifikacijos 8.5 punkte nurodytu atveju pirkimo vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti su rangovu sudarytą viešojo pirkimo sutartį dėl rangovo kaltės, o rangovas privalo atlyginti visus dėl tokio sutarties nutraukimo, leidimų, sutikimų, suderinimų ar kitų būtinų dokumentų negavimo, darbų nepradėjimo, sustabdymo, vėlavimo ar neįvykdymo pirkimo vykdytojo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus ir pirkimo sutarties sąlygas.

  - Rangovas neturi teisės pradėti pasirengimo darbų statybos darbų vykdymo vietoje ir (ar) pradėti rangos darbų vykdymo tol, kol perkančioji organizacija raštu nepraneša rangovui, kad yra gautas statybą leidžiantis dokumentas ir priimtas sprendimas skirti finansavimą pagal pažangos priemonę „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“, pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03, kvietimo Nr. 06-03-26.1.1.K, priemonę „Elektros plėtros infrastruktūros įrengimo finansavimas“. Iki tokio perkančiosios organizacijos rašytinio pranešimo rangovas neturi teisės pradėti jokių darbų statybvietėje, įskaitant parengiamuosius, žemės, montavimo ar kitus su pirkimo objekto įgyvendinimu susijusius darbus, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija atskiru išankstiniu rašytiniu nurodymu aiškiai leidžia atlikti konkrečius pasirengimo veiksmus ir darbus.

- Kryptinio gręžimo ir kitų betranšėjų darbų reikalavimai

  - Kryptinio gręžimo ir kiti betranšėjai darbai turi būti vykdomi pagal techninio darbo projekto sprendinius, suderintą darbų technologiją, tinklų savininkų ir valdytojų reikalavimus bei taikytinus teisės aktus.

  - Iki kryptinio gręžimo ar kitų betranšėjų darbų pradžios rangovas privalo parengti ir, kai būtina, suderinti technologinį tokių darbų vykdymo planą, kuriame nurodomos pradinių ir galinių duobių vietos, gręžimo trajektorija, esamų inžinerinių tinklų apsaugos priemonės, gręžimo skysčių ir atliekų tvarkymas, darbų saugos priemonės, eismo organizavimo sprendiniai ir rizikų valdymo priemonės.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad prieš betranšėjų darbų pradžią būtų nustatytos ir vietoje pažymėtos esamos požeminės komunikacijos, iškviesti jų savininkai ar valdytojai, kai to reikalauja teisės aktai ar suderinimo sąlygos, ir gauti visi tokiems darbams būtini leidimai bei suderinimai.

  - Kertant kelius, gatves, vandens telkinius, vandentiekio, dujotiekio, šilumos, ryšių, elektros ar kitus inžinerinius tinklus, rangovas privalo laikytis techninio darbo projekto sprendinių, konkrečių tinklų savininkų ir valdytojų nustatytų sąlygų, taip pat užtikrinti, kad dėl rangovo veiksmų nebūtų pažeisti esami tinklai, dangos, želdiniai, trečiųjų asmenų turtas ar viešasis interesas.

  - Rangovas atsako už visus dėl netinkamai vykdomų kryptinio gręžimo ar kitų betranšėjų darbų atsiradusius pažeidimus, jų pašalinimą, dangų ir teritorijos atkūrimą bei su tuo susijusias išlaidas, kiek tai priklauso nuo rangovo veiksmų ar neveikimo.

- Žemės darbai

  - Žemės darbai turi būti vykdomi tik po to, kai gauti visi būtini leidimai ir suderinimai, vietoje pažymėtos esamos požeminės komunikacijos, atliktas trasos nužymėjimas ir nustatyta bei įgyvendinta eismo organizavimo tvarka, jeigu ji būtina.

  - Prieš žemės darbų vykdymo pradžią rangovas privalo iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių ir inžinerinių tinklų savininkus ar jų atstovus ir laikytis jų nurodymų.

  - Aptikus projektuose nenurodytas požemines komunikacijas, įrenginius, archeologinį paveldą ar kitas kliūtis, darbai nedelsiant stabdomi, vieta apsaugoma, o darbai tęsiami tik gavus reikiamus nurodymus ir suderinimus.

  - Rangovas privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad kabelių trasos, įrenginių vietos, aukščiai, apsauginių vamzdžių ir kitų elementų išdėstymas atitiktų projekto sprendinius.

  - Visi paslėpti darbai turi būti fiksuojami paslėptų darbų aktais. Paslėptų darbų aktai privalomi bent tiems darbams, kuriems jie numatyti projekto dokumentuose, įskaitant žemės darbus, pagrindų įrengimą, grunto užpylimą, dangų atstatymą, pamatų įrengimą ir kitus paslėptus darbus.

- Želdinių, dangų, reljefo ir trečiųjų asmenų turto apsauga

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų metu nebūtų pažeisti želdiniai, reljefas, esami tinklai, dangos, tretieji asmenys ir eksploatuojamo energetikos objekto sauga. Pažeisti elementai turi būti atstatyti teisės aktų ir pirkimo sutarties nustatyta tvarka.

  - Kai techninio darbo projekto sprendiniuose, suderinimo sąlygose ar teisės aktuose nustatytas atestuoto arboristo dalyvavimas, rangovas privalo savo sąnaudomis užtikrinti tokio specialisto dalyvavimą, vykdyti jo teisėtus ir pagrįstus nurodymus, susijusius su medžių, krūmų, šaknų ir kitų želdinių apsauga, bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

  - Darbai želdinių apsaugos zonose, medžių šaknų zonoje ar kitose jautriose vietose turi būti vykdomi techninio darbo projekte nustatytu būdu, o jeigu projekte numatytas rankinis kasimas, šaknų apsauga, aptvėrimas ar kitos apsaugos priemonės, rangovas privalo jas įgyvendinti savo sąnaudomis.

  - Iki darbų pradžios rangovas turi atlikti darbų zonos fotofiksaciją, o užbaigus darbus – pateikti atkurtų dangų, reljefo, želdinių ir kitų pažeistų vietų fotofiksaciją bei kitus pirkimo sutartyje ar techninio darbo projekto dokumentuose numatytus įrodymus.

- Bandymai, derinimas ir paleidimas

  - Visa sumontuota įranga, sistemos ir jų dalys turi būti išbandytos, suderintos ir parengtos eksploatacijai pagal techninio darbo projekto reikalavimus, taikytinus standartus, gamintojų instrukcijas ir pirkimo sutartyje nustatytą tvarką.

  - Rangovas privalo atlikti visus projekte, techninėse specifikacijose ir taikytinuose standartuose numatytus gamyklinius bandymus, montavimo kokybės patikrinimus, elektrinius matavimus, apsaugų ir automatikos derinimą, funkcinį tikrinimą, paleidimo ir perdavimo eksploatacijai bandymus.

  - Rangovas privalo pateikti visų atliktų bandymų, matavimų, derinimo ir paleidimo protokolus pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Jeigu bandymų, derinimo ar paleidimo veiksmams būtinas AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „LITGRID“, gamintojo, projektuotojo ar kito subjekto dalyvavimas, rangovas privalo užtikrinti tokio dalyvavimo organizavimą tiek, kiek tai priklauso nuo rangovo veiksmų ir pirkimo sutartyje nustatytų pareigų.

- RAA, PVA, TSPĮ, SCADA, monitoringo ir informacijos perdavimo reikalavimai

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad relinės apsaugos ir automatikos, procesų valdymo ir automatizavimo, TSPĮ, SCADA, monitoringo, optinių sąsajų, signalų perdavimo, konfigūravimo ir parametravimo darbai būtų atlikti pagal techninio darbo projekto sprendinius, taikytinus standartus, tinklų operatorių reikalavimus ir pirkimo sutartį.

  - Rangovas privalo pateikti galutinius RAA, PVA, TSPĮ, SCADA ir monitoringo sistemų konfigūracinius failus, parametrų sąrašus, signalų ir duomenų taškų lenteles, ryšio nustatymus, bandymų protokolus, įvykių registravimo ir perdavimo patikrinimo rezultatus, taip pat kitus techninio darbo projekto dalyse ar pirkimo sutartyje nurodytus dokumentus.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad visi prieigos duomenys, slaptažodžiai, administratoriaus teisės, konfigūravimo priemonės, atsarginės kopijos ir kita eksploatacijai reikalinga informacija būtų perduota užsakovui ir (ar) tinklų operatoriams pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, laikantis informacijos saugumo, prieigos kontrolės ir konfidencialumo reikalavimų.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad pirkimo objekto perdavimo metu būtų pateikta tokia dokumentacija ir duomenys, kurie leidžia eksploatuoti, administruoti, tikrinti, atkurti ir prižiūrėti sumontuotas sistemas be papildomos priklausomybės nuo rangovo, išskyrus pirkimo sutartyje numatytą garantinį aptarnavimą.

- Elektros energijos apskaitos, matavimo transformatorių ir metrologijos reikalavimai

  - Elektros energijos apskaitos, matavimo transformatorių, matavimo grandinių ir su jomis susijusių įrenginių įrengimo, tikrinimo, bandymo ir perdavimo darbai turi būti atliekami pagal techninio darbo projekto sprendinius, taikytinus standartus, metrologijos reikalavimus, tinklų operatorių reikalavimus ir pirkimo sutartį.

  - Kai techninio darbo projekto dokumentuose nurodyta, matavimo transformatoriai ir kiti apskaitai ar matavimams naudojami įrenginiai turi atitikti LST EN 61869 serijos arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turėti reikalaujamus tipo, atitikties, patikros, metrologinio patvirtinimo, bandymų ar kitus dokumentus.

  - Rangovas privalo pateikti visus elektros energijos apskaitos ir matavimų įrenginių atitiktį, patikrą, metrologinius parametrus, sujungimų teisingumą, plombavimą, bandymus ir perdavimą eksploatacijai pagrindžiančius dokumentus tiek, kiek jų reikalaujama pagal techninio darbo projekto sprendinius, teisės aktus, tinklų operatorių reikalavimus ir pirkimo sutartį.

- Ženklinimas

  - Visi įrenginiai, kabeliai, kabelių gyslos, vamzdžiai, spintos, gnybtai, valdymo elementai, apsaugų įtaisai, automatiniai jungikliai, ryšių elementai ir kiti eksploatacijai reikšmingi komponentai turi būti aiškiai paženklinti.

  - Ženklinimas turi būti aiškus, patvarus, atsparus eksploatavimo sąlygoms ir suderintas su projekto bei užsakovo reikalavimais.

  - Užrašai ant eksploatacijai reikšmingų elementų turi būti lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai konkrečioje projekto dalyje aiškiai nustatyta kitaip.

- Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

| Eil. Nr. | Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rangovas statybos metu privalo atskirai surinkti ir pagal rūšis apskaityti bent šias atliekas: metalą, kabelių likučius, betoną ir gelžbetonį, asfaltą ar dangų likučius, medieną, pakuotes ir pavojingas atliekas. Perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos atliekos negali būti šalinamos kartu su mišriomis statybinėmis atliekomis, išskyrus atvejus, kai rangovas raštu pagrindžia, kad jų perdirbimas ar pakartotinis naudojimas objektyviai neįmanomas. Rangovas privalo užtikrinti, kad objekte naudojama savaeigė statybinė technika būtų techniškai tvarkinga, be akivaizdžių eksploatacinių skysčių nuotėkių, o ne mažiau kaip 50 procentų objekte faktiškai naudojamos savaeigės technikos darbo valandų būtų atliekama technika, atitinkančia ne žemesnį kaip V etapo teršalų emisijos standartą, arba elektrine technika. | Iki darbų pradžios pateikiamas atliekų tvarkymo organizavimo aprašas. Sutarties vykdymo metu pateikiamos atliekų apskaitos suvestinės, atliekų perdavimo-priėmimo dokumentai, pavojingųjų atliekų perdavimo dokumentai, o užbaigus darbus – galutinė atliekų tvarkymo suvestinė. Iki darbų pradžios pateikiamas objekte planuojamos naudoti savaeigės technikos sąrašas, nurodant technikos rūšį, modelį, emisijos standartą ir valdytoją. Kartu pateikiami technikos registracijos ar gamintojo techniniai dokumentai, patvirtinantys emisijos standartą. Sutarties vykdymo metu pateikiamos mėnesinės technikos darbo valandų suvestinės. |
| 2. | Degalų, tepalų ir kitų cheminių medžiagų laikymas bei pildymas statybvietėje leidžiamas tik tam skirtose vietose, naudojant sorbentus, avarinio surinkimo priemones ir nelaidų pagrindą arba lygiavertes apsaugos priemones. Rangovas iki darbų pradžios pateikia užsakovui taršos incidentų valdymo aprašą. | Iki darbų pradžios pateikiamas taršos incidentų valdymo aprašas ir statybvietėje naudojamų sorbentų bei avarinių surinkimo priemonių sąrašas. Sutarties vykdymo metu, užsakovui paprašius, pateikiama fotofiksacija ir incidentų registras, jeigu incidentų buvo. |
| 3. | Derlingasis gruntas, tinkamas pakartotinai naudoti, turi būti atskiriamas, saugomas atskirai ir panaudojamas teritorijos atkūrimui. Baigus kabelių linijos darbus, pažeistos dangos, reljefas ir želdinių plotai turi būti atkurti ne blogesnės būklės negu buvo iki darbų pradžios. | Sutarties vykdymo metu pateikiama prieš darbų pradžią atlikta fotofiksacija ir, užbaigus atitinkamus darbus, atkurtų vietų fotofiksacija. Kartu su galutine ataskaita pateikiamas trumpas teritorijos atkūrimo aprašas ir atliktų darbų aktai. |
| 4. | Kabelių būgnai, padėklai, ritės, transportavimo ir kitos pakuotės turi būti grąžinamos tiekėjui, pakartotinai naudojamos arba perduodamos perdirbti. | Kartu su galutine ataskaita pateikiami pakuočių grąžinimą, pakartotinį naudojimą ar perdavimą perdirbti patvirtinantys dokumentai: priėmimo-perdavimo aktai, atliekų tvarkytojų dokumentai arba tiekėjų pažymos. |

  - Jeigu šiame skyriuje nurodyti dokumentai nepateikiami kartu su pasiūlymu, tiekėjas juos pateikia pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nustatytu etapu. Aplinkos apsaugos kriterijų laikymasis tikrinamas sutarties vykdymo metu.

- Bendrieji techniniai dokumentai, teikiami su pirminiu pasiūlymu

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia tik tuos techninius dokumentus, kurie aiškiai nurodyti pirkimo dokumentuose ir kurių reikalaujama pasiūlymų vertinimo etape.

  - Su pasiūlymu teikiami siūlomų pagrindinių gaminių, medžiagų ir įrangos techniniai aprašymai, deklaracijos, sertifikatai ar kiti dokumentai tiek, kiek jų reikalaujama konkrečiose projekto dalių techninėse specifikacijose.

  - Jeigu siūlomi lygiaverčiai gaminiai, medžiagos, įranga ar sprendiniai, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus tiek, kiek jų reikia siūlomo sprendinio atitikčiai įvertinti.

  - Su pasiūlymu nereikalaujami tie dokumentai, kurių pobūdis pagal šią techninę specifikaciją, techninio darbo projekto sprendinius, teisės aktus ar pirkimo sutartį rodo, kad jie turi būti pateikiami iki darbų pradžios, darbų vykdymo metu arba užbaigiant darbus.

- Rangovo teikiami dokumentai sutarties vykdymo metu

  - Iki darbų pradžios rangovas pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikia dokumentus, kurių pateikimas pagal techninio darbo projekto sprendinius, teisės aktus ir pirkimo sutartį yra būtinas iki darbų pradžios, įskaitant, kai taikoma:

    - darbų vykdymo planą ir kalendorinį grafiką;

    - atsakingų specialistų ir kontaktinių asmenų sąrašą;

    - naudojamų pagrindinių gaminių ir įrangos techninius dokumentus, jei jie dar nebuvo pateikti su pasiūlymu;

    - aplinkos apsaugos kriterijams pagrįsti reikalingus dokumentus, kurių pateikimas numatytas iki darbų pradžios;

    - technologinių derinimų, perjungimų, saugos, eismo organizavimo, kryptinio gręžimo, želdinių apsaugos ir kitus pagal objekto pobūdį būtinus dokumentus.

  - Darbų vykdymo metu rangovas pateikia dokumentus, kurie pagal techninio darbo projekto sprendinius, teisės aktus ir pirkimo sutartį turi būti rengiami ir teikiami vykdant darbus, įskaitant, kai taikoma:

    - paslėptų darbų aktus;

    - bandymų ir matavimų protokolus;

    - geodezinės kontrolės duomenis ir, kai reikia, išpildomąsias nuotraukas;

    - mėnesines aplinkosauginių kriterijų vykdymo suvestines;

    - RAA, PVA, TSPĮ, SCADA ir monitoringo sistemų derinimo, konfigūravimo ir bandymų dokumentus;

    - kitus pirkimo dokumentuose, projekto dalyse ar pirkimo sutartyje nurodytus dokumentus.

- Galutinio perdavimo, kadastrinių matavimų ir apsaugos zonų dokumentai

  - Užbaigiant darbus rangovas pateikia visą išpildomąją ir kitą objekto priėmimui bei eksploatavimui būtiną dokumentaciją pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

  - Galutiniam priėmimui, be kitų pirkimo sutartyje ar techninio darbo projekto dokumentuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikiami:

    - visa išpildomoji dokumentacija;

    - bandymų, derinimo ir paleidimo protokolai;

    - gamyklinių bandymų protokolai ir gamintojo dokumentai, kai jie privalomi pagal techninio darbo projekto sprendinius;

    - eksploatavimo, montavimo ir priežiūros instrukcijos;

    - garantiniai dokumentai;

    - RAA, PVA, TSPĮ, SCADA, monitoringo ir ryšių sistemų konfigūraciniai failai, parametrų sąrašai, signalų lentelės, prieigos duomenys, atsarginės kopijos ir kiti eksploatacijai reikalingi duomenys;

    - elektros energijos apskaitos, matavimo transformatorių ir metrologiniai dokumentai, kai jie privalomi pagal techninio darbo projekto sprendinius;

    - galutinė atliekų ir pakuočių tvarkymo suvestinė;

    - kadastrinių matavimų bylos, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, apsaugos zonų ir koridorių pažymėjimo dokumentai, jeigu jie privalomi pagal techninio darbo projekto sprendinius ar teisės aktus;

    - teritorijos, dangų, želdinių ir kitų darbų metu pažeistų vietų atkūrimą pagrindžiantys dokumentai;

    - kiti dokumentai, būtini objekto priėmimui, turto registravimui, perdavimui eksploatuoti ir saugiam naudojimui.

  - Darbai nelaikomi tinkamai užbaigtais ir negali būti galutinai priimti, jeigu nepateikti dokumentai, be kurių negalima saugiai eksploatuoti pirkimo objekto, registruoti ar perduoti naujai įrengtų inžinerinių tinklų, atlikti statybos užbaigimo procedūrų arba įvykdyti AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „LITGRID“ ar kitų kompetentingų subjektų teisėtų reikalavimų.

- Garantija ir perdavimas

  - Rangovas atsako už visų darbų, medžiagų, gaminių ir įrangos kokybę.

  - Jeigu atskirose projekto dalyse konkrečioms medžiagoms, gaminiams ar įrangai nustatyti ilgesni garantiniai terminai ar ilgesnis tarnavimo laikas, taikomi atitinkamose projekto dalyse nustatyti terminai.

  - Jeigu atskiram darbui, gaminiui ar medžiagai projekto dokumentuose garantinis terminas nenustatytas, taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas nuo galutinio darbų priėmimo ir perdavimo dienos, jeigu pirkimo sutartyje ar teisės aktuose nenustatyta ilgesnė garantija. Jeigu Pirkimo dokumentuose, techninėse specifikacijose, Projekte, Pirkimo sąlygų 12 priede ar Operatorių taikomose sąlygose nustatyti ilgesni garantiniai terminai, platesnė garantijos apimtis arba kita garantinio termino pradžios data, taikoma Užsakovui ir (ar) atitinkamam Operatoriui palankesnė sąlyga. Garantiniai terminai darbams, elektros įrenginiams, medžiagoms ir paslėptiems darbams skaičiuojami nuo atitinkamo dokumento, patvirtinančio tokių darbų, įrenginių ar medžiagų priėmimą, pasirašymo dienos, jeigu techninėje specifikacijoje, ESO ar LITGRID sąlygose nenustatyta kitaip.

  - Darbai laikomi tinkamai užbaigtais tik tada, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, pateikti visi reikalaujami dokumentai, atlikti visi bandymai ir matavimai, pašalinti nustatyti trūkumai ir objektas faktiškai parengtas saugiai bei tinkamai eksploatuoti. Galutinio priėmimo, perdavimo, atsiskaitymo ir garantinių įsipareigojimų įgyvendinimo tvarka nustatoma pirkimo sutartyje.

- Baigiamosios nuostatos

  - Planuojama, kad pagal šį viešąjį pirkimą sudaryta pirkimo sutartis bus iš dalies finansuojama pažangos priemonės „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“, pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03, kvietimo Nr. 06-03-26.1.1.K, priemonės „Elektros plėtros infrastruktūros įrengimo finansavimas“ lėšomis. Pagal šios priemonės reikalavimus rangovo parinkimo viešojo pirkimo procedūros turi būti pradėtos iki paraiškos dėl finansavimo pateikimo Inovacijų agentūrai dienos. Dėl šios priežasties perkančioji organizacija aiškiai nurodo, kad pirkimo procedūrų tęsimas, pirkimo sutarties sudarymas, jos vykdymas ir rangos darbų pradžia yra tiesiogiai priklausomi nuo finansavimo pagal nurodytą priemonę skyrimo.

  - Perkančioji organizacija taip pat pažymi, kad pirkimo procedūrų tęsimas, pirkimo sutarties vykdymo galimybė ir rangos darbų pradžia yra tiesiogiai susiję ir su statybą leidžiančio dokumento gavimu, kadangi pirkimo objekto techninis darbo projektas yra parengtas, tačiau statybą leidžiantis dokumentas šio pirkimo vykdymo metu dar nėra gautas.

  - Jeigu iki pirkimo sutarties sudarymo paaiškėtų, kad finansavimas pagal nurodytą priemonę neskiriamas, perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu nutraukti pirkimo procedūras. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu iki pirkimo sutarties sudarymo paaiškėtų, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, jo išdavimas neįvyksta per terminą, kuris leistų pradėti ir įvykdyti sutartį pirkimo dokumentuose ir finansavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis, jo išdavimas siejamas su papildomomis sąlygomis ar reikalavimais, dėl kurių pirkimo objekto įgyvendinimas taptų negalimas, netikslingas arba iš esmės pasikeistų pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos ar sutarties vykdymo prielaidos.

  - Jeigu finansavimas pagal nurodytą priemonę nebūtų skirtas po pirkimo sutarties sudarymo, perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, jeigu po jos sudarymo paaiškėtų, kad statybą leidžiantis dokumentas negaunamas, jo gavimas iš esmės užsitęsia, jo išdavimo sąlygos lemia būtinybę keisti techninio darbo projekto sprendinius, pirkimo objekto apimtį, vykdymo terminus ar kitus esminius pirkimo ir (ar) sutarties elementus, arba dėl kitų su statybą leidžiančio dokumento gavimu susijusių aplinkybių rangos darbų pradžia ar tinkamas sutarties vykdymas tampa negalimas.

  - Toks pirkimo procedūrų nutraukimas ar pirkimo sutarties vienašalis nutraukimas nebus laikomas perkančiosios organizacijos pažeidimu ir nesuteiks tiekėjui teisės reikalauti iš perkančiosios organizacijos atlyginti nuostolius, išlaidas, negautas pajamas, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, taip pat mokėti bet kokias kompensacijas ar kitas išmokas. Tiekėjo išlaidos, patirtos dalyvaujant šiame viešajame pirkime, rengiant pasiūlymą, sudarant pirkimo sutartį, rengiantis ją vykdyti ar vykdant kitus su šiuo pirkimu susijusius veiksmus, tiekėjui neatlyginamos.

  - Rangos darbai pagal sudarytą pirkimo sutartį gali būti pradedami vykdyti tik po to, kai perkančioji organizacija gauna sprendimą dėl finansavimo pagal nurodytą priemonę skyrimo ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.

_________________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

| PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS „GAMYBOS, PRAMONĖS (ENERGETIKOS) PASKIRTIES PASTATO IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI, ADRESU POPIERIAUS G. 30 VILNIUJE“ PIRKIMUI |  |  |
| --- | --- | --- |
| INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų narių pavadinimai |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) |  | [užpildo tiekėjas, jei taikoma] |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas/ Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  | [užpildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos |  | [užpildo tiekėjas] |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas |  | [užpildo tiekėjas] |
| Pasitelkiami subtiekėjai: tiekėjas privalo nurodyti subtiekėją / gamintoją, kuris tieks 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių, taip pat siūlomo transformatoriaus gamintoją, modelį / tipą ir pagrindinius techninius identifikavimo duomenis. Tiekėjo pasiūlyme nurodytas galios transformatoriaus gamintojas ir modelis / tipas laikomi pasiūlymo dalimi ir Sutarties vykdymo metu gali būti keičiami tik Pirkimo sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. |  | [užpildo tiekėjas] |
| 1. | SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS |  |
| 1.1. | Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis. |  |
| 1.2. | Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Patvirtiname, kad siūlydami darbų atlikimo terminą ir transformatoriaus pristatymo terminą įsivertinome visas techninio darbo projekto, Pirkimo sąlygų 12 priedo, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „LITGRID“ taikomų sąlygų procedūras, įskaitant leidimų, suderinimų, grafikų derinimo, atjungimų, perjungimų, bandymų, derinimo, prijungimo, dokumentacijos pateikimo ir perdavimo procedūras, ir patvirtiname, kad mūsų pasiūlyti terminai apima šių procedūrų atlikimui reikalingą laiką. |  |
| 2. | PASIŪLYMO KAINA |  |
| 2.1. | Pasiūlymo kaina nurodoma eurais. |  |
| 2.2. | Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę: |  |

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Matavimo | Konkretus kiekis Paslaugų teikimo laikotarpiu | Kaina*, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | I darbų etapas – 10 kV trasos linijų tarp transformatoriaus pastotės „Verkiai“ ir AB ESO 10 kV komutacinio punkto įrengimas | Komplektas | 1 | Turi būti užpildyta |
| 2) | II darbų etapas – galios transformatorių įrengimas | Komplektas | 1 | Turi būti užpildyta |
| 2.1)** | Iš II darbų etapo kainos: 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių įsigijimo ir užsakymo iš gamyklos kaina | Komplektas | 1 | Turi būti užpildyta |
| 3) | III darbų etapas – Transformatoriaus pastotės Verkiuose rekonstravimas | Komplektas | 1 | Turi būti užpildyta |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM (1+2+3) |  |  |  | Turi būti užpildyta |
| PVM Eur*** |  |  |  | Turi būti užpildyta |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  | Turi būti užpildyta |

* Kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

** Į II darbų etapo kainą turi būti įtraukta 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių įsigijimo, užsakymo iš gamyklos, pristatymo, montavimo, derinimo, bandymų, dokumentacijos parengimo ir visų kitų su galios transformatorių įrengimu susijusių darbų, paslaugų ir išlaidų kaina. Lentelės 2.1 eilutėje nurodoma iš II darbų etapo kainos išskiriama 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių įsigijimo ir užsakymo iš gamyklos kaina. Ši kaina nėra papildoma prie II darbų etapo kainos ir nėra atskirai sumuojama į bendrą pasiūlymo kainą. Ji nurodoma tik avanso dydžio apskaičiavimo ir sutarties vykdymo tikslais.  Avanso dydis apskaičiuojamas nuo 2.1 eilutėje nurodytos 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių įsigijimo ir užsakymo iš gamyklos kainos. Avansas gali sudaryti iki 50 procentų šios kainos, tačiau visais atvejais negali viršyti 1 500 000 Eur be PVM.

***Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas _________ .

3.  Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Privalomi pateikti dokumentai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1) | [užpildo tiekėjas] | [užpildo tiekėjas] |
| 2) | [užpildo tiekėjas] | [užpildo tiekėjas] |
| 3) | [užpildo tiekėjas] | [užpildo tiekėjas] |
| 4) | [užpildo tiekėjas] | [užpildo tiekėjas] |

| 4. | # PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS |
| --- | --- |
| 4.1. | Galutinis pasiūlymas galioja 90 dienų nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |
| 5. | KONFIDENCIALI INFORMACIJA |
| 5.1. | Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiosios organizacijos prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai Pasiūlymo informacija negali būti konfidenciali arba kai Tiekėjas buvo paprašytas pagrįsti Pasiūlymo informacijos konfidencialumą ir per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą to nepadarė. |
| 6. | KOKYBĖS KRITERIJAI |
| 6.1. | Darbų atlikimo terminas iki [užpildo tiekėjas] |
| 6.2. | Transformatoriaus pristatymo terminas [užpildo tiekėjas] |
| 6.3. | Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika. |

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija | Viešinimo pagrindas |
| --- | --- | --- |
| 1) | Užpildyta Paraiškos/Pasiūlymo forma | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
| 2) | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
| 3) | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (VPĮ 20 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. |
| 4) | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. |
| 5) | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. |
| 7. | Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą. |  |

____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

2. Bendras ekonominio naudingumo balas apskaičiuojamas pagal formulę:

B = K + T + P

kur:

B – bendras pasiūlymo ekonominio naudingumo balas;

K – kainos balas, maksimaliai 70 balų;

T – visų darbų atlikimo termino balas, maksimaliai 15 balų;

P – 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių pristatymo į transformatorių pastotę „Verkiai“ termino balas, maksimaliai 15 balų.

3. Kainos balas apskaičiuojamas pagal formulę:

K = (Cmin / Ci) × 70

kur:

Cmin – mažiausia neatmesto pasiūlymo kaina Eur be PVM;

Ci – vertinamo pasiūlymo kaina Eur be PVM.

4. Visų darbų atlikimo termino balai skiriami pagal tiekėjo pasiūlytą galutinį visų darbų atlikimo terminą:

4.1. iki 2027 m. lapkričio 15 d. imtinai – 15 balų;

4.2. iki 2027 m. gruodžio 15 d. imtinai – 5 balai;

4.3. iki 2027 m. gruodžio 31 d. imtinai – 0 balų.

5. 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių pristatymo termino balai skiriami pagal tiekėjo pasiūlytą transformatorių pristatymo į transformatorių pastotę „Verkiai“ terminą:

5.1. iki 2027 m. rugpjūčio 31 d. imtinai – 15 balų;

5.2. iki 2027 m. rugsėjo 30 d. imtinai – 7 balai;

5.3. iki 2027 m. spalio 31 d. imtinai arba vėliau – 0 balų.

6. Darbai turi būti visiškai atlikti ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d. Pasiūlymas, kuriame nurodytas vėlesnis visų darbų atlikimo terminas, atmetamas. Siūlydamas darbų atlikimo terminą tiekėjas privalo įsivertinti visas techninio darbo projekto, Pirkimo sąlygų 12 priedo, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir AB „LITGRID“ taikomų sąlygų procedūras, įskaitant darbų grafikų derinimą, leidimų, atjungimų, perjungimų, bandymų, derinimo, prijungimo, dokumentacijos pateikimo ir perdavimo procedūras.

7. Tiekėjo pasiūlytas visų darbų atlikimo terminas ir 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių pristatymo į transformatorių pastotę „Verkiai“ terminas laikomi esminėmis pirkimo sutarties sąlygomis.

8. Jeigu keli pasiūlymai surenka vienodą bendrą ekonominio naudingumo balų skaičių, aukštesnė vieta pasiūlymų eilėje skiriama pasiūlymui, kurio kaina Eur be PVM yra mažesnė.

9. Jeigu keli pasiūlymai surenka vienodą bendrą ekonominio naudingumo balų skaičių ir jų kaina Eur be PVM yra vienoda, aukštesnė vieta pasiūlymų eilėje skiriama pasiūlymui, kuriame nurodytas ankstesnis visų darbų atlikimo terminas.

10. Jeigu keli pasiūlymai surenka vienodą bendrą ekonominio naudingumo balų skaičių, jų kaina Eur be PVM yra vienoda ir nurodytas vienodas visų darbų atlikimo terminas, aukštesnė vieta pasiūlymų eilėje skiriama pasiūlymui, kuriame nurodytas ankstesnis 110/10/10 kV, 40 MVA galios transformatorių pristatymo į transformatorių pastotę „Verkiai“ terminas.

11. Balai skaičiuojami dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Galutinis bendras ekonominio naudingumo balas apvalinamas pagal įprastas matematines apvalinimo taisykles.

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties su pirkimo vykdytoju projektas“

Bus pateiktas atskiru dokumentu

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Pirkimo vykdytojas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

## Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (Pirkimo vykdytojas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

## Pirkimo sąlygų 11 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paraiškų pateikimo terminas | nurodytas Skelbime. | Pirkimo vykdytojas turi teisę pratęsti paraiškų pateikimo terminą. Terminas skelbime nustatomas pagal VPĮ/PĮ nuostatas. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautomis Paraiškomis pradedamas | Skelbime nurodytą paraiškų pateikimo termino dieną. |  |
| 3. | Pirminių, vėlesnių, galutinių pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas kvietime pateikti pirminį, vėlesnį, galutinį pasiūlymus. | Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas nuo kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos negali būti trumpesnis kaip 30 dienų. |
| 4. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 9 (devynios) dienos iki paraiškų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Pirkimo vykdytojas Pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos |  |
| 6. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus (išskyrus nuostatas, susijusias su paraiškų teikimu) Pirminį pasiūlymą pateikti pakviestas Kandidatas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 7. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą Perkančiajai organizacijai. |  |
| 8. | Pirkimo vykdytojas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 9. | Pirkimo vykdytojas Pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems Pirminį pasiūlymą pateikti pakviestiems Kandidatams, vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 10. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pirminiais ar vėlesniais pasiūlymais | Vyks pirminių ar vėlesnių pasiūlymų pateikimo termino dieną |  |
| 11. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais galutiniais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 12. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Galutinių pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 13. | Pirkimo vykdytojas atsako tiekėjui, ar jis sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 15. | Pirkimo vykdytojas informuoja pirkimo Kandidatus ir dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 16. | Pirkimo vykdytojas pirkimo Kandidatams ir dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 17. | Pirkimo vykdytojas, pirkimo Kandidatui ar dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 / PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 18. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkimo vykdytojui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo vykdytojo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Pirkimo vykdytojo priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Pirkimo vykdytojo priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 20. | Pirkimo vykdytojas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo Kandidatams bei dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 21. | Jeigu Pirkimo vykdytojas per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkimo vykdytojas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |
| 22. | Pirkimo vykdytojas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Pirkimo vykdytojo pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |

_____________

## Pirkimo sąlygų 12 priedas „ESO sutarties bendrosios sąlygos“

Bus pateiktas atskiru dokumentu

https://www.eso.lt/namams/elektra/kitos-paslaugos/elektros-irenginiu-prijungimas-su-kliento-pasirinktu-rangovu-fast-track/3204

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų VPĮ 33 ir 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiosios organizacijos nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

https://www.eso.lt/namams/elektra/kitos-paslaugos/elektros-irenginiu-prijungimas-su-kliento-pasirinktu-rangovu-fast-track/3204

https://inovacijuagentura.lt/finansavimo-kvietimai/elektros-pletros-infrastrukturos-irengimo-finansavimas.html?lang=lt

Nurodytas konkretus Pirkimo objekto kiekis.

Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį Eur be PVM iš nurodyto konkretaus kiekio.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugos yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugoms  nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

Vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų VPĮ 33 ir 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiosios organizacijos nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei dokumentą pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę. / If the document is signed by a person authorised by the Supplier's CEO, the Tender must be accompanied by a written power of attorney or other document giving the right to sign.