## Sheet1
№ / No | Етап робіт / Stage of work | Вартість етапу (€) / Milestone value (€) | Тривалість (днів) / Duration (days) | Частка етапу (%) / Part of the stage (%) | 1 місяць / month | 2 місяць / month | 3 місяць / month | 4 місяць / month | 5 місяць / month | 6 місяць / month | 7 місяць / month | 8 місяць / month
1 | Підготовчі роботи /Preparatory work | 100000 | 10 | 3% | X
2 | Земляні роботи по облаштуванню котловану/Earthworks – pit construction |  |  |  |  | X
3 | Конструкції залізобетонні/Reinforced concrete structures |  |  |  |  | X | X | X | X
| Фундаментна плита/Base plate |  |  |  |  | X | X
| Cтіни та колони/Sienos ir kolonos | [6 empty] | X
| Перекриття/Walls and columns | [7 empty] | X
| Pізне (евакуаційні виходи, сходи, тощо)/Various works (escape exits, stairs, etc.) | [7 empty] | X
4 | Прокладання зовнішніх інженерних мереж /Construction of external engineering networks | [6 empty] | X | X | X
| Bодопостачання та каналізація/Water supply and sewage system | [6 empty] | X | X
| Eлектропостачання та дизель-генератор/Power supply and diesel generator | [8 empty] | X
| Pізне (теплопостачання, пож. резервуар, тощо)/Various works (heat supply, fire tank, etc.) | [7 empty] | X | X
5 | Гідроізоляція, зворотня засипка/Waterproofing, backfilling | [8 empty] | X | X
6 | Влаштування внутрішніх інженерних систем та мереж /Installation of internal engineering systems and networks | [8 empty] | X | X | X
| ОВ/Heating and ventilation (HV) | [9 empty] | X | X
| ВК/Water supply and wastewater (WSW) | [8 empty] | X | X
| ЕТР/Electrical Engineering Solutions (ETS) | [8 empty] | X | X | X
| Ліфти та підйомники/Elevators and lifts | [10 empty] | X
| Різне (зв'язок, відео, сигналізація, інтернет, тощо)/Various works (communication, video system, alarm, internet, etc.) | [9 empty] | X | X
7 | Опорядження внутрішнє/Interior decoration | [10 empty] | X
| Підлоги/Floor | [10 empty] | X
| Різне (покрівля, стіни та перегородки, двері, опорядження внутрішнє)/Various works (roof, walls and partitions, doors, interior decoration) | [10 empty] | X
8 | Облаштування та благоустрій прилеглої території /Improvement and well-being of the adjacent territory | [10 empty] | X
Зовнішнє освітлення/External lighting
| Замощення, дороги/Pavements, roads | [10 empty] | X
| Озеленення/Landscaping | [9 empty] | X | X
| Різне (спортивні площадки, паркани, підпірні стіни, тощо)/Various works (sports fields, fences, retaining walls, etc.) | [9 empty] | X
9 | Надання послуг з завершення будівництва об’єкта, підготовки та затвердження документації для приймання об’єкта, а також отримання необхідних дозволів /Provision of construction completion services, preparation and approval of documentation, as well as obtaining necessary permits | [10 empty] | X
|  | 100000 | 10 | 3%
* | Надана інформація буде уточнена після підписання договору, без зміни остаточно запропонованої ціни. The information provided will be revised after the contract is signed, without changing the final price offered.
Підрядник, подаючи пропозицію, зобов’язаний оцінити всі можливі витрати, необхідні для виконання робіт за договором, включаючи ризики, додаткові заходи, зміни вартості матеріалів, заробітну плату, транспорт, використання техніки, податки та інші витрати, і несе відповідальність за досягнення кінцевого результату, який повністю відповідає технічному проекту, умовам договору та вимогам до якості. Вартість договору вважається фіксованою та незмінною. Незначні зміни проекту, корекції обсягів або виправлення помилок проекту, які не змінюють суті проекту, технічних рішень або функціональності об’єкта, вважаються частиною процесу виконання робіт і виконуються в ході робіт («робочим порядком»). Такі зміни здійснюються в межах вартості договору та не вважаються додатковими роботами. Додаткові роботи та їх оплата можуть розглядатися лише у випадку, якщо вони: - не були передбачені проектом, але необхідні для забезпечення функціональності, безпеки або відповідності об’єкта вимогам законодавства; - не могли бути об’єктивно передбачені під час підготовки пропозиції; - виникають у зв’язку з новими вимогами Замовника; - і погоджені письмово із Замовником та платником до їх виконання. The Contractor, when submitting a proposal, must estimate all possible costs necessary to perform the contract work, including risks, additional measures, changes in material prices, wages, transport, use of equipment, taxes and other costs and is responsible for achieving the final result that fully complies with the technical project, contract terms and quality requirements. The contract price is considered fixed and unchangeable. Minor project changes, quantity corrections or correction of project errors that do not change the essence of the project, technical solutions or functionality of the object are considered part of the work execution process and are carried out in the course of work (“working order”). Such changes are carried out within the framework of the contract price and will not be considered additional work. Additional works and their payment could be considered only if they: - were not foreseen in the project, but are necessary to ensure the functionality, safety or legal requirements of the structure, - could not have been objectively foreseen when preparing the proposal, - arise due to new requirements of the customer, - and are agreed in writing with the customer and the payer before their implementation.
| Підрядник / Contractor |  |  |  | Підпис / Signature