| Leidinio (elektroninio) „Valstybinių parkų miestelių architektūra“ parengimas |  |
| --- | --- |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Perkančioji organizacija – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Užsakovas).

2. Pirkimo objektas – Leidinio (elektroninio) parengimas tema „Valstybinių parkų miestelių architektūra“ (toliau – Leidinys).

Leidinyje turėtų būti:

I dalis: valstybiniuose (nacionaliniuose ir regioniniuose) parkuose esančių miestų (jų dalių) ir miestelių (toliau – miestelių) trumpa apžvalga, siekiant atrinkti etaloninius miestelius, įvertinus jų tipologiją ir jų išsidėstymą Lietuvos regionuose. Pasirinktų etaloninių miestelių apžvalga: a) raida: miestelių formavimasis, istorinės raidos laikotarpiai, planinės struktūros variantai iki 1939 m.; b) Tūrinė – erdvinė kompozicija – zonavimas, erdvių išsidėstymas, užstatymo tankumas, pobūdis ir kt.; c) Architektūros tipologija (siūlytina pagal funkcinius tipus, o ne stilių) ir mažoji architektūra (tvoros, vartai, būdingos detalės, ženklai, kt.); d) Lietuvos etnografinių regionų ir (arba) stilių poveikis – tai, kas nulėmė pastatų išvaizdą: fasadus, proporcijas, medžiagas, stogų formas, apdailą, spalvą, pan.

II dalis: nustatyti miestelių vertinimo kriterijai gerų ir blogų pavyzdžių atrankai. Pateikti geri ir blogi statybos pavyzdžiai su paaiškinimais ir iliustracijomis; pasiūlyti architektūros kokybės vertinimo kriterijai projektuojamiems pastatams.

Rezultatas: parengtas Leidinys su rekomendacijomis arba komentarais apie architektūros kokybės kriterijus, taikytinus projektuojant naujus pastatus ir mažąją architektūrą valstybinių parkų miesteliuose.

3.	Informacija apie pirkimo kontekstą (situacija). Siekiant išlaikyti būdingą valstybinių parkų miesteliųkraštovaizdį / miestovaizdį, valstybinių parkų nuostatuose įtvirtinta, kad miestelių dalyse, nepatenkančiose į kultūrinius draustinius, esančiose namų valdose statinių statybai valstybinių parkų nuostatų punktai, reglamentuojantys etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstus konkrečius reikalavimus sodybų pastatų statybai, netaikomi, tačiau tai nereiškia, kad galima apskritai nepaisyti statybas valstybiniuose parkuose reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Juose vadovaujamasi bendrų statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, išlaikant iki 1939 m. susiformavusią miesto ar miestelio tūrinę erdvinę struktūrą, jo savitumą: miesto ar miestelio pastatams būdingą aukštingumą, aukštį, šlaitinius stogus, fasadams naudotas medžiagas. O miestelių dalyse, patenkančiose į kultūrinius draustinius, taikomi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai.

Nežiūrint į nurodytas teisės aktų nuostatas, praktika rodo, kad tiek rajonų savivaldybių architektai, tiek ir valstybiniuose parkuose dirbantys architektai dažniausiai taiko tik bendras statybas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

Jausdami atsakomybę išsaugoti išskirtinį, istoriškai susiformavusį valstybinių parkų miestelių kultūrinį kraštovaizdį, norėdami nesuklysti priimant sprendimus, siekiame išsiaiškinti bei pateikti specialistams, rengiantiems ir nagrinėjantiems statybų projektus, gaires, pavyzdžius, kurie padėtų priimti tinkamus sprendimus.

4. Leidinio tikslas – išanalizavus tolygiai išsidėsčiusių Lietuvoje, geriausiai išlaikiusių būdingus bruožus valstybinių parkų miestelių raidą, išlikusį būdingą erdvinį siluetą, kt., parengti metodinę pagalbinę medžiagą savivaldybių ir valstybinių parkų architektams, projektuotojams bei statytojams apie galimybes projektuojant, statant naujus pastatus išlaikyti iki 1939 m. susiformavusią atitinkamo miestelio tūrinę erdvinę struktūrą, jo savitumą: miestelio pastatams būdingą aukštingumą, aukštį, šlaitinius stogus, fasadams naudotas medžiagas.

Leidinys taip pat būtų naudojamas kaip pagrindas tolesnėms diskusijoms su projektuotojais ir miestelių bendruomenėmis tiek dėl pastatų statybos, tiek dėl mažosios architektūros objektų projektavimo, statybos ar įrengimo.

5.	Leidinio parengimo uždaviniai:

5.1.	apžvelgus visus valstybinių parkų miestelius, išanalizuoti ir apžvelgti etaloninių (pasirinktų) ne mažiau kaip 12 miestelių, tolygiai išsidėsčiusių Lietuvoje ir esančių valstybiniuose parkuose, vystymosi raidą (formavimąsi, istorinius raidos laikotarpius), planinės struktūros variantus iki 1939 m.;

5.2. miestelių tūrinę erdvinę kompoziciją – zonavimą, erdvių išsidėstymą, užstatymo tankį, pobūdį ir kt.;

5.3. architektūros tipologiją (siūlytina pagal funkcinius tipus, o ne stilių);

5.4. būdingą miestelio mažąją architektūrą (tvoras, vartus, langus, būdingas detales – pastatų puošybą, kt.);

5.5. išanalizuoti Lietuvos regionų ir (arba) stilių poveikį pastatų išvaizdai: būdingi fasadai, pastatų proporcijos, medžiagos, stogų formos, apdaila, spalva, pan.;

5.6. nustatyti miestelių vertinimo kriterijus, pagal kuriuos pateikti gerus ir blogus pavyzdžius (fotofiksacijas) su komentarais, rekomendacijomis;

5.7. pasiūlyti architektūros kokybės vertinimo kriterijus projektuojamiems pastatams.

6. Darbo apimtis: ne mažiau kaip po 10 psl. kiekvieno miestelio analizei, komentarams ir rekomendacijoms. Viso: ne mažiau kaip 150 psl.

7.	Reikalavimai Vykdytojui.

Vykdytojas turi:

7.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti paslaugą ir pateikti ją Užsakovui šios techninės specifikacijos 7.5 papunktyje nurodytu formatu, elektroninėmis priemonėmis el. paštu ar kitomis Užsakovui priimtinomis elektroninio duomenų perdavimo priemonėmis;

7.2. reguliariai (kartą per tris mėnesius, atsižvelgiant į sutarties terminą) informuoti bei konsultuotis su Užsakovu apie pažangą rengiant Leidinį;

7.3. parengti vieningą Leidinio struktūrą, dizaino sprendimą;

7.4. suredaguoti teksto kalbą ir sumaketuoti Leidinį (tekstas, brėžiniai, fotofiksacija);

7.5. Leidinį sumaketuoti A4 vertikaliu formatu (210 × 297 mm) vertikalioje orientacijoje;

7.6. rezultatus pateikti skaitmenine forma MS Word ir PDF formatu.

8.	Paslaugų teikimo grafiko ir susitikimų derinimas su Užsakovu:

8.1.	Vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti paslaugų teikimo grafiką Užsakovui. Užsakovas gali raštu pateikti pastabas per 5 darbo dienas nuo paslaugų teikimo grafiko pateikimo dienos. Užsakovui pateikus pastabas dėl reikalingų paslaugų teikimo grafiko korekcijų, galutinis paslaugų teikimo grafikas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pateiktų pastabų paslaugų teikėjui išsiuntimo dienos. Pastabos dėl terminų gali būti teikiamos ne daugiau kaip 2 kartus. Užsakovas raštu per 5 darbo dienas patvirtina apie Vykdytojo pateikto paslaugų teikimo grafiko tinkamumą. Paslaugų teikimo grafike turi būti įtvirtintas pirminės Leidinio versijos ir galutinės studijos pateikimo laikas.  Pagal patvirtintą paslaugų teikimo grafiką bus tikrinamas Sutarties vykdymas. Paslaugų teikimo grafiko dokumentai rengiami skaitmeniniu formatu.

8.2.	Paslaugų teikimo grafike turi būti numatyta ne mažiau kaip trys tarpiniai (gyvi arba nuotoliniai) susitikimai, kurių metu Užsakovui pristatoma Leidinio rengimo eiga, taip pat pristatomas Leidinio projektas.

8.2.1. Pirmasis pristatymas – Paslaugų teikimo grafike suderintu laiku. Užsakovui pristatoma ataskaita, esminiai rezultatai (pristatymo trukmė – ne mažiau kaip 45 min.). Gavus pastabų dėl ataskaitos ar kitų rezultatų kokybės, paslaugos teikėjas per protingą laiką (bet ne ilgiau kaip per 2 savaites nuo pastabų gavimo dienos) įsipareigoja neatlygintinai pakoreguoti ataskaitą ir esminius rezultatus. Antras (tarpinis pristatymas) - Paslaugų teikimo grafike suderintu laiku (darbo klausimų, preliminarių rezultatų aptarimui). Kai suderinama galutinė Leidinio versija, organizuojamas trečiasis pristatymas – pristatymo laikas turi būti suderintas su Užsakovu likus nemažiau kaip 7 darbo dienoms iki pristatymo dienos. Pristatymuose turi dalyvauti Užsakovas, valstybinių parkų direkcijų specialistai, pagal galimybes vietos savivaldos, bendruomenių ar kt. organizacijų atstovai. Trečiojo pristatymo trukmė – ne mažiau kaip 2 val. Pristatymai organizuojami nuotoliniu būdu.

8.2.2. Su Tiekėju bus atsiskaitoma pagal suderintą grafiką etapais: 1 etapas – po pirmo pristatymo ir ataskaitos pateikimo 30 proc.; antras etapas – po antro pristatymo su preliminariais darbo rezultatais 50 proc.; trečias etapas – po galutinio rezultato pateikimo 20 proc.

8.3.	Paslaugų suteikimo terminas: 1,5 metai (18 mėnesių) su galimybe pratęsti 1 kartą 2 mėnesiams.

9.	Aplinkos apsaugos reikalavimai pirkimui: Užsakovas, siekdamas įsigyti paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose paslaugos teikimo ciklo etapuose, Pirkimo objektui nustato šiuos reikalavimus:

9.1.	Tiekėjas turi pateikti Leidinį tik skaitmeniniu formatu (dokumentai neturi būti spausdinami);

9.2.	pirkimo sutartis ir kiti pirkimo dokumentai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu, nespausdinant popierinių dokumentų egzempliorių;

9.3.	visi susirašinėjimai (laiškų, raštų, paslaugų teikimo grafiko ar kitų dokumentų siuntimas) sutarties vykdymo metu turi vykti tik elektroninėmis priemonėmis;

9.4. tarpiniuose ir kituose susitikimuose sudaromos galimybės dalyvauti nuotoliniu būdu;

9.5.	paslaugų rezultatas – Leidinys parengiamas ir pateikiamas elektronine forma elektroninėmis priemonėmis;

9.6.	išvardyti, savarankiškai nustatyti aplinkosaugos kriterijai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.3 p. nustatytą aplinkosauginį principą, todėl pirkimas yra laikomas žaliu pirkimu.

10. Autorių teisių perdavimas: visos autorių teisės į Pirkimo objektą (leidinį) perduodamos Sutarties (Bendrųjų sąlygų) 15 skyriuje nustatyta tvarka.