## TIDP XXXXX
AB MIESTO GIJOS | Užduoties informacijos pateikimo planas (TIDP) |  |  |  | XXXXX
Projektas | Dokumentas |  |  |  | Disciplina / Paketas
| Versija | 2024-08-05
Projekto pavadinimas
Projekto antraštė
Autorius |  |  |  | TIDP PAVADINIMAS:
Iniciatorius |  |  |  | GK25P052-VLN_E2-1920-02_SP-MGJ-S2-A-DGF-01-TIDP
Disciplina
Sukūrimo data
Paskutinio atnaujinimo data
Revizija
|  |  |  | Failų vardijimo konvencija, kaip numatyta EIR priede "02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas" | [9 empty] | INFORMACINIAI DUOMENYS (*) |  | Užbaigtumo būsena (%) | Veikos būsena (Įvedama data) | [6 empty] | DUOMENU TEIKIMAS #00 |  |  |  | DUOMENU KEITIMAS #01 |  |  |  | DUOMENU KEITIMAS #02 |  |  |  | DUOMENU KEITIMAS #03 |  |  |  | DUOMENU KEITIMAS #04 |  |  |  | DUOMENU KEITIMAS #05 |  |  |  | DUOMENU KEITIMAS #06
|  |  |  | FAILO PAVADINIMAS | [19 empty] | ETAPAS: | GALIMYBIŲ STUDIJA S0 |  |  | ETAPAS: | PROJEKTO PROGRAMA S1 |  |  | ETAPAS: | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI S2 |  |  | ETAPAS: | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS S3 |  |  | ETAPAS: | STATYBA S4 |  |  | ETAPAS: | STATYBOS UŽBAIGIMAS S5 |  |  | ETAPAS: | STATINIO PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS S6
REZULTATAS (Pavadinimas) | APRAŠYMAS | GIMTIEJI FORMATAI | APSIKEITIMO (LAISVIEJI) FORMATAI | PROJEKTO ID | KLASĖS ID (Miesto ID / Adreso ID) | POKLASĖS ID (Objekto ID) | DISCIPLINOS KODAS | UŽSAKOVAS/ RANGOVAS/ TIEKĖJAS | PROJEKTO STADIJA | INFORMACIJOS KONTEINERIO STATUSAS | DOKUMENTO TIPAS | UNIKALUS NUMERIS (Indeksas) | Aprašymas | KLASIFIKATORIUS (NSIK, UNICLASS 2015) | TURTO VALDYMO KLASIFIKATORIUS |  | 1.1 Pirminio modelio geometrijos būsena (Visos sistemos ir visi elementai yra modelyje). Įvedama data | 1.2 Modelio tikslinimas. Pakeitimų valdymas | 2.2 Nesuderinamumu analizės | 2.3 Sistemų ir elementų klasifikavimas | 2.4 Parametrų įvedimas | 3. Dokumentacijos rengimas | 4. Tik S6 stadijai (Taip pastatyta būsena) | DUOMENŲ SAVININKAS | IŠVYSTYMO LYGIS |  | SUTARTA DUOMENŲ PATEIKIMO DATA | DUOMENŲ SAVININKAS | IŠVYSTYMO LYGIS |  | SUTARTA DUOMENŲ PATEIKIMO DATA | DUOMENŲ SAVININKAS | IŠVYSTYMO LYGIS |  | SUTARTA DUOMENŲ PATEIKIMO DATA | DUOMENŲ SAVININKAS | IŠVYSTYMO LYGIS |  | SUTARTA DUOMENŲ PATEIKIMO DATA | DUOMENŲ SAVININKAS | IŠVYSTYMO LYGIS |  | SUTARTA DUOMENŲ PATEIKIMO DATA | DUOMENŲ SAVININKAS | IŠVYSTYMO LYGIS |  | SUTARTA DUOMENŲ PATEIKIMO DATA | DUOMENŲ SAVININKAS | IŠVYSTYMO LYGIS |  | SUTARTA DUOMENŲ PATEIKIMO DATA
[17 empty] | 1.1 Pirminio modelio geometrijos būsena (Visos sistemos ir visi elementai yra modelyje). Įvedama data | 1.2 Modelio tikslinimas. Pakeitimų valdymas | 2.2 Nesuderinamumu analizės | 2.3 Sistemų ir elementų klasifikavimas | 2.4 Parametrų įvedimas | 3. Dokumentacijos rengimas | 4. Tik S6 stadijai (Taip pastatyta būsena) |  | LoG | LOI |  |  | LoG | LOI |  |  | LoG | LOI |  |  | LoG | LOI |  |  | LoG | LOI |  |  | LoG | LOI |  |  | LoG | LOI
MODELIAI
BRĖŽINIAI (SUGENERUOTI IŠ MODELIO)
ATASKAITA
SPECIFIKACIJOS
KITA
Pastabos:
(*) Neprivaloma. Tiekėjas gali nustatyti klasifikavimo kodus, kad pasiektų aukštesnius duomenų apibrėžimo lygius, susijusius (pavyzdžiui) su objektų tipais, disciplinų tipais ar potipiais... Tiekėjas turi nurodyti, kokia klasifikacija naudojama, kitaip tariant, į kokią NSIK ar Turto valdymo klasifikaciją daroma nuoroda. (produktai, vietos, sistemos, veikla...)
Sąrašas turi būti patvirtintas ir suderintas su AB Miesto gijos
[52 empty] | VALDYTOJAS | VALDYTOJO VARDAS
Klientas
Kliento patarėjas
Projekto vadovas
Projektavimo vadovas
Statybos vadovas
Architektas
Statybos inžinerius
Statybos paslaugų inžinierius
Išlaidų konsultantas
Sutarties administratorius
Sveikatos ir saugos patarėjas
Prieigos konsultantas
Akustikos konsultantas
Archeologas
BREEAM vertintojas
Apdailos specialistas
Maitinimo konsultantas
Patalpų valdymo (FM) patarėjas
Gaisrininkas
BIM vadybininkas
Kelių konsultantas
Informacijos vadybininkas
Interjero dizaineris
Kraštovaizdžio architektas
Šviesų dizaineris
Pagrindinis planuotojas
N/A
Operatyvinis vadovas
Planavimo konsultantai
Saugumo patarėjas
Ženklų dizaineris
Tvarumo patarėjas
Techninis patarėjas
Kiekybės specialistas
Kitas papildomas projekto vaidmuo 2
[52 empty] | LoG | LOI
[52 empty] | 100 | 0
[52 empty] | 200 | 100
[52 empty] | 300 | 200
[52 empty] | 400 | 300
[52 empty] | 500 | 400
[52 empty] | N/A | 500
N/A