Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) Priedas Nr. 14

RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ____

20__ m. _____________ ____ d. Kaunas

SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

| UŽSAKOVAS | Juridinio asmens pavadinimas | Akcinė bendrovė „Kauno energija“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Juridinio asmens kodas | 235014830 |  |  |
|  | Registracijos adresas | Raudondvario pl. 84, Kaunas |  |  |
|  | Korespondencijos adresas | sutampa su registracijos adresu |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas | LT350148314 |  |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris | LT607044060002866144, AB SEB bankas |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | Tel. Nr. +370 800 11011 el. p. info@kaunoenergija.lt |  |  |
|  | Atstovaujama |  |  |  |
| RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu) | Juridinio asmens pavadinimas |  |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | Registracijos adresas |  |  |  |
|  | Korespondencijos adresas |  |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | Tel. Nr. el. p. |  |  |
|  | Atstovaujama |  |  |  |
| - Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas: | Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune, rekonstravimo projektas |  |  |  |
| - Sutarties įsigaliojimo data: | Kaip nurodyta Bendrosios dalies 15.1 p. |  |  |  |
| - Sutarties galiojimo terminas: | 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant apmokėjimui skirtą terminą. |  |  |  |
| - Prievolių įvykdymo užtikrinimai | Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.5 punktu |  |  | 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM, Eur |
|  | Garantinio laikotarpio užtikrinimas pateikiamas, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.8 punktu |  |  | 5 proc. Sutarties kainos su PVM, Eur |
|  | Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas |  |  | Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus |
| - Kainodara | Fiksuotos kainos |  |  |  |
| - Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI: | Šilumos tinklų rangos darbams: „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“ |  |  |  |
| - Darbų atlikimo terminas | - 10 (dešimt ) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; - Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų demontavimo ir montavimo darbai (įskaitant armatūrų, atramų ir kt. priklausinių sumontavimas ir suderinimas; vamzdyno hidraulinis bandymas ir praplovimas; vamzdžių sujungimo siūlių izoliavimas movomis; šilumos kamerų, šulinių montavimas (rekonstravimas); vamzdžių pirminis užpylimas smėliu ir sutankinimas)) atlikti ne ilgiau kaip per [įrašomas darbų atlikimo terminas iš pasiūlymo] darbo dienas ir užbaigti ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 1 d. - Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų demontavimo ir montavimo darbus atlikti ne daugiau, kaip 3 (trimis) etapais; - Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma ne vėliau, kaip iki 2026 m. rugsėjo 30 d. - Gerbūvio atstatymo darbus užbaigti ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 30 d. |  |  |  |
| - Delspinigių taikomų Rangovui dydis | 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą – 0,1 proc. už kiekvieną dieną. 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą – 0,05 proc. už kiekvieną dieną. |  |  |  |
| - Subrangovas (-ai) | - įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |  |
| - Jungtinės veiklos sutartis | Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris: įrašyti - Partneris Nr. 1: įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas. - Partneris Nr. 2: TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |  |
| - Projektuotojas (Užsakovo parinktas) | Juridinio asmens pavadinimas |  | UAB Meysso |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  | 305639236 |  |
|  | Registracijos adresas |  | S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai |  | Tel. Nr. +370 623 00883 el. p. info@meysso.com |  |
| - Sutarties priedai: | - Techninė specifikacija su priedais, 24 lapai; (Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune, rekonstravimo projektas Nr. 25036STT-TDP-BD, Nr. 25036STT-TDP-ŠT; Nr. 25036TT-TDP-SO atskirai nepridedami, perduodami Rangovui skaitmeniniame formate; - Darbų atlikimo terminai, 2 lapai; - Išorinių jungčių schema, 4 lapai; - Pagrindinės taisyklės planuojant ir jungiant nuotėkio aptikimo sistemos laidus, 4 lapai; - Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sandūrų movų montavimo žurnalas, 2 lapai; - Gedimų kontrolės sistemos patikrinimo aprašo forma, 1 lapas - [data] Pasiūlymas (data ir Nr.), xx lapų; - Ataskaitos forma, 1 lapas; - Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; - Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; - Statybos darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 1 lapas; - Jungtinės veiklos sutartis, ___ lapai (jei taikoma). |  |  |  |
| - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: | Užsakovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el. p. |  |  |  |
|  | Rangovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el. p. |  |  |  |
| - Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai: | - įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti; - įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti; TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU |  |  |  |
| - Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra): | 18.1. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3 punktu. Rangovas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus). |  |  |  |
| - Sutarties pasirašymo būdas: | # Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais |  |  |  |

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė „Kauno energija“ | įrašyti |
| _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ | _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ |