Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO AUKSUOTOSIOS ŠAŠKYTĖS (EUPHYDRYAS AURINIA) APSAUGOS VEIKSMŲ PLANO PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugos tikslas - parengti moksliškai pagrįstą aktualų ir teisės aktus atitinkantį Aukštaitijos nacionalinio parko (toliau - Aukštaitijos NP) auksuotosios šaškytės (Euphydryas aurinia) apsaugos veiksmų planą (toliau - AVP), užtikrinant efektyvų rūšiai tinkamų buveinių atkūrimą, rūšies apsaugą ir stebėseną teritorijose (1, 2, 3, 4 pav.).

1 pav. Preliminari tyrimų ir Aukštaitijos NP auksuotosios šaškytės AVP rengimo teritorija (I).

2 pav. Preliminari tyrimų ir Aukštaitijos NP auksuotosios šaškytės AVP rengimo teritorija (II).

3 pav. Preliminari tyrimų ir Aukštaitijos NP auksuotosios šaškytės AVP rengimo teritorija (III).

4 pav. Preliminari tyrimų ir Aukštaitijos NP auksuotosios šaškytės AVP rengimo teritorija (IV).

Paslaugos uždaviniai

1. Duomenų surinkimas teritorijose. Atliekami lauko tyrimai. Renkama informacija apie populiacijos paplitimą teritorijose, buveinių būklę bei kitą aktualią informaciją. Surinkti duomenys apdorojami, analizuojami ir suvedami į BIOMON. Patikslinami Užsakovo pateikti preliminarūs teritorijų žemėlapiai (1, 2, 3, 4 pav.).

2. Auksuotosios šaškytės AVP parengimas. Remiantis lauko tyrimų rezultatais, parengiamas Aukštaitijos NP auksuotosios šaškytės AVP, atitinkantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo“ (2024-07-01 galiojanti suvestinė redakcija) (toliau - Tvarkos aprašas) struktūrą ir suderintas su auksuotosios šaškytės populiacijos apsaugos ir valdymo ilgalaikiais tikslais.

Auksuotosios šaškytės duomenų surinkimas teritorijose

- Paslaugos teikėjas įvertina ir išanalizuoja SRIS, BIOMON ir BĮIP duomenų bazėse esančią informaciją.

- Tyrimai atliekami vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikomis. Tyrimai vykdomi auksuotųjų šaškyčių aktyvumo periodu, birželio pradžioje.

- Paslaugos teikėjas atsako už visų reikalingų leidimų tyrimams gavimą. Leidimai derinami su atitinkamų saugomų teritorijų direkcijomis ir kitomis institucijomis, kurioms aktuali planuojama veikla,  pagal tyrimų vietą.

- Surenkami duomenys apie auksuotąją šaškytę teritorijose, suvedami į BIOMON duomenų bazę.

- Parengiami tikslūs teritorijų žemėlapiai. Erdviniai duomenys pateikiami ESRI shapefile formatu bei užpildomi pagal Užsakovo pateiktus reikalavimus.

Auksuotosios šaškytės AVP parengimas

6. Atlikęs lauko tyrimus teritorijose, Paslaugos teikėjas, vadovaudamasis Tvarkos aprašu, parengia Aukštaitijos NP auksuotosios šaškytės AVP.

7. Surenkami, įvertinami ir išanalizuojami esami moksliniai duomenys, literatūra, tyrimų ataskaitos bei SRIS, BIOMON ir BĮIP duomenų bazėse esanti informacija, aktuali rengiant AVP.

8. AVP parengiamos visos Tvarkos apraše numatytos dalys, atsižvelgiant į tuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą. AVP laikomas tinkamai parengtu, jei jo struktūra ir turinys pilnai atitinka Tvarkos aprašą, pateikti visi privalomi priedai, o Tvarkos apraše numatytos priemonės ir jų įgyvendinimo tvarka yra aiškiai aprašytos. Parengtas AVP (.docx formatu) pateikiamas Užsakovui per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. Kartu pridedami visi privalomi priedai skaitmeniniu formatu: ESRI shapefile, .xlsx lentelės ir kiti dokumentai.

9. Paslaugos teikėjas AVP projektą raštu suderina su visomis suinteresuotomis institucijomis. Tais atvejais, kai AVP numatytos priemonės taikomos privačios nuosavybės žemėse, AVP projektas raštu derinamas ir su atitinkamų žemės sklypų savininkais. Suderintas AVP projektas teikiamas Užsakovui kartu su derinimo raštais.

10. Užsakovas per 10 darbo dienų pateikia AVP pastabas ir pasiūlymus jį koreguoti. Užsakovas pasilieka teisę AVP įvertinimui pasitelkti kitus ekspertus, organizuoti viešą pristatymą pastaboms ir pasiūlymams gauti.

11. Paslaugos teikėjas pakoreguoja AVP per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pastabų gavimo dienos. Užsakovui patvirtinus, kad į pastabas buvo atsižvelgta, galutinis AVP turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

12. Jei auksuotosios šaškytės radavietės patenka į valstybinio miško žemės plotus, paslaugos teikėjas apsaugos veiksmų plane numatytas apsaugos priemones iki galutinio apsaugos veiksmų plano patvirtinimo privalo suderinti su Valstybinių miškų urėdija.

13. Užsakovas priima parengtą AVP su visais priedais, įskaitant AVP priemonių lokalizacijos brėžinius, finansinių išteklių poreikio analizę, erdvinius duomenis (ESRI shapefile), į BIOMON suvestus duomenis, ir suderinimo su interesuotomis institucijomis dokumentus priėmimo - perdavimo aktu.

14. Užsakovas pasilieka teisę parengtą AVP paskelbti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje viešam naudojimui, nurodydamas autorių ir nustatydamas reikalavimą kitiems naudotojams pateikti nuorodą į informacijos šaltinį bei AVP autorių.

Atsiskaitymo už atliktus darbus mokėjimo tvarka

Užsakovas su Paslaugos teikėju atsiskaito pagal faktiškai priimtas paslaugas, sutartyje nustatytais įkainiais. Paslaugos teikėjas surenka duomenis apie auksuotąją šaškytę teritorijose ir parengia Aukštaitijos NP auksuotosios šaškytės AVP bei prideda erdvinius duomenis. Užsakovas AVP ir erdvinius duomenis priima priėmimo - perdavimo aktu. Už paslaugą atsiskaitoma vieną kartą, tarpiniai mokėjimai nevykdomi.

Žalieji reikalavimai

Paslaugai taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508, 4.4.3 papunktis. Vadovaujantis šiuo papunkčiu, perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga – apsaugos veiksmų plano parengimas, nesusijęs su materialaus objekto sukūrimu. Paslaugos teikimo metu nenumatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos biologinės įvairovės duomenų bazė.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. D1-463 „Dėl saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo.

Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų bazė.

Biologinės įvairovės informacinės sistemos duomenų bazė.