Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

PLIKAŽIEDŽIO LINLAPIO (THESIUM ERBACTEATUM) APSAUGOS PLANO ATNAUJINIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugos tikslas – atnaujinti plikažiedžio linlapio (Thesium erbacteatum) apsaugos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 31 d. Nr. D1-98, parengiant moksliškai pagrįstą, aktualų ir teisės aktus atitinkantį apsaugos planą, užtikrinant efektyvų rūšies apsaugos, populiacijos valdymo ir stebėsenos organizavimą Lietuvoje.

Paslaugos uždaviniai

1. Esamos informacijos apie plikažiedį linlapį Lietuvoje analizė. Paslaugos teikėjas surenka ir išanalizuoja mokslinius duomenis, literatūrą, SRIS, BIOMON ir BĮIP duomenų bazių (toliau – Duomenų bazės) duomenis. Pateikiama užsienio šalių praktikos analizė.

2. Duomenų surinkimas ir tyrimai. Atliekami lauko tyrimai. Renkama informacija apie populiacijos sudėtį, paplitimą, buveines bei kitą aktualią informaciją. Surinkti duomenys apdorojami, analizuojami ir suvedami į BIOMON ir SRIS. Parengiama išsami tyrimų ataskaita, apimanti metodiką, rezultatus, išvadas ir rekomendacijas.

3. Plikažiedžio linlapio apsaugos plano atnaujinimas. Remiantis esamos situacijos analize ir tyrimų rezultatais, atnaujinamas plikažiedžio linlapio apsaugos planas, atitinkantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo“ (2024-07-01 galiojanti suvestinė redakcija) (toliau - Tvarkos aprašas) struktūrą ir suderintas su plikažiedžio linlapio populiacijos apsaugos ir valdymo ilgalaikiais tikslais.

Esamos informacijos apie plikažiedį linlapį Lietuvoje analizė

Paslaugos teikėjas, atlikdamas esamos informacijos apie plikažiedį linlapį analizę, privalo:

- Surinkti, įvertinti ir išanalizuoti esamus mokslinius duomenis, literatūrą, tyrimų ataskaitas.

- Įvertinti ir išanalizuoti duomenų bazėse esančią informaciją.

- Atlikti ne mažiau kaip trijų Europos Sąjungos valstybių plikažiedžio linlapio populiacijos apsaugos ir buveinių atkūrimo praktikos analizę.

Plikažiedžio linlapio duomenų surinkimas ir tyrimai

- Paslaugos teikėjas įvertina vietoje žinomas plikažiedžio linlapio populiacijas ir jų buveinių būklę Lietuvoje, įskaitant šias radavietes (1 pav.):

  - BAST Gražutės regioninis parkas (LTZAR0024), Zarasų r. sav. Bendras radaviečių plotas - 5,93 ha;

  - BAST Šereitlaukio miškas (LTSIU0004), Pagėgių r. sav. Bendras radaviečių plotas - 0,91 ha;

  - BAST Nemuno slėnis ties Palėkiais (LTJUR0014), Jurbarko r. sav. Bendras radaviečių plotas - 0,26 ha;

  - Vilkijos apylinkės, Kauno raj. sav. Bendras radaviečių plotas - 0,15 ha;

  - BAST Paukšteliškių kaimo apylinkės (LTTRA0031), Trakų r. sav. Bendras radaviečių plotas - 0,12 ha;

  - BAST Ežerėlių kompleksas (LTVIN0011), Vilniaus m. sav. Bendras radaviečių plotas - 0,50 ha;

  - BAST Grandai (LTMAR0006), Kalvarijos r. sav. Bendras radaviečių plotas - 0,23 ha;

  - BAST Metelių regioninis parkas (LTLAZ0010), Lazdijų r. sav. Bendras radaviečių plotas - 3,64 ha;

  - BAST Norūnų miškas (LTALY0002), Alytaus r. sav. Bendras radaviečių plotas - 0,40 ha;

  - BAST Dainavos giria (LTVAR0017), Varėnos r. sav. Bendras radaviečių plotas - 1,58 ha.

- Užsakovas pateikia tiriamų plotų erdvinius duomenis ESRI shape formatu.

- Tyrimai atliekami vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikomis. Tyrimai vykdomi birželį, augalų vegetacijos laikotarpiu.

- Paslaugos teikėjas atsako už visų reikalingų leidimų tyrimams gavimą. Leidimai derinami su atitinkamų saugomų teritorijų direkcijomis pagal tyrimų vietą.

- Paslaugos teikėjas surenka duomenis apie plikažiedį linlapį ir juos suveda į BIOMON ir SRIS duomenų bazes.

- Surinktų tyrimų duomenys išanalizuojami ir parengiama tyrimų ataskaita.

- Tyrimų ataskaitoje pateikiama: atliktų darbų aprašymas, tyrimų problematika, tikslai ir uždaviniai, naudota medžiaga, metodai, analizuoti duomenys, tyrimų metu gauti duomenys, rezultatai, palyginimai, išvados ir rekomendacijos.

- Tyrimų ataskaita turi atitikti bendriesiems mokslinių darbų rengimui keliamiems reikalavimams.

- Tyrimai vykdomi nuo 2027 m. birželio 1 d. Parengta tyrimų ataskaita pateikiama vertinti Užsakovui iki 2027 m. rugsėjo 30 d.

- Tyrimų ataskaitos projektas pateikiamas skaitmeniniu .docx formatu, kartu pridedami ESRI shape, .xlsx ir kiti failai.

- Užsakovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia pastabas dėl galimo ataskaitos papildymo, taisymo ar koregavimo. Užsakovas pasilieka teisę projekto įvertinimui pasitelkti kitus ekspertus, rengti viešus projekto pristatymus pastaboms ir komentarams surinkti.

- Paslaugos teikėjas pakoreguoja tyrimų ataskaitą per 10 darbo dienų po Užsakovo pastabų gavimo ir pateikia Užsakovui, kuris pateikia įvertinimą, ar buvo atsižvelgta į pastabas. Užsakovas patvirtina, kad į pastabas buvo atsižvelgta.

1 pav. Teritorijos, kuriose atliekamas plikažiedžio linlapio populiacijų ir buveinių būklės vertinimas.

Plikažiedžio linlapio apsaugos plano atnaujinimas

- Atlikęs uždavinius „Esamos informacijos apie plikažiedį linlapį Lietuvoje analizė“ ir „Plikažiedžio linlapio duomenų surinkimas ir tyrimai“, Paslaugos teikėjas, vadovaudamasis Tvarkos aprašu, parengia plikažiedžio linlapio apsaugos planą.

- Apsaugos plane parengiamos visos Tvarkos apraše numatytos dalys, atsižvelgiant į rengimo metu galiojantį teisinį reglamentavimą. Apsaugos plano dalyse, kuriose dėl informacijos trūkumo nėra galimybės pateikti pilnos analizės, tai pažymima pastabose.

- Trūkstama informacija turi būti pagrįsta kitų šalių praktikos ir pavyzdžių analize.

- Parengtas apsaugos plano projektas .docx formatu pateikiamas Užsakovui iki 2027 m. spalio 29 d. Prie apsaugos plano projekto skaitmeniniu formatu pridedami ESRI shape, .xlsx ir kiti failai.

- Užsakovas per 10 darbo dienų pateikia apsaugos plano pastabas ir pasiūlymus jį koreguoti. Užsakovas pasilieka teisę apsaugos plano įvertinimui pasitelkti kitus ekspertus, organizuoti viešą pristatymą pastaboms ir pasiūlymams gauti.

- Paslaugos teikėjas pakoreguoja apsaugos planą per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pastabų gavimo. Užsakovas pateikia įvertinimą, ar buvo atsižvelgta į pastabas. Užsakovui patvirtinus, kad į pastabas atsižvelgta, apsaugos planas turi būti pateiktas iki 2027 m. lapkričio 30 d.

- Užsakovas parengtą apsaugos planą ir erdvinius duomenis priima priėmimo-perdavimo aktu. Paslaugos teikėjas įsipareigoja parengti atsakymus į pastabas, gautas derinimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) metu. Paslaugos teikėjas taip pat suteikia 1 metų garantinį laikotarpį nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, kurio metu įsipareigoja neatlygintinai teikti paaiškinimus, korekcijas ir papildymus, susijusius su TAIS derinimo metu gautomis pastabomis.

- Užsakovas pasilieka teisę parengtą apsaugos planą paskelbti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje viešam naudojimui, nurodydamas autorių ir nustatydamas reikalavimą kitiems naudotojams pateikti nuorodą į informacijos šaltinį bei apsaugos plano autorių.

Atsiskaitymo už atliktas paslaugas mokėjimo tvarka

Užsakovas su Paslaugos teikėju atsiskaito pagal faktiškai priimtas paslaugas, sutartyje nustatytais įkainiais. Paslaugos teikėjas atlieka esamos informacijos apie plikažiedį linlapį Lietuvoje analizę, surenka duomenis apie jį teritorijose, parengia tyrimų ataskaitą ir plikažiedžio linlapio apsaugos planą bei erdvinius duomenis. Užsakovas apsaugos planą ir erdvinius duomenis priima priėmimo-perdavimo aktu. Už paslaugą atsiskaitoma vieną kartą, tarpiniai mokėjimai nevykdomi.

Žalieji reikalavimai

Paslaugai taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508, 4.4.3 papunktis. Vadovaujantis šiuo papunkčiu, perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga – apsaugos plano atnaujinimas, nesusijęs su materialaus objekto sukūrimu. Paslaugos teikimo metu nenumatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų bazė.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos biologinės įvairovės duomenų bazė.

Biologinės įvairovės informacinės sistemos duomenų bazė.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. D1-463 „Dėl saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo.