## SUTARTIES FIKSUOTOS KAINOS IŠSK
Projekto pavadinimas: Akumuliacinės talpos įrengimas E-2
SUTARTIES FIKSUOTOS KAINOS IŠSKAIDYMAS
Eil. Nr. | Darbų grupės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų grupės kaina, Eur be PVM | Kainos rėžiai procentais nuo bendros pasiūlymo vertės, % | Pasiūlymo procentas nuo bendros pasiūlymo vertės, %
% MIN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Projektavimas ir projekto vykdymo priežūra | Kompl. | 1 |  | 1,7-4,5% | #DIV/0! | 4
1.1 | Tyrinėjimai (topografija, geologija) | Kompl. | 1 |  | 0,05-0,1% | #DIV/0! | 0.2
1.2 | Projektiniai pasiūlymai su statybos leidimas | Kompl. | 1 |  | 0,5-1% | #DIV/0! | 0.8
1.3 | Techninis darbo projektas (parengimas) | Kompl. | 1 |  | 1-3% | #DIV/0! | 2
1.4 | Techninis darbo projektas (projekto ekspertizės aktas) | Kompl. | 1 |  | 0,05-0,1% | #DIV/0! | 0.5
1.5 | Projekto vykdymo priežiūra | Kompl. | 1 |  | 0,1-0,3% | #DIV/0! | 0.5
2 | Technologinė įranga | Kompl. | 1 |  | 33-52,5% | #DIV/0! | 47.2
2.1 | Cirkuliaciniai siurbliai su priklausiniais | Kompl. | 1 |  | 5-7% | #DIV/0! | 35
2.2 | Cirkuliacinių siurblių dažnio keitikliai | Kompl. | 1 |  | 4-6% | #DIV/0! | 0.5
2.3 | Akumuliacinė talpa su priklausiniais | Kompl. | 1 |  | 15-23% | #DIV/0! | 0.5
2.4 | Termofikaciniai vamzdynai, sklendės ir kita | Kompl. | 1 |  | 1-3% | #DIV/0! | 10
2.5 | Elektrotechnikos įranga | kompl. | 1 |  | 5-7% | #DIV/0! | 1
2.6 | Pagamintos šilumos, suvartotos elektros apskaitos prietaisai | Kompl. | 1 |  | 0,5-1,5% | #DIV/0! | 0.1
2.7 | Kita neišvardinta įranga | Kompl. | 1 |  | 0,5-3% | #DIV/0! | 0.1
3 | Statybos ir montavimo darbai ir medžiagos | Kompl. | 1 |  | 19,3-36% | #DIV/0! | 3.95
3.1 | Statybvietės paruošimas, aptvėrimas, informacinio stendo montavimas ir pasiruošimas statybos darbams | Kompl. | 1 |  | 0,1-0,2% | #DIV/0! | 0.2
3.2 | Žemės darbai (planiravimas, grunto išvežimas ir kt.) | Kompl. | 1 |  | 0,2-0,5% | #DIV/0! | 0.2
3.3 | Bendrastatybiniai darbai (pamatai įrangai, teritorijos dangos, privažiavimo kelias, siurblinės pastatas) | Kompl. | 1 |  | 4-6% | #DIV/0! | 0.5
3.4 | Akumuliacinės talpos izoliavimo darbai | Kompl. | 1 |  | 5-9% | #DIV/0! | 0.1
3.5 | Vamzdynų izoliavimo darbai | Kompl. | 1 |  | 1-3% | #DIV/0! | 0.2
3.6 | Akumuliacinės talpos montavimo darbai | Kompl. | 1 |  | 6-9,5% | #DIV/0! | 0.25
3.7 | Elektrotechnikos (elektros tiekimas, įžeminimas, žaibosauga, apšvietimas) darbai | Kompl. | 1 |  | 1-3% | #DIV/0! | 0.5
3.8 | Silpnų srovių darbai (automatika, elektroniniai ryšiai, perimetro apsauga, įeigos kontrolė, gaisro signalizacija, vaizdo stebėjimas ir kt.) | Kompl. | 1 |  | 1-2% | #DIV/0! | 1
3.9 | Procesų valdymo ir automatikos technologijos valdymui montavimo darbai ir signalų integracija su Užsakovo montojamomis sistemomis | Kompl. | 1 |  | 0,5-2% | #DIV/0! | 0.5
3.10 | Kiti neišvardinti darbai | Kompl. | 1 |  | 0,5-2,8% | #DIV/0! | 0.5
4 | Paleidimas-derinimas, personalo mokymai, statybos užbaigimas | Kompl. | 1 |  | 2,9-7% | #DIV/0! | 12
4.1 | Techologinių ir aptarnaujančių sistemų šaltieji bandymai | Kompl. | 1 |  | 0,1-0,2% | #DIV/0! | 0.25
4.2 | Techologinių ir aptarnaujančių sistemų karštieji bandymai | Kompl. | 1 |  | 0,1-0,5% | #DIV/0! | 0.5
4.3 | Operatyvinio personalo teoriniai ir praktiniai mokymai | Kompl. | 1 |  | 0,2-0,5% | #DIV/0! | 0.25
4.4 | Techninė ir statybų užbaigimo dokumentacija "Taip pastatyta" versija | Kompl. | 1 |  | 0,5-1% | #DIV/0! | 2
4.5 | Pažymos, licencijos ir statybos užbaigimo aktas* | Kompl. | 1 |  | 0,5-2% | #DIV/0! | 2
4.6 | Galutinis perdavimo aktas | Kompl. | 1 |  | 1,5-2,8% | #DIV/0! | 7
|  | VISO: |  | 0 | - | #DIV/0! | 67.15
PASTABOS:
* Rinkliavą už Statybos užbaigimo akto išdavimą moka Užsakovas.
1. Kainos (įkainiai) pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
2. Bendra statybos darbų / paslaugų bei įrangos kaina turi atititikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą. Bendra visų darbų vertė turi būti lygi 100 procentų.
3. Rangovas turi įvertinti ir atlikti Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Tokie darbai turi būti nurodyti 3.10 eilutėje.
4. Rekomenduojame atskirų darbų, paslaugų ir/ar įrangos vertes (5 stulpelyje) išlaikyti Sąmatos 6 stulpelyje nurodytų atskirų darbų, paslaugų ir/ar įrangos grupių rėžiuose, t.y. tarp minimalios procentinės ribos ir maksimalios procentinės ribos. Tiekėjas 6 stulpelio nepildo.
Note on F41: Bendra Pasiūlymo vertė
Note on H41: Bendra procentinė išraiška turi būti lygi 100 procentų