AB Miesto gijos

Virtualios elektrinės programinės įrangos diegimas

Techninė specifikacija

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	3

2.	Sistemų pavadinimai ir sutrumpinimai	4

3.	Įvadas	4

3.1.	Esama padėtis	4

3.2.	Tikslas	5

4.	Pirkimo objektas	5

5.	Perkamų paslaugų apimtis	5

5.1.	Įrenginių apimtis	5

5.2.	Pirkimo apimtis	5

5.3.	Į pirkimo apimtį nepatenka	7

6.	Reikalavimai VPP reikalavimų įgyvendinimui, įgyvendinimo etapai, terminai ir numatomi darbai	7

6.1.	Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui	7

6.2.	Reikalavimai įgyvendinimo etapams	7

7.	PSO (TSO) kvalifikavimas (parengties tvirtinimas)	17

7.1.	Bendri reikalavimai	17

7.2.	Duomenų mainų ir integracijų palaikymas	17

7.3.	Realaus laiko duomenys kvalifikavimui	17

7.4.	Aktyvavimo ir bandymų palaikymas	17

7.5.	Ataskaitų ir bandymų duomenų parengimas	17

7.6.	Diegėjo vaidmuo PSO kvalifikavimo procese	17

8.	Funkciniai reikalavimai	17

8.1.	Prognozavimas ir planavimas	18

8.2.	Optimizavimas	18

8.3.	Išteklių stebėjimas	18

8.4.	Integracija su PSO (TSO)	18

8.5.	Įrenginių valdymas ir agregavimas	18

8.6.	Integracija su balansavimo elektros energija rinka	19

8.7.	Integracija su rezervo pajėgumų rinka	19

8.8.	Integracija su Nord Pool elektros birža.	19

8.9.	Pasiūlymų parengimas	19

8.10.	Pasiūlymų automatinis ir rankinis teikimas	19

8.11.	VPP veikimas	19

8.12.	Avarinis VPP produkto veikimas	19

8.13.	Ataskaitų formavimas	20

9.	Nefunkciniai reikalavimai	20

9.1.	Reikalavimai VPP architektūrai	20

9.2.	Reikalavimai VPP infrastruktūros įrangai	21

9.3.	Teisės ir saugumas	22

9.4.	Kibernetinės saugos reikalavimai	23

9.5.	Reikalavimai naudotojo sąsajai	24

9.6.	Reikalavimai sisteminės ir taikomosios programinės įrangos licencijoms	25

10.	Reikalavimai paslaugų teikimui	26

10.1.	Bendrieji reikalavimai	26

10.2.	Reikalavimai įgyvendinimo dokumentacijai	26

10.3.	Reikalavimai demonstracijoms	26

10.4.	Reikalavimai diegimui	27

10.5.	Reikalavimai duomenų migravimui	27

10.6.	Reikalavimai testavimams	28

10.7.	Reikalavimai mokymams	29

10.8.	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	29

10.9.	Reikalavimai nenumatytos funkcinės apimties kūrimui	30

10.10.	Reikalavimai priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugoms	30

10.11.	Reikalavimai garantinei priežiūrai	32

10.12.	Reikalavimai galutiniam VPP priėmimui	33

# Sąvokos ir sutrumpinimai

Lentelė Nr. 1

| Sąvoka ar sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| PSO, TSO, Litgrid | Perdavimo sistemos operatorius ( angl. Transmission System Operator) Lietuvoje – Litgrid AB |
| STO, DSO, ESO | Skirstomųjų tinklų operatorius |
| BSP, BPT | Balansavimo paslaugų teikėjas (angl. balancing service provider) |
| BRP | Už balansą atsakinga šalis (angl. balance responsible party) |
| DER | Paskirstytieji energijos ištekliai (angl. Distributed Energy Resources) |
| ENTSO‑E | Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas. |
| IEC 62325 | Elektros energijos rinkų komunikacijos standartų rinkinys. |
| MW | Megavatas, galios matavimo vienetas |
| MTU | Rinkos laiko vienetas, kuris yra standartinis laiko vienetas, už kurį rezervai įsigyjami FCR, mFRR ir aFRR rezervų rinkose. FCR ir mFRR atveju MTU yra lygus 15 minučių. aFRR atveju MTU yra lygus PICASSO aktyvavimo optimizavimo funkcijos paleidimo trukmei (Kuri turi būti ne ilgesnė kaip 4 sekundės). |
| FAT | Visas aktyvavimo laikas |
| SOC | Energijos rezervuaro įkrovos būsena |
| FCR | Dažnio valdymo rezervas (angl. Frequency Containment Reserve) |
| aFRR | Automatinis dažnio atkūrimo rezervas (angl. automatic Frequency Restoration Reserve) |
| mFRR | Rankinis dažnio atkūrimo rezervas (angl. manual Frequency Restoration Reserve) |
| Rezervo pajėgumas | Apmokamas prieinamumas (pasirengimas) (angl. Capacity). |
| Balansavimo energija | Apmokama aktyvavimo metu patiekta / panaudota energija (angl. balancing energy) |
| Pasiūlymas, Bid | Rezervo pajėgumų pasiūlymas arba energijos pasiūlymas (angl. Bid) |
| Prieinamumas | Prieinamumas (ang. Availability) |
| Kvalifikavimas, parengties tvirtinimas | Techniniai bandymai prieš teikiant paslaugas (angl. pre-qualification) |
| API | Programų sąsaja, skirta duomenims mainytis (angl. Application Programming Interface) |
| Bendrovė, Gijos, Užsakovas | AB „Miesto gijos“, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 |
| CSV | Teksto formatas (angl. comma-separated values) |
| DB | Duomenų bazė |
| Diegėjas | Virtualios elektrinės sistemos diegimo paslaugų teikėjas, paslaugas teikiantis pagal techninės specifikacijos reikalavimus |
| Excel | Microsoft Office programų paketo elektroninė skaičiuoklė |
| Galutinis Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas | Paskutinis Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas už VPP priežiūrą ir palaikymą. |
| Galutinis VPP priėmimo – perdavimo aktas | Po sėkmingos bandomosios eksploatacijos parengtas ir Užsakovo pasirašytas galutinis VPP perdavimo – priėmimo aktas. |
| IT | Informacinės technologijos |
| IT tinklas | Korporatyvinis tinklas |
| OT tinklas | Operacinių technologijų tinklas |
| Paslaugos | VPP diegimo paslaugos |
| PMP | Diegėjo parengtas, Užsakovo suderintas ir patvirtintas Projekto valdymo plano dokumentas. Projekto valdymo planas (PMP) apibrėžia Projekto valdymo, paslaugų teikimo organizavimo, komunikavimo, rizikų, pokyčių ir atsakomybių valdymo tvarką. PMP neriboja ir nekeičia šioje techninėje specifikacijoje nustatytos darbų apimties, reikalavimų ir terminų |
| Projektas | Virtualios elektrinės programinės įrangos diegimo projektas |
| VPP | Virtualios elektrinės programinės įrangos sistema (angl. virtual power plant). Šioje techninėje specifikacijoje numatomas VPP įgyvendinimas yra grindžiamas rinkoje egzistuojančiu VPP produktu, kurį Diegėjas pateikia, įdiegia ir sukonfigūruoja pagal Užsakovo poreikius; individualus VPP kūrimas nuo pradinės stadijos nėra šio pirkimo tikslas. |
| VPP naudotojas | Gijų darbuotojas, kuriam suteikta prieiga prie VPP |
| Sisteminė programinė įranga | Sisteminė programinė įranga atsakinga už atskirų techninės įrangos komponentų kontrolę, integravimą ir valdymą tam, kad taikomoji programinė įranga galėtų naudoti šią įranga nežinant žemo lygio detalių. |
| Setpoint | Aktyvavimo metu įrenginiui perduodama galios užduotis. |
| SQL | struktūrizuota užklausų kalba (angl. Structured Query Language) |
| Taikomoji programinė įranga | Taikomoji programinė įranga skirta specifinių užduočių sprendimui, naudojant kompiuterį. Tai gali būti viena programa ar susijusių programų paketas. |
| Tarpinis Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas | Tarpinio etapo arba Papildomų vystymo Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas iki VPP bandomosios eksploatacijos. |
| Techninė specifikacija, TS | VPP produkto diegimo paslaugų techninė specifikacija |
| Užsakovo darbo valandos | pirmadienį - ketvirtadienį 7:30 iki 16:30 val., penktadienį iki 15:15 val. budėjimo režimas |
| WS | Tinklo paslauga (angl. Web service) |
| Papildomos vystymo valandos | Papildomos vystymo paslaugos nereiškia bazinio VPP produkto kūrimo nuo pradinės stadijos ir yra taikomos tik jau įdiegto VPP produkto išplėtimui ar adaptavimui. |
| BE | Bandomoji eksploatacija |

# Sistemų pavadinimai ir sutrumpinimai

Lentelė Nr. 2

| Sistemos pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| AD | Gijų naudojama vieninga katalogų paslaugų, grupių ir vartotojų valdymo, bei IT politikos administravimo sistema (angl. Microsoft Active Directory) |
| PAM | Gijų naudojama privilegijuotų vartotojų valdymo sistema (angl. Privileged and Access Management) |
| SCADA | Gijų naudojama valdymo sistema pramonės automatizavimui, skirta procesų stebėjimui ir valdymui realiu laiku, duomenų kaupimui ir analizei, valdymo ir gamybos linijos vizualizacijai (angl. Supervisory Control And Data Acquisition). |
| MARI, PICASO | Balansavimo mainų platformos |
| Nord Pool | Elektros birža, rinkos operatorius (day-ahead/intraday) |
| LMMS | Litgrid AB energijos balanso ir papildomų paslaugų valdymo sistema |

# Įvadas

## Esama padėtis

### Ribotos galimybės teikti balansavimo paslaugas. Balansavimo paslaugai kvalifikuotas 1 įrenginys, kurio valdoma galia 6 MW. Pasiūlymai teikiami tik mFRR produktui.

### Per ateinančius 5 metus (2026 - 2031 m.) planuojami 8 nauji įrenginiai, kurių bendra maksimali galia sieks 31 MW. Pirmieji įrenginiai startuos jau 2026/2027 - E-2 Vandenilio gamyba ir Salininkų šilumos siurblys su akumuliacija. Pradėjus eksploatuoti naujus įrenginius atsiranda galimybė teikti daugiau balansavimo paslaugų, pvz. mFRR, aFRR, FCR ir rezervo pajėgumų.

### Bendrovė neturi kompleksiško balansavimo paslaugų ir įrenginių valdymo įrankio, dėl to nėra galimybės užtikrinti optimalų būsimų išteklių paskirstymą pagal realaus laiko (angl. real‑time) poreikius, nėra galimybės kvalifikuoti įrenginius aFRR produktui.

### Balansavimo procesas vienu įrenginiu mFRR paslaugai yra rankinis darbas naudojant Excel‘į, norint balansuoti planuojamais naujų įrenginių pajėgumais, reikalinga automatizuota sistema.

## Tikslas

### 2027 m. 2 ketvirtyje įdiegta atspari įsilaužimams, optimizuojanti turimus pajėgumus,  automatiškai teikianti pasiūlymus PSO ir saugiai vykdanti  aktyvavimus.

### Siekiamas rezultatas yra pasirengti dalyvauti balansavimo produktų rinkoje maksimalia pasiekiama galia, sistema automatiškai optimizuoja įrenginių darbą, automatiškai teikia pasiūlymus balansavimo rinkai ir automatiškai valdo įrenginius pagal aktyvavimus.

# Pirkimo objektas

Pirkimo objektas yra VPP diegimo, konfigūravimo, integravimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos.

# Perkamų paslaugų apimtis

## Įrenginių apimtis

Lentelė Nr. 3 Įrenginių sąrašas

| Nr. | Įrenginys | Įrenginio galia, MWe | Planuojami balansavimo produktai | Planuojami eksploatacijos pradžios metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GK23P068 Elektrolizeris vandenilio gamybai | 3 | mFRR aFRR | 2026 |
| 2. | GD22601 Akumuliacinės talpos ir šilumos siurblių įrengimas Salininkų katilinėje | 1 | mFRR | 2027 |
| 3. | GD205 02 Šilumos siurblio ir akumuliacinės talpos įrengimas RK-2-RK-AB | 2 | mFRR aFRR | 2028 |
| 4. | GK24P083 Šilumos atgavimas iš duomenų centro | 0,4 | mFRR | 2028 |
| 5. | GK25P052 Elektrodinio katilo ir akumuliacinės talpos įrengimas E-2-RK-AB | 10 | mFRR aFRR | 2028 |
| 7. | INFK25P053 Šilumos atgavimas iš išvalytų nuotekų su akumuliacine talpa, | 7 | mFRR aFRR | 2029 |
| 8. | Sezoninė akumuliacija | 15 | mFRR aFRR | 2031 |

## Pirkimo apimtis

### VPP įgyvendinimo terminas nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo iki VPP įdiegimo ir paleidimo gamybinėje Užsakovo aplinkoje turi būti ne ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai. Esant objektyvioms, nuo paslaugų Diegėjo nepriklausančioms aplinkybėms, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas du kartus neilgiau kaip po 2 (du) mėnesius. Paslaugų termino pratęsimui turi pritarti Užsakovas.

### Diegėjas turi užtikrinti 1 metų (12 kalendorinių mėnesių) garantinį ir 3 metų (36 kalendorinių mėnesių) techninį aptarnavimą, kuris bus pradedamas skaičiuoti nuo Galutinio VPP priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

### PSO (TSO) kvalifikavimo (parengties tvirtinimo) palaikymas laikomas perkamų paslaugų dalimi, todėl šiame dokumente aprašyti PSO kvalifikavimo reikalavimai yra privalomi Diegėjui Sutarties vykdymo apimtyje.

### Perkamos paslaugos/prekės (Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų paslaugų/prekių):

Lentelė Nr. 4

| Nr. | Paslaugos/prekės pavadinimas | Paslaugų/prekių matas | Kiekis | Įsipareigoja užsakyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimo ir detalios analizės etapų atlikimas | komplektas | 1 | Taip |
| 2. | VPP diegimui, konfigūravimui, testavimui, diegimui, mokymui ir VPP veikimo pilnam užtikrinimui reikalinga infrastruktūra ir sisteminė programinė įranga: |  |  |  |
| 2.1 | VPP diegimui, konfigūravimui, testavimui, diegimui, mokymui ir VPP veikimo pilnam užtikrinimui reikalinga aparatinė (angl. Hardware) įranga, įskaitant jai reikalingas licencijas ir palaikymas 1 metai (12 mėnesių) | komplektas | 3 | NE, jeigu Užsakovas projektavimo etape gavęs siūlomo sprendimo dokumentaciją/ rekomendacijas techninei įrangai, galės užtikrinti šių paslaugų pateikimą savo infrastruktūroje. |
| 2.2 | VPP diegimui, konfigūravimui, testavimui, diegimui, mokymui ir VPP veikimo pilnam užtikrinimui reikalingą sisteminę programinę įrangą, įskaitant joms reikalingas licencijas serverių operacinėms sistemoms, duomenų bazių valdymo sistemų (DBVS) programinei įrangai, programinės įrangos virtualizavimui, rezervinio kopijavimo ir atstatymui, apkrovų balansavimui, informacijos saugos ir sistemos veikimo patikimumo užtikrinimui, bei sprendimo veikimo stebėjimo ir palaikymo paslaugos 1 metai (12 mėn.) | komplektas | 3 | NE, jeigu Užsakovas projektavimo etape gavęs siūlomo sprendimo dokumentaciją/ rekomendacijas techninei įrangai, galės užtikrinti šių paslaugų pateikimą savo infrastruktūroje. |
| 3. | VPP licencijos: |  |  |  |
| 3.1. | VPP taikomosios programinės įrangos xx MW agreguotos (valdomos) galios licencija, licencijos palaikymas 3 metai (36 mėnesiai) | komplektas | 1 | Taip |
| 3.2. | Administratoriaus licencija (visi VPP moduliai ir aplikacijos, administravimo veiklos) ir jos palaikymas 3 metai (36 mėnesiai) | naudotojas | 2 | Taip |
| 3.3. | Naudotojo licencija „Pagr. Naudotojas“ (visi VPP moduliai išskyrus administravimą) ir jos palaikymas 3 metai (36 mėnesiai) | naudotojas | 3 | Taip |
| 3.4. | Naudotojo licencija „Riboto naudotojo” (skaitytojas) ir jų palaikymas 5 metai (60 mėnesių) | naudotojas | 5 | Ne |
| 4. | VPP informacijos analizė, duomenų paruošimas ir migravimas | komplektas | 1 | Taip |
| 5. | Pagrindinių VPP produkto modulių konfigūravimas, parametrizavimas ir pritaikymas (įskaitant reikalingas integracijas), testavimas ir įdiegimas pagal funkcinius reikalavimus ir suderintą projektavimo dokumentaciją. |  |  |  |
| 5.1. | Prognozavimo modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 5.2. | Agregavimo modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 5.3. | Optimizavimo modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 5.4. | Pasiūlymų teikimo modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 5.5. | Finansinis modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 5.6. | Vartotojų valdymo modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 6. | VPP integracijų su esamomis sistemomis projektavimas, parengimas, konfigūravimas (arba realizavimas naudojant produkto standartines integracijas), testavimas ir įdiegimas pagal funkcinius reikalavimus ir suderintą projektavimo dokumentaciją: |  |  |  |
| 6.1. | Integracija su balansavimo elektros energija rinka | komplektas | 1 | Taip |
| 6.2. | Integracija su rezervo pajėgumų rinka | komplektas | 1 | Ne |
| 6.3. | Integracija su Nord Pool elektros birža | komplektas | 1 | Ne |
| 6.4. | Integracija su PSO. Integracija su PSO apima mFRR pasiūlymų pateikimą, PSO atsakymų (ACK) priėmimą, pasiūlymų neprieinamumo (unavailable) žymėjimą bei aktyvavimo nurodymų priėmimą ir apdorojimą pagal PSO reikalavimus. | komplektas | 1 | Taip |
| 6.5. | Integracija su SCADA sistemomis | komplektas | 1 | Taip |
| 6.6. | Duomenų įvedimo (Write) API modulis | komplektas | 1 | Ne |
| 6.7. | Duomenų teikimo (Read) API modulis | komplektas | 1 | Ne |
| 6.8. | Integracija su Active Directory | komplektas | 1 | Ne |
| 6.9. | Integracija su MS Entra | komplektas | 1 | Ne |
| 6.10. | Integracija su PAM | komplektas | 1 | Ne |
| 7. | PSO (TSO) kvalifikavimo (parengties tvirtinimo) palaikymas | komplektas | 1 | Taip |
| 8. | VPP naudotojų mokymai Bandomoji eksploatacija produkcinėje aplinkoje, klaidų šalinimas. | komplektas | 1 | Taip |
| 9. | VPP priežiūra ir palaikymas 3 metai (36 mėnesiai). | mėnesiai | 36 | Ne |
| 10. | Naujo įrenginio įvedimas į VPP ir esamų optimizavimo/valdymo logikų konfigūracinis pritaikymas, nenaudojant individualaus programavimo | komplektas | 10 | Pagal poreikį |
| 11. | Papildomos VPP vystymo paslaugos (pagal poreikį) | val. | 600 | Pagal poreikį |

## Į pirkimo apimtį nepatenka

### Užsakovo sistemų modifikavimas, integruojant jas su VPP.

### Techninės infrastruktūros paruošimas (jei Užsakovas nusprendžia diegti savo infrastruktūroje).

# Reikalavimai VPP reikalavimų įgyvendinimui, įgyvendinimo etapai, terminai ir numatomi darbai

## Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

### Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti realizuota (-as)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas pirkimo apimtyje privalo pateikti, įdiegti, sukonfigūruoti (adaptuoti) ir įgalinti atitinkamą VPP produkto funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas pagal šią techninę specifikaciją. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas pirkimo apimtyje privalo pateikti (jei taikoma), įdiegti, sukonfigūruoti (adaptuoti) ir įgalinti atitinkamą VPP produkto funkcionalumą ar suteikti paslaugas pagal šią techninę specifikaciją.

### Šiame dokumente vartojami terminai „gali būti“, „gali turėti“, „gali galėti“ reiškia, kad Diegėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro techninės specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

### Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Užsakovu bei tvirtinamas reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu.

### Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso VPP funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo kaštų vertinimas (detalizuojami iškeičiamo funkcionalumo realizavimo kaštai ir pateikiami naujo funkcionalumo realizavimo kaštai). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma PMP apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

## Reikalavimai įgyvendinimo etapams

### Žemiau Lentelė Nr. 5 pateikti VPP įgyvendinimo etapai, etapų metu atliekami darbai (veiklos), dalyvių atsakomybių aprašymas, etapo rezultatai ir reikalavimai atitinkame etape būtinai dokumentacijai.

### Etapai gali būti vykdomi lygiagrečiai ir (ar) iteracijomis, užtikrinant bendrą 5.2 skyriuje numatytą VPP įgyvendinimo terminą iki įdiegimo PROD aplinkoje.

### VPP įgyvendinimo etapai, nurodyti Lentelė Nr. 5, gali būti vykdomi lygiagrečiai ir (ar) iteracijomis, o jų terminai apibrėžia atskirų etapų įvykdymo ribas, užtikrinant bendrą 5.2 skyriuje nustatytą VPP įdiegimo ir paleidimo terminą.

### VPP įgyvendinimas gali būti vykdomas iteraciniu‑inkrementiniu diegimo, konfigūravimo ir integracijų įgyvendinimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ praktikas (iteracijomis pristatant ir derinant konfigūraciją, parametrizavimą, integracijas ir reikalingas produkto adaptacijas). Sukuriant ne daugiau kaip penkis prieaugius:

### Pirmasis prieaugis gali apimti inicijavimo, detalios analizės, projektavimo, konfigūravimo (adaptavimo), diegimo testavimo aplinkoje ir priėmimo testavimo etapus (reikalavimai etapams pateikti žemiau Lentelė Nr. 5 VPP programinės įrangos diegimo etapai, terminai ir rezultatai).

### Antrasis, trečiasis, ketvirtasis prieaugiai gali apimti detalios analizės, projektavimo, konfigūravimo (adaptavimo), diegimo testavimo aplinkoje ir priėmimo testavimo etapus (reikalavimai etapams pateikti žemiau lentelėje). Atskiru Užsakovo nurodymu šie prieaugiai gali apimti bandomąją eksploataciją ir diegimą į gamybinę aplinką, kai Projekto vykdymo metu sutariama, kad dalis funkcionalumo turi būti įdiegta į gamybą.

### Penktasis prieaugis turi apimti visus (išskyrus inicijavimo) etapus (reikalavimai etapams pateikti žemiau Lentelė Nr. 5 VPP programinės įrangos diegimo etapai, terminai ir rezultatai).

### Prieaugių realizavimo metu Diegėjas turi atlikti visus prieš tai buvusių prieaugių metu įdiegtų ar adaptuotų produkto funkcionalumų pakeitimus (modernizavimą), jeigu toks poreikis paaiškėja atitinkamo prieaugio detalios analizės ir projektavimo etape.

### Diegėjas PMP turi nurodyti kokias konkrečias VPP įgyvendinimo veiklas (kokias funkcijas kurs/ modifikuos, kokias sąsajas realizuos ir t.t.) atliks kiekviename prieaugyje.

### Pasirašius Paslaugų teikimo sutartį bendru sutarimu (esant pagrindimui ir Užsakovo pritarimui) gali būti tikslinamas ir detalizuojamas projekto veiklų grafikas (prieaugių kiekis, etapų terminai ir pan.).

### Diegėjas turės atlikti etapų rezultatų ir siūlomų sprendimų pristatymus (demonstracijas, prezentacijas ir pan.), jeigu to pareikalaus Užsakovas.

### Diegėjas turės parengti VPP įgyvendinimo ataskaitas ne rečiau kaip kas ketvirtį (iki paskutinio ketvirčio kalendorinio mėnesio paskutinės darbo dienos), pabaigus VPP įgyvendinimo etapą arba kitu su Užsakovu suderintu periodiškumu pateikia Užsakovui Paslaugų teikimo eigos ataskaitas pagal su Užsakovu suderintą formą. Ataskaitoje turi būti pateikta ne mažiau kaip: projekto eigos ir rezultatų vertinimas, pasiūlymai ir rekomendacijos dėl tolimesnės projekto eigos, faktinių rezultatų palyginimas su planu, tolesnių darbų vykdymo planas, rizikų sąrašas ir jų valdymo priemonių aprašymas.

### Visos paslaugos turi būti suteiktos Paslaugų teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis.

Lentelė Nr. 5 VPP programinės įrangos diegimo etapai, terminai ir rezultatai

| Etapo Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo darbams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimas | Diegėjas: Inicijuoja pradinį susitikimą („kick-off“) su Užsakovo atstovais; Parengia PMP ir suderina su Užsakovu; Parengia ir perduoda VPP diegimo produkcinės (toliau – PROD) ir testinės (toliau – TEST) aplinkų paruošimo instrukcijas Užsakovo serveriuose; Kitos atsakomybės pagal techninę specifikaciją ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Dalyvauja susitikimuose; Suteikia reikalingą informaciją; Derina dokumentus, t. y. teikia pastabas ir rekomendacijas; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal techninę specifikaciją ir/ar suderintą PMP. | PMP. PMP nurodomi Projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, Projekto problemų nustatymo ir valdymo procedūros, papildomų paslaugų, pakeitimų dėl nenumatytų reikalavimų užsakymo ir įgyvendinimo procedūra, sistemos priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo procedūros, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pokyčių valdymo procedūra, problemų sprendimo procedūra, rizikų valdymo procedūra ir visa kita Projekto vykdymui ir pokyčių valdymui aktuali informacija. Paruoštos ir suderintos VPP PROD ir TEST aplinkų parengimo instrukcijos Užsakovo serveriuose. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per 1 kalendorinį mėnesį nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
| 2. | Detali analizė | Diegėjas: Atlieka esamos, siekiamos padėties ir tikslų įvertinimą; Organizuoja ir vykdo analizės susitikimus; Parengia ir suderina VPP detalios analizės dokumentus; Parengia ir suderina integracines sąsajas aprašančius dokumentus. Parengia ir suderina VPP formų UI; Paruošia ir suderina VPP naudotojų rolių ir teisių matricą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Suteikia reikalingą informaciją; Dalyvauja analizės susitikimuose; Teikia pastabas ir rekomendacijas; Dalyvauja dokumentų derinime; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. | Detalios analizės dokumentas. Detalios analizės dokumente išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti Užsakovo išsakyti poreikiai, parengiami naudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami naudojimo atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno naudojimo atvejo vykdymo žingsnius. Sudėtingesni naudojimo atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei sistemos veikimo procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Aprašomi VPP naudotojai, rolės ir jų teisės. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, naudojimo atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos reikalavimas. | Per 2 kalendorinius mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos turi būti baigta detali analizė. |
| 3. | Projektavimas | Diegėjas: Parengia ir suderina VPP sprendimų projektavimo dokumentus; Parengia ir suderina integracines sąsajas aprašančius dokumentus. Parengia ir suderina VPP formų UI; Paruošia ir suderina VPP naudotojų rolių ir teisių matricą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Suteikia reikalingą informaciją; Dalyvauja analizės susitikimuose; Teikia pastabas ir rekomendacijas; Dalyvauja dokumentų derinime; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. | Projektavimo dokumentas. Turi būti pateiktas ir suderintas VPP architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai, ir kt.), integracinis vaizdas (turi būti detalizuojama kiekvienos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, siunčiamus / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.) ir kt. Diegimo modelis, aprašantis sistemos komponentų diegimą techninėje įrangoje, tinklo zonų modulis (su komponentų išdėliojimu zonose pagal saugumo reikalavimus), įvardinti reikalingi tinklo ir techninės įrangos konfigūravimo elementai (ugniasienės, RAM, CPU, diskų konfigūracija ir t.t.). Modelis turi būti pateikiamas TEST ir PROD aplinkoms atskirai. | Per 3 kalendorinius mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos turi būti baigtas projektavimo etapas. |
| 4. | Konfigūravimas, adaptavimas ir diegimas | Diegėjas: Parengia pagal TS ir suderintas instrukcijas VPP aplinkas paruoštoje infrastruktūroje, jei VPP diegimas bus Užsakovo infrastruktūroje ; Vykdo reikalingus konfigūravimo ir, jei būtina, produkto adaptavimo darbus (savo konfigūravimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; Atlieka suderintus naudotojų sąsajos pakeitimus; Atlieka ataskaitų konfigūravimo ir, jei būtina, produkto adaptavimo darbus; Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį testavimą; Nuolatos atlieka sistemos diegimą, versijų atnaujinimą, funkcionalumų prototipų pristatymą ir demonstracijas; Parengia vidinio testavimo ataskaitą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Paruošia pagal Diegėjo rekomendacijas VPP aplinkas; Suteikia reikalingą informaciją; Dalyvauja VPP funkcionalumų demonstracijose, teikia pastabas; Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; Atlieka naudotojo sąsajos patogumo naudotis vertinimą; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. | Atlikti VPP funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo darbai. Pateikta vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto VPP vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, naudoti testavimo scenarijai, testavimo scenarijų vykdymo rezultatai, testavimo aplinka, išvados). Demonstracijai tinkami VPP moduliai įdiegti Užsakovo serveriuose, jei VPP diegimas bus Užsakovo infrastruktūroje, atliktos demonstracijos. Atlikti demonstruojamų sistemos modulių, UI pakeitimų vertinimai. | Etapas turi būti pabaigtas per 4 kalendorinių mėnesių nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent 2 savaitės iki konfigūravimo, adaptavimo ir diegimo etapo pabaigos. Sistemos demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą Grafiką. |
| 5. | Integracijų diegimas | Diegėjas: Atlieka integracijų parengimą ir konfigūravimą (arba realizavimą naudojant produkto standartines integracijas); Atlieka sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą; Atlieka rezultatų pristatymą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Suteikia reikalingą informaciją; Dalyvauja susitikimuose; Teikia pastabas ir rekomendacijas; Pagal poreikį testuoja integracijas; Pagal poreikį įtraukia trečiųjų šalių atstovus; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. | Sukurtos ir suderintoje aplinkoje įdiegtos Techninėje specifikacijoje numatytos ir detalios analizės metu aprašytos integracijos, paruošta vidinio testavimo ataskaita. | Etapas turi būti pabaigtas per 4 kalendorinius mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
| 6. | Duomenų migravimo etapas | Diegėjas: Atlieka duomenų migravimui skirtų funkcijų ir šablonų paruošimą ir suderinimą; Paruošia ir suderina duomenų migravimo procesą, perkeltų duomenų testavimą; Suteikia reikiamas konsultacijas duomenų šablonų užpildymo klausimais; Atlieka duomenų migravimą iš duomenų šablonų; Atlieka perkeltų duomenų testavimą suderintais pjūviais; Paruošia perkeltų duomenų ataskaitą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Suteikia reikalingą informaciją; Teikia pastabas duomenų migravimo ir testavimo aprašymo dokumentams; Atlieka perkeliamų duomenų eksportą iš senos sistemos; Atlieka duomenų šablonų testavimą, užtikrina duomenų šablonų kokybę pagal diegėjo pateiktas instrukcijas; Dalyvauja susitikimuose; Atlieka perkeltų duomenų testavimą; Tvirtina perkeltų duomenų ataskaitą ir etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. | Paruošti ir suderinti duomenų migravimo šablonai ir funkcijos. Parengtas ir suderintas duomenų migravimo ir testavimo procesas. Suderintoje aplinkoje įkelti (permigruoti) ir ištestuoti šioje techninėje specifikacijoje aprašyti duomenys. Parengta ir patvirtinta perkeltų duomenų ataskaita. | Etapas turi būti pabaigtas per 4 kalendorinius mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos, bet ne vėliau kaip iki BE pradžios |
| 7. | Priėmimo testavimas | Diegėjas: Parengia ir įdiegia (atnaujina) sistemos naujausią versiją testinėje aplinkoje; Pateikia ir suderina priėmimo testavimo scenarijus ir testavimo metodiką; Suteikia reikalingus prisijungimus, atlieka pradinį naudotojų teisių konfigūravimą; Dalyvauja priėmimo testavimo organizavime; Atlieka testavimo metu išaiškėjusius reikalingus klaidų / neatitikčių taisymus; Parengia priėmimo testavimo ataskaitą tvirtinimui. Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Teikia pastabas priėmimo testavimo metodikai ir scenarijams. Paskiria VPP naudotojus, atsakingus už priėmimo testavimą; Vykdo priėmimo testavimą; Patikrina suteiktus prisijungimus naudotojams ir teises; Pagal poreikį įtraukia trečiųjų šalių atstovus. Suteikia reikalingą informaciją; Kontroliuoja testavimo aplinką; Priima VPP diegimui į PROD aplinką; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. | Paruoštas ir suderintas testavimo scenarijai ir metodika. VPP įdiegta į Užsakovo testavimo aplinką. Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas (tenkinami sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai). Ištaisytos klaidos ir neatitikimai, nustatyti priėmimo testavimo metu (pagal testavimo klaidų ataskaitą). Atlikti reikiami pakeitimai, atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir greitaveikos testavimo rezultatus. Parengta ir priimta priėmimo testavimo ataskaita. Diegimui į gamybinę aplinką parengta VPP. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį nuo funkcinio ir integracinio pasirengimo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 8. | Mokymai | Diegėjas: Parengia ir įdiegia aplinką mokymams; Parengia naudotojų vadovus (dokumentus): naudotojų instrukciją, administravimo instrukciją. Parengia mokymų planą ir aplinką; Parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; Vykdo mokymus. Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Pateikia pastabas mokymų planui; Pateikia pastabas naudotojų dokumentacijai; Dalyvauja mokymuose; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. | Parengti naudotojų vadovai (naudotojų instrukcijos, administravimo instrukcijos). Parengtas ir suderintas mokymų planas, kuriame aprašyta mokymų organizavimo tvarka, pateikti detalūs mokymų planai/grafikai, mokymų grupės, mokymų vietos, nurodytos mokymų priemonės ir mokymų medžiaga. Įvykdyti mokymai pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir nurodytam naudotojų kiekiui. | Mokymai turi būti įvykdyti iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 9. | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: Atnaujina PROD aplinką; Atnaujina pagal poreikį duomenis; Paruošia ir suderina bandomosios eksploatacijos planą; Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; Reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; Parengia ir suderina bandomosios eksploatacijos galutinę ataskaitą. Po sėkmingos bandomosios eksploatacijos pilnai parengia PROD aplinką darbo pradžiai („GO-LIVE“); Parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentus; Parengia Galutinį VPP priėmimo - perdavimo aktą. Parengia sistemos priežiūros dokumentą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. Užsakovas: Vykdo bandomąją eksploataciją; Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus ir dokumentus; Priima sistemą, pasirašo perdavimo aktą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą PMP. | Paruošta ir įdiegta PROD aplinka, pagal poreikį atnaujinti duomenys. Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija, patvirtinta bandomosios eksploatacijos ataskaita, priimtas sprendimas dėl darbo pradžios PROD aplinkoje („Go-live“). Po sėkmingos bandomosios eksploatacijos sistemos naudotojai pradėjo darbą PROD aplinkoje, parengtas ir pasirašytas Galutinis VPP priėmimo - perdavimo aktas, sistemos garantinės priežiūros dokumentas. | Pradedama ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po mokymų pabaigos |
| 10. | Nenumatytos funkcinės apimties kūrimas (rezervas) | Diegėjas: Vykdo sistemos pokyčių valdymą („out of scope“) pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir suderintą PMP; Pasiūlo, įvertina, atlieka papildomų verslo poreikių analizę; Paruošia siūlomų sprendimų aprašymus, vertinimą, diegimo grafiką; Pateikia suderinimui papildomų darbų užsakymą; Įgyvendina užsakymą numatytais terminais ir šioje techninėje specifikacijoje numatytomis sąlygomis (nefunkciniai reikalavimai); Pateikia atliktų darbų perdavimo aktą. Užsakovas: Dalyvauja pokyčių valdyme; Pateikia papildomus poreikius; Dalyvauja poreikio analizėje ir vertinime; Teikia pastabas papildomų darbų užsakymo derinime; Atlieka atitikties testavimą; Priima darbus, pasirašo papildomų darbų atlikimo aktą. |  | Pagal poreikį |
| 11. | Sistemos priežiūra ir palaikymas | Diegėjas: Suteikia ir vykdo ne trumpesnį nei 3 metų (36 mėnesių) VPP priežiūros ir vystymo aptarnavimą pagal Techninės specifikacijos reikalavimus nuo Galutinio VPP priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Užsakovas: Dalyvauja priežiūros ir vystymo procedūrose taip, kaip numatyta Techninės specifikacijos reikalavimuose. | Reguliariai teikiamos sistemos priežiūros, sistemos naudotojų konsultavimo paslaugos. | 3 metai (36 kalendoriniai mėnesiai) nuo Galutinio VPP priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 12. | Garantinė priežiūra | Diegėjas: Suteikia ne trumpesnį nei 12 mėnesių garantinį aptarnavimą nuo Galutinio VPP priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos; Atlieka garantinių darbų taisymą. Užsakovas: Teikia pastabas dėl garantinių darbų; Priima pakeitimus pagal garantinių darbų atlikimo aktą. | Atlikti darbai pagal garantinių darbų įsipareigojimus, parengti ir priimti garantinių darbų atlikimo aktai. | 1 metai (12 kalendorinių mėnesių) nuo Galutinio VPP priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| VPP įgyvendinimo metu |  |  |  |  |
| 13. | Ataskaitų rengimas ir projekto valdymas | Diegėjas: Rengia VPP diegimo eigos ataskaitas kas mėnesį; Reguliariai (ne rečiau nei kas mėnesį) pristato tarpinius diegimo rezultatus, rizikas, problemas, prognozes; Parengia reguliarių, tarpinių susitikimų minutes. Užsakovas: Pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. Dalyvauja tarpinių rezultatų aptarimuose. Ataskaitų rengimo periodiškumas, forma ir detalumas detalizuojami Projekto valdymo plane (PMP) | Parengtos ataskaitos, kuriose išdėstoma (neapsiribojant): Pasiekti rezultatai; Vykdomos veiklos ir jų progresas VPP vykdomo plano – grafiko atžvilgiu; Rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai; prognozės ir kitos VPP įgyvendinimui svarbios aplinkybės; VPP produkto diegimo Sutarties vykdymo plano – grafiko pakeitimai. Parengtos reguliarių susitikimų minutės. | Kas mėnesį iki Galutinio VPP priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |

# PSO (TSO) kvalifikavimas (parengties tvirtinimas)

Šiame skyriuje aprašomi 7.4 skyriuje numatyto funkcionalumo panaudojimo reikalavimai PSO kvalifikavimo metu.

## Bendri reikalavimai

### Diegėjas turi užtikrinti, kad VPP produktas sudarytų galimybes Užsakovui dalyvauti perdavimo sistemos operatoriaus PSO vykdomuose balansavimo paslaugų kvalifikavimo (parengties tvirtinimo) procesuose, įskaitant mFRR paslaugą, pagal galiojančius Baltijos šalių ir Litgrid AB reikalavimus.

### VPP produkto funkcionalumas turi būti pritaikytas PSO kvalifikavimo metu taikomiems duomenų mainų, aktyvavimo, stebėsenos ir bandymų reikalavimams įgyvendinti.

## Duomenų mainų ir integracijų palaikymas

### VPP produktas turi palaikyti duomenų mainus, reikalingus PSO kvalifikavimo procesams, įskaitant:

#### mFRR balansavimo energijos pasiūlymų pateikimą per žiniatinklio paslaugą (angl. web service), naudojant XML pranešimus pagal ENTSO‑E CIM / IEC 62325 standartą;

#### PSO siunčiamų aktyvavimo nurodymų priėmimą ir apdorojimą;

#### atsakomųjų pranešimų (ACK) ir pasiūlymų neprieinamumo (angl. unavailable) statuso palaikymą pagal PSO nustatytą tvarką.

### VPP turi sudaryti galimybę atlikti PSO numatytus duomenų mainų bandymus.

## Realaus laiko duomenys kvalifikavimui

### VPP produktas turi užtikrinti galimybę PSO kvalifikavimo metu teikti PSO realaus laiko duomenis apie rezervą teikiančius įrenginius ir (arba) jų grupes, įskaitant bent:

#### suplanuotą aktyviąją galią;

#### faktinę aktyviąją išėjimo galią;

#### ribotos energijos rezervuarų atveju – SOC informaciją.

### Jeigu realaus laiko duomenų teikimas laikinai neįmanomas, VPP turi sudaryti galimybę duomenis kaupti su laiko žymomis ir pateikti PSO sutartu periodiškumu.

## Aktyvavimo ir bandymų palaikymas

### VPP produktas turi palaikyti rezervų aktyvavimo ir įrenginių valdymo funkcijas taip, kad būtų galima įgyvendinti PSO parengties tvirtinimo bandymus, įskaitant:

#### aktyvavimo užduočių priėmimą ir perdavimą įrenginiams;

#### aktyviosios galios valdymą su reikiama skiriamąja geba (minimalus galios keitimo žingsnis, kuriuo VPP gali valdyti ar nustatyti įrenginio/portfelio galią);

#### aktyvavimo eigos stebėseną ir duomenų fiksavimą bandymų metu.

## Ataskaitų ir bandymų duomenų parengimas

### VPP produktas turi leisti generuoti ir eksportuoti kvalifikavimo (parengties tvirtinimo) metu surinktus duomenis ir ataskaitas, reikalingas:

#### PSO atliekamai duomenų analizei;

#### parengties tvirtinimo bandymų rezultatų pateikimui;

#### aktyvavimo eigai, laikams ir energijos kiekiams pagrįsti.

### Ataskaitų turinys, forma ir detalumas turi būti suderinti detalios analizės metu, atsižvelgiant į PSO taikomas procedūras ir formas.

## Diegėjo vaidmuo PSO kvalifikavimo procese

### Diegėjas privalo Užsakovo kvalifikavimo (parengties tvirtinimo) metu:

#### konsultuoti dėl VPP produkto konfigūracijos, reikalingos PSO kvalifikavimo reikalavimams įgyvendinti;

#### padėti parengti techninę informaciją apie VPP funkcionalumą ir duomenų mainus, kuri reikalinga PSO teikiamoms paraiškoms, bandymų programoms ar protokolams;

### Diegėjas privalo dalyvauti PSO kvalifikavimo bandymų metu techninio palaikymo vaidmenyje (pagal su Užsakovu suderintą apimtį), neperimant Užsakovo, kaip balansavimo paslaugos teikėjo, teisių ir pareigų.

# Funkciniai reikalavimai

VVP turi sujungti į tinklą paskirstytus energijos išteklius siekiant stebėti, prognozuoti, optimizuoti, prekiauti jų rezervo pajėgumais ir energija.

## Prognozavimas ir planavimas

### VPP produktas turi palaikyti:

#### energijos gamybos/vartojimo prognozes,

#### bent 15 min. rezoliuciją (market‑ready).

### VPP turi teikti pasiūlymus ir juos aktyvuoti atsižvelgiant į kiekvieno įrenginio darbo specifiką ir turimą pajėgumą.

### VPP turi sudaryti galimybę nustatyti pasiūlymo kainos skaičiavimą pagal užsakovo nustatytą kainos skaičiavimo metodiką.

### VPP produktas turi:

#### integruoti kelis prognozių šaltinius,

#### leisti keisti prognozių tiekėją be programinio kodo perrašymo.

## Optimizavimas

### VPP produktas turi optimizuoti DER veikimą, atsižvelgiant į:

#### kainas,

#### techninius apribojimus,

#### prognozes,

#### rinkos signalus.

### VPP produktas turi palaikyti:

#### skirtingus optimizavimo variklius / metodus,

#### galimybę keisti optimizatorių be produkto perrašymo.

### VPP turi palaikyti prioretizavimo taisykles.

## Išteklių stebėjimas

### VPP turi stebėti įrenginių būsenas realiu laiku, tinkamu balansavimo produktams.

## Integracija su PSO (TSO)

### VPP produktas turi palaikyti integraciją su perdavimo sistemos operatoriaus PSO informacinėmis sistemomis, reikalingą balansavimo paslaugų teikimui realaus eksploatavimo metu.

### VPP turi palaikyti keitimąsi duomenimis su PSO sistemomis pagal PSO nustatytus reikalavimus, įskaitant:

#### balansavimo energijos ir (ar) rezervo pajėgumo pasiūlymų (bidų) teikimą;

#### PSO atsakymų (ACK), įskaitant teigiamus ir neigiamus, priėmimą;

#### pateiktų pasiūlymų neprieinamumo (angl. unavailable) pažymėjimą;

#### aktyvavimo nurodymų priėmimą ir apdorojimą.

### VPP turi sudaryti galimybę PSO realiuoju laiku teikti bent šiuos duomenų taškus:

#### suplanuotą aktyviąją galią;

#### faktinę aktyviąją išėjimo galią;

#### jeigu taikoma – galimą mFRR balansavimo aukštyn ir (ar) žemyn kiekį;

#### ribotos energijos rezervuarų atveju – SOC informaciją.

### Jeigu realaus laiko duomenų teikimas PSO nustatytais kanalais laikinai neįmanomas, VPP turi užtikrinti duomenų rinkimą su laiko žymomis ir sudaryti galimybę šiuos duomenis pateikti PSO sutartu periodiškumu.

### VPP turi vykdyti aktyvavimus:

#### priimti PSO siunčiamas aktyvavimo užduotis;

#### išskaidyti aktyvavimo signalus į atskirus rezervą teikiančius įrenginius ar jų grupes;

#### valdyti aktyviosios galios užduotis su ne mažesne kaip 0,1 MW skiriamąja geba;

#### užtikrinti aktyvavimo eigos stebėseną ir atsekamumą.

### VPP integracija su PSO turi būti pakankama sklandžiam balansavimo paslaugų teikimui pagal galiojančius PSO reikalavimus.

### Duomenų mainai su PSO apima integraciją su PSO vidinėmis paslaugų valdymo ir energijos balanso sistemomis (pvz., LMMS), pagal PSO nustatytas technines ir procedūrines taisykles.

## Įrenginių valdymas ir agregavimas

### VPP produktas turi agreguoti Užsakovo valdomus paskirstytus energijos išteklius (DER) į vieną valdomą virtualų portfelį, skirtą:

#### Stebėti;

#### Prognozuoti;

#### Optimizuoti;

#### Teikti pasiūlymus ir vykdyti aktyvavimus energijos rinkose.

### VPP turi sudaryti galimybę rankiniu  būdu įtraukti naują įrenginį ir pakoreguoti konfigūraciją/parametrus (taisykles) naudojant produkto standartines konfigūravimo priemones.

### VPP produktas turi palaikyti:

#### realaus laiko telemetriją (iki 1 s rezoliucijos),

#### vienu metu iš ne mažiau kaip 100 fizinių įrenginių.

### VPP produktas turi skaičiuoti maksimalų galimą įrenginio pajėgumą.

### VPP turi automatiškai kompensuoti pajėgumus, kai įrenginys nepasiekiamas.

### VPP turi leisti naudotojui konfigūruoti, kurie įrenginiai dalyvauja kompensacijoje.

### VPP turi leisti konfigūruoti, kuriems balansavimo produktams (aFRR/mFRR/Capacity/FCR) konkretus įrenginys gali būti naudojamas.

## Integracija su balansavimo elektros energija rinka

### VPP produktas turi būti suintegruotas su balansavimo elektros energija rinka.

### VPP turi palaikyti:

#### Pasiūlymų pateikimą;

#### Pasiūlymų modifikavimą;

#### Pasiūlymų atšaukimą;

#### Vykdymo (execution) ir sandorių (trade) ataskaitas;

#### Tiek valandinius, tiek 15 min. produktus.

### VPP turi būti suderinama su PSO naudojamomis balansavimo paslaugų mainų platformomis (pvz., MARI ir PICASSO), tiek kiek tai reikalinga pasiūlymų teikimui, aktyvavimų gavimui ir ataskaitų apsikeitimui.

## Integracija su rezervo pajėgumų rinka

### VPP produktas turi būti suintegruotas su rezervo pajėgumų rinka.

## Integracija su Nord Pool elektros birža.

### VPP produktas turi būti suintegruotas su Nord Pool elektros birža.

## Pasiūlymų parengimas

### VPP produktas turi automatiškai:

#### apskaičiuoti balansavimo energijos pasiūlymus (aFRR / mFRR),

#### parengti segmentuotus pasiūlymus pagal kainą ir apimtį.

## Pasiūlymų automatinis ir rankinis teikimas

### VPP turi palaikyti mFRR balansavimo energijos pasiūlymų pateikimą PSO per žiniatinklio paslaugą (web service), teikiant XML pranešimus pagal ENTSO‑E CIM/IEC 62325‑451‑7 “ReserveBidDocument”.

### VPP turi palaikyti PSO atsakymų (ACK) priėmimą po pasiūlymo pateikimo, įskaitant teigiamą ir neigiamą priėmimą, ir suteikti galimybę identifikuoti semantines/duomenų klaidas.

### VPP turi palaikyti pateikto mFRR pasiūlymo neprieinamumo (unavailable) pažymėjimą per žiniatinklio paslaugą (web service).

### VPP produktas turi palaikyti:

#### automatinį pasiūlymų teikimą;

#### galimybę rankiniu būdu patvirtinti ar pakoreguoti pasiūlymus prieš pateikiant PSO ar biržai.

## VPP veikimas

### VPP turi palaikyti aktyvavimų valdymą ir įrenginių komandavimą taip, kad būtų galima laikytis mFRR aktyvinimo laiko reikalavimų (aktyvavimo pradžia ≤ 7 min, FAT ≤ 12,5 min, išjungimas ≤ 10 min).

### VPP turi palaikyti mFRR aktyvavimo užduoties (setpoint) skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 0,1 MW ir užtikrinti galimybę stebėti/vertinti pastoviosios būsenos paklaidą pagal PSO kriterijus (±10% arba 0,1 MW).

### VPP turi sudaryti galimybę teikti balansavimo paslaugas atskirais įrenginiais.

### VPP turi sudaryti galimybę teikti balansavimo paslaugas telkiant įrenginių galias.

### Įrenginiai turi būti aktyvuojami per Modbus TCP/IEC-104.

### VPP turi sudaryti galimybę į VPP gauti įrenginių būsenos duomenis.

### VPP turi sudaryti galimybę suplanuoti kiekvieno įrenginio darbo režimus atsižvelgiant į kiekvieno įrenginio techninius apribojimus, technines galimybes, techninius parametrus tokius kaip galia, greitis, darbo trukmė – likęs rezervas. Kvalifikacijai reikalingi duomenys.

### VPP turi sudaryti galimybę užduotis įrenginiams koreguoti rankiniu būdu.

### VPP turi sudaryti galimybę užduotis įrenginiams koreguoti automatiniu būdu.

## Avarinis VPP produkto veikimas

### VPP turi palaikyti saugų veikimą ryšio ar išorinių sistemų sutrikimų atveju.

### VPP turi užtikrinti pasiūlymų ir aktyvavimų atsekamumą.

## Ataskaitų formavimas

### VPP turi sudaryti galimybę formuoti ir eksportuoti aktyvavimo tipo ataskaitą.

#### Ataskaita turi būti formuojama automatiškai.

#### Turi būti galimybė nustatyti automatinį išsiuntimą el. paštu nurodytu adresu.

#### Ataskaitos forma, duomenų laikotarpis, detalumas, siuntimo dažnumas, siuntimo laikas turi būti suderinta detalios analizės etape.

### VPP turi sudaryti galimybę formuoti įrenginių aktyvavimo ataskaitą.

#### Ataskaita turi būti formuojama automatiškai.

#### Turi būti galimybė nustatyti automatinį išsiuntimą el. paštu nurodytu adresu.

#### Ataskaitos forma, duomenų laikotarpis, detalumas, siuntimo dažnumas, siuntimo laikas turi būti suderinti detalios analizės etape.

### VPP turi sudaryti galimybę formuoti savikainos ir faktinės aktyvavimo kainos palyginimo ataskaitą.

#### Ataskaita turi būti formuojama automatiškai.

#### Turi būti galimybė nustatyti automatinį išsiuntimą el. paštu nurodytu adresu.

#### Ataskaitos forma, duomenų laikotarpis, detalumas, siuntimo dažnumas, siuntimo laikas turi būti suderinti detalios analizės etape.

### VPP turi sudaryti galimybę formuoti pasiūlymų ataskaitą.

#### Ataskaita turi būti formuojama automatiškai.

#### Turi būti galimybė nustatyti automatinį išsiuntimą el. paštu nurodytu adresu.

#### Ataskaitos forma, duomenų laikotarpis, detalumas, siuntimo dažnumas, siuntimo laikas turi būti suderinti detalios analizės etape.

### Esant poreikiui VPP turi sudaryti galimybę integruoti su Užsakovo naudojama finansinės apskaitos sistema (FAS), siekiant perduoti VPP sugeneruotus finansinius duomenis (ataskaitas, suvestines) tolesniam apdorojimui.

# Nefunkciniai reikalavimai

## Reikalavimai VPP architektūrai

### Diegėjas turi pateikti rinkoje egzistuojantį VPP produktą (stabili, palaikoma naujausia versija) ir atlikti jo diegimą bei konfigūravimą pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus.

### Bendrieji principai, kuriais vadovaujantis turi būti įgyvendinamas VPP sprendimas:

#### Plečiamumas - VPP programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę programinę įrangą (angl. Scaling). Ji turi veikti daugiasluoksnės architektūros pagrindu ir turėti galimybę būti integruojama atskirų sluoksnių lygmenyse.

#### Prieinamumas (angl. Availability) – jei nėra jokių sistemos veikimo sutrikimų dėl trečiųjų šalių kaltės (pvz., neplanuotos serverio prastovos, operacinės sistemos atnaujinimų, realaus laiko duomenų iš SCADA tiekimo pertrūkių ir t. t.), visi VPP komponentai turi būti technologiškai funkcionalūs ir prieinami 98 % laiko, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus.

### Privatumas ir saugumas – technologinėmis priemonėmis užtikrinamas subjektų (tikslinių grupių atstovų) ir duomenų apie juos privatumas bei konfidencialumas informacijos teikimo metu, prieš ir po jo. Esminiai informacijos privatumo ir saugos principai, kurie turi būti įgyvendinti:

#### Konfidencialumas (angl. Confidentiality) – siunčiamos ir saugomos informacijos konfidencialumas;

#### Vientisumas (angl. Integrity) – siunčiamos ir saugomos informacijos vientisumas;

#### Susiejimo efektas – siunčiamos ir saugomos informacijos autentiškumas ir įrodomumas (angl. Non-repudiation);

#### Tinkamumas (angl. Usability) – savybių, tenkinančių produkto galutinį naudotoją, visumos įvertinimas. Priklauso nuo to, kaip efektyviai VPP padeda spręsti reikiamą uždavinį, ar lengva išmokti ja naudotis, ar patogu naudoti.

### Atvirų standartų naudojimas (suderinamumas) – programinė sprendimo realizacija turi būti orientuojama į atitikimą atviriems techniniams standartams.

### Duomenų matomumas ir prieinamumas VPP naudotojams ir VPP paslaugų gavėjams turi būti realizuotas ir užtikrintas pagal principą „Tiek kiek būtina ir kiek įmanoma mažiau“.

### Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę VPP greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Užsakovo.

### Konceptualiame techninės sistemos architektūros lygyje VPP komponentai turi būti realizuojami remiantis sluoksniuotos architektūros principais (naudotojo lygmuo, veiklos logikos lygmuo ir duomenų lygmuo).

### pav. 1 pateiktas konceptualus funkcinių VPP komponentų modelis. Pateiktas konceptualus modelis skirtas iliustruoti VPP sprendimo funkcinę struktūrą ir nenustato galutinės technologinės ar infrastruktūrinės realizacijos. Detalios analizės ir projektavimo etape su Užsakovu turi būti suderinta galutinė VPP architektūra.

pav. 1 konceptualus funkcinių VPP komponentų modelis

### VPP komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija turi būti realizuota remiantis SOA (angl. Service Oriented Architecture) principais.

### VPP pagrindinių funkcinių komponentų sąsajos API turi būti pagrįstos atvirais standartais (-u) ir formatais.

### VPP naudotojo sąsaja turi būti sukonfigūruota taip, kad užtikrintų optimalų informacijos pateikimą ir administravimo procesų funkcijų panaudojimą. VPP naudotojo sąsajos struktūra bus suderinta detalios analizės etape.

### Turi būti galimybė suprojektuoti VPP taip, kad būtų palaikomas neribotas VPP komponentų išplėtimas (angl. scalability).

### Detalios analizės ir projektavimo etape su Užsakovu turi būti suderinta galutinė VPP architektūra.

## Reikalavimai VPP infrastruktūros įrangai

### VPP turi būti diegiami Užsakovo valdomuose duomenų centruose.

### VPP sprendimo infrastruktūra gali būti perkama iš Tiekėjo arba pagal Tiekėjo pateiktus reikalavimus.

### VPP infrastruktūrai galioja šie apribojimai:

#### VPP infrastruktūros sprendimas neturėtų nepagrįstai riboti galimybių ateityje keisti ar plėsti virtualizacijos, talpinimo ar vykdymo technologijas.

#### VPP serveriai turi būti integruoti į esamą Užsakovo naudojamą virtualizacijos platformą (pvz., VMware ar lygiavertę), suderinamą su Užsakovo infrastruktūra.

#### Jeigu VPP sprendimo architektūra naudoja konteinerių technologijas, Diegėjas turi užtikrinti, kad jos būtų suderinamos su Užsakovo infrastruktūros, saugos ir eksploatavimo reikalavimais.

#### VPP nauji serveriai ir kita IT įranga kiekvienoje serverių spintoje neturi viršyti bendros 3 kW elektros maitinimo galios pagrindinio maitinimo PDU įrenginyje ir bendros 3 kW galios rezervuojančio maitinimo PDU įrenginyje.

#### VPP serveriai turi būti jungiami prie duomenų perdavimo tinklo įrenginių per šviesolaidines sąsajas.

#### VPP serveriai turi būti jungiami prie esamų duomenų perdavimo tinklo komutatorių. Esant VPP poreikiui duomenų perdavimo tinklo komutatoriai turi būti plečiami.

#### Šviesolaidinių Ethernet sąsajų sparta turi būti ne mažesnė kaip 10 Gb/s.

#### Serveriai turi naudoti esamą SAN sistemą išplečiant ją pagal VPP poreikį.

#### Vidiniai serverių diskai gali būti naudojami tik tiek kiek reikia virtualizacijos hipervizoriaus veikimui.

#### Serverių ryšiai su SAN gali būti vykdomi iSCSI arba NVMe-TCP protokolu.

### Užsakovo klasterį sudarančio esamo serverio pagrindiniai techniniai parametrai:

#### Procesorių tipas – 3,6 GHz, 16 branduolių, x86 architektūros;

#### Procesorių – 2 vnt.;

#### Operatyvioji atmintis – DDR5-5600;

#### Operatyviosios atminties kiekis – 512 GB; Hipervizoriaus diskas – 480 GB;

#### SAN – iSCSI;

#### Tinklas – SFP28 Ethernet 10/25 GbE 4 vnt.;

#### Maitinimo šaltiniai – 2 vnt. po 1000 W;

#### Virtualizacijos platforma – VMware.

## Teisės ir saugumas

### VPP turi būti galimybė registruoti VPP naudotojų prieigos veiksmus Vartotojų veiklos žurnaliniuose įrašuose tokius kaip prisijungimo laikas, naudotojo IP, bandymo prisijungti laikas, veiklos ir pakeitimų įrašai eiliškumu pagal laiką sistemoje. Reikalingų registruoti veiksmų sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu detalios analizės etape.

### Turi būti galimybė prie VPP funkcinių sričių, turinio administravimo, ataskaitų generavimo prisijungti tik iš Užsakovo vidinio tinklo.

### VPP turi būti galimybė apriboti teises (redagavimo, šalinimo, kūrimo, nustatymų keitimo, kopijavimo, perkėlimo ir kitas).

### VPP turi užtikrinti saugomų duomenų bei darbo sesijos su VPP saugumą.

### VPP, kartu su Užsakovo naudojamomis administracinėmis, organizacinėmis ir teisinėmis priemonėmis turi užtikrinti:

#### Duomenų konfidencialumą: duomenis turi tvarkyti ir naudoti tik tie asmenys, kuriems yra suteikiamos atitinkamos teisės;

#### Duomenų vientisumą: duomenys neturi būti savaiminiu, atsitiktiniu ar neteisėtu būdu pakeisti ar sunaikinti;

#### Duomenų prieinamumą: duomenys ir paslaugos turi būti prieinamos duomenų tvarkytojams ir naudotojams, turintiems tam teisę.

### Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

#### Užtikrinant duomenų vientisumą ir nepažeidžiamumą (pvz. naudojami SSL sertifikatai, atskiriamos duomenų bazės, kuriose saugomi asmens duomenys, duomenų šifravimas ir kt. metodai);

#### Registruojant VPP naudotojų veiksmus su duomenimis;

#### Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą, galimybė tam tikrą laiką atstatyti pažymėtus trynimui duomenis) priemones;

#### Saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus detalios analizės etape numatytais atvejais.

### VPP turi užtikrinti automatinį naudotojų, naršančių sistemoje, sesijos nutraukimą kai prisijungęs naudotojas tam tikrą laiką yra neaktyvus. Apie automatinį sesijos nutraukimą turi būti pateikiamas įspėjamasis pranešimas. Neaktyvumo sesijos trukmė turi būti koreguojama. Reikalavimas netaikomas modeliavimo moduliams.

### Visi VPP naudotojai ir VPP paslaugų gavėjai turi būti identifikuoti.

### VPP turi generuoti VPP klaidų žurnalą (angl. error log). Turi būti galimybė generuoti klaidų ataskaitas.

### VPP turės būti diegiama į skirtingas DMZ zonas, apsaugotas vidinėmis ir išorinėmis ugniasienėmis ir Užsakovo apsaugos sistemomis.

### Diegėjas turės užtikrinti saugų programinės ir sisteminės programinės įrangos pataisymų (patch) diegimą ir pažeidžiamumo (vulnerability) valdymą.

### Saugi VPP sąranka turi būti saugi, t.y. turi būti užtikrintas portų uždarymas, nereikalingos programinės įrangos diegimo užkardymas, privaloma laikytis bent jau OWASP-10 reikalavimų (Top 10 Web Application Security Risks, https://owasp.org/www-project-top-ten/#).

## Kibernetinės saugos reikalavimai

### Prieš įdiegiant VPP į produkcinę aplinką ir užkeliant Užsakovo duomenis, Diegėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad VPP neturi kritinių, aukšto ir vidutinio lygio kibernetinių pažeidžiamumų, aptiktų nacionalinio kibernetikos saugumo centro (toliau – NKSC) atliktų skenavimu arba kai skenavimas yra atliktas vienu iš TOP 10 vyraujančių rinkoje profesionalių pažeidžiamumų skenavimo įrankiu, įvertintu nepriklausomų šalių, t.k. Gartner, Forrester ar kt.

### VPP turi būti užtikrinama, kad Užsakovo duomenys (angl. data at rest), jų perdavimas (angl. data in transit) ir jų atsarginės kopijos (angl. data backups) yra šifruojami, parenkant naujausias NIST, EISA ar BSI organizacijų rekomendacijas atitinkančius šifravimo algoritmus, šifravimo raktų ilgius ir t.t., o naudojamų šifravimo priemonių detalus sąrašas ir (arba) raktai turi būti pateikti Užsakovui.

### VPP naudotojų paskyros gali būti valdomos per Užsakovo valdomą AD sistemą, užtikrinant vieno prisijungimo (angl. Single Sign On (SSO)) principus ir autentikavimui naudojant bent vieną iš šių protokolų: Open ID Connect, SAML 2.0, WS-Fed. Sistemos vidinės (default, built-in) naudotojų paskyros turi būti užblokuotos ir galės būti naudojamos tik išskirtiniais atvejais (pvz. sistemos atnaujinimas ar atstatymas).

### Jeigu VPP nepalaiko Užsakovo naudotojų autentifikavimo per AD / Entra ID, turi būti užtikrintas dviejų veiksnių (2FA) autentifikavimas sistemos naudotojams ir administratoriams.

### Jeigu VPP nepalaiko Užsakovo naudotojų paskyros autentifikavimosi protokolų, VPP privalo palaikyti šiuos slaptažodžio reikalavimus:

#### slaptažodžiai privalo būti sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių;

#### simboliai slaptažodyje privalo būti parinkti iš bent trijų žemiau pateiktų simbolių kategorijų:

#### angliškos abėcėlės didžiosios raidės (A - Z);

#### angliškos abėcėlės mažosios raidės (a - z);

#### skaitmenys (0 - 9);

#### specialieji simboliai ( ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? / ).

#### slaptažodis negali sutapti su darbuotojo prisijungimo vardu (angl. user name);

#### slaptažodį negali sudaryti 3 ar daugiau simbolių iš Naudotojo prisijungimo vardo;

#### privalomai Sistemos naudotojams turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kas 90 d.) keičiami slaptažodžiai;

#### keičiant savo slaptažodį negalima naudoti ankstesniojo.

### VPP naudotojų paskyroms priskiriamos privilegijos ir (arba) rolės bei kiti saugos parametrai gali būti valdomi per Užsakovo valdomą AD ir (arba) lokaliai VPP sistemoje

### VPP turi būti galimybė valdyti (prisijunti prie VPP, keisti slaptažodžius) privilegijuotų, sisteminių vartotojų parametrus (User name, slaptažodis) naudojant PAM. Užsakovo PAM sistemos integravimo reikalavimai pateikti: https://docs.delinea.com/online-help/secret-server/remote-password-changing/password-changer-list/index.htm

### VPP įvykių žurnaluose turi būti registruojami ir saugomi visų VPP naudotojų (esamų/aktyvių, de-aktyvuotų ir ištrintų) atlikti veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. user activity logging), naudotojų paskyrų ir privilegijų/rolių keitimo veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. security change logging). VPP turi turėti galimybę perduoti išsaugotų veiksmų/pakeitimų žurnalinius įrašus į Užsakovo žurnalinių įrašų kaupimo ir analizės (angl. Security information and event management (SIEM)) sistemą (jeigu Diegėjas nurodo), o VPP naudotojai ir (arba) VPP priežiūrą vykdantys asmenys neturi galimybių pakeisti arba ištrinti išsaugotų žurnalų įrašų ar jų turinio. Detalios analizės etape su Užsakovu turi būti suderintas žurnalizavimo lygmuo.

### Užsakovas turi būti nedelsiant informuojamas apie VPP informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir incidentus ar asmens duomenų saugumo pažeidimus, jų įtaką Užsakovo informacijos ir duomenų saugumui bei jų valdymo būklę. Užsakovas turi turėti galimybę susisiekti su saugos įvykius ir incidentus valdančiais asmenimis, kad įsitikinti valdymo proceso efektyvumu.

### Jeigu VPP yra nustatytas kibernetinio saugumo pažeidžiamumas, nustatytas pažeidžiamumas turi būti išspręstas vadovaujantis šiais kriterijais:

#### Kritinis pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS nuo 9,0 iki 10,0 balų, turi būti išspręstas per 5 k. d.

#### Aukšto prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS nuo 7,0 iki 8,9 balų, turi būti išspręstas per 10 k. d.

#### Vidutinio prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS nuo 4,0 iki 6,9 balų, turi būti išspręstas per 30 k. d.

#### Žemo prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS nuo 0,1 iki 3,9 balų, turi būti išspręstas per 60 k. d.

### Jeigu VPP turi zero-day pažeidžiamumą, turi būti galimybė visiškai izoliuoti VPP nuo pasiekiamumo iš išorinio tinklo (jeigu VPP nėra įdiegta Užsakovo vidiniame IT infrastruktūros tinkle).

### Turi būti galimybė apriboti VPP administravimo modulio pasiekiamumą pagal Užsakovo pateiktus išorinius IP adresus, t. y. tik Užsakovo nurodytais išoriniais IP adresais yra pasiekiama VPP.

### VPP lygyje turi būti galimybė Užsakovui laikinai arba visiškai atjungti tarnybas (angl. services), kurių naudojimas nėra būtinas ar reikalingas VPP veikimui užtikrinti.

### VPP turi būti sukonfigūruota taip, kad leistų Užsakovui įgyvendinti BDAR numatytas duomenų subjektų teises: teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR III skyrius). Visi Užsakovo Diegėjui perduoti duomenų subjektų prašymai neturi būti papildomai apmokestinami viso VPP naudojimo metu. Diegėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, nebent egzistuotų bent viena iš BDAR V skyriuje numatytų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribojimo išimčių.

### Diegėjas privalo užtikrinti, kad visa VPP veikimui reikalinga aparatinė ir programinė įranga, įskaitant licencijas, programinį kodą, saugos (šifravimo) raktus ir kt., yra valdoma ir kontroliuojama, užtikrinant, kad VPP kūrimui, palaikymui ir vystymui būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė ir programinė įranga.

### VPP ir jos komponentai negali turėti nutrauktos gamybos komponentų (angl. end-of-life product).

### Diegėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui ar Užsakovo įgaliotam partneriui ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti VPP palaikymo ir vystymo veiklos auditą ar patikrą su tikslu įvertinti taikomas Užsakovo duomenų saugos užtikrinimo organizacines bei technines priemones.

### Diegėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui ar Užsakovo įgaliotam partneriui, iš anksto suderinus su Diegėju, atlikti kibernetinio saugumo pažeidžiamumo testą.

### Jeigu VPP turi integraciją su Užsakovo ypatingos svarbos informacine infrastruktūra (toliau - YSII), diegiamai VPP yra taikomi LR Kibernetinio saugumo YSII techniniai reikalavimai, pagal Org. ir techn. saugumo reikalavimų aprašo priedą, nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr#part_5addadcb561a405181321dc7e1135c84

### Diegėjas privalo pateikti dokumentaciją, kurioje būtų nurodyta kaip Diegėjo VPP bus integruojama su Užsakovo pateiktomis sistemomis, detalizuojant kokia programinė ir techninė įranga, kokios IT/OT technologijos, protokolai ir pan. bus naudojamos, kokiu būdu/protokolais tarpusavyje bus sujungiami VPP elementai ir pan.

### Diegėjas privalo užtikrinti, kad Kibernetinio saugumo reikalavimai būtų taikomi jo partneriams, subrangovams ir (arba) kitoms šalims, dalyvaujančioms VPP kūrimo, vystymo ir palaikymo veikloje.

## Reikalavimai naudotojo sąsajai

### Sąsaja turi būti intuityvi ir lengvai suprantama, kad vartotojai galėtų greitai išmokti ja naudotis be didelių pastangų, realizuota remiantis geriausia naudojamumo (angl. usability) praktika..

### Sąsaja turi greitai reaguoti į vartotojo veiksmus, kad būtų užtikrintas sklandus ir efektyvus darbas.

### Sąsaja turi veikti įvairiose platformose ir naršyklėse, kad vartotojai galėtų naudotis sistema nepriklausomai nuo jų naudojamos įrangos.

### Sąsaja turi būti vizualiai patraukli ir profesionaliai atrodanti, kad vartotojai jaustųsi patogiai ir maloniai naudodamiesi sistema.

### Sąsaja turi veikti be klaidų ir užtikrinti, kad vartotojai galėtų pasiekti reikiamą informaciją ir funkcijas bet kuriuo metu.

### VPP vartotojo sąsaja turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginių naudojimu. Turi būti numatyta ir pritaikyta lietimui skirta sąsaja.

### Naudotojo sąsaja turi būti suprojektuota taip, kad mažintų naudotojo kognityvinę apkrovą:

### informacija pateikiama hierarchiškai, iškeliant esmines būsenas ir leidžiant detales peržiūrėti pagal poreikį.

### Naudotojo sąsaja turi sudaryti galimybę naudotojui gauti kontekstines rekomendacijas,

### Sistema turi naudotojui aiškiai ir nedviprasmiškai pateikti informaciją apie veiksmų būseną (pvz. vykdoma, įvykdyta, atmesta, klaida), vengiant dviprasmiškų ar neaiškių pranešimų.

### įspėjimus ir sistemos veikimo būsenos paaiškinimus, susijusius su vykdomais veiksmais.

### Naudotojo sąsaja turi palaikyti efektyvų darbą patyrusiems naudotojams (pvz. spartieji veiksmai, minimalus perteklinis patvirtinimų skaičius dažniems veiksmams).

### VPP grafinė vartotojo sąsaja turi būti orientuota į naudotoją.

### VPP dizainas turi būti sukurtas taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant perteklinių veiksmų.

### VPP dizainas turi būti adaptyvus, kokybiškas ir vizualiai tvarkingas, išnaudojant visą VPP aplinkos plotą (pvz. išsidėstymas ir dizaino elementai prisitaiko prie lankytojo ekrano dydžio).

## Reikalavimai sisteminės ir taikomosios programinės įrangos licencijoms

### Diegėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą sisteminę ir taikomąją programinę įrangą (toliau – programinė įranga) ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą) reikalingas siūlomo sprendinio VPP realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos VPP produkto diegimo, konfigūravimo, testavimo ir eksploatavimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.), Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

### Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (aplikacijų serveriai, monitoringo programinė įranga, ataskaitų sudarymo programinė įranga, programavimo karkasai, turinio valdymo sistemos ir pan.), kuri reikalinga VPP veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama) visam Sutarties galiojimo laikotarpiui (kad Užsakovui nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui). Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti visoms numatomoms įdiegti VPP aplinkoms (jeigu tokios diegiamos), pvz. testavimo, mokymų ar produkcinei aplinkai.

### VPP apdorojamos informacijos/duomenų apimtys neturi būti ribojamos programinės įrangos ir vartotojų licencijomis.

### VPP produkto licencinė programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą. Palaikymo etapas pradedamas nuo Lentelė Nr. 3 Projekto apimtyje perkamos paslaugos/prekės. 4 punkte nurodytų atitinkamų licencijų įsigijimo datos, ir turi galioti ne mažiau nei pateiktas terminas licencijos aprašyme.

### Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo VPP naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų VPP veikimą ir naudojimą 5 metų perspektyvoje ir ne mažiau kaip 15-ai būsimų VPP naudotojų. Esant didesniam poreikiui VPP naudotojų kiekiui, licencijas Užsakovas įsipareigoja nupirkti papildomai.

### Jeigu Diegėjas naudoja specifinę licencijavimo politiką, kuri riboja tam tikras naudotojų teises ar prieigos galimybes ir ar pan., Diegėjas turi užtikrinti, kad parinktos naudotojų licencijos būtų parinktos ekonomiškai ir pagal tai kokius veiksmus turi atlikti tam tikros rolės, vartotojai ar jų tipai, pvz.:

#### Naudotojų licencijos „Pagr. naudotojas“ (angl. Full User), turi būti skirtos dirbti su visais, išskyrus administravimą, komponentais;

#### Naudotojų licencijos „Riboto naudotojo” (angl. Light/Limited User) turi būti skirtos matyti ir atlikti reikiamas funkcijas pagal naudotojo rolę apribotam modulių/funkcionalumų komplektams, duomenų peržiūrai.

### Jeigu Diegėjas siūlo standartinę licencijuojamą programinę įrangą, pasiūlyme turi būti aprašytas licencijavimo modelis, kuris apimtų išsamią informaciją apie licencijas ir licencijavimo sąlygas, išvardinti licencijos apribojimai (pavyzdžiui: galiojimo laikas, duomenų ir transakcijų apimtys, programinės ir aparatinės įrangos plėtimas ir pan.).

### Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos VPP veikimui reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti ne vėlesnė nei tuomet kada jos būtinos VPP diegimo, konfigūravimo, testavimo, bandomosios eksploatacijos ar kt. darbams atlikti. Iki 10 proc. vartotojų licencijų gali būti užsakomos VPP įgyvendinimo pradžioje, likusios - įdiegus VPP, priklausomai nuo bandomosios eksploatacijos etapo modulių paleidimo metu apimties.

# Reikalavimai paslaugų teikimui

## Bendrieji reikalavimai

### Po sutarties įsigaliojimo Diegėjas turi išanalizuoti Užsakovo tinklo valdymo infrastruktūrą, tinklo valdymo veiklos procesus ir paslaugas, naudojamas sistemas ir įrangą, bei pateikti rekomendacijas tinklo valdymo optimizavimui ir automatizavimui, paslaugų valdymo optimizavimui, pateiktas rekomendacijas įgyvendinant siūlomame technologiniame sprendinyje. Atkreipiamas dėmesys, kad tai nėra vien tik Sistemos diegimo projektas, tai yra Užsakovo poreikių analizės ir susijusių procesų optimizavimo projektas diegiant išmanius įrankius.

### Diegėjas turi įgyvendinti VPP sprendimą naudodamas rinkoje egzistuojantį VPP produktą (stabili, naujausia versija).

### Visi tarpiniai ir galutiniai Paslaugų rezultatai turi būti suderinti ir priimti Užsakovo.

### Diegėjas be Užsakovo sutikimo neturi teisės skelbti tretiesiems asmenims informacijos, gautos teikiant paslaugas.

### Diegėjas įsipareigoja teikti tik kokybiškas ir profesionalias paslaugas pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

### Visa informacija, medžiaga (analizės, funkcinės ir loginės architektūros, projektavimo dokumentai ir t.t.), susijusi su Paslaugų teikimu bus Užsakovo nuosavybė.

## Reikalavimai įgyvendinimo dokumentacijai

### Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

### Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis, redagavimui tinkamu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu) formatu.

### Dokumentų preliminarios (projektinės) versijos derinimui pateikiamos elektroninėmis priemonėmis redagavimui tinkamu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu) formatu.

### Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Užsakovu.

### Užsakovas įsipareigoja pateikti konsoliduotas pastabas ir komentarus derinimui pateiktiems dokumentams, priklausomai nuo jų apimties tokiais terminais:

#### iki 20 puslapių dokumento:

##### pirma versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą,

##### antra ar sekanti (Diegėjo pataisyta) versija – per 3 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

#### nuo 20 iki 100 puslapių dokumento:

##### pirma versija – per 10 darbo dienų ar kitą sutartą terminą,

##### antra ar sekanti (Diegėjo pataisyta) versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

#### virš 100 puslapių dokumento:

##### pirma versija – per 15 darbo dienų ar kitą sutartą terminą,

##### antra ar sekanti (Diegėjo pataisyta) versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą.

### Diegėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

### Rezultatai derinami su Užsakovu ir Diegėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip.

### Užsakovas turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

#### Dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys.

#### Dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų VPP modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

#### Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

### Su Užsakovu suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi kuriamos VPP pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Užsakovu suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki Galutinio VPP priėmimo - perdavimo akto pateikimo dienos.

### Neapsiribojant šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamais dokumentais Diegėjas savo nuožiūra gali pateikti ir kitą papildomą dokumentaciją, jeigu yra toks poreikis.

## Reikalavimai demonstracijoms

### Demonstracijos vykdomos konfigūravimo ir adaptavimo etape.

### Demonstruojamas visas tuo etapu įdiegtas funkcinis funkcionalumas, išskyrus funkcionalumus, dėl kurių demonstravimo yra aiškiai sutarta kitaip (pvz. integracijos).

### Diegėjas turi atlikti VPP demonstracijas gyvai demonstruojant sistemos veikimą, t. y. turi būti atliekamas VPP demonstravimas, o ne VPP prototipo.

### Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Užsakovui turi būti pademonstruotas visas VPP funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos).

### Demonstracijų tikslas – supažindinti Užsakovą su diegiama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl įdiegto/sukonfigūruoto/pritaikyto funkcionalumo.

### Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

### Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) dėl įdiegto/sukonfigūruoto/pritaikyto funkcionalumo turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

### Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Užsakovo atstovai turi teikti atsiliepimus (pastabas) dėl įdiegto/sukonfigūruoto/pritaikyto funkcionalumo.

### Demonstracija laikoma įvykdyta, kai Užsakovui pademonstruotas funkcinis veikimas testinėje arba sutartoje aplinkoje ir užfiksuoti Užsakovo atsiliepimai.

### Demonstracijų grafikas ir organizaciniai aspektai (susitikimų forma, dalyviai) gali būti detalizuojami Projekto valdymo plane (PMP).

## Reikalavimai diegimui

### Diegėjas su Užsakovu suderintoje infrastruktūroje turi įdiegti ne mažiau kaip 2 VPP aplinkas:

#### Produkcinę – naudojamą visą VPP eksploatavimo laikotarpį;

#### Funkcionalumų testavimo – naudojamą visą VPP eksploatacijos laikotarpį ir skirtą naujiems funkcionalumas testuoti prieš įdiegiant juos į produkcinę aplinką.

### Esant poreikiui ir Užsakovui priėmus sprendimą, projektavimo etape gali būti numatyta papildoma kūrimo (DEV) aplinka. Papildomos aplinkos poreikis, apimtis ir atsakomybės nustatomos Projekto valdymo plane (PMP) ir suderinamos su Užsakovu.

### Papildomos VPP aplinkos nenumatymas nelaikomas Techninės specifikacijos reikalavimų neatitikimu.

### Aplinkos turi būti ištestuotos ir paruoštos iki prasidedant bandomajai eksploatacijai.

### Užsakovas paruoš sisteminę programinę įrangą naudotojų darbo vietose jei detalios analizės metu nesuderinta kitaip:

#### Microsoft Windows 11 (arba naujesnė operacinė sistema) arba lygiavertė.

### IT infrastruktūros ir/ar tinklo konfigūravimo darbus, kurie yra reikalingi sistemos veikimui atlieka Užsakovas, konsultuojantis su Diegėju.

### Diegėjas turi įdiegti priemones, užtikrinančias naujų sistemos versijų produkcinėje aplinkoje diegimą, užtikrinant jos veikimą diegimo metu.

### Turi būti realizuoti sprendimai, kad migravimo arba atnaujinimo paketo diegimo metu programinis kodas, aplikacijos, duomenų bazių atnaujinimas reikiamose aplinkose būtų atliekamas be papildomų VPP naudotojo veiksmų.

### Diegėjas turi suteikti visas reikalingas licencijas (pvz. VMware, Windows, SQL, Oracle ar kitas kurios yra reikalingos VPP naudojimui). Diegėjas įdiegia ir sukonfigūruoja VPP sisteminę programinę įrangą ir taikomąją programinę įrangą.

## Reikalavimai duomenų migravimui

### Diegėjas turi atlikti pradinį duomenų migravimą (angl. initial data loading) iš kitų informacinių sistemų ir registrų, suderintų detalios analizės metu, jeigu integracinės sąsajos specifika reikalaus tokių duomenų įkėlimo.

### Duomenų migravimas turi apimti tiek Užsakovo šiuo metu turimų duomenų (aktualių ir istorinių), tiek kitų duomenų, kurių Užsakovas neturi, tačiau jie yra būtini VPP tinkamai veikti, pvz. klasifikatoriai ir pan. Tokius duomenis Paslaugų teikėjas turės parengti konsultuodamas su Užsakovu.

### Duomenų migravimas turi būti dokumentuotas, t. y. parengta duomenų šaltinių analizė ir duomenų migravimo procedūros aprašas. Diegėjas, prieš atlikdamas duomenų migravimą, turi pateikti ir suderinti duomenų migravimo procedūros aprašą. Atlikus duomenų migravimą Diegėjas turi pateikti duomenų migravimo ataskaitą.

### Užsakovas turi pateikti duomenis (pradiniam įkėlimui) pagal Diegėjo pateiktus duomenų šablonus.

### Duomenų migravimas turi būti vykdomas tiek kartų, kiek to reikia funkcinių reikalavimų sėkmingam testavimui ir bandomosios eksploatacijos užbaigimui.

## Reikalavimai testavimams

### Testavimų metu turi būti įsitikinama, kad įdiegta ir sukonfigūruota VPP atitinka jai keliamus reikalavimus, yra funkcionali ir atlieka detalios analizės ir projektavimo etapo dokumentuose aprašytas VPP funkcijas.

### Testavimų metu turi būti patikrinta (tokiu būdu, kad Užsakovo atstovai galėtų įsitikinti, jog atitinka):

#### ar į VPP projektinę dokumentaciją perkelti visi VPP keliami reikalavimai;

#### ar sukurta VPP atitinka su Užsakovu suderintus VPP projektavimo dokumentacijos reikalavimus;

#### ar skirtingų rolių VPP naudotojai gali atlikti VPP techninėje specifikacijoje ir projektinėje numatytas operacijas bei jiems suteiktas teises;

#### ar duomenų įvedimo, tvarkymo ar apdorojimo seka atitinka suprojektuotąją;

#### ar naudotojai negali matyti ar tvarkyti daugiau duomenų, nei priklauso pagal jiems suteiktas teises;

#### ar galimybė naudotojams atlikti numatytas operacijas yra tinkamai dokumentuota;

#### ar naudotojams (ir administratoriams) skirtos dokumentacijos ir elektroninės kontekstinės pagalbos informacija atitinka faktinę;

#### ar veiksmai VPP tinkamai žurnalizuojami (saugoma veiksmų istorija);

#### ar yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai.

### Testavimai turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei VPP reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą.

### Testavimui testinėje aplinkoje turi būti parengtos testuojamos VPP dalys ir suvesti/sukelti testavimui reikalingi duomenys.

### Testinė aplinka turi būti integruota su kitų su VPP integruotų registrų bei sistemų testavimo aplinkomis (jeigu jos tokios yra ir jeigu tai yra būtina).

### Turi būti atlikti šie testavimai:

#### Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant Užsakovo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą (aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai), pateikiant informaciją apie VPP sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį priėmimo testavimo metu) ir nustatytų neatitikimų sąrašą;

#### Priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Diegėjui, Užsakovui ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas. Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžtu priėmimo testavimo planu ir metodika, priėmimo testavimo atvejais (sąrašą pateikia Užsakovas), bei priėmimo testavimo scenarijais (rengia Diegėjas);

#### VPP modulių integracijos testavimas;

#### VPP integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis suderintomis detalios analizės metu testavimas.

### Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad VPP yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

### Testavimo metu elektronine forma turi būti vedamas pastebėtų klaidų, problemų, trūkumų ir jų būsenų registravimo/kaupimo žurnalas. Diegėjas turi pateikti tokį įrankį, kuris nuolatos būtų prieinamas internetu Užsakovo atstovams.

### Klaidų žurnalas turi būti kaupiamas specializuotoje problemų registravimo ir sekimo programinėje įrangoje (angl. issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

### Diegėjas iki testavimo pradžios turi parengti ir sumigruoti/suvesti į VPP visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

### Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu į VPP būtų suvesta (importuota) pakankamai VPP testinių duomenų, kurie leistų pilnai ištestuoti VPP funkcionalumus ir integracijas numatytus sistemos testavimo scenarijuose.

### Atlikus Priėmimo testavimą Diegėjas parengia Priėmimo testavimo ataskaitą (dokumente turi būti nurodytas testavimo tikslas, naudoti testavimo scenarijai ir testavimo apimtis, testavimo rezultatai, pateikiami kaip klaidų sąrašas ir kaip apibendrinta informacija, testavimo rezultatų atitikimas priėmimo kriterijams).

### Testavimo etapas pilnai bus užbaigiamas, kai bus išbandyti ištestuoti visi su Užsakovu suderinti ir įdiegti VPP komponentai, jų tarpusavio ryšių veikimas, integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis, bei jų testavimo rezultatai tenkins testavimo plane numatytus kriterijus.

### Užsakovas yra atsakingas už trečiųjų šalių sistemų atstovų savalaikį įtraukimą į integracijų testavimą.

### Diegėjas turės pašalinti visų testavimų metu identifikuotas sistemines, funkcines klaidas, trūkumus, VPP greitaveikos, ergonomikos ir kitas VPP tinkamai neleidžiančias funkcionuoti problemas.

## Reikalavimai mokymams

### Diegėjas turi atlikti VPP naudotojų mokymus. Mokymų tikslas - suteikti kompetencijas darbui su VPP, techninės priežiūros vykdymui bei VPP administravimui.

### Diegėjas turi parengti detalią mokymų programą, nurodant mokymų temas, grafiką ir mokymų metu naudojamas priemones bei mokymo būdus. Mokymo paslaugos teikiamos tik suderinus su Užsakovo atstovu mokymų turinį, apimtis ir terminus.

### Diegėjas, pagal suderintą su Užsakovu grafiką, organizuoja teorinius ir praktinius mokymus:

### Mokymai IT palaikymo personalui (su teisėmis mokyti kitus), 4 darbuotojams, kuriuose jie turi išmokti atlikti detalius priežiūros darbus, diagnozuoti ir pašalinti gedimus (nereikalaujančius programavimo ir Diegėjo įsikišimo), reikalingas darbuotojų skaičius bus patikslintas detalios analizės metu;

### Mokymai naudotojams (su teisėmis mokyti kitus), 6 darbuotojams, reikalingas darbuotojų skaičius bus patikslintas detalios analizės metu.

### Diegėjas pagal suderintą su Užsakovu grafiką, organizuoja mokymus Užsakovo darbo vietoje arba per nuotolinio ryšio priemones , tiesiogiai dirbant su VPP.

### Mokymų trukmė turi būti tokia, kad apmokomi darbuotojai galėtų savarankiškai pilnai atlikti jiems priskirtas funkcijas.

### Mokymai turi vykti „apmokyti mokytoją“ principu (angl. train the trainer). Turi būti pateikta atitinkama mokymų medžiaga.

### Diegėjas mokymus privalo organizuoti lietuvių kalba (jeigu instruktorius nekalba lietuvių kalba, Diegėjas organizuoja kokybišką ir kvalifikuotą instruktažo vertimą į lietuvių kalbą).

### Pasibaigus mokymams Diegėjas turi pateikti VPP naudotojų žinių įvertinimo ataskaitą, mokymų video medžiagą, jeigu mokymai vyks nuotoliniu būdu.

### Turi būti parengtos VPP administravimo instrukcijos, VPP įdiegimo instrukcijos (administratorių instrukcijose turi būti pateikta: detali VPP diegimo ir eksploatavimo procedūra, nurodanti kaip VPP turi būti įdiegta naujoje infrastruktūroje, aprašant techninės įrangos konfigūravimo veiksmus ir parametrus, operacinės programinės įrangos ir kitos reikiamos programinės įrangos diegimo ir konfigūravimo veiksmus bei parametrus, vykdomųjų failų kompiliavimo į vykdomuosius failus procedūras, vykdomųjų failų įdiegimo veiksmus ir konfigūravimo parametrus, tinklo konfigūravimo veiksmus ir parametrus, prisijungimų prie visų VPP komponentų duomenis, duomenų bazės (-ių) duomenų failų ir struktūros (-ų) sukūrimą, pateikiant užkrovimo failus (angl. scripts), programinės įrangos ir duomenų atsarginio kopijavimo ir atstatymo procedūras; VPP funkcijų, parametrų, naudotojų ir kt. administravimas).

### Turi būti parengtos VPP naudotojų instrukcijos. Instrukcijos turi būti patalpintos pačioje VPP, naudotojams patogiu formatu skaityti ir naršyti.

## Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

### Turi būti atlikta VPP bandomoji eksploatacija. Bandomoji eksploatacija turi trukti ne mažiau kaip 2 sav.

### Bandomosios eksploatacijos tikslai:

#### užtikrinti VPP kokybę;

#### išbandyti gamybinę VPP komponentų konfigūraciją;

#### identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

#### stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

### Bandomosios eksploatacijos veiklas Diegėjas turės vykdyti pagal su Užsakovu suderintą bandomosios eksploatacijos planą, kurį parengia Diegėjas. Plane turi būti pateikta: bandomosios eksploatacijos metodika (eiga, klaidų fiksavimas, šalinimas, bandomosios eksploatacijos pabaigos kriterijai), įvedimo į bandomąją eksploataciją ir bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas.

### Diegėjas, iki bandomosios eksploatacijos pradžios, privalo paruošti VPP infrastruktūrą darbui:

#### atlikti VPP komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galimybę prisijungti prie VPP iš savo darbo vietų. Naudotojo darbo vietų parengimą užtikrins Užsakovas. Diegėjas turi pateikti rekomendacijas dėl naudotojų darbo vietų paruošimo;

#### sumigruoti (įkelti ir suvesti) visus būtinus VPP duomenis bei pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis, taip pat privalo užtikrinti, kad visi duomenys VPP būtų integralūs.

### Diegėjas privalo užtikrinti VPP veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

### Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos plane.

## Reikalavimai nenumatytos funkcinės apimties kūrimui

### Užsakovas turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų preliminarus kiekis (apimtis) – 600 darbo valandų. Papildomos valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu modernizuotų/sukurtų funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų, reikalavimų, kurie nebuvo įvardinti šioje techninėje specifikacijoje, modernizavimui/ sukūrimui, siekiant, kad sukurtas/ modernizuotas funkcionalumas tenkintų oficialiai paskelbtų teisės aktų nuostatas ir/ ar užtikrintų Projekto tikslų pasiekimą.

### Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Užsakovu suderinti planuojamų atlikti tobulinimo darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką.

### Papildomų paslaugų metu kuriamam funkcionalumui taikomi šios techninės specifikacijos nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip.

### Papildomos paslaugos, pakeitimai dėl nenumatytų reikalavimų skirtos naujų VPP funkcionalumų realizavimui (ne pagal šios Techninės Specifikacijos reikalavimus) ir apima šias Diegėjo veiklas:

#### Naujų poreikių registravimą ir derinimą su Užsakovu;

#### Naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalią analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su Užsakovu;

#### Naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su Užsakovu;

#### Suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi;

#### Realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į VPP aplinkas, naudotojų mokymus ir konsultavimą, bandomąją eksploataciją (esant poreikiui), duomenų migravimą (esant poreikiui).

#### Su nauju funkcionalumu susijusios dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, diegimo ir administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.);

#### Naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, bandomosios eksploatacijos, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą);

#### Įdiegtų funkcionalumų ir parengtos dokumentacijos nemokamą garantinę priežiūrą (1 metus laiko nuo funkcionalumo įdiegimo į eksploatavimo aplinką).

### Papildomų paslaugų, pakeitimų dėl nenumatytų reikalavimų teikimo procedūra turi būti aprašyta PMP ir suderinta su Užsakovu.

## Reikalavimai priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugoms

### Įvykdžius VPP įgyvendinimo paslaugų sutartį, Diegėjas 3 metus turės atlikti techninę VPP priežiūrą ir palaikymą.

### Sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos skirtos VPP tinkamam programinės įrangos veikimo užtikrinimui, VPP sutrikimų šalinimui (po garantinės priežiūros paslaugų pabaigos). Į šias paslaugas įeina tokios Diegėjo veiklos ir pareigos:

#### Programinės įrangos sutrikimų šalinimas – skubi pagalba, sutrikus sistemos ar ją sudarančių komponentų veikimui, net jei sistemos sutrikimas atsirado ne dėl Diegėjo kaltės – problemų diagnostika ir sistemos funkcionavimo atstatymas. Įrangos veikimo atstatymas skirstomas į 3 prioritetus, pagal svarbumą, kurie privalo būti pašalinti per atitinkamą laiką.

#### Konsultavimo paslaugos - Užsakovo darbuotojų konsultavimas sistemos eksploatacijos, profilaktinės priežiūros ir panašiais klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą (turi būti suderinta ar naudojama VŠT programinė įranga ar programinę įrangą pateikia Diegėjas) ar atvykus į VŠT. Konsultavimo paslaugos apima tik konsultacijas, kurioms kiekvienu atveju atsakyti reikia ne daugiau kaip 2-jų kvalifikuoto Tiekėjo darbuotojo darbo valandų.

#### Programinės įrangos veikimo kontrolė – VPP komponentų veikimo stebėjimas ir profilaktinių veiksmų atlikimas.

#### Sistemos vystymas – naujų poreikių analizė, projektavimas, funkcionalumų kūrimas arba keitimas, diegimas, atitinkamos dokumentacijos papildymas. Sistemos vystymas turi būti atliekamas pagal paruoštas ir su Perkančiąja Organizacija suderintas vystymo darbų specifikacijas (vystymo darbų užsakymus), nurodant suteikiamą paslaugų kainą, terminą, detalų diegiamo sprendimo aprašymą, diegimo eigą ir atsakomybes.

### Programinės įrangos sutrikimų atstatymų trukmė:

#### Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, turintis kritinę įtaką Užsakovo veiklai, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar VPP paslaugą gauti alternatyviai, pvz.: visiškas VPP ar VPP modulio neveikimas; visi VPP vartotojai negali prisijungti prie VPP; VPP duomenų sugadinimas, kai tolesnis darbas su VPP tik dar labiau gadins duomenis ir reikia atstatyti VPP ir/ar ištaisyti klaidas. Kritinių sutrikimų šalinimas:

##### Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 4 darbo valandas. Diegėjas reaguodamas į kritinio sutrikimo fiksavimą turi informuoti Užsakovą apie planuojamus veiksmus ir kiek laiko gali užtrukti sutrikimo pašalinimas.

##### Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas, skaičiuojant nuo Diegėjo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

##### Kritinių sutrikimų kiekis per vieną mėnesį neturi viršyti 3.

#### Svarbus sutrikimas - neapibrėžtas (nedokumentuotas, ne pagal pateiktas naudotojo instrukcijas) funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą VPP funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus, kad nestabdyti Užsakovo veiklos procesų:

##### Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 8 darbo valandas.

##### Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip 16 darbo valandų, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

#### Neesminių sutrikimų šalinimas – kosmetinės ar panašios VPP klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo, netrikdo VPP darbo ir Užsakovo veiklos procesų:

##### Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 8 darbo valandas.

##### Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip 24 darbo valandas, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

### Kibernetinio saugumo spragų (klaidų) atstatymo trukmės reikalavimai aprašyti Teisių ir saugumo reikalavimuose 8.5.15.9 punkte.

### Užsakovas reikalaus Diegėjo atlyginti galimus nuostolius dėl VPP neveikimo, jei VPP neveiks ilgiau kaip vieną kalendorinę dieną dėl Diegėjo kaltės.

### Išspręstas sutrikimas laikomas uždarytu, jeigu po pranešimo sutartu būdu apie sutrikimo pašalinimą gavimo per dvi (2) darbo dienas Užsakovas nepateikia Diegėjui pretenzijos dėl sutrikimų šalinimo.

### Programinės įrangos veikimo kontrolės paslaugų reikalavimai:

#### programinės įrangos atnaujinimų atsiuntimas ir įdiegimas; visi VPP komponentai, turi būti gamintojo rekomenduojamos naujausios, stabilios ir palaikomos versijos; VPP naudojami trečiųjų šalių komponentai turi būti siunčiami tik iš oficialių šaltinių.

#### nenaudojamas VPP funkcionalumas turi būt išjungtas, nepalaikomi komponentai ir konfigūracijos, jeigu juose nustatyta pažeidžiamumų, privalo pakeisti analogiško funkcionalumo komponentais arba pašalinti, jeigu Užsakovas tam pritaria.

#### konfigūracijos keitimas pagal pasikeitusius veiksnius (padidėjusią apkrovą, sumažėjusią duomenų saugyklos talpą ir pan.), saugos priemonių veikimo stebėjimas, sisteminių įrašų ir incidentų analizavimas, visi kiti profilaktiniai darbai, kurie užtikrintų stabilų VPP veikimą, saugumą ir našumą.

### Diegėjas kartą per mėnesį turi pateikti periodines ataskaitas apie atliktas VPP priežiūros veiklas.

### VPP vystymas turi būti atliekamas pagal paruoštas ir su Užsakovu suderintas vystymo darbų specifikacijas (vystymo darbų užsakymus), nurodant suteikiamą paslaugų kainą, terminą, detalų diegiamo sprendimo aprašymą, diegimo eigą ir atsakomybes.

### Diegėjas privalės užtikrinti sistemos ir jos atskirų modulių priežiūros / palaikymo paslaugas savo sąskaita iki visa VPP bus priimta į gamybinę eksploataciją ir Užsakovo pasirašytas Galutinis VPP  priėmimo - perdavimo aktas.

## Reikalavimai garantinei priežiūrai

### Diegėjas turi užtikrinti Projekto metu sukurto ir įdiegto VPP funkcionalumo garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą.

### Garantinė priežiūra teikiama pagal šios Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus.

### Garantinės priežiūros terminas – 1 metai (12 kalendorinių mėnesių) nuo Galutinio VPP  priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.

### Garantinė priežiūra turi būti teikiama Užsakovo darbo valandomis pirmadienį - ketvirtadienį 7:30 iki 16:30 val., penktadienį iki 15:15 val. budėjimo režimas Lietuvos laiku.

### Garantinės priežiūros laikotarpiu lygiagrečiai turi būti vykdomos sistemos priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugos pagal suderintą paslaugų įkainį.

### Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos (įskaitant VPP priežiūros ir vystymo laikotarpiu įdiegtų papildomų funkcionalumų) sutrikimų šalinimą, kibernetinio saugumo spragų (klaidų) šalinimą, bei Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą.

### Garantinės priežiūros paslaugos apima Diegėjo sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos sutrikimų, klaidų

### Diegėjas turi vykdyti Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą VPP veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, nuotoliniu būdu, el. paštu, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą (turi būti suderinta ar naudojama Užsakovo programinė įranga ar programinę įrangą pateikia Diegėjas) ar atvykus į VŠT. Konsultavimas veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimai apima tik konsultacijas, kurioms kiekvienu atveju atsakyti reikia ne daugiau kaip 2-jų kvalifikuoto Diegėjo darbuotojo darbo valandų. Konsultacijomis nelaikoma detali VPP galimybių analizė, pokyčio užsakymų dokumentų rengimas, programinio kodo rašymo konsultacijos ar pan.

### Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai VPP naudotojai dėl Diegėjo įdiegtos ar sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų VPP funkcijų (neveikia funkcija, neveikia VPP, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai.

### Programinės įrangos sutrikimų atstatymų trukmė:

#### Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, turintis kritinę įtaką Užsakovo veiklai, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar VPP paslaugą gauti alternatyviai, pvz.: visiškas VPP ar VPP modulio neveikimas; visi VPP vartotojai negali prisijungti prie VPP; VPP duomenų sugadinimas, kai tolesnis darbas su VPP tik dar labiau gadins duomenis ir reikia atstatyti VPP ir/ar ištaisyti klaidas. Kritinių sutrikimų šalinimas:

##### Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 4 darbo valandas. Diegėjas reaguodamas į kritinio sutrikimo fiksavimą turi informuoti Užsakovą apie planuojamus veiksmus ir kiek laiko gali užtrukti sutrikimo pašalinimas.

##### Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas, skaičiuojant nuo Diegėjo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

##### Kritinių klaidų kiekis per vieną mėnesį neturi viršyti 3.

#### Svarbus sutrikimas - neapibrėžtas (nedokumentuotas, ne pagal pateiktas naudotojo instrukcijas) funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą VPP funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus, kad nestabdyti Užsakovo veiklos procesų:

##### Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 8 darbo valandas.

##### Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip 16 darbo valandų, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

#### Neesminių sutrikimų šalinimas – kosmetinės ar panašios VPP klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo, netrikdo VPP darbo ir Užsakovo veiklos procesų:

##### Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 8 darbo valandas.

##### Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip 24 darbo valandas, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

### Kibernetinio saugumo spragų (klaidų) atstatymo trukmės reikalavimai aprašyti Teisių ir saugumo reikalavimuose 8.5.15.9 punkte.

### Užsakovas reikalaus Diegėjo atlyginti galimus nuostolius dėl VPP neveikimo, jei VPP neveiks ilgiau kaip vieną kalendorinę dieną dėl Diegėjo kaltės.

### Išspręstas sutrikimas laikomas uždarytu, jeigu po pranešimo sutartu būdu apie sutrikimo pašalinimą gavimo per dvi (2) darbo dienas Užsakovas nepateikia Diegėjui pretenzijos dėl sutrikimų šalinimo.

### Pašalinus sutrikimus Užsakovui turi būti pateikiama atnaujinta VPP produkto versija (arba pataisų paketas), pakeitimų aprašas (release notes) ir atliktas atnaujinimo įdiegimas į visas sutartas VPP aplinkas..

## Reikalavimai galutiniam VPP priėmimui

### Galutinis VPP priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

### VPP paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant Galutinį VPP priėmimo - perdavimo aktą. Paslaugų teikimo etapų priėmimas-perdavimas turi būti įforminamas Tarpiniais paslaugų  priėmimo-perdavimo aktais. Jų kiekis ir laikiškumas turi būti suderintas su Užsakovu pirmame paslaugų teikimo etape „Inicijavimas“ (TS Lentelė Nr. 4 VPP įgyvendinimo etapai, terminai ir rezultatai).

### Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą:

#### Perdavus Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkantį rezultatą (jo dalį), Paslaugų teikėjas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neribotam laikui suteikia Užsakovui teisę naudotis programine įranga, jai priklausančiomis neterminuotomis licencijomis (jei taikoma) ir parengtais projektiniais dokumentais.

#### Programinės įrangos naudojimas apima programinės įrangos atsisiuntimą, įdiegimą ir prieigą prie jos. Jei dėl kokios nors priežasties kuri nors šalis nusprendžia nutraukti bendradarbiavimą, Užsakovas vis tiek turi teisę toliau naudotis programine įranga su tomis pačiomis funkcijomis, kurios buvo prieinamos sutarties nutraukimo dieną.