UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO VANDENYS“

UAB „Pasvalio vandenys”, įmonės kodas: 169236961, PVM mokėtojo kodas: LT692369610, adresas: Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, telefonas: (0 451) 34 358, el. paštas: info@pasvaliovandenys.lt, internetinis tinklapis: https://www.pasvaliovandenys.lt/

PATVIRTINTA

Perkančiojo subjekto

Viešųjų pirkimų komisijos

2026-__-__ protokolu Nr. __

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ

VALAKĖLIŲ K., USTUKIŲ K., GIRSŪDŲ K. JONIŠKĖLIO K. IR JONIŠKĖLIO M. PASVALIO

RAJONO SAVIVALDYBĖJE STATYBOS DARBAI“

ATVIRO KONKURSO

BENDROSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	2

2.	Bendrosios nuostatos	2

3.	Pirkimo objektas	3

4.	perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės	4

5.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai	4

6.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai	5

7.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai	5

8.	Rezervuota teisė dalyvauti pirkime	5

9.	EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės	5

10.	Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais	6

11.	Subtiekėjų pasitelkimas	7

12.	Tiekėjų grupės dalyvavimas	7

13.	Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

14.          Pasiūlymų šifravimas	8

15.	Susipažinimas su pasiūlymais	9

16.	Pasiūlymų vertinimas	9

17.	Pasiūlymų atmetimo pagrindai	10

18.	Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas	11

19.	Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus	11

20.	Sutarties sudarymas	11

21.	Teisė ginčyti perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus	11

# Sąvokos ir sutrumpinimai

  - CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

  - CVP IS – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

  - EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

  - Komisija – viešojo pirkimo komisija.

  - Perkantysis subjektas – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytas perkantysis subjektas.

  - Pirkimas – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytas perkančiojo subjekto atliekamas viešasis pirkimas.

  - PVM – pridėtinės vertės mokestis.

  - Reglamentas - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

  - Skelbimas – skelbimas apie pirkimą.

  - Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

  - Sutartis – viešojo pirkimo – pardavimo sutartis pagal KSPĮ nustatytą reglamentavimą.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.

  - Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal KSPĮ 62 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal KSPĮ 62 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

  - KSPĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

  - Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

  - Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka KSPĮ ir/ar VPĮ  vartojamas sąvokas.

# Bendrosios nuostatos

  - Perkantysis subjektas kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame supaprastinto atviro konkurso būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2.

  - Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis KSPĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos KSPĮ nuostatos.

  - Pirkimo dokumentus sudaro:

    - skelbimas;

    - Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:

      - bendrosios pirkimo sąlygos;

      - specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;

    - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

    - visa kita perkančiojo subjekto CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose  pirkimo sąlygose.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Jeigu perkantysis subjektas patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

  - Perkantysis subjektas nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti KSPĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

  - Perkantysis subjektas taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jo poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

  - Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi KSPĮ nuostatomis perkantysis subjektas nutraukė pirkimo procedūras.

  - Į Komisijos posėdžiuose nenumatoma kviesti dalyvauti stebėtojų.

  - Pirkime taikomi terminai pateikiami specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Perkantysis subjektas specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar jis taikys ir jei taikys – kokia apimtimi taikys nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu.

  - Perkantysis subjektas laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir aktualia teismų praktika, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančiojo subjekto numatomas įsigyti pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam nustatomi ir informacija dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas skaidomas į keturias atskiras dalis, tiekėjų pateikti pasiūlymai dėl kiekvienos jų priimami ir vertinami atskirai pagal atskirai kiekvienai iš dalių pateiktus visus pirkimo dokumentų reikalaujamus dokumentus.

  - Tiekėjas gali pateikti po vieną pasiūlymą pagal savo pasirinkimą dėl vienos, dviejų, trijų, keturių ar visų keturių pirkimo objekto dalių, kaip specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo perkantysis subjektas.

# Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės

  - Informacija apie perkančiojo subjekto darbuotojų arba Komisijos narių kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

  - Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt. Perkantysis subjektas neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.

  - Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:

    - jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

    - jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajai organizacijai reikia naudoti specialių informacinių sistemų priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos.

  - Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

  - Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje.

  - Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant bendrųjų pirkimo sąlygų 4.5 punkto ir (ar) specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

# Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai

  - Tiekėjai bendrųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje „Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

  - Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva jie skelbiami CVP IS priemonėmis bei apie juos informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkantysis subjektas nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

  - Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

  - Perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkantysis subjektas spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkantysis subjektas negali pateikti iki kol nesibaigė KSPĮ 49 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, perkantysis subjektas nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkantysis subjektas patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui.

  - Susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros nenumatomi.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir, jei taikoma, subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš  specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

  - Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

  - Perkantysis subjektas taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, nėra specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas,  perkantysis subjektas reikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų.  Šio punkto nuostatos taikomos ir subtiekėjams, jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems.

  - Nepaisant 6.2. ir 6.3. punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10  dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 6.3 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

# Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų,  perkantysis subjektas pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

# Rezervuota teisė dalyvauti pirkime

  - Perkantysis subjektas ne rezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

# EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).

  - Atskirą EBVPD pildo:

    - tiekėjas;

    - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

    - kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal KSPĮ 62 straipsnį;

    - pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkantysis subjektas nustato reikalavimus dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų).

    - fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti Pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal KSPĮ 62 (kvazisubtiekėjai) (kai perkantysis subjektas nustato reikalavimus dėl fizinių asmenų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, pašalinimo pagrindų).

    - EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

  - EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.

  - Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

  - Perkantysis subjektas, įvertinęs EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

  - Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų – jei taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji:

    - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

    - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.

  - Jeigu šis tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, perkančiojo subjekto prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

  - Jeigu tiekėjas negali pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6 dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (kai taikoma), nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

    - priesaikos deklaracija;

    - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

  - Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

# Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal KSPĮ 62 straipsnį, kad atitiktų specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

  - Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkantysis subjektas iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

  - Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

  - Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame bendrųjų pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

  - Perkančiajam subjektui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

  - Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).

# Subtiekėjų pasitelkimas

  - Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

  - Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Jeigu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik tuomet, kai  perkantysis subjektas turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.

# Tiekėjų grupės dalyvavimas

  - Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

    - tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;

    - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

    - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

  - Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

# Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai. Pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkantysis subjektas neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.

13.3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis KSPĮ 32 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta KSPĮ 32 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajam subjektui kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip  3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavęs pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkantysis subjektas suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiojo subjekto vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, jis apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais išskyrus PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką kuris negali būti trumpesnis nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

  - Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Perkantysis subjektas specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, reikalaus pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

# 14.  Pasiūlymų šifravimas

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.

  - Kai perkantysis subjektas pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos, pasiūlymą kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai reikalaujama pateikti 1 voke, tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA.

    - per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.3. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

# Susipažinimas su pasiūlymais

  - Perkantysis subjektas pasiūlymus kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti Pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (Pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

  - Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas kiekvienos iš keturių pirkimo dalių pasiūlymus vertina atskirai ir pasiūlymų eilę kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo dokumentuose.

  - Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

  - Atlikęs pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkantysis subjektas kiekvienoje iš keturių pirkimo dalių atskirai:

    - įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo. Tuo atveju jei dalyvis teikdamas pasiūlymą daugiau nei vienai pirkimo daliai jį pateikia ne atskirai kiekvienai iš pirkimo dalių o kartu viename pasiūlyme, toks visas pasiūlymas yra laikomas alternatyviu pasiūlymu ir visas yra atmetamas;

    - perkantysis subjektas nustato tiekėjo pašalinimo pagrindus ir reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai ir reikalauja, kad tiekėjas laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų, remiantis EBVPD patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų bei ar atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir, priėmęs sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka perkančiojo subjekto keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, nediskriminacines taisykles;

    - vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo sąlygų nuostatomis. Iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis (Tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo bei jos privalomai teikiami priedai; Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas), tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

    - įvertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos. Taikomos KSPĮ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;

    - įvertina, ar tiekėjų pasiūlymuose pateikti ekonominio naudingumo vertinimo duomenys (jei tiekėjas tokius teikia) atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus;

    - tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (gali kreiptis į visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jo nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;

    - kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.

  - Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas prašo (kai jis tai gali daryti  nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi  vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis, visais atvejais pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.1.; 6.1.9. p.; 6.1.10.; 6.1.11. ir 6.1.12. punktų reikalavimus kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai kartu su pasiūlymu privalomai teikiami dokumentai negali būti pateikiami iš naujo, tikslinami, papildomi ar kitaip keičiami.

  - Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

# Pasiūlymų atmetimo pagrindai

  - Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

    - tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą;

    - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo sąlygas, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

    - tiekėjas neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

    - per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

    - kartu su pasiūlymu nebus pateikti arba pateikti bet neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų šie pirkimo dokumentų reikalaujami techninės specifikacijos dokumentai: tiekėjo Techninės atitikties deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo ir/ar jos priedai; Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti pagal 16.4. p. nuostatas;

    - pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajam subjektui yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus KSPĮ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

    - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

    - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka KSPĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkantysis subjektas apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

    - paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka KSPĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;

    - tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai perkantysis subjektas nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą;

    - tiekėjas teikdamas pasiūlymą pateikė melagingą informaciją kurios melagingumą (netikrumą) Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - Perkantysis subjektas gali atmesti pasiūlymus kitais specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

# Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas

  - Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, perkantysis subjektas nustato pasiūlymų eilę kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą tai pirkimo daliai pateikia, arba įvertinus pasiūlymus toje pirkimo dalyje liko tik vienas tiekėjas, tokiu atveju tokioje pirkimo dalyje ar dalyse pasiūlymų eilė nenustatoma nustatant), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai bei priima sprendimą dėl kiekvienos pirkimo dalies atskiros sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. Perkantysis subjektas taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

  - Jeigu pasiūlymą tai konkrečiai pirkimo daliai pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus toje pirkimo dalyje liko tik vienas tiekėjas pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu tą pirkimo dalį (dalis).

# Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus

  - Perkantysis subjektas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie tos pirkimo dalies pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis KSPĮ 68 straipsnio nuostatomis. Perkantysis subjektas taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

  - Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju KSPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, KSPĮ 104 straipsnyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama 20.1 punkte nurodytą informaciją.

# Sutarties sudarymas

  - Sutartis kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai sudaroma su tiekėjais (tiekėju), kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais toje pirkimo dalyje. Jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sudaroma viena sutartis dėl visų tokių dalių.

  - Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis KSPĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkantysis subjektas, gavęs tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją dėl konkrečios vienos ar kelių pirkimo dalių, negali sudaryti tos pirkimo dalies ar kelių pirkimo dalių sutarties, kol nesibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar KSPĮ VII skyriuje nurodyti terminai ir kol perkantysis subjektas dėl tos konkrečios pirkimo dalies negavo teismo pranešimo apie:

    - motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

    - motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

    - teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

  - Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

    - tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

    - iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

    - atsisako sudaryti sutartį KSPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis.

  - Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiojo subjekto nurodyto termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkantysis subjektas paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

  - Sudarant sutartį dėl konkrečios pirkimo dalies ar kelių pirkimo dalių, joje negali būti keičiama tos pirkimo dalies laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos kitos sąlygos.

  - Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi KSPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

# Teisė ginčyti perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus

  - Tiekėjas, kuris mano, kad  perkantysis subjektas nesilaikė KSPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, KSPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

  - Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

  - Pretenzijos pateikimo perkančiajam subjektui, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti KSPĮ VII skyriuje.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	13

2.  Pirkimo objektas	15

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	17

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	17

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	17

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	18

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	19

8.	Pasiūlymų vertinimas	19

9.	Sutarties sudarymas	19

10. Priedas Nr. 1 „Terminai“ 	20

11. Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 	22

12. Priedas Nr. 3 „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ 	35

13. Priedas Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 	 41

14 . Priedas Nr. 5 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ 	45

15. Priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 	56

Priedas Nr. 7 „EBVPD“ (XML formatu);

Priedas Nr. 8 „Pasiūlymo forma“;

Priedas Nr. 9 „Tiekėjo deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam ir fiziniam asmeniui forma“;

Priedas Nr. 10 „Tiekėjo deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties forma“;

Priedas Nr. 11 „Tiekėjo pasiūlymo techninės atitkties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo forma“;

Priedas Nr. 12.1. I Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“;

Priedas Nr. 12.2. II Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“;

Priedas Nr. 12.3. III Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“;

Priedas Nr. 12.4. IV Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“;

Priedas Nr. 13 ekonominio naudingumo vertinimo „Tiekėjo deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio forma“;

Priedas Nr. 14 ekonominio naudingumo vertinimo „Tiekėjo deklaracijos dėl siūlomo projekto vadovo forma“

Priedas Nr. 15 ekonominio naudingumo vertinimo „Tiekėjo deklaracijos dėl siūlomo statybos darbų vadovo forma“.

# Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Pasvalio vandenys”, įmonės kodas: 169236961, PVM mokėtojo kodas: LT692369610, adresas: Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, telefonas: (0 451) 34 358, el. paštas: info@pasvaliovandenys.lt, internetinis tinklapis: https://www.pasvaliovandenys.lt/, darbo laikas: pirmadienį – penktadieni 8.00–16.30 val. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (CPO LT), nes tiek pagal KSPĮ, tiek ir pagal VPĮ reikalavimus ir viešųjų pirkimų principus, viešojo pirkimo sąlygos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkretaus perkančiojo subjekto konkretiems poreikiams, tuo tarpu pirkimą atliekant naudojantis CPO LT yra taikomos standartinės viešojo pirkimo sąlygos, visiškai neatsižvelgiant į perkančiojo subjekto specifiką, jo tikslus ir poreikius. Šiuo atveju perkantysis subjektas vykdydamas vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų Pasvalio rajono savivaldybėje plėtros projektą perka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Valakėlių k., Ustukių k., Girsūdų k. Joniškėlio k. ir Joniškėlio m. projektavimo paslaugas ir statybos darbus kurie susideda iš keturių atskirų dalių suskirstytų pagal geografines teritorijas kai visais keturiais atvejais perkami darbai bus vykdomi iš esmės tankiai užstatytoje teritorijoje, nuolatos eksploatuojamose gatvėse, šalia esamų eksploatuojamų gyvenamųjų namų, bei kitų statinių. Esama situacija visais keturiais atvejais labai komplikuoja darbų vykdymą, todėl reikia ypatingą dėmesį skirti darbų saugai, darbų eiliškumui ir kokybei. Iš esmės visais atvejais privažiavimas prie darbų vykdymo zonų numatomas esamomis, nuolatos eksploatuojamomis gatvėmis. Taip pat darbai turės būti vykdomi taip, kad jie netrukdytų arba bent jau visai nenutrauktų šiuo metu tiekiamų vartotojams vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugų. Todėl siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą, geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą bei privažiavimą bet kuriuo metu prie visų esamų funkcionuojančių pastatų ir gyvenamųjų namų, darbai turės būti atliekami trumpomis atkarpomis, pilnai užbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir tik po to pradedant darbus kitoje. Inžinerinių tinklų statybos darbai vykdomi taip, kad jie netrukdytų arba visai nenutrauktų šiuo metu tiekiamų vartotojams vandens tiekimo paslaugų, rangovas turi numatyti statybos darbų apvažiavimą ir gyventojų patekimą į namų valdas ir esant poreikiui laikiną geriamojo vandens tiekimą. Visų keturių pirkimo dalių darbų atlikimo metu, faktiškai bus statomi sudėtingų technologijų nauji nuotekų tvarkymo inžinieriniai tinklai dažnu atveju kartu, tiesiogine prasme vienu metu, su geriamojo vandens tiekimo inžinieriniais tinklais kurie be kita ko susideda iš skirtingų techninių parametrų su dažnai technologiškai sudėtingais priklausiniais tokiais kaip nuotekų siurblinėmis ir slėginėmis linijomis. Atitinkamai šio savo sudėtingumu ir svarba Pasvalio rajono gyventojams bei svečiams išskirtinio objekto rangovai, darbus privalės vykdyti ir mokėjimus gaus pagal įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike griežtai apribotus tarpinius ir galutinius terminus laikydamiesi gamtosauginių reikalavimų ir kitų viešo intereso apsaugą užtikrinančių reikalavimų. Tokių darbų atlikimui būtini išskirtinei tiek rangovo, tiek rangovo personalo patikimumas, atitinkamai pirkime naudojami tokie ekonominio naudingumo kokybiniai vertinimai kaip tiekėjo (rangovo) siūlomo darbų vadovo patirtis bei sutartinių įsipareigojimų laikymasis, taip galimai užtikrinant kokybišką ir savalaikį objekto įgyvendinimą be papildomų rizikų bei trikdžių ir ne vatai nenumatytų aplinkybių siekiant pratęsti atlikimo terminus. Taip pat, perkančiojo subjekto, licencijuoto vandentiekio bei nuotekų inžinierinių tinklų eksploatacijos, statybos ir priežiūros užsakovo profesionalo patirtis rodo, kad tokių inžinierinių tinklų statybos darbuose, siekiant mažinti kaštus, dažnu atveju naudojamos ne visada aukštus kokybinius reikalavimus atitinkančios medžiagos kurioms savo esme suteikiami garantiniai terminai. Tačiau pagal LR CK 6.697 str. 3 p. nuostatas, medžiagų gamintojas (tiekėjas), o realiai rangovas, atsako už defektus jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių ne vatai normalaus susidėvėjimo ar jo tariamai netinkamo naudojimo. Ir čia iškyla objektyvi, iš esmės nuolatinė ir tendencinga problematika, kai nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų statybos atveju, bene visais atvejais, medžiagų gamintojas (tiekėjas) ir/ar rangovas ganėtinai nesunkiai įrodo, kad gedimas ar iš esmės bet koks trūkumas atsirado ne dėl medžiagos/įrenginio ar darbo atlikimo broko, o dėl į inžinerinius tinklus ar įrenginius patekusių pašalinių medžiagų tokių kaip smėlis, žvyras ar kitokios pašalinės medžiagos kurių patekimas į inžinerinius tinklus pirmaisiais eksploatacijos mėnesiais yra iš esmės natūralus ir įprastas reiškinys. Tokiais atvejais, praktiškai be išimčių kyla ginčai kas kaltas dėl vienokio ar kitokio gedimo – defekto. Tarkim jei į vandens kalyklą ar kranus, ar nuotekų siurblinę, ar slėginę nuotekų liniją pateko pašalinės medžiagos (žvyras, akmenys ar kiti pašaliniai elementai), rangovas nustatęs gedimo priežastį tiesiog išstatys sąskaitą už tokio gedimo šalinimą ir jis bus teisus nes gedimas atsirado neva dėl normalaus susidėvėjimo – pašalinių daiktų patekimo. Todėl pirkime nustatomas ekonominio naudingumo kokybinis vertinimas vertinant rangovo siūlomą besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį. Šiuo laikotarpiu – pasiūlytu besąlyginiu atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpiu, nustatoma rangovo atsakomybė už nurodytu laikotarpiu atsiradusius bet kokius defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių net ir normalaus susidėvėjimo. Kitaip tariant, rangovas prisiima iš esmės absoliučią atsakomybę už objekto kokybę kuri yra kur kas platesnė nei garantinio termino metu prisiimama atsakomybė. Tokių, Perkančiajam subjektui svarbių, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų CPO LT tiesiog nesiūlo. Be to, CPO LT naudojama dinaminė pirkimų sistema, kurios metu yra atrinkti keli tiekėjai, su kuriais sudaromos preliminarios sutartys, kas savaime nėra suderinama su racionaliu lėšų naudojimu nes perkančiajam subjektui pirkimą vykdant savarankiškai, tiekėjų skaičius nebus ribojamas nes Pirkime galės dalyvauti kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys ne tik Lietuvos, bet ir užsienio tiekėjai, kuriems CPO LT katalogas faktiškai yra neprieinamas.

  - Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro aktualios redakcijos 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. p. nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus bei pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams kai (4.3.) nėra produktų sąraše, bet perkamiems darbams ir paslaugoms tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; (4.4.) nėra produktų sąraše, tačiau (4.4.4.) pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose (4.4.4.1.) darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių; (4.4.4.3.) darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; (4.4.4.4.) prekė (medžiagos/įrenginiai) yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Vadovaujantis aukščiau nustatytais reikalavimais pirkime nustatomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai: tiekėjas turi būti įdiegęs atitinkamą, nurodytą aplinkos apsaugos vadybos sistemą; jei nenurodyta kitaip, tiekėjas visoms pirkimu perkamiems darbams naudojamoms medžiagoms ir įrangai turi suteikti gaminio taisymo arba pakeitimo visais atvejais netrumpesnę nei trisdešimt šešių mėnesių garantiją ir tiekėjas turi užtikrinti kuo ilgesnį besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo terminą taip galimai užtikrindamas, kad originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti visą šį laikotarpį kaip ir įrangos grąžinimo gamintojui galimybes; tiekėjas turi užtikrinti, kad medžiagų ir įrangos pakuotės (jei tokios yra) būtų pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti; tiekėjas visą darbų vykdymo laiką turi užtikrinti, kad darbų vykdymo metu bus laikomasi nurodytų aplinkos apsaugos vadybos standartų, užtikrinti kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevenciją, statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo prevenciją, efektyvų elektros energijos ir vandens naudojimo mažinimą, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pasiūlymo techninės atitikties deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo (specialiųjų Pirkimo sąlygų priedas Nr. 11) su pridedamais (kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos atskirai) tos konkrečios Pirkimo dalies techninėje specifikacijoje (specialiųjų Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2) nurodomų pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (medžiagų ir įrangos kiekvienos konkrečios atskirai) atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo rašytiniais patvirtinimais ir (ar) saugos duomenų lapais ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitomis, protokolais ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijomis (pateikiant objektyvius įrodymus) ir (ar) aplinkosauginėmis produkto deklaracijomis ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolais, arba kitais lygiaverčiais dokumentais kurie įrodys siūlomų nurodytų medžiagų, gaminių ir įrangos atitiktį techniniams pirkimo dokumentų bei Tvarkos aprašo reikalavimams kartu pateikiant asfaltbetonio dangų atstatymo darbuose naudojamos pagruntavimo bituminės emulsijos gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija arba kitus lygiaverčius dokumentus kurie įrodys numatomos naudoti bitumines emulsijos atitiktį aktualios redakcijos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m.  gruodžio  8  d. įsakymu Nr. VE-24 patvirtinto  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08/15 reikalavimams. Taip pat privalomai pateikiami atitinkamiems medžiagų ir (ar) įrangos gamintojams nepriklausomos įstaigos išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad jis (gamintojas) yra įdiegęs ir gamyboje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Taip pat privalomai pateikiami atitinkamų medžiagų ir (ar) įrangos pakuočių (kiekvienos atskirai) atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitinka standartus, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos ir tiekėjo deklaracijomis dėl nurodytų medžiagų, gaminių ir įrangos techninių duomenų atitikties. Taip pat tiekėjo deklaracija dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio (specialiųjų sąlygų priedas Nr. 13). Tiekėjas turės užtikrinti, kad sumontuota įranga būtų sumontuota taip, kad užsakovo kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų pakeisti keičiamas jos sudedamąsias dalis, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai, pagal pirkimo sutarties sąlygas, po darbų atlikimo, pateikiamos išsamios įrangos instrukcijos.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas vykdydamas projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Pasvalio savivaldybėje“ (sutarties Nr. 25-203-P-0002) numato įsigyti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Joniškėlio miestelyje ir Linkuvos g. Joniškėlio kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje Pasvalio rajono savivaldybėje statybos darbus bei buitinių nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Girsūdų, Ustukių ir Valakėlių kaimuose Pasvalio rajono savivaldybėje projektavimo paslaugas kartu su statybos darbais. Siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, laikantis KSPĮ 40 straipsnio reikalavimų, perkantysis subjektas priėmė sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į keturias atskiras dalis kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskiras pirkimo sutartis, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką:

    - I Pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos projektas“ Nr. AT-19I-1475 (AT-20I-1620) reikalavimus;

    - II Pirkimo dalis – „Buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų „Buitinių nuotekų tinklų statyba Girsūdų k., Pasvalio r. sav.“ (bylos žymuo TU23-46-PP/4) reikalavimus;

    - III Pirkimo dalis – „Buitinių nuotekų tinklų Ustukių k., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų “Buitinių nuotekų tinklų statyba Ustukių k., Pasvalio r. sav.” (bylos žymuo TU23-46-PP/8-25M) reikalavimus;

    - IV Pirkimo dalis – „Buitinių nuotekų tinklų Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų “Buitinių nuotekų tinklų statyba Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.” (bylos žymuo TU24-63-PP/1) reikalavimus.

  - Įvykdžius KSPĮ 40 straipsnio reikalavimus – suskaidžius pirkimo objektą (geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Joniškėlio miestelyje ir Linkuvos g. Joniškėlio kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje Pasvalio rajono savivaldybėje statybos darbus bei buitinių nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Girsūdų, Ustukių ir Valakėlių kaimuose Pasvalio rajono savivaldybėje projektavimo paslaugas kartu su statybos darbais) į atskirus pirkimus, smulkesnis pirkimo objekto skaidymas iš esmės netikslingas o kartais ir nebeįmanomas nes kartu statomi vandentiekio tinklai yra tiesiogine žodžio prasme klojami (dedami) tose pačiuose, kartu kasamuose grioviuose su nuotekų tinklais. Be to, buitinių nuotekų tinklų statybos projektavimo paslaugų atskyrimas nuo statybos darbų neišvengiamai sumažintų konkurenciją nes rengiant techninį darbo projektą būtų projektuojama viena kokia nors iš rinkoj esančių konkrečių nuotekų perpumpavimo technologijų, ko pasėkoje su „suprojektuota“ technologija galėtų dirbti ribotas statybų rinkos dalyvių skaičius. Tuo tarpu kartu perkant buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus, visi rinkos dalyviai yra laisvi siūlyti įvairias technologijas kurių pagalba bus pasiektas rezultatas. Kitaip tariant, paslaugas ir darbus perkant pirkimu kuris išskirtas į keturias atskiras dalis yra vienintelis būdas kuris užtikrina tinkamą, racionalų lėšų panaudojimą ir perkančiojo subjekto poreikių užtikrinimą bei viešosios paslaugos – viešojo intereso užtikrinimą. Pastebėtina ir tai, kad pirkimo objekto skaidymu į dar smulkesnes dalis nebūtų padidina konkurencija viešuosiuose pirkimuose ar paskatintas smulkusis ir/ar vidutinis verslas nes net dirbtinai suskaidžius pirkimo objektą į dar mažesnes dalis, vis tiek išliktų tie patys suinteresuoti rinkos dalyviai nežiūrint net ir į tai, kad perkamos projektavimo paslaugos kartu su statybos darbais nes šiuo konkrečiu atveju projektavimo paslaugas yra būtina atlikti prisitaikant prie statybos rangos darbų technologijų ir atvirkščiai. Taip pat svarbu, kad atsižvelgiant į perkančiojo subjekto veiklos specifiką, dar smulkiau suskaidžius pirkimo objektus kokybiniu ar kiekybiniu atžvilgiu, akivaizdžiai padidėtų viso projekto įgyvendinimo terminai, ko pasėkoje ne tik užsitęstų darbų atlikimas, bet ir perkantysis subjektas patirtų tiesioginius nuostolius negaudamas pajamų iš nuotekų tvarkymo. Galiausiai, pirkimo skaidymas į dar smulkesnes dalis, tarkim atskiriant projektavimo paslaugas nuo statybos darbų, pažeistų KSPĮ 13 str. 3 d. nuostatas nes kiekvienam tokiam atskiram objektui perkantysis subjektas vykdytų atskirą mažos vertės pirkimą kas galimai sumažintų konkurenciją nes tokiuose pirkimuose dalyvautų tik labai smulkūs tiekėjai. Tuo tarpu vykdant pirkimą, jį suskaidžius į keturias atskiras dalis, užtikrinama, kad kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys rinkos dalyviai gali susidomėti pirkimo sutartimi nepriklausomai nuo jų geografinės buvimo (veiklos) vietos taip galimai pritraukiant užsienyje veikiančius ūkio subjektus įvertinant ir perkančiojo subjekto bei pirkimo objekto geografinę padėtį kai visiškai greta yra Latvijos Respublika. Kiekvienos pirkimo dalies apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija atskirai apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose.

  - Pasiūlymus pirkimui privaloma teikti kiekvienai pirkimo daliai atskirai pateikiant visus specialiųjų Pirkimo sąlygų 6.1. p. nurodytus dokumentus atskirai. Vienas dalyvis pasiūlymus pagal savo pasirinkimą gali teikti vienai, dviem, trims ar visoms keturioms pirkimo dalims. Tuo atveju jei dalyvis teikdamas pasiūlymą daugiau nei vienai pirkimo daliai jį pateikia ne atskirai kiekvienai iš pirkimo dalių o kartu viename pasiūlyme, toks visas pasiūlymas bus laikomas alternatyviu pasiūlymu ir bus atmetamas.

  - Perkantysis subjektas sudarys atskirą fiksuotos kainos kainodaros (bendros kainos) sutartį dėl I pirkimo dalies su šios pirkimo dalies laimėtoju ir atskiras fiksuotos kainos kainodaros (bendros kainos) sutartis dėl likusių trijų pirkimo dalių su tų konkrečių pirkimo dalių laimėtoju tačiau tuo atveju jei dėl II ir (ar) III ir (ar) IV pirkimo dalių laimėtoju bus nustatytas tas pats tiekėjas, bus sudaroma viena sutartis dėl tų kelių ar visų trijų pirkimo dalių kuriose nustatytas tas pats laimėtojas.

  - Visų pirkimo dalių paslaugų ir darbų, kartu ar atskirai, sutarčių (sutarties) galiojimo terminas ne daugiau kaip 30 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant paslaugų/darbų (įkainuotų veiklų) atlikimo terminus, darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą.

  - Tuo atveju jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sutarčių galiojimo (paslaugų/darbų atlikimo) terminas ne sumuojamas t. y. sutartys turės būti pradėtos vykdyti iškarto po sutarties dėl vienos, kelių ar visų pirkimo dalių įsigaliojimo ir atlikti vienu metu per vieną terminą. Konkretūs sutarčių (sutarties) tarpiniai ir galutiniai terminai nustatomi ir turės būti vykdomi griežtai pagal tiekėjo su pasiūlymų tai konkrečiai Pirkimo daliai pateiktą Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką („Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“ priedai 12.1. – 12.4.) laikantis sutarties reikalavimų („Sutarties projektas“ 6 priedas) pagal techninius reikalavimus („Techninė specifikacija“ 2 priedas). Darbų ir/ar paslaugų atlikimo tarpinius terminus tiekėjas gali trumpinti tačiau tik paskutiniais mėnesiais, t. y. sutarčių (sutarties) veiklos turės būti pradėtos vykdyti iškarto po sutarčių (sutarties) įsigaliojimo ir atliekamos nepertraukiamai iki pat galutinio perdavimo užsakovui neskaitant sutarties stabdymo terminų (jei tokie bus). Atliktų darbų besąlyginis defektų šalinimo terminas nurodomas pagal tiekėjo pirkimui pasiūlytą – tiek mėnesių kiek tiekėjas pasiūlė pirkimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad iki Pirkimo pradžios nėra žinomi konkretūs sutarčių (sutarties) pasirašymo terminai (datos), siekiant užtikrinti aiškumo ir lygiateisiškumo principus, su pasiūlymu pateikiamame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike privaloma nurodyti konkrečius sutarties veiklų (darbų/paslaugų) atlikimo tarpinius ir galutinius terminus savaičių ir mėnesių tikslumu nurodant mėnesius numeracijos principu – 1; 2; 3 ir t. t. (nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų), tik po sutarties pasirašymo į Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką bus įrašomi konkrečių mėnesių pavadinimai atsižvelgiant į konkrečios sutarties pasirašymo datą. Visais atvejais prieš pradedant statybos darbų vykdymą visą pirmą savaitę, dalyvaujant užsakovo atstovams turi būti atliekamos statybvietės priėmimo procedūros: objekto apžiūra, objekto esamos situacijos fiksavimas foto nuotraukomis ir vaizdo įrašu (kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto pridavimo metu) ir pasirašomas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas. Baigus visas sutartyje numatytas veiklas (darbus, paslaugas ir viską ko reikia galutiniam sutarties objekto užbaigimui), paskutinės dvi savaitės turi būti skiriamos sutarties objekto ir statybvietės perdavimo procedūroms dalyvaujant užsakovo atstovams: objekto apžiūra, galutiniai patikrinimai, objekto esamos situacijos fiksavimas foto nuotraukomis ir vaizdo įrašu, pateikiamas ir pasirašomas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas ir pasirašomas galutinis darbų perdavimo aktas kartu su garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentais. Visi sutarties veiklų tarpiniai ir galutiniai terminai turi būti aiškiai išskaidyti tiekėjo su pasiūlymu pateikiamame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike pagal kurio duomenis bus pasirašomos ir vykdomos sutartys. Darbų pagal sutartis vykdymas galės arba privalės būti sustabdytas sutartyse nustatytais atvejais. Sutarčių sąlygos pateikiamos specialių pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkantysis subjektas nerengs objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Pirkimui, kiekvienai pirkimo daliai atskirai, taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu kiekvienai pirkimo daliai atskirai tiekėjas ir pasiūlyme nurodomi subrangovai (subtiekėjai) turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne) atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede (priklausomai nuo to pildo juridinis ar fizinis asmuo). Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne) atitikties Reglamento nuostatoms, perkantysis subjektas iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

  - Perkančiajam subjektui nustačius, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subrangovais (subjektais).

  - Tuo atveju jei pirkimo metu ar atlikus pirkimo procedūras paaiškėtų, kad sandorio pagrindu susidarytų (susidarė) aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte, Perkantysis subjektas paskelbęs pirkimo laimėtoją galimai privalės ar galės kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Tokiu atveju Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus ir tokiu atveju sutartis bus pasirašoma tik po to kaip bus gautas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimas.

  - Kartu su pasiūlymu kiekvienai pirkimo daliai atskirai tiekėjas ir pasiūlyme nurodomi subrangovai (subtiekėjai) turi pateikti užpildytą Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10.

  - Tiekėjo darbų atlikimui siūlomos medžiagos, įranga (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, todėl kartu su pasiūlymu kiekvienai pirkimo daliai atskirai tiekėjas turi pateikti užpildytą techninės atitikties deklaraciją dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 11.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų kiekvienai iš dviejų pirkimo dalių atskirai visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovu ir kvazisubtiekėjų užpildytos EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti ir pateikti;

    - jei tiekėjas pasitelkia fizinius ir/ar juridinius asmenis kurių pajėgumais remiasi, įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, tai gali būti ketinimų protokolas, deklaracija, preliminari subrangos sutartis, preliminari darbo sutartis ir kt.;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ir/ar subrangovus, subtiekėjo ir/ar subrangovo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju ir/ar subrangovu pirkime;

    - tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovu ir kvazisubtiekėjų deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatoms pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam ir fiziniam asmeniui forma“ pateikiamas formas;

    - tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovu ir kvazisubtiekėjų deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10 „Tiekėjo deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties forma“ pateikiamą formą;

    - techninės specifikacijos dokumentai: tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Tiekėjo pasiūlymo techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo forma“ pateikiamą formą su šioje formoje nurodytais priedais bei Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikai pagal specialiųjų pirkimo sąlygų prieduose Nr. 12.1. (I Pirkimo dalies atveju); 12.2. (II Pirkimo dalies atveju); 12.3. (II Pirkimo dalies atveju) ir 12.4. (IV Pirkimo dalies atveju) pateikiamas formas;

    - tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į „Pasiūlymo kokybė (D)“ kriterijaus ekonominio naudingumo įvertinimą, tiekėjo deklaracija dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio forma“ pateikiamą formą;

    - tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į „Pasiūlymo kokybė (V)“ kriterijaus ekonominio naudingumo įvertinimą, tiekėjo deklaracija dėl siūlomo darbų vadovo su priedais parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 14 priede „Deklaracijos dėl siūlomo darbų vadovo forma“ pateikiamą formą;

    - tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į „Pasiūlymo kokybė (T)“ kriterijaus ekonominio naudingumo įvertinimą (II; III ir IV pirkimo dalių atveju), tiekėjo deklaracija dėl siūlomo projekto vadovo su priedais parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priede „Deklaracijos dėl siūlomo projekto vadovo forma“ pateikiamą formą;

    - kiti dokumentai kurių pateikimo poreikis bus aiškiai nurodytas iki pasiūlymų pateikimo termino jei tokie bus.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkantysis subjektas kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos), šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ir įkainiai bei PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais be PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Netaikoma – pasiūlymo galiojimo užtikrinimo perkantysis subjektas nereikalauja.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl vienos, dviejų, trijų ar visų keturių pirkimo objekto dalių.

  - Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

    - nepateikta arba pateikta pasiūlymo forma neatitinka pirkimo dokumentuose pasiūlymo formai keliamų reikalavimų;

    - tiekėjas teikdamas pasiūlymą daugiau nei vienai pirkimo daliai jį pateikia ne atskirai kiekvienai iš pirkimo dalių o kartu viename pasiūlyme, toks visas pasiūlymas yra laikomas alternatyviu pasiūlymu ir yra atmetamas;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas užpildytas EBVPD neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateikta jungtinės veiklos sutartis (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti ir pateikti neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su pasiūlymu pateikti įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kurie nors su pasiūlymu pateikti dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančio vertimo;

    - tiekėjas pasiūlyme arba pagal perkančiojo subjekto prašymą pasiūlymo patikslinime/paaiškinime pateiks melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniams reikalavimams ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis įskaitant bet neapsiribojant viešai prieinamus duomenis;

    - kitais bendrosiose pirkimo sąlygose nustatytais atvejais;

    - kitai atvejais jei tokie atvejai bus tiksliai ir aiškiai nustatyti iki pasiūlymų pateikimo termino atsakant į tiekėjų klausimus ir/ar tikslinant pirkimo dokumentų reikalavimus.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti atskirą sutartį dėl I pirkimo dalies su šios pirkimo dalies laimėtoju ir atskiras sutartis dėl likusių trijų pirkimo dalių su tų konkrečių pirkimo dalių laimėtoju, tačiau tuo atveju jei dėl II ir (ar) III ir (ar) IV pirkimo dalių laimėtoju bus nustatytas tas pats tiekėjas, bus sudaroma viena sutartis dėl tų kelių ar visų trijų pirkimo dalių kuriose nustatytas tas pats laimėtojas.

  - Sutarties sąlygos pateikiamos specialių pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas.

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip (Paaiškinimų termino pabaiga) | nurodytas skelbime |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino (dienos ir valandos) |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma | NETAIKOMA |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar jis sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia KSPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei KSPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | KSPĮ VII str. nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, KSPĮ VII str. nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

I; II; III ir IV pirkimo dalių kartu

- UAB „Pasvalio vandenys“ – Perkantysis subjektas (užsakovas) vykdydamas projektą vykdydamas projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Pasvalio savivaldybėje“ (sutarties Nr. 25-203-P-0002) numato įsigyti geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Joniškėlio miestelyje ir Linkuvos g. Joniškėlio kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje Pasvalio rajono savivaldybėje statybos darbus bei buitinių nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Girsūdų, Ustukių ir Valakėlių kaimuose Pasvalio rajono savivaldybėje projektavimo paslaugas kartu su statybos darbais. Siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, laikantis KSPĮ 40 straipsnio reikalavimų, perkantysis subjektas priėmė sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į keturias atskiras dalis kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskiras pirkimo sutartis, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką:

  - I Pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos projektas“ Nr. AT-19I-1475 (AT-20I-1620) reikalavimus;

  - II Pirkimo dalis – „Buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų (bylos žymuo TU23-46-PP/4) reikalavimus;

  - III Pirkimo dalis – „Buitinių nuotekų tinklų Ustukių k., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų (bylos žymuo TU23-46-PP/8-25M) reikalavimus;

  - IV Pirkimo dalis – „Buitinių nuotekų tinklų Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų (bylos žymuo TU24-63-PP/1) reikalavimus.

- Pasiūlymus pirkimui privaloma teikti kiekvienai Pirkimo daliai atskirai ir gauti pasiūlymai bus vertinami kiekvienas atskirai pagal toje Pirkimo dalyje pateikiamų dokumentų visumą.

- Pagal atskirai kiekvienai Pirkimo daliai gautus pasiūlymus, bus nustatomas laimėtojas kiekvienai Pirkimo daliai atskirai.

- Pagal atskirų Pirkimo dalių rezultatus su tos Pirkimo dalies laimėtoju bus pasirašomos keturios atskiros sutartys. Tačiau tuo atveju jei dėl II ir (ar) III ir (ar) IV pirkimo dalių laimėtoju bus nustatytas tas pats tiekėjas, bus sudaroma viena sutartis dėl tų kelių ar visų trijų pirkimo dalių kuriose nustatytas tas pats laimėtojas. Sutartis dėl I Pirkimo dalies visais atvejais sudaroma atskirai su šios pirkimo dalies laimėtoju.

- Pirkimo sutarčių (sutarties) galiojimo terminas ne daugiau kaip 30 mėnesiai nuo sutarties vykdymo pradžios dienos įskaitant paslaugų/darbų (įkainuotų veiklų) atlikimo terminus, darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą. Darbų atlikimas kiekvienoje Pirkimo dalyje atskirai ar kartu pilna apimtimi ar dalinai galės arba privalės būti stabdomas sutartyje nustatytomis aplinkybėmis (sutarties projektas specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6). Todėl, siekiant užtikrinti sutarties 6.3.1. – 6.3.3. punktuose nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike, pagal darbų atlikimo tarpinius terminus turi nurodyti kokiu metu (periodu) į statybviete numato pristatyti kokias darbų atlikimui reikiamas medžiagas, įrenginius nurodant konkrečius jų kiekius (metrais, vienetais, komplektais). Siekiant užtikrinti sutarties 6.3.4. punkte nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike I Pirkimo dalies atveju pagal darbų atlikimo tarpinius terminus kiekvienos savaitės grafoje turi būti nurodyta koks skaičius darbuotojų vykdys darbus betarpiškai statybvietė; II – IV Pirkimo dalių atveju, projektavimo paslaugų vykdymo metu, turi būti nurodyta kurią konkrečią savaitę (įrašant savaitės dieną) projekto vadovas ar kitas projektuotojo atstovas atvyks į objektą ir/ar pas Perkantįjį subjektą, o pradėjus vykdyti darbus, pagal darbų atlikimo tarpinius terminus, kiekvienos savaitės grafoje turi būti nurodyta koks skaičius darbuotojų vykdys darbus betarpiškai statybvietė. Siekiant užtikrinti sutarties 6.3.6. punkte nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike paslaugų/darbų atlikimo periodiškumas turi būti nustatomas savaičių ir mėnesių tikslumu nurodant mėnesius numeracijos principu – 1 darbų vykdymo mėn.; 2 darbų vykdymo mėn.; 3 ir t. t., nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų.

- Pirkimo dalių sutarčių galiojimo (paslaugų/darbų atlikimo) terminas ne sumuojamas t. y. paslaugos/darbai turės būti pradėtos vykdyti iškarto po sutarties ar sutarčių dėl vienos, kelių ar visų Pirkimo dalių įsigaliojimo ir atlikti vienu metu per terminus kurie pagal tos konkrečios Pirkimo dalies pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike skirti tai konkrečiai Pirkimo daliai atlikti.

- Pasiūlyme pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike tiekėjo nurodytos kainos sudedamosios dalys (komplektų įkainiai, kas savo esme ir turiniu atitinka sustambintą lokalinę Pirkimo objekto sąmatą sudaromą prieš teikiant konkursinį pasiūlymą) ir konkretūs sutarties veiklų tarpiniai bei galutiniais terminai iki sutarties pasirašymo ir sutarties vykdymo metu bus naudojami siekiant tinkamai suplanuoti Pirkimo objektui skirtus Perkančiojo subjekto finansinius srautus įskaitant bet neapsiribojant ir ES struktūrinių fondų skiriamų lėšų paskirstymą bei siekiant tinkamai apskaičiuoti tarpinių mokėjimų rangovui sumas už pagal pirkimo sutartį tinkamai ir laiku atliktus darbus bei paslaugas. Taip pat siekiant užtikrinti viešo intereso apsaugą, iškarto po laimėtojo nustatymo, galimai dar iki sutarties pasirašymo/vykdymo pradžios tinkamą gyventojų ir vietinio verslo informavimą apie numatomus Perkančiojo subjekto teikiamų paslaugų sutrikimus bei Pirkimo objekto teritorijose numatomus laikinus transporto srautų pakeitimus numatant aiškius terminus. Todėl tiekėjas (rangovas) rengdamas pasiūlymą, atlikdamas Pirkimo objekto vykdymo terminų bei pasiūlymo kainos skaičiavimus privalo išsamiai išanalizuoti pirkimo objektą, jo vykdymo aplinkybes, reikiamų sąnaudų sudedamąsias dalis, vykdymo terminus ir technologinius sprendinius taip aiškiai parodydamas savo ketinimus už pasiūlytą kainą tinkamai ir laiku įvykdyti sutarties objektą. Po pasiūlymų pateikimo termino bus draudžiamos bet kokios sutarties objekto veiklų vykdymo tarpinių ir (ar) galutinių terminų ir (ar) kainos bei jos sudedamųjų dalių korekcijos nes tiekėjas (rangovas), kuris neskyrė ar neturėjo galimybių skirti pakankamai laiko Pirkimo objekto specifikos analizavimui neįrodo sėkmingų naujo sandorio įvykdymo perspektyvų.

- Pirkimas, visos pirkimo dalys, yra vykdomos kaip „Žaliasis pirkimas“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro aktualios redakcijos 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. p.; 4.3. p. p. ir 4.4. p. p. 4.4.4.; 4.4.4.1.; 4.4.4.3. bei 4.4.4.4. papunkčio reikalavimais ir specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5. p. nustatytais reikalavimais.

- Tiekėjas atsako už visus (-as) toje konkrečioje Pirkimo dalyje numatytus (-as) atlikti projektavimo paslaugas ir statybos rangos darbus, reikiamos įrangos pristatymą ir jos montavimą (taip pat ir tą sutarties dalį, kurią vykdo jo tiekėjai, subrangovai, subtiekėjai), Užsakovo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių bei visų įrenginių paleidimą.

- Perkantysis subjektas nerengs Pirkimo objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti Pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiami pridedamuose dokumentuose.

- Darbų eigoje rangovas negali nukrypti nuo Pirkimo dokumentuose, įskaitant bet neapsiribojant šią techninę specifikaciją, išdėstytų reikalavimų nepriklausomai nuo to ar tokie reikalavimai buvo/yra tiesiogiai suformuluoti ar ne. Tuo atveju jei išskirtinai tik dėl iki Pirkimo pradžios užsakovui ir rangovui nežinomų techninių aplinkybių reiktų keisti techninius sprendinius ar kitaip nukrypti nuo išdėstytų reikalavimų, rangovas turės aiškiai šį faktą konstatuoti, nurodydamas savo motyvus pagrįstus objektyviomis priežastimis (trečiųjų šalių įtaka) ir kainų skirtumą kuris susidarys, jeigu užsakovas sutiks su šiais nukrypimais.

- Vienas dalyvis pasiūlymus pagal savo pasirinkimą gali teikti vienai, dviem, trims ar visoms keturioms Pirkimo dalims pagal šiuos bendruosius ir žemiau pateikiamus kiekvienos pirkimo dalies atskirai specialiuosius reikalavimus.

Specialieji reikalavimai

I Pirkimo daliai atskirai

  - Perkantysis subjektas I pirkimo dalimi perka vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos darbus kurie turi būti atlikti pagal šios Techninės specifikacijos ir pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos projektas“ Nr. AT-19I-1475 (AT-20I-1620) reikalavimus.

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys;

  - Statinio grupė: inžineriniai tinklai;

  - Naudojimo paskirtis: vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas;

  - Didžioji dalis projektuojamų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas nepatenka, tačiau Linkuvos g., Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. dalis numatomų pastatyti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų patenka į kultūros paveldo teritoriją t. y. Siaurojo geležinkelio kompleksas (kodas 21898) ir Joniškėlio dvaro sodyba (kodas 424) bei Stoties g., Joniškėlyje dalis vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų patenka į Kultūros paveldo teritoriją, t. y. Siaurojo geležinkelio kompleksas (kodas 21898) (žr. brėž. Nr. AT-19I-1475-XX-TP-BD.B-01).

- Sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 30 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.5. punktas) iš kurių ne ilgiau kaip per 19 mėnesių turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų bandymai ir tik sėkmingai atlikus visus reikiamus bandymus per sekančią savaitę atliekamas tinklų praplovimas ir atliekama TV diagnostika. Per likusius du mėnesius parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos Pirkimo objekto ir statybvietės perdavimo procedūros. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą bendrą kainą privalės pastatyti inžineriniu tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais už nurodytus komplektų įkainius ir galutinę bendrą kainą, nepriklausomai nuo to ar tokie konkretūs darbai Pirkimo dokumentuose aprašyti ar ne, esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus;

  - iki darbų pradžios tiekėjas (rangovas) savo sąskaita privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - Siekiant užtikrinti Pirkimo I dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami atkarpomis – etapais: „Linkuvos gatvės atkarpa“; „Stoties gatvės atkarpa“; „Atkarpa nuo G. Petkevičaitės – Bitės gatvės pradžios iki sankryžos su Stoties gatvė“; „Atkarpa nuo G. Petkevičaitės – Bitės gatvės sankryžos su Stoties gatve iki G. Petkevičaitės – Bitės gatvės pabaigos“; „Atkarpa nuo Savanorių g. Nr. 21 iki Savanorių g. pabaigos“; „P. Avižinio gatvės ir Savanorių gatvės iki namų Nr. 12 it 14 atkarpa“; „Sodų gatvės atkarpa“; „Gedimino gatvės atkarpa“; „Vilniaus ir Turgaus gatvių kartu atkarpa“; „J. Tonkūno gatvės atkarpa“; „Atkarpa Meškalaukio gatvės pradžios iki Meškalaukio gatvės sankryžos su Vilniaus gatve“; „Maironio gatvės atkarpa“; „Atkarpa nuo Vytauto gatvės Nr. 40 Vytauto gatve iki Pirties gatvės galo“; „Atkarpa nuo Vytauto gatvės Nr. 44 iki Vytauto gatvės galo“; „S. Neries gatvės atkarpa“; „J. Stapulionio gatvės atkarpa nuo pradžios iki sankryžos su Birutės gatve“; „J. Stapulionio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Birutės gatve iki sankryžos su Meškalaukio gatve“; „J. Stapulionio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Meškalaukio gatve iki Gedimino gatvės Nr. 25/22“; „Birutės gatvės atkarpa“; „Atkarpa nuo Meškalaukio gatvės Nr. 24/35 iki Meškalaukio gatvės galo“.

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo. Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai įsigyjamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą serviso ir prekybos tinklą Lietuvoje. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip PVC/PE 100 RC vamzdžiai Ø160 mm; PVC/PE 100 RC vamzdžiai Ø200 mm; PE 100/PE 100 RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø110 mm; PE 100/PE 100 RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø63 mm; PE 100/PE 100 RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø50 mm; PE 100/PE 100 RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø32 mm; nuotekų siurbliai; gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm; gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm; gelžbetoniniai šuliniai Ø2000 mm; gelžbetoniniai šuliniai Ø3000 mm; plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šuliniai Ø425 mm; plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šuliniai Ø315 mm; šulinių liukai gelžbetoniniams šuliniams; šulinių liukai plastikiniams šuliniams; komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje (jei tokių buvo);

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 1 Techninis projektas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos projektas“ Nr. AT-19I-1475 (AT-20I-1620)

Specialieji reikalavimai

II Pirkimo daliai atskirai

- Perkantysis subjektas II pirkimo dalimi perka buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k., Pasvalio r. sav. techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir statybos darbus kurie turi būti atlikti pagal šios Techninės specifikacijos ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų „Buitinių nuotekų tinklų statyba Girsūdų k., Pasvalio r. sav.“ (bylos žymuo TU23-46-PP/4) reikalavimus.

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į saugomas teritorijas;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

- Sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 30 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.5. punktas) iš kurių ne ilgiau kaip per pirmus 5 mėnesius turi būti atlikti (parengti) ir užsakovui derinimui pateikti visi techninio darbo projekto rengimo paruošiamieji darbai su projektiniais pasiūlymais, parengtais projekto sprendiniais; gavus užsakovo pritarimą, ne vėliau kaip per sekančius 4 mėnesius atlikti visus kitus techninio darbo projekto rengimo veiksmus (procedūras) ir perduoti užsakovui pilnos apimties techninį darbo projektą su visais privalomai parengtais dokumentais; per sekančius 11 mėnesių turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų bandymai ir tik sėkmingai atlikus visus reikiamus bandymus per sekančią savaitę atliekamas tinklų praplovimas ir atliekama TV diagnostika. Per likusį vieną mėnesį parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos Pirkimo objekto ir statybvietės perdavimo procedūros. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Privalomi, minimalūs reikalavimai techninio darbo projekto rengimui ir projekto vykdymo priežiūrai:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą techninio darbo projekto „Buitinių nuotekų tinklų statybos Girsūdų k., Pasvalio r. sav. techninis darbo projektas“ rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų bendrą kainą, pagal šios bendros kainos pasiūlyme nurodytus sudedamųjų dalių (komplektų) įkainius, per pasiūlyme nurodytus tarpinius ir galutinius terminus, pagal šios techninės specifikacijos ir jos priede pateiktus prieš projektinius pasiūlymus kartu su pridedamu numatomų suprojektuoti ir pastatyti inžinierinių tinklų planu, privalės atlikti (parengti):

    - paruošiamuosius darbus (paslaugos): šiam konkrečiam projektui pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus privalumus (taikomus) visus reikiamus paruošiamuosius darbus, paslaugas įskaitant bet neapsiribojant topografinės nuotraukos užsakymą, topografinio plano parengimą, reikalingų tyrimų (inžineriniai geologiniai, grunto ir panašiai) atlikimą, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimą;

    - parengti projektinius pasiūlymus, projekto sprendinius: įskaitant bet neapsiribojant statybos skaičiuojamąją kainą;

    - parengtus projektinius pasiūlymus, projekto sprendinius įskaitant bet neapsiribojant statybos skaičiuojamąją kainą suderinti su užsakovu, esant poreikiui pakoreguoti pagal užsakovo nurodymus;

    - atlikti parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimą (jeigu taikoma), derinimą su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos ir t.t.);

    - pagal faktinį poreikį atlikti visus reikiamus suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimo veiksmus: parengti servitutų planus su siūlomomis nustatyti servituto taškų koordinatėmis, parengti susitarimus dėl servitutų nustatymo, parengti vienkartinės kompensacijos skaičiavimus ir siūlymus pagal LR Vyriausybės 2004-12-02 nutarimu Nr. 1541 patvirtintos Kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui ir kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių sandoriu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos nuostatas, susitarimus suderinti (gauti parašus) su žemės sklypų savininkais bei įregistruoti servitutus (tuo atveju jei žemės sklypų savininkai atsisakys pasirašyti susitarimus dėl servitutų nustatymo informacija perduodama užsakovui kuris priima tolimesnius spendimus, už servitutus apmoka užsakovas);

    - pagal šio konkretaus projekto statinio duomenis gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu taikoma) ir/ar reikiamus sutikimus: statyti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius bei sutikimus laikinai naudotis valstybine ar privačia žeme statybos metu (žyminius ar kitus susijusius mokesčius apmoka užsakovas);

    - pagal šio konkretaus projekto statinio duomenis gauti teigiamą ekspertizės išvadą (jeigu taikoma) ir jeigu būtina atlikti pataisymus pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto ekspertizę perka ir apmoka užsakovas);

    - pilnos apimties, pagal faktinį poreikį atsižvelgiant į šio konkretaus projekto statinio duomenis su visomis institucijomis ir/ar asmenimis suderintą techninį darbo projektą „Buitinių nuotekų tinklų statybos Girsūdų k., Pasvalio r. sav. techninis darbo projektas“, su visomis autorinėmis teisėmis parduoti užsakovui;

    - visą buitinių nuotekų tinklų statybos Girsūdų k., Pasvalio r. sav. vykdymo laiką vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas,

aukščiau nurodytų privalomai atliekamų paslaugų eiliškumas, išskyrus paruošiamuosius darbus; projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių parengimą bei suderinimą su užsakovu (esant poreikiui pagal užsakovo nurodymus atliekamas korekcijas) ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas nurodomas ne būtinai privaloma seka, iš esmės atsitiktine tvarka, tiekėjas (rangovas) paslaugų eiliškumą privalo numatyti pagal šiam konkrečiam projektui statybos norminių teisės aktų reikalavimus;

  - Visų reikiamų dokumentų gavimui, teikimui, leidimų ir kitų paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui užsakovas suteiks teikėjui (rangovui) visus reikiamus įgaliojimus;

  - tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „siūlomo projekto vadovo įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas tokio objekto projektavimui bei statybai teisės aktų nurodomas privalomas normas;

  - projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo (perkančiojo subjekto, statytojo) sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu taikoma), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti;

  - projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėt, turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija;

  - projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). Esant būtinybei, jei statinius numatoma projektuoti arčiau sklypų savininkų sklypų ribų (jeigu taip bus), negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu;

  - tiekėjas turi įvertinti 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-423 patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus ir teikiant pasiūlymą nusimatyti reikiamas lėšas projekto korekcijos atlikimui ir įstatyme numatytų priemonių įgyvendinimui (jeigu bus taikoma);

  - projekto parengimo paslaugų  pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus atliktos visos reikiamos paslaugos ir bus pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai;

  - projektas turi būti ruošiamas lietuvių kalba, užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe.

- Privalomi, minimalūs reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo bendrą kainą, pagal tiekėjo (rangovo) parengtą techninį darbo projektą privalės pastatyti inžinerinius tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pasiūlyme nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais už nurodytus komplektų įkainius ir galutinę bendrą kainą, nepriklausomai nuo to ar tokie konkretūs darbai Pirkimo dokumentuose aprašyti ar ne;

  - iki darbų pradžios tiekėjas (rangovas) savo sąskaita privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - siekiant užtikrinti Pirkimo II dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami atkarpomis – etapais: „Pakrantės gatvės atkarpa“; „Patrakės gatvės atkarpa“; „Šermukšnių gatvės atkarpa“; „Topolių gatvės atkarpa“; „Parko gatvės atkarpa“; „Pasvalio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Žalioji gatvė iki planuojamos nuotekų valyklos“; „Pasvalio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Žalioji gatvė iki Pasvalio gatvės pabaigos; „Lauko gatvės atkarpa“; „Liepų gatvės atkarpa“; „Klevų gatvės atkarpa“; „Žalioji gatvės atkarpa nuo sankryžos su Pasvalio gatve iki sankryžos su Karautės gatve“ „Žalioji gatvės atkarpa nuo sankryžos su Karautės gatve iki Žalioji gatvės pabaigos“; „Karautės gatvės atkarpa“ ir „Baliečių gatvės atkarpa“.

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo. Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai įsigyjamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą serviso ir prekybos tinklą Lietuvoje. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip PVC vamzdžiai; PE vamzdžiai; gelžbetoniniai nuotekų šuliniai; plastikiniai šuliniai; kaliojo ketaus šulinių dangčiai; plieniniai vamzdžiai; pilnai sukomplektuotas buitinių nuotekų siurblinės. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 2 prieš projektiniai pasiūlymai „Buitinių nuotekų tinklų statyba Girsūdų k., Pasvalio r. sav.“ (bylos žymuo TU23-46-PP/4);

Priedas Nr. 3 numatoma buitinių nuotekų tinklų statybos Girsūdų k., Pasvalio r. sav. schema.

Specialieji reikalavimai

III Pirkimo daliai atskirai

- Perkantysis subjektas III pirkimo dalimi perka buitinių nuotekų tinklų Ustukių k., Pasvalio r. sav. techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir statybos darbus kurie turi būti atlikti pagal šios Techninės specifikacijos ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų „Buitinių nuotekų tinklų statyba Ustukių k., Pasvalio r. sav.” (bylos žymuo TU23-46-PP/8-25M) reikalavimus.

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į saugomas teritorijas;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

- Sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 30 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.5. punktas) iš kurių ne ilgiau kaip per pirmus 5 mėnesius turi būti atlikti (parengti) ir užsakovui derinimui pateikti visi techninio darbo projekto rengimo paruošiamieji darbai su projektiniais pasiūlymais, parengtais projekto sprendiniais; gavus užsakovo pritarimą, ne vėliau kaip per sekančius 4 mėnesius atlikti visus kitus techninio darbo projekto rengimo veiksmus (procedūras) ir perduoti užsakovui pilnos apimties techninį darbo projektą su visais privalomai parengtais dokumentais; per sekančius 11 mėnesių turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų bandymai ir tik sėkmingai atlikus visus reikiamus bandymus per sekančią savaitę atliekamas tinklų praplovimas ir atliekama TV diagnostika. Per likusį vieną mėnesį parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos Pirkimo objekto ir statybvietės perdavimo procedūros. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Privalomi, minimalūs reikalavimai techninio darbo projekto rengimui ir projekto vykdymo priežiūrai:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą techninio darbo projekto „Buitinių nuotekų tinklų statybos Ustukių k., Pasvalio r. sav. techninis darbo projektas“ rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų bendrą kainą, pagal šios bendros kainos pasiūlyme nurodytus sudedamųjų dalių (komplektų) įkainius, per pasiūlyme nurodytus tarpinius ir galutinius terminus, pagal šios techninės specifikacijos ir jos priede pateiktus prieš projektinius pasiūlymus kartu su pridedamu numatomų suprojektuoti ir pastatyti inžinierinių tinklų planu, privalės atlikti (parengti):

    - paruošiamuosius darbus: šiam konkrečiam projektui pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus privalumus (taikomus) visus reikiamus paruošiamuosius darbus, paslaugas įskaitant bet neapsiribojant topografinės nuotraukos užsakymą, topografinio plano parengimą, reikalingų tyrimų (inžineriniai geologiniai, grunto ir panašiai) atlikimą, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimą;

    - parengti projektinius pasiūlymus, projekto sprendinius: įskaitant bet neapsiribojant statybos skaičiuojamąją kainą;

    - parengtus projektinius pasiūlymus, projekto sprendinius įskaitant bet neapsiribojant statybos skaičiuojamąją kainą suderinti su užsakovu, esant poreikiui pakoreguoti pagal užsakovo nurodymus;

    - atlikti parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimą (jeigu taikoma), derinimą su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos ir t.t.);

    - pagal faktinį poreikį atlikti visus reikiamus suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimo veiksmus: parengti servitutų planus su siūlomomis nustatyti servituto taškų koordinatėmis, parengti susitarimus dėl servitutų nustatymo, parengti vienkartinės kompensacijos skaičiavimus ir siūlymus pagal LR Vyriausybės 2004-12-02 nutarimu Nr. 1541 patvirtintos Kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui ir kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių sandoriu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos nuostatas, susitarimus suderinti (gauti parašus) su žemės sklypų savininkais bei įregistruoti servitutus (tuo atveju jei žemės sklypų savininkai atsisakys pasirašyti susitarimus dėl servitutų nustatymo informacija perduodama užsakovui kuris priima tolimesnius spendimus, už servitutus apmoka užsakovas);

    - pagal šio konkretaus projekto statinio duomenis gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu taikoma) ir/ar reikiamus sutikimus: statyti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius bei sutikimus laikinai naudotis valstybine ar privačia žeme statybos metu (žyminius ar kitus susijusius mokesčius apmoka užsakovas);

    - pagal šio konkretaus projekto statinio duomenis gauti teigiamą ekspertizės išvadą (jeigu taikoma) ir jeigu būtina atlikti pataisymus pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto ekspertizę perka ir apmoka užsakovas);

    - pilnos apimties, pagal faktinį poreikį atsižvelgiant į šio konkretaus projekto statinio duomenis su visomis institucijomis ir/ar asmenimis suderintą techninį darbo projektą „Buitinių nuotekų tinklų statybos Ustukių k., Pasvalio r. sav. techninis darbo projektas“, su visomis autorinėmis teisėmis parduoti užsakovui;

    - visą buitinių nuotekų tinklų statybos Ustukių k., Pasvalio r. sav. vykdymo laiką vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas,

aukščiau nurodytų privalomai atliekamų paslaugų eiliškumas, išskyrus paruošiamuosius darbus; projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių parengimą bei suderinimą su užsakovu (esant poreikiui pagal užsakovo nurodymus atliekamas korekcijas) ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas nurodomas ne būtinai privaloma seka, iš esmės atsitiktine tvarka, tiekėjas (rangovas) paslaugų eiliškumą privalo numatyti pagal šiam konkrečiam projektui statybos norminių teisės aktų reikalavimus;

  - Visų reikiamų dokumentų gavimui, teikimui, leidimų ir kitų paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui užsakovas suteiks teikėjui (rangovui) visus reikiamus įgaliojimus;

  - tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „siūlomo projekto vadovo įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas tokio objekto projektavimui bei statybai teisės aktų nurodomas privalomas normas;

  - projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo (perkančiojo subjekto, statytojo) sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu taikoma), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti;

  - projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėt, turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija;

  - projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). Esant būtinybei, jei statinius numatoma projektuoti arčiau sklypų savininkų sklypų ribų (jeigu taip bus), negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu;

  - tiekėjas turi įvertinti 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-423 patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus ir teikiant pasiūlymą nusimatyti reikiamas lėšas projekto korekcijos atlikimui ir įstatyme numatytų priemonių įgyvendinimui (jeigu bus taikoma);

  - projekto parengimo paslaugų  pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus atliktos visos reikiamos paslaugos ir bus pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai;

  - projektas turi būti ruošiamas lietuvių kalba, užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe.

- Privalomi, minimalūs reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo bendrą kainą, pagal tiekėjo (rangovo) parengtą techninį darbo projektą privalės pastatyti inžinerinius tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pasiūlyme nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais už nurodytus komplektų įkainius ir galutinę bendrą kainą, nepriklausomai nuo to ar tokie konkretūs darbai Pirkimo dokumentuose aprašyti ar ne;

  - iki darbų pradžios tiekėjas (rangovas) savo sąskaita privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - siekiant užtikrinti Pirkimo III dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami atkarpomis – etapais: „Šimonių gatvės atkarpa“; „Rūtų gatvės atkarpa“; ir „Ustukių gatvės atkarpa“.

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo. Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai įsigyjamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą serviso ir prekybos tinklą Lietuvoje. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip PVC vamzdžiai; PE vamzdžiai; gelžbetoniniai nuotekų šuliniai; plastikiniai šuliniai; kaliojo ketaus šulinių dangčiai; plieniniai vamzdžiai; pilnai sukomplektuotas buitinių nuotekų siurblinės. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 3 prieš projektiniai pasiūlymai „Buitinių nuotekų tinklų statyba Ustukių k., Pasvalio r. sav.” (bylos žymuo TU23-46-PP/8-25M);

Priedas Nr. 4 numatoma buitinių nuotekų tinklų statybos Ustukių k., Pasvalio r. sav. schema.

Specialieji reikalavimai

IV Pirkimo daliai atskirai

- Perkantysis subjektas IV pirkimo dalimi perka buitinių nuotekų tinklų Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir statybos darbus kurie turi būti atlikti pagal šios Techninės specifikacijos ir pridedamų prieš projektinių pasiūlymų „Buitinių nuotekų tinklų statyba Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.” (bylos žymuo TU24-63-PP/1) reikalavimus.

  - Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys;

  - Statybos rūšis – nauja statyba;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į saugomas teritorijas;

  - Numatomi pastatyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

- Sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas ne daugiau kaip 30 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo (specialiųjų pirkimo sąlygų 2.5. punktas) iš kurių ne ilgiau kaip per pirmus 5 mėnesius turi būti atlikti (parengti) ir užsakovui derinimui pateikti visi techninio darbo projekto rengimo paruošiamieji darbai su projektiniais pasiūlymais, parengtais projekto sprendiniais; gavus užsakovo pritarimą, ne vėliau kaip per sekančius 4 mėnesius atlikti visus kitus techninio darbo projekto rengimo veiksmus (procedūras) ir perduoti užsakovui pilnos apimties techninį darbo projektą su visais privalomai parengtais dokumentais; per sekančius 11 mėnesių turi būti atlikti visi šioje Pirkimo dalyje numatyti atlikti darbai po ko ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi būti vykdomi pastatytų inžinerinių tinklų bandymai ir tik sėkmingai atlikus visus reikiamus bandymus per sekančią savaitę atliekamas tinklų praplovimas ir atliekama TV diagnostika. Per likusį vieną mėnesį parengiamos kadastrinės bylos ir galutinės geodezinės nuotraukos po ko atliekamos Pirkimo objekto ir statybvietės perdavimo procedūros. Sutarties ir/ar darbų atlikimo tarpinių ir galutinių terminų pratęsimas nenumatomas, tačiau sutarties ir darbų vykdymas pagal sutartį galės arba privalės būti sustabdytas sutartyje nustatytais atvejais. Kol neatliktos visos statybos objekto priėmimo procedūros ir nepasirašytas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas, bet kokie statybos darbai objekte yra draudžiami.

- Privalomi, minimalūs reikalavimai techninio darbo projekto rengimui ir projekto vykdymo priežiūrai:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą techninio darbo projekto „Buitinių nuotekų tinklų statybos Valakėlių k., Pasvalio r. sav. techninis darbo projektas“ rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų bendrą kainą, pagal šios bendros kainos pasiūlyme nurodytus sudedamųjų dalių (komplektų) įkainius, per pasiūlyme nurodytus tarpinius ir galutinius terminus, pagal šios techninės specifikacijos ir jos priede pateiktus prieš projektinius pasiūlymus kartu su pridedamu numatomų suprojektuoti ir pastatyti inžinierinių tinklų planu, privalės atlikti (parengti):

    - paruošiamuosius darbus: šiam konkrečiam projektui pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus privalumus (taikomus) visus reikiamus paruošiamuosius darbus, paslaugas įskaitant bet neapsiribojant topografinės nuotraukos užsakymą, topografinio plano parengimą, reikalingų tyrimų (inžineriniai geologiniai, grunto ir panašiai) atlikimą, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimą;

    - parengti projektinius pasiūlymus, projekto sprendinius: įskaitant bet neapsiribojant statybos skaičiuojamąją kainą;

    - parengtus projektinius pasiūlymus, projekto sprendinius įskaitant bet neapsiribojant statybos skaičiuojamąją kainą suderinti su užsakovu, esant poreikiui pakoreguoti pagal užsakovo nurodymus;

    - atlikti parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimą (jeigu taikoma), derinimą su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos ir t.t.);

    - pagal faktinį poreikį atlikti visus reikiamus suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimo veiksmus: parengti servitutų planus su siūlomomis nustatyti servituto taškų koordinatėmis, parengti susitarimus dėl servitutų nustatymo, parengti vienkartinės kompensacijos skaičiavimus ir siūlymus pagal LR Vyriausybės 2004-12-02 nutarimu Nr. 1541 patvirtintos Kompensacijos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui ir kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių sandoriu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos nuostatas, susitarimus suderinti (gauti parašus) su žemės sklypų savininkais bei įregistruoti servitutus (tuo atveju jei žemės sklypų savininkai atsisakys pasirašyti susitarimus dėl servitutų nustatymo informacija perduodama užsakovui kuris priima tolimesnius spendimus, už servitutus apmoka užsakovas);

    - pagal šio konkretaus projekto statinio duomenis gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu taikoma) ir/ar reikiamus sutikimus: statyti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius bei sutikimus laikinai naudotis valstybine ar privačia žeme statybos metu (žyminius ar kitus susijusius mokesčius apmoka užsakovas);

    - pagal šio konkretaus projekto statinio duomenis gauti teigiamą ekspertizės išvadą (jeigu taikoma) ir jeigu būtina atlikti pataisymus pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto ekspertizę perka ir apmoka užsakovas);

    - pilnos apimties, pagal faktinį poreikį atsižvelgiant į šio konkretaus projekto statinio duomenis su visomis institucijomis ir/ar asmenimis suderintą techninį darbo projektą „Buitinių nuotekų tinklų statybos Valakėlių k., Pasvalio r. sav. techninis darbo projektas“, su visomis autorinėmis teisėmis parduoti užsakovui;

    - visą buitinių nuotekų tinklų statybos Valakėlių k., Pasvalio r. sav. vykdymo laiką vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas,

aukščiau nurodytų privalomai atliekamų paslaugų eiliškumas, išskyrus paruošiamuosius darbus; projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių parengimą bei suderinimą su užsakovu (esant poreikiui pagal užsakovo nurodymus atliekamas korekcijas) ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas nurodomas ne būtinai privaloma seka, iš esmės atsitiktine tvarka, tiekėjas (rangovas) paslaugų eiliškumą privalo numatyti pagal šiam konkrečiam projektui statybos norminių teisės aktų reikalavimus;

  - Visų reikiamų dokumentų gavimui, teikimui, leidimų ir kitų paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui užsakovas suteiks teikėjui (rangovui) visus reikiamus įgaliojimus;

  - tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „siūlomo projekto vadovo įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas tokio objekto projektavimui bei statybai teisės aktų nurodomas privalomas normas;

  - projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo (perkančiojo subjekto, statytojo) sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu taikoma), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti;

  - projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėt, turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija;

  - projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). Esant būtinybei, jei statinius numatoma projektuoti arčiau sklypų savininkų sklypų ribų (jeigu taip bus), negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu;

  - tiekėjas turi įvertinti 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-423 patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus ir teikiant pasiūlymą nusimatyti reikiamas lėšas projekto korekcijos atlikimui ir įstatyme numatytų priemonių įgyvendinimui (jeigu bus taikoma);

  - projekto parengimo paslaugų  pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus atliktos visos reikiamos paslaugos ir bus pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai;

  - projektas turi būti ruošiamas lietuvių kalba, užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe.

- Privalomi, minimalūs reikalavimai statybos darbų atlikimui:

  - tiekėjas (rangovas) už jo pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo bendrą kainą, pagal tiekėjo (rangovo) parengtą techninį darbo projektą privalės pastatyti inžinerinius tinklus, juos išbandyti ir priduoti eksploatacijai bei atlikti visus kitus susijusius darbus ir paslaugas iki galo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pasiūlyme nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais už nurodytus komplektų įkainius ir galutinę bendrą kainą, nepriklausomai nuo to ar tokie konkretūs darbai Pirkimo dokumentuose aprašyti ar ne;

  - iki darbų pradžios tiekėjas (rangovas) savo sąskaita privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės;

  - jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, tiekėjas (rangovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir Perkančiajam subjektui (užsakovui);

  - siekiant užtikrinti Pirkimo IV dalies tinkamą tikslų pasiekimą perkami darbai turės būti atliekami ir bus priimami bei apmokami atkarpomis – etapais: „Lėvens gatvės atkarpa“; „Šimonėlių gatvės atkarpa“; „Piliakalnio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Parko gatve iki sankryžos su Žemdirbių gatve“; „Piliakalnio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Žemdirbių gatve iki Piliakalnio gatvės galo“; „Žemdirbių gatvės atkarpa“; „Balsių gatvės atkarpa“; „Draugystės gatvės atkarpa“ ir „Parko gatvės atkarpa“.

  - visą sutarties vykdymo laiką rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodytas (pasiūlytas) darbų vadovas eitų šios Pirkimo dalies darbų vadovo pareigas (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai);

  - visos darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti naujos, geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo. Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai įsigyjamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą serviso ir prekybos tinklą Lietuvoje. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai medžiagai, įrangai, jos savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. Tiekėjas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (atskirai kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos ir šios konkrečios medžiagos ar įrangos konkretaus gamintojo) tokių kaip PVC vamzdžiai; PE vamzdžiai; gelžbetoniniai nuotekų šuliniai; plastikiniai šuliniai; kaliojo ketaus šulinių dangčiai; plieniniai vamzdžiai; pilnai sukomplektuotas buitinių nuotekų siurblinės. Iki darbų pradžios tiekėjas su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti kitas, nei aukščiau nurodytas, kurių dokumentai buvo privalomai pateikiami su pasiūlymu, medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas rangovas. Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką užsakovo suderinimą;

  - visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros;

  - atlikus darbus rangovas savo sąskaita privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras: atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma); iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius; parengti geodezines nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir raštu kreiptis į užsakovą su prašymu dėl darbų perdavimo – priėmimo;

  - atlikus statybos užbaigimo procedūras bus atliekamas statybvietės perėmimas po kurio pasirašomas galutinis objekto perdavimo – priėmimo aktas (jei nenustatomi atliktų trūkumai). Baigus darbus ir perduodant statinį užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje;

  - baigus darbus – įgyvendinus sutarties objektą ir jį perdavus užsakovui, rangovas savo lėšomis privalo užtikrinti besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbų atlikimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pridedama:

Priedas Nr. 5 prieš projektiniai pasiūlymai „Buitinių nuotekų tinklų statyba Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.” (bylos žymuo TU24-63-PP/1);

Priedas Nr. 6 numatoma buitinių nuotekų tinklų statybos Valakėlių k., Pasvalio r. sav. schema.

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu kiekvienai iš keturių pirkimo dalių atskirai teikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkantysis subjektas, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkantysis subjektas pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

6. Kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. aktualios redakcijos įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau – Metodika).

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose nurodoma kokį ir kurį reikalavimą tiekėjas privalo atitikti teikdamas pasiūlymą I; II; III ir/ar IV pirkimo daliai. Tuo atveju jei prie konkretaus kvalifikacinio reikalavimo nenurodoma kuriai pirkimo daliai jis taikomas, reiškia, kad jis taikomas analogiškai – vienodai visoms pirkimo dalims.

- Kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visi tos grupės nariai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi privalo kartu su tiekėju prisiimti įsipareigojimą solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

- Nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir perkantysis subjektas tai gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Nustatomi tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas |  | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |  | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |  |  |
| 1.1. | Vidutinės metinės pajamos iš vandentiekio ir/ar nuotekų inžinierinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos darbų paskutinius dvejus finansinius metus iki pasiūlymų pateikimo, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei: I pirkimo dalis: 1 700 000 Eur be PVM; II pirkimo dalis: 1 000 000 Eur be PVM; III pirkimo dalis: 440 000 Eur be PVM; IV pirkimo dalis: 350 000 Eur be PVM. | Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui, tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti: 1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais vieneriais arbas dvejais finansiniais metais (priklausimai nuo konkrečios Pirkimo dalies reikalavimo), o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas; (ir/arba) 2) atitinkamos banko pažymos; (ir/arba) 3) paskutinių vienerių ar dvejų finansinių metų (priklausimai nuo konkrečios Pirkimo dalies reikalavimo) ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauką, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį, apie gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas; (ir/arba) 4) jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, arba iš pateiktų dokumentų perkantysis subjektas negali įsitikinti tiekėjo atitiktimi reikalavimui, jis turi teisę pateikti kitus dokumentus tokius kaip pavyzdžiui atliktų darbų sąrašą kuriame turi būti nurodomas pagal sutartį vykdytas darbų objektas (pavadinimas, techniniai parametrai), užsakovas, darbų atlikimo pradžia ir pabaiga, vieta kartu pateikiant užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymas ar kitus lygiaverčius dokumentus patvirtinančius atliktų darbų techninius parametrus ir už šių darbų atlikimą gautas pajamas. Dokumentuose turi būti pateikiama tiek ir tokios informacijos, kad perkantysis subjektas galėtų visiškai įsitikinti dėl reikalaujamos patirties. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju); - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |  |
| 2. | Techninis ir profesinis pajėgumas: |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto savo jėgomis yra tinkamai atlikęs vandentiekio ir/ar nuotekų inžinierinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbus kurių apimtyje buvo pastatyti nauji ir/ar rekonstruoti ir/ar renovuoti ir/ar suremontuoti vandentiekio ir/ar nuotekų inžinieriniai tinklai kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip: I pirkimo dalis: 5000 metrų; II pirkimo dalis: 4000 metrų; III pirkimo dalis: 2000 metrų; IV pirkimo dalis: 1200 metrų. Tuo atveju jei tiekėjo atitikties pagrindimui siūlomos sutarties vykdymo pradžia nepatenka į pastarųjų 5 metų laikotarpį bus vertinama įvykdytos sutarties dalies apimtis per pastaruosius 5 metus (skaičiuoti iki pasiūlymo termino pabaigos). |  | Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui, tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis ar kitais lygiaverčiais dokumentais. Darbų sąraše nurodomas pagal sutartį vykdytas darbų objektas (statinio grupė, pogrupis, paskirtis ir fiziniai – techniniai parametrai), užsakovas, darbų atlikimo pradžia ir pabaiga, vieta. Tiekėjas vietoje pažymų taip pat gali pateikti užsakovo (-ų) pasirašytus darbų priėmimo-perdavimo aktus ar kitus dokumentus, tačiau jie bus laikomi lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose bus pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl atliktų darbų. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 2.2. | Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną ar kelis vadovaujančius specialistus kurie visi kartu arba kiekvienas atskirai atitinka šiuos reikalavimus: I pirkimo dalis: ne mažiau nei 3 metų darbo stažo patirtis einant nesudėtingojo arba aukštesnės kategorijos statinio statybos vadovo pareigas inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai ir/ar nuotekų šalinimo tinklai; II; III ir IV pirkimo dalys: 1. ne mažiau nei 3 metų darbo stažo patirtis einant nesudėtingojo arba aukštesnės kategorijos statinio projekto vadovo pareigas statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai ir/ar nuotekų šalinimo tinklai; 2. turintis teisę eiti nesudėtingojo arba aukštesnės kategorijos statinio statybos vadovo pareigas inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai ir/ar nuotekų šalinimo tinklai; |  | Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti siūlomo specialisto pasirašytą gyvenimo aprašymą nurodant konkrečius vykdytus projektus: kur rengiant techninius ir/ar darbo projektus siūlomas specialistas ėjo projekto vadovo pareigas; kur vykdant statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus siūlomas specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas; užsakovus ir jų kontaktinę informaciją kartu su siūlomo specialisto pasirašytu sutikimu eiti techninio darbo projekto rengimo projekto vadovo pareigas / statinio statybos vadovo pareigas. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. - jei pasitelkiamas specialistas (kvazisubtiekėjas) nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad laimėjimo atveju jis bus įdarbintas. |
| 3. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų vandentiekio ir/ar nuotekų šalinimo inžineriniai tinklų ir/ar statinių statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. |  | Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. Perkantysis subjektas kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus Tvarkos aprašo 10 punkto 10.1-10.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, ūkio subjektų grupės nariui šis reikalavimas nėra taikomas. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, kitam ūkio subjektui šis reikalavimas netaikomas. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu subtiekėjas vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu subtiekėjas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, subtiekėjui šis reikalavimas netaikomas. Atitiktis tikrinama pirkimo procedūrų metu. |
| * Reikalavimas Nr. 1.1. „Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas“, tuo atveju, kai su tuo pačiu tiekėju galėtų būtų sudaroma pirkimo sutartis dėl kelių pirkimo objekto dalių, reikalavimas dėl vidutinių metinių pajamų taikomas atsižvelgiant į tų pirkimo objekto dalių bendrą nurodomą vertę, t. y. tiekėjas teikdamas pasiūlymą vienai pirkimo daliai turi tenkinti tos konkrečios pirkimo dalies reikalavimą o teikdamas pasiūlymą kelioms ar visoms pirkimo dalims turi tenkinti visų tokių pirkimo dalių kurioms teikia pasiūlymus susumuotą reikalavimą. ** Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams nustato tik būtinuosius minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagal Metodikos nuostatas. Tais atvejais, kai tiekėjo ir pirkimo sutartį vykdysiančių specialistų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba pagal pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas perkančiajam subjektui paprašius, turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios. |  |  |  |  |  |

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9.1.	 punktas, Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

Žemiau pateikiamos atskiri atskirų pirkimo dalių pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

I pirkimo dalis

- Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus kainos ir kokybės santykis:

| Vertinimo kriterijus | Skiriami balai ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pasiūlymo kaina (K) | A=91 |
| 2. Pasiūlymo kokybė (D) tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis. | D=6 |
| 3. Pasiūlymo kokybė (T) tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | T=5 |

- Pirkimo sutartis bus sudaroma su tiekėju II pirkimo daliai pateikusiu ekonomiškai naudingiausią (N) pasiūlymą išrinktą pagal nustatytus kokybinius vertinimo kriterijus ir taisykles:

- Ekonominis naudingumas (N) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo Pasiūlymo kainos be PVM (K) ir Pasiūlymo kokybės (D) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“; Pasiūlymo kokybės (T) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ ir Pasiūlymo kokybės (V) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus:

N = K + D + T

- Pasiūlymo kaina (K) bus vertinama eurais be PVM. Jeigu pasiūlymo kaina nurodyta užsienio valiuta, ji turės būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Ekonominio naudingumo kriterijaus Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (A):

K = Kmin  / Kv x A

Lyginant pasiūlymo kainas EUR be PVM, balai suteikiami dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Pavyzdžiui: atlikus mažiausios pasiūlymo kainos palyginimą su vertinamo pasiūlymo kaina gaunama reikšmė 0,9850819874244853. Ši reikšmė dauginama iš ekonominio naudingumo balo (A=91). Tokiu atveju gauta reikšmė yra 0,9850819874244853 x 91 = 89,64246085562816. Vadinasi, vertinamam tiekėjui už kainą (K) bus skiriama 89,64 balo.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balai suteikiami už tiekėjo pasiūlyme nurodytą (pateikiamą) sutartinį įsipareigojimą pagal kurį tiekėjas atlikęs ir perkančiajam subjektui perdavęs visus sutartyje numatytus atlikti darbus prisiima įsipareigojimą vykdyti besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimą.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo siūlomą sutartinio įsipareigojimo „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo“ laikotarpį mėnesiais (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio (specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas);

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis yra 6 (šeši) mėnesiai. Jei tiekėjas nurodys ilgesnį laikotarpį, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 6 (šešių) balų įvertinimas, tačiau toks tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu privalės laikytis pasiūlyto įsipareigojimo visą pasiūlytą laikotarpį kuris bus įrašytas į pirkimo sutartį.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei tiekėjas nesiūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 1 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 2 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 3 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 4 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 5 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 5 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 6 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 6 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balai suteikiami už tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atliktų, įgyvendintų sutarčių (kurių apimtyje buvo atlikti naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbai vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų kurių bendras ilgis buvo ne mažesnis kaip 7000 metrų ir šių darbų vykdymui nurodytas specialistas vadovavo nuo darbų pradžios iki pabaigos bei šie darbai buvo atlikti tinkamai įgyvendinus nurodomą sutartį) skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų, tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje privalo nurodyti siūlomo specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų atitinkamų 11 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo darbų vadovo atliktų, įgyvendintų darbų (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra nuo pradžios iki galo vadovavęs atitinkamų darbų vykdymui, pagal pasiūlymo kokybė (T) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (T) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, tiekėjas privalės vykdyti pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ nurodytus įsipareigojimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.4. ir 11.2. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, darbų vykdymui turės vadovauti tas darbų vadovas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.3. ir 11.3. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

II pirkimo dalis

- Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus kainos ir kokybės santykis:

| Vertinimo kriterijus | Skiriami balai ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pasiūlymo kaina (K) | A=84 |
| 2. Pasiūlymo kokybė (D) tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis. | D=6 |
| 3. Pasiūlymo kokybė (T) tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | T=5 |
| 4. Pasiūlymo kokybė (V) tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | V=5 |

- Pirkimo sutartis bus sudaroma su tiekėju II pirkimo daliai pateikusiu ekonomiškai naudingiausią (N) pasiūlymą išrinktą pagal nustatytus kokybinius vertinimo kriterijus ir taisykles:

- Ekonominis naudingumas (N) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo Pasiūlymo kainos be PVM (K) ir Pasiūlymo kokybės (D) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“; Pasiūlymo kokybės (T) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ ir Pasiūlymo kokybės (V) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus:

N = K + D + T + V

- Pasiūlymo kaina (K) bus vertinama eurais be PVM. Jeigu pasiūlymo kaina nurodyta užsienio valiuta, ji turės būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Ekonominio naudingumo kriterijaus Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (A):

K = Kmin  / Kv x A

Lyginant pasiūlymo kainas EUR be PVM, balai suteikiami dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Pavyzdžiui: atlikus mažiausios pasiūlymo kainos palyginimą su vertinamo pasiūlymo kaina gaunama reikšmė 0,9850819874244853. Ši reikšmė dauginama iš ekonominio naudingumo balo (A=84). Tokiu atveju gauta reikšmė yra 0,9850819874244853 x 84 = 82,74688694365676. Vadinasi, vertinamam tiekėjui už kainą (K) bus skiriama 82,75 balo.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balai suteikiami už tiekėjo pasiūlyme nurodytą (pateikiamą) sutartinį įsipareigojimą pagal kurį tiekėjas atlikęs ir perkančiajam subjektui perdavęs visus sutartyje numatytus atlikti darbus prisiima įsipareigojimą vykdyti besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimą.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo siūlomą sutartinio įsipareigojimo „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo“ laikotarpį mėnesiais (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio (specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas);

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis yra 6 (šeši) mėnesiai. Jei tiekėjas nurodys ilgesnį laikotarpį, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 6 (šešių) balų įvertinimas, tačiau toks tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu privalės laikytis pasiūlyto įsipareigojimo visą pasiūlytą laikotarpį kuris bus įrašytas į pirkimo sutartį.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei tiekėjas nesiūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 1 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 2 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 3 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 4 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 5 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 5 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 6 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 6 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balai suteikiami už tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atliktų, įgyvendintų sutarčių (kurių apimtyje buvo atlikti naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbai vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų kurių bendras ilgis buvo ne mažesnis kaip 4.000 metrų ir šių darbų vykdymui nurodytas specialistas vadovavo nuo darbų pradžios iki pabaigos bei šie darbai buvo atlikti tinkamai įgyvendinus nurodomą sutartį) skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų, tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje privalo nurodyti siūlomo specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų atitinkamų 11 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo darbų vadovo atliktų, įgyvendintų darbų (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra nuo pradžios iki galo vadovavęs atitinkamų darbų vykdymui, pagal pasiūlymo kokybė (T) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (T) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) balai suteikiami už tiekėjo siūlomo projekto vadovo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atliktų, įgyvendintų sutarčių (kurių apimtyje buvo parengti techniniai projektai ir/ar techniniai darbo projektai ir/ar techniniai ir darbo projektai ir/ar darbo projektai pagal kuriuos buvo suprojektuoti vandentiekio ir/ar nuotekų inžineriniai tinklai kurių bendras ilgis buvo ne mažesnis kaip 4.000 metrų ir šių projektų rengimui nurodytas specialistas vadovavo nuo projektų rengimo pradžios iki pabaigos bei šie projektai buvo atlikti tinkamai įgyvendinus nurodomą sutartį) skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (V) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje privalo nurodyti siūlomo specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų atitinkamų 16 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo projekto vadovo atliktų, įgyvendintų projektų (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra nuo pradžios iki galo vadovavęs atitinkamų projektų vykdymui, pagal pasiūlymo kokybė (V) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (V) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, tiekėjas privalės vykdyti pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ nurodytus įsipareigojimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.5. ir 11.2. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, darbų vykdymui turės vadovauti tas darbų vadovas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.3. ir 11.3. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, projekto rengimui ir vėliasniai projekto vykdymo priežiūrai turės vadovauti specialistas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.4. ir 11.4. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

III pirkimo dalis

- Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus kainos ir kokybės santykis:

| Vertinimo kriterijus | Skiriami balai ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pasiūlymo kaina (K) | A=84 |
| 2. Pasiūlymo kokybė (D) tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis. | D=6 |
| 3. Pasiūlymo kokybė (T) tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | T=5 |
| 4. Pasiūlymo kokybė (V) tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | V=5 |

- Pirkimo sutartis bus sudaroma su tiekėju III pirkimo daliai pateikusiu ekonomiškai naudingiausią (N) pasiūlymą išrinktą pagal nustatytus kokybinius vertinimo kriterijus ir taisykles:

- Ekonominis naudingumas (N) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo Pasiūlymo kainos be PVM (K) ir Pasiūlymo kokybės (D) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“; Pasiūlymo kokybės (T) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ ir Pasiūlymo kokybės (V) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus:

N = K + D + T + V

- Pasiūlymo kaina (K) bus vertinama eurais be PVM. Jeigu pasiūlymo kaina nurodyta užsienio valiuta, ji turės būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Ekonominio naudingumo kriterijaus Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (A):

K = Kmin  / Kv x A

Lyginant pasiūlymo kainas EUR be PVM, balai suteikiami dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Pavyzdžiui: atlikus mažiausios pasiūlymo kainos palyginimą su vertinamo pasiūlymo kaina gaunama reikšmė 0,9850819874244853. Ši reikšmė dauginama iš ekonominio naudingumo balo (A=84). Tokiu atveju gauta reikšmė yra 0,9850819874244853 x 84 = 82,74688694365676. Vadinasi, vertinamam tiekėjui už kainą (K) bus skiriama 82,75 balo.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balai suteikiami už tiekėjo pasiūlyme nurodytą (pateikiamą) sutartinį įsipareigojimą pagal kurį tiekėjas atlikęs ir perkančiajam subjektui perdavęs visus sutartyje numatytus atlikti darbus prisiima įsipareigojimą vykdyti besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimą.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo siūlomą sutartinio įsipareigojimo „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo“ laikotarpį mėnesiais (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio (specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas);

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis yra 6 (šeši) mėnesiai. Jei tiekėjas nurodys ilgesnį laikotarpį, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 6 (šešių) balų įvertinimas, tačiau toks tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu privalės laikytis pasiūlyto įsipareigojimo visą pasiūlytą laikotarpį kuris bus įrašytas į pirkimo sutartį.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei tiekėjas nesiūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 1 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 2 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 3 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 4 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 5 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 5 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 6 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 6 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balai suteikiami už tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atliktų, įgyvendintų sutarčių (kurių apimtyje buvo atlikti naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbai vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų kurių bendras ilgis buvo ne mažesnis kaip 2.000 metrų ir šių darbų vykdymui nurodytas specialistas vadovavo nuo darbų pradžios iki pabaigos bei šie darbai buvo atlikti tinkamai įgyvendinus nurodomą sutartį) skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų, tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje privalo nurodyti siūlomo specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų atitinkamų 11 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo darbų vadovo atliktų, įgyvendintų darbų (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra nuo pradžios iki galo vadovavęs atitinkamų darbų vykdymui, pagal pasiūlymo kokybė (T) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (T) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) balai suteikiami už tiekėjo siūlomo projekto vadovo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atliktų, įgyvendintų sutarčių (kurių apimtyje buvo parengti techniniai projektai ir/ar techniniai darbo projektai ir/ar techniniai ir darbo projektai ir/ar darbo projektai pagal kuriuos buvo suprojektuoti vandentiekio ir/ar nuotekų inžineriniai tinklai kurių bendras ilgis buvo ne mažesnis kaip 2.000 metrų ir šių projektų rengimui nurodytas specialistas vadovavo nuo projektų rengimo pradžios iki pabaigos bei šie projektai buvo atlikti tinkamai įgyvendinus nurodomą sutartį) skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (V) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje privalo nurodyti siūlomo specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų atitinkamų 16 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo projekto vadovo atliktų, įgyvendintų projektų (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra nuo pradžios iki galo vadovavęs atitinkamų projektų vykdymui, pagal pasiūlymo kokybė (V) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (V) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, tiekėjas privalės vykdyti pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ nurodytus įsipareigojimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.5. ir 11.2. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, darbų vykdymui turės vadovauti tas darbų vadovas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.3. ir 11.3. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, projekto rengimui ir vėliasniai projekto vykdymo priežiūrai turės vadovauti specialistas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.4. ir 11.4. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

IV pirkimo dalis

- Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus kainos ir kokybės santykis:

| Vertinimo kriterijus | Skiriami balai ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pasiūlymo kaina (K) | A=84 |
| 2. Pasiūlymo kokybė (D) tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis. | D=6 |
| 3. Pasiūlymo kokybė (T) tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | T=5 |
| 4. Pasiūlymo kokybė (V) tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis. | V=5 |

- Pirkimo sutartis bus sudaroma su tiekėju II pirkimo daliai pateikusiu ekonomiškai naudingiausią (N) pasiūlymą išrinktą pagal nustatytus kokybinius vertinimo kriterijus ir taisykles:

- Ekonominis naudingumas (N) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo Pasiūlymo kainos be PVM (K) ir Pasiūlymo kokybės (D) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“; Pasiūlymo kokybės (T) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ ir Pasiūlymo kokybės (V) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus:

N = K + D + T + V

- Pasiūlymo kaina (K) bus vertinama eurais be PVM. Jeigu pasiūlymo kaina nurodyta užsienio valiuta, ji turės būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Ekonominio naudingumo kriterijaus Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (A):

K = Kmin  / Kv x A

Lyginant pasiūlymo kainas EUR be PVM, balai suteikiami dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Pavyzdžiui: atlikus mažiausios pasiūlymo kainos palyginimą su vertinamo pasiūlymo kaina gaunama reikšmė 0,9850819874244853. Ši reikšmė dauginama iš ekonominio naudingumo balo (A=84). Tokiu atveju gauta reikšmė yra 0,9850819874244853 x 84 = 82,74688694365676. Vadinasi, vertinamam tiekėjui už kainą (K) bus skiriama 82,75 balo.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balai suteikiami už tiekėjo pasiūlyme nurodytą (pateikiamą) sutartinį įsipareigojimą pagal kurį tiekėjas atlikęs ir perkančiajam subjektui perdavęs visus sutartyje numatytus atlikti darbus prisiima įsipareigojimą vykdyti besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimą.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo siūlomą sutartinio įsipareigojimo „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo“ laikotarpį mėnesiais (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio (specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas);

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis yra 6 (šeši) mėnesiai. Jei tiekėjas nurodys ilgesnį laikotarpį, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 6 (šešių) balų įvertinimas, tačiau toks tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu privalės laikytis pasiūlyto įsipareigojimo visą pasiūlytą laikotarpį kuris bus įrašytas į pirkimo sutartį.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio; ir/arba specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei tiekėjas nesiūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio, pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 1 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 2 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 3 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 4 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 5 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 5 balai;

  - Jei tiekėjas siūlo besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį 6 mėn., pagal pasiūlymo kokybė (D) kriterijų suteikiami 6 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balai suteikiami už tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atliktų, įgyvendintų sutarčių (kurių apimtyje buvo atlikti naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbai vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų kurių bendras ilgis buvo ne mažesnis kaip 1.200 metrų ir šių darbų vykdymui nurodytas specialistas vadovavo nuo darbų pradžios iki pabaigos bei šie darbai buvo atlikti tinkamai įgyvendinus nurodomą sutartį) skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų, tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje privalo nurodyti siūlomo specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų atitinkamų 11 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo darbų vadovo atliktų, įgyvendintų darbų (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl tiekėjo tinkamai atliktų atitinkamų sutarčių duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra nuo pradžios iki galo vadovavęs atitinkamų darbų vykdymui, pagal pasiūlymo kokybė (T) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (T) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs darbų vykdymui nuo pradžios iki galo) 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (T)  kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) balai suteikiami už tiekėjo siūlomo projekto vadovo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai atliktų, įgyvendintų sutarčių (kurių apimtyje buvo parengti techniniai projektai ir/ar techniniai darbo projektai ir/ar techniniai ir darbo projektai ir/ar darbo projektai pagal kuriuos buvo suprojektuoti vandentiekio ir/ar nuotekų inžineriniai tinklai kurių bendras ilgis buvo ne mažesnis kaip 1.200 metrų ir šių projektų rengimui nurodytas specialistas vadovavo nuo projektų rengimo pradžios iki pabaigos bei šie projektai buvo atlikti tinkamai įgyvendinus nurodomą sutartį) skaičių.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (V) kriterijų, tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje privalo nurodyti siūlomo specialisto per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų atitinkamų 16 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo projekto vadovo atliktų, įgyvendintų projektų (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 6 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 3 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl siūlomo specialisto atliktų paslaugų duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį nėra nuo pradžios iki galo vadovavęs atitinkamų projektų vykdymui, pagal pasiūlymo kokybė (V) kriterijų suteikiama 0 balų;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybė (V) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei siūlomas specialistas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs (vadovavęs projekto rengimui nuo pradžios iki galo) 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybė (V)  kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, tiekėjas privalės vykdyti pasiūlymo kokybės kriterijaus (D) „tiekėjo siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ nurodytus įsipareigojimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.5. ir 11.2. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, darbų vykdymui turės vadovauti tas darbų vadovas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.3. ir 11.3. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant šios pirkimo dalies sutartį, visą Sutarties galiojimo laiką, projekto rengimui ir vėliasniai projekto vykdymo priežiūrai turės vadovauti specialistas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (V) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ balus (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.4. ir 11.4. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Žemiau pateikiami atskiri atskirų pirkimo dalių sutarties projektai

Raudona spalva pažymėtos pasirinkimo galimybės kurios pasirašant sutartį (pasirinkus reikiamą tekstą) turi būti ištrintos;

Žalia spalva pateikiami paaiškinimais kurie pasirašant sutartį turi būti ištrinti.

Sutarties pavadinimas nurodomas priklausomai nuo to dėl kurios pirkimo dalies ar kelių dalių pasirašoma sutartis, tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl kelių pirkimo dalių, sutarties pavadiniame paliekami tų pirkimo dalių pavadinimai su jungtuku „IR“

I pirkimo dalis

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ JONIŠKĖLIO M. IR LINKUVOS G. JONIŠKĖLIO K., JONIŠKĖLIO APYLINKIŲ SEN. PASVALIO R. SAV. STATYBOS

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS

2026 m. _______________ mėn. __ d. Nr. ______

Pasvalys

UAB „Pasvalio vandenys“, įmonės kodas 169236961, PVM kodas LT692369610, adresas Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, atstovaujamas ______________________________________ [Nurodomas sutartį pasirašantis asmuo ir jo įgaliojimų pagrindas] (toliau – Užsakovas),

ir

_____________________________________, įmonės kodas ___________, PVM mokėtojo kodas _____________, adresas ________ (toliau – Rangovas), atstovaujama _______________________ [Nurodomi visi rangovo duomenys (rekvizitai) bei sutartį pasirašantis asmuo ir jo įgaliojimų pagrindas]

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią projektavimo paslaugų ir statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

- SĄVOKOS

  - Pirkimas (Sutarties pagrindas) – supaprastintas atviras viešasis pirkimas „Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų Valakėlių k., Ustukių k., Girsūdų k. Joniškėlio k. Ir Joniškėlio m. Pasvalio rajono savivaldybėje statybos darbai“ I dalis „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos darbai“ (pirkimo ID ______ [Nurodomas pirkimo ID]) (toliau – Pirkimas) ir jo dokumentai taip kaip jie apibrėžti Pirkimo dokumentuose.

  - Techninė specifikacija – Pirkimo dokumentuose pateikta Techninė specifikacija kartu su techniniu projektu „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Joniškėlio m. ir Linkuvos g. Joniškėlio k., Joniškėlio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. statybos projektas“ Nr. AT-19I-1475 (AT-20I-1620).

  - Sutarties (Pirkimo) objektas – Pirkimo dokumentuose apibūdintų vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų Valakėlių k., Ustukių k., Girsūdų k. Joniškėlio k. Ir Joniškėlio m. Pasvalio rajono savivaldybėje statybos darbai atliekami pagal Techninės specifikacijos reikalavimus ir Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbai (jeigu pagal Pasiūlymą taikoma).

  - Darbai – Pirkimo dokumentuose apibūdintų vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų Valakėlių k., Ustukių k., Girsūdų k. Joniškėlio k. Ir Joniškėlio m. Pasvalio rajono savivaldybėje statybos darbai ir Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbai (jeigu pagal Pasiūlymą taikoma).

  - Pasiūlymas – Pirkimo laimėtojo – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (įskaitant jų paaiškinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais siūloma Užsakovui įgyvendinti (atlikti) Pirkimo objektą (Sutarties objektą) pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju bei pasirašyta ši Sutartis.

  - Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas – Pasiūlyme pateiktas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas kuriame aiškiai savaitės ir mėnesio tikslumu komplektais išskaidytos visos tarpinės bei galutinės Sutarties objekto veiklos (darbai ir paslaugos) atskirai nustatant kiekvieno Sutarties objekto veiklų komplekto kainą (įkainį) ir bendra Priimtos Sutarties vertę/kainą pagal Sutarties ir Pirkimo dokumentų reikalavimus.

  - Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimas – Rangovo atsakomybė už Pasiūlyme nurodytu ir Sutartyje įtvirtintą (jeigu pagal Pasiūlymą taikoma) laikotarpiu atsiradusių bet kokių Darbų defektų, įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių galimo normalaus susidėvėjimo, pašalinimas.

  - Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus. Sutartis galioja iki Sutarties objekto įgyvendinimo ir visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

  - Medžiagos – visos medžiagos, įrengimai ir įrenginiai reikalingi Darbams atlikti.

  - Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti.

  - Statybvietė – teritorija esanti Valakėlių k., Ustukių k., Girsūdų k. Joniškėlio k. ir Joniškėlio m. Pasvalio rajono savivaldybėje kurioje atliekami inžinierinių tinklų statybos darbai, į kurią turi būti pristatytos Medžiagos ir kurios valdymo teisės ir atsakomybė perduodama Rangovui įsigaliojus Sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, ir už kurią Rangovas atsakingas iki kol visas Sutarties objektas bus perduotas Užsakovui.

  - Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutarties objekto atlikimu. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

  - Priimta Sutarties vertė/kaina – Rangovo Pirkimui pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 3.4.1. papunktyje nurodyta bendra fiksuota visos Sutarties kaina už visą Sutarties objektą – visus Sutartyje numatytus atlikti Darbus ir Paslaugas į kurią įskaičiuotos visos Išlaidos. Sutarčiai – apmokėjimui, pagal LR PVM Įstatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM, todėl Sutarties kaina ir Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytos Sutarties sudedamosios dalys (komplektų kainos/įkainiai) vertinama be PVM ir nebus perskaičiuojama pasikeitus PVM dydžiui. Jei Rangovo įvykdytų Darbų ir/ar Paslaugų faktinis kiekis skiriasi nuo Pirkimo dokumentuose nurodyto kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni nelaikomi atsisakomais darbais.

  - Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

  - Rangovo personalas – visi Statybvietėje ir už jos ribų dirbantys Rangovo ar Subrangovų darbuotojai ir kiti asmenys, vykdantys ar padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir Paslaugas.

  - Techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

  - Statybos užbaigimo aktas – nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Pirkimo dokumentų, Užsakovo, Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

  - Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

  - Įstatymas – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Įstatyme ir kituose su Darbų atlikimu susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, laikantis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis už Sutarties kainą atlikti ir perduoti Užsakovui Sutarties objektą – visas Paslaugas ir Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, suteikti Darbų garantijas o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Paslaugų ir Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje ir Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike numatytomis sąlygomis ir tvarka.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

  - Sutartis gali būti keičiama tik Įstatymo nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Įstatymo reikalavimus.

  - Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip neturintys viršenybės o paaiškinantys vienas kitą:

    - šios Sutarties sąlygos;

    - Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrėžta Įstatymo 2 str. 39 d.;

    - Rangovo pasiūlymas su visais pasiūlymą sudarančiais dokumentais;

    - Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai dėl Rangovo pateikto pasiūlymo (jeigu tokie buvo).

    - kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

  - Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

    - Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina: nurodoma I pirkimo dalies laimėtojo pasiūlymo kaina _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM. kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike.

    - Sutarties galiojimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus, visas tos Pirkimo dalies Sutarties objekto veiklas apimantis terminas mėnesiais SU įtrauktu (įskaičiuotu) galutinio atsiskaitymo terminu IR Besąlyginių atliktų darbų defektų šalinimo terminu jeigu Pasiūlyme toks buvo nurodomas ir vertinant Pasiūlymą buvo suteiktas ekonominio naudingumo įvertinimas.] kuris išskaidytas Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike. Sutarties galiojimo terminas (trukmė) susideda iš šių esminių dalių:

      - Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

      - Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas];

      - Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

    - Sutarties termino pratęsimas nenumatomas, tačiau Sutartis (Paslaugų ir/ar Darbų vykdymas) galės ir/ar privalės būti stabdomi Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir aplinkybėmis.

    - Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas projekto vadovas: _____________________ [Nurodomas pasiūlyme nurodytas konkretus asmuo ir jo kontaktiniai duomenys. Tuo atveju jei už Pirkimui pasiūlyto projekto vadovo patirti buvo skirtas ekonominio naudingumo įvertinimas, tai turi būti tas pats asmuo kurio patirtis buvo vertinama].

    - Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas statybos darbų vadovas: _____________________ [Nurodomas pasiūlyme nurodytas konkretus asmuo ir jo kontaktiniai duomenys. Tuo atveju jei už Pirkimui pasiūlyto darbų vadovo patirti buvo skirtas ekonominio naudingumo įvertinimas, tai turi būti tas pats asmuo kurio patirtis buvo vertinama].

    - Rangovo skiriamas kontaktinis už Sutarties objekto vykdymą atsakingas asmuo: ______________ [Rangovas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis].

    - Užsakovo skiriamas kontaktinis už Sutarties objekto vykdymą atsakingas asmuo: _______________ [Užsakovas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis].

- UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais terminais perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę.

  - Užsakovas privalo paskirti Techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų techninę priežiūrą. Techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas, Rangovo personalas ar bet kaip su Rangovu susyjąs asmuo.

  - Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdyme bei Statybos užbaigimo procedūroje. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl Užsakovo funkcijų nevykdymo.

  - Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

  - Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

  - Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

    - Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

    - Rangovui tinkamai įvykdžius Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

- RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Rangovas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objektą pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytų tarpinių ir galutinių terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

  - Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo laikytis Pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (gaminių, medžiagų ir įrangos).

  - Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad darbų vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

  - Atlikus Darbus – įgyvendinus Sutarties objektą ir jį perdavus Užsakovui, Rangovas privalo užtikrinti Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

  - Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir Paslaugų bei Darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

  - Rangovas, dalį Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas turi teisę paprašyti, o Užsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti tiesioginius mokėjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

  - Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Sutarties objektui. Turi būti laikoma, kad Sutarties 3.4.1 punkte nurodyta Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Paslaugų ir Darbų vykdymui ir užbaigimui bei reikiamų garantijų suteikimui. Sutarties bendra fiksuota kaina Sutartyje išskaidoma tik atsiskaitymo už tinkamai atliktas Paslaugas ir Darbus tikslais.

  - Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

  - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

    - visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų saugumą;

    - visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Statybvietėje ar betarpiškai greta statybvietės esančių trečiųjų asmenų nekilnojamojo turto saugumą;

    - visą Sutarties galiojimo laiką apmokėti elektroninį Statybos žurnalą.

    - kiekvieną Darbų vykdymo dieną pildyti elektroninį Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma Darbų eiga nuo statybos pradžios iki atidavimo Užsakovui;

    - Darbus vykdyti griežtai pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus;

    - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

    - sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

    - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojimosi keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį pastatų, patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

    - kiekvieną mėnesį o esant poreikiui ir dažniau turi būti daromos nuotraukos, kuriose užfiksuojama Darbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais Darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos, sudedamos į aplankus ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data;

    - Jei atliekant Darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.

  - Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą Užsakovo nustatytomis kainomis.

  - Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo.

  - Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

  - Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

  - Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

  - Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

  - Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techninės priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

  - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai (Sutarties objektas) bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

  - Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

  - Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties objekto pradžios datos iki pabaigos datos, atskirai Paslaugoms ir atskirai darbams.

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

  - Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

  - Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, tačiau turi būti pateikti šių Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų kilmės ir atitikties sertifikatai įrodantys, kad šių medžiagų parametrai ir kokybė yra ne prastesnė nei nurodyta pasiūlyme ar techniniame projekte (jei nebuvo reikalaujama pateikti sertifikatų su pasiūlymu).

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

  - Darbų atlikimo tarpiniai ir galutiniai terminai yra nustatyti Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike, esminiai, pagrindiniai terminai, pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką, nustatyti Sutarties 3.4.2. punkte. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal tarpinius ir galutinius terminus. Siekiant užtikrinti sklandų ir nuoseklų sutarties vykdymą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų, turi pateikti atnaujintą Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką kuriame neatliekant jokių kitokių pakeitimų turi būti nurodomi konkretūs mėnesiai pavadinimais (vietoje eilės numeracijos) kuriais bus vykdomos atitinkamos Paslaugos ir Darbai.

  - Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių Užsakovas gali stabdyti Sutarties objekto vykdymą:

    - jei vėluojama perduoti dalį ar visą statybvietę;

    - jei Darbų vykdymo metu atsirado poreikis papildomiems archeologiniams tyrinėjimams, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

    - jei būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą;

    - jei pagal statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus esant netinkamoms klimatinėms sąlygoms negalimas Darbų vykdymas;

    - jei Užsakovo racionaliu sprendimu esant netinkamoms klimatinėms sąlygoms negalimas Darbų vykdymas;

    - jei atsirado fizinės kliūtys, kitos nei klimatinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

    - jei atsirado naujai paaiškėjusios aplinkybės susijusios su Sutarties objekto atlikimui būtina dokumentacija, kuri buvo pateikta Pirkimo metu, tačiau pasikeitus teisės aktams ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi būti gauti nauji leidimai ir už tai atsakingas Užsakovas.

  - Rangovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali kreiptis į Užsakovą su prašymu sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Galutinį sprendimą dėl viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymo stabdymo visais atvejais priima Užsakovas. Aplinkybės, dėl kurių Rangovas gali kreiptis į Užsakovą su prašymu sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą:

    - Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu darbų vykdymas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos, įrenginiai ar prietaisai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba rasti analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, įrangą, įrenginius ar prietaisus;

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių, dėl kurių medžiagų, įrenginių ir įrangos tiekimas nevyksta arba yra labai ribotas dėl nuo tiekėjo ar Užsakovo nepriklausančių priežasčių (pvz. medžiagų tiekimas nevykdomas arba yra sudėtingas dėl vežėjų ar gamybos įmonių rinkoje kilusios krizės, taikomų apribojimų, padidėjusių kainų, konfliktų ar pan.);

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į statybvietę;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad dėl techninių priežasčių, kurių buvo neįmanoma numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti Paslaugų ir/ar Darbų atlikimo eiliškumą. Tokiu atveju Rangovas teikia siūlymą Užsakovui dėl Paslaugų ir/ar Darbų atlikimo eiliškumo keitimo (koregavimo) ir Užsakovui pritarus tikslinamas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas nekeičiant galutinių Paslaugų ir/ar Darbų atlikimo terminų;

    - Priklausomai nuo Pirkimo pabaigos datos ir Sutarties pasirašymo datos, Sutarties objektas negali būti vykdomas dėl įprastu ir/ar neįprastų gamtinių sąlygų.

  - Sustabdytas Sutarties objekto vykdymas arba jo dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Sutarties objekto vykdymo atnaujinimo. Sutarties objekto ar jo dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Paslaugos ir Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Sutarties sustabdymo.

  - Tokio sustabdymo metu visas Paslaugas ir/ar Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Tuo atveju jei Sutartis ar jos dalis sustabdyta pagal Užsakovo nurodymą, šių statinio konservavimo ir su tuo susijusius kaštus apmoką Užsakovas. Tuo atveju jei Sutartis ar jos dalis sustabdyta pagal Rangovo prašymą, šių statinio konservavimo ir su tuo susijusius kaštus apmoką Rangovas.

  - Jeigu Rangovas nutraukia Sutarties objekto vykdymą, vėluoja atlikti Paslaugas ir/ar Darbus ar jų dalį pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs Sutarties objekto per atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui priimtinų pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11 str. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo ir jis tai tinkamai bei laiku įrodo Užsakovui.

  - Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Sutarties objektą per Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytą bendrą terminą ar tarpinius terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas reikalaus dėl vėlavimo sumokėti 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną dieną nuo iki to momento neatliktos Sutarties vertės. Delspinigiai nebus skaičiuojami ir jų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo arba vėlavimai atsirado dėl Užsakovo valios.

  - Paslaugų pabaiga laikomas momentas, kai bus parengtas techninis darbo projektas, gauti statybą leidžiantys dokumentai (jeigu taikoma), pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai.

  - Sutarties objekto statybos – Darbų pabaiga laikomas momentas, kai bus užbaigtos statybos užbaigimo procedūros, pasirašytas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas (surašytas Statybos užbaigimo aktas) bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

  - Sutarties (Sutarties objekto) pabaiga laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikės).

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 5 proc. nuo priimtos Sutarties objekto vertės, bendros kainos, be PVM.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kartu su Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike grafiku, kuriame neatliekant jokių pakeitimų nurodomi tik konkretūs mėnesiai pavadinimais (vietoje eilės numeracijos) kuriais bus vykdomos atitinkamos paslaugos ir darbai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas išduotas trumpesniam terminui nei bendras Sutarties galiojimo terminas yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Užsakovui bus sumokėta ne mažiau nei 5 proc. nuo visos nuo priimtos Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM kaip minimalūs Užsakovo nuostoliai dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais visa užtikrinimo suma yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo užtikrinimą išdavusi įstaiga neturi teisės reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesiogiai ši nuostata įtraukta į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Rangovas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo užtikrinimą išdavusią įstaigą o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis. Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą arba atsiųsti jį išdavusio asmens pasirašytą elektroniniu parašu. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas įvykdys ir užbaigs visus Darbus.

  - Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo bet ne ankščiau nei baigiasi Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis (tuo atveju jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

  - Užsakovas perima Paslaugas vienu perdavimo – priėmimo aktu kai bus parengtas techninis darbo projektas, gauti statybą leidžiantys dokumentai (jeigu taikoma), pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai.

  - Užsakovas perima Darbus:

    - kai visas Sutarties objektas baigtas pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus ir,

    - kai atliktos statybos darbų užbaigimo procedūros – pasirašomas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas.

  - Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

  - Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

    - turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;

    - suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM.

  - Užsakovas užtikrina, kad Techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.2. papunktį, per 14 dienų:

    - kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba Darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 60 dienų po Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos

arba

    - raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.3. papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

  - Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo (jeigu taikoma). Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Rangovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia, pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus.

  - Rangovas iki Darbų užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

  - Jeigu Rangovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

- SUTARTIES APMOKĖJIMAS IR KAINOS PERSKAIČIAVIMAS

  - Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina yra nurodyta 3.4.1. p. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - Šiai Sutarčiai taikoma bendros kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti visą Sutarties kainą.

  - Už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Rangovui mokama pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike aiškiai išskaidytus Darbų komplektus pagal konkretaus Darbų komplekto kainą (įkainį) nuo kiekvieno mokėjimo sulaikant 6 procentų dydžio sumą kuri išmokama pasibaigus Besąlyginiam defektų šalinimo laikotarpiui (jei Pasiūlymui buvo suteiktas bet kokio dydžio šis ekonominio naudingumo vertinimas), tuo atveju jei Rangovas Pasiūlyme nenumatė Besąlyginio defektų šalinimo laikotarpio ir/arba pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas, sulaikyta 6 procentų dydžio suma išmokama po to kai užbaigiamos statybos užbaigimo procedūros.

  - PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

  - Užsakovas, pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus terminus gavęs atliktų Darbų aktus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

    - koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka akte nurodyto kiekio arba Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytų apimčių (komplektų). Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

    - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą tokio Darbo arba įsipareigojimo vertę.

  - Jeigu Užsakovas per 9.5. punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

  - Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo  sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - Jeigu Rangovas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

  - Sutarties objekto kaina, Rangovo arba Užsakovo rašytiniu prašymu, gali būti perskaičiuojama didėjimo arba mažėjimo tvarka dėl kainų lygio pokyčio (toliau – Indeksuojama) kas 6 (šešis) mėnesius po Pasiūlymo Pirkimui pateikimo dienos jeigu VĮ Valstybės duomenų agentūra (osp.stat.gov.lt) kas mėnesį statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Medžiagos ir gaminiai“ reikšmė (toliau – Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurį laikotarpį po Pasiūlymo Pirkimui pateikimo dienos.

  - Gali būti perskaičiuojama tik iki prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą faktiškai neatliktų darbų Sutarties vertės dalis šią Sutarties vertės dalį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų Darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena

    - Papildomas susitarimas dėl Sutarties kainos perskaičiavimo sudaromas per 15 darbo dienų nuo Šalies rašytinio prašymo pateikimo dienos, nurodant Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą ir perskaičiuotą Sutarties vertės dalį;

    - Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma Darbams kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus už laikotarpius, prasidedančius po perskaičiavimo dienos;

    - Jeigu Sutarties veiklų atlikimas vėluoja lyginant su Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ar galutiniais terminais ir Sutartis nebuvo stabdoma, Rangovas neįgyja teisės į Sutarties kainos perskaičiavimą.

- ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

  - Užsakovas, nustatęs Paslaugų ir/ar Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Paslaugų ir/ar Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

  - Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimas tai Rangovo atsakomybė už nurodytu laikotarpiu atsiradusius bet kokius Darbų bei statybai panaudotų bet kokių medžiagų, gaminių ir įrangos defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl Sutarties objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo. Tokius defektus visą nurodytą laikotarpį ne ginčo tvarka Rangovas įsipareigoja šalinti savo sąskaita.

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

  - Rangovas kartu su Rangovo galutinio Sutarties objekto perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius tris statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu trijų metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos be PVM.

- SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Sutarties objekto vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

  - Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“, tuo atveju jei Užsakovas šiuo laikotarpiu nustato bet kokius defektus ir apie tai tinkamai informuoja Rangovą o Rangovas per Užsakovo nurodytą protingą laiką tokių defektų nepašalina ne ginčo tvarka, pagal pirmą pareikalavimą, Rangovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo patirtus kaštus tokių defektų šalinimui ir papildomai sumoka Užsakovui vienkartinę 6 proc. nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM dydžio baudą.

  - Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ ir jei bet kuriuo Darbų vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Darbų vykdyme nedalyvauja tas konkretus darbų vadovas kurio įsipareigojimų laikymasis buvo vertinamas suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą, Rangovas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 5 proc. nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM baudą. Nebent iki tokio pakeitimo Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą su prašymu leisti pakeisti darbų vadovą ir pateikė kito darbų vadovo (asmens) dokumentus kurie įrodo, kad siūlomo darbų vadovo įsipareigojimų laikymasis (ekonominio naudingumo vertinimo rodiklis) yra ne mažesnis nei to kuris buvo nurodytas Pasiūlyme ir Užsakovas raštu leido pakeisti darbų vadovą, tokiu atveju šiame punkte nurodyta bauda Rangovui netaikoma.

  - Jeigu rangovas nesilaiko ar pažeidžia Pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo deklaracijos“ reikalavimus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu Sutarties objektą vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu rangovas neužtikrina tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų saugumo, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kurią vieną ar kelias Sutarties objekto dalis pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

  - Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietėje Darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančių dokumentų (toliau – Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai), tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 2 darbo dienas apie tai pranešęs Rangovui, už Sutarties sąlygų 11.5. – 11.9. p. pažeidimus, taikyti po 500 Eur baudą už kiekvieną dieną kol Rangovas neištaiso tokių pažeidimų.

  - Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

    - Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 11.2. – 11.9. p. nurodytais atvejais Techninės priežiūros vadovo nurodymų ir ilgiau nei 14 dienų neištaiso nustatyto pažeidimo;

    - Rangovas daugiau nei du kartus pažeidžia Sutarties sąlygų 11.2. – 11.9. p. nurodytas prievoles;

    - Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Sutarties objekto Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais terminais ir tampa aišku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos sudėtinga arba neįmanoma.

  - Nutraukus Sutartį:

    - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Sutarties objekto saugos, ir

    - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, taip pat ir baudas už Sutarties pažeidimus ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

  - Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Sutarties objektą vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

  - Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

    - nutraukti visą tolesnį Sutarties objekto vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

    - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

    - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

  - Užsakovas taip pat gali Įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu.

- GINČAI

  - Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

- NENUGALIMA JĖGA

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

  - Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 3.4.4. – 3.4.6. punktuose o Šalių bendrieji oficialūs rekvizitai 14.4. p.

  - Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuvių kalba. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

  - Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas UAB „Pasvalio vandenys“ Įmonės kodas 169236961 PVM mokėtojo kodas LT692369610 Adresas: Panevėžio g. 21, LT-39174, Pasvalys A. s. Nr. LT____________________ tel. ______________ el. paštas: __________@___________ | Rangovas ___________________________ Įmonės kodas ______________ PVM mokėtojo kodas LT____________ Adresas: ______________________ A. s. Nr. LT____________________ tel. ______________ el. paštas: __________@___________ |
| --- | --- |

| Užsakovas __________________________ (pareigos, vardas, pavardė) | Rangovas ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė) |
| --- | --- |

II; III; IV pirkimo dalys

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ GIRSŪDŲ K., PASVALIO R. SAV. PROJEKTAVIMAS IR STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS

IR/ARBA

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ USTUKIŲ K., PASVALIO R. SAV. PROJEKTAVIMAS IR STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS

IR/ARBA

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ VALAKĖLIŲ K., PASVALIO APYLINKIŲ SEN., PASVALIO R. SAV. PROJEKTAVIMAS IR STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS

2026 m. _______________ mėn. __ d. Nr. ______

Pasvalys

UAB „Pasvalio vandenys“, įmonės kodas 169236961, PVM kodas LT692369610, adresas Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, atstovaujamas ______________________________________ [Nurodomas sutartį pasirašantis asmuo ir jo įgaliojimų pagrindas] (toliau – Užsakovas),

ir

_____________________________________, įmonės kodas ___________, PVM mokėtojo kodas _____________, adresas ________ (toliau – Rangovas), atstovaujama _______________________ [Nurodomi visi rangovo duomenys (rekvizitai) bei sutartį pasirašantis asmuo ir jo įgaliojimų pagrindas]

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią projektavimo paslaugų ir statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

- SĄVOKOS

  - Pirkimas (Sutarties pagrindas) – supaprastintas atviras viešasis pirkimas „Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų Valakėlių k., Ustukių k., Girsūdų k. Joniškėlio k. Ir Joniškėlio m. Pasvalio rajono savivaldybėje statybos darbai“ II dalis - „Buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ ir/arba III dalis - „Buitinių nuotekų tinklų Ustukių k., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ ir/arba IV dalis - „Buitinių nuotekų tinklų Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ (pirkimo ID ______ [Nurodomas pirkimo ID]) (toliau – Pirkimas) ir jo dokumentai taip kaip jie apibrėžti Pirkimo dokumentuose.

  - Techninė specifikacija – Pirkimo dokumentuose pateikta Techninė specifikacija kartu su parengtais prieš projektiniais pasiūlymais „Buitinių nuotekų tinklų statyba Girsūdų k., Pasvalio r. sav.“ (bylos žymuo TU23-46-PP/4) kartu su preliminariu projektuojamų/statomų inžinierinių tinklų planu (schema) ir/arba “Buitinių nuotekų tinklų statyba Ustukių k., Pasvalio r. sav.” (bylos žymuo TU23-46-PP/8-25M) kartu su preliminariu projektuojamų/statomų inžinierinių tinklų planu (schema) ir/arba “Buitinių nuotekų tinklų statyba Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.” (bylos žymuo TU24-63-PP/1) kartu su preliminariu projektuojamų/statomų inžinierinių tinklų planu (schema).

  - Sutarties (Pirkimo) objektas – Pirkimo dokumentuose apibūdintų buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k. ir/arba Ustukių k. ir/arba Valakėlių k. Pasvalio r. sav. statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos bei statybos darbai atliekami pagal Techninės specifikacijos reikalavimus ir Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbai (jeigu pagal Pasiūlymą taikoma).

  - Paslaugos1 – Pirkimo dokumentuose apibūdintų buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k. ir/arba Ustukių k. ir/arba Valakėlių k. Pasvalio r. sav. statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugos.

  - Paslaugos2 – Pirkimo dokumentuose apibūdintų buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k. ir/arba Ustukių k. ir/arba Valakėlių k. Pasvalio r. sav. statybos techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

  - Darbai – Pirkimo dokumentuose apibūdintų buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k. ir/arba Ustukių k. ir/arba Valakėlių k. Pasvalio r. sav. visi statybos rangos darbai pagal Rangovo parengtą techninį darbo projektą (atliktas Paslaugas) ir Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbai (jeigu pagal Pasiūlymą taikoma).

  - Pasiūlymas – Pirkimo laimėtojo – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (įskaitant jų paaiškinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais siūloma Užsakovui įgyvendinti (atlikti) Pirkimo objektą (Sutarties objektą) pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju bei pasirašyta ši Sutartis.

  - Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas – Pasiūlyme pateiktas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas kuriame aiškiai savaitės ir mėnesio tikslumu komplektais išskaidytos visos tarpinės bei galutinės Sutarties objekto veiklos (darbai ir paslaugos) atskirai nustatant kiekvieno Sutarties objekto veiklų komplekto kainą (įkainį) ir bendra Priimtos Sutarties vertę/kainą pagal Sutarties ir Pirkimo dokumentų reikalavimus.

  - Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimas – Rangovo atsakomybė už Pasiūlyme nurodytu ir Sutartyje įtvirtintą (jeigu pagal Pasiūlymą taikoma) laikotarpiu atsiradusių bet kokių Darbų defektų, įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių galimo normalaus susidėvėjimo, pašalinimas.

  - Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus. Sutartis galioja iki Sutarties objekto įgyvendinimo ir visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

  - Medžiagos – visos medžiagos, įrengimai ir įrenginiai reikalingi Darbams atlikti.

  - Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti.

  - Statybvietė – teritorija esanti Pakrantės, Patrakės, Šermukšnių, Topolių, Parko, Pasvalio, Lauko, Liepų, Klevų, Žalioji, Karautės bei Baliečių gatvėse Girsūdų k. ir/arba Šimonių, Rūtų bei Ustukių gatvėse Ustukių k. ir/arba Lėvens, Šimonėlių, Piliakalnio, Žemdirbių, Balsių, Draugystės bei Parko gatvėse Valakėlių k. Pasvalio rajono savivaldybėje kurioje atliekami inžinierinių tinklų statybos darbai, į kurią turi būti pristatytos Medžiagos ir kurios valdymo teisės ir atsakomybė perduodama Rangovui įsigaliojus Sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, ir už kurią Rangovas atsakingas iki kol visas Sutarties objektas bus perduotas Užsakovui.

  - Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutarties objekto atlikimu. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

  - Priimta Sutarties vertė/kaina – Rangovo Pirkimui pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 3.4.1. papunktyje nurodyta bendra fiksuota visos Sutarties kaina už visą Sutarties objektą – visus Sutartyje numatytus atlikti Darbus ir Paslaugas į kurią įskaičiuotos visos Išlaidos. Sutarčiai – apmokėjimui, pagal LR PVM Įstatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM, todėl Sutarties kaina ir Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytos Sutarties sudedamosios dalys (komplektų kainos/įkainiai) vertinama be PVM ir nebus perskaičiuojama pasikeitus PVM dydžiui. Jei Rangovo įvykdytų Darbų ir/ar Paslaugų faktinis kiekis skiriasi nuo Pirkimo dokumentuose nurodyto kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni nelaikomi atsisakomais darbais.

  - Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

  - Rangovo personalas – visi Statybvietėje ir už jos ribų dirbantys Rangovo ar Subrangovų darbuotojai ir kiti asmenys, vykdantys ar padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir Paslaugas.

  - Techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

  - Statybos užbaigimo aktas – nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Pirkimo dokumentų, Užsakovo, Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

  - Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

  - Įstatymas – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Įstatyme ir kituose su Darbų atlikimu susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, laikantis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis už Sutarties kainą atlikti ir perduoti Užsakovui Sutarties objektą – visas Paslaugas ir Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, suteikti Darbų garantijas o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Paslaugų ir Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje ir Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike numatytomis sąlygomis ir tvarka.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

  - Sutartis gali būti keičiama tik Įstatymo nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Įstatymo reikalavimus.

  - Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip neturintys viršenybės o paaiškinantys vienas kitą:

    - šios Sutarties sąlygos;

    - Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrėžta Įstatymo 2 str. 39 d.;

    - Rangovo pasiūlymas su visais pasiūlymą sudarančiais dokumentais;

    - Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai dėl Rangovo pateikto pasiūlymo (jeigu tokie buvo).

    - kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

  - Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl vienos pirkimo dalies:

    - Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina: nurodoma tos pirkimo dalies laimėtojo pasiūlymo kaina _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM. kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike.

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl kelių pirkimo dalių:

3.4.1. Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina: nurodoma visų pirkimo dalių dėl kurių pasirašoma sutartis laimėtojo pasiūlymų susumuota bendra kaina _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM kuri susideda iš atskirų sudedamųjų dalių pagal Pirkimo dalis:

nurodoma tiek ir tokių papunkčių dėl kelių konkrečių pirkimo dalių pasirašoma viena sutartis:

3.4.1.1. II Pirkimo dalies objekto vertė, bendra kaina:_________ Eur (_________________________________ eurų __ centų) be PVM. [Nurodoma tai pirkimo daliai pasiūlymo rašte nurodyta bendra pasiūlymo kaina] kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike;

3.4.1.2. III Pirkimo dalies objekto vertė, bendra kaina: _________ Eur (_________________________________ eurų __ centų) be PVM. [Nurodoma tai pirkimo daliai pasiūlymo rašte nurodyta bendra pasiūlymo kaina] kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike;

3.4.1.3. IV Pirkimo dalies objekto vertė, bendra kaina: _________ Eur (_________________________________ eurų __ centų) be PVM. [Nurodoma tai pirkimo daliai pasiūlymo rašte nurodyta bendra pasiūlymo kaina] kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike.

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl vienos pirkimo dalies:

3.4.2. Sutarties galiojimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus, visas tos Pirkimo dalies Sutarties objekto veiklas apimantis terminas mėnesiais SU įtrauktu (įskaičiuotu) galutinio atsiskaitymo terminu IR Besąlyginių atliktų darbų defektų šalinimo terminu jeigu Pasiūlyme toks buvo nurodomas ir vertinant Pasiūlymą buvo suteiktas ekonominio naudingumo įvertinimas.] kuris išskaidytas Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike. Sutarties galiojimo terminas (trukmė) susideda iš šių esminių dalių:

3.4.2.1. Paslaugų1 atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant paruošiamuosius darus/ paslaugas; projektinių pasiūlymų, sprendinių rengimo paslaugas; parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimą (jeigu taikoma), derinimą su visais suinteresuotais subjektais; suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimą, servitutų parengimą; statybą leidžiančių dokumentų (jeigu taikoma) ir/ar reikiamų sutikimų gavimo procedūras; parengto techninio darbo projekto ekspertizės numatomą terminą iki parengto techninio darbo projekto galutinio perdavimo užsakovui];

3.4.2.2. Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.3. Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas].

3.4.2.4. Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl kelių pirkimo dalių:

3.4.2. Sutarties galiojimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Tuo atveju jei Rangovas skirtingoms Pirkimo dalims dėl kurių pasirašoma viena bendra sutartis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nurodė vienodą atlikimo terminą, nurodomas Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus vienas terminas, tuo atveju jei Rangovas skirtingoms Pirkimo dalims dėl kurių pasirašoma viena bendra sutartis nurodė skirtingus atlikimo terminus, nurodomas ilgiausiai numatomos vykdyti Pirkimo dalies terminas mėnesiais SU įtrauktu (įskaičiuotu) galutinio atsiskaitymo terminu IR Besąlyginių atliktų darbų defektų šalinimo terminu jeigu Pasiūlyme toks buvo nurodomas ir vertinant Pasiūlymą buvo suteiktas ekonominio naudingumo įvertinimas.] kuris kiekvienai Pirkimo daliai atskirai išskaidytas Rangovo su Pasiūlymu tai konkrečiai pirkimo daliai pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike. Sutarties galiojimo terminas (trukmė) susideda iš šių esminių dalių:

3.4.2.1. II Pirkimo dalis:

3.4.2.1.1. Paslaugų1 atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant paruošiamuosius darus/ paslaugas; projektinių pasiūlymų, sprendinių rengimo paslaugas; parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimą (jeigu taikoma), derinimą su visais suinteresuotais subjektais; suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimą, servitutų parengimą; statybą leidžiančių dokumentų (jeigu taikoma) ir/ar reikiamų sutikimų gavimo procedūras; parengto techninio darbo projekto ekspertizės numatomą terminą iki parengto techninio darbo projekto galutinio perdavimo užsakovui];

3.4.2.1.2. Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.1.3. Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas].

3.4.2.1.4. Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

3.4.2.2. III Pirkimo dalis:

3.4.2.2.1. Paslaugų1 atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant paruošiamuosius darus/ paslaugas; projektinių pasiūlymų, sprendinių rengimo paslaugas; parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimą (jeigu taikoma), derinimą su visais suinteresuotais subjektais; suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimą, servitutų parengimą; statybą leidžiančių dokumentų (jeigu taikoma) ir/ar reikiamų sutikimų gavimo procedūras; parengto techninio darbo projekto ekspertizės numatomą terminą iki parengto techninio darbo projekto galutinio perdavimo užsakovui];

3.4.2.2.2. Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.2.3. Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas].

3.4.2.2.4. Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

3.4.2.3. IV Pirkimo dalis:

3.4.2.3.1. Paslaugų1 atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant paruošiamuosius darus/ paslaugas; projektinių pasiūlymų, sprendinių rengimo paslaugas; parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimą (jeigu taikoma), derinimą su visais suinteresuotais subjektais; suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimą, servitutų parengimą; statybą leidžiančių dokumentų (jeigu taikoma) ir/ar reikiamų sutikimų gavimo procedūras; parengto techninio darbo projekto ekspertizės numatomą terminą iki parengto techninio darbo projekto galutinio perdavimo užsakovui];

3.4.2.3.2. Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.3.3. Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas].

3.4.2.3.4. Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

    - Sutarties termino pratęsimas nenumatomas, tačiau Sutartis (Paslaugų ir/ar Darbų vykdymas) galės ir/ar privalės būti stabdomi Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir aplinkybėmis.

    - Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas projekto vadovas: _____________________ [Nurodomas pasiūlyme nurodytas konkretus asmuo ir jo kontaktiniai duomenys. Tuo atveju jei už Pirkimui pasiūlyto projekto vadovo patirti buvo skirtas ekonominio naudingumo įvertinimas, tai turi būti tas pats asmuo kurio patirtis buvo vertinama].

    - Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas statybos darbų vadovas: _____________________ [Nurodomas pasiūlyme nurodytas konkretus asmuo ir jo kontaktiniai duomenys. Tuo atveju jei už Pirkimui pasiūlyto darbų vadovo patirti buvo skirtas ekonominio naudingumo įvertinimas, tai turi būti tas pats asmuo kurio patirtis buvo vertinama].

    - Rangovo skiriamas kontaktinis už Sutarties objekto vykdymą atsakingas asmuo: ______________ [Rangovas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis].

    - Užsakovo skiriamas kontaktinis už Sutarties objekto vykdymą atsakingas asmuo: _______________ [Užsakovas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis].

- UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais terminais perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę.

  - Užsakovas privalo paskirti Techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų techninę priežiūrą. Techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas, Rangovo personalas ar bet kaip su Rangovu susyjąs asmuo.

  - Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdyme bei Statybos užbaigimo procedūroje. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl Užsakovo funkcijų nevykdymo.

  - Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

  - Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

  - Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

    - Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

    - Rangovui tinkamai įvykdžius Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

- RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Rangovas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objektą pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytų tarpinių ir galutinių terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

  - Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo laikytis Pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (gaminių, medžiagų ir įrangos).

  - Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad darbų vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

  - Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

  - Atlikus Darbus – įgyvendinus Sutarties objektą ir jį perdavus Užsakovui, Rangovas privalo užtikrinti Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

  - Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir Paslaugų bei Darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

  - Rangovas, dalį Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas turi teisę paprašyti, o Užsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti tiesioginius mokėjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

  - Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Sutarties objektui. Turi būti laikoma, kad Sutarties 3.4.1 punkte nurodyta Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Paslaugų ir Darbų vykdymui ir užbaigimui bei reikiamų garantijų suteikimui. Sutarties bendra fiksuota kaina Sutartyje išskaidoma tik atsiskaitymo už tinkamai atliktas Paslaugas ir Darbus tikslais.

  - Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

  - Vykdydamas Paslaugas Rangovas privalo:

    - gauti visas reikiamas prisijungimo sąlygas, kitus sutikimus, kai tinklai projektuojami ir statomi privačių sklypų ribose su tokių sklypų savininkais ir parengti servitutų planus bei įregistruoti servitutus (už gautus servitutus apmoka užsakovas), gauti visus reikiamus sutikimus bei atlikti papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.) (jeigu tokie būtini), parengti topografinį planą (jeigu būtina), atlikti kitus tyrimus, privalomus pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus (inžinerinius geologinius, grunto ir panašiai), atlikti projekto viešinimo (jeigu būtina) ir derinimo paslaugas, gauti teigiamą ekspertizės išvadą (jeigu taikoma) ir jeigu būtina atlikti pataisymus pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas), gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu taikoma) (žyminį mokestį sumoka Užsakovas). Visų reikiamų dokumentų gavimui, teikimui, leidimų ir kitų paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui Užsakovas suteiks teikėjui įgaliojimus;

    - Paslaugų vykdymo metu ne rečiau kaip du kartus į mėnesį konkrečiai nurodytą dieną projekto vadovas ar kitas projektuotojo atstovas privalo atvykti į Statybvietę ir/ar pas Užsakovą

    - Paslaugas vykdyti griežtai pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus;

    - vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas visą Darbų vykdymo laiką.

  - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

    - visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų saugumą;

    - visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Statybvietėje ar betarpiškai greta statybvietės esančių trečiųjų asmenų nekilnojamojo turto saugumą;

    - visą Sutarties galiojimo laiką apmokėti elektroninį Statybos žurnalą.

    - kiekvieną Darbų vykdymo dieną pildyti elektroninį Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma Darbų eiga nuo statybos pradžios iki atidavimo Užsakovui;

    - Darbus vykdyti griežtai pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus;

    - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

    - sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

    - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojimosi keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį pastatų, patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

    - kiekvieną mėnesį o esant poreikiui ir dažniau turi būti daromos nuotraukos, kuriose užfiksuojama Darbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais Darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos, sudedamos į aplankus ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data;

    - Jei atliekant Darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.

  - Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą Užsakovo nustatytomis kainomis.

  - Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo.

  - Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

  - Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

  - Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

  - Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

  - Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techninės priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

  - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai (Sutarties objektas) bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

  - Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

  - Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties objekto pradžios datos iki pabaigos datos, atskirai Paslaugoms ir atskirai darbams.

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

  - Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

  - Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, tačiau turi būti pateikti šių Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų kilmės ir atitikties sertifikatai įrodantys, kad šių medžiagų parametrai ir kokybė yra ne prastesnė nei nurodyta pasiūlyme ar techniniame projekte (jei nebuvo reikalaujama pateikti sertifikatų su pasiūlymu).

- PASLAUGŲ, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

  - Paslaugų, Darbų atlikimo tarpiniai ir galutiniai terminai yra nustatyti Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike, esminiai, pagrindiniai terminai, pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką, nustatyti Sutarties 3.4.2. punkte. Rangovas privalo vykdyti Paslaugas ir Darbus pagal tarpinius ir galutinius terminus. Siekiant užtikrinti sklandų ir nuoseklų sutarties vykdymą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų, turi pateikti atnaujintą Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką kuriame neatliekant jokių kitokių pakeitimų turi būti nurodomi konkretūs mėnesiai pavadinimais (vietoje eilės numeracijos) kuriais bus vykdomos atitinkamos Paslaugos ir Darbai.

  - Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių Užsakovas gali stabdyti Sutarties objekto vykdymą:

    - jei vėluojama perduoti dalį ar visą statybvietę;

    - jei atliktų Paslaugų (parengto techninio darbo projekto) ekspertizė (jeigu taikoma) užtruks ilgiau nei dvi savaites;

    - jei Darbų vykdymo metu atsirado poreikis papildomiems archeologiniams tyrinėjimams, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

    - jei Darbų vykdymo metu atsirado poreikis papildomoms projektavimo paslaugoms, be kurių negalima užbaigti Darbų;

    - jei būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą;

    - jei pagal statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus esant netinkamoms klimatinėms sąlygoms negalimas Darbų vykdymas;

    - jei Užsakovo racionaliu sprendimu esant netinkamoms klimatinėms sąlygoms negalimas Darbų vykdymas;

    - jei atsirado fizinės kliūtys, kitos nei klimatinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

    - jei atsirado naujai paaiškėjusios aplinkybės susijusios su Sutarties objekto atlikimui būtina dokumentacija, kuri buvo pateikta Pirkimo metu, tačiau pasikeitus teisės aktams ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi būti gauti nauji leidimai ir už tai atsakingas Užsakovas.

  - Rangovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali kreiptis į Užsakovą su prašymu sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Galutinį sprendimą dėl viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymo stabdymo visais atvejais priima Užsakovas. Aplinkybės, dėl kurių Rangovas gali kreiptis į Užsakovą su prašymu sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą:

    - Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu darbų vykdymas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos, įrenginiai ar prietaisai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba rasti analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, įrangą, įrenginius ar prietaisus;

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių, dėl kurių medžiagų, įrenginių ir įrangos tiekimas nevyksta arba yra labai ribotas dėl nuo tiekėjo ar Užsakovo nepriklausančių priežasčių (pvz. medžiagų tiekimas nevykdomas arba yra sudėtingas dėl vežėjų ar gamybos įmonių rinkoje kilusios krizės, taikomų apribojimų, padidėjusių kainų, konfliktų ar pan.);

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į statybvietę;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad dėl techninių priežasčių, kurių buvo neįmanoma numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti Paslaugų ir/ar Darbų atlikimo eiliškumą. Tokiu atveju Rangovas teikia siūlymą Užsakovui dėl Paslaugų ir/ar Darbų atlikimo eiliškumo keitimo (koregavimo) ir Užsakovui pritarus tikslinamas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas nekeičiant galutinių Paslaugų ir/ar Darbų atlikimo terminų;

    - Priklausomai nuo Pirkimo pabaigos datos ir Sutarties pasirašymo datos, Sutarties objektas negali būti vykdomas dėl įprastu ir/ar neįprastų gamtinių sąlygų.

  - Sustabdytas Sutarties objekto vykdymas arba jo dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Sutarties objekto vykdymo atnaujinimo. Sutarties objekto ar jo dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Paslaugos ir Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Sutarties sustabdymo.

  - Tokio sustabdymo metu visas Paslaugas ir/ar Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Tuo atveju jei Sutartis ar jos dalis sustabdyta pagal Užsakovo nurodymą, šių statinio konservavimo ir su tuo susijusius kaštus apmoką Užsakovas. Tuo atveju jei Sutartis ar jos dalis sustabdyta pagal Rangovo prašymą, šių statinio konservavimo ir su tuo susijusius kaštus apmoką Rangovas.

  - Jeigu Rangovas nutraukia Sutarties objekto vykdymą, vėluoja atlikti Paslaugas ir/ar Darbus ar jų dalį pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs Sutarties objekto per atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui priimtinų pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11 str. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo ir jis tai tinkamai bei laiku įrodo Užsakovui.

  - Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Sutarties objektą per Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytą bendrą terminą ar tarpinius terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas reikalaus dėl vėlavimo sumokėti 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną dieną nuo iki to momento neatliktos Sutarties vertės. Delspinigiai nebus skaičiuojami ir jų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo arba vėlavimai atsirado dėl Užsakovo valios.

  - Paslaugų pabaiga laikomas momentas, kai bus parengtas techninis darbo projektas, gauti statybą leidžiantys dokumentai (jeigu taikoma), pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai.

  - Sutarties objekto statybos – Darbų pabaiga laikomas momentas, kai bus užbaigtos statybos užbaigimo procedūros, pasirašytas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas (surašytas Statybos užbaigimo aktas) bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

  - Sutarties (Sutarties objekto) pabaiga laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikės).

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 5 proc. nuo priimtos Sutarties objekto vertės, bendros kainos, be PVM.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kartu su Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike grafiku, kuriame neatliekant jokių pakeitimų nurodomi tik konkretūs mėnesiai pavadinimais (vietoje eilės numeracijos) kuriais bus vykdomos atitinkamos paslaugos ir darbai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas išduotas trumpesniam terminui nei bendras Sutarties galiojimo terminas yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Užsakovui bus sumokėta ne mažiau nei 5 proc. nuo visos nuo priimtos Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM kaip minimalūs Užsakovo nuostoliai dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais visa užtikrinimo suma yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo užtikrinimą išdavusi įstaiga neturi teisės reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesiogiai ši nuostata įtraukta į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Rangovas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo užtikrinimą išdavusią įstaigą o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis. Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą arba atsiųsti jį išdavusio asmens pasirašytą elektroniniu parašu. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas įvykdys ir užbaigs visus Darbus.

  - Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo bet ne ankščiau nei baigiasi Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis (tuo atveju jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

  - Užsakovas perima Paslaugas vienu perdavimo – priėmimo aktu kai bus parengtas techninis darbo projektas, gauti statybą leidžiantys dokumentai (jeigu taikoma), pasirašytas paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti visi reikiami dokumentai.

  - Užsakovas perima Darbus:

    - kai visas Sutarties objektas baigtas pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus ir,

    - kai atliktos statybos darbų užbaigimo procedūros – pasirašomas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas.

  - Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

  - Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

    - turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;

    - suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM.

  - Užsakovas užtikrina, kad Techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.2. papunktį, per 14 dienų:

    - kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba Darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 60 dienų po Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos

arba

    - raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.3. papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

  - Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo (jeigu taikoma). Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Rangovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia, pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus.

  - Rangovas iki Darbų užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

  - Jeigu Rangovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

- SUTARTIES APMOKĖJIMAS IR KAINOS PERSKAIČIAVIMAS

  - Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina yra nurodyta 3.4.1. p. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - Šiai Sutarčiai taikoma bendros kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti visą Sutarties kainą.

  - Už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas ir Darbus Rangovui mokama pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike aiškiai nustatytas Paslaugų bei Darbų kainos sudedamąsias komplektų kainų dalis:

    - už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas1 apmokama dviem mokėjimais (etapais):

      - atlikus paruošiamuosius darbus / paslaugas ir Užsakovui patvirtinus (priėmus) projektinius pasiūlymus/projekto sprendinius;

      - parengus ir Užsakovui perdavus pilnos apimties techninį darbo projektą su visais reikiamais dokumentais.

    - Už Paslaugas2 apmokama vienu mokėjimo atlikus ir Užsakovui perdavus visus Darbus.

    - Už Darbus pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike aiškiai išskaidytus Darbų komplektus pagal konkretaus Darbų komplekto kainą (įkainį) nuo kiekvieno mokėjimo sulaikant 6 procentų dydžio sumą kuri išmokama pasibaigus Besąlyginiam defektų šalinimo laikotarpiui (jei Pasiūlymui buvo suteiktas bet kokio dydžio šis ekonominio naudingumo vertinimas), tuo atveju jei Rangovas Pasiūlyme nenumatė Besąlyginio defektų šalinimo laikotarpio ir/arba pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas, sulaikyta 6 procentų dydžio suma išmokama po to kai užbaigiamos statybos užbaigimo procedūros.

  - PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

  - Užsakovas, pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus terminus gavęs atliktų Paslaugų/Darbų aktus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Paslaugų/Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

    - koks nors Rangovo atliktas Darbas/Paslauga neatitinka akte nurodyto kiekio arba Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytų apimčių (komplektų). Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

    - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą tokio Darbo arba įsipareigojimo vertę.

  - Jeigu Užsakovas per 9.5. punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

  - Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo  sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - Jeigu Rangovas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

  - Sutarties objekto kaina, Rangovo arba Užsakovo rašytiniu prašymu, gali būti perskaičiuojama didėjimo arba mažėjimo tvarka dėl kainų lygio pokyčio (toliau – Indeksuojama) kas 6 (šešis) mėnesius po Pasiūlymo Pirkimui pateikimo dienos jeigu VĮ Valstybės duomenų agentūra (osp.stat.gov.lt) kas mėnesį statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Medžiagos ir gaminiai“ reikšmė (toliau – Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurį laikotarpį po Pasiūlymo Pirkimui pateikimo dienos.

  - Gali būti perskaičiuojama tik iki prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą faktiškai neatliktų darbų Sutarties vertės dalis šią Sutarties vertės dalį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų Darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena

    - Papildomas susitarimas dėl Sutarties kainos perskaičiavimo sudaromas per 15 darbo dienų nuo Šalies rašytinio prašymo pateikimo dienos, nurodant Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą ir perskaičiuotą Sutarties vertės dalį;

    - Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma Darbams kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus už laikotarpius, prasidedančius po perskaičiavimo dienos;

    - Jeigu Sutarties veiklų atlikimas vėluoja lyginant su Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ar galutiniais terminais ir Sutartis nebuvo stabdoma, Rangovas neįgyja teisės į Sutarties kainos perskaičiavimą.

- ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

  - Užsakovas, nustatęs Paslaugų ir/ar Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Paslaugų ir/ar Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

  - Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimas tai Rangovo atsakomybė už nurodytu laikotarpiu atsiradusius bet kokius Darbų bei statybai panaudotų bet kokių medžiagų, gaminių ir įrangos defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl Sutarties objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo. Tokius defektus visą nurodytą laikotarpį ne ginčo tvarka Rangovas įsipareigoja šalinti savo sąskaita.

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

  - Rangovas kartu su Rangovo galutinio Sutarties objekto perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius tris statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu trijų metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos be PVM.

- SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Sutarties objekto vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

  - Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“, tuo atveju jei Užsakovas šiuo laikotarpiu nustato bet kokius defektus ir apie tai tinkamai informuoja Rangovą o Rangovas per Užsakovo nurodytą protingą laiką tokių defektų nepašalina ne ginčo tvarka, pagal pirmą pareikalavimą, Rangovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo patirtus kaštus tokių defektų šalinimui ir papildomai sumoka Užsakovui vienkartinę 6 proc. nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM dydžio baudą.

  - Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų „tiekėjo siūlomo darbų vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ ir jei bet kuriuo Darbų vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Darbų vykdyme nedalyvauja tas konkretus darbų vadovas kurio įsipareigojimų laikymasis buvo vertinamas suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą, Rangovas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 5 proc. nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM baudą. Nebent iki tokio pakeitimo Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą su prašymu leisti pakeisti darbų vadovą ir pateikė kito darbų vadovo (asmens) dokumentus kurie įrodo, kad siūlomo darbų vadovo įsipareigojimų laikymasis (ekonominio naudingumo vertinimo rodiklis) yra ne mažesnis nei to kuris buvo nurodytas Pasiūlyme ir Užsakovas raštu leido pakeisti darbų vadovą, tokiu atveju šiame punkte nurodyta bauda Rangovui netaikoma.

  - Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (V) kriterijų „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ ir jei bet kuriuo Paslaugų ar Darbų vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Paslaugų ar Darbų vykdyme nedalyvauja tas konkretus projekto vadovas kurio įsipareigojimų laikymasis buvo vertinamas suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą, Rangovas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 5 proc. nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM baudą. Nebent iki tokio pakeitimo Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą su prašymu leisti pakeisti projekto vadovą ir pateikė kito projekto vadovo (asmens) dokumentus kurie įrodo, kad siūlomo projekto vadovo įsipareigojimų laikymasis (ekonominio naudingumo vertinimo rodiklis) yra ne mažesnis nei to kuris buvo nurodytas Pasiūlyme ir Užsakovas raštu leido pakeisti projekto vadovą, tokiu atveju šiame punkte nurodyta bauda Rangovui netaikoma.

  - Jeigu rangovas nesilaiko ar pažeidžia Pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo deklaracijos“ reikalavimus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu Sutarties objektą vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu rangovas neužtikrina tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų saugumo, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kurią vieną ar kelias Sutarties objekto dalis pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

  - Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietėje Darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančių dokumentų (toliau – Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai), tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 2 darbo dienas apie tai pranešęs Rangovui, už Sutarties sąlygų 11.5. – 11.10. p. pažeidimus, taikyti po 500 Eur baudą už kiekvieną dieną kol Rangovas neištaiso tokių pažeidimų.

  - Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

    - Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 11.2. – 11.10. p. nurodytais atvejais Techninės priežiūros vadovo nurodymų ir ilgiau nei 14 dienų neištaiso nustatyto pažeidimo;

    - Rangovas daugiau nei du kartus pažeidžia Sutarties sąlygų 11.2. – 11.10. p. nurodytas prievoles;

    - Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Sutarties objekto Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais terminais ir tampa aišku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos sudėtinga arba neįmanoma.

  - Nutraukus Sutartį:

    - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Sutarties objekto saugos, ir

    - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, taip pat ir baudas už Sutarties pažeidimus ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

  - Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Sutarties objektą vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

  - Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

    - nutraukti visą tolesnį Sutarties objekto vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

    - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

    - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

  - Užsakovas taip pat gali Įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu.

- GINČAI

  - Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

- NENUGALIMA JĖGA

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

  - Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 3.4.4. – 3.4.6. punktuose o Šalių bendrieji oficialūs rekvizitai 14.4. p.

  - Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuvių kalba. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

  - Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas UAB „Pasvalio vandenys“ Įmonės kodas 169236961 PVM mokėtojo kodas LT692369610 Adresas: Panevėžio g. 21, LT-39174, Pasvalys A. s. Nr. LT____________________ tel. ______________ el. paštas: __________@___________ | Rangovas ___________________________ Įmonės kodas ______________ PVM mokėtojo kodas LT____________ Adresas: ______________________ A. s. Nr. LT____________________ tel. ______________ el. paštas: __________@___________ |
| --- | --- |

| Užsakovas __________________________ (pareigos, vardas, pavardė) | Rangovas ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė) |
| --- | --- |

Instrukcija: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.