## Koreguojamas
SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ VALAKĖLIŲ K., USTUKIŲ K., GIRSŪDŲ K. JONIŠKĖLIO K. IR JONIŠKĖLIO M. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE STATYBOS DARBAI“ ATVIRO KONKURSO SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAS Nr. 12.2. „ĮKAINUOTŲ VEIKLŲ VYKDYMO IR MOKĖJIMŲ SRAUTŲ GRAFIKO FORMA“
II pirkimo dalis – „Buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“
Aš, ___________________________________________________________________ , (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ , (tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) UAB „Pasvalio vandenys“ vykdomomamo supaprastinto viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų Valakėlių k., Ustukių k., Girsūdų k. Joniškėlio k. Ir Joniškėlio m. Pasvalio rajono savivaldybėje statybos darbai“ atviro konkurso, pirkimo ID __________, II dalies „Buitinių nuotekų tinklų Girsūdų k., Pasvalio r. sav. projektavimas ir statybos darbai“ pirkime, šios pirkimo dalies laimėjimo ir sutarties pasirašymo atveju, užtikrinu ir garantuoju, kad visas Pirkimo sutartyje numatytas paslaugas ir darbus bei kitas susijusias veiklas vykdysime griežtai pagal šiame Įkainuotų veiklo vykdymo ir mokėjimo srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus už nurodytas komplektų kainas ir bendrą kainą kuri yra lygi pasiūlymo kainai.
Eil. Nr. | Paslaugų/Darbų pavadinimas |  |  | Paslaugų/Darbų vykdymas. Laikotarpis/laikotarpiai nuo konkrečių Paslaugų/Darbų dalies vykdymo pradžios iki pabaigos (mėnesiais ir savaitėmis) | [43 empty] | Komplekto kaina Eur be PVM
|  | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | … ir t. t. |  |  |  | …
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Techninio darbo projekto rengimas - Paslaugos
1.1. | Paruošiamieji darbai/ paslaugos (šiam konkrečiam projektui privalumų visų reikiamų paruošiamųjų darbų, paslaugų įskaitant bet neapsiribojant topografinės nuotraukos užsakymą, topografinio plano parengimą, reikalingų tyrimų (inžineriniai geologiniai, grunto ir panašiai) atlikimą, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimą): | Kompl. | 1
1.2. | Projektinių pasiūlymų, sprendinių rengimo paslaugos: | Kompl. | 1
1.3. | Parengtų ir su užsakovu suderintų projektinių pasiūlymų, projekto sprendinių viešinimas (jeigu taikoma), derinimas su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos ir t.t.): | Kompl. | 1
1.4. | Suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų įteisinimas, servitutų parengimas: | Kompl. | 1
1.5. | Statybą leidžiančių dokumentų (jeigu taikoma) ir/ar reikiamų sutikimų gavimo procedūros: | Kompl. | 1
1.6. | Parengto techninio darbo projekto ekspertizė (jeigu taikoma): | Kompl. | 1
1.7. | Parengto techninio darbo projekto su teigiama ekspertizės išvada (jeigu taikoma) perdavimas užsakovui: | Kompl. | 1
1.8. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (nurodoma viso komplekto bendra kaina už visą statybos darbų laikotarpį): | Kompl. | 1 | bar: 1 1 to … 4
2 | Paruošiamieji darbai/ paslaugos
2.1. | Prieigų prie ESDŽ suteikimas: | Kompl. | 1
2.2. | Statybvietės priėmimo procedūros: | Kompl. | 1
3 | Darbų vykdymas - Darbai
3.1. | Pakrantės gatvės atkarpa
3.1.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.1.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.1.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.1.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.1.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.2. | Patrakės gatvės atkarpa
3.2.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.2.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.2.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.2.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.2.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.3. | Šermukšnių gatvės atkarpa
3.3.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.3.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.3.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.3.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.3.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.4. | Topolių gatvės atkarpa
3.4.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.4.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.4.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.4.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.4.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.5. | Parko gatvės atkarpa
3.5.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.5.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.5.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.5.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.5.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.6. | Pasvalio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Žalioji gatvė iki planuojamos nuotekų valyklos
3.6.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.6.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.6.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.6.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.6.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.7. | Pasvalio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Žalioji gatvė iki Pasvalio gatvės pabaigos
3.7.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.7.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.7.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.7.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.7.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.8. | Lauko gatvės atkarpa
3.8.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.8.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.8.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.8.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.8.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.9. | Liepų gatvės atkarpa
3.9.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.9.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.9.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.9.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.9.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.10. | Klevų gatvės atkarpa
3.10.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.10.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.10.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.10.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.10.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.11. | Žalioji gatvės atkarpa nuo sankryžos su Pasvalio gatve iki sankryžos su Karautės gatve
3.11.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.11.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.11.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.11.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.11.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.12. | Žalioji gatvės atkarpa nuo sankryžos su Karautės gatve iki Žalioji gatvės pabaigos
3.12.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.12.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.12.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.12.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.12.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.13. | Karautės gatvės atkarpa
3.13.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.13.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.13.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.13.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.13.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.14. | Baliečių gatvės atkarpa
3.14.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.14.2. | Tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.14.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.14.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.14.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.15. | Buitinių nuotekų siurblinės
3.15.1. | Siurblinė Nr. 1: | Kompl. | 1
3.15.2. | Siurblinė Nr. 2: | Kompl. | 1
3.15.3. | Siurblinė Nr. 3: | Kompl. | 1
3.15.4. | Siurblinė Nr. 4: | Kompl. | 1
4 | Baigiamieji darbai
4.1. | Pastatytų inžinerinių tinklų bandymai: | Kompl. | 1
4.2. | Pastatytų inžinerinių tinklų praplovimas, TV diagnostika:
4.3. | Kadastrinių bylų, galutinių geodezinių nuotraukų parengimas:
4.4. | Sutarties objekto ir statybvietės perdavimo procedūros:
5 |  |  |  | 1 1: Viso Pasiūlymo suma (kaina) be PVM:
6 | Medžiagų pristatymo į statybvietę terminai nurodant konkrečias pristatomas medžiagas, įrenginius: | [46 empty] | X
6.1.
6.2.
6.3.
… ir t. t.
…
Pastabos:
1 | Į Paslaugų/Darbų komplekto kainą (įkainį) įskaičiuojamos visos būtinos išlaidos įskaitant bet neapsiribijant naudojamomis medžiagomis, įrengimais įrengtiniais ir t. t. nepriklausomai nuo to ar tai konkrečiai įvardinta Pirkimo dokumentuose ar ne.
2 | Nurodyti Paslaugų/Darbų atlikimo tarpinius ir galutinius terminus mėnesiais ir savaitėmis (tiek mėnesių ir savaičių) tokius, pagal kuriuos tiekėjas faktiškai atliks nustatytas sudedamasias Pirkimo sutarties dalis (koplektus) ir visas Sutartyje nustatytas Paslaugas/Darbus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.
3 | Visais atvejais skaičiuojama, kad vieną mėnesį sudaro keturios savaitės;
4 | Paskutinė grafike nurodytos savaitės diena yra tos konkrečios Paslaugų/Darbų dalies (komplekto) galutinio perdavimo Užsakovui diena;
5 | Atsiskaitymas už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugų/Darbų dalį (komplektą) bus vykdomas pagal šio grafiko dalyje "Komplekto kaina Eur be PVM" Tiekėjo nurodytą Komplekto kainą (įkainį);
6 | Po sutarties pasirašymo šis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas galės būti koreguojamas išskirtinai tik įrašant konkrečių mėnesių pavadinimus atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)