Prieplaukos, esančios Visagino ežeRE remonto,

stogelio įrengimo ant gelbėtojo bokštelio

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Perkami darbai: Prieplaukos, esančios Visagino ežere remontas, stogelio ant gelbėtojų bokštelio įrengimas.

Statybos darbų geografinė vieta: Visagino sav., Visagino ežero paplūdimys

Statinio kategorija: Nesudėtingas inžinerinis statinys;

Statybos rūšis: Paprastasis remontas;

Statytojas/Perkančioji organizacija: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g.14, Visaginas, tel. 8 386 31551, visaginas@visaginas.lt.

Esama būklė:

- Prieplaukos konstrukciją sudaro betoniniai pontonai, medinės atraminės sijos ir 45 mm storio medinių lentų danga. Laikui bėgant, medinės konstrukcijos supuvo, keldamos pavojų ežero pakrantėje besimaudantiems ir besiilsintiems žmonėms (nuotraukos pridedamos).

- Rekonstrukcijos metu 2014 metais paplūdimyje buvo įrengtas gelbėtojų bokštelis. Bokštelio balkone nėra stogelio.

Šio pirkimo tikslas:

- pakeisti visas supuvusias medines prieplaukos konstrukcijas naujomis iš vakuuminiu būdu (4 kat.) impregnuotos rūšinės spygliuočių medienos, įrengti turėklus, kopėtėles nusileidimui į vandenį ir atlikti metalo remonto darbus.

- Įrengti esamame paplūdimio gelbėtojų bokštelyje stogelį, skirtą apsaugoti personalą nuo saulės spindulių budėjimo metu.

Bendrieji reikalavimai Tiekėjui

Tiekėjas privalo:

- apžiūrėti objektą ir įvertinti konstrukcijų bei medžiagų transportavimo į statybvietę, esamų medinių dangos konstrukcijos išmontavimo, naujos dangos įrengimo išlaidas, taip pat visas reikalingas išlaidas darbams atlikti;

- būtina išardyti esamas medines dangos konstrukcijas, įskaitant visas atramas, ir utilizuoti demontuotas medžiagas bei atliekas.

Būtina vietoje išsiaiškinti atliekamų darbų kiekį ir specifiką. Įsigyti visus reikalingus komponentus ir sumontuoti naujas medines konstrukcijas kaip komplektą, užtikrinant, kad jis būtų visiškai funkcionalus.

Orientacinė dangų specifikacija ir preliminarūs kiekiai  pateikti Lentelėje  Nr. 1

Tiekėjas turi parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją (paslėptų darbų aktai, medžiagų deklaracijos ir kt.) atliktiems darbams. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

Lentelė 1. Orientacinė dangų specifikacija ir preliminarūs kiekiai

|  | Darbai - medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Metalinių turėklų išmontavimas | - m |
|  | 45 mm storio lentų dangos išmontavimas | 80 kv. m |
| - 3. | Medinių sijų 80x200 mm išardymas | 105 m |
|  | Metalinių grandinių montavimas betoninių pontonų inkaravimui, vielos storis 8 mm | 10 m |
|  | Naujų tiltelio iš metalinių konstrukcijų montavimas (lovys Nr.16, cinkuotas) | 0,4 t |
|  | Plastikinių pontonų, panašių į esamus (LIP LOP), montavimas (vienas paimamas iš Užsakovo) | 2 vnt |
|  | Betoninių pontonų paviršių valymas aukšto slėgio įrenginiu | 60 m2 |
|  | Skersinių atraminių sijų pakeitimas tvirtinant prie betoninių pontonų (žr. schemą Nr. 1) 45x95 mm, ilgis 2400 mm | 8 vnt. |
|  | Naujų sijų ne mažiau 70x195 mm dydžio impregnuotų vakuuminiu-giluminiu būdu iš rūšinės spygliuočių medienos (4 kat) montavimas | 120 m |
|  | Dangos, kurios storis ne mažesnis kaip 38 mm impregnuotos vakuuminiu-giluminiu būdu iš rūšinės spygliuočių obliuotos medienos (4 kat.) įrengimas | 80 kv. m |
|  | Betoninės atraminės aikštelės, kurios matmenys 1,0 × 1,5 × 0,2 m, įrengimas ežero krante | 1 vnt |
|  | Bortinės lentos, kurios storis ne mažesnis kaip 28 mm, impregnuotos vakuuminiu-giluminiu būdu iš rūšinės spygliuočių obliuotos medienos (4 kat.) montavimas | 10 kv. m |
|  | Naujų 2,5 m ilgio nerūdijančio plieno, kopėtėlių įlipimui ir išlipimui į vandenį įrengimas (žiūrėti nuotr.) | 1 vnt. |
|  | Turėklų, pagamintų iš nerūdijančio plieno vamzdžių montavimas | 8 m |
|  | Cinkuotos tvirtinimo detalės | 0,1 t |
|  | Atliekų utilizavimas su transportavimu iki 10 km atstumu | 5 t |
|  | Metalinių konstrukcijų stogelio gamyba ir montavimas, kurio matmenys maždaug 2,5 × 2 m, ant gelbėtojų bokštelio balkono (danga – metalinė, skarda, matmenis patikrinti vietoje) | 1 vnt. |

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, netiesioginės išlaidos, atliekų tvarkymas, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti nurodytos techninėse specifikacijose.

Darbai turi būti atlikti per 60 kalendorinių dienų nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų. Darbų pratęsimo termino sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.

Tiekėjas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.

Tiekėjas, per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, privalo parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai Grafiką (veiklų sąrašą), kurio forma nurodyta Sutarties projekto specialiųjų sąlygų priede. Jeigu konkurso dalyvis Projekte aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Perkančiosios organizacijos pateiktoje Grafiko (veiklų sąrašo) formoje arba yra neaišku, kuriame Grafiko (veiklų sąrašų) punkte darbai turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.

Už atliktus Darbus, Perkančioji organizacija apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą forma F-2 (2 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (2 egz.).

Perkančioji organizacija apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis  (SABIS) priemonėmis.

Tiekėjas darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems darbams atlikti.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.4. papunkčiu, atliekamiems Darbams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai – Tiekėjas įsipareigoja Darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-09-26).

PRIDEDAMA:

1. Prieplaukos fotofiksacija, 4 lapai;

2. Dokumentų formos, 4 lapai;

3. Kadastrinių matavimo byla, 17 lapų;

4. Kopėtėlių nulipti į vandenį nuotrauka , 1 lapas;

Visagino savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

inžinierius statybai                                                                                        Machmud Mirzebekov