Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAVIŽUDYBIŲ ATVEJŲ TYRĖJO (KORONERIO) TYRIMO ATLIKIMAS: PARENGIAMA ATVEJŲ ANALIZĖ IR REKOMENDACIJOS

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

  - Perkančioji organizacija – biudžetinė įstaiga Higienos institutas (Studentų g. 45A, Vilnius) (toliau – Perkančioji organizacija).

  - Pirkimas skirtas įgyvendinti projekto 09-025-P „Psichikos sveikatos stiprinimas, stigmatizavimo mažinimas, savižudybių prevencija Vidurio, vakarų Lietuvos ir Sostinės regione“, kurio tikslas – didinti visuomenės psichikos sveikatos raštingumą, stiprinti psichikos sveikatą ir skatinti psichikos sveikatos stigmos mažinimą bei vykdyti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą Sostinės ir Vidurio, Vakarų Lietuvos regionuose.

  - Teisinis projekto pagrindimas - 2024 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“​.

  - Projekto veiklos:

    - Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sveikatos raštingumo didinimas ir psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimas​;

    - Savižudybių prevencija.

  - Projekto poveiklė, pagal kurią bus vykdomas pirkimas – 4.5 2.1.2.5. Savižudybių atvejų tyrimo atlikimo metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas (toliau – Tyrimas).

  - Projekto vykdymo teritorija - Sostinės regionas (Vilniaus apskritis) ir Vidurio bei Vakarų Lietuvos regionas (visos apskritys, išskyrus Vilniaus apskritį) (toliau – VVL regionas).

  - Pirkimo objektas – paslaugos, apimančios kompleksinį savižudybių ir galimai savižudybes maskuojančių mirties atvejų tyrimo metodologijos, taikant psichologinę autopsiją, parengimą, tyrimo atlikimą Lietuvoje ir pagal tyrimo išvadas parengtų rekomendacijų, skirtų savižudybių prevencijos veiklų tobulinimui Lietuvoje, parengimą. Visos išvardintos veiklos turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Pirkimo objektą sudaro:

    - psichologinių autopsijų tyrimo metodologijos parengimas;

    - struktūruotų arba pusiau struktūruotų interviu su nusižudžiusiųjų ar mirusių dėl galimai savižudybes maskuojančių aplinkybių – mirusių dėl neaiškių priežasčių (R96-R99 kodai), atsitiktinių apsinuodijimų (X40-49) ir nepatikslintų ketinimų (Y10-Y34), asmenų artimaisiais atlikimas, remiantis parengta tyrimo metodika;

    - nusižudžiusiųjų arba mirusių dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių asmenų sveikatos priežiūros ir teisinių dokumentų analizės atlikimas;

    - galutinės išsamios tyrimo ataskaitos ir rekomendacijų, skirtų savižudybių prevencijos veiklų tobulinimui Lietuvoje parengimas.

  - Pirkimo objektas neapima tęstinės psichosocialinės pagalbos teikimo asmenims, su kuriais atliekami interviu, teismo medicinos ekspertizių ar kitų specialiųjų medicininių tyrimų atlikimo, kurie nėra prieinami sveikatos priežiūros dokumentuose ar teisiniuose šaltiniuose, teisinio vertinimo, teisinių procesų inicijavimo ar atstovavimo institucijoms, ilgalaikio artimųjų ar kitų respondentų stebėjimo, papildomų kontaktų ar antrinių interviu, išskyrus aiškiai numatytus metodikoje ir tyrimo plane, nacionalinės savižudybių prevencijos strategijos ar jos veiksmų plano rengimo, sveikatos ar socialinių paslaugų teikimo kokybės vertinimo, nebent šie aspektai yra tiesiogiai susiję su konkrečiais tiriamais atvejais ir dokumentų analize.

  - Nusižudęs asmuo - tai asmuo, kurio mirtis yra oficialiai pripažinta savižudybe pagal galiojančią teisinę ir medicininę tvarką (pvz., remiantis medicininės mirties liudijimo ar teisminės ekspertizės išvadomis), t. y. mirtis įvyko dėl paties asmens tyčinių veiksmų prieš save, kurių pasekmė – gyvybės netekimas. Sąvoka gali būti taikoma tik tiems atvejams, kai mirties priežastis yra aiškiai nustatyta kaip savižudybė. Asmenys, kurių mirties aplinkybės neaiškios arba dėl kurių nėra oficialaus patvirtinimo, nepriskiriami prie nusižudžiusiųjų pagal šią specifikaciją.

  - Galimai savižudybes maskuojantys atvejai – tai tokie mirties atvejai, kai nustatyta, jog asmuo mirė dėl neaiškių priežasčių (R96-R99 kodai), atsitiktinių apsinuodijimų (X40-49) ir nepatikslintų ketinimų.

  - Nusižudžiusiųjų asmenų artimieji bei mirusių dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių asmenų artimieji – tai fiziniai asmenys (šeimos nariai, sutuoktiniai, partneriai, giminaičiai, emocinį ryšį su nusižudžiusiuoju ar dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusiu palaikę asmenys), kurie buvo artimi mirusiam asmeniui. Apibrėžimas gali būti taikomas tiek suaugusiųjų, tiek nepilnamečių artimiesiems, atsižvelgiant į jų emocinį ryšį, poreikius ir galimą psichosocialinės pagalbos poreikį.

  - Tyrimo metodologijos parengimas – tai sistemingas procesas, kurio metu suplanuojama, kaip bus atliekamas tyrimas: apibrėžiami tyrimo tikslai, uždaviniai, imtis, duomenų rinkimo ir analizės metodai bei etiniai principai. Parengta metodika užtikrina tyrimo pagrįstumą, patikimumą ir rezultatų pritaikomumą praktikoje.

  - Psichologinė autopsija - tai sistemingas metodas, grindžiamas interviu su mirusiųjų artimaisiais, draugais, sveikatos priežiūros specialistais bei kitais svarbiais asmenimis, papildytas dokumentų (medicininės dokumentacijos, teisinių, socialinių įrašų ir kt.) analize, siekiant įvertinti psichologinius, psichikos sveikatos, socialinius ir elgsenos veiksnius, galėjusius turėti įtakos asmens mirties aplinkybėms. Metodas naudojamas savižudybių priežasčių analizei, moksliniams tyrimams bei prevencinių priemonių planavimui.

  - Struktūruotas interviu – tai sistemingas duomenų rinkimo metodas, kai visiems respondentams pateikiami vienodi, iš anksto parengti klausimai ta pačia tvarka ir ta pačia formuluote. Pusiau struktūruotas interviu – interviu forma, kai tyrėjas remiasi iš anksto parengtu klausimynu, tačiau leidžia dalyviui plėtoti atsakymus ir įtraukti naujas temas.

1.16. Duomenų analizė – tai sistemingas ir metodologiškai pagrįstas duomenų, surinktų atliekant savižudybių atvejų tyrimą pagal parengtą psichologinių autopsijų tyrimo metodologiją, apdorojimas, lyginimas, interpretavimas ir įžvalgų formulavimas. Duomenų analizėje turi būti taikomi kokybiniai ir (ar) kiekybiniai analizės metodai, atsižvelgiant į tiriamų atvejų pobūdį, galimų duomenų šaltinių (pvz., teismo medicinos, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, teisėsaugos institucijų ir kt.) prieinamumą bei jų analitinį potencialą. Apskaičiuojamiems rodikliams turi būti parengti rodiklių skaičiavimo techniniai priedai, kuriuose išsamiai išdėstyta rodiklių apskaičiavimo metodologija. Analizės rezultatai turi būti pateikti aiškia ir pagrįsta forma, atitinkančia šios techninės specifikacijos reikalavimus.

1.17. Pirkimo sutarties trukmė – 28 mėn. nuo sutarties sudarymo.

1.18. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų autorinės teisės bei asmens duomenų apsauga pagal teisės aktų reikalavimus.

1.19. Visos su Tyrimu susijusios disponavimo teisės priklauso Perkančiajai organizacijai. Tiekėjas turi teisę Tyrimo rezultatus publikuoti mokslinėje literatūroje ir (ar) mokslinėse konferencijose po jų pristatymo Perkančiajai organizacijai, nurodant, jog Tyrimas buvo užsakytas ir finansuotas Perkančiosios organizacijos. Tiekėjas per 2 metus nuo galutinio apmokėjimo yra įpareigojamas informuoti Perkančiąją organizaciją apie publikuojamus straipsnius ir pranešimus, susijusius su Tyrimu. Tiekėjas turi teisę viešai komunikuoti apie teikiamas paslaugas tik iš anksto suderinęs visas komunikacines priemones su Perkančiąja organizacija. Visose komunikacinėse priemonėse Paslaugų teikėjas privalo naudoti tik su Perkančiąja organizacija suderintą turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, logotipais, tekstine informacija, vizualine medžiaga ir kitais elementais.

- TYRIMO DETALIZAVIMAS IR KELIAMI REIKALAVIMAI

  - Tyrimo tikslas – išnagrinėti savižudybių atvejus kompleksiškai, pasitelkiant subjektyvius (artimųjų) ir objektyvius (institucijų) duomenis, siekiant identifikuoti savižudybių rizikos veiksnius, institucines spragas bei pateikti rekomendacijas ir praktines gaires savižudybių prevencijos tobulinimui Lietuvoje.

  - Tikslinė grupė – nusižudžiusiųjų asmenų artimieji bei dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusių asmenų artimieji.

  - Tyrimo imties dydis turi būti metodologiškai pagrįstas, tačiau tyrimo metu Tiekėjas turi išanalizuoti ne mažiau nei 100 savižudybių ar galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirties atvejų. Vienam atrinktam atvejui turi būti atliktas ne mažiau nei 1 struktūruotas ar pusiau struktūruotas interviu, tačiau, esant galimybei, siekiama, kad vienam atvejui būtų atlikta bent 2 interviu su nusižudžiusiųjų ar dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusiųjų asmenų artimaisiais. Atrankos procese turi būti siekiama heterogeniškumo, artimųjų pasiskirstymą grupėse pagal asmens mirties priežastį metodologiškai pagrindžia ir su Perkančiąja organizacija suderina Tiekėjas. Visi apklaustieji turi būti susieti su atrinktais atvejais, kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 2.4.2.1 punkte.

  - Tiekėjas privalo:

    - Parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti tyrimo metodologiją, kuri turi apimti:

      - Tyrimo tikslus, pagrindimą ir taikymo sritis;

      - Tyrimo struktūrą, kuri apims psichologinės autopsijos atlikimą per mirusiųjų asmenų sveikatos priežiūros ir teisinių dokumentų analizę ir struktūruotus interviu su artimaisiais;

      - Duomenų rinkimo priemones (interviu klausimynai, anketos, formos ir kt.);

      - Su duomenų rinkimu susijusius dokumentus (informuoto sutikimo šablonai, dalyvio informavimo formos ir pan.);

      - Duomenų analizės metodus;

      - Tyrimo atlikimo eigą ir veiksmų seką tyrėjui;

      - Etinius tyrimo vykdymo aspektus ir duomenų apsaugos principus;

      - Būtinų leidimų vykdyti tyrimą gavimą;

      - Reikalingų tyrimui duomenų iš valstybinių institucijų gavimą.

    - Atlikti struktūruotus arba pusiau struktūruotus interviu, remiantis parengta tyrimo metodika, su nusižudžiusiųjų ar dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusiųjų asmenų artimaisiais.

      - Atrinkti ne mažiau kaip 100 savižudybių ar galimai savižudybes maskuojančių mirties atvejų, įvykusių įvairiose Lietuvos vietovėse, tiek miestuose, tiek regionuose, per pastaruosius 5 metus (2020-2025 m.) arba kitu metodologiškai pagrįstu laikotarpiu. Vienam atrinktam atvejui turi būti atliktas ne mažiau nei 1 interviu, tačiau, esant galimybei, siekiama, kad vienam atvejui būtų atlikta bent 2 interviu su nusižudžiusiųjų ar dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusių asmenų artimaisiais.

      - Tuo atveju, jei Tiekėjui kiltų kliūčių ar būtų ribotos galimybės atrinkti atvejus savarankiškai, jis gali kreiptis į Perkančiąją organizaciją dėl bendradarbiavimo. Esant poreikiui, bendradarbiavimui gali būti pasitelktos ir kitos institucijos, iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija.

      - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad prieš atliekant interviu ar kitus tiesioginio kontakto veiksmus būtų gautas informuotas mirusiojo artimųjų sutikimas dalyvauti tyrime, įskaitant informaciją apie tyrimo tikslą, procedūras, konfidencialumą ir savanorišką dalyvavimą. Sutikimai gali būti pateikiami raštu, naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą arba kitu elektroniniu būdu, suderintu su Perkančiąja organizacija, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą ir sutikimo atsekamumą. Visi gauti sutikimai turi būti dokumentuoti ir saugomi laikantis galiojančių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos.

      - Gavus nusižudžiusiųjų ar dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusiųjų artimųjų sutikimus, atlikti interviu su artimaisiais. Interviu gali būti atliekami gyvai arba per vaizdo skambutį, atsižvelgiant į dalyvių pageidavimus ir (ar) logistikos galimybes.

      - Naudoti iš anksto parengtą interviu klausimyną, parengiamą metodikos rengimo etape. Interviu klausimynas turi apimti tokias pagrindines klausimų grupes: nusižudžiusiojo ar dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusiojo asmens mirties aplinkybės, tyrimo dalyvių numanomas nusižudžiusiojo ar dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusio asmens mirties priežastys, informacija apie ankstesnius nusižudžiusiojo ar dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusiojo asmens mėginimus nusižudyti, sveikatos problemas ir kitus galimus sunkumus (alkoholio vartojimas, susidūrimas su teisėsauga ir kt.), iki savižudybės gautas medicinines, psichologines, socialines pagalbas ir jų kokybę, pagalbos trūkumą, policijos pareigūnų darbą fiksuojant mirtį ir tiriant mirties aplinkybes, pagalbą artimiesiems ir jos kokybę, pagalbos artimiesiems trūkumą, demografinius klausimus apie nusižudžiusiuosius ir jų artimuosius.

      - Interviu rezultatai turi būti apibendrinti – turi būti atlikta interviu analizė pasirenkant tinkamiausią, moksliškai pagrįstą duomenų apdorojimo būdą bei paruošta santrauka, viso proceso metu apsaugant duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) reikalavimus bei perduodant juos apibendrinta, nuasmeninta forma.

    - Atlikti nusižudžiusiųjų arba dėl galimai savižudybes maskuojančių priežasčių mirusiųjų asmenų sveikatos priežiūros ir teisinių dokumentų analizę, apimančią pastarųjų 5 (penkerių) metų duomenis (2020-2025 m.) arba kitą metodologiškai pagrįstą laikotarpį. Tiekėjas turi:

      - Gavęs teisėtą prieigą iš valstybinių institucijų prie tyrimui reikalingų duomenų, išanalizuoti žemiau išvardintus informacijos šaltinius. Negavęs atsakymo ir prieigos prie reikalingų duomenų, Tiekėjas gali kreiptis į Perkančiąją organizaciją dėl tarpininkavimo.

        - Asmens sveikatos priežiūros dokumentus (elektroninės sveikatos istorijos, diagnozės, stacionarinio gydymo paslaugos ir apsilankymų išrašai, stacionarinio gydymo ligos istorijas su aprašymais);

        - Psichikos sveikatos priežiūros įrašus (jei buvo taikytos paslaugos);

        - Socialinių paslaugų dokumentus (SODROS duomenys apie priėmimą į darbą, atleidimą, atlyginimus, suteiktas pašalpas);

        - Policijos ir teisėsaugos informaciją, įskaitant:

          - ikiteisminių tyrimų duomenis (jei buvo vykdomi);

          - policijos iškvietimų įrašus, informacinius pranešimus (jei tokie buvo atlikti);

          - pilną teismo medicinos gydytojo išvadą (jei tokia buvo parengta).

        - Kitus institucinius šaltinius pagal galimybes, kurie gali apimti švietimo įstaigas ar savivaldybių turimą informaciją.

      - Duomenys turi būti analizuojami identifikuojant:

        - buvusią pagalbą ir jos efektyvumą;

        - galimus praleistus įspėjamuosius rizikos ženklus;

        - bendradarbiavimo tarp institucijų trūkumus ar efektyvius modelius;

        - surinktų duomenų sąsajas su artimųjų pateiktais duomenimis.

    - Parengti galutinę išsamią tyrimo ataskaitą, kurioje tiekėjas:

      - Aprašo tyrimo struktūrą, eigą, metodus bei literatūros apžvalgą;

      - Pateikia visų tirtų atvejų apibendrinimus (anonimizuotai) šioms charakteristikoms: amžius ir lytis, gyvenamoji vieta (apskritis, gyvenvietės tipas), mirties būdas pagal teismo medicinos išvadą, ankstesni psichikos sveikatos sutrikimai ar gydymosi faktai, somatinės ligos ar lėtinių ligų buvimas, paskutinio kontakto su sveikatos sistema data ir tipas (pvz., šeimos gydytojas, greitoji pagalba), darbo statusas ir pagrindinis pajamų šaltinis (dirbo/bedarbis/pensininkas/pašalpos gavėjas), socialinės paramos priemonės (pvz., piniginė socialinė parama, globos paslaugos), buvę teistumai, vykdyti ikiteisminiai tyrimai, teisėsaugos institucijų kontaktai, policijos iškvietimų priežastys ir dažnumas (jei buvo), rizikos veiksniai ar gyvenimo įvykiai, nustatyti dokumentuose (pvz., netektis, smurtas šeimoje, skyrybos, prievarta), anksčiau išreikštos savižudiškos mintys ar bandymai (jei įrašyti), mokyklinio ar aukštojo ugdymo lankymo statusas (jei aktualu), kiti reikšmingi veiksniai, identifikuoti instituciniuose šaltiniuose.

      - Išskiria pagrindines įžvalgas iš viso tyrimo etapų;

      - Apibendrina dažniausiai pasikartojančias problemas, rizikos veiksnius, institucijų sąveikos spragas ir potencialą;

      - Pateikia rekomendacijas šioms institucijoms ir specialistų grupėms: Sveikatos apsaugos ministerijai (dėl paslaugų prieinamumo, integracijos tarp pirminės psichikos sveikatos priežiūros ir stacionarinių paslaugų, savižudybių atvejų tyrėjo (koronerio) pareigybės steigimo galimybių), asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (dėl savižudybės rizikos vertinimo tvarkų ir atvejų valdymo gerinimo), Higienos institutui (dėl metodinių priemonių parengimo, duomenų rinkimo gerinimo). Taip pat pateikia rekomendacijas tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimui dėl savižudybės atvejo valdymo protokolų rengimo ar tobulinimo.

    - Siekiant kokybiško tyrimo atlikimo, viso proceso metu Tiekėjas komandos nariams turi organizuoti supervizijas.

    - Tiekėjas, suderinęs su Perkančiąja organizacija, gali siūlyti kitus metodologiškai pagrįstus tyrimo metodus, tačiau galutinė tyrimo metodologija turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija.

    - Viso tyrimo proceso metu ir po jo Tiekėjas įsipareigoja išlaikyti dalyvių konfidencialumą ir anonimiškumą.

    - Pateikti tyrimo ataskaitą taisyklinga lietuvių kalba pagal galiojančias lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos normas, be korektūros klaidų. Tekste turi būti laikomasi vienodo stiliaus, pasirinkta vienoda numeracija, santrumpų, simbolių sistema. Tyrimo ataskaita turi būti ne mažesnė nei 80 ir ne didesnė nei 120 puslapių apimties (be priedų) Times New Roman šriftu kompiuteriu surinktų ir spausdintų A4 formato puslapių. Visame tekste raidžių dydis turi būti 12 numerio, tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo. Tekstas lygiuojamas abipusiai. Tekste pageidautinos kompaktiškos lentelės ar paveikslai, kuriuose pateikiama išanalizuota ir susisteminta informacija.

2.5. Visuose dokumentuose (Tyrimo medžiagoje, dalyvių administravimo dokumentuose, ataskaitose ir kt.) turi būti naudojama Europos Sąjungos emblema ir atitinkamas teiginys - „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ bei kita su Perkančiąja organizacija suderinta informacija.

2.6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Tyrimo vykdymo metu nebus pažeisti horizontalieji principai: darnus vystymasis, įskaitant reikšmingos žalos nedarymą, lygios galimybės ir nediskriminavimas (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų).

- VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslauga suteikiama etapais plane nurodytais terminais ir turi būti suteikta ne vėliau kaip per žemiau nurodytus terminus (skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos).

  - Paslaugos teikėjas įsipareigoja aptarti ir suderinti paslaugos teikimo planą ne vėliau nei 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo.

  - Perkančioji organizacija įsipareigoja Paslaugos teikėjui pateikti pastabas, klausimus ar kitą svarbią informaciją ne vėliau nei per 5 d.d. nuo informacijos iš Paslaugos teikėjo gavimo dienos.

  - Nurodytos užduotys gali būti vykdomos paraleliai ir gali būti įvykdytos anksčiau nei nurodytas galutinis įvykdymo terminas.

Tyrimo įgyvendinimo veiklų planas ir terminai

| Užduotis paslaugos teikėjui | Užduoties etapai/veiksmai | Užduoties etapų/veiksmų įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- |
| - Tyrimo metodologijos parengimas | Tikslų, struktūros, priemonių, analizės metodų, etikos principų, sutikimų šablonų, leidimų poreikio aprašymas | Ne vėliau nei 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos |
| - Būtinų leidimų (jei reikia) ir prieigos prie tyrimui reikalingų duomenų gavimas | Paraiškų rengimas, pateikimas, korekcijos, leidimų gavimas | Ne vėliau nei 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos |
| - Interviu respondentų atranka | Atvejų atranka, kontaktų paieška, sutikimų gavimas | Ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos |
| - Interviu atlikimas | Interviu atlikimas (iš viso ne mažiau nei 100 interviu) | Ne vėliau nei per 18 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos |
| - Interviu analizė | Duomenų analizė pasirenkant moksliškai pagrįstą metodą | Ne vėliau nei per 20 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos |
| - Dokumentų analizė | Prieiga prie dokumentų, analizė, duomenų susiejimas su interviu | Ne vėliau nei per 22 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos |
| - Apibendrintų duomenų analizė | Apibendrintų duomenų analizė vertinant institucijų sąveiką, paslaugas ir rizikas | Ne vėliau nei per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos |
| - Galutinės ataskaitos rengimas | Tyrimo aprašymas, analizės išvados, rekomendacijos | Ne vėliau nei per 26 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos |
| - Ataskaitos derinimas, koregavimas, pateikimas | Peržiūros, komentarų integravimas, galutinė versija | Ne vėliau nei per 28 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos |

3.5. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už visą tyrimo atlikimo proceso valdymą ir darbų organizavimą bei savalaikį numatytų darbų atlikimą.

- REIKALAVIMAI BENDRADARBIAVIMUI IR PASLAUGŲ TEIKIMUI

4.1. Tiekėjas turi užtikrinti komunikaciją ir bendradarbiavimą su Perkančiąja organizacija, paskirdamas atsakingą asmenį teikti informaciją apie Tyrimo vykdymą.

4.2. Sutarties vykdymo metu einamieji darbai gali būti tikslinami elektroniniu paštu abiejų šalių susitarimu arba Perkančiosios organizacijos iniciatyva.

4.3. Tyrimo eigos ataskaitos apie atliktus darbus yra rengiamos kas ketvirtį ir galutinė tyrimo ataskaita turi būti pateikta Perkančiajai organizacijai elektroniniu formatu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu būdu) elektroniniu paštu.

4.4. Visos paslaugos turi būti suteiktos iki 2028-12-01.

4.5. Apmokėjimai vykdomi dalimis už faktiškai atliktus darbus pagal 3.4 punkte nurodytą tyrimo įgyvendinimo veiklų planą ir plane numatytų veiksmų atlikimo terminus, vadovaujantis Tiekėjo pasiūlytu ir Perkančiosios organizacijos patvirtintu atsiskaitymų grafiku, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

4.6. Paslaugos teikimo pabaiga laikoma tuomet, kai yra abipusiai priimtas ir pasirašytas darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktas ir gauta bei apmokėta galutinė sąskaita-faktūra.

5.  MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, KURIE TAIKOMI PASLAUGOMS

5.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Papildomi aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai nėra nustatomi.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo laikytis ir įgyvendinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.

6.2. Paslaugų teikėjas privalo turėti galimybę įgyvendinti tinkamas organizacines ir tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Paslaugų teikėjas privalės pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį dėl Perkančios organizacijos vardu ir pagal jos nurodymus atliekamo asmens duomenų tvarkymo.

6.3. Perkančioji organizacija, kaip duomenų valdytojas, tvarkys pasiūlyme nurodytus bei pirkimo procedūrų metu iš Paslaugų teikėjo gautus duomenų subjektų – fizinių asmenų – Paslaugų teikėjo arba jo įgaliotų asmenų, subtiekėjų, partnerių, kitų asmenų duomenis (vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kiti Perkančiajai organizacijai Paslaugų teikėjo pateikti būtini duomenys) viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslu vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu, įgyvendindamas pareigas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, bei saugos juos pirkimų organizavimo ir vykdymo laikotarpiu bei 10 metų pirkimo procedūroms pasibaigus.

6.4. Perkančioji organizacija tvarkys Paslaugų teikėjo, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis, pateiktus fizinių asmenų - Paslaugų teikėjo arba jo įgaliotų asmenų, subtiekėjų, partnerių, už Sutarties vykdymą atsakingų, kitų asmenų duomenis (vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, komunikacijos duomenys, kiti būtini duomenys) Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. b p. (kai Sutartis sudaroma su fiziniu asmenius) arba Reglamento (ES) 2016/649 6 str. 1 d. c, f p. įgyvendinant teisės aktų reikalavimus bei siekiant teisėto Perkančiosios organizacijos intereso žinoti asmenis, įgaliotus sudaryti ir vykdyti Sutartį ir su jais bendradarbiauti (kai Sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) bei saugos juos Sutarties galiojimo metu ir 10 metų jai pasibaigus.

6.5. Kilus ginčams dėl viešųjų pirkimų organizavimo ar Sutarties vykdymo, Perkančioji organizacija gali tvarkyti 6.3.–6.4. punktuose nurodytus asmens duomenis Perkančiosios organizacijos teisėtų interesų apsaugos tikslu siekdama teisėto intereso pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu bei saugos juos ginčo nagrinėjimo metu ir 1 metus po atitinkamos valstybės institucijos galutinio sprendimo priėmimo.

6.6. Be to, nurodytus asmens duomenis bei dokumento registracijos datą ir numerį Perkančioji organizacija tvarkys ir susijusiu dokumentų valdymo tikslu vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu, įgyvendindama pareigas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. V-118 ,,Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakyme Nr. V-100 „Dėl Vidaus administravimo dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, bei saugos juos Perkančiosios organizacijos dokumentacijos plane numatytais terminais.

6.7. Asmens duomenų pateikimas yra privalomas. Nepateikus asmens duomenų Paslaugų teikėjo pasiūlymas negalės būti vertinamas bei nebus galima sudaryti ir vykdyti Sutarties.

6.8. Asmens duomenis Perkančioji organizacija gali teikti ginčus nagrinėjančioms institucijoms – Viešųjų pirkimų tarnybai, teismams, paslaugų teikėjams, teikiantiems informacinių technologijų infrastruktūros, programinės įrangos ir jų priežiūros ir administravimo, elektroninių ryšių, auditorių, teisines, konsultavimo, duomenų apsaugos pareigūno bei kitas paslaugas. Laimėjusio Paslaugų teikėjo viešųjų pirkimų metu pateikto pasiūlymo, sudarytos sutarties ir jos pakeitimų skaitmeninės kopijos viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo užtikrinimo tikslais bus skelbiamos viešai (išskyrus viešai neskelbtinus asmens duomenis) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kurios duomenų valdytoja yra Viešųjų pirkimų tarnyba.

6.9. Duomenų subjektai – fiziniai asmenys - Paslaugų teikėjas arba jo įgalioti asmenys, subtiekėjai, kaip duomenų subjektai, turi šias duomenų subjekto teises, kurias Perkančioji organizacija įgyvendins Reglamento (ES) 2016/679 bei taikomų kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir apimtimi: 1) teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 2) teisę susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopiją; 3) teisę reikalauti ištaisyti duomenis ar papildyti neišsamius duomenis; 4) teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 5) teisę apriboti duomenų tvarkymą; 6) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėto Pirkėjo intereso; 7) teisę į duomenų perkeliamumą, tuo atveju, kai asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu; 8) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktai skelbiami čia: https://vdai.lrv.lt/.

6.10. Duomenų subjektai – fiziniai asmenys – Paslaugų teikėjas arba jo įgalioti asmenys, subtiekėjai prašymus dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo, taip pat kitus skundus/prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo gali pateikti Perkančioji organizacija paštu adresu Studentų g. 45A, Vilnius, el. paštu institutas@hi.lt ar jo duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu ada.ekspertai@gmail.com.

6.11. Paslaugų teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą ir prieš sudarydamas Sutartį, nurodytus fizinius asmenis privalo supažindinti su 6.1.–6.10 punktuose pateikta informacija apie Perkančiosios organizacijos vykdomą asmens duomenų tvarkymą.