Riboto (supaprastinto) konkurso sąlygų (RKS)

Priedas Nr. 6 „Sutarties sąlygos“

- SUTARTIES PROJEKTAS

# Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Merkinės mstl.

# Rangos Sutarties Nr. ............

Šia sutartimi, sudaryta 202.. metų .............mėnesio .......... dieną tarp:

UAB „Varėnos vandenys“, įmonės kodas 184626819, adresas: Žalioji g. 26, 65210 Varėna, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu/ Užsakovu“)

ir

<įrašykite Rangovo pavadinimą>, įmonės kodas: <įrašykite įmonės kodą>, adresas: <įrašykite Rangovo adresą> (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Varėnos rajone“, dalinai finansuojamo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“, Sutarties „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Merkinės mstl.“ darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

- Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose, kurios nustatytos ir apibrėžtos FIDIC „Geltonoji“ knyga.

- Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- Rangos Sutartis,

- Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, (jei taikoma),

- Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,

- Konkrečios sutarties sąlygos,

- Bendrosios sutarties sąlygos,

- Užsakovo reikalavimai,

- Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),

- Perkančiojo subjekto paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai  (jei taikoma),

- Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,

- Kiti dokumentai ir priedai.

- Sutarties trukmė 33 mėnesiai.

- Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

- Priimta sutarties sumą sudaro:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

PVM :

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

- Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

- Užsakovas mokėjimus darys eurais.

- Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus su sąlyga, kad nepažeidžiamos PĮ 97 straipsnyje nurodytos sąlygos.

- Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Sutartis gali būti pasirašoma originaliais fiziniais parašais arba kvalifikuotais elektroniniais parašais. Originaliais fiziniais parašais pasirašyta Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyta Sutartis pripažįstama turinčia tokią pačią juridinę galią kaip ir fiziniais parašais pasirašyta Sutartis.

- Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys tinkamai įvykdo savo įsipareigojimus.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

Užsakovas		Rangovas

UAB „Varėnos vandenys“

Žalioji g. 26, Varėna

Kodas 184626819		Kodas

PVM mokėtojo kodas LT 846268113		PVM mokėtojo kodas

Tel. +370 310 31 663		Tel.

El. p. info@varenosvandenys.lt		El. p.

Įgaliotas atstovas		Įgaliotas atstovas

<įrašyti>		<įrašyti>

(parašas)	A. V.		(parašas)	A. V.

- PASIŪLYMO PRIEDAS

(Pastaba: Pirkimo Dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

| Pavadinimas | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | 1.1.2.2 | UAB „Varėnos vandenys“ Žalioji g. 26, 65210 Varėna Tel. (+370 310) 31 663 |
| Užsakovas | 1.1.2.11 | UAB „Varėnos vandenys“ Žalioji g. 26, 65210 Varėna Tel. (+370 310) 31 663 |
| Įgyvendinančioji institucija | 1.1.2.12 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius Tel. +37052514400 |
| Rangovas | 1.1.2.3 | <pavadinimas>, <adresas> <Tel.> |
| Rangovo atstovas | 1.1.2.5 ir 4.3 | <vardas, pavardė> < adresas> < Tel., el. paštas> |
| Inžinierius | 1.1.2.4 | <vardas, pavardė> < adresas> < Tel., el. paštas> (Pildo Užsakovas) |
| Darbo pradžia | 1.1.3.2 ir 8.1 | Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą. |
| Baigimo laikas | 1.1.3.3 ir 8.2 | Sutarties vykdymo laikotarpis yra 33 mėnesiai, skaičiuojami nuo Sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas apima visus Tiekėjo įsipareigojimus: projektavimo paslaugų suteikimą, visų numatytų statybos darbų atlikimą bei galutinio statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą ir perdavimą Užsakovui. |
| Darbo baigimo data | 1.1.3.5 ir 10.1 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data. |
| Statybos užbaigimo akto pasirašymo data | 1.1.3.10 | Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data. |
| Pranešimo apie defektus laiko pradžios data | 1.1.3.7 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data. |
| Pranešimo apie defektus laikas | 1.1.3.7 | 365 dienos |
| Atlikimo pažymos išdavimo data | 1.1.3.8 ir 11.9 | Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos |
| Informacijos perdavimo priemonės | 1.3 | El. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį |
| Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
| Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
| Teisė naudotis statybviete | 2.1 | Programoje nurodytu terminu (terminais) |
| Atlikimo užtikrinimo pateikimo data | 4.2. | Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo |
| Atlikimo užtikrinimo suma | 4.2 | 10% priimtos sutarties sumos be PVM |
| Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas | 4.2 | Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo |
| Įprastinės darbo valandos | 6.5 | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
| Patikslintos Programos pateikimo laikas | 8.3 | Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus |
| Baigimo laiko pratęsimas | 8.4 | Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos 8.4 punkte. |
| Kompensacija dėl Darbų uždelsimo | 8.7 ir 14.15 | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo | 8.7 | 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Pataisymai dėl kainos pakeitimo | 13.8 | Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte |
| Išankstinis mokėjimas | 14.2 | Netaikoma |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia | 14.2(a) | Netaikoma |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma | 14.2(b) | Netaikoma |
| Sulaikymo procentas | 14.3 | 10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
| Sulaikomų pinigų riba | 14.3 | 10% Priimtos sutarties sumos |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | neribojama |
| Mokėjimo valiuta | 14.15 | Euras |
| Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius | 20.2 | Vienas arba trys (1 arba 3) Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur– tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys. |
| Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta) | 20.3 | Vieną – Užsakovas, vieną – Rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga |
| Arbitražo taisyklės | 20.6 | Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka. |

_____________________________	___________________     ____________________

(įgalioto asmens pareigos)		                 (parašas) 		                      (vardas, pavardė)

- BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Rangos sutarties „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Merkinės mstl.“ Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių

Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos

FIDIC „Geltonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

  - Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228) 2 punkto nuostatomis.

  - Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

  - Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų.

Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB Lietuvos statybų projektavimo institutas (Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius, tel 279 60 90, faks. 279 60 91) arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje (P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland. Phone +41 (22) 799 49 05, Fax +41 (22) 799 49 01), e-mail: fidic.pub@fidic.org- FIDIC Bookshop..

- KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų (FIDIC „Geltonosios“ knygos) pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

| 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos |  |
| --- | --- |
| 1.1 punktas | Sąvokos |
| 1.1.1 | Sutartis |
| 1.1.1.6 | Žiniaraščiai |
|  | Pakeisti 1.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSĮP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. |
| 1.1.1.9 | Pasiūlymo priedai |
|  | Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį. |
| 1.1.2 | Šalys ir asmenys |
| 1.1.2.4 | Inžinierius |
|  | Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip: „Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. |
| 1.1.2.11 | Užsakovas |
|  | Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Užsakovas”: Perkantysis subjektas nurodytas Pasiūlymo priede. |
| 1.1.2.12 | Įgyvendinančioji institucija |
|  | Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija“: Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede. |
| 1.1.3 | Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas |
| 1.1.3.1 | Pradžios data |
|  | Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data. |
| 1.1.3.7 | Pranešimo apie defektus laikas |
|  | Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (aktuali redakcija) (41 straipsnio 2 dalis). Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose. Rangovas pranešimo apie defektus laikotarpiu atsiradusius defektus turi ištaisyti per pagrįstą laiką (protingą terminą), bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie atsiradusį defektą. |
| 1.1.3.10 | Statybos užbaigimo dokumentas |
|  | Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius. |
| 1.1.4 | Pinigai ir mokėjimai |
| 1.1.4.1 | Priimta sutarties suma |
|  | Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. |
| 1.1.6 | Kitos sąvokos |
| 1.1.6.1 | Rangovo dokumentai |
|  | Papildyti 1.1.6.1 papunktį Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį. Kadastrinių matavimų byla turi būti su atlikta patikra, kurią atlieka VĮ Registrų centras. |
| 1.1.6.7 | Statybvietė |
|  | Papildyti 1.1.6.7 papunktį: Tai - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). |
| 1.1.6.11 | Bauda |
|  | Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: „Bauda“ - tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka. |
| 1.5 punktas | Dokumentų pirmumas |
|  | Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: - Rangos Sutartis, - Pirkimo dokumentų paaiškinimai (Pirkimo dokumentai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys), - Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, - Konkrečios sutarties sąlygos, - Bendrosios sutarties sąlygos, - Užsakovo reikalavimai, - Užpildyti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), - Perkančiojo subjekto paklausimai ir tiekėjo atsakymai, - Rangovo techninis pasiūlymas su Programa, - Kiti dokumentai ir priedai (Projektiniai pasiūlymai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys). |
| 1.6 punktas | Rangos sutartis |
|  | Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: |
|  | Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie Pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas. |
| 1.10 punktas | Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais |
|  | Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas, Perkantysis subjektas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais. |
| 1.12 punktas | Konfidenciali informacija |
|  | Papildyti 1.12 punktą pastraipa: Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą. |
| 1.13 punktas | Įstatymų laikymasis |
|  | Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą: Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip. |
| 1.14 punktas | Solidarioji atsakomybė |
|  | Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa: c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. |
| 1.15 punktas | Perkančiojo subjekto funkcijos |
|  | Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“ Perkantysis subjektas vykdo LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme jai nustatytas funkcijas. |
| 2 straipsnis. Užsakovas |  |
| 2.2 punktas | Leidimai, licencijos arba suderinimai |
|  | Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: Statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą) gauna Rangovas. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: Papildyti punktą 2.2 sakiniu: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimui, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. |
| 2.6 punktas | Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus |
|  | Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti Rangovo bei subrangovų atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. |
| 3 straipsnis. Inžinierius |  |
| 3.1 punktas | Inžinieriaus pareigos ir teisės |
|  | Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: - Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus - prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą - prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus - patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą. |
| 3.6 punktas | Vadybiniai susirinkimai |
|  | Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“: Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. |
| 4 straipsnis. Rangovas |  |
| 4.1 punktas | Bendrosios Rangovo prievolės |
|  | Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ . Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu: Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Papildyti 4.1. punkto ketvirtą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. |
| 4.2 punktas | Atlikimo užtikrinimas |
|  | Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra 10 % (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos be PVM. Užtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta (Eur). Rangovas gali pasirinkti vieną iš šių užtikrinimo būdų: - Banko garantija (pateikiant originalų dokumentą); - Lėšų pervedimas į Sutartyje nurodytą Užsakovo banko sąskaitą. Nepriklausomai nuo pasirinkto būdo, Rangovas privalo pateikti Užsakovui tinkamą užtikrinimą (pristatyti originalią banko garantiją arba atlikti lėšų pervedimą ir pateikti tai patvirtinantį banko išrašą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Banko garantijos kopija tą pačią dieną turi būti išsiųsta Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje arba užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos. Jei pasirinktas užsienyje įsikūręs juridinis asmuo, Rangovas privalo gauti išankstinį rašytinį Užsakovo pritarimą dėl tokio paslaugų teikėjo pasirinkimo. Užsakovas turi teisę atmesti užtikrinimą, jei jį išduodantis juridinis asmuo tapo nemokus, bankrutuojantis arba netinkamai vykdo įsipareigojimus kitiems ūkio subjektams. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas, nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar taisyti trūkumus, Rangovas privalo savo lėšomis užtikrinti užtikrinimo galiojimą visą faktišką Sutarties vykdymo laikotarpį. Naujas arba pratęstas užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki esamo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas 84 dienas po to, kai Rangovas faktiškai užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šis laikotarpis skirtas Statybos užbaigimo procedūroms atlikti (56 dienos) bei Statybos užbaigimo aktui gauti ir įforminti pagal galiojančio STR 1.05.01:2017 reikalavimus. Užstatas (lėšos) Rangovui grąžinamas tik po to, kai yra įvykdyti visi abipusiai Sutartyje numatyti įsipareigojimai, įskaitant Statybos užbaigimo akto pateikimą. |
|  | Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą. Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo. |
| 4.3 punktas | Rangovo atstovas |
|  | Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu. |
| 4.4 punktas | Subrangovai |
|  | Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: Subrangovų pasitelkimas ir keitimas: - Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti subrangovus, keisti subrangovų pasitelkimo eiliškumą ar darbų apimtis tarp jų, taip pat pasitelkti naujus, Sutartyje nenumatytus subrangovus. Šiems pakeitimams taikomos šios sąlygos: 1.1. Rangovas privalo ne vėliau kaip iki faktiško subrangovų pasitelkimo pradžios raštu pranešti Užsakovui ir Inžinieriui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Ši pareiga galioja ir keičiant subrangovus ar jų duomenis viso Sutarties vykdymo metu. 1.2. Naujų subrangovų pasitelkimui ar esamų keitimui privaloma gauti išankstinį rašytinį Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. Užsakovas sutikimą duoda arba pagrįstą atsisakymą pateikia per 5 darbo dienas. Sutikimas negali būti nepagrįstai vilkinamas ar nesuteikiamas, jei subrangovas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 1.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovams perduodama darbų dalis procentine išraiška atitiktų Rangovo pasiūlyme nurodytą bendrą subrangos apimtį. 1.4. Jei subrangovas buvo pasitelktas siekiant pagrįsti Rangovo atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, jis gali būti keičiamas tik į ne žemesnės kvalifikacijos subrangovą. - Šio punkto 1 dalyje nurodyti pakeitimai gali būti vykdomi visais atvejais, kai tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant (bet neapsiribojant), kai: 2.1. Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, yra likviduojamas ar bankrutuoja; 2.2. Subrangovas negali tinkamai ar laiku atlikti darbų; 2.3. Siekiant padidinti darbų spartą ar atsiradus nenumatytų papildomų darbų poreikiui. - Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam priskiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: - Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. - Jeigu keičiamas Subrangovas ar konkretus specialistas, kurio pajėgumais ar kvalifikacija buvo remtasi įrodant atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, naujas subrangovas ar specialistas privalo atitikti ne žemesnius reikalavimus, nei buvo nustatyti pirkimo sąlygose. - Jei Tiekėjui buvo suteikti papildomi balai už specialistų patirtį ar kvalifikaciją (ekonominio naudingumo vertinimas), Tiekėjas privalo užtikrinti, kad keičiamas specialistas būtų pakeistas ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties specialistu, už kurį vertinimo metu būtų buvę skirta tiek pat balų. - Specialistų keitimo procedūra: - Rangovas pateikia Užsakovui ir Inžinieriui motyvuotą prašymą pakeisti specialistą. - Kartu su prašymu pateikiami naujo specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai (diplomai, atestatai, patirties sąrašas), patvirtinantys atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams bei ekonominio naudingumo balams. - Užsakovas kartu su Inžinieriumi per [nurodyti terminą, pvz., 5] darbo dienas patikrina dokumentus ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą arba motyvuotą atsisakymą leisti keisti specialistą. - Naujas specialistas darbą gali pradėti tik gavus rašytinį Užsakovo pritarimą. - Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas. - Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė Užsakovas. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas |
| 4.5 punktas | Paskirtieji subrangovai |
|  | 4.5. Punktas netaikomas |
| 4.10 punktas | Statybvietės duomenys |
|  | Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas. |
| 4.16 punktas | Prekių pervežimas |
|  | Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”. |
| 4.19 punktas | Elektra, vanduo ir dujos |
|  | 4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus. |
| 4.20 punktas | Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos |
|  | Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia. |
| 4.21 punktas | Darbų eigos ataskaitos |
|  | Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: - išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; - bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; - saugos darbe statistika; - faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. |
| 4.23 punktas | Rangovo veiksmai Statybvietėje |
|  | Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas savo lėšomis turi įrengti ir prižiūrėti informacinį stendą projekto statybvietėje pagal Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus. Stendas turi būti įrengtas prieš pradedant statybos darbus ir pašalintas po statybos užbaigimo, bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Detalų stendo maketą Rangovas pateikia suderinti Užsakovui. |
| 4.25 punktas | Esamos inžinerinės komunikacijos |
|  | Papildyti nauju punktu 4.25 „Esamos inžinerinės komunikacijos“: Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas. |
| 4.26 punktas | Mokymai Užsakovo darbuotojams |
|  | Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]: Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje. |
| 4.27 punktas | Ekonominio naudingumo kriterijų laikymasis Sutarties vykdymo metu |
|  | Papildyti nauju 4.27 punktu „Ekonominio naudingumo kriterijų laikymasis Sutarties vykdymo metu“ [Jeigu taikoma]: Rangovas įsipareigoja visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti pasiūlyme deklaruotų ekonominio naudingumo kriterijų, pagal kuriuos buvo vertintas pasiūlymas ir skirti balai, laikymąsi. Rangovas privalo užtikrinti, kad pasiūlyme nurodyti specialistai, kurių kvalifikacija ir (ar) patirtis buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo kriterijus, faktiškai dalyvautų vykdant Sutartį ir atliktų jiems priskirtas funkcijas visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus objektyviai pagrįstus atvejus. Specialistų keitimas galimas tik gavus išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą. Keičiantis specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei keičiamas specialistas bei atitikti ekonominio naudingumo vertinimo metu taikytus reikalavimus. Jeigu Rangovas pasiūlyme buvo įsipareigojęs taikyti alkoholio kontrolės darbe sistemą, Rangovas privalo nuo statybos darbų pradžios visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti darbuotojų blaivumo tikrinimą ir registravimą naudojant galiojančią metrologinę patikrą turintį alkoholio detektorių. Užsakovo prašymu Rangovas privalo pateikti blaivumo tikrinimų registrus ir kitus šio įsipareigojimo vykdymą pagrindžiančius dokumentus arba suteikti prieigą prie naudojamos kontrolės sistemos, jei ji yra skaitmenizuota. Jeigu pasiūlymas buvo vertintas pagal eksploatavimo sąnaudų kriterijų, Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tokius techninius sprendinius, technologinę įrangą ir parametrus, kurie užtikrintų pasiūlyme deklaruotas nuotekų valymo proceso eksploatavimo sąnaudas. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti skaičiavimus, techninius duomenis ir kitus dokumentus, pagrindžiančius šių įsipareigojimų vykdymą. Užsakovui nustačius, kad ekonominio naudingumo kriterijai nevykdomi arba vykdomi netinkamai, Rangovas privalo per Užsakovo nustatytą terminą pašalinti pažeidimus. Nepašalinus pažeidimų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę taikyti Sutartyje numatytas sankcijas. |
| 5 straipsnis. Projektavimas |  |
| 5.1 punktas | Bendrosios projektavimo prievolės |
|  | Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120 Teritorijų planavimo įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Statybos įstatymu (aktualia redakcija) ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. Projektą turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR. |
|  | 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas. Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. Pakeisti trečią ir ketvirtą 5.1 punkto pastraipas ir jas išdėstyti taip: Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie visas Užsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trūkumus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis [Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas Statybvietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas neturi būti pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma. Papildyti 5.1 punktą pastraipa: Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus. Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Už pastatytą statinį (galutinį rezultatą) pagal parengtą statinio projektą pilnai atsako Statinio projektuotojas bei Rangovas. |
| 5.7 punktas | Naudojimo ir priežiūros instrukcijos |
|  | Pakeisti 5.7 punkto pavadinimą į „Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos“ ir jį išdėstyti taip: Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Detalūs reikalavimai dėl eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų pateikiami sutarties dalyje „Užsakovo reikalavimai“.. |
| 6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai |  |
| 6.5 punktas | Darbo valandos |
|  | Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
| 6.9 punktas | Rangovo personalas |
|  | Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. |
| 7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė |  |
| 7.1 punktas | Vykdymo būdas |
|  | Papildyti 7.1 punkto (a) papunktį: (a) ...... bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, arba kitų lygiaverčių standartų/įrodymų. Kontrolės priemonės ir tvarka: 2.1. Rangovas kartu su kiekvienu atliktų darbų aktu (arba kas ketvirtį) privalo pateikti Užsakovui ir Inžinieriui laisvos formos deklaraciją/ataskaitą, patvirtinančią, kad vadybos sistema yra taikoma ir galiojanti, o darbai objekte vykdomi laikantis aplinkosaugos principų (pvz., tinkamas atliekų rūšiavimas, taršos prevencija). 2.2. Užsakovas ir Inžinierius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, atlikti faktinę patikrą statybvietėje. Patikros metu tikrinama, ar praktiškai įgyvendinamos ISO 14001/EMAS numatytos priemonės. 2.3. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 3 darbo dienas privalo pateikti galiojančius sertifikatus, audito ataskaitas arba kitus dokumentus, įrodančius sistemos veikimą. Rangovo atsakomybė: 3.1. Jei patikros metu nustatoma, kad Rangovas nesilaiko aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų arba pasibaigė sertifikato galiojimas ir jis nėra atnaujintas, Užsakovas surašo pažeidimo aktą ir nustato terminą trūkumams pašalinti. 3.2. Už kiekvieną nustatytą aplinkosaugos vadybos reikalavimų pažeidimą arba nustatyto termino trūkumams šalinti nesilaikymą, Rangovas moka Užsakovui 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 3.3. Pakartotinis arba šiurkštus (sukėlęs realią žalą aplinkai) aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. |
| 7.6 punktas | Ištaisymo darbas |
|  | Papildyti punkto pirmą pastraipą (c): c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“. |
| 8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas |  |
| 8.1 punktas | Darbo pradžia |
|  | Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą. |
| 8.3 punktas | Programa |
|  | Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: - Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai. - Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; - paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir - statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą. - Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Rangovas per 28 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi parengti ir pateikti Inžinieriui patvirtinti išsamią Darbų programą (pagal FIDIC Geltonosios knygos 8.3 punktą). Programa turi būti parengta atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą bendrą Darbų atlikimo terminą (33 mėn.) ir visus tarpinius etapus. Programa turi apimti visas projektavimo, statybos bei statybos užbaigimo procedūrų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią informaciją apie Programos vykdymą, įskaitant metodų aprašymus ir planuojamus išteklius. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. |
| 8.4 punktas | Baigimo laiko pratęsimas |
|  | Papildyti 8.4 punktą papunkčiais: - Kai Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę arba kitus Sutarties priede (Programoje) nurodytus būtinus dokumentus ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas nuo nustatyto termino, galutinis darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek vėlavo Užsakovas. - Kai Užsakovas pateikia rašytinį nurodymą atlikti papildomus darbus ar pakeitimus (keičiant Techninę specifikaciją), kurie objektyviai padidina darbų apimtį. Terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pagrindžiamas abiejų šalių suderintu ir Inžinieriaus patvirtintu patikslintu darbų grafiku. - Kai statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimas ar statybos užbaigimo procedūros užtrunka ilgiau, nei teisės aktuose nustatyti maksimalūs terminai, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo (pvz., institucijų sistemos sutrikimai, vėlavimas pateikti išvadas). Terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kiek faktiškai užtruko institucijų veiksmai viršijant įstatyminius terminus. - vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ir pan.); - Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.); - vėluojama apmokėti už atliktus darbus (Konkrečiųjų sutarties sąlygų 14.8 p.). |
| 8.7 punktas | Kompensacija už uždelsimą |
|  | Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. |
| 8.13 punktas | Baudų taikymas |
|  | Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą Mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojama kompensacija už uždelsimą pagal 8.7 punktą. |
| 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai |  |
| 9.1 punktas | Rangovo prievolės |
|  | Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų. |
| 10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui |  |
| 10.1 punktas | Darbų ir grupių perėmimas |
|  | Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pakeisti 10.1 Punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Rangovas (atlikdamas statybos užbaigimo procedūras pagal įgaliojimą) turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo. |
| 11 straipsnis. Atsakomybė už defektus |  |
| 11.9 punktas | Atlikimo pažyma |
|  | Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“. (jei taikoma) |
| 12 straipsnis. Bandymai po baigimo |  |
| 12.1 punktas | Bandymų po baigimo procedūra |
|  | Papildyti 12.1 punktą pastraipa: Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis. |
| 13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai |  |
| 13.1 punktas | Teisė daryti pakeitimus |
|  | Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti 13.1 punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:. 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius; 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą; Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau būtini sutarčiai užbaigti darbai. Jie įsigyjami vykdant naujas procedūras arba VPĮ nustatyta tvarka. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Taikant fiksuotos kainos rinkodarą, faktinis darbų kiekio nuokrypis nuo projekto iki 15 % (pinigine verte) nelaikomas papildomais ar neatliekamais darbais – ši rizika yra įskaičiuota į Sutarties kainą ir ji nekeičiama. Sutarties kaina dėl papildomų, neatliekamų ar keičiamų darbų gali būti koreguojama tik tada, kai šių pokyčių suma viršija 15 % ribą nuo pradinės Sutarties vertės. x |
| 13.2 punktas | Vertės nustatymas |
|  | Papildyti 13.2 punktą: Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: - pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kainų žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: - vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnį nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: - įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus. |
| 13.3 punktas | Pakeitimų tvarka |
|  | Papildyti 13.3 punktą: Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo. Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kainų žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis. |
| 13.5 punktas | Rezervinės sumos |
|  | 13.5 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.6 punktas | Padienis darbas |
|  | 13.6 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.7 punktas | Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų |
|  | Pakeisti 13.7 punktą: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. |
| 13.8 punktas | Pataisymai dėl kainos pakeitimo |
|  | Darbai perkami pagal fiksuotos kainos kainodara. Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinamas tiekėjo siūlomos kainos dydis. Pradinės sutarties vertė yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; - Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, Tiekėjas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą kainą. - Sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu ne anksčiau kaip po 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. - Turi būti perskaičiuojamos Tiekėjui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. - Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Kainos perskaičiavimas vyksta kaip (Inžineriniai statiniai) (toliau vadinamo Indeksu), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. - Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie atlikti po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Tiekėjas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos. - Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. - Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas (t.y Indekso reikšmės laikotarpis negali būti ankstesnis, nei buvo imama Indekso reikšmės laikotarpio pabaiga atliekant ankstesnįjį perskaičiavimą). Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių apskaitomas kaip sutaupytos lėšos. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas. |
| 14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas |  |
| 14.1 punktas | Sutarties kaina |
|  | Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama. |
| 14.3 punktas | Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo |
|  | Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 2 mėnesius, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta. |
| 14.4 punktas | Mokėjimų žiniaraštis |
|  | Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. |
| 14.6 punktas | Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas |
|  | Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. Papildyti punktą paskutine pastraipa: Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. |
| 14.7 punktas | Mokėjimas |
|  | Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus ir Inžinieriaus bei Užsakovo priimtus Darbus pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Užsakovas privalo apmokėti tinkamai išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos (šiame termine įvertintas Taisyklėse Nr. 1K-237 numatytas 20 darbo dienų lėšų išmokėjimo projekto vykdytojui terminas). Šalys susitaria, kad mokėjimai vykdomi išlaidų kompensavimo būdu. Tai reiškia, kad Užsakovas inicijuoja mokėjimo prašymą finansuojančiai institucijai tik po to, kai Darbai yra priimti ir Rangovas pateikia visus reikiamus dokumentus. |
| 14.8 punktas | Pavėluotas mokėjimas |
|  | Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Užsakovas nėra atsakingas už 2022–2030 metų plėtros programos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ lėšų skyrimą, jų apimties pakeitimus ar galimą netolygų statinio statybos finansavimą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Jei mokėjimai vėluoja dėl finansuojančios institucijos veiksmų ar sprendimų, kurie nepriklauso nuo Užsakovo valios ir veiksmų, Rangovui delspinigiai už tokį vėlavimą nėra skaičiuojami. Tokiu atveju, Rangovui paprašius, šalys geranoriškai derasi dėl Darbų atlikimo grafiko patikslinimo. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo. |
| 14.9 punktas | Sulaikomų pinigų mokėjimas |
|  | Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: Kai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo. |
| 14.10 punktas | Darbų baigimo ataskaita |
|  | Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti dvi Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: - viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, - bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir - sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]. |
| 14.15 punktas | Mokėjimo valiutos |
|  | Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties valiuta yra euras (EUR). |
| 14.16 punktas | Permokėtų sumų grąžinimas |
|  | Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita. |
| 18 straipsnis. Draudimas |  |
| 18.1 punktas | Bendrieji draudimo reikalavimai |
|  | Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė. |
| 18.2 punktas | Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas |
|  | Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. |
| 18.3 punktas | Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui |
|  | Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo bei Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (aktuali redakcija) XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Šios privalomojo draudimo sutartys turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šias draudimo sutartis negali viršyti 2900 eurų sumos pagal kiekvieną sutartį. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šias privalomojo draudimo sutartis, jeigu šios draudimo sutartys pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte. |
| 18.4 punktas | Rangovo personalo draudimas |
|  | 18.4 punkto reikalavimai netaikomi. |
| 18.5 punktas | Statybos darbus atliekančių ir statybvietėje esančių asmenų identifikavimas |
|  | Pridėti naują 18.5 punktą „Statybos darbus atliekančių ir statybvietėje esančių asmenų identifikavimas“ ir jį išdėstyti taip: Rangovas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymo Nr. I-1240 (TAR 2016-07-13, i. K. 2016-20300) 221 straipsnio reikalavimų įgyvendinimą. |
| 19 straipsnis. Nenugalima jėga |  |
| 19.1 punktas | Nenugalimos jėgos sąvoka |
|  | Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas. |
| 20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas |  |
| 20.2 punktas | Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas |
|  | Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede. |
| 20.6 punktas | Arbitražas |
|  | Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo.. |
| 21 straipsnis. Auditai ir kontrolė |  |
| 21.1 punktas | Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“: Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą. |

_________________________

Jei Pasiūlymo priedą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę