Sutarties specialiųjų sąlygų

2  priedas

IGNALINOS AE TP IR UTENOS TP 330KV SKIRSTYKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI DĖL 330KV OL LN 453 RAA PAPILDYMO

PROJEKTAVIMO IR DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Įrangos specifikacijų suderinimas. - Darbo projekto dalių parengimas ir suderinimas | - Per 3 mėn. | - 0,02 % |
| - II etapas | - Naujų LN453 RAA, DLA įrenginių sumontavimas ir derinimas (LN453 įjungimas) | - Per 4 mėn. | - 0,02 % |
| - III etapas | - Pasirašytas darbų užbaigimo aktas (-ai), Užsakovui perduota visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | - Per 5 mėn. | - 0,02 % |

_____________________