- Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

VŠĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKOS DAINAVOS PADALINIO PASTATO (PRAMONĖS PR. 31, KAUNAS) PROJEKTAVIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽŪROS PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS

[data]

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas, 135042394 buveinė: Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas, atstovaujama [...], veikiančio pagal įstaigos įstatus

ir

[įrašyti] (toliau – Rangovas / Tiekėjas), atstovaujama [įrašyti], veikiančio (-ios) pagal [įrašyti]

kiekviena atskirai Šalis, toliau kartu – Šalys,

vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „VšĮ Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinio pastato (Pramonės pr. 31, Kaunas) projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. [įrašyti]) sąlygomis, sudarė šią Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis / Pirkimo sutartis):

Bendrosios nuostatos

Šioje Sutartyje sąvokos „Sutartis“ ir „Pirkimo sutartis“ laikomos tapačiomis. Sutartyje naudojamos sąvokos:

    - Darbai – Tiekėjo pagal Sutartį atliekamos techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugos ir statybos darbai, atliekami pagal techninį darbo projektą.

    - Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei kitos ūkinės veiklos technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą.

    - Pradinė Sutarties vertė – Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai Sutarties priede Nr. 2 už visą perkamų Darbų apimtį.

    - Sutarties kaina – Tiekėjui mokėtina kaina už visus Darbus, lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai su PVM, nurodytai Sutarties priede Nr. 2.

    - Objektas – Techninėje specifikacijoje (užduotyje) nurodytas statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) projektavimo ir statybos Šalys sudaro Sutartį.

    - Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.).

    - Rangovo personalas – Rangovo (Tiekėjo) atstovas, specialistai, kiti Rangovo ir subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį. Už šiuos asmenis atsakingu laikomas Rangovas.

    - Statybos produktai – statybos produktai arba jų komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudėtinę dalį (išskyrus Įrenginius ir Priemones)

    - Techninė užduotis (toliau - ir Techninė specifikacija) – šios Sutarties priedas Nr. 1.

    - VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

    - Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

    - Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

Sutarties aiškinimui taikytinos šios sąlygos ir reikalavimai:

    - Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.

    - Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

    - Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data.

    - Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.

    - Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu, įskaitant elektroninio susirašinėjimo priemones.

    - Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba Darbų ydą / trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arba visai nėra.

    - Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus aiškinant šia eilės tvarka:

    - Techninė užduotis (Pirkimo dokumentų 1 priedas).

    - Ši Sutartis.

    - Sutarties pakeitimai.

    - Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai.

    - Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą.

    - Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo nuostatų.

Sutarties dalykas

Tiekėjas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis įsipareigoja parengti Darbų techninį darbo projektą ir suteikti kitas su projektavimu susijusias paslaugas, numatytas Techninėje užduotyje ir/ar statybą ir projektavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Užsakovo vardu ir įgaliojimu gauti privalomuosius dokumentus, įskaitant statybą leidžiantį dokumentą, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą ir pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą techninį darbo projektą, atlikti statybos darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus ir sumokėti už juos.

Darbų atlikimo vieta: Pramonės pr. 31, Kaunas.

Sutarties kaina

Sutarties kaina pagal šią Sutartį yra lygi [įrašyti] EUR be PVM ([įrašyti]). PVM sudaro [įrašyti] EUR ([įrašyti]). Bendra Sutarties kaina yra [įrašyti] Eur su PVM ([įrašyti]). Sutarties kaina detalizuojama pagal Pirkime pasiūlytas kainos sudėtines dalis:

    - Techninio darbo projekto parengimo ir susijusių paslaugų kaina - [įrašyti] EUR be PVM ([įrašyti]); PVM sudaro [įrašyti] EUR ([įrašyti]); viso - [įrašyti] EUR ([įrašyti]).

    - Statybos darbų kaina – [įrašyti] EUR be PVM ([įrašyti]); PVM sudaro [įrašyti] EUR ([įrašyti]); viso - [įrašyti] EUR ([įrašyti]).

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina - [įrašyti] EUR be PVM ([įrašyti]); PVM sudaro [įrašyti] EUR ([įrašyti]); viso - [įrašyti] EUR ([įrašyti]).

    - Parengus techninį darbo projektą, Tiekėjas ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų po šio etapo priėmimo – perdavimo akto sudarymo, pateikia detalų Sutarties kainos išskaidymą ir detalias statybos darbų sąmatas, kurios taikomos atsisakomų ir papildomų darbų įsigijimui (pakeitimams).

Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Sutarties kaina sumokama Tiekėjui už visus Sutartyje numatytus Darbus. Už šią kainą Tiekėjas įsipareigoja atlikti techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugas ir statybos darbus. Faktinių statybos darbų kiekių neatitikimas projektiniams darbų kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas Tiekėjo rizikai. Šalys susitaria, kad atsiradę papildomi, Sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirašius raštišką susitarimą su Užsakovu.

Į Sutarties kainą įeina išlaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą), darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos statybos užbaigimo komisijai parengimo išlaidos, (išpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Tiekėjui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį priklausančios išlaidos. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Pirkimo sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

PVM mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Tiekėjui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik tų Darbų kaina, kuriems turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Tiekėjas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo.

Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

Sutarties kainos ir Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

Sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Sutarties galiojimas kartu su pratęsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieną kartą metuose kovo mėnesį neatliktų Darbų daliai taikoma (netaikoma techninio darbo projekto parengimo kainos daliai) kainos peržiūra, t. y. kaina (didinama ar mažinama) šiais atvejais ir tokia tvarka:

    - Sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba, jeigu Sutarties kaina buvo peržiūrėta – nuo Sutarties kainos paskutinės peržiūros, statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

    - Perskaičiavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas neatliktų Darbų kainos dalį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš kainų indekso Sutarties įsigaliojimo dieną, o jeigu Sutarties kaina buvo peržiūrėta – iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso. Atitinkamai peržiūrima Pradinės Sutarties vertė;

    - Sutarties kainos, Pradinės Sutarties vertės pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties;

    - Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandžio mėnesio;

    - Jei kiekvienu perskaičiavimo atveju papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki kovo 31 d. dėl Tiekėjo kaltės, Užsakovas turi teisę už Darbus, atliktus po einamųjų metų kovo mėnesio atsiskaityti su Tiekėju vadovaujantis iki to momento galiojusia Sutarties kaina.

Sutarties Darbų atlikimo terminai

Darbai turi būti atlikti Techninėje užduotyje nurodytais etapais ir terminais.

Darbų atlikimo terminas raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas negali viršyti Techninėje specifikacijoje nustatytų ribų. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

    - Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir dėl šių Tiekėjas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai (šis pagrindas gali būti netaikomas, jei pats Tiekėjas taip pat nevykdo kitų įsipareigojimų ar vėluoja juos vykdyti), arba

    - Užsakovo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo Darbų atlikimo terminams, kai siekiama apginti trečiųjų asmenų ir (ar) pastato savininkų ir (ar) naudotojų teisėtus interesus, įvykus inžinerinių tinklų avarijai, iškilus grėsmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

    - išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti (išskirtinai nepalankiomis sąlygomis nelaikomos tokios klimatinės sąlygos, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas), arba

    - valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Tiekėjui trukdo laiku atlikti Darbus; arba

    - įsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai be kurių negalima užbaigti Sutarties.

Jeigu Tiekėjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas pratęsti ir (ar) stabdyti Darbų atlikimo terminą, tai Tiekėjas privalo raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo įvykio ar aplinkybių atsiradimo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl ko Tiekėjas negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darbų pagal Sutartį.

Darbus Tiekėjas vykdo pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (priedas Nr. 3), kurį Tiekėjas pateikia (atnaujina) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Šiame grafike be kita ko, Tiekėjas išskiria projekto sprendinių suderinimo su Užsakovu, techninio darbo projekto tarpinės dokumentacijos, parengto techninio darbo projekto skirto ekspertizei parengimo, kreipimosi dėl statybą leidžiančio dokumento ir jo gavimo bei kitus esminius projektavimo ir statybos darbų atlikimo terminus. Užsakovas turi teisę prašyti patikslinti ir detalizuoti grafiką, prieš jį suderinant.

Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo rašytiniu papildomu susitarimu prie Sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratęsiant darbų atlikimo terminą, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

Iki statybos darbų pradžios Tiekėjas privalo parengti visus statybos darbų atlikimui reikalingus dokumentus (statinio techninį darbo projektą, lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Sutartyje numatytą statybos darbų kainą ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos darbų atlikimui.

Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai defektų pobūdis objektyviai neleidžia laikytis termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

Jei Užsakovas sustabdo Darbų vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne dėl Tiekėjo kaltės ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Tiekėjui, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų, o tokio leidimo negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

Tiekėjas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo bei apmokėjimo tvarka

Tiekėjas privalo perduoti Užsakovui parengtą ir suderintą techninio darbo projekto 1 vnt. popierinį bylos egzempliorių ir 3 (tris) bylas elektroninėje laikmenoje. Atliktų projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant Darbų (atliktų projektavimo paslaugų) perdavimo–priėmimo aktą. Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkamą projektinę dokumentaciją arba jos dalį Tiekėjas perduos Užsakovui ir Užsakovas už techninio darbo projekto parengimo paslaugas sumokės Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

Statybos darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) (toliau – Aktas). Darbų įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį Aktą. Akte Tiekėjas turi nurodyti darbų pavadinimą (nurodytą suderintame techniniame darbo projekte) įvardinti atliktų darbų procentą bei jų vertę.

Tiekėjui už tinkamai atliktus statybos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdešimt penki procentai) atliktų statybos darbų kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos, Užsakovui gavus Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą arba sulaikius mokėjimą visam garantiniam Defektų ištaisymo laikotarpiui – Sutarties 7 skyriuje nustatyta defektų ištaisymo garantinio laikotarpio užtikrinimo tvarka.

- 5.4.	Tarpiniai atliktų statybos darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už statybos darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus statybos darbus – priduodamas visas užbaigtas statinys. Į Aktus įtraukiamos visos Tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Aktą pasirašo: iš Tiekėjo pusės – Tiekėjo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovo įgaliotas asmuo. Užsakovas priimdamas statybos darbus, sprendžia, ar statybos darbai buvo atlikti pagal Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo reikalavimus. Užsakovas neapmoka už papildomus Sutartyje nenumatytus statybos darbus kai dėl jų nebuvo susitarta raštu iš anksto.

- 5.5.	Tiekėjas pateikia 2 (du) Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima statybos darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Tiekėjui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų statybos darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo statybos darbų atlikimo.

  - Galutinis statybos darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus statybos darbus, ištaisius visus esminius trūkumus, o dėl neesminių trūkumų šalims suderinus jų taisymo terminus ir Pirkimo sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją bei kitą privalomą dokumentaciją. Tiekėjas prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomos visų statybos darbų pabaigos praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti statybos darbus pateikdamas pasirašytą Aktą ir Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. Užsakovas organizuoja galutinį statybos darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Aktą ir Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas iki 10 (dešimt) darbo dienų gali būti atidedamas, jeigu Užsakovas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius statybos darbų defektus, statybos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Tiekėjas privalo visus statybos darbus, kurie bus paslėpti kitais statybos darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus Darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei tinkamai įforminti paslėptų darbų aktą.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti statybos darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų statybos darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas nustatytų Statybos defektų aktas. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti nustatytų Statybos defektų aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Tiekėjui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Tiekėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Tiekėjo nepriklausančių sprendimų, ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Tiekėjas savo sąskaita nepašalina nustatytų Statybos defektų akte nurodytų trūkumų. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų statybos darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atliktų statybos darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita. Jei Tiekėjas per protingą Užsakovo nurodytą terminą nurodytų trūkumų neištaiso arba atsisako juos ištaisyti, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas kompensuotų patirtus nuostolius (įskaitant Užsakovo savo lėšomis įgyvendintų statybos darbų, kuriais ištaisomi nurodyti trūkumai, išlaidas). Defektų šalinimo tvarka ir terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje.

Tiekėjas privalo per protingą, su Užsakovu suderintą, laikotarpį pašalinti Statybos užbaigimo komisijos nustatytus trūkumus. Trūkumų ištaisymo laikotarpis su Užsakovu suderinamas atsižvelgiant į Statybos užbaigimo komisijos nustatytą trūkumų ištaisymo laikotarpį ir įforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jų atlikimo laikotarpis.

Sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali išrašyti tik po to, kai abi šalys pasirašė Aktą (galutiniam mokėjimui – galutinį Aktą, Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir Tiekėjui pateikus Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą). Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties ir Akto numeris. Prie sąskaitos faktūros turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Aktas (galutiniam mokėjimui – galutinis Aktas ir Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktas) bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai. Tiekėjas sąskaitoje faktūroje Galutiniam apmokėjimui turi nurodyti ne mažiau kaip 5 % (penkis procentus) statybos darbų kainos.

Apmokėjimas už statybos darbus yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Akto, Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo ir Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo dokumento pateikimo. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

Apmokėjimas už techninio darbo projekto parengimą (ir susijusias projektavimo paslaugas) atliekamas gavus statybą leidžiantį dokumentą ir pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas Užsakovas apmoka Tiekėjui proporcingai pagal statybos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu, bet ne rečiau kaip kas ketvirtį. Atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams (subrangovams) galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

    - Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu). Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

    - Subtiekėjas (subrangovas), prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo (subrangovo) išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo (subrangovo) tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų faktūrų sumų.

    - Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu), Tiekėjui Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui (subrangovui).

    - Atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui (subrangovui) pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

    - Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą mokėjimo tvarką. Atsiskaitymai su subtiekėju (subrangovu) atliekami trišalėje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Sutartyje.

    - Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita.

Sąskaita faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

Jei faktiškai atliktų mėnesio statybos darbų apimtis nesutampa su Sutarties priede Nr. 3 numatyta mėnesio statybos darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujantis faktiškai atliktų statybos darbų apimtimis.

Vykdant Sutartį, visi Sutarties mokėjimų dokumentai (sąskaitos faktūros, įskaitant Aktus, Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktus) teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos(toliau – SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Jei Darbai teikiami etapais ar periodais aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienam Darbų teikimo etapui ar periodui.

Garantijos ir statybos darbų kokybės užtikrinimas

Statiniui galioja Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti minimalūs garantiniai terminai, nebent Techninėje užduotyje ar Tiekėjo pasiūlyme nurodyti ilgesni terminai.

Tiekėjas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti statybos darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų statybos darbų vertę.

Tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų statybos darbų defektus. Nesilaikant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, susijusių su darbų trūkumais ir esant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 str. nurodytiems atvejams, Užsakovas turi teisę panaudoti Tiekėjo pateikus šioje Sutartyje numatytus užtikrinimo dokumentus.

Jeigu Tiekėjas atliko statybos darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas:

  - nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų statybos darbų atlikimą, arba

  - neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

  - neatlygintinai pagerintų atliekamų statybos darbų kokybę, arba

  - neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus statybos darbus, arba

  - atlygintų Užsakovui statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

Užtikrinimai ir draudimai

Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 10 % (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir galioti iki visiško Tiekėjo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas (pirmo pareikalavimo Užsakovo naudai išduota  Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovės laidavimas), tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje numatyto vėliausio Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Šalių raštišku susitarimu ir Darbų vykdymas atnaujinamas Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas ir galioti ne trumpiau kaip iki visiško Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo ir Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo pateikimo. Kai Sutarties trukmė ilgesnė nei metai, Tiekėjas gali pateikti dalinį tokios pat vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ne trumpesniam nei metų laikotarpiui. Tokiu atveju, naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas privalo pateikti ne vėliau nei pasibaigia anksčiau pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Kiekvienu atveju tokio dalinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi atitikti šioje Sutartyje nustatytą reikalavimą, kad galiojanti Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nebūtų mažesnė kaip 10 % (dešimt procentų) likusios vykdyti Sutarties vertės su PVM.

Šalims raštiškai sutarus atlikti papildomus Darbus, Tiekėjas ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui šių darbų įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 10 % (dešimt procentų) nuo papildomų Darbų vertės, kuria didėja Sutarties kaina. Atsisakomų darbų atveju mažėjant Sutarties kainai, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti proporcingai mažinama, jei to raštu pageidauja Tiekėjas. Tokiu atveju Tiekėjas prisiima visas su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pakeitimu (tikslinimu, perleidimu, keitimu) susijusias išlaidas. Bet kuriuo atveju, galiojanti Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma viso Sutarties vykdymo laikotarpiu negali būti mažesnė kaip 10 % (dešimt procentų) likusios vykdyti Sutarties vertės su PVM.

Tiekėjas likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki statybos darbų pradžios privalomai apdraudžia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai ir įteikia galiojantį draudimo liudijimą Užsakovui. Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta viso Sutarties galiojimo laikotarpiu. Civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė už visą Sutarties kainą su PVM. Draudimas turi galioti viso Darbų atlikimo laikotarpiu ir ne trumpiau kaip iki galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Tiekėjas kartu su Pirkimo sutartimi Užsakovui privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo visų statybos darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Užsakovo naudai išduotą Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją / draudimo bendrovės laidavimą 5 % (penkių procentų) nuo statybos darbų kainos su PVM arba Užsakovas sulaiko mokėjimą visam garantiniam Defektų ištaisymo laikotarpiui nuo Tiekėjui mokėtinos sumos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytais terminais. Užsakovas turi teisę naudoti šią garantiją, esant šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 str. nurodytais atvejais.

Jei Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

Šalių teisės ir pareigos

Užsakovas turi teisę:

    - kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų statybos darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka techninį darbo projektą, darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą. Pastabas dėl vykdomų statybos darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas;

    - reikalauti, kad Tiekėjas statybos darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų statybos darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus statybos darbus iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita;

    - duoti nurodymus Tiekėjui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

    - reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita ištaisytų techninį darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas. Techninio darbo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų gavimo dienos;

    - reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita pašalintų statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

Užsakovas įsipareigoja:

    - per 5 (penkias) darbo dienas po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

    - pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Tiekėjui. Tuo atveju, jeigu Tiekėjui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

    - organizuoti techninio darbo projekto ekspertizės atlikimą (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisės aktais);

    - bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Sutartį;

    - sumokėti Tiekėjui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

    - užtikrinti Tiekėjui galimybę laisvai patekti į statinio Darbų atlikimo vietą iki Sutarties galiojimo pabaigos;

    - vykdyti Užsakovo funkcijas ir statybos darbų techninę priežiūrą. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Tiekėjui. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

    - nedelsiant spręsti tarp Tiekėjo ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančias problemas, klausimus;

    - Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus;

    - per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie Tiekėjo pasitelktus (pakeistus) subtiekėjus (subrangovus) gavimo dienos raštu informuoti šiuos subtiekėjus (subrangovus) dėl galimybės tiesiogiai atsiskaityti su jais;

    - patvirtinti, kad turi teisę bei visus reikalingus įgalinimus sudaryti su Tiekėju Sutartį dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.

Tiekėjas turi teisę:

    - naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Tiekėjo (Rangovo) teisėmis;

    - Darbų atlikimui pasitelkti subtiekėjus (subrangovus), kurie nurodyti Sutarties priede Nr. 7 (Subrangovų sąrašas);

    - gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

Tiekėjas įsipareigoja:

    - ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Tiekėjo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą.

    - ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti su Užsakovu ir jam pateikti projekto vadovo/projekto dalies (-ių) vadovo (-ų), paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

    - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Darbų kokybei, jų atlikimo terminams);

    - prieš 3 (tris) darbo dienas iki statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti kvalifikuotą statinio statybos vadovą/ specialiųjų statybos darbų vadovą (-us) ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;

    - prieš pradėdamas rengti techninį darbo projektą, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas ir pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad rengiamas techninis darbo projektas būtų parengtas pagal Užsakovo pageidavimus neviršijant techninės užduoties reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis;

    - ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Darbų atlikimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu;

    - techninį darbo projektą rengti pagal Sutarties, Techninės užduoties, projekto rengimo dokumentus, prieš tai išsiaiškinus tiksliai visus Užsakovo poreikius ir suderinus esminius sprendinius. Užsakovas neturi pareigos teikti tikslius ir konkrečius nurodymus dėl projektavimo ir statybos darbų vykdymo, sudarant Sutartį tikimasi, jog Tiekėjas ir jo personalas teiks profesionalias paslaugas ir darbus, teiks pagrįstus ir Užsakovo lūkesčius atitinkančius siūlymus bei suderins atitinkamus sprendinius. Nepaisant to, Užsakovas turi teisę (bet ne pareigą) teikti pastabas, nurodyti trūkumus ar jo lūkesčių ir poreikių neatitinkančius sprendinius, paslaugas ar darbus;

    - apie reikalingus, Sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

    - bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus techninio darbo projekto trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

    - suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medžiagas, o juo suderinus ir vėliau parengus techninį darbo projektą, jų nekeisti, išskyrus kai tai iš anksto suderinta ir būtina Užsakovui. Tiekėjas yra informuotas ir supranta bei įsipareigoja, esant Užsakovo reikalavimui neatlygintinai atlikti techninio darbo projekto ir jo sprendinių korekcijas, susijusias su įsigytos ir Objekte numatomos sumontuoti laboratorinės įrangos reikalavimais ir jos veikimui būtinais inžineriniais sprendiniais. Šie duomenys Užsakovo planuojami patiekti iki statybos darbų pradžios;

    - techninio darbo projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti Užsakovo nurodytų techninėje užduotyje ir/ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo lėšomis atlikti statinio ekspertizės, statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

    - prieš atlikdamas bet kokį su Užsakovu anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką Užsakovo pritarimą. Vykdydamas minėtus techninio darbo projekto pakeitimus, Tiekėjas privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu;

    - ištaisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.

    - statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per 2 (dvi) savaites statybos metu, dalyvaujant techniniuose pasitarimuose ir laikantis suderinto su Užsakovu Darbų atlikimo grafiko arba, esant būtinybei, Užsakovo kvietimu;

    - Užsakovui pareikalavus bei pagrindus poreikį, projekto vykdymo priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui;

    - statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį;

    - vykdyti statybos darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad statybos darbų priėmimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

    - Pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką pradėti, kokybiškai atlikti, laiku užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

    - savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti juos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą;

    - savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;

    - dalyvauti surašant Statybos užbaigimo aktą, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. Imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

    - suteikti statybos darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

    - savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jėgomis bei sąskaita gauti pagal galiojančius teisės aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus iš trečiųjų šalių, įforminti reikalingą vykdomąją dokumentaciją ir perduoti ją Užsakovui. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus Tiekėjas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose.

    - teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Tiekėjas, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visą reikiama dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose;

    - tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Sutartyje numatytų Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, raštiškai apie tai informuoti Užsakovą, nurodant konkrečias priežastis bei Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

    - inicijuoti projektinių sprendimų keitimą, papildymą ir taisymą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą, o Kalendorinį darbų vykdymo grafiką keisti, pasirašant papildomus susitarimus;

    - laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui Aktus ir Tiekėjo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projektų vykdymu susijusią informaciją;

    - sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui bei valstybinių kontroliuojančių institucijų atstovams lankytis Darbų objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

    - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Tiekėjas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

    - saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki galutinio objekto perdavimo Užsakovui dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Tiekėjui iki Darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo;

    - savo sąskaita ištaisyti statybos darbus, kurie dėl Tiekėjo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, per protingą terminą, suderintą su Užsakovu, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

    - statybos darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

    - statybos darbus atlikti tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

    - esant būtinybei, nustatyta tvarka užsakyti ir gauti nutiestų inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas ir apmokėti jų parengimo išlaidas;

    - esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

    - pagal statybviečių įrengimo reikalavimus savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus statybos darbus juos išardyti;

    - užtikrinti, kad į statybvietę ir medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

    - atsakyti už subtiekėjų (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

    - vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

    - atitikti teisės aktuose numatytus ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

    - užtikrinti iš Užsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

    - nenaudoti Užsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

Šalių atsakomybė

Užsakovas, vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,03 (trijų šimtųjų) proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

Užsakovas, vėluojantis priimti statybos darbus (pasirašyti Aktus ir grąžinti juos Tiekėjui), ar pateikti raštu pretenzijas dėl netinkamo statybos darbų atlikimo), moka 0,03 (trijų šimtųjų) proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamų priimti statybos darbų kainos.

Užsakovas nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartį, privalo atlyginti dėl tokių jo veiksmų (neveikimo) Tiekėjo patirtus nuostolius.

Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

Jei Tiekėjas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

Tiekėjui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrįstiems Tiekėjo argumentams per technologiškai būtiną laiką, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

Jeigu Tiekėjas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, Tiekėjas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą 7.1. punkte nurodytomis sąlygomis.

Jeigu Darbai buvo sustabdyti Šalių raštišku susitarimu, ir Darbų vykdymas atnaujinamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas, kaip numatyta Sutarties 7.1. punkte. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Šalių susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą. Tiekėjui per šiame punkte ir 7.5. punkte nustatytą terminą nepateikus tinkamo Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento, Tiekėjui taikoma 0,03 (trijų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną pateikti sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą nuo Sutarties kainos. Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į delspinigius.

Tiekėjui vėluojant atlikti Darbus (įskaitant parengti techninį darbo projektą ar pataisyti jį pagal ekspertizės metu gautas pastabas) Kalendoriniame darbų grafike numatytais etapų terminais ar juos atlikus nekokybiškai, su trūkumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokėti 0,03 (trijų šimtųjų) proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo Sutarties kainos. Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į delspinigius. Tuo atveju, jei Darbai baigiami neviršijus Sutartyje (Techninėje užduotyje) bei Kalendoriniame darbų grafike numatyto galutinio termino, apskaičiuotos (pritaikytos) netesybos grąžinamos.

Tiekėjui nesilaikant pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje nurodytų reikšmių, Tiekėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo sumokėti 10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų) baudą.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį.

Sutarties pakeitimai ir pataisymai

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

    - Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami vadovaujantis Techninėje užduotyje, Sutarties 4 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 10.1.4. ir 10.1.5. punktu;

    - Sutarties kaina ir Pradinės Sutarties vertė gali būti keičiama Sutarties 3 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

    - kitais Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

    - VPĮ nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu Sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Sutartyje.

Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus (subrangovus). Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo (subrangovo) kvalifikacija turi būti pakankama Sutarties užduoties įvykdymui, keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas (subrangovas) turi neturėti pašalinimo pagrindų. Apie keičiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekėjus (subrangovus) Tiekėjas turi iš anksto raštu informuoti Užsakovą nurodant subtiekėjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priežastis kartu pateikiant šalių papildomo susitarimo prie Sutarties projektą ir dokumentus, įrodančius subtiekėjo (subrangovo) kvalifikaciją (turi teisę verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekėjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jų pajėgumais pagrindžiant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą, o Užsakovas privalo per 4 (keturias) darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirašyti pateiktą šalių papildomą susitarimą prie Sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekėjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekėjo (subrangovo) pasitelkimui.

Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi būti pakankama Sutarties užduoties įvykdymui. Apie keičiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus Tiekėjas turi iš anksto raštu informuoti Užsakovą nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priežastis kartu pateikiant šalių papildomo susitarimo prie Sutarties projektą ir dokumentus, įrodančius specialisto kvalifikaciją (turi teisę verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o Užsakovas privalo per 4 (keturias) darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirašyti pateiktą šalių papildomą susitarimą prie Sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto pasitelkimui;

Užsakovui nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekėjo pašalinimo pagrindus, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų tokį subtiekėją pakeisti kitu.

Atsisakomų ar papildomų darbų kaina nustatoma vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintomis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatomis ir tvarka.

Visi Sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

Sutarties nutraukimas prieš terminą

Užsakovas ir Tiekėjas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš protingą terminą, o šiam suėjus ir papildomai įspėjus prieš 10 (dešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo bei kitais šios Sutarties 11.2.–11.4. punktuose numatytais atvejais ir kai per šį terminą minėti trūkumai (pažeidimai nepašalinami). Nutraukus Sutartį dėl esminio šios Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Sutartis vienašališkai gali būti nutraukiama šiais esminių pažeidimų atvejais:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį iš eilės nevykdomi Darbai pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (priedas Nr. 3) dėl Tiekėjo kaltės, išskyrus galutinį Darbų atlikimo terminą;

11.1.2. kai kompetentingų institucijų sprendimu nustatyta, kad šiurkščiai pažeidžiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grėsmę statybos proceso dalyviams, trečiųjų asmenų saugumui ar gamtai;

11.1.3. Tiekėjui vėluojant atlikti Darbus per Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą dėl Tiekėjo kaltės ir per 2 (du) mėnesius nuo Sutartyje numatyto galutinio Darbų atlikimo termino pabaigos Tiekėjui neužbaigus Darbų;

11.1.4. kai Tiekėjo paskirto statinio statybos vadovo/specialiųjų statybos darbų vadovo (-ų) / projekto vadovo/ projekto dalies (-ių) vadovo (-ų) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisės aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ir Užsakovui pareikalavus per Užsakovo nustatytą 5 (penkių) darbo dienų terminą Tiekėjas nepakeičia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu/ specialiųjų statybos darbų vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto dalių vadovu (-ais);

11.1.5. Užsakovo reikalavimu nepateikiama informacija apie Darbų (įskaitant projektavimo paslaugų) progresą, arba jis yra per lėtas bei akivaizdu, jog Darbai nebus atlikti Sutartyje ir/ar Kalendoriniame darbų grafike nurodytais terminais, o Tiekėjas per įspėjimo terminą nepateikia jokių patikimų ir pagrįstų įrodymų apie tinkamą Sutarties vykdymą bei įsipareigojimų atlikimą laiku.

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir (ar) sutartį, kuria keičiama Sutartis, jeigu:

    - Tiekėjui iškeliama bankroto byla;

    - po raštiško Užsakovo įspėjimo Tiekėjas daugiau nei mėnesį nevykdo statybos darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Tiekėjas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas užtikrinimas, Užsakovas turi teisę sumą, lygią Sutarties užtikrinimo įvykdymui, išskaičiuoti (sulaikyti) iš galutinio atsiskaitymo už Darbus;

    - Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką;

    - Užsakovas neteko finansavimo ar atsirado kitų nenumatytų aplinkybių bei dėl kitų pagrįstų priežasčių, dėl kurių neliko poreikio Darbų atlikimui. Šiuo atveju Užsakovas atlygina tik pagrįstas ir patirtas Tiekėjo išlaidas, jei laikomasi Sutarties 11.4. punkto reikalavimų.

    - kitais Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.

Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

    - Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje 5.12., 5.13. ir 5.14. punktuose nurodytų terminų;

    - Užsakovas be pateisinamų priežasčių neatlieka nuo jo priklausančių veiksmų, dėl ko negalima tęsti Darbų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės.

Užsakovui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį Tiekėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant Aktą ir Darbų perdavimo Užsakovui aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės.

Nenugalimos jėgos aplinkybės

Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui.

Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

Ginčų sprendimas

Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Sutarties galiojimo sąlygos

Sutartis įsigalioja nuo šalių Sutarties pasirašymo dienos ir kai Tiekėjas pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nepateikus reikalaujamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, išskyrus atvejus, kai šį terminą pratęsia Užsakovas, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

Sutartis galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.

Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos Sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.

Baigiamosios nuostatos

Sutartis yra vieša. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.

Visi su Pirkimo sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekėjas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Tiekėjas arba Užsakovas.

  - Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Tiekėjo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal Sutartį sąskaitų faktūrų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 (dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.

Sutarties dokumentai

Visi Sutarties priedai yra taikomi ir aiškinami tik tiek, kiek jie neprieštarauja Pirkimo sutarčiai, Pirkimo dokumentams ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui. Esant prieštaravimams, taikomos Pirkimo sutarties nuostatos.

Prie Sutarties pridedami ir/arba laikytini neatskiriama Sutarties dalimi:

    - Priedas Nr.1. Techninė specifikacija.

    - Priedas Nr. 2. Pirkimo dokumentai ir jų išaiškinimai. Laikomi sudėtine Sutarties dalimi, tačiau atskirai nepridedami, laikant, jog Šalys juos turi.

    - Priedas Nr. 3. Tiekėjo pasiūlymas.

    - Priedas Nr. 4. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.

    - Priedas Nr. 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.

    - Priedas Nr. 6. Draudimo polisai.

16.2.7.  Priedas Nr. 7. Subrangovų sąrašas.

16.2.8. Priedas Nr. 8. Specialistų sąrašas.

16.2.9. Priedas Nr. 9. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma.

16.2.10. Priedas Nr. 10. Statybvietės perdavimo – priėmimo akto forma.

16.2.11. Priedas Nr. 11. Atliktų darbų akto forma fiksuota kaina.

16.2.12. Priedas Nr. 12. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma.

16.2.13. Priedas Nr. 13. Trišalio susitarimo su Subrangovu forma.

16.2.14. Priedas Nr. 14. Susitarimo forma.

16.2.15. Priedas Nr. 15. Tretieji asmenys.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

| UŽSAKOVAS |  | TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| Pavadinimas, adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas] [A/S sąskaitos Nr.] [Banko pavadinimas] [Tel.] [Faks.] [El. paštas] |  | [Pavadinimas, adresas, kodas ir PVM mokėtojo kodas] [A/S sąskaitos Nr.] [Banko pavadinimas] [Tel.] [Faks.] [El. paštas] |
| [Atsakingas asmuo/asmenys:] [Vardas, pavardė, pareigos] [Tel.] Už Sutarties/jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo: [Vardas, pavardė, pareigos] |  | [Atsakingas asmuo/asmenys:] [Vardas, pavardė, pareigos] [Tel.] |
| Atstovaujantis asmuo |  | Atstovaujantis asmuo |
| Vardas, Pavardė:_____________________ |  | Vardas, Pavardė:____________________________ |
| Pareigos:_________________________ |  | Pareigos:________________________________ |
| Parašas:___________________________ |  | Parašas:_____________________________ |
| Data:_______________________ |  | Data:_______________________________ |