Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedas

APMOKĖJIMO TVARKA PAGAL ETAPUS

1. Projektavimo paslaugų kaina už tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas bus mokama nurodytomis dalimis po kiekvieno lentelėje nurodyto etapo užbaigimo:

| Etapai | Etapų užbaigimo sąlygos: | Mokėtina suma |
| --- | --- | --- |
| 1 etapas | Žvalgybinių Inžinerinių tyrinėjimo ataskaitų (geodezijos, geologijos ir kt.) pateikimas Užsakovui | 10 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 2 etapas | Projektinių pasiūlymų pateikimas ir jų suderinimas su Užsakovu pagal TU ir STR 1.04.04:2017 reikalavimus (detaliojo plano koregavimo atliekamas kitu projektu) | 40 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 3 etapas | Galutinis projektinių pasiūlymų pateikimas ir jų suderinimas su Užsakovu po gauto atnaujinto dataliojo plano patvirtinimo ir įregistravimo. Statybą leidžiančių dokumentų pateikimas Užsakovui ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Užsakovo valdomiems inžineriniams tinklams, patikslinimas / įregistravimas / išregistravimas Nekilnojamojo turto registre, pagrindžiančių dokumentų bei duomenų pateikimas shp formatu (jei taikoma). Projektinės dokumentacijos perdavimas Užsakovui. | 50 proc. projektavimo paslaugų kainos |

2. Jeigu vienas ar keli šio priedo 1 punkte nurodyti projektavimo etapai (rezultatai) nėra vykdomi dėl jų neįtraukimo į Pirkimo apimtį arba dėl Užsakovo sprendimo, tų etapų (rezultatų) dalis, nurodyta lentelėje procentais nuo projektavimo darbų kainos, yra proporcingai perskirstoma likusiems lentelėje nurodytiems etapams (rezultatams), išlaikant bendrą projektavimo darbų kainą nepakitusią. Perskirstymas atliekamas taip: kiekvieno likusio etapo (rezultato) mokėtina dalis procentais padidinama pagal proporciją, kurią sudaro nesančių etapų (rezultatų) procentinės dalies ir likusių etapų (rezultatų) procentinių dalių suma.

_____________