Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ADMINISTRACINIO PASTATO VILNIAUS G. 39, VILNIUJE SALĖS IR LIFTO ĮRENGIMO PROJEKTAS (KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS)

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis

  - Pirkėjas – Vilniaus kultūros centras.

  - Projektuojami paveldo objekto pastato (unikalus kodas 10351) tvarkomieji statybos darbai.

  - Projekto pavadinimas pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 aktualią redakciją: Pastato Vilniaus g. 39, Vilniuje salės kapitalinio remonto ir lifto įrengimo techninis darbo projektas.

  - Pastato (objekto) adresas: Vilniaus g. 39, Vilnius, Vilniaus apskritis, Vilniaus m. savivaldybė, LT-01119.

  - Pastatui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): 1094-0442-5012.

  - Žemės sklypo, kuriame projektuojamas pastatas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): 4400-1830-3938.

  - Pastatas yra kultūros paveldo objektas, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

  - Pastato paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 aktualią redakciją: kultūros paskirties pastatas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

##### 2.1. Tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą.

##### 2.2. Projektas turi būti rengiamas atsižvelgiant į Vilniaus miesto teatro interjero koncepciją, pridedamą prie pirkimo dokumentų.

2.3. Projektas turi būti rengiamas atsižvelgiant į tai, kad rangos darbai  bus perkami dviem atskiromis dalimis (etapais):

##### 1-as etapas - griovimo darbai ir lifto įrengimo darbai;

##### 2-as etapas - Vilniaus miesto teatro salės įrengimo darbai.

##### 2.4. Projektas rengiamas, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Tiekėjas turi paskirti specialistą, turintį teisę rengti tokius projektus.

##### 2.5. Projektavimo paslaugų atlikimo terminai:

##### 2.5.1. būtini atlikti tyrimai pagal teisės aktų reikalavimus ir nurodyti atliekamų projektavimo paslaugų sąraše. Paslaugos teikimo terminas – 60 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

##### 2.5.2.  projektinių pasiūlymų, tvarkybos projekto rengimo ir statybos leidimo gavimo paslauga. Paslaugos teikimo terminas – 110 k. d. nuo suteiktų paslaugų nurodytų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“2.5.1 papunktyje‘;

##### 2.5.3. techninio darbo projekto paslauga. Paslaugos teikimo terminas – 120 k. d. nuo suteiktų paslaugų nurodytų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“2.5.2 papunktyje‘;

##### 2.5.4. projekto vykdymo priežiūros paslaugos, kurios privalo būti teikiamos visą statybos laikotarpį nuo statybos darbų pradžios iki statybos darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos (pagal STR nuostatas).

##### 2.6. Statybą leidžiantį dokumentą (toliau - SLD), Pirkėjui įgaliojus, privalo gauti Tiekėjas (Pirkėjo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Pirkėjas). Už SLD išdavimą apmoka Tiekėjas.

##### 2.8. Prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus Pirkėjui įgaliojus, privalo gauti Tiekėjas (Pirkėjo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Pirkėjas). Už prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimą apmoka Tiekėjas.

##### 2.9. Pirkėjui perduodamas elektroniniais parašais pasirašytas techninis darbo projektas. Kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta techninio darbo projekto kopija (skaičius – 2 vnt.), Projekto dalių sprendinių skaičiavimų, Pastato energinio naudingumo skaičiavimų, įrašytų į kompiuterinę laikmeną (skaičius – 2 vnt.).Parengtus darbų kiekių žiniaraščius Tiekėjas turi pateikti excel formatu (arba lygiaverčiu) su formulėmis.

##### 2.10. Pirkėjas užsakys projekto ekspertizę. Per 20 k. d. terminą nuo pastabų gavimo Tiekėjas turi pataisyti Projektą pagal Ekspertizės pastabas.

##### 2.11. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus į rangovo užduodamus projektui klausimus statybų rangos pirkimo metu, toms projekto dalims, kurias rengė Tiekėjas, per ne ilgesnį kaip 3 d. d. terminą.

##### 2.12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 4.1 punktu, projektavimo paslaugoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

##### Pagal Aprašo 2 priedo XII skyriaus „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“                  15.1 punktą, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

- PERkamų projektavimo paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas |
| --- | --- |
| A. | Tyrimai |
| 1.1. | Toponuotrauka. |
| 1.2. | Fotogrametriniai apmatavimai (fasadas, pjūvis). |
| 1.3. | Geologijos tyrimai lifto vietoje. |
| 1.4. | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. |
| B. | Projektiniai pasiūlymai – derinimai, statybos leidimo gavimas |
| 1.5. | Interjero dalis. |
| 1.5.1. | Konsultacijos PP stadijoje, tvarkybos projekto parengimas. |
| 1.6. | PV funkcijos, infostatyba, bendroji, sklypo plano, architektūrinė (brėžiniai +TS), paveldosauginė dalys ir specialioji paveldosauginė ekspertizė, SLD gavimas. |
| 1.7. | Konstrukcijos PP stadijoje. |
| 1.8. | Lauko elektrotechninė dalis (tinklų iškėlimas iš užstatymo zonos). |
| 1.9. | Gaisrinė sauga PP stadijoje. |
| 1.10 | Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas. |
| 1.11 | Akustikos dalis. |
| 1.12 | Scenos technologijų dalis. |
| C. | Techninis – darbo projektas |
| 2.1. | Projekto vadovas, Bendroji dalis (BD) TDP ekspertizė bendroji. |
| 2.2. | Sklypo plano dalis (SP). |
| 2.3. | Architektūrinė dalis (SA). |
| 2.3. | Interjero dalis. |
| 2.3.1. | Autorinės konsultacijos TDP stadijoje. |
|  | Interjero projekto vykdymo priežiūra, darbas |
| 2.3.2. | su tiekėjais parenkant konkrečias medžiagas ir gaminius, detalizacija pagal tiekėjų |
|  | galimybes. |
| 2.4. | Konstrukcijų dalis (SK). |
| 2.4.1. | Vandentiekio tinklai ir nuotekų šalinimo. |
| 2.4.2. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo. |

| 2.4.3. | Elektrotechnikos vidaus tinklai. |
| --- | --- |
| 2.4.4. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) vidaus tinklai. |
| 2.4.5. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo. |
| 2.4.6 | Apsauginės signalizacijos. |
| 2.4.7. | Procesų valdymo ir automatizacijos. |
| 2.5. | Gaisrinės saugos dalis (GS) su rizikos Vertinimu. |
| 2.6. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO). |
| 2.7 | Akustikos dalis. |
| 2.8 | Scenos technologijų dalis. |
| D. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |

- APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

4.1. Už II skyriaus 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 etapuose nurodytas paslaugas sumokama po teigiamos projekto ekspertizės išvados.

4.2. Likusi Sutarties vertė sumokama už projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Mokėjimas vykdomas pabaigus visas projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

* Projekto vykdymo priežiūrai turi būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“ 5.5 punkte nurodytos Pasiūlymo kainos.

**Visų mokėjimų suma turi sudaryti 100 proc.