Konkurso są1ygų 10 priedas

2026 m. ................................... d.

Sutarties Nr. .............................

1 priedas

TEISĖS AKTŲ INFORMACINĖS SISTEMOS ATNAUJINIMO (TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGYKLĖS SUKŪRIMO IR DUOMENŲ MIGRAVIMO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINŲ IR KAINŲ LENTELĖ

Teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) atnaujinimo (Teisės aktų projektų rengyklės sukūrimo ir duomenų migravimo) ir susijusių paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo terminai:

| Etapo Nr. | Pavadinimas | Atlikimo terminas | Rezultatas | Atsiskaitymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimo etapas – Paslaugų teikimo reglamento, įskaitant detalų veiklų atlikimo grafiko sudarymas | 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengtas ir su Pirkėju suderintas Sutarties įgyvendinimo reglamentas, įskaitant detalų veiklų atlikimo grafiką. | - |
| - TAR ir TAIS centralizuoto duomenų modelio parengimas ir duomenų migravimas |  |  |  |  |
|  | Loginio duomenų modelio parengimas ir suderinimas | 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengtas ir su Pirkėju suderintas loginio duomenų modelio dokumentas. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 10 (dešimt) procentai nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
|  | TAR ir TAIS duomenų transformavimo ir migravimo į centralizuotą duomenų saugojimo architektūrą plano parengimas ir suderinimas | 5 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengtas ir su Pirkėju suderintas TAR ir TAIS duomenų transformavimo ir migravimo į centralizuotą duomenų saugojimo architektūrą planas. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 10 (dešimt) procentų nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
|  | Fizinio duomenų modelio sukūrimas | 5 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Vadovaujantis loginiu duomenų modeliu, sukurtas fizinis duomenų modelis ir parengta bei su Pirkėju suderinta fizinio duomenų modelio sukūrimo ataskaita. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
|  | CDB ir S3 saugyklų sukūrimas ir įdiegimas bei duomenų migravimas | 10 mėnesių nuo 2.3 punkto etapo rezultatų priėmimo dienos | Parengtos ir su Pirkėju suderintos CDB ir S3 saugyklų sukūrimo ir įdiegimo bei TAR ir TAIS duomenų migravimo ataskaitos. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 20 (dvidešimt) procentų nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
| - TAP rengyklės sukūrimas ir įdiegimas |  |  |  |  |
|  | TAP ir TA rengimo modulio sukūrimas ir įdiegimas | 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta ir su Pirkėju suderinta TAP ir TA rengimo modulio priėmimo testavimo ataskaita. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 20 (dvidešimt) procentų nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
|  | Automatinio projekto teksto generavimo ir konvertavimo modulio sukūrimas ir įdiegimas | 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta ir su Pirkėju suderinta automatinio projekto teksto generavimo ir konvertavimo modulio priėmimo testavimo ataskaita. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 (penki) procentai nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
|  | Administravimo posistemio sukūrimas ir įdiegimas | 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta ir su Pirkėju suderinta TAP rengyklės administravimo posistemio priėmimo testavimo ataskaita. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 (penki) procentai nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
|  | Naudotojų prisijungimo ir paskyros valdymo modulio sukūrimas ir įdiegimas | 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta ir su Pirkėju suderinta naudotojų prisijungimo ir paskyros valdymo modulio priėmimo testavimo ataskaita. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
|  | TAP rengyklės vietinio komponento sukūrimas ir įdiegimas | 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta ir su Pirkėju suderinta TAP rengyklės vietinio komponento priėmimo testavimo ataskaita. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos. |
|  | Integracinių sąsajų sukūrimas ir įdiegimas | 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta ir su Pirkėju suderinta TAP rengyklės integracinių sąsajų realizacijos priėmimo testavimo ataskaita. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 5 (penki) procentai nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos |
|  | TAR ir TAIS pritaikymas veikti su TAP rengykle ir centralizuota duomenų saugojimo architektūra | 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta ir su Pirkėju suderinta TAR ir TAIS pritaikymo veikti su TAP rengykle ir centralizuota duomenų saugojimo architektūra priėmimo testavimo ataskaita. | Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo -priėmimo aktą, 10 (dešimt) procentų nuo pasiūlymo B dalies lentelės 1 punkte nurodytos kainos |