ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO /

OPERATORIAUS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO (PERKĖLIMO)

PASLAUGOS SUTARTIS

(TRIŠALĖ)

BENDROSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	SUTARTIES AIŠKINIMAS	4

2.	SĄVOKOS	5

3.	SUTARTIES DALYKAS	7

4.	PASLAUGOS SUTEIKIMO TERMINAS	7

5.	PASLAUGOS KAINA, JOS MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI	8

6.	SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI	11

7.	PROJEKTAS	14

8.	PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAS	15

9.	PROJEKTO EKSPERTIZĖ	15

10.	DARBŲ VYKDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI	16

11.	GRAFIKAS	18

12.	DARBŲ ŽINIARAŠTIS	18

13.	ATJUNGIMAI	18

14.	DRAUDIMAS	19

15.	APLINKOSAUGA	20

16.	SAUGA DARBE	20

17.	STATYBVIETĖ	21

18.	DEMONTAVIMAS	22

19.	ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS	22

20.	PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI	23

21.	MATAVIMO PRIEMONĖS	24

22.	PASLĖPTI DARBAI	24

23.	DARBŲ SUSTABDYMAS	24

24.	KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS IR KEITIMAS	25

25.	DARBŲ UŽBAIGIMAS	26

26.	KOKYBĖS GARANTIJA	27

27.	ELEKTROS TINKLŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTO SUDARYMAS	29

28.	ATSAKOMYBĖ	29

29.	ATLEIDIMAS NUO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS	31

30.	NACIONALINIO SAUGUMO INTERESŲ UŽTIKRINIMAS	31

31.	SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS	32

33.	INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ	33

34.	KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS	33

35.	PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS	34

36.	TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS	34

# SUTARTIES AIŠKINIMAS

  - Ši Sutartis yra viešoji sutartis tarp Operatoriaus, Klieno ir Rangovo, kuria siekiama užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias Paslaugos teikimo sąlygas visiems Klientams, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

  - Sutartį sudaro Sutarties bendrosios sąlygos, Sutarties specialiosios sąlygos ir jos priedai. Sutarties bendrosios sąlygos viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.litgrid.eu . Pasirašydami šios Sutarties specialiąsias sąlygas, Klientas bei Rangovas patvirtina, kad su Sutarties bendrosiomis sąlygomis susipažino ir su jomis sutinka. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties bendrosios sąlygos individualiai nėra keičiamos.

  - Sutarties bendrosios sąlygos papildo ir patikslina galiojančius teisės aktus ir reglamentavimą, susijusį su Kliento elektros įrenginių prijungimu prie elektros perdavimo tinklų bei Kliento pageidavimu atliekamu elektros perdavimo tinklų perkėlimu (rekonstravimu), kai teisės aktų ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis Klientas organizuoja ir (ar) vykdo Darbus.

  - Operatoriaus standartiniai galiojantys reikalavimai, kurie individualiai nebuvo nurodyti Prijungimo sąlygose ar šioje Sutartyje, yra viešai paskelbti Operatoriaus interneto svetainėje www.litgrid.eu.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos tiek ir tokia apimtimi, kiek tai būtina Prijungimo sąlygoms ir Projektui įgyvendinti ir pagal atliekamų Darbų pobūdį, apimtį ir specifiką. Tais atvejais, kai tam tikros Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos neaktualios konkretiems Darbams jos netaikomos arba taikomos tik tiek, kiek tai atitinka šių Darbų pobūdį, teisinį reglamentavimą ir Sutarties tikslus. Jei reikalinga, šių nuostatų taikymo ribos detalizuojamos Sutarties specialiosiose sąlygose.

  - Jei tarp Sutarties bendrųjų sąlygų ir Sutarties specialiųjų sąlygų yra prieštaravimas, taikomos Sutarties specialiųjų sąlygų nuostatos. Aiškinant ir taikant Sutartį taip pat atsižvelgiama į Prijungimo sąlygas bei pagal jas parengtą ir suderintą Projektą, kuriems įgyvendinti sudaryta ši Sutartis.

  - Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek yra įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata. Iki Sutarties pakeitimo Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis teisės aktų reikalavimų bei vadovautis protingumo, teisingumo, sąžiningumo bei Šalių bendradarbiavimo kriterijais.

  - Esant šios Sutarties bei Kliento su Rangovu sudarytos sutarties prieštaravimams, šios Sutarties sąlygos laikomos viršesnėmis.

  - Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Esant neatitikimų tarp Sutarties ir Šalių teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, Sutarties šalių santykiams taikomos teisės aktų nuostatos.

  - Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi Sutarties 2 skyriuje nurodytas reikšmes, taikomas ir Sutarties specialiosiose sąlygose ir Sutarties Šalių oficialiame susirašinėjime nepriklausomai nuo jo formos, vykdant Sutartį, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos, rašomos ne didžiąja raide ir suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Apraše, PETA, Metodikoje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą elektros energetikos ir statybos sektoriuose.

  - Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

  - Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis, valandomis ir minutėmis. Terminai skaičiavimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso I knygos IV dalies VI skyriaus taisyklės.

  - Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą ir, atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis „asmuo“ reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.

# SĄVOKOS

  - Aprašas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 patvirtintas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas su visais galiojančiais pakeitimais;

  - Atliktų darbų aktas – Rangovo parengiamas dokumentas, kuriame nurodomi Rangovo faktiškai atlikti Darbai;

  - Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie  buvo numatyti Prijungimo sąlygose ar Projekte, tačiau Sutarties vykdymo metu tapo nereikalingi ir nebus vykdomi;

  - Banko garantija – banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas, atitinkantis Sutartyje nurodytus reikalavimus;

  - Darbai – Rangovo ir (ar) Kliento atliekami Elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos darbai, ir (ar) bet kurie kiti Operatoriaus elektros tinklų nuosavybės riboje atliekami darbai ar veiksmai, numatyti Prijungimo sąlygose ir (ar) Projekte (įskaitant Įrenginių montavimą, statybos darbus, Įrenginius, Medžiagas ir atliktų Darbų rezultatą) bei kurie tiesiogiai susiję su Paslauga;

  - Darbų-atjungimų grafikas – pagal Operatoriaus nustatytą formą Rangovo parengtas ir su Operatoriumi bei skirstomojo tinklo operatoriumi (kai reikalinga) suderintas grafikas, kuriame nurodomi numatomi atjungimai;

  - Draudžiama kilmė – Rangovo, subrangovo ar subjektų, kurių pajėgumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojančių asmenų, taip pat Įrenginių, Medžiagų, prekių, paslaugų ar Darbų kilmė yra iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

  - Elektros tinklų perdavimo – priėmimo aktas – Šalių užbaigus Elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos darbus ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka atlikus statybos užbaigimo procedūras (kai jos yra privalomos pagal teisės aktus) sudaromas dokumentas, kuriame nurodoma Elektros tinklų kaina bei pateikiami šią kainą pagrindžiantys dokumentai ir Paslaugos kaina ir kuriuo Elektros tinklai neatlygintinai perduodami Operatoriaus nuosavybėn;

  - Elektros tinklai – vykdant Sutartį įrengiami, ir (ar) rekonstruojami, ir (ar) perkeliami, ir (ar) statomi Operatoriaus elektros tinklų nuosavybės riboje esantys elektros perdavimo tinklai (statiniai ir (ar) Įrenginiai), taip pat informacinės sistemos, programos, saugumą užtikrinančios priemonės ir kt. būtini Elektros tinklų funkcionavimui, kurie reikalingi Paslaugai suteikti;

  - Korupcijos prevencijos politika – UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korupcijos prevencijos politika, kuri, įskaitant jos pakeitimus, pateikiama https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/antikorupcine-veikla ;

  - Tiekėjų etikos kodeksas –  UAB „EPSO-G“ įmonių grupės tiekėjų etikos kodeksas, kuris, įskaitant jo pakeitimus, pateikiamas https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/antikorupcine-veikla;

  - Grafikas – Rangovo parengtas ir Operatoriui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė laikantis Darbų atlikimo termino ir Prijungimo sąlygose ir (ar) Projekto preliminariame darbų-atjungimo grafike numatytų atjungimų;

  - Grupė – UAB „EPSO-G“ kontroliuojama įmonių grupė, kurią sudaro UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės;

  - Įrenginiai – įrenginiai, įranga, prietaisai, įtaisai, mechanizmai, atsarginės dalys, kompiuterinės programos, kurios turi būti sumontuotos ir (arba) instaliuotos, ir (arba) perduotos Operatoriui vykdant Sutartį;

  - Klientas – tinklų naudotojas (vartotojas, gamintojas, kaupimo įrenginių savininkas ar kt.) pageidaujantis prijungi Kliento elektros įrenginius, ar asmuo, pageidaujantis perkelti ar rekonstruoti Operatoriui priklausančius Elektros tinklus, kuriam teikiama Paslauga ir kurio duomenys yra nurodyti šios Sutarties specialiosiose sąlygose;

  - Kliento elektros įrenginiai – vykdant Sutartį prie Operatoriaus elektros tinklų prijungiami Kliento nuosavybės riboje esantys elektros įrenginiai (statiniai ir (ar) įrenginiai, pvz. elektrinė, kaupimo įrenginys, vartojimo elektros įrenginys ir kt.);

  - Medžiagos – medžiagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartį turi būti įmontuoti, įdėti, instaliuoti į Elektros tinklus ir (arba) perduoti Operatoriui, ir kurie nėra laikomi Įrenginiais;

  - Metodika – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu patvirtinta Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika;

  - Mokėjimo dokumentas – mokėjimo pranešimas, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, išankstinė sąskaita ar kitas dokumentas, kurio pagrindu atliekami mokėjimai;

  - Operatorius – Sutarties Šalis Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB;

  - Pagrindiniai įrenginiai – Įrenginiai, kurie Sutartyje ir (ar) kituose Operatoriaus prie Sutarties pridėtuose ar viešai skelbiamuose dokumentuose nurodyti kaip pagrindiniai;

  - PETA – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu patvirtintas  LITGRID AB pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašas;

  - Projektas – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Elektros tinklų projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis darbo projektas ir (ar) kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas, parengtas įgyvendinant Prijungimo sąlygas ir atitinkantis statybos ir (ar) elektros įrenginių įrengimą nustatančių teisės aktų reikalavimus. Kai Sutartyje vartojama sąvoka „Projektas“, ji apima projektinius pasiūlymus ir (ar) techninį darbo projektą ir (ar) kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą arba bet kurį iš jų atskirai, priklausomai nuo konteksto. Sutartyje vartojama sąvoka „Projektas“ taip pat apima ir techninį projektą ir (ar) darbo projektą parengtus pagal Statybos įstatymą, galiojusį iki 2024 m. spalio 31 d.;

  - Prijungimo sąlygos – Operatoriaus klientui išduotas dokumentas nurodytas Sutarties specialiųjų sąlygų 5.4. punkte, kuriame nustatytos Kliento elektros įrenginių prijungimo prie Elektros tinklų sąlygos bei reikalavimai, taip pat kitų, teisės aktuose nustatytų Paslaugų teikimo sąlygos bei reikalavimai.  Prijungimo sąlygos taip pat apima Operatoriaus Klientui išduotas projektavimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, techninę užduotį ar bet kurį kitą dokumentą nustatantį techninius, funkcinius, architektūrinius, kokybinius, ekonominius, kitus reikalavimus Elektros tinklų projektavimui ir įrengimui.

  - Paslaugos kaina (įmoka) – Kliento Operatoriui Sutartyje nustatyta tvarka už Paslaugą mokama pinigų suma, taip pat Kliento patirtos Elektros tinklų, kuriuos įvykdžius Sutartį Klientas perduoda Operatoriui įrengimo (Darbų) išlaidos, Kliento tiesiogiai mokamos Rangovui, įvertinus Elektros energetikos įstatyme ar kituose teisės aktuose nurodytą Klientui kompensuotiną (grąžintiną) Paslaugos kainos ar projektavimo kainos dalį (kai taikoma);

  - Paslauga – teisės aktų ir šios Sutarties nustatyta tvarka Operatoriaus Klientui teikiama Kliento elektros įrenginių prijungimo prie Elektros tinklų ar Operatoriui priklausančių Elektros tinklų perkėlimo (rekonstravimo) paslauga, kai Darbus Elektros tinkluose atlieka Klientas ir (ar) Kliento pasirinktas Rangovas, taip pat apimanti Projekto ekspertizės atlikimo organizavimą, Darbų techninę priežiūrą, Darbų priėmimą bei kitus Sutarčiai vykdyti reikalingus Operatoriaus veiksmus. Paslauga taip pat apima bet kokių Apraše nustatytų prijungimo paslaugų rūšių teikimą;

  - Rangovas – Klientas ir (ar) Kliento pasitelktas asmuo, atitinkantis Statybos įstatymo, Energetikos įstatymo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, kitų teisės aktų bei Operatoriaus nustatytus reikalavimus, kuris įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus (Rangovo sąvoka taip pat apima Rangovo subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbančius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip). Jei Darbus atlieka Klientas (Kliento kvalifikuotas personalas), tuomet jis prisiima visas šioje Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas ir taip pat yra laikomas Rangovu;

  - Sutartis – ši Šalių sudaryta sutartis, kuria Šalys įsipareigojo vadovautis ir kurią sudaro Sutarties bendrosios sąlygos, Sutarties specialiosios sąlygos bei Sutarties priedai ir Sutarties ar jos priedų  pakeitimai;

  - Sankcijų sąrašai – bet kokie Europos Sąjungos ir (ar) Jungtinių Tautų ir (ar) Didžiosios Britanijos ir (ar) Jungtinių Amerikos Valstijų ir (ar) Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių ar kitų sankcijų sąrašai ir (ar) panašūs sąrašai;

  - Statybvietė – Operatoriaus Rangovui perduota Darbų vykdymo vieta;

  - Šalys – Operatorius, Klientas ir Rangovas, o Šalis – bet kuris iš jų atskirai;

  - Užtikrinimas – Ketinimų protokole nurodytas Kliento prievolių įvykdymo užtikrinimas, arba Kliento ar Rangovo pateikta Banko garantija, kuria užtikrinami Rangovo garantiniai ir kiti įsipareigojimai;

  - Taryba – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba;

  - Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius – Operatoriaus buhalterinėje apskaitoje naudojama struktūruota sistema, pagal kurią turtas suskirstomas į atskiras turto grupes ir turto vienetus, atsižvelgiant į jų panašią ekonominę paskirtį, naudojimo pobūdį ir apskaitos specifiką;

  - Žiniaraštis – Rangovo po sutarties Sudarymo parengtas dokumentas, kuriame nurodomas adaptuotas Turto vienetų priedas, sudarytas pagal Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorių, kuriame nurodomi perduodami turto vienetai, jų kiekiai ir kainos.

# SUTARTIES DALYKAS

  - Operatorius įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugą koordinuodamas Darbus ir atlikdamas kitus būtinus veiksmus Paslaugai suteikti, o Klientas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika pasitelkęs teisės aktų ir Operatoriaus reikalavimus atitinkantį Rangovą arba pats (jei atitinka reikalavimus) atlikti Prijungimo sąlygose ir (ar) Projekte numatytus Darbus bei paruošti Kliento elektros įrenginius Prijungimui prie Elektros tinklų.

  - Klientas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika įrengtus Elektros tinklus neatlygintinai bei Operatoriui įvertinus Elektros energetikos įstatyme ar kituose teisės aktuose nurodytą Klientui kompensuotiną (grąžintiną) Paslaugos kainos ir (ar) projektavimo kainos dalį (kai taikoma), perduoti Operatoriaus nuosavybei atskiru Elektros įrenginių perdavimo – priėmimo aktu ir atsiskaityti su Rangovu už atliktus Darbus bei su Operatoriumi už jo patirtas faktines išlaidas, tiesiogiai susijusias su Paslauga.

  - Paslaugos teikimo tvarką ir sąlygas be šios Sutarties taip pat nustato bei reglamentuoja Ketinimų protokolas (jeigu buvo sudarytas), Energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Aprašas, Metodika, PETA, statybos techniniai reglamentai ir kiti susiję teisės aktai, taip pat Operatoriaus viešai skelbiami, ir (ar) Prijungimo sąlygose, ir (ar) ar šioje Sutartyje nurodyti Operatoriaus vidaus teisės aktai, nustatantys darbo perdavimo tinklo objektuose reikalavimus ir sąlygas. Kiekviena Šalis yra atsakinga už galiojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

# PASLAUGOS SUTEIKIMO TERMINAS

  - Paslauga pradedama teikti tik po to, kai Klientas sumoka visą Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4. punkte nurodytą preliminarią Paslaugos kainą ir yra parengtas ir su Operatoriumi suderintas Projektas, bei gauti ir Operatoriui pateikti statybą leidžiantys dokumentai (kai privalomi).

  - Darbai turi būti atlikti ir Elektros tinklai turi būti įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti ne vėliau nei nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1. punkte.

  - Darbai laikomi užbaigti ir Elektros tinklai laikomi įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti, kai Operatorius priima darbus ir pradedama nuolatinė Elektros tinklų eksploatacija ir (ar) yra atliktos Statybos įstatyme Statybos techniniuose reglamentuose ir (ar) Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse nurodytos procedūros, o Paslauga laikoma suteikta Šalims sudarius Elektros įrenginių perdavimo–priėmimo aktą, išskyrus, kai teisės aktai nustato kitaip.

  - Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1. punkte įrašomas Darbų atlikimo terminas nustatomas atsižvelgiant į Klientų grupes (pvz., gamintojai) ir teisės aktų nustatytus reikalavimus Paslaugos terminui, ketinimų protokole nustatytus terminus (jeigu buvo sudarytas), Užtikrinimo terminą (jei taikoma), Prijungimo sąlygas, leidimų galiojimo laikotarpį, laikotarpį, per kurį Klientas įsipareigoja pastatyti ar įrengti Kliento elektros įrenginius, protingą laiką, reikalingą Elektros tinklų atnaujinimui ar plėtrai ar rekonstravimui (perkėlimui) bei kitas objektyvias aplinkybes, tokias kaip atjungimų laikai ir kt., kurias yra galimybė įvertinti Sutarties sudarymo metu.

  - Jei Darbai vykdomi etapais, Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2. punkte arba atskirame Sutarties priede nurodomi Darbų etapai ir jų terminai.

  - Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1. punkte nurodytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, kai numatoma, kad Darbai vėluos dėl nuo Šalies nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Darbų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kiek tam turėjo įtakos konkrečios priežastys ir (ar) kuriam pratęstas leidimo galiojimas (jei taikomas), ir (ar) ketinimų protokole nustatyti terminai (jeigu buvo sudaromas). Darbų terminas pratęsiamas Šalių susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Jeigu Darbus atlikti vėluojama daugiau kaip 30 dienų ir tai gali turėti neigiamos įtakos patikimo Operatorių tinklų įrenginių veikimo ir (ar) efektyvaus ir saugaus tiekimo užtikrinimui, Operatorius įspėjęs Klientą bei Rangovą prieš 10 dienų įgyja teisę Elektros tinklų įrengimą, ir (ar) rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą užbaigti pats. Tokiu atveju Klientas privalo kompensuoti Operatoriui visas dėl Elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos užbaigimo patirtas išlaidas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo pareikalavimo pateikimo.

  - Kai atlikti visi Darbai, atlikus teisinę Elektros tinklų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų – apsaugos zonų įregistravimą ir Klientui ar Rangovui gavus bei raštu pateikus Operatoriui statybos užbaigimo dokumentus (kai taikoma), Elektros tinklų kainą patvirtinančius dokumentus, Projektą ir kitą dokumentaciją būtiną Elektros tinklų eksploatavimui, bei Klientui sumokėjus galutinę Paslaugos kainą, kaip tai nustatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 5.22 punkte, Operatorius ne vėliau kaip per 10 dienų parengia Elektros įrenginių perdavimo–priėmimo aktą, kurį pateikia pasirašyti Šalims.

# PASLAUGOS KAINA, JOS MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos kaina ir Kliento mokama Paslaugos kainos dalis nustatoma vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Elektros energetikos įstatymo 67 straipsniu, Aprašo VI, VI1 skyriais, Metodika, PETA, kitais teisės aktais atsižvelgiant į Kliento kategorijas. Jei teisės aktai nenustato kitaip, Klientas apmoka 100 procentų Elektros tinklų statybos ir (ar) įrengimo (Darbų) sąnaudų.

  - Darbų kaina yra Kliento ir Rangovo susitarimo objektas. Operatorius nedalyvauja nustatant Darbų kainą, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai nustato pareigą vertinti Kliento Elektros tinklų įrengimo sąnaudų pagrįstumą kompensavimo (grąžinimo) tikslais.

  - Paslaugos kainą, kurią Klientas tiesiogiai moka Operatoriui, sudaro faktinės Operatoriaus išlaidos, patirtos teikiant Paslaugą pagal šią Sutartį, pvz., išlaidos Projekto ekspertizei (jei taikoma), Operatoriaus techninio prižiūrėtojo draudimui (jei taikoma), elektros tinklų statybos techninei priežiūrai (jei taikoma), kitoms faktinėms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su Paslaugos teikimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, kurios nebuvo įvertintos perdavimo paslaugų kainose, išlaidos valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui (išskyrus kompensacijas, mokamas žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už Operatoriaus naudai nustatytus servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas), archeologiniams tyrinėjimams ir kt.).

  - Sutarties specialiųjų sąlygų 7.3.-7.4. punktuose Sutarties sudarymo metu nurodoma preliminari Paslaugos kaina, kurią Sutarties sudarymo metu Operatorius nustato objektyviai įvertindamas Paslaugai suteikti būtinus atlikti veiksmus ir numatomą jų kainą, pvz., Projekto ekspertizės (jei taikoma), Operatoriaus techninio prižiūrėtojo draudimo (jei taikoma), Elektros tinklų statybos techninės priežiūros (jei taikoma) kainas bei kitas tiesiogiai su Paslaugos teikimu susijusias Operatoriaus numatomas patirti išlaidas. Jei  tam  tikrų tiesiogiai su Paslaugos teikimu susijusių išlaidų dydžio Sutarties sudarymo metu neįmanoma nustatyti, tuomet Sutarties specialiųjų sąlygų 7.3. punkte nurodomas tik šių išlaidų pavadinimas (be jų dydžio), o jų dydis nustatomas užbaigus Darbus iki Elektros įrenginių perdavimo–priėmimo akto sudarymo.

  - Darbų kainą (Elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos kaina), kurią Klientas tiesiogiai sumoka Rangovui, sudaro faktinės Elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos išlaidos, įskaitant rangos darbų, įrangos ir medžiagų kainą, taip pat kitos tiesiogiai su Darbų atlikimu susijusios Kliento patiriamos išlaidos (pvz., Projekto ekspertizės išlaidos, kai ekspertizę organizuoja Klientas ir kt.), be kurių Paslauga negalėtų būti suteikta ir nurodoma Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1.-7.2. punktuose.

  - Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1. punkte Sutarties sudarymo metu nurodoma Darbų kaina pagal Operatoriui pateiktą Projekto sąmatinę vertę arba pagal Kliento ir Rangovo sutartyje nustatytą Darbų kainą.

  - Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2. punkte Sutarties sudarymo metu nurodomos Kliento patiriamos kitos faktinės išlaidos tiesiogiai susijusios su Paslauga, kurios nėra nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1. punkte ir kurios pagal teisės aktų reikalavimus priskirtinos Paslaugos kainai (pvz., Projekto ekspertizės išlaidos, kai ekspertizę organizuoja Klientas, techninės priežiūros draudimo išlaidos ir kt.).

  - Klientas Darbų kainą ar kitas išlaidas moka tiesiogiai Rangovui ar kitiems asmenims pagal atskiras sutartis, jei tokios sudaromos. Jei atskiros sutartys tarp Kliento ir Rangovo nesudaromos – apmokėjimo sąlygos įrašomos Sutarties specialiųjų sąlygų 8.1. punkte. Operatorius nekompensuoja jokių Kliento patirtų išlaidų, išskyrus, kai tai privaloma pagal Elektros energetikos įstatymą ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius Paslaugos teikimą, ir neturi pareigos mokėti jokių Kliento turimų sumokėti sumų Rangovui ar kitiems asmenims.

  - Tuo atveju, kai pagal teisės aktų reikalavimus Operatorius privalo Klientui kompensuoti (grąžinti) Paslaugos kainos ar projektavimo kainos dalį, Operatorius iki šios Sutarties sudarymo, Aprašo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įvertina Elektros tinklų įrengimo ir (ar) statybos (Darbų) kainą be PVM, kurią patirtų Klientas, ir palygina ją su Operatoriaus apskaičiuotomis Elektros tinklų įrengimo ir (ar) statybos (Darbų) sąnaudomis be PVM.

  - Jeigu Sutarties vykdymo metu Kliento patiriama Elektros tinklų įrengimo ir (ar) statybos (Darbų) kaina be PVM pasikeičia taip, kad ji nebeatitinka teisės aktuose nustatyto kriterijaus, pagal kurį Kliento patiriamos sąnaudos turi būti ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės už Operatoriaus apskaičiuotas sąnaudas be PVM, Operatorius kompensuoja Klientui tik tą dalį be PVM, kuri būtų buvusi apskaičiuota pagal pradinę (iki Sutarties sudarymo Operatoriaus įvertintą ir palygintą) Kliento darbų kainą be PVM, nebent teisės aktuose yra nustatyta kitaip;

  - Sutarties specialiųjų sąlygų 5.3. punkte nurodomas Kliento įsipareigojimas nemažinti leistinos naudoti galios ir įsipareigojamas suvartoti per dešimt metų elektros energijos kiekis turi užtikrinti Kliento elektros įrenginių prijungimo sąnaudų, kurias patiria Operatorius, padengimą per 10 metų laikotarpį, Klientui mokant už perdavimo paslaugą, neįskaitant papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos. Kliento suvartotinas elektros energijos kiekis bei suma, kurią turi sumokėti Klientas, kad padengtų prijungimo sąnaudas per 10 metų laikotarpį, mokėdamas už perdavimo paslaugą, neįskaitant papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios prie perdavimo paslaugos, nustatomi pagal galutinę Paslaugos kainą pagal šią Sutartį prieš sudarant LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį ir nurodomi elektros energijos perdavimo sutartyje jos sudarymo metu.  Tokio Kliento elektros įrenginių prijungimo prie Elektros tinklų diena laikoma Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sudarymo diena. Nuo šios datos skaičiuojamas 10 (dešimties) metų laikotarpis, per kurį Klientas (vartotojas), įgyvendinantis stambius projektus, privalo vykdyti įsipareigojimus, nustatytus šios Sutarties specialiųjų sąlygų 5.3.1. punkte

  - Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja Papildomų darbų ir (ar) Atsisakomų darbų ir (ar) dėl bet kokių kitų aplinkybių keičiasi Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1.- 7.2.  punktuose nurodytos Darbų kainą ir (ar) kitos Kliento patiriamos faktinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su Paslauga, Klientas privalo raštu informuoti Operatorių. Jei Operatorius per 10 dienų nuo rašto gavimo nepateikia rašytinio nesutikimo, laikoma, kad Darbų kainos pakeitimas Operatoriui yra priimtinas ir atskiras Šalių susitarimas dėl to gali būti nesudaromas.

  - Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, papildomos Operatoriaus išlaidos, tiesiogiai susijusios su Paslaugos teikimu, kurios nenumatytos Sutarties sudarymo metu ir nenurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 7.3.- 7.4 punktuose, Operatorius privalo apie jas raštu informuoti Klientą. Jei Klientas per 10 dienų nuo rašto gavimo nepateikia rašytinio nesutikimo, laikoma, kad šios išlaidos Klientui yra priimtinos ir atskiras Šalių susitarimas dėl to gali būti nesudaromas.

  - Paslaugos kaina taip pat gali būti tikslinama bet kuriuo metu, paaiškėjus, kad į Paslaugos kainą nėra įskaičiuotos visos būtinos išlaidos ir (ar) sąnaudos Paslaugai suteikti, arba šios išlaidos ir (ar) sąnaudos apskaičiuotos neteisingai, arba patiriamos papildomos išlaidos ir (ar) sąnaudos, kurios tiesiogiai susijusios su Paslaugos teikimu.

  - Paaiškėjus Sutarties bendrųjų sąlygų 5.14. punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių keičiasi Paslaugos kaina, Šalys informuoja viena kitą raštu, nurodydamos Paslaugos kainos pasikeitimo pagrindą. Jei Šalis per 10 dienų nuo rašto gavimo nepateikia rašytinio nesutikimo, laikoma, kad Paslaugos kainos pakeitimas Šaliai yra priimtinas ir atskiras Šalių susitarimas dėl to gali būti nesudaromas.

  - Mokėjimo dokumentai dėl Sutarties bendrųjų sąlygų 5.12.-5.14. punktų pagrindais pasikeitusios Paslaugos kainos, taip pat dėl Operatoriaus Klientui kompensuotinos (grąžintinos) Paslaugos kainos dalies, pateikiami ir mokėjimai vykdomi su galutine Paslaugos kaina kaip nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų  5.22-5.24 punktuose, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

  - Operatorius  Klientui pageidaujant, per 10 dienų nuo Kliento prašymo gavimo, pateikia informaciją apie patirtas faktines sąnaudas, tiesiogiai susijusias su Paslaugos teikimu, sudarančias Paslaugos kainą.

  - Darbų kainą (Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1. punktas) ir (ar) kitas Kliento su Paslaugos teikimu tiesiogiai susijusias išlaidas (Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2. punktas) Klientas turi pagrįsti mokėjimo dokumentais ir (ar) Atliktų darbų aktais patvirtinančiais šių darbų atlikimą, jų apimtį, išlaidų faktišką patyrimą. Operatorius turi teisę tikrinti pateiktų dokumentų atitiktį faktiškai atliktiems darbams ir (ar) rinkos kainų lygiui. Nustačius, kad darbų apimtis ar kainos ženkliai neatitinka realių rinkos sąlygų ar pagrįstų sąnaudų, Operatorius turi teisę reikalauti iš Kliento papildomų pagrindžiančių dokumentų ir (ar) paaiškinimų bei nepriimti  Darbų rezultato iki  jų gavimo.

  - Kliento ir (ar) Rangovo Operatoriui pateikiamuose mokėjimo dokumentuose ir (ar) Atliktų darbų aktuose turi būti išskirti Elektros tinklų dalies Darbai ir jų kaina nuo Kliento elektros įrenginių dalies įrengimo darbų, taip pat Darbai ir jų kaina turi būti paskirstyta pagal Žiniaraštį (jei rengiamas) ir Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorių, kurį Operatorius pateikia prie Sutarties priedų arba viešai skelbia www.litgrid.eu.

  - Darbų verčių paskirstymas pagal Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorių privalo atitikti protingumo kriterijus. Nustačius, kad Darbų verčių paskirstymas neatitinka protingumo kriterijų ar nėra pagrįstas faktinėmis darbų apimtimis, Operatorius turi teisę pareikalauti iš Kliento ir (ar) Rangovo pagrindžiančių skaičiavimų, komercinių pasiūlymų, tiekėjų kainų išrašų, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų, patvirtinančių paskirstymo pagrįstumą ir (ar) siūlyti atlikti verčių paskirstymo tikslinimą ir tol, kol pateikiami pagrindžiantys duomenys ar atliekamas paskirstymo tikslinimas, sustabdyti atitinkamos Darbų ar išlaidų dalies priėmimą ir (ar) įtraukimą į Elektros įrenginių perdavimo–priėmimo aktą.

  - Kliento Operatoriui mokėtinos Paslaugos kainos yra nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 7.4. punkte, o mokėjimo sąlygos ir terminai nurodomi Sutarties specialiųjų sąlygų 8.2. punkte. Operatorius po Sutarties sudarymo pateikia Klientui mokėjimo dokumentą preliminariai Paslaugos kainai sumokėti. Jei Šalys Sutarties specialiųjų sąlygų 8.5. punkte nesusitaria dėl kitokių mokėjimo sąlygų, Klientas preliminarią Paslaugos kainą sumoka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Operatoriaus pateikto mokėjimo dokumento gavimo.

  - Galutinė Paslaugos kaina (skirtumas tarp preliminarios Paslaugos kainos ir galutinės Paslaugos kainos, įskaitant ir galutinę Darbų kaina ir Kompensuotiną (grąžintiną) kainos dalį) nustatoma užbaigus Darbus bei įvertinus visas Operatoriaus ir Kliento patirtas faktines išlaidas, susijusias su šios Sutarties vykdymu teikiant Paslaugą iki Elektros įrenginių perdavimo–priėmimo akto sudarymo. Galutinė Paslaugos kaina turi būti sumokėta per 10 (dešimt) dienų nuo Mokėjimo dokumento gavimo.

  - Kai Operatoriaus perskaičiuota galutinė Paslaugos kaina yra didesnė už Kliento sumokėtą preliminarią Paslaugos kainą, Klientas skirtumą tarp Kliento sumokėtos preliminarios Paslaugos kainos bei galutinės Paslaugos kainos sumoka Operatoriui per 10 (dešimt) dienų nuo Mokėjimo dokumento gavimo.

  - Kai Operatoriaus perskaičiuota galutinė Paslaugos kaina yra mažesnė už Kliento sumokėtą preliminarią Paslaugos kainą, taip pat kai teisės aktuose nustatyta tvarka Operatorius privalo kompensuoti (grąžinti) Paslaugos kainos ar projektavimo kainos dalį (kai taikoma), Operatorius skirtumą tarp Kliento sumokėtos preliminarios Paslaugos kainos bei galutinės Paslaugos kainos sumoka Klientui per 10 (dešimt) dienų, Šalims pasirašius Elektros įrenginių perdavimo–priėmimo aktą ir nuo Mokėjimo dokumento išrašymo (kai išrašomas).

  - Klientas Rangovui už Darbus moka tiesiogiai Sutarties specialiųjų sąlygų 8.1. punkte nustatytomis sąlygomis ir terminais arba atskiros Kliento ir Rangovo sudarytos rangos sutarties nustatytomis sąlygomis ir terminais (tokiu atveju Sutarties specialiųjų sąlygų  8.1. punkte nurodomi sutarties duomenys – data ir numeris).

  - Paslaugos kaina mokama į Sutarties rekvizituose nurodytą Operatoriaus banko sąskaitą. Operatorius Mokėjimo dokumente turi teisę nurodyti ir kitą banko sąskaitą, į kurią turi būti sumokama Paslaugos kaina.

  - Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais, pavedimu į Mokėjimo dokumente nurodytą gavėjo banko sąskaitą. Operatoriui pareikalavus, Klientas privalo pateikti mokėjimo įvykdymo įrodymus.

  - Operatoriaus grąžintina ir (ar) kompensuotina Paslaugos kainos dalis sumokama į Kliento šios Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą. Klientas Mokėjimo dokumente turi teisę nurodyti ir kitą banko sąskaitą, į kurią turi būti sumokama.

  - Operatoriaus patirtų išlaidų kainos yra PVM objektas ir nuo jų skaičiuojamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyto tarifo PVM. Pasikeitus Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytam PVM tarifui, atitinkamai perskaičiuojama ir Paslaugos kaina. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus už Klientui suteiktą Paslaugą PVM į biudžetą privalo išskaityti ir sumokėti Klientas, Operatorius privalo pateikti Klientui PVM sąskaitą faktūrą, kurioje be kitų privalomų rekvizitų būtų įrašyta nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“.

  - Operatorius galutinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia Klientui tik Šalims šioje Sutartyje nustatyta tvarka sudarius Elektros įrenginių perdavimo–priėmimo aktą.

  - PVM sąskaita faktūra išrašoma ir pateikiama elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. Elektroninė sąskaita faktūra ir su mokėjimu susiję dokumentai pateikiami el. paštu ar kitomis Šalių sutartomis elektroninėmis priemonėmis.

# SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Operatorius įsipareigoja:

    - Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais užtikrinti Klientui Paslaugų tinkamą teikimą atliekant  Darbų vykdymo koordinavimą, dokumentų teikimą, Statybvietės perdavimą, Operatoriaus leidimų sutikimų, derinimų išdavimą, Projekto ekspertizės organizavimą (kai Organizuoja Operatorius), ir savalaikį Darbų priėmimą;

    - teisės aktų nustatyta tvarka Organizuoti ir vykdyti Darbų techninės priežiūros atlikimą;

    - Paslaugos kainą apskaičiuoti sąžiningai ir pagrįstą realiomis tiesiogiai su Prijungimo paslauga susijusiomis išlaidomis bei kai teisės aktai nustato, kompensuoti (grąžinti) Kliento patirtų Elektros tinklų įrengimo ir (ar) statybos (Darbų) sąnaudų dalį;

    - Klientui pareikalavus nedelsiant per protingą terminą pateikti Paslaugos kainos pagrindimą;

    - jeigu ši Sutartis nutraukiama dėl Operatoriaus kaltės, atlyginti Klientui jo dėl Sutarties nutraukimo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius;

    - veikti vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, abipusės naudos principais, taip pat teikti kitoms Šalims reikalingą informaciją ir pagalbą visais organizaciniais ir administraciniais klausimais tam, kad ši Sutartis būtų tinkamai vykdoma;

    - vykdyti kitas pareigas nustatytas Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

  - Klientas įsipareigoja:

    - savo lėšomis, rizika ir atsakomybe, vadovaudamasis teisės aktais, Operatoriaus išduotomis Sąlygomis organizuoti ir koordinuoti projektavimo darbų (įskaitant statybą leidžiančių dokumentų, kitų reikalingų leidimų, sutikimų gavimą) atlikimą: parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su visomis kompetentingomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis ir (ar) kitais inžinerinių tinklų naudotojais ir (ar) savininkais, Operatoriaus Projektą (įskaitant, bet neapsiribojant, kompetentingų institucijų ir (ar) kitų inžinerinių tinklų naudotojų ir (ar) savininkų specialiųjų reikalavimų ir (ar) prisijungimo / specialiųjų sąlygų gavimą), statybos skaičiuojamąją kainą ir perduoti Projektą, statybą leidžiančius dokumentus, ir (ar) kitus Paslaugos teikimui būtinus dokumentus Operatoriui;

    - savo lėšomis, rizika ir atsakomybe parinkti teisės aktų ir Operatoriaus reikalavimus atitinkantį Rangovą ir organizuoti bei koordinuoti Darbų atlikimą;

    - kai statant Elektros tinklus dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, pagal Statybos įstatymo ir Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų reikalavimus užtikrinti kad būtų paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai kurie statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nurodytas pareigas. Apie saugos ir sveikatos koordinatoriaus paskyrimą informuoti Operatorių, nurodant vardą, pavardę, telefoną, el. paštą;

    - jei dėl Darbų vykdymo sudaroma atskira sutartis tarp Kliento ir Rangovo, joje nustatyti šiai Sutarčiai neprieštaraujančias sąlygas;

    - šioje Sutartyje ir (ar) atskiroje sutartyje, sudarytoje tarp Kliento ir Rangovo, nustatyta tvarka ir sąlygomis atsiskaityti su Rangovu už atliktus Darbus;

    - užtikrinti Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Rangovui jų nevykdant, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolių ar pagal šią Sutartį nustatytų baudų Operatoriui ar trečiosioms šalims atlyginimą. Klientas negali perimti tų Rangovo įsipareigojimų, kuriems vykdyti yra nustatyti specialieji reikalavimai (pavyzdžiui, reikalingi leidimai, atestatai), kurių Klientas neatitinka. Klientui negalint perimti Rangovo įsipareigojimų, kuriems vykdyti yra nustatyti specialieji reikalavimai ir kurių Klientas neatitinka, Klientas Sutarties bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis dėl Rangovo pakeitimo arba Sutarties nutraukimo;

    - užtikrinti Operatoriaus atstovui, paskirtam vykdyti Darbų techninę priežiūrą, galimybę dalyvauti priimant Darbus arba jų dalį iš Rangovo. Darbų arba jų dalies priėmimo – perdavimo aktas laikomas galiojančiu tik tokiu atveju, jei jis yra pasirašytas Šalių įgaliotų atstovų. Operatorius turi teisę nepasirašyti ant Darbų arba jų dalies priėmimo – perdavimo akto, jei Darbai yra atlikti nekokybiškai, nesilaikant Projekte arba kituose dokumentuose, teisės aktuose nustatytų reikalavimų, bei nurodyti protingą terminą, per kurį neatitikimai turi būti ištaisyti;

    - užtikrinti, kad Elektros tinklams būtų skirti pakankamo dydžio žemės sklypai ar jų dalys, ir būtų gauti visi reikalingi žemės sklypų savininkų sutikimai ir patvirtinimai, teisės aktų nustatyta tvarka žemės savininkai sudarytų su Operatoriumi nuomos ir (ar) servitutų sutartis (jeigu teisės aktai nustato tokią prievolę ir  (ar) Operatorius to pagrįstai reikalauja). Paaiškėjus, kad pasikeičia Operatoriaus Elektros tinklams ar kitiems susijusiems inžineriniams tinklams nustatytos teritorijos, kuriose taikomos ar turi būti naujai nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – apsaugos zonos vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – Apsaugos zonos), ir jei tai nebuvo atlikta projektavimo metu, parengti ir pateikti Operatoriui derinti Apsaugos zonų erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, kiekvienam objektui atskiras failas). Užtikrinti naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų Operatoriaus Elektros tinklų ar kitų susijusių inžinerinių tinklų Apsaugos zonų įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas.

    - jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad  Operatoriaus Elektros tinklai ar kiti susiję inžineriniai tinklai, pastatyti neišlaikius nustatytų servituto ir (ar) Apsaugos zonų ribų, Klientas pats arba įpareigoja Rangovą savo sąskaita ir rizika organizuoti servituto sutarčių sudarymą / keitimą ir Apsaugos zonų nustatymą ir (ar) keitimą užtikrinant, kad šios atitiktų faktinę situaciją. Jei šie dokumentai ar veiksmai, remiantis teisės aktų reikalavimais, atliekami Operatoriaus vardu, Operatorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo privalo suteikti reikiamus įgaliojimus;

    - Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Paslaugos kainą (bet kuria jos dalį), baudas bei atlyginti pagrįstus Operatoriaus nuostolius;

    - Klientas (vartotojas), įgyvendinantis stambius projektus, ir kai Kliento mokėtina Paslaugos kainos (įmokos) dalis nustatoma vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 81 dalimi, įsipareigoja vykdyti pareigas nustatytas Sutarties specialiųjų sąlygų 5.3.1 punkte, bei perleidžiant Kliento elektros įrenginius, užtikrinti, kad šie įsipareigojimai pereitų naujam vartotojui;

    - teisės aktuose, Sutartyje ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir terminais pateikti ir (ar) pratęsti ketinimų protokolą, leidimą, Užtikrinimą;

    - neperleisti savo teisių ir (ar) pareigų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Operatoriaus ar Rangovo sutikimo;

    - šios Sutarties nustatyta tvarka ir terminais perduoti Operatoriui Elektros tinklus, nereikalaujant iš Operatoriaus jokio turtinio ir (ar) neturtinio atlygio už perduotus Elektros tinklus, išskyrus jei teisės aktai nustato, jog už perduodamus Elektros tinklus turi būti kompensuojama (grąžinama) Kliento patirta Elektros tinklų įrengimo ir (ar) statybos (Darbų) kainos dalis;

    - nedelsiant informuoti Operatorių apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis ar kita Šalis gali neatitikti Korupcijos prevencijos politikos ar Tiekėjų etikos kodekso, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų bei viešųjų interesų apsaugai skirtų teisės aktų reikalavimų, apie turtinio pobūdžio teisinius ginčus ir procedūras (įskaitant viešosios valdžios institucijų pradėtas administracines procedūras), ar kitas aplinkybes, kurios gali daryti įtaką Sutarties sąlygų vykdymui, ar prarandamas poreikis Paslaugai gauti;

    - veikti vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, abipusės naudos principais, taip pat teikti kitoms Šalims reikalingą informaciją ir pagalbą visais organizaciniais ir administraciniais klausimais tam, kad ši Sutartis būtų tinkamai vykdoma;

    - vykdyti kitas pareigas nustatytas Sutartyje, ketinimų protokole, Prijungimo sąlygose ir galiojančiuose teisės aktuose.

  - Rangovas įsipareigoja:

    - atlikti Darbus laikantis šioje Sutartyje, sutartyje su Klientu, Projekte, įrangos ir medžiagų gamintojų, technologinėse kortelėse, teisės aktuose, Operatoriaus vidaus teisės aktuose, nustatančiuose darbo perdavimo tinklo objektuose reikalavimų ir sąlygų, o jei tokie reikalavimai nenurodyti – pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką ir perduoti visus Sutartyje nurodytus Darbus kartu su Klientu Operatoriui bei pašalinti visus jų defektus;

    - atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentais, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje;

    - atlikti statybos užbaigimo procedūras (kai jos yra privalomos pagal teisės aktus) bei užbaigus Darbus   parengti išpildomąją dokumentaciją ir perduoti ją Operatoriui (išpildomoji dokumentacija turi būti patvirtinta techninio prižiūrėtojo);

    - atliekant Darbus gauti reikalingus leidimus, sąlygas, specialiuosius reikalavimus, suderinimus, pritarimus, sutikimus, pateikti reikiamus pranešimus, kurių Klientas ir (ar) Operatorius šia Sutartimi ar atskira Kliento ir Rangovo sutartimi nėra įsipareigoję pateikti;

    - pasirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui, kurių Klientas ir (ar) Operatorius šia Sutartimi ar atskira Kliento ir Rangovo sutartimi nėra įsipareigoję pateikti;

    - užtikrinti, kad atliekamų Darbų ir naudojamų įrenginių bei medžiagų kokybė atitiktų galiojančių Lietuvos Respublikoje arba Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti įrenginiai ir medžiagos turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Įrenginiai ir medžiagos turi būti nauji, kokybiški, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki Sutarties sudarymo dienos (išskyrus, kai Operatorius iš anksto pateikia sutikimą naudoti ankščiau pagamintus įrenginius);

    - užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo ir  subrangovo (-ų), jei jie yra pasitelkiami Darbams atlikti, darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti;

    - organizuoti ir vykdyti Darbus taip, kad, esant būtinybei apriboti arba nutraukti energijos perdavimą esamiems tinklų naudotojams, tai truktų ne ilgiau nei nurodyta Operatoriaus pagrįstuose reikalavimuose;

    - baigus darbus sutvarkyti Statybvietėje aplinką, aplinkos, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į prieš tai buvusią padėtį. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną;

    - atliekant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), higienos, sanitarijos, gaisrinės saugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Operatorių nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai bei darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojai;

    - netrukdyti Operatoriui ir jo atstovams ir (arba) valstybės institucijų įgaliotiems darbuotojams patekti į Darbų vykdymo vietą ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų, bei užtikrinti, kad Operatoriaus atstovai, darbų techniniai prižiūrėtojai ir Projekto vykdymo priežiūros atstovas turėtų galimybę bet kuriuo metu prieiti  prie visų Statybvietės dalių ir galėtų  tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir Darbo kokybę ir tikrinti Darbų vykdymo eigą;

    - vykdyti Operatoriaus (bei jo atstovų), statybos techninio prižiūrėtojo, projekto vykdymo prižiūrėtojo, savivaldybių ir kitų institucijų teisėtus reikalavimus, kurie yra susiję su Sutartyje numatytais Darbais. Jei, Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai viršija Sutartyje nustatytus Rangovo įsipareigojimus, Rangovas turi nedelsiant apie tai raštu informuoti Operatorių;

    - nedelsiant informuoti Operatorius apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus (atsitiktinumo dėka neįvykusius nelaimingus atsitikimus), avarijas ar darbo sutrikimus. Atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų, incidentų tyrimą ir vykdyti jų apskaitą. Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prašymu ar Operatoriaus pageidavimu, Operatorius skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje, taip pat Operatoriaus reikalavimu paskirti  atstovą į Operatoriaus vykdomą tyrimą. Rangovas atlikęs tyrimą pateikia tyrimo medžiagą Operatoriui;

    - nedelsiant informuoti Operatorių apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis ar kita Šalis gali neatitikti Korupcijos prevencijos politikos ar Tiekėjų etikos kodekso, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų bei viešųjų interesų apsaugai skirtų teisės aktų reikalavimų, apie turtinio pobūdžio teisinius ginčus ir procedūras (įskaitant viešosios valdžios institucijų pradėtas administracines procedūras), ar kitas aplinkybes, kurios gali daryti įtaką Sutarties sąlygų vykdymui;

    - veikti vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, abipusės naudos principais, taip pat teikti kitoms Šalims reikalingą informaciją ir pagalbą visais organizaciniais ir administraciniais klausimais tam, kad ši Sutartis būtų tinkamai vykdoma taip pat Operatoriaus prašymu Rangovas turi pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, kurios gali reikėti norint parodyti Sutarties vykdymo progresą, rezultatus ir Sutartyje bei teisės aktuose nurodytų reikalavimų laikymąsi;

    - vykdyti kitas pareigas nustatytas Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

# PROJEKTAS

  - Paslauga teikiama įgyvendinant Sutarties specialiųjų sąlygų 5.5. punkte nurodytą Kliento užsakymu ir Operatoriaus vardu, kuris Statybos įstatymo prasme (jei taikomas) yra laikomas statytoju, parengtą Projektą.

  - Jei pagal Statybos įstatymą ir (ar) Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles Projektas nėra rengiamas, Paslauga teikiama įgyvendinant Operatoriaus reikalavimus, pateiktus Prijungimo sąlygose, kurios nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 5.4. punkte.

  - Visu Sutarties vykdymo laiku, Klientas turi užtikrinti, kad jo užsakymu parengtas Projektas atitiktų visus Prijungimo sąlygų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimus, būtų pakankamas parinkti statybos produktus, įrenginius, parengti gamybos ir montavimo brėžinius, vykdyti bei užbaigti Darbus.

  - Tais atvejais, kai iki Sutarties vykdymo metu atsiranda būtinybė Operatoriui gauti papildomą/pakoreguotą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus tinkamam Paslaugos teikimui (paaiškėja, kad Projektas yra neišsamus, parengtas su klaidomis, neaiškus, neatitinka Prijungimo sąlygų, neatitinka jam keliamų reikalavimų, ar pagal jį negalima tinkamai atlikti ir užbaigti Darbų, ar Operatorius pagrindžia, kad pakeitimai reikalingi siekiant užtikrinti tinkamą, saugų ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Elektros tinklų įrengimą), Klientas savo lėšomis, rizika ir atsakomybe bei Operatoriaus nustatytu arba Šalių suderintu protingu terminu privalo pateikti visą būtiną papildomą informaciją, ir (ar) dokumentus, ir (ar) pakoreguotus Projekto sprendinius Operatoriui. Operatorius turi teisę nepradėti Paslaugos teikimo, o Rangovas neturi teisės vykdyti Darbų, arba, jei Paslauga pradėta teikti – sustabdyti jos teikimą ir Rangovo vykdomus Darbus (kai jie buvo pradėti vykdyti) iki to momento, kol Klientas pilnai neįvykdys šių Sutarties reikalavimų.

  - Pakeitimai atliekami laikantis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimų bei turi būti suderinti su Operatoriumi. Operatorius Projekto pakeitimus suderina arba pateikia argumentuotas pastabas per 20 darbo dienų nuo Projekto dokumentacijos pateikimo ir (ar) per 10 darbo dienų nuo pakartotinio pateikimo.

  - Jei dėl Projekto pakeitimų atlikimo vadovaujantis teisės aktų reikalavimais yra būtina gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, ir (ar) gauti trečiųjų asmenų suderinimus ar atlikti kitus veiksmus, už jų atlikimo organizavimą yra atsakingas Klientas.

  - Rangovas, kai reikalinga, turi parengti gamybos ir montavimo brėžinius ir pateikti juos Operatoriui pagal atskiras Projekto dalis kaip vientisus komplektus bei turi juos suderinti su Operatoriumi (Operatorius turi teisę nederinti pavienių tos pačios Projekto dalies brėžinių atskirai). Rangovas gamybos ir montavimo brėžinius peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms teikia skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xls formatais su galimybe redaguoti vadovaudamasis Operatoriaus Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą apraše nurodytais reikalavimais ar kitu iš anksto nurodytu būdu.

  - Gamybos ir montavimo brėžinius Operatorius suderina arba pateikia pastabas per 15 darbo dienų nuo jų gavimo arba per 10 darbo dienų nuo pakartotinio pateikimo, ar per kitą terminą, kurį / jei Šalys yra nustatę Grafike.

  - Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, gamybos ir montavimo brėžinių, Įrenginių ir Medžiagų gamintojų, technologinėse kortelėse ir teisės aktuose nurodytų reikalavimų, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose nurodytus Darbus.

# PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAS

  - Klientas per 10 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo turi nurodyti Operatoriui paskirtą statinio Projekto vykdymo priežiūrą atliekantį asmenį ir pateikti jo paskyrimo dokumentą (jei šis asmuo turi būti skiriamas pagal teisės aktų reikalavimus ir jei nebuvo paskirtas Sutarties pasirašymo metu).

  - Paskirto statinio Projekto vykdymo priežiūrą atliekančio asmens atšaukimas ir (ar) naujo paskyrimas atliekami vienašaliu Kliento rašytiniu pranešimu, pateiktu Operatoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo  pakeitimų atlikimo.

  - Klientas turi užtikrinti, kad statinio Projekto vykdymo priežiūra būtų vykdoma iki Darbų (kuriems statinio Projekto vykdymo priežiūra privaloma pagal teisės aktų reikalavimus) užbaigimo.

# PROJEKTO EKSPERTIZĖ

  - Jei pagal teisės aktų reikalavimus turi būti atlikta Projekto ekspertizė, ekspertizės atlikimą organizuoja Operatorius, t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir sumoka ekspertui už suteiktas paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai Projekto ekspertizė buvo atlikta Kliento užsakymu pagal Operatoriaus išduotą įgaliojimą iki Sutarties sudarymo ir buvo perduota Operatoriui, arba kai po Sutarties sudarymo Projekto ekspertizės atlikimą Operatoriaus vardu pagal Operatoriaus išduotą įgaliojimą pageidauja organizuoti Klientas.

  - Operatorius pradeda organizuoti Projekto ekspertizės atlikimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to kai:

    - Klientas įvykdo Sutarties specialiųjų sąlygų 8.2. punkte nustatytą pareigą sumokėti preliminarią Paslaugos kainą;

    - Operatoriui yra perduotas tinkamai pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas bei galiojančių teisės aktų reikalavimus parengtas Projektas.

  - Operatorius įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties su ekspertu sudarymo dienos arba per kitą Kliento ir Operatoriaus suderintą protingą terminą pateikti Klientui ekspertizės aktą arba eksperto pastabas Projektui (jeigu tokių yra), pagal kurias Klientas įsipareigoja pakoreguoti Projektą ir pateikti jį Operatoriui per 30 dienų nuo pastabų pateikimo arba per kitą Kliento ir Operatoriaus suderintą protingą terminą Operatoriui. Šiame punkte nustatyti terminai ir tvarka taikomi ir gavus pakartotines eksperto pastabas Projektui.

  - Projekto ekspertizės kaina yra lygi laimėjusio pirkimą eksperto atliktos Projekto ekspertizės faktinei kainai ir Operatoriaus patirtų kitų išlaidų, kai tokių yra, susijusių su Projekto ekspertizės atlikimu, sumai. Projekto ekspertizės kaina yra įtraukiama į Paslaugos kainą bei nurodoma Sutarties specialiųjų sąlygų 7.3. bei 7.4. punktuose, kurią Klientas sumoka Sutarties specialiųjų sąlygų 8.2. ir (ar) 8.3. punktuose nustatyta tvarka.

  - Jei Projekto ekspertizės atlikimą iki Sutarties sudarymo Operatoriaus vardu pagal Operatoriaus išduotą įgaliojimą organizavo Klientas, Projekto ekspertizės kaina nurodoma Sutarties specialiųjų sąlygų 7.2. punkte ir Kliento yra mokama tiesiogiai ekspertui. Operatorius Klientui šios sumos nekompensuoja, išskyrus atvejus, kai tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnyje ir (ar) kituose teisės aktuose.

  - Jei sudarius Sutartį Klientas pageidauja Operatoriaus vardu organizuoti Projekto ekspertizės atlikimą, Klientas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties sudarymo (jei toks prašymas nebuvo pateiktas iki Sutarties sudarymo) ir jei Operatoriaus nėra pradėjęs organizuoti ekspertizės atlikimo, privalo raštu pateikti Operatoriui prašymą. Operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo gavimo arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties sudarymo (jei toks prašymas buvo pateiktas iki Sutarties sudarymo) išduoda Klientui įgaliojimą Operatoriaus vardu organizuoti Projekto ekspertizės atlikimą. Tokiu atveju Projekto ekspertizės kainą Klientas moka tiesiogiai ekspertui. Operatorius Klientui šios sumos nekompensuoja, išskyrus, kai tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnyje ar kituose teisės aktuose.

  - Kai Projekto ekspertizės atlikimą po Sutarties sudarymo organizuoja Klientas, jis privalo:

    - užtikrinti, kad ekspertizė būtų atliekama teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal galiojančius reikalavimus;

    - užtikrinti, kad ekspertizę atliktų tinkamą kvalifikaciją turintis ir teisę ekspertizes atlikti turintis ekspertas;

    - nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamų dokumentų gavimo, pateikti Operatoriui visus su ekspertizės eiga ir rezultatais susijusius dokumentus, įskaitant eksperto pastabas, išvadas ir (ar) ekspertizės aktą;

    - užtikrinti, kad eksperto pateiktos pastabos būtų tinkamai įvertintos ir įgyvendintos Projekte.

  - Draudžiama Projekto ekspertizės organizavimą pavesti atlikti projektuotojui ar Rangovui.

  - Organizuojant ir (ar) atliekant ekspertizę Šalys privalo bendradarbiauti bei per protingą terminą suteikti visą ekspertizės organizavimui ir (ar) atlikimui reikalingą kitos Šalies ar ekspertų prašomą informaciją.

# DARBŲ VYKDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Iki Darbų pradžios Klientas ir (ar) Rangovas privalo:

    - Pataisyti Projektą pagal ekspertizės pastabas ir perduoti pataisytą Projektą Operatoriui tvirtinti (jei projekto ekspertizę organizuoja Klientas, kartu su projektu perduodi ir ekspertizės aktą);

    - parengti ir su Operatoriumi suderinti Darbų-atjungimų grafiką, Grafiką bei Žiniaraštį;

    - paskirti visus kompetentingus asmenis, kurie privalo būti paskiriami pagal statybą, elektros tinklų įrengimą, darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus už kurių paskyrimą yra atsakingas Klientas ir (ar) Rangovas, įskaitant kai Klientas veikia Operatoriaus kaip statytojo vardu, ir Operatoriui pateikti šių asmenų paskyrimo dokumentus ir dokumentus patvirtinančių šių asmenų kompetenciją (pvz., Projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, darbų vadovą, specialiųjų elektros darbų vadovą, darbų saugos ir sveikatos koordinatorius ir kt.);

    - Prijungimo sąlygose, Sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka su Operatoriumi suderinti Įrangą;

    - parengti ir suderinti su Operatoriumi atitinkamiems Darbams atlikti reikalingus gamybos ar montavimo brėžinius) ir (ar) parengti Darbų vykdymo technologijos projektą ir juos suderinti su Operatoriumi;

    - Operatoriaus kaip statytojo vardu teisės aktų nustatyta tvarka pranešti apie statybos pradžią;

    - priimti Statybvietę ar jos dalį, kurioje turi būti vykdomi Darbai, ir (ar), vadovaujantis Operatoriaus vidaus teisės aktų reikalavimais, pasirašyti tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą dėl darbų, numatomų vykdyti Elektros tinkluose;

    - pateikti visus dokumentus, reikalingus pradėti vykdyti Darbus ir įvykdyti visas kitas Darbų vykdymui būtinas sąlygas, nurodytas Sutarties specialiosiose sąlygose, Prijungimo sąlygose ir teisės aktuose (pvz., draudimai, Garantijos, Užtikrinimai, trečiųjų asmenų sutikimai, susitarimai ar leidimai reikalingi Darbams vykdyti, kurie nepateikti kartu su Projektu ir kt.).

  - Operatorius gali suteikti teisę vykdyti atskirus Darbus ir (ar) dalį Darbų (pvz., Projekto ekspertizės organizavimą), jeigu konkrečių Darbų atlikimui reikalingos sąlygos yra įvykdytos, o kitų 10.1. punkte nurodytų sąlygų neįvykdymas netrukdo tokių Darbų atlikimui.

  - Darbai vykdomi Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB (toliau – Bendrovė) perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos apraše ir kituose Operatoriaus vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka.

  - Atskirų Darbų atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamą kvalifikaciją turinčius subrangovus. Rangovas privalo pateikti Operatoriui subrangovų sąrašą, kuriame turi būti nurodyti subrangovų pavadinimai, jų kontaktiniai duomenys ir jų atstovai. Apie šios informacijos pasikeitimus Rangovas privalo informuoti Operatorių visu Sutarties vykdymo metu.

  - Rangovas statybos darbus pradeda su Operatoriumi suderintu laiku. Jeigu nėra gamybinio būtinumo, Rangovas privalo darbą organizuoti taip, kad Darbai būtų vykdomi ir perduodami darbo dienomis Operatoriaus darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

  - Prieš atlikdamas geologinius tyrimus (t. y. prieš priimant Statybvietę iš Operatoriaus), statybos darbus, garantinio aptarnavimo ir kitus Darbus, kurie vykdomi po Darbų perdavimo Operatoriui, Rangovas Operatoriui turi pateikti ne senesnes kaip 5 darbo dienų senumo Statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami Darbai, nuotraukas (po vieną egzempliorių popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Operatoriumi suderintu formatu ne mažesne kaip 2560x1920 px raiška.

  - Rangovas turi pats pasirūpinti elektros energijos, vandens, dujų ir kitų komunalinių paslaugų, kurių gali prireikti Darbams atlikti tiekimu į Statybvietę, jei Sutartyje, Prijungimo sąlygose ar Projekte nenurodyta kitaip. Sumontuotų Įrenginių veikimui (paleidimui, testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalingą elektros energiją tiekia Operatorius, jei Sutartyje, Prijungimo sąlygose ar Projekte nenurodyta kitaip.

  - Rangovas arba Klientas turi pasirūpinti privažiavimo keliais į Statybvietę ir (arba) juos įrengti. Operatorius negarantuoja galimybės (išskyrus, kai kelias priklauso pačiam Operatoriui) ar tinkamumo naudotis konkrečiu privažiavimo keliu. Rangovas savo lėšomis turi įrengti reikalingus privažiavimo kelių ženklus, aptvėrimus, atlikti kitus tinkamam šių kelių naudojimui reikalingus Darbus. Privažiavimo į Statybvietę keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes ir esamą situaciją. Baigęs Darbus, privažiavimo kelius Rangovas turi atstatyti į iki Darbų atlikimo buvusią jų būklę, išskyrus atvejus, kai Sutartyje ar Prijungimo sąlygose nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas raštiškai nesusitarė kitaip. Rangovas turi pasirūpinti visais su privažiavimo kelių tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokėti reikiamus mokesčius ir kompensacijas.

  - Jeigu Sutartyje ar Prijungimo sąlygose yra nurodyta, jog Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą, tuomet Šalys privalo vadovautis Operatoriaus informacijos reikalavimais pateikiamais Sutarties priede.

  - Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą paaiškėja, kad Rangovo Darbai neatitinka Sutarties, Projekto reikalavimų, Rangovas, Operatoriaus nurodymu, šiuos trūkumus turi kuo skubiau pašalinti savo ar Kliento sąskaita. Jeigu Darbų trūkumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darbų trūkumas tuose pačiuose ar analogiškuose Įrenginiuose ir Medžiagose), Operatorius turi teisę iš Rangovo reikalauti pakeisti Įrenginius ir Medžiagas analogiškais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trūkumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti pagrįstus įrodymus, kad naujai keičiami Įrenginiai ir Medžiagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose analogiškas trūkumas nebepasikartos. Naujai keičiami Įrenginiai ir Medžiagos gali būti pakeisti tik gavus Operatoriaus pritarimą.

  - Visi įrenginiai ir medžiagos nuo jų pristatymo į Statybvietę iki perdavimo Operatoriui turi būti teisėta Rangovo arba jo subrangovų arba Kliento nuosavybė, o iki Elektros įrenginių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo metu – teisėta Kliento nuosavybė.

  - Klientas užtikrina, kad įrenginiai ir medžiagos nebus apsunkinti jokiais turto areštais ar bet kokiais daiktinės teisės suvaržymais, ir įsipareigoja neperleisti jų ar jų dalies jokiam trečiajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei nustatyta šioje Sutartyje, visą laiką iki jų tinkamo perdavimo Operatoriaus nuosavybėn.

  - Nuosavybės teisės į Elektros tinklus pereina Operatoriui nuo Elektros įrenginių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento. Šalims pasirašant Elektros įrenginių perdavimo – priėmimo aktą, Klientas privalo nuosavybės teise valdyti perduodamus elektros įrenginius bei pateikti Operatoriui visus elektros įrenginių įgijimo vertę įrodančius dokumentus.

  - Rangovas ir (ar) Klientas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamų Darbų rezultato nuosavybė nėra perduota Operatoriui, taip pat defektų taisymo arba pakeitimų atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pašalinti įrenginiai ir medžiagos nuo jų pakeitimo tampa Rangovo ar Kliento nuosavybe.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turės visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, nustatytiems šioje Sutartyje, vykdyti.

# GRAFIKAS

  - Visi Darbai turi būti atliekami pagal suderintą Grafiką, kurį Rangovas turi parengti ir pateikti Operatoriaus derinimui per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos ar per kitą su Operatoriumi suderintą terminą.

  - Grafikas derinimui turi būti pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko šablono, kuris yra Sutarties specialiųjų sąlygų priedas. Rangovas Grafiką parengia įvertinęs Darbų atlikimo terminą nurodytus Sutarties specialiosiose sąlygose, atjungimo laikus ir kitas aplinkybes. Grafike turi būti papildomai numatyti tokie darbai kurie nėra nurodyti Operatoriaus Grafiko formoje (šablone) taip pat, kai atitinkami Darbai pagal Sutartį neturi būti atliekami arba jų atlikimo nėra galimybės numatyti Grafiko sudarymo metu atitinkama tipinės Operatoriaus Grafiko formos (šablono) grafa nepildoma.

  - Operatorius pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 14 darbo dienų nuo šio Grafiko gavimo dienos ar per kitą su Rangovu suderintą terminą.

  - Jei Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas Operatoriui pareikalavus turi pareigą paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti atnaujintą Grafiką, kuriame atsispindėtų realūs planuojamų Darbų atlikimo terminai.

  - Grafikas yra skirtas planuoti, organizuoti ir sekti Sutarties vykdymą, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiškia Darbų atlikimo termino pakeitimo.

# DARBŲ ŽINIARAŠTIS

  - Per 30 dienų po Sutarties sudarymo ar per kitą su Operatoriumi suderintą terminą, Rangovas, vadovaudamasis turto grupių ir turto vienetų klasifikatoriumi, turi parengti ir su Operatoriumi suderinti Darbų žiniaraštį. Vadovaujantis šiuo Darbų žiniaraščių turi būti rengiami Atliktų darbų aktai, kurių pagrindu kartu su pateiktais Mokėjimo dokumentais užbaigus Darbus nustatoma perduodamų Elektros tinklų kaina.

  - Darbų žiniaraštis gali būti keičiamas Šalims pakeitimus suderinus raštu.

# ATJUNGIMAI

  - Darbams atlikti reikalingi elektros įrenginių atjungimai Rangovui suteikiami Operatoriaus nustatyta tvarka.

  - Kai reikalinga, Rangovas yra atsakingas už Darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su Operatoriumi ir skirstomojo tinko operatoriaus Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 110kV galios transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.). Rangovas siunčia Darbų-atjungimų grafiką skirstomojo tinko operatoriaus suderinimui tik su Operatoriaus pritarimu. Detalus rekonstrukcijos Darbų-atjungimo grafikas turi būti pateiktas suderinimui ne vėliau kaip 90 dienų iki Darbų, kuriems reikalingi atjungimai, pradžios. Darbų-atjungimų grafiką Rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir (ar) jų atlikimo terminams daugiau nei per 30 dienų. Tipinė Darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos.

  - Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki suplanuoto atjungimo pradžios, Rangovas turi pateikti paraišką šiam atjungimui gauti. Jei gavus paraišką paaiškėja, kad toks atjungimas yra negalimas, Šalys derina kitą atjungimo laiką.

  - Rangovas ir Klientas šia Sutartimi yra informuoti, kad elektros įrenginiai gali būti atjungti tik esant palankioms aplinkybėms, atsižvelgiant į esamą perdavimo tinklo, skirstomojo tinklo apkrovimą ir patikimumą. Šios aplinkybės nepriklauso nuo Operatoriaus valios, todėl Šalys susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku, negali ir nebus laikomas Darbų sustabdymu dėl Operatoriaus kaltės.

# DRAUDIMAS

  - Techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimas. Jei Šalys nesusitaria kitaip, Klientas per  30 dienų nuo Sutarties sudarymo bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios pagal Operatoriaus pateiktus reikalavimus privalo savo sąskaita apdrausti Operatoriaus techninio prižiūrėtojo civilinę atsakomybę bei pateikti Operatoriui tai patvirtinantį dokumentą. Minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui. Šis draudimas turi būti užtikrintas visą Darbų vykdymo laikotarpį (tuo atveju, jei draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, turi būti pateiktas jo pratęsimą įrodantis dokumentas.

  - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas. Klientas arba Rangovas jei atlieka projektavimo darbus  ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt ) dienų nuo Sutarties sudarymo turi pateikti projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (draudimo liudijimo (poliso) kopija ar nuorašą) ne mažesnei nei 5% Darbų kainos sumai (be PVM), ne mažiau nei 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui. Šis draudimas turi būti užtikrintas visą Darbų vykdymo laikotarpį (tuo atveju, jei draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, turi būti patiektas jo pratęsimą įrodantis dokumentas.

  - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas. Klientas arba Rangovas iki Statybvietės perdavimo turi pateikti Operatoriui statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimą (draudimo liudijimo (poliso) kopija ar nuorašą) visam Darbų laikotarpiui pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.

  - Darbų draudimas taip pat turi apimti: a) Medžiagas, montuojamus Įrenginius; b) Operatoriaus perduotą Rangovui turtą; c) išplėstinę garantinio termino riziką (24 mėnesiai).

  - Darbų, Medžiagų, montuojamų Įrenginių, Operatoriaus perduoto turto ir išplėstinio garantinio termino rizikos (24 mėnesiai) draudime papildomai turi būti nurodyta, kad draudimo išmokos gavėjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta žala.

  - Darbai, Medžiagos, montuojami Įrenginiai ir Operatoriaus perduotas turtas turi būti apdraustas pilna atstatomąja verte (be PVM).

  - Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 5% Sutarties kainos (be PVM) suma, ne mažiau nei 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui, visam Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo laikotarpiui.

  - Rangovas arba Klientas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtųsi anksčiau negu nurodyta šiame skyriuje bei pateikti Operatoriui tai patvirtinančius dokumentus.

  - Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta.

  - Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko rašte turi būti nurodytas Rangovo ir draudiko įsipareigojimas, kad draudimo sutartis gali būti keičiama tik su išankstiniu raštišku Operatoriaus sutikimu. Tokį sutikimą Operatorius išduoda per 3 darbo dienas nuo raštiško prašymo pateikti sutikimą su pridėta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

# APLINKOSAUGA

  - Rangovas turi laikytis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų ir projekte nustatytų aplinkosaugos reikalavimų ir atsako už jų įgyvendinimą.

  - Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. Iki Darbų vykdymo pradžios Rangovas turi paskirti asmenį, atsakingą už atliekų ir nuotekų tvarkymą Darbų vykdymo vietose, ir apie paskyrimą informuoti Operatoriaus atstovą.

  - Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Elektros tinklų pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) – nurodomas Rangovas. Operatoriaus prašymu, statybos Darbų metu Rangovas privalo pateikti Elektros tinklų statybos techninę priežiūrą vykdantiems asmenims atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki sausio 20 dienos Rangovas turi pateikti Operatoriui objekto metinę atliekų apskaitos suvestinę/ataskaitą Excel (*.xlsx) formatu suformuotą naudojantis GPAIS sistema.

  - Turinčios vertę atliekos (metalai, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t perduodamos atliekų tvarkymo įmonėms, su kuriomis Operatorius turi sudaręs pardavimo sutartį. Perdavimo dokumentus be Rangovo atstovo pasirašo ir Operatoriaus atstovas.

  - Susidarančių atliekų tvarkymui, Rangovas arba jo subrangovas turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre. Susidarančių pavojingų atliekų tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas privalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir turėti kvalifikuotus darbuotojus, turinčius teisę tvarkyti atliekas. Išlaidos už visų susidariusių atliekų rūšių sutvarkymą jas perduodant atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams tenka Rangovui.

  - Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprašytose Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje, atrankos dokumente Rangovas privalo užtikrinti reikalavimų numatytų PAV dokumentuose įgyvendinimą ir jei numatyta, Darbų atlikimo metu vykdyti statybinio laikotarpio monitoringą, Operatoriui metų pabaigoje pateikiant monitoringo vykdymo ataskaitą. Rangovas įsipareigoja nevykdyti miško kirtimo ar medienos ištraukimo darbų miškingose vietovėse paukščių perėjimo metu, kai tai draudžiama teisės aktų nustatytais reikalavimais, t. y. miško kirtimas II grupei priskirtuose miškuose ir III grupei priskirtuose miškuose saugomose teritorijose nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., „Natura 2000“ PAST teritorijose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d..

  - Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Operatorių telefonu ir elektroniniu paštu apie įvykusius aplinkos taršos atvejus, vykdant Darbus, ir nedelsiant imtis priemonių taršos lokalizavimui ir  likvidavimui.

# SAUGA DARBE

  - Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turėdami galiojantį, Operatoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti veikiančiuose aukštos įtampos elektros įrenginiuose. Leidimų išdavimo procedūros aprašytos Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, kuris pateikiamas Sutarties priede arba viešai skelbiamas Operatoriaus  interneto svetainėje.

  - Rangovas iki darbų pradžios turi parengti ir su Operatoriumi suderinti Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos planą (toliau – Planas), kuriame įvertinti visus saugos rizikos veiksnius, numatyti prevencines ir rizikas mažinančias priemones, taip pat kaip vykdoma komunikacija tarp Rangovo ir Operatoriaus įvykus saugos incidentui, nelaimingam atsitikimui ar pan. bei atskaitomybės formą ir terminus.

  - Rangovas visiškai atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymąsi, savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, vykdyti Plane numatytas priemones, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Operatoriaus darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvietėje, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - Operatoriaus darbuotojams, dalyvaujantiems Darbų vykdymo metu, sudaryti saugias darbo sąlygas ir, esant poreikiui, įtraukti Operatoriaus darbuotojus į veikiančių elektros įrenginių ir (ar) statybos atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

    - užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus;

    - užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu statybvietėje būtų įrengtos sanitarinės patalpos (biotualetai) ir leisti jomis naudotis visiems statybvietėje esantiems asmenims;

  - Rangovas užtikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.  Operatorius turi teisę juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniškai patvirtintais būdais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako būti patikrintas, Rangovas privalo užtikrinti, kad šis asmuo nedelsiant būtų pašalintas iš darbo vietos ir be atskiro Operatoriaus sutikimo į ją nebūtų įleistas.

  - Prieš statybos Darbų pradžią, su Rangovu suderintu laiku, Operatorius instruktuoja Rangovo darbų vadovus, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supažindina su atliekamų darbų tvarka, esančiais ir galimais rizikos veiksniais, su praėjimais ir pravažiavimais, su teritorija,  bei kitais darbuotojų saugos ypatumais ir tai įformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimų registravimo žurnale. Rangovo darbų vadovai instruktuojami lietuvių kalba. Už visų kitų Rangovo, subrangovo darbuotojų, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais instruktavimą ir supažindinimą atsakingas Rangovas.

  - Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuvių kalbos, instruktavimas būtų tinkamai išverstas į šiems asmenims suprantamą kalbą.

  - Rangovas užtikrina, kad prieš pradėdamas Darbus pasirašys tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus laikysis saugos darbe, technologinių,  gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų bei teisėtų ir pagrįstų Operatoriaus nurodymų, nepažeis trečiųjų asmenų interesų ir užtikrins, kad nurodytų reikalavimų laikysis Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelktų subrangovų darbuotojai.

  - Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Operatorių telefonu ir elektroniniu paštu apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, saugos darbe incidentus bei atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą ir vykdyti jų apskaitą (jei įvykyje dalyvavo Rangovas ar jo atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Operatorius skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

  - Operatoriui prašant pateikti su darbuotojų sauga susijusią informaciją (incidentų, nelaimingų atsitikimų skaičių, dirbtų valandų už atitinkamą laikotarpį, pagal atitinkamą sutartį ar Rangovo įmonėje, skaičių ir pan.) siekiant įvertinti Rangovo darbuotojų saugos būklę.

# STATYBVIETĖ

  - Operatorius suteikia teisę Rangovui naudotis Darbų atlikimui reikalinga Statybviete Operatoriaus nuosavybės, nuomos, subnuomos ir (ar) kita teise valdomų žemės sklypų, kuriuose yra Elektros tinklai iki Elektros įrenginių perdavimo – priėmimo akto sudarymo.

  - Statybvietė Rangovui perduodama bei Rangovui pasirašant Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą, kuriame pažymėta Statybvietės teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietės priėmimo – perdavimo akto pridedamos Statybvietės nuotraukos.

  - Jei Sutartyje nurodytų Statybvietės naudojimo sąlygų Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama vieta Rangovas ir (ar) Klientas pasirūpina patys savo lėšomis.

  - Darbų vykdymo metu Rangovas turi:

    - Statybvietę naudoti tik Darbų atlikimui, garantuoti joje teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną;

    - Statybvietėje įrengti reikalingas darbų vietas, įrenginius, aptvėrimus, ženklus ir atlikti kitus su tuo susijusius darbus;

    - visą laiką užtikrinti Statybvietės tinkamą būklę, švarą ir pašalinti iš jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba pašalinti iš Statybvietės visus nebereikalingus įrengimus, medžiagas, duženas, šiukšles/atliekas, laikinus statinius ir laikinus Darbus;

    - užtikrinti laisvą Operatoriaus atstovo ir jo raštu nurodytų asmenų patekimą į Statybvietę, taip pat netrukdyti Operatoriui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietėje reikalingus atlikti darbus, kurių Rangovas neatlieka;

    - atlikęs Darbus, atstatyti Statybvietę į iki Darbų atlikimo buvusią būklę, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip;

    - atlikdamas rekonstrukcijos Darbus (išskyrus elektros oro linijų ir kabelių linijų) Rangovas turi perduotą Statybvietę aptverti ir užtikrinti Statybvietės ir joje esančio Operatoriui bei tretiesiems asmenims priklausančio turto apsaugą visą parą bei vykdyti kitus fizinės saugos reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisės aktuose).

    - kai Statybvietė patenka į tretiesiems asmenims priklausančius žemės sklypus ir teritorijas, Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka turi jų savininkus ar valdytojus informuoti apie Darbų atlikimą. Rangovas taip pat turi žemės sklypų ir teritorijų savininkams ar valdytojams sumokėti kompensaciją už dėl Darbų vykdymo patirtus nuostolius, jei toks apmokėjimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka ir to nėra padaręs Operatorius iki šios Sutarties sudarymo ir (ar) atstatyti šiuos žemės sklypus ir teritorijas į padėtį ne blogesnę nei buvo iki Darbų pradžios.

  - Statybvietėje Rangovas turi teisę patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus įrenginius, medžiagas ir techniką, taip pat įrengti laikinus statinius (prieš tai gavęs raštišką Operatoriaus sutikimą), kurie reikalingi statybos Darbams atlikti ir įrenginiams, medžiagoms bei asmeninėms apsaugos priemonėms saugoti ar Darbams organizuoti.

  - Statybvietėje esantys Rangovo darbuotojai turi dėvėti Darbų atlikimui pritaikytus darbo drabužius ir avalynę. Iš darbuotojų aprangos turi būti galima atskirti, iš kokios įmonės yra darbuotojas.

  - Tais atvejais, kai Statybvietėje dirba Operatorius ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Operatoriaus (arba Operatoriaus nurodytų asmenų) gali būti sudaromas atskiras raštiškas susitarimas, kuriame būtų nurodytos tokių darbų atlikimo sąlygos ir tvarka Statybvietėje.

# DEMONTAVIMAS

  - Apie planuojamus demontavimo darbus Rangovus turi pranešti Operatoriui iš anksto prieš 5 darbo dienas. Operatoriaus reikmėms nereikalingus Rangovo pagal Sutartį demontuotus įrenginius Rangovas turi išardyti, o susidariusias antrines žaliavas (metalus) Operatoriaus vardu, dalyvaujant Operatoriaus paskirtajam statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam Operatoriaus atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Operatoriui arba jo nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei. Rangovas šias žaliavas iki jų perdavimo Operatoriui arba jo nurodytai įmonei, privalo tinkamai saugoti Statybvietėje, taip pat sudaryti sąlygas prie jų privažiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti ir išvežti.

  - Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas Rangovas privalo perduoti Operatoriui pagal Rangovo ir Operatoriaus pasirašytą priėmimo–perdavimo aktą. Šiuos demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas Rangovas pristato (pakrauna, perveža, iškrauna) į Operatoriaus nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos – Rangovas demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas perduoda Operatoriui Statybvietėje. Dėl tinkamumo tolesniam naudojimui sprendžia Operatorius.

# ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS

  - Rangovo atliekamų Darbų ir naudojamų Įrenginių bei Medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikoje arba Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti Įrenginiai ir Medžiagos turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Įrenginiai ir Medžiagos turi būti nauji, kokybiški, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki Sutarties sudarymo dienos.

  - Rangovo teikiamų Įrenginių ir Medžiagų techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Prijungimo sąlygų, Projekto, gamintojų bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant gelžbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos pradžios (išskyrus kai Įrenginiai pagaminti iki Sutarties sudarymo) Rangovas privalo informuoti Operatorių apie šių Įrenginių gamybos vietą, terminus ir sudaryti galimybę Operatoriaus atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant įvertinti gamybos technologiją, procesą ir kokybę. Visas Operatoriaus atstovų išlaidas, susijusias su kelione į gamybos vietą, apmoka Klientas arba Operatorius, kuris turi teisę šias išlaidas įtraukti į galutinę Paslaugos kainą.

  - Montuojamų Medžiagų ir (arba) Įrenginių sertifikatus Rangovas turi perduoti Operatoriui jų pristatymo į Statybvietę metu. Kitu atveju Operatorius turi teisę pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sąskaita pašalintų Sutarties sąlygų neatitinkančias Medžiagas ir (arba) Įrenginius iš Statybvietės.

  - Rangovas Įrenginius ir Medžiagas montuoja ir išbando pagal jų gamintojų ir Techninėje užduotyje nustatytus reikalavimus. Rangovas Įrenginius ir Medžiagas naudoja ir montuoja tik pagal techninių specifikacijų ir gamybos ir montavimo brėžinių reikalavimus.

  - Rangovo tiekiami Įrenginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelžbetonio gaminiai ir kt.) turi būti pagaminti pagal Europos Sąjungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir išbandyti pagal IEC standartus arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Teikiami elektros apskaitai srovės ir įtampos matavimo transformatoriai iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą.

  - Kai Sutartyje, Prijungimo sąlygose ar kituose dokumentuose nurodyta, kad atitinkamus Įrenginius ir (arba) Medžiagas pateikia Operatorius, jie perduodami Operatorius nurodytoje vietoje Lietuvos Respublikoje. Rangovas šiuos Įrenginius ir Medžiagas turi Sutartyje nurodytoje jų perdavimo vietoje pakrauti, transportuoti į Statybvietę, iškrauti ir sumontuoti.

  - Jei Operatorius Rangovo montuojamų Įrenginių neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti Operatorius darbuotojus naudotis sumontuotais Įrenginiais.

# PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI

  - Rangovas gali užsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius įrenginius, kuriems yra pritaręs Operatorius.

  - Iki Pagrindinių įrenginių užsakymo, Rangovas turi pateikti Operatoriaus atstovui visų planuojamų montuoti Pagrindinių įrenginių sąrašą (nurodant konkrečius Pagrindinių įrenginių gamintojus bei modelius) ir šių Pagrindinių įrenginių techninę dokumentaciją, patvirtinančią jų atitikimą Sutarties reikalavimams. Operatoriaus atstovas per 10 darbo dienų nuo visos reikiamos dokumentacijos pateikimo raštu informuoja Rangovą apie pritarimą Pagrindinių įrenginių užsakymui arba pateikia Rangovui pastabas dėl jų neatitikimo Operatoriaus reikalavimams. Gavus nepritarimą Rangovas per 20 darbo dienų teikia visa apimtimi patikslintą Pagrindinių įrenginių techninę dokumentaciją derinimui. Operatoriaus atstovas per 5 darbo dienas nuo pakartotinės visos reikiamos dokumentacijos pateikimo raštu informuoja Rangovą apie pritarimą Pagrindinių įrenginių užsakymui arba pateikia Rangovui pastabas dėl jų neatitikimo Operatoriaus reikalavimams. Pagrindiniai įrenginiai, kurie Suderinti Projektavimo metu, pakartotinai netikrinami.

  - Rangovas turi teisę keisti suderintus Pagrindinius įrenginius, jei Pagrindiniai įrenginiai nebegaminami, jų negalima įsigyti rinkoje, Rangovas pasiūlo naujesnę ir (ar) techniškai pažangesnę Pagrindinio įrenginio versiją, taip pat jei dėl Nenugalimos jėgos ar kitų pagrįstų aplinkybių atitinkamų Pagrindinių įrenginių negalima užsakyti ir (arba) sumontuoti nepažeidžiant Darbų atlikimo termino. Tokiu atveju keičiami Pagrindiniai įrenginiai prieš juos užsakant turi būti pateikti Operatoriaus įvertinimui aukščiau nurodyta tvarka. Kartu su prašymu pakeisti Pagrindinius įrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio pakeitimo argumentus. Operatorius, įvertinęs pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindinių įrenginių pakeitimui, jeigu siūlomi nauji Pagrindiniai įrenginiai neatitinka Operatoriaus reikalavimų.

  - Rangovas Operatoriui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybę dalyvauti visuose Pagrindinių įrenginių gamykliniuose bandymuose, kurių privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaverčių standartų reikalavimuose ir (arba) Prijungimo sąlygose ir (arba) prie Sutarties pateikiamose kituose prieduose nustatančiuose Operatoriaus reikalavimus pagrindinei įrangai. Operatoriui pareikalavus turi būti sudarytos galimybės gamykliniuose bandymuose dalyvauti nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams aplinką. Rangovas ne vėliau kaip prieš 30  dienų iki gamyklinių bandymų pradžios turi Operatoriaus atstovui raštu pranešti apie gamyklinių bandymų laiką ir vietą bei pateikti planuojamų bandymų programą. Kelionių, apgyvendinimo ir draudimo išlaidas apmoka Klientas arba Operatorius, kuris turi teisę šias išlaidas įtraukti į galutinę Paslaugos kainą.

  - Pagrindinių įrenginių sėkmingai atlikti bandymai turi būti patvirtinti šių Pagrindinių įrenginių tipo bandymų protokolų kopijomis. Jeigu Pagrindiniai įrenginiai pagaminti ne Europos Sąjungos šalyse, tuomet šių Pagrindinių įrenginių tipo bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos standartus atitinkančios ir akredituotos bandymų ir kalibravimų laboratorijos.

# MATAVIMO PRIEMONĖS

  - Rangovo naudojamos matavimo priemonės turi būti metrologiškai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais dokumentais (sertifikatais) ar žymenimis, patvirtinančiais nustatytą matavimo tikslumą bei šių matavimo priemonių techniniais aprašymais ir naudojimo instrukcijomis.

  - Įrenginių darbinių ir izoliacijos charakteristikų matavimams, patikrinimams ir bandymams turi būti naudojama įranga, turinti jos patikrinimą ar kalibravimą atlikusios laboratorijos išduotus dokumentus arba turi būti paženklinta galiojančiais patikrinimą ir kalibravimą atlikusios laboratorijos žymenimis.

# PASLĖPTI DARBAI

  - Paslėpti Darbai gali būti užbaigiami (t. y. jie gali būti uždengti) tik juos patikrinus ir priėmus Operatoriui.

  - Apie numatomą paslėptų Darbų uždengimą Rangovas Operatorių turi informuoti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

  - Jeigu Rangovas laiku nepraneša Operatoriui apie Darbų uždengimą ir nesudaro galimybės Operatoriui patikrinti uždengiamų Darbų, Rangovas, Operatoriui pareikalavus, savo sąskaita atidengia paslėptus Darbus. Operatorius taip pat turi teisę atidengti paslėptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vėl uždengia savo sąskaita. Toks uždengtų Darbų atidengimas ir (arba) uždengimas nesuteikia teisės Rangovui pratęsti Sutarties vykdymo terminų ir (arba) reikalauti papildomo apmokėjimo.

  - Jei Rangovas Operatoriui tinkamai praneša apie paslėptų Darbų uždengimą, tačiau numatytu laiku Operatorius neatvyksta patikrinti ir priimti atliekamų Darbų, Rangovas užfiksuoja situaciją, padarydamas nuotraukas (skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Operatoriaus suderintu formatu ne mažesne kaip 2560x1920 px raiška), skirtas Operatoriui, ir paslėptų Darbų uždengimą atlieka Operatoriui nedalyvaujant. Tokiu atveju, Operatoriui vėliau pareikalavus atliktus Darbus atidengti, šie Darbai atidengiami ir vėl uždengiami Operatoriaus sąskaita, išskyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiškėja, kad jie buvo atlikti netinkamai. Rangovas neatsako už Operatoriaus pageidavimu atlikto Darbų atidengimo įtaką Darbų atlikimui.

# DARBŲ SUSTABDYMAS

  - Operatorius turi teisę duoti Rangovui nurodymą sustabdyti Darbus arba dalį jų, jei:

a) Darbai vykdomi Operatoriaus eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal teisės aktų arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c) Darbų vykdymo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą;

d) Darbų vykdymo vietoje be pateisinamos priežasties nėra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Operatoriaus budinčio darbuotojo;

f) neįvykdytos organizacinės ir (arba) techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti;

g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamų leidimų, suderinimų ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus Įrenginius ir Medžiagas, pažeidžia Darbų vykdymo technologiją;

j) Rangovas nėra apsidraudęs reikiamu draudimu arba nėra užtikrinęs Sutarties įvykdymo, kaip numatyta Sutartyje;

k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietėje;

l) Rangovas nepildo ir/arba netinkamai pildo statybos darbų žurnalą;

m) Rangovas nesilaiko kitų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, fizinės apsaugos ar informacinės saugos reikalavimų ar kitų sutartinių įsipareigojimų ir dėl to kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, aplinkai, Operatoriaus arba trečiųjų asmenų turtui ar teisėtiems interesams;

n) vyksta tyrimas dėl galimos Rangovo, Subrangovo, Darbus atliekančių darbuotojų, valdymo organų narių, apskaitą vedančių darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos (kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą) arba bet koks kitas tyrimas, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad buvo įvykdyti aukščiau nurodyti pažeidimai ir dėl to atliekamas tyrimas;

o) Rangovas nesilaiko kitų teisės aktuose nurodytų reikalavimų, dėl kurių negali būti atliekami Darbai;

p) Paaiškėjus, kad pasikeičia Operatoriaus Elektros tinklams ar kitiems susijusiems inžineriniams tinklams nustatytos teritorijos, kuriose taikomos ar turi būti naujai nustatomos Apsaugos zonos, ir (ar) turi būti nustatyti nauji servitutai, ir (ar) sudarytos numos sutartys, ir (ar) gauti žemės savininkų sutikimai;

r) kitais teisėtais pagrindais.

  - Dėl aukščiau šiame skyriuje nurodytų priežasčių Darbai turi būti sustabdyti, kol bus pašalinti atitinkami pažeidimai, bus imtasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie pažeidimai nepasikartotų ateityje, ir bus gautas Operatoriaus pritarimas tęsti Darbus.

  - Sustabdžius Darbus dėl aukščiau šiame skyriuje nurodytų priežasčių, bus laikoma, kad Darbai stabdomi dėl Rangovo kaltės ir dėl tokio sustabdymo patirti Rangovo ar Kliento nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus atleidžiamas nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą.

  - Sustabdžius Darbus, stabdomas ir Paslaugos teikimas. Jei sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 4 (keturis) mėnesius, Operatorius turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju laikoma, kad Sutartis buvo nutraukta dėl Rangovo ir (ar) Kliento kaltės ir Kliento sumokėtos piniginės lėšos nėra grąžinamos, o 	Klientas privalo savo lėšomis ir rizika viską (įskaitant, bet neapsiribojant aplinką, kurioje buvo vykdomi Darbai) atkurti į pradinę padėtį.

# KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS IR KEITIMAS

  - Šio skyriaus reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, atlikus Darbus, turi būti padarytos geodezinės nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

  - Rangovas ar Klientas privalo teisės aktų nustatyta tvarka atlikti geodezines nuotraukas ir perduoti jas Operatoriaus atstovui.

  - Iki dokumentų pateikimo statybos užbaigimo dokumentui(-ams) gauti, bet ne vėliau kaip iki Elektros įrenginių perdavimo-priėmimo akto sudarymo Rangovas ar Klientas turi atlikti pastatytų statinių bei žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinius matavimus ir Operatoriaus atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (VĮ Registrų centras) suderintą kadastro duomenų bylą (bylas), kuriai atlikta išankstinė kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomenų bylos, prieš teikiant kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, turi būti pateiktos suderinimui Operatoriaus atstovui, ištaisytos pagal pateiktas Operatoriaus pastabas ir joms turi būti gautas Operatoriaus pritarimas. Rangovas ar Klientas privalo atnaujinti (parengti) elektros perdavimo linijų kadastro duomenų bylas visų savivaldybių, kurių teritorijose dėl Darbų atlikimo pasikeitė elektros perdavimo linijos kadastro duomenys.

  - Kadastro duomenų bylą (bylas) Rangovas ar Klientas pateikia kartu su topografine medžiaga. Kadastrinių matavimų byla (bylos) kartu su topografine medžiaga Operatoriaus atstovui turi būti pateiktos per 5 darbo dienas nuo kadastro tvarkytojo atliktos išankstinės patikros pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Rangovas ar Klientas turi ištaisyti/patikslinti/pakoreguoti kadastro duomenų bylą (bylas) pagal kadastro tvarkytojo pastabas iki šios (šių) bylos (bylų) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

# DARBŲ UŽBAIGIMAS

  - Klientas turi užtikrinti Operatoriaus atstovui, paskirtam vykdyti Darbų techninę priežiūrą, galimybę dalyvauti priimant Darbus arba jų dalį iš Rangovo. Rangovo faktiškai atlikti Darbai fiksuojami Atliktų darbų aktuose, kurie iki juos pasirašant Klientui turi būti pateikiami Operatoriui, kuris turi jį pasirašyti arba pateikti pagrįstas pastabas.

  - Operatorius turi teisę nepasirašyti Atliktų darbų aktuose, jei Darbai yra atlikti nekokybiškai, nesilaikant Projekte arba kituose dokumentuose, teisės aktuose nustatytų reikalavimų, bei nurodyti protingą terminą, per kurį neatitikimai turi būti ištaisyti.

  - Atliktų darbų akte Rangovo faktiškai atlikti Darbai nurodomi pagal Darbų žiniaraštį bei Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorių.

  - Klientas arba Rangovas, atlikus Darbus arba jų dalį ir parengęs Elektros tinklus eksploatacijai (saugiam naudojimui pagal paskirtį Sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka), Operatoriui pateikia raštišką prašymą atlikti atitinkamų Darbų techninį vertinimą.

  - Kartu su prašymu atlikti techninį vertinimą turi būti pateikiama visa vertinimui teikiamų Darbų išpildomoji techninė dokumentacija, atitinkanti Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašo reikalavimus (jei ji turi būti rengiama ir nebuvo pateikta iki prašymo pateikimo).

  - Operatorius per 7 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos arba per kitą Šalių suderintą terminą atlieka techninį vertinimą arba prašymą atmeta, apie tai raštu informuodamas Rangovą, jei: a) Darbai nėra pabaigti, Elektros tinklai nėra parengti eksploatacijai ir techniniam vertinimui; b) nepateikta visa reikiama atliktų Darbų dokumentacija; c) Sutartyje nebuvo numatytas atitinkamo (-ų) Įrenginio (-ių) perdavimas Operatoriaus eksploatacijai; d) statybos techninio prižiūrėtojas nepritaria atlikti techninį vertinimą.

  - Atlikęs techninį vertinimą, Operatorius surašo techninio vertinimo aktą ir pateikia Rangovui bei Klientui. Techninio vertinimo akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Klientas ir (ar) Rangovas privalo pašalinti per akte nurodytus terminus. Ištaisytus trūkumus Operatorius patikrina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo.

  - Bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai nustatyta Sutartyje ir (arba) teisės aktuose po to, kai įvykdomos visos Darbų perdavimo sąlygos ( 25.11 punkte) (be pačios bandomosios eksploatacijos), Klientas su Operatoriumi sudaro elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį, disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį su Operatoriumi ar kita už balansą atsakinga šalimi, taip pat kitas sutartis, reikalingas užtikrinti elektrinių eksploatavimą ir jose pagamintos elektros energijos pardavimą, ir pateikia raštišką prašymą atlikti bandomąją eksploataciją.

  - Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Elektros tinklai) be pertrūkių eksploatuojami teisės aktuose nustatytą terminą.

  - Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (Elektros tinklus) Operatorius turi teisę eksploatuoti toliau (nuolatinė eksploatacija).

  - Rangovo atlikti Darbai (Elektros tinklai) arba jų dalis perduodami Operatoriaus eksploatacijai, kai:

    - atliktas perduodamų Darbų techninis vertinimas;

    - Rangovas ištaiso visus Darbų trūkumus, kurie turi būti ištaisyti iki Darbų eksploatacijos pradžios;

    - Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietės ir patalpų dalį, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai (išveda žmones, išveža techniką, įrankius, medžiagas ir kitus jam priklausančius daiktus) ir sudaro sąlygas saugiai Darbų eksploatacijai;

    - Rangovas gauna visus reikiamus valstybės institucijų leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darbų eksploatavimui;

    - Sėkmingai užbaigiama bandomoji eksploatacija;

    - Pateikti visi reikalingi dokumentai Operatoriui.

  - Operatorius įgyja teisę neatlygintinai naudoti Elektros tinklus pagal paskirtį atlikęs sėkmingus jų technologinius bandymus. Darbai užbaigiami Šalims pasirašant Rangovo parengtą galutinį Atliktų darbų aktą ir Rangovui arba Klientui pateikus Užtikrinimą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti šio akto.

  - Jei galutinio Atliktų darbų akto pasirašymo nustatomi neesminiai Darbų trūkumai (t. y. Darbų trūkumai netrukdo saugiai naudoti Darbų (Elektros tinklų) pagal paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka), Operatorius gali sutikti naudoti Elektros tinklus su nustatytais trūkumais, tokiu atveju Klientas arba Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas šiuos trūkumus pašalins per Šalių raštiškai suderintus terminus ir Operatoriaus suderintu laiku.

  - Jei teisės aktų nustatyta tvarka turi būti organizuojamos statybos užbaigimo procedūros (komisijų suorganizavimas, reikiamų dokumentų pasirašymas, pateikimas, įregistravimas, statinio (dalies ekspertizės organizavimas ir t.t.), jas organizuoja Rangovas arba Klientas pagal Operatoriaus suteiktus įgaliojimus. Statybos užbaigimas atliekamas Kliento arba Rangovo sąskaita, kurie apmoka visas būtinas išlaidas (įskaitant statinio (dalies) ekspertizės rangovo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo išlaidas, kadastro duomenų bylos parengimo, registravimo ir kt.).

  - Statybos užbaigimo procedūros gali būti organizuojamos atskiroms statinio dalims, jei tai leidžia teisės aktai ar Sutartis.

  - Jei dalies Darbų dėl gamtinių sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių nėra galimybės užbaigti ir pagal teisės aktų reikalavimus šiuos Darbus galima užbaigti po statybos užbaigimo procedūrų pabaigos, Šalių raštišku susitarimu šie Darbai gali būti pabaigti po statybos užbaigimo procedūrų.

  - Statybos užbaigimo procedūros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas arba Klientas statybos užbaigimo akto, deklaracijos, arba kito statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento egzempliorių pateiks Operatoriui. Kartu su šiais dokumentais Rangovas turi perduoti statybos darbų žurnalus (jei turėjo būti rengiami), juose nurodytus dokumentus ir kitą, nepateiktą, su Darbais susijusią dokumentaciją.

  - Paaiškėjus, kad po statybos užbaigimo pasikeitė Elektros tinklams nustatytos ir įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ar servitutų ribos, Rangovas arba Klientas turi atlikti patikslinimą / įregistravimą / išregistravimą Nekilnojamojo turto registre, ir pateikti pagrindžiančius dokumentus bei erdvinius duomenis SHP (Shapefile) formatu. Neįvykdžius šios pareigos, Operatorius turi teisę nepasirašyti Elektros tinklų perdavimo-priėmimo akto.

# KOKYBĖS GARANTIJA

  - Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą paaiškėja, kad Rangovo Darbai neatitinka Sutarties, Projekto reikalavimų, Rangovas ir (ar) Klientas, Operatoriaus nurodymu, šiuos trūkumus turi kuo skubiau pašalinti savo sąskaita.

  - Jeigu Darbų trūkumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darbų trūkumas tuose pačiuose ar analogiškuose Įrenginiuose ir Medžiagose), Operatorius turi teisę  reikalauti pakeisti įrenginius ir medžiagas analogiškais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trūkumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti pagrįstus įrodymus, kad naujai keičiami įrenginiai ir medžiagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose analogiškas trūkumas nebepasikartos. Naujai keičiami Įrenginiai ir Medžiagos gali būti pakeisti tik gavus Operatoriaus pritarimą.

  - Rangovas ir (ar) Klientas per kokybės garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus privalo neatlygintinai pašalinti arba nekokybiškus Įrenginius pakeisti kokybiškais per 10 dienų nuo raštiško Operatoriaus reikalavimo gavimo dienos arba per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu.

  - Kokybės garantija negalioja tiems Darbų trūkumams, kurie atsirado dėl to, kad Operatorius nepaisė nustatytų aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

  - Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Elektros tinklai negalėjo būti naudojami dėl nustatytų defektų (trūkumų), už kuriuos atsako Rangovas ir (ar) Klientas.

  - Nutraukus Sutartį, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems Įrenginiams bei Medžiagoms suteikiama Sutartyje numatyta kokybės garantija, kurios terminas skaičiuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

  - Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas atsako už Elektros tinklų (statinių) sugriuvimą ar defektus, jeigu jie sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

a) 5 metus;

b) 10 metų - paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);

c) 20 metų - tyčia paslėptiems defektams.

26.8.	Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Rangovas kitiems Darbams (ne statiniams) - Įrenginiams ir (arba) Medžiagoms suteikia gamintojo nurodytą garantiją, kuri galioja gamintojo nustatytą terminą, bet ne trumpiau nei 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

26.9.	Jei teisės aktai nustato ilgesnius, nei šiame skyriuje nurodytus kokybės garantijos terminus, taikomi teisės aktuose nurodyti terminai.

26.10.	Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Darbų (rezultatų) perdavimo Operatoriui dienos, kaip pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 25.12. punktą Operatorius pradeda naudoti Elektros tinklus pagal paskirtį ir Šalys pasirašo galutinį Atliktų darbų aktą.

26.11.	Rangovas arba Klientas atlikus Darbus iki pasirašant galutinį Atliktų darbų aktą turi pateikti Operatoriui Užtikrinimą (Banko garantiją), kurią užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo ir nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Operatoriui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai Darbų kainos (su PVM). Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Banko garantija taip pat turi būti privalomai pateikiama, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

26.12.	Banko garantijai (draudimo bendrovių laidavimo raštams)  taikomi reikalavimai:

26.12.1.	Banko garantija turi būti išduota Sutartyje nurodyto Operatoriui priimtino banko ar draudimo bendrovės, jei jie nurodyti;

26.12.2.	Banko garantija turi būti pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama;

26.12.3.	Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai;

26.12.4.	Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad Bankas įsipareigoja per 10 dienų nuo pirmo raštiško Operatoriaus reikalavimo gavimo sumokėti Operatoriui reikalavime nurodytą sumą, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje;

26.12.5.	Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad raštiškame reikalavime Operatorius neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;

26.12.6.	Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad Banko garantijai turi būti taikomos Tarptautinių prekybos rūmų Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su išimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose;

26.12.7.	Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose;

26.12.8.	Banko garantijoje turi būti nurodytas Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija užtikrinama suma.

# 27.	ELEKTROS TINKLŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTO SUDARYMAS

  - Rangovui užbaigus visus Darbus, atlikus teisinę Elektros tinklų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų – apsaugos zonų įregistravimą, teisės aktų nustatyta tvarka parengus ir suderinus visus statybos užbaigimui reikalingus dokumentus bei atlikus statybos užbaigimo procedūras (jei turi būti atliekamos), gavus statybos užbaigimo dokumentus (aktą (-us), deklaraciją (-as) bei kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus ar atlikus reikalingus veiksmus, susijusius su šių dokumentų gavimu ir patvirtinimu), pateikus Užtikrinimą, turi būti sudaromas Elektros tinklų perdavimo – priėmimo aktas.

  - Paslauga yra laikoma suteikta tik po Elektros tinklų perdavimo Operatoriui Šalims pasirašius Elektros tinklų perdavimo – priėmimo aktą.

  - Klientas ne vėliau nei per 45 kalendorines dienas nuo Elektros tinklų technologinių bandymų atlikimo privalo pateikti Operatoriui Darbų užbaigimą patvirtinančius dokumentus. Laiku neįvykdęs šios pareigos, Klientas įsipareigoja mokėti Operatoriui 50 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Elektros tinklų perdavimo – priėmimo akto projektą rengia Operatorius ir Klientui pateikia pasirašyti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Rangovui užbaigus Darbus, Klientas pateikia Operatoriui prašymą inicijuoti Elektros tinklų perdavimo–priėmimo procedūrą, kartu su visais dokumentais pagal Sutartį ir teisės aktų reikalavimus  bei sumoka Operatoriaus paskaičiuotą galutinę Paslaugos kainą pagal Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą.

# ATSAKOMYBĖ

  - Šalys atsako už tinkamą šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutartyje nurodytų terminų praleidimą, teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta apimtimi, tvarka ir sąlygomis. Klientas Operatoriaus atžvilgiu atsako už Rangovo veiksmus ir (ar) neveikimą kaip už savo paties veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybę už Sutartyje nustatytų baudų, delspinigių, netesybų ar kitos civilinės atsakomybės taikymą tuo atveju, kai Rangovas netinkamai vykdo ar nevykdo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Kliento ir Rangovo tarpusavio atsiskaitymai bei regreso teisės neturi įtakos Operatoriaus teisei reikalauti įsipareigojimų įvykdymo ar taikyti atsakomybę Klientui.

  - Šalis atsako prieš kitą Šalį už jai ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą ir nuostolius dėl šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo vykdymo. Šalių atsakomybė ribojama tiesioginiais nuostoliais.

  - Rangovas visiškai atsakyti už subrangovų ir kitų pasitelktų ūkio subjektų veiklą.

  - Bet kokie trūkumai, kurių Operatorius, statybos techninis prižiūrėtojas, Projekto vykdymo prižiūrėtojas ir (arba) kiti asmenys nepastebėjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus Darbus, pateiktus dokumentus ar pasiūlymus, neatleidžia Rangovo ir (ar) Kliento nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal Sutarties sąlygas.

  - Jeigu ši Sutartis nutraukiama Kliento iniciatyva, tačiau nesant Operatoriaus kaltės, ar dėl Kliento ir (ar) Rangovo kaltės, Klientas įsipareigoja atlyginti Operatoriui dėl Sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius bei Operatoriaus vykdant Sutartį patirtas išlaidas,, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas dėl Elektros tinklų atstatymo į pradinę padėtį ar Darbų užbaigimo.

  - Nutraukus Sutartį 28.5. punkte nurodytu pagrindu, Kliento sumokėta preliminari  Paslaugos kainos dalis nėra grąžinama, išskyrus atvejus, kai Operatoriaus nuostoliai, įskaitant ir Operatoriaus žmogiškųjų resursų kainą, dėl Sutarties nutraukimo yra mažesni. Tokiu atveju Klientui grąžinamas skirtumas tarp sumokėtos Paslaugos kainos ir nuostolių.  Ši Paslaugos kainos dalis Klientui grąžinama per 15 (penkiolika) dienų nuo visų aukščiau šiame punkte nurodytų nuostolių paaiškėjimo dienos.

  - Jei nutraukus Sutartį 28.5. punkte nurodytu pagrindu, Kliento Operatoriui sumokėtos preliminarios Paslaugos kainos dalies nepakanka Operatoriaus nuostoliams ir (ar) išlaidoms padengti, Klientas per 15 dienų ar kitą Šalių sutartą protingą terminą, privalo atlyginti Operatoriaus nuostolius ir (ar išlaidas, viršijančius Kliento Operatoriui sumokėtą preliminarios Paslaugos kainos dalį.

  - Jeigu Sutartis nutraukiama ne Kliento iniciatyva ir (ar) nesant Kliento ir (ar) Rangovo kaltės, Kliento sumokėta preliminari Paslaugos kaina grąžinama.

  - Jei Klientas (vartotojas), įgyvendinantis stambius projektus, ir kai Kliento mokėtina Paslaugos kainos (įmokos) (prijungimo sąnaudų) dalis nustatoma vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 81 dalimi, nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties specialiųjų sąlygų 5.3. punkte, Klientas privalo Operatoriui atlyginti nepadengtą prijungimo sąnaudų dalį, kurios įvertinimo ir perskaičiavimo tvarka nustatoma elektros energijos perdavimo paslaugos sutartyje.

  - Šaliai neįvykdžius pareigos Sutartyje nustatytu terminu sumokėti Paslaugos kainos ar bet kokios jos dalies pagal mokėjimo dokumentą, kita Šalis turi teisę skaičiuoti 0,04 (keturių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai neskaičiuojami nuo baudų, delspinigių, nuostolių ar kitų netesybų sumų. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti visus įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

  - Už kiekvieną žemiau nurodytą įvykį, kuris įvyko dėl Rangovo kaltės nevykdant įsipareigojimus, Operatorius turi teisę reikalauti iš Rangovo:

a) 1.000 Eur baudos už kiekvieną suteikto atjungimo nesilaikymą arba už kiekvieną elektros įrenginių atjungimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą (-us) (užfiksuotą (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, priešgaisrinės apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų pažeidimą, technologinį pažeidimą, už kiekvieną atvejį, kai Darbai buvo vykdomi negavus reikiamų leidimų, sutikimų ir suderinimų arba nesilaikant elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų, Darbų vykdymo technologinio projekto;

b) 3.000  Eur baudos už kiekvieną elektros įrenginių atjungimą, dėl kurio nutrūko elektros energijos perdavimas arba buvo sugadinti elektros įrenginiai;

c) 150  Eur baudos už kiekvieną nustatytą atliekų nerūšiavimo ir metalo laužo neatskyrimo atvejį, rūšiuojant susidariusias atliekas, taip pat metalo laužo pridavimą atliekų tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (už kiekvieną atliekų toną).

d) 100  Eur baudos už kiekvieną kitą Sutarties, projektavimo dokumentų, susirinkimo protokolų arba teisės aktų nesilaikymą.

  - Jei pažeidimas nepašalinamas per Šalių sutartą laiką, atitinkama bauda gali būti taikoma pakartotinai, tol, kol pažeidimas bus pašalintas. Jei dėl pažeidimo pašalinimo termino Šalys raštu nesusitaria, pakartotinai bauda gali būti taikoma ne anksčiau kaip po mėnesio nuo atitinkamo pažeidimo nustatymo dienos.

  - Jei už tą patį pažeidimą Rangovui gali būti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pažeidimas lėmė kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą (pvz. vėlavimą), už kiekvieną tokį Sutarties pažeidimą skaičiuojami ir delspinigiai, ir bauda.

  - Sutartyje numatytos netesybos Šalių susitarimu pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais Šalies galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti.

# ATLEIDIMAS NUO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS

  - Sutartimi nustatyta civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar Sutartyje numatytų aplinkybių.

  - Šalis neatsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą, kai tokias pasekmes sąlygojo kitos Šalies netinkamas veikimas ar neveikimas, įgyvendinant Sutartimi nustatytas teises ar vykdant prisiimtas pareigas.

  - Apie nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų konkrečią įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo ir jų įtakos Sutarties vykdymui įrodymus. Laiku neinformavus, pranešimo negavusi Šalis turi teisę laikyti, kad šios aplinkybės Sutarties vykdymui įtakos neturėjo, kol nebuvo išsiųstas pranešimas.

  - Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir kad jos turėtų kuo mažesnės įtakos Sutarties vykdymui.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės galioja tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. Pasibaigus šioms aplinkybėms, Šalis nedelsdama privalo atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Šalis, kuri remiasi šiomis aplinkybėmis, privalo įrodyti tokių aplinkybių buvimą, trukmę ir įtaką Sutarties vykdymui.

  - Šalys, be aukščiau nurodytų atvejų, papildomai susitaria netaikyti civilinės atsakomybės šiais atvejais:

    - jei vykdant Darbus Šalys susiduria su šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytomis aplinkybėmis (pvz., žemės savininkų delsimas ar nesutikimas derinti darbo projektą, Projekto keitimas, darbų sustabdymas valstybės ar savivaldybių institucijų reikalavimu ir kita);

    - jei Darbai vėluoja dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Šalimi kaltės (veiksmų ar neveikimo), pvz., įskaitant, bet neapsiribojant, kitų operatorių kalte, asmenų, valdančių kitus, ne perdavimo sistemos, elektros energijos įrenginius, kalte;

    - dėl teisėtų ar neteisėtų valstybės institucijų veiksmų;

    - dėl laiku nesuteiktų elektros įrenginių atjungimų;

    - dėl kitų aplinkybių pagal civilinio kodekso 6.212 str.

# NACIONALINIO SAUGUMO INTERESŲ UŽTIKRINIMAS

  - Visi Įrenginiai, Medžiagos bei prekės turi atitikti Operatoriaus reikalavimus, negali būti Draudžiamos kilmės ir negali būti importuojami iš šalių ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus, arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Operatoriui pareikalavus, Rangovas per Operatoriaus nustatytą terminą įsipareigoja pateikti informaciją ir (ar) dokumentus apie Įrenginių, Medžiagų, prekių kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį asmenį.

  - Per Operatoriaus nustatytą terminą Rangovui nepateikus prašomos informacijos ir/ar dokumentų apie Įrenginių, Medžiagų ir prekių kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį asmenį, Operatorius pakartotinai kreipiasi į Rangovą dėl nurodytų duomenų pateikimo nustatydamas šio reikalavimo įvykdymui 10 dienų terminą. Rangovui atsisakius pateikti Operatoriaus prašomą informaciją ar jos nepateikus per šiame punkte numatytą terminą, Operatorius turi teisę stabdyti Darbus ir, nepašalinus trūkumo, nutraukti Sutartį.

  - Tuo atveju, kai nustatoma, kad Įrenginiai, Medžiagos bei prekės neatitinka šio skyriaus reikalavimų, Operatorius turi teisę nepriimti tokių Įrenginių, Medžiagų bei prekių. Atsižvelgiant į atliktų Darbų apimtį bei siekiant išsaugoti Sutartį, Operatorius gali leisti Rangovui per Operatoriaus nustatytą terminą siūlomus Įrenginius, Medžiagas bei prekes pakeisti kitomis.

  - Klientas ir (ar) Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Operatorių apie Rangovo, subrangovo, ar juos kontroliuojančių asmenų ir (ar) Įrenginių, Medžiagų ir prekių gamintojo ar jį kontroliuojančio asmens registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše nurodytas valstybes ar teritorijas.

  - Klientas ir Rangovas  privalo:

    - neteikti jokios su Sutartimi susijusios informacijos valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) 1.2 papunktyje nurodytiems subjektams (ar jiems teisiškai atstovaujantiems asmenims);

    - užtikrinti, kad Sutarties vykdymui jokiomis formomis nebūtų pasitelkti asmenys ar prekės iš valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės nutarimo 1.3 papunktyje;

    - užtikrinti, kad su Sutartimi susijusių darbų ir paslaugų vykdymui (t. y. darbų ar paslaugų atlikimui) nebūtų pasitelkti asmenys iš Kinijos Liaudies Respublikos, o Vyriausybės nutarimo 1.1 papunktyje patvirtintame sąraše esantys objektai nebūtų įsigyjami iš Kinijos Liaudies Respublikos;

    - informuoti Operatorių apie planuojamus Kliento / Rangovo galutinių naudos gavėjų pasikeitimus.

  - Rangovas įsipareigoja, kad jo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.:

a) nebus sutrikdytas Operatoriaus valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kuri yra reikšminga Operatoriaus veiklai, funkcionavimas;

b) nebus sutrikdyta Operatoriaus, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;

c) nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Operatoriaus konfidencialią) informaciją;

d) nebus Draudžiamos kilmės.

  - Vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, Operatorius inicijuoja Šalių, jei nebuvo atlikta iki Sutarties sudarymo ar Šalių darbuotojų patikros procedūrą, kuri turi būti atlikta iki Statybvietės perdavimo. Vykdant šią procedūrą, Šalys įsipareigoja per 14 dienų nuo Operatoriaus rašto gavimo pateikti Operatoriui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinančius Šalių ar jų darbuotojų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie Operatoriaus valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, įskaitant Rangovo, atitiktį Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, t. y. dokumentus, patvirtinančius, kad:

a) asmuo nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam  nėra taikomos priverčiamosios medicinos priemonės;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka būti tikrinamas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir apimtimi.

# 31.	SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- Sutartis sudaroma lietuvių kalba trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai. Tuo atveju, jei Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73), pasirašomas vienas Sutarties egzempliorius.

- Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (kai Sutartį pasirašo visos Šalys) ir galioja iki Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus atvejus jei Sutartyje nurodoma kita jos įsigaliojimo data.

  - Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo.

  - Sutartis vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus kitas Šalis prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, per kurias trūkumas neištaisomas, gali būti nutraukta šiais atvejais:

    - jei Sutarties įvykdyti negalima dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo ir šios kliūties negalima pašalinti;

    - jei Sutarties negalima įvykdyti dėl aplinkybių, kurių šalys negali kontroliuoti ar negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu (force majeure).

    - jei Klientas vėluoja sumokėti Paslaugos kainos dalį (įskaitant atvejus, kai Klientas privalo sumokėti padidintą Paslaugos kainos dalį). Šiuo atveju Klientas privalo atlyginti Operatoriui už visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Paslaugos darbus ir atlyginti kitus tiesioginius nuostolius, jei Šalys nesutars kitaip;

    - kitais Sutartyje numatytais atvejais.

  - Sutartis gali būti keičiama ir papildoma Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių parašais. Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir (arba) papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

  - Operatorius turi teisę perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį ar atitinkamą jų dalį bet kokiai savo Grupės įmonei, su sąlyga, kad Operatoriaus teisių ir pareigų perėmėjas pilnai įsipareigos prieš Klientą šioje Sutartyje nustatyta apimtimi ir toks perleidimas nesukels Klientui nuostolių ar esminio ekonominių interesų pagal šią Sutartį pablogėjimo bei neprieštaraus teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugos teikimą.

  - Kitais atvejais, nei nustatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 32.4. punkte, Šalis turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims tik gavusi kitos Šalies rašytinį sutikimą ir tik jei tai neprieštaraus teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugos teikimą.

# INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  - Operatorius turi teisę be jokio papildomo Rangovo ir (ar) Kliento ir (ar) projektinės dokumentacijos autorių sutikimo savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei Klientui, nei projektinės dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinės nuosavybės teisės objektais, kuriuos Rangovas ir (ar) Klientas ir (ar) jų paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami šią Sutartį (toliau – „Kūriniai“), įskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darbų rezultatu esančius statinius, keisti tokių statinių interjerą ir eksterjerą, vykdyti kitų statinių, kurie nėra šios Sutarties Darbų rezultatas, projektavimą bei statybą, projekto vykdymo priežiūrą bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

  - Klientas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek Rangovas, tiek projektinės dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Operatoriui ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Operatoriaus naudojimosi pagal šią Sutartį įgytais Kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, Techninį projektą, darbo projektą ir atskiras jo dalis, statinius, kaip Darbų rezultatą, jų brėžinius, eskizus, modelius bei jų panaudojimą kitų statinių statyboje).

  - Tretiesiems asmenims pareiškus pagrįstas pretenzijas Operatoriui dėl intelektinės nuosavybės į Kūrinius pažeidimo, Klientas privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus bei atlyginti Operatoriui dėl to patirtus nuostolius.

# KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Rangovas bei Klientas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Operatoriaus Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria vykdydamas Sutartį, bei Sutarties turinio, nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau – „Konfidenciali informacija“).

  - Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: a) yra viešai prieinama; b) yra gauta iš trečiosios šalies, kuriai Klientas netaiko jokių apribojimų dėl jos atskleidimo; c) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia; d) kitos Šalies yra raštiškai nurodyta kaip nekonfidenciali.

  - Jei Rangovui ir (ar) Klientui kyla abejonių, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas ir(ar) Klientas elgsis su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija.

  - Rangovas ir (ar) Klientas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo įsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti.

  - Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

# PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

  - Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal šią Sutartį, turi būti rašytinė ir laikoma pateikta, jeigu įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama paštu registruotu laišku, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, ar siunčiama elektroniniu paštu Šalių įgaliotiems asmenims, Sutarties specialiosiose sąlygose  nurodytais kontaktais.

  - Pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija, pateikta ar išsiųsta Sutarties nurodytu būdu, jei šioje Sutartyje konkrečiu atveju nenustatyta kitaip, laikoma adresato gauta: a) jos gavimo ar perdavimo dieną, kai ji įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama elektroniniu paštu (su atitinkamu patvirtinimu apie gavimą ar negavus patvirtinimo apie negavimą), ir b) po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo, nebent ji būtų gauta anksčiau to laiko, siunčiant paštu iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

  - Bet kuriuo metu, pateikusi rašytinį pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir banko rekvizitų duomenis šios Sutarties tikslais.

  - Apie Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytų įgaliotų asmenų ir (ar) rekvizitų pasikeitimą Šalys įsipareigoja raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. Nesant tokio rašytinio pranešimo, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija šios Sutarties tikslais laikoma tinkamai pateikta, taip pat visi mokėjimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai atliktais, jeigu yra pateikti ar atlikti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais rekvizitais.

  - Operatorius, arba Operatoriui paslaugas teikiantis asmuo, siekdamas teisėto intereso gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir klientų pasitenkinimo tyrimo tikslu, gali vykdyti apklausas dėl teikiamų paslaugų kokybės. Klientas savo nesutikimą dėl tokių apklausų vykdymo ar kvietimų dalyvauti organizuojamose konsultacijose ir renginiuose gali pateikti Operatoriui Sutarties specialiosiose sąlygose arba bet kada gali atšaukti tokių apklausų gavimą, kreipdamasis šiais būdais: a) elektroniniu paštu info@litgrid.eu; b) paspausdamas atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške.

# TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

  - Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių tarpusavio teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

  - Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose įstatymuose nustatyta tvarka.