Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | [•] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | [•] | SUTARTIES NR. | [•] |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (BS 1.1.43 p.) | - Pavadinimas |  | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (BS 20.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 300092998 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT886076811 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | [•] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Pramonės 4A, LT51329 Kaunas, Lietuva |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. [•] El. p. [•] |  |
|  | - Užsakovo vadovas |  | Pareigos Vardas Pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (BS 4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (BS 1.1.25 p.) | - Pavadinimas |  | [•] |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (BS 20.1.1 p.) |  | [•] |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | [•] |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | [•] |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | [•] |  |
|  | - Banko sąskaita (BS 15.4.1 p.) |  | [•] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | [•] |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo vadovas |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo atstovas (BS 4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS: |  |  |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas (BS 1.1.49 p.) | - Pavadinimas |  | [•] |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | [•] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | [•] |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (BS 1.1.17 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Biologinio apdorojimo pastatas |  |
|  | - Statinio adresas |  | Sandraugos g. 12, Kauno m., Kauno m. sav. |  |
|  | - Statinio unikalus Nr. |  | 4400-3083-9573 |  |
| - DARBO LAIKAS (BS 6.4.20 p.) |  |  | neribojama, atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 5.5. - 5.8. punktų reikalavimus |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (BS 1.1.22, 14.1.2 p.) |  |  | [suma] EUR |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (BS 14.1.2 p.) |  |  | [suma] EUR |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (BS 14.1.1 p.) |  |  | Fiksuotos kainos su peržiūra |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal BS 15.2.16 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - ATSISKAITYMAS |  |  |  |  |
| - Avanso dydis |  |  | Iki 30 % nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM) |  |
| - Avanso išskaitos dydis (BS 15.2.5. p.) |  |  | 40 % nuo atliktų Darbų vertės (be PVM) |  |
| - TERMINAI (BS 10.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - I Etapo Galutinis terminas (BS 10.1.1.1. p.) |  |  | Parengto Statinio projekto (techninio darbo projekto (kapitalinio remonto projekto)) suderinimas su Užsakovu ir teigiamos projekto ekspertizės išvados gavimas (jeigu reikia) – 3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo |  |
| - II Etapo Galutinis terminas (BS 10.1.1.1. p.) |  |  | Visų Statybos darbų užbaigimas – 9 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (BS 10.1.1.2. p.) |  |  | Nustatytų defektų ištaisymas ir likusių įsipareigojimų įvykdymas – 9 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo |  |
| - Pirminis projekto ekspertizės pastabų ir (ar) išvadų pateikimo terminas (BS 5.2.4. p.) |  |  | 30 dienų nuo parengto Statinio projekto pateikimo Užsakovui |  |
| - Pakartotinis projekto ekspertizės pastabų ir (ar) išvadų pateikimo terminas (BS 5.2.6. p.) |  |  | 5 darbo dienos nuo pakartotinio parengto Statinio projekto pateikimo Užsakovui |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (BS 1.1.12, 8.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (BS 13.3.5-13.3.6, 13.3.8-13.3.10 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | ne mažesnė nei Rangovo pasiūlymo kaina su PVM |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | ne didesnė nei 1 000 EUR |  |
|  | - Statybvietės teritorijoje esančių ir Užsakovui priklausančių statinių ir įrenginių Darbų vykdymo metu sugadinimas ir/arba sunaikinimas (BS 13.3.10 p.) |  | Draudimo suma – ne mažesnė kaip 1 000 000,00 EUR Besąlyginė išskaita – ne didesnė kaip 50 000,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | Ne mažesnė kaip 1 000 000,00 EUR vienam įvykiui |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | ne didesnė nei 50 000,00 EUR |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (BS 13.2. p.) | - Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui (BS 13.2.3. p.) |  | Ne mažesnė nei 1 000 000,00 EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita (BS 13.2.4. p.) |  | Ne didesnė nei 50 000,00 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal BS 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 5 proc. nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Bauda pagal BS 3.3.8 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 6.2.6., 7.2.10 (Objekto veiklos stabdymo laiko viršijimas) |  |  | 15 000 EUR už kiekvieną viršytą valandą |  |
| - Bauda pagal BS 8.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal BS 10.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 1 000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal BS 10.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 0,05% nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia baudų suma – 15 % nuo Pradinės sutarties vertės be PVM |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal BS 15.4.4 p. |  |  | 0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal BS 16.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 10 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 25.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Minimalūs ir neįrodinėtini Užsakovo nuostoliai dėl Sutarties nutraukimo dėl Rangovo kaltės (BS 25.5.5 p.) |  |  | 5% nuo Pradinės sutarties vertės be PVM |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sulaikoma suma (BS 1.1.36 p.) |  |  | 5 proc. nuo už atliktus Darbus mokėtinų sumų |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (BS 12.1 p.) |  |  | Banko garantija |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (BS 12.2.4 p.) |  |  | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM) |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (BS 9.1 p.) |  |  | Banko garantija |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma (BS 9.2.4 p. ) |  |  | 5% nuo Pradinės sutarties vertės (su PVM) |  |
| - Avanso grąžinimo užtikrinimas (BS 15.1.2.4. p.) |  |  | Lygus išmokamo avanso sumai |  |
| - GINČO KALBA (BS 28.9 p.) |  |  | Lietuvių kalba |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Rangovo etikos (elgesio) kodeksas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Susitarimo forma. |  |  |  |

Šalių atstovų parašai