Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

BIOLOGINIO APDOROJIMO PASTATO (UNIKALUS NR. 4400-3083-9573), SANDRAUGOS 12, KAUNE sienų daugiasluoksnių plokščių ir STOGO PLIENINIO PROFILIUOTOJO PAKLOTO REMONTAS (KEITIMAS) SU PROJEKTO PARENGIMU

techninĖ specifikacijA

2026-04-02

Kaunas

TURINYS:

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI RANGOVUI

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

- PRIEDAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

  - Rangovas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai su projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Darbai – Biologinio pastato (unikalus Nr. 4400-3083-9573), Sandraugos 12, Kaune (Pastatas), fasado skardos lakštų demontavimas, sienų daugiasluoksnių plokščių ir stogo plieninio profiliuotojo pakloto remontas (keitimas), stogo plieninių konstrukcijų valymas ir dažymas,  su projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra.

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pastato kategorija ir paskirtis: ypatingasis; negyvenamasis pastatas; paskirtis: kiti pagalbiniai.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės/Darbų/Paslaugų pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekto, apimančio avarinės būklės likvidavimą keičiant Pastato sienų daugiasluoksnes plokštes ir stogo plieninį profiliuotąjį skardos paklotą, remontuojant plienines stogo santvaras, parengimas. Projektavimo darbų apimtis apima Techninės specifikacijos priede Nr. 2 pateiktame darbų žiniaraštyje nurodytus preliminarius darbus, tačiau nėra jais ribojama. | Kompl. | 1 |
| 2. | Projekto vykdymo priežiūra. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir jas įsigys tik nustačius faktinį poreikį. Poreikis bus nustatomas atlikus projektavimo darbus, kai paaiškės, ar projekto vykdymo priežiūra yra privaloma pagal taikomų teisės aktų reikalavimus. Jei bus nustatytas poreikis, paslaugos bus įsigyjamos už Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą. | Kompl. | 1 |
| 3. | Statybos rangos darbai, apimantys avarinės būklės likvidavimo darbus demontuojant fasado skardos lakštus, valant ir dažant stogo plieninių santvarų paviršius, keičiant Pastato sienų daugiasluoksnes plokštes ir stogo plieninį profiliuotąjį skardos paklotą pagal parengtą Projektą. | Kompl. | 1 |

  - Techninės specifikacijos priede Nr. 2 pateiktame darbų žiniaraštyje nurodyti darbai yra preliminarūs ir orientaciniai. Projektavimo ir statybos rangos darbų apimtis apima visus darbus, kurie yra būtini pilnam, tinkamam ir teisės aktų reikalavimus atitinkančiam projekto parengimui, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 2.

  - Darbų atlikimo vieta: Sandraugos g. 12, Kaunas.

  - Projektavimo ir statybos rangos darbai yra skirti:

    - korozijos paveikto plieninio profiliuoto stogo pakloto keitimui Pastate. Pastato stogo konstrukcija yra smarkiai/ženkliai koroduota – plieninis profiliuotasis paklotas, nors gamykliškai dažytas, jau dabar yra ženkliai pažeistas korozijos.

    - stogo plieninių santvarų nuvalymui ir nudažymui apsaugant nuo korozijos. Santvarų paviršius, suvirinimo siūlės ir tvirtinimo varžtai yra paveikti korozijos.

    - sienų deformuotų daugiasluoksnių plokščių keitimui Pastate. Sienų daugiasluoksnės plokštės yra deformuotos, jų paviršius yra paveiktas korozijos, lupasi dažai.

    - Sienų fasado skardos lakštų demontavimui.

  - Pirkimo objektui priskiriami darbai apima viso Pastato  fasado skardos lakštų demontavimą,  daugiasluoksnių sienos plokščių pakeitimą, stogo plieninių santvarų paviršių dažų nuvalymą ir korozijos nušveitimą bei nudažymą,  stogo profiliuotų lakštų pakeitimą bei viršutinių stogo sluoksnių (šiluminės vatos, bituminės prilydomos dangos, garo izoliacijos) demontavimą ir atkūrimą. Be to, į darbų apimtį turi būti įtrauktas esamų Pastato sienų bei stogo inžinerinių įrenginių laikinasis demontavimas ir vėlesnis atstatymas: stogo latakų ir lietaus nuvedimo vamzdžių, elektros šviestuvų, kabelių, žaibolaidžių, gaisrinės signalizacijos kabelių, daviklių ir kitų  prietaisų, inžinerinių tinklų bei parapetų skardų,  nuėmimas ir sumontavimas atgal.

  - Pastato išmatavimai ~100x85 m., stogo plotas ~8300 m2, bituminės dangos plotas su parapetais – ~8670 m2.

  - Darbai atliekami iki  13 m. aukštyje nuo Pastato betoninių grindų nulinės altitudės.

  - Danga (pagrindas) aplink Pastatą: 2 sienos – asfalto danga, viena siena - žali plotai, viena siena sujungta bendrai su mechaninio apdorojimo pastatu. Pastato vidaus grindų danga – betonas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Parengti statinio projektą, apimantį avarinės būklės likvidavimą, demontuojant fasado skardos lakštus, nuvalant ir nudažant plienines stogo santvaras, keičiant Pastato sienų daugiasluoksnes plokštes bei  stogo plieninį profiliuotąjį skardos paklotą (Projektas), suderinti su Užsakovu, pateikti statinio projekto ekspertizei (jeigu privaloma).

  - Projekto sudėtis:

    - Bendroji dalis (BD);

    - Konstrukcijų dalis (SK);

    - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO);

    - Darbų vykdymo technologinė dalis – technologinis darbų vykdymo projektas.

Projekto sudėtis gali būti tikslinama.

  - Projektas privalo atlikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

  - Rangovas privalo nekeisti esminės Pastato sienų ir stogo išvaizdos  (medžiagiškumas, spalva, forma) ir kitų esminių sprendinių.

  - Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems;

  - Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;

  - Prieš teikiant prašymą Užsakovui pritarti Projekto sprendiniams, Projektuotojas turi pristatyti ir pakomentuoti pagrindinius Projekto sprendinius bei apibendrinti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai;

  - Projektas rengiamas valstybine lietuvių kalba;

  - Projekto ekspertizę (jeigu privaloma) organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.

  - Projektinė dokumentacija pateikiama 2 egz. popieriuje ir 1 komplektas skaitmeninėje laikmenoje (pdf ir dwg formatais);

  - Projektavimo darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo data. Projekto rengimo trukmė    (įskaičiuojant projektavimo sąlygų gavimą/jeigu privaloma, tyrinėjimų dokumentų parengimą/jeigu privaloma, reikalingų leidimų gavimą/jeigu privaloma) – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo;

  - Rangos darbų vykdymo pradžia – sienų fasado skardos lakštų demontavimo darbai ir stabilizavimo darbai, kaip nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 1, iškart po Sutarties įsigaliojimo, likę darbai - po Projekto parengimo ir pridavimo Užsakovui, Planuojama Sutarties vykdymo trukmė – 9 (devyni mėnesiai) su galimybe pratęsti 2 (dviem) mėnesiams.

  - Rangovo rengiamame Projekte privaloma numatyti, kad remonto darbai bus atliekami nenutraukiant Pastate vykstančio pagrindinio gamybos proceso ir tuo pačiu patikimai apsaugant aplinką nuo taršos ir minimizuojant galimą kvapų sklaidą.

  - Laikinais išramstymais ar kitokiu būdu, numatytu Projekte, Rangovas privalo užtikrinti saugų Pastato naudojimą ir nenutrūkstamą atliekų apdorojimo procesą, kaip numatyta projektavimo užduotyje, išskyrus numatytas išimtis.

  - Numatyti laikinas Pastato apsaugos nuo klimato tiesioginio poveikio priemones vykdant sienų  plokščių ir stogo dangos keitimo darbus, t. y. kiek įmanoma labiau dangstyti atviras sienas ir stogą plėvelėmis bei tentais, kol remonto darbai nevyksta (ne darbo valandomis, savaitgaliais), arba kitokiu būdu, kaip bus nurodyta Projekte.

  - Iš anksto pasiruošti sienų daugiasluoksnių plokščių bei plieninio profiliuotojo pakloto keitimui ir demontuoti nuo sienų ir lubų šviestuvus ir elektros kabelius,  gaisrinės signalizacijos kabelius bei daviklius, kritulių šalinimo sistemos vamzdžius, žaibosaugos sistemą nuo stogo bei kitus prietaisus ir inžinerinius tinklus.

  - Iš anksto pasiruošti plieninėms santvaroms dažyti, demontuoti esančius ant santvarų inžinerinius tinklus, kurie gali trukdyti santvaroms kokybiškai suremontuoti;

  - Prieš pradedant Pastato stogo atstatymo darbus ir keičiant stogo profiliuotąjį paklotą, nuvalyti plieninių stogo santvarų viršutines juostas, ant kurių remiasi profiliuotasis paklotas, nuo apnašų, nuvalyti plienines stogo santvaras nuo rūdžių ir patikimai nudažyti pagal Projekte numatytą antikorozinę apsaugą (rengiant Projektą, darbų apimtis įsivertina Rangovas).

  - Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad per vieną darbo dieną demontuojamų profiliuotojo pakloto lakštų kiekis bei sienų daugiasluoksnių plokščių kiekis atitiktų tą pačią dieną sumontuojamų lakštų ir plokščių kiekį.

  - Rangovas privalo Pastato dalį, virš kurios etapais bus keičiamos sienų daugiasluoksnės plokštės, dažomos stogo konstrukcijos ir keičiamas plieninis profiliuotasis paklotas, atitverti tentais ar plėvelėmis ir kiek įmanoma labiau ištuštinti „tranšėjas“ nuo sudėtųjų atliekų, kad atidengus stogą ar sienas aplinka būtų apsaugota nuo galimos taršos ir kvapų;

  - Rangovas privalo demontuoti esamus fasado skardos lakštus bei esamą plieninį profiliuotąjį paklotą kartu su kitais stogo sluoksniais (šilumos izoliacija, ritininė danga ir kt.). Metalo atliekas (plieninį profiliuotąjį paklotą, fasado skardos lakštus ir kitas demontavimo metu susidariusias lengvai atskiriamas metalo atliekas) Rangovas privalo sukrauti, atskirti nuo kitų atliekų ir perduoti Užsakovui (paliekant objekte Užsakovo nurodytoje vietoje). Visas kitas demontavimo metu susidariusias atliekas ir (ar) netinkamas naudoti medžiagas Rangovas privalo išrūšiuoti, išvežti ir tinkamai utilizuoti / perduoti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. Projekte privalo būti numatyti preliminarūs susidarančių atliekų kiekiai.

  - Esant būtinybei, sustabdžius atliekų apdorojimo procesą remontuojamame Pastato ruože,  Rangovas privalo numatyti atlikti ir kitus laikančiųjų bei atitvarinių konstrukcijų remonto darbus (rengiant Projektą darbų apimtis įsivertina Rangovas).

  - Projektuojant Rangovas privalo numatyti bendrąsias ir konstrukcinių medžiagų technines specifikacijas, pridėti brėžinius, numatyti darbų etapus, tų etapų užsidangstymų/atitvėrimų nuo kvapų konkrečias vietas, būdus, bendrų sistemų atjungimo/perjungimo konkrečius nurodymus, paramstymus, apsaugas, atjungimus, medžiagų sandėliavimo vietas, per kur paduodamos medžiagos, kokiais metodais ir keliais perduodamos ant  sienų ir stogo (kad nesugadintų jau naujai sudėtų medžiagų ir esamų stogo santvarų), kur stovės kranai, keltuvai (jei reikės įvažiuoti į vidų ir saugiai dirbti tarp santvarų, apsisaugoti nuo bendrų sistemų sugadinimo, kur negalės įvažiuoti į pastato vidų, numatyti kitus spec. mechanizmus, reikalingas jiems paruošti vietas ir tvirtus pagrindus), numatyti ir darbų vykdymo grafiką, kurio Rangovas privalo laikytis.

  - Rengiant projektą, statyboje naudojamoms statybinėms medžiagoms bei produktams numatyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, atitinkančius 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosis pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 punkte. Rangovas statybos darbų vykdymo metu turi pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI RANGOVUI

  - Rengiant Projektą, vykdant Darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

  - Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (Žurnalas), atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga. Žurnalo pildymas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus teisės aktų reikalavimus. Žurnalą užvesti, palaikyti jo aktyvią būseną iki darbų vykdymo pabaigos, baigus darbus Žurnalą perduoti Užsakovui.

  - Medžiagų ir darbų kokybiniai reikalavimai turi atitikti jiems taikomų standartų reikalavimus tiek jų įsigijimui tiek ir darbų įvykdymui.

  - Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku.

  - Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

  - Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

  - Visi Rangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais dirbti statybose, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje taisykles.

  - Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo darbuotojai privalo būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir kitų darbuotojų sveikatai. Darbuotojai, kurie yra naujai samdomi į statybos aikštelę turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad jie yra išklausę saugaus darbo instruktažą. Rangovas turi paruošti saugaus darbo reikalavimus darbuotojams objekte ir juos išdalinti visiems dirbantiems jame.

  - Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.

  - Rangovas taip pat turi laikytis visų Užsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimų ir taip pat kitų organizacijų kurių objektuose yra vykdomi darbai, reikalavimų.

  - Rangovas turi paskirti asmenį, atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno Rangovo ir darbuotojo atsakomybė.

Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir statybos darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, darbuotojai ir pan., užtikrinant minėtus reikalavimus ir saugų darbą objekte.

  - Statybos aikštelėje Rangovas turi organizuoti:

  - Gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokytą personalą, kuris gali suteikti pirmąją pagalbą tiek ant žemės tiek aukštyje, priklausomai nuo darbų specifikos;

  - Gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis, kurios pagalba bus suteikiama pagalba darbuotojams, dirbantiems objekte;

  - Visą reikalingą įrangą, saugumo tvoreles, įspėjamuosius užrašus ir kitas priemones žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų objekte;

  - Tinkamas priešgaisrines priemones;

  - Visiems aukštyje dirbantiems asmenims – asmenines apsaugines priemones apsisaugoti nuo kritimo iš aukščio, patalpoje dirbantiems asmenims – kvėpavimo takų apsaugos priemones (kaukes);

  - Visi darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Darbuotojai taip pat turi mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

  - Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų.

  - Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims.

  - Tiesioginis darbų vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo, privalo nedelsdamas organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, taip pat pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą.

  - Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.

  - Darbų saugos užtikrinimo veiksmų plane privaloma identifikuoti pavojingiausias statybvietės zonas. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

    - Statybos aikštelėje gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi);

    - Statybos aikštelės darbuotojai turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

    - Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. Darbų saugos užtikrinimo veiksmų plane turi būti išdėstomi kenksmingi veiksniai galintys pasireikšti pirkimo objekte bei nurodomos veiksmingos ir ekonomiškai racionalios priemonės, kurių bus imtasi kenksmingų veiksnių neutralizavimui.

  - Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu Sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenumatyta kitaip, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą nuo korozijos.

  - Užsakovas, vertindamas Rangovo pateiktų statybos produktų techninius dokumentus, eksploatacinių savybių deklaracijas, Sutarties vykdymo metu turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, prašydamas nustatyti, ar Rangovo siūlomos medžiagos atitinka šių medžiagų techniniuose dokumentuose, eksploatacinių savybių deklaracijose nurodomas savybes ir ar atitinka pirkimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, standartus.

  - Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos turi būti keičiamos naujomis, kokybiškomis.

  - Visas išlaidas, susijusias su laikinais statiniais, įskaitant jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą turi padengti Rangovas. Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.

  - Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, kurie reikalingi aplinkosauginiams reikalavimams užtikrinti.

  - Rangovas yra atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų. Rangovas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą.

  - Transporto priemonės ir įranga, išmetančios kenksmingas medžiagas daugiau nei leidžia Lietuvos Respublikoje galiojančios normos, objekte naudoti draudžiamos.

  - Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Rangovas teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius atliekoms. Pilni konteineriai turi būti nedelsiant pašalinti iš aikštelės ir pakeisti naujais.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, teršalų sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš aikštelės ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus.

  - Vykdant statybos darbus Rangovas privalės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, kaip to reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Atlikus Darbus pateikiamas ir garantinio laikotarpio draudimas.

  - Paslaugos ir Darbai privalo būti atliekami pagal šią Techninę specifikaciją ir prie jos pridėtus priedus.

  - Jeigu Techninės specifikacijos priedai prieštarauja šiai Techninei specifikacijai, privalu vadovautis šia Technine specifikacija.

  - Visi stogo pakloto/sienų daugiasluoksnių plokščių keitimo (remonto) darbai privalo būti atliekami iš lauko pusės, neįeinant į pastato vidų. Darbai iš pastato vidaus leidžiami tik išimtiniais atvejais, iš anksto suderinus su Užsakovu, Rangovui pagrindus ir įrodžius, kad nėra jokių techninių galimybių jų atlikti iš lauko pusės.

  - Darbų vykdymas privalo būti organizuojamas taip, kad būtų visiškai prisitaikyta prie objekte vykdomos gamybinės veiklos (jos nestabdant) ir nebūtų sutrikdyti technologiniai procesai, išskyrus objekte vykdomo gamybinės veiklos sustabdymą Rangovo pasiūlyme nurodytam laikotarpiui (valandų skaičiui) (jeigu reikalinga). Rangovas, rengdamas Projektą ir planuodamas darbus, privalo užtikrinti, kad gamybinė veikla būtų stabdoma kuo trumpesnį laiką. Pirkimo metu Rangovo pasiūlytas bendras gamybinės veiklos sustabdymo valandų skaičius yra laikomas esminiu Rangovo įsipareigojimu. Viršyti Rangovo pasiūlyme nurodytą bendrą valandų skaičių yra draudžiama, o už viršijimą gali būti taikomos Sutartyje numatytos sankcijos. Gamyklos darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 6:00 iki 22:00 val. (įskaitant šventines dienas).

  - Veiklos stabdymu remontuojamuose atliekų tvarkymo objektuose laikoma bet kuri iš šių aplinkybių:

    - nevykdomas komposto valytuvų darbas;

    - neveikia bent viena iš dviejų esamų oro ištraukimo linijų;

    - neveikia bent vienas iš TPB konvejerių;

    - trikdoma bet kurios iš Pastato viduje esančių 14 tranšėjų veikla;

    - Pastate ar atskiroje jos dalyje, kurioje Rangovas vykdo darbus, dėl saugumo sveikatai ir (ar) gyvybei Užsakovo darbuotojai negali atlikti tiesioginių funkcijų ir pareigų.

  - Būtinas veiklos stabdymas, ne ilgesniam laikotarpiui (valandų skaičiui) nei nurodyta Rangovo pasiūlyme, turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas ir atliekamas Užsakovo nustatytomis sąlygomis bei tvarka. Bet koks kitas veiklos stabdymas yra griežtai draudžiamas. Jei dėl nenumatytų aplinkybių kyla rizika veiklos stabdymui, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą, raštu ir telefonu informuoti Užsakovą ir imtis visų būtinų priemonių tokiai rizikai pašalinti.

  - Vienas nenutrūkstamas gamybinės veiklos sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 24 valandas. Kitas planinis gamybinės veiklos sustabdymas (jeigu toks reikalingas pagal Rangovo technologinį projektą) galimas tik praėjus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms nuo paskutinio įvykusio sustabdymo pabaigos.

  - Draudžiami bet kokie kasimo, valymo ar kiti darbai, kurie gali iškreipti, pažeisti ar sustabdyti biologinius procesus Pastato viduje. Darbai Pastato viduje galimi tik išimtiniais atvejais. Prieš pradedant bet kokius darbus Pastato viduje, Rangovas privalo gauti išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą ir pateikti detalų darbų organizavimo ir saugos planą.

  - Dėl uždarose patalpose vykstančių atliekų tvarkymo procesų, Pastate gali būti aukštesnė nei įprastai temperatūra ir nemalonūs kvapai dėl išsiskiriančių dujų, todėl Rangovas privalo įsivertinti riziką ir pilnai aprūpinti savo darbuotojus reikalingomis darbų saugos priemonėmis. Darbams naudojami reikmenys ir asmens apsaugos priemonės turi atitikti darbuotojų saugos reikalavimus. Rangovas privalo darbų atlikimo metu užtikrinti saugų darbą, aplinkos ekologinę apsaugą, medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas bei greta esančių asmenų apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeisdamas trečiųjų asmenų veiklos sąlygų. Rangovas atsako už darbų metu padarytą žalą tretiesiems asmenims.

  - Gamybos proceso stabdymas ar ribojimas dėl elektros energijos ar kitų išteklių tiekimo trikdymo yra draudžiamas. Elektros energija, reikalinga stogo keitimo (remonto) darbams atlikti, turi būti užtikrinama Rangovo lėšomis ir priemonėmis. Užsakovas (gamykla) elektros energijos Rangovui neteikia ir elektros prisijungimo galimybių nesudaro.

  - Rangovas įsipareigoja vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus griežtai laikydamasis visų galiojančių teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, asmens duomenų apsaugos bei kitų taikomų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai ir subrangovai būtų tinkamai apmokyti ir supažindinti su objekto specifika, saugos reikalavimais ir šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis. Užsakovas turi teisę reikalauti pašalinti iš objekto bet kurį Rangovo darbuotoją ar subrangovo atstovą, pažeidžiantį nustatytus reikalavimus.

- PRIEDAI

- Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. – Projektinė medžiaga; Esamo statinio stogo plieninio profiliuotojo pakloto tyrimo ataskaita; Esamo statinio daugiasluoksnių sienų ir stogo plieninių santvarų tyrimų ataskaita.

- Techninės specifikacijos priedas Nr. 2. – Reikalingų atlikti darbų sąrašas (žiniaraštis).

- Nekilnojamojo turto registro išrašas.

__________

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc. Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs – Rangovas tikslius kiekius įsivertina objekto apžiūros metu.

Perkančioji organizacija nereikalauja su pasiūlymu pateikti dokumentus (pvz. sertifikatus), įrodančius atitikimą standartų ar pan. reikalavimams.